## Показатели
Отчёт по ремонтному фонду
ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
за 2017 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | +/-
1 | Установка опор | шт. | 16203 | 18666 | 2463
2 | Монтаж СИП (0,4 кВ) | км магистраль | 334 | 350 | 16
|  | км ввода | 262 | 262 | 0
|  | всего км | 596 | 612 | 16
3 | Монтаж СИП (6-10 кВ) | км магистраль | 42 | 45 | 3
4 | Монтаж неизолированного провода | км магистраль | 51 | 54 | 3
5 | Замена кабельных линий | км | 49 | 57 | 8
6 | Затраты | тыс.руб. | 410000 | 468540 | 58540