## Показатели
Отчёт по ремонтному фонду
ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
за 2015 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | +/-
1 | Установка опор | шт. | 16051 | 16359 | 308
2 | Монтаж СИП (0,4 кВ) | км магистраль | 356.804 | 356.366 | -0.438
|  | км ввода | 284.021 | 281.373 | -2.648
|  | всего км | 640.825 | 637.739 | -3.086
3 | Монтаж СИП (6-10 кВ) | км магистраль | 27.583 | 28.483 | 0.9
4 | Монтаж неизолированного провода | км магистраль | 40.687 | 48.35 | 7.663
5 | Замена кабельных линий | км | 38.288 | 41.418 | 3.13
6 | Затраты | тыс.руб. | 317607.51 | 318331.03 | 723.52
Судакова Я.О.
36-72-70