## Показатели
Отчёт по ремонтному фонду
ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
за 2016 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | +/-
1 | Установка опор | шт. | 15852 | 16754 | 902
2 | Монтаж СИП (0,4 кВ) | км магистраль | 358.927 | 364.168 | 5.241
|  | км ввода | 271.814 | 275.944 | 4.13
|  | всего км | 630.741 | 640.112 | 9.371
3 | Монтаж СИП (6-10 кВ) | км магистраль | 43.41 | 45.465 | 2.055
4 | Монтаж неизолированного провода | км магистраль | 33.42 | 40.747 | 7.327
5 | Замена кабельных линий | км | 60.78 | 68.019 | 7.239
6 | Затраты | тыс.руб. | 391086.31 | 392423.28 | 1336.97