## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2016 год, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2016 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансиро-вать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результа там закупоч ных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по КЭнК |  | 630.7237 | 628.34 | 628.34 | 611.8233 |  | -2.3836 | -0.3779% | -0.63136 | -1.7522 | заключались договора по выполнению работ с предприятиям работающими по упрощенной схеме налогооблажения
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 42.5684 | 42.427 | 42.427 | 41.316 |  | -0.14137 | -0.3321% | 0 | -0.14137
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 | 8.133 | 8.133 | 8.1942 | 8.1942 | 8.447 |  | 0.061257 | 0.7532% |  | 0.061257
1.1.2 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. | 8.513 | 8.513 | 8.4737 | 8.4737 | 8.823 |  | -0.039285 | -0.4615% |  | -0.039285
1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) | 0.62891 | 0.62891 | 0.62891 | 0.62891 | 0.687 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) | 0.57026 | 0.57026 | 0.57026 | 0.57026 | 0.621 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) | 0.69259 | 0.69259 | 0.69281 | 0.69281 | 0.73 |  | 0.00022612 | 0.03265% |  | 0.00022612
1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) | 0.59173 | 0.59173 | 0.59109 | 0.59109 | 0.659 |  | -0.00064926 | -0.1097% |  | -0.00064926
1.1.7 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) | 0.20876 | 0.20876 | 0.20397 | 0.20397 | 0.247 |  | -0.00479 | -2.295% |  | -0.00479
1.1.8 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. | 8.405 | 8.405 | 8.414 | 8.414 | 8.666 |  | 0.0089811 | 0.1069% |  | 0.0089811
1.1.9 | Реконструкция РП-6 инв. № 00000978 (замена оборудования) | 7.5834 | 7.5834 | 7.5834 | 7.5834 | 7.905 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.10 | Реконструкция РП-7 (замена оборудования) |  | 0.46887 | 0.46887 | 0.46887 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.11 | Реконструкция ТП-113 |  | 0.040788 | 0.040788 | 0.040788 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.12 | Реконструкция ТП-115 |  | 0.040788 | 0.040788 | 0.040788 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.13 | Реконструкция ТП/ст-122 |  | 0.040788 | 0.040788 | 0.040788 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.14 | Реконструкция ТП/ст-124 |  | 0.041275 | 0.041275 | 0.041275 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.15 | Реконструкция ТП-164 |  | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.16 | Реконструкция ТП-17 |  | 0.13217 | 0.13217 | 0.13217 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.17 | Реконструкция ТП-37 |  | 0.13387 | 0.13387 | 0.13387 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.18 | Реконструкция ТП-59. |  | 0.077372 | 0.077372 | 0.077372 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.19 | Реконструкция ТП-82. |  | 0.13335 | 0.13335 | 0.13335 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.20 | Реконструкция ТП-118. |  | 0.11298 | 0.11298 | 0.11298 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.21 | Реконструкция ТП-161. |  | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.22 | Реконструкция ТП-174. |  | 0.13372 | 0.13372 | 0.13372 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.23 | Реконструкция ТП-170. |  | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.24 | Реконструкция ТП-200. |  | 0.13335 | 0.13335 | 0.13335 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.25 | Реконструкция ТП-108 |  | 0.058748 | 0.058748 | 0.058748 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.26 | Реконструкция ТП-132. |  | 0.051923 | 0.051923 | 0.051923 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.27 | Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 "Анжерская " до РП-7( два кабеля)) |  | 0.45888 | 0.45888 | 0.45888 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.28 | ИТП с погодным регулированием по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 2 |  | 0.775 | 0.65269 | 0.65269 | 0.65269 |  | -0.12231 | -15.78% |  | -0.12231
1.1.29 | ИТП с погодным регулированием здания диспетчерской по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 4 |  | 0.35 | 0.30506 | 0.30506 | 0.30506 |  | -0.044935 | -12.84% |  | -0.044935
1.1.30 | ИТП с погодным регулированием здания гаража по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический,4 |  | 0.286 | 0.29223 | 0.29223 | 0.29223 |  | 0.0062328 | 2.179% |  | 0.0062328
1.1.31 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 2.4047 | 2.4007 | 2.4007 | 2.4007 |  | -0.0040728 | -0.1694% |  | -0.0040728
1.1.32 | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.33 | Прибор СЕ-601 |  | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.34 | Зонд LS-М |  | 0.21156 | 0.21156 | 0.21156 | 0.21156 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.35 | Гидромолот для экскаватора-погрузчика |  | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.36 | Сварочный бензогенератор |  | 0.135 | 0.13298 | 0.13298 | 0.13298 |  | -0.002025 | -1.5% |  | -0.002025
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 |  | 0.043752 | 0.043752 | 0.043752 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 |  | 0.040318 | 0.040318 | 0.040318 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.2.3 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 |  | 0.051452 | 0.051452 | 0.051452 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.2.4 | Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 |  | 0.048994 | 0.048994 | 0.048994 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Филиал "Энергосеть г.Белово" |  | 98.935 | 100.5322 | 100.5322 | 114.2483 |  | 1.5972 | 1.614% | 0 | 1.5972
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1. | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | 0.38687 | 0.38687 | 0.39619 | 0.39619 | 0.45517 |  | 0.0093262 | 2.411% | 0 | 0.0093262
1.2. | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | 0.50919 | 0.50919 | 0.51849 | 0.51849 | 0.57747 |  | 0.0093057 | 1.828% | 0 | 0.0093057
1.3. | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | 0.28086 | 0.28086 | 0.28746 | 0.28746 | 0.34333 |  | 0.0066057 | 2.352% | 0 | 0.0066057
1.4. | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | 0.43353 | 0.43353 | 0.44427 | 0.44427 | 0.50324 |  | 0.010736 | 2.477% | 0 | 0.010736
1.5. | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | 0.421 | 0.421 | 0.42021 | 0.42021 | 0.47608 |  | -0.00079141 | -0.188% |  | -0.00079141
1.6. | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | 0.284 | 0.284 | 0.28341 | 0.28341 | 0.33928 |  | -0.00058569 | -0.2062% | 0 | -0.00058569
1.7. | Реконструкция ТП-35 ул.Каховская,38 | 0.632 | 0.632 | 0.59169 | 0.59169 | 0.63869 |  | -0.040307 | -6.378% | 0 | -0.040307
1.8. | Реконструкция ТП-11 ул.Пролетарская,210 | 0.752 | 0.752 | 0.81985 | 0.81985 | 0.87185 |  | 0.06785 | 9.023% | 0 | 0.06785
1.9. | Реконструкция РП-9 ул.Советская,56 | 7.212 | 7.212 | 7.2265 | 7.2265 | 7.8465 |  | 0.014544 | 0.2017% |  | 0.014544
1.10. | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №8, Кемеровская область, г.Белово, пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная | 9.4008 | 9.4008 | 9.4008 | 9.4008 | 9.7785 |  | 0 | 0% |  | 0
1.11 | Реконструкция МТП №207 ул. Космодемьянской | 0.55482 | 0.55482 | 0.57869 | 0.57869 | 0.57869 |  | 0.023868 | 4.302% |  | 0.023868
1.12. | Реконструкция КТП №1 ул.Пятигорская | 0.038444 | 0.038444 | 0.038444 | 0.038444 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.13. | Реконструкция КТП №43 ул.Красная | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.14. | Реконструкция КТП № 255 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.15. | Реконструкция ТП №760 ул.Киевская | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.16. | Реконструкция ТП № -584 ул.Колмогоровская замена оборудования | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.17. | Реконструкция ТП №585 ул.Светлая замена оборудования | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.18. | Реконструкция ТП №779 ул.Тухачевского замена оборудования | 0.10929 | 0.10929 | 0.10929 | 0.10929 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.19. | Реконструкция РП-12 на территории ж/д больницы замена оборудования | 0.45512 | 0.45512 | 0.45512 | 0.45512 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.20. | Реконструкция ТП-619 ул.Энгельса замена оборудования | 0.085681 | 0.085681 | 0.085681 | 0.085681 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
1.21. | Автомобиль CHEVROLET NIVA | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |  | 0 | 0% |  | 0
1.22. | Автомобиль грузопассажирский полноприводный | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 |  | 0 | 0% |  | 0
1.23. | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | 2.7088 | 2.7088 | 2.7088 | 2.7088 | 2.7088 |  | 0 | 0% |  | 0
1.24. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний | 3.272 | 3.272 | 3.2827 | 3.2827 | 3.2827 |  | 0.010723 | 0.3277% |  | 0.010723
1.25. | Таль электр. с тележкой | 0.138 | 0.138 | 0.13964 | 0.13964 | 0.13964 |  | 0.001637 | 1.186% |  | 0.001637
1.26. | Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г.Белово" | 0.4 | 0.4 | 0.44897 | 0.44897 | 0.44897 |  | 0.048969 | 12.24% |  | 0.048969
1.27. | Плоттер Image Prograf | 0.07845 | 0.07845 | 0.07845 | 0.07845 | 0.07845 |  | 0 | 0% |  | 0
1.28. | Стек коммутаторов | 0.212 | 0.212 | 0.21178 | 0.21178 | 0.21178 |  | -0.00022443 | -0.1059% |  | -0.00022443
1.29. | Гидромолот для экскаватора-погрузчика | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |  | 0 | 0% |  | 0
1.30. | Экскаватор-погрузчик импортного производства с навесным оборудованием (гидромолот, гидробур) | 5.2924 | 5.2924 | 5.2752 | 5.2752 | 5.2752 |  | -0.017225 | -0.3255% |  | -0.017225
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Строительство ПС 35/10 кВ "Парковая" | 60.6496 | 60.6496 | 62.014 | 62.014 | 76.4194 |  | 1.3644 | 2.25% |  | 1.3644
2.2. | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.6-8-тц на опоре № 25-А | 0.82441 | 0.82441 | 0.82441 | 0.82441 | 0.84996 |  | 0 | 0% |  | 0
2.3. | ВЛ-10 от ПС 35-10 "Парковая" до ТП-95 г.Белово | 0.62 | 0.62 | 0.69994 | 0.69994 | 0.69994 |  | 0.079938 | 12.89% |  | 0.079938
2.4. | Строительство: кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Парковая"до КСП-1.РП-11. РП-12 |  | 0.97114 | 0.97955 | 0.97955 |  |  | 0.0084085 | 0.8658% |  | 0.0084085
2.5. | Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 |  | 0.033943 | 0.033943 | 0.033943 |  |  | 0 | 0% |  | 0
3. | филиал "Энергосеть п.г.т.Белогорск" |  | 2.5232 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0154 |  | -0.5078 | -20.13% |  | -0.5078
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.1. | Устройство системы погодного регулирования ул. Юбилейная, 10А |  | 0.741 | 0.67155 | 0.67155 | 0.67155 |  | -0.06945 | -9.372% |  | -0.06945
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1. | Здание нежилое по адресу пгт.Белогорск, ул. Юбилейная, 10Г |  | 1.7822 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 |  | -0.43835 | -24.6% |  | -0.43835
4 | Филиал "Энергосеть г.Гурьевска" |  | 11.6953 | 11.6998 | 11.6998 | 12.3286 |  | 0.0044717 | 0.03824% | 0 | 0.0044717
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1. | Здание распределительной подстанции , инв№0000035 | 7.506 | 6.9618 | 6.9623 | 6.9623 | 7.5063 |  | 0.00046662 | 0.006703% |  | 0.00046662
4.1.2. | Технологический канал связи (ВОЛС) г. Гурьевск | 0.302 | 0.30234 | 0.30282 | 0.30282 | 0.30282 |  | 0.00048726 | 0.1612% |  | 0.00048726
4.1.3. | Система контроля доступа по адресу : г. Гурьевск ул. Лермонтова , 9 | 0.154 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 |  | 3.1e-07 | 0.0002015% |  | 3.1e-07
4.1.4. | Энергомера СЕ-601 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1. | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | 0.688 | 0.64095 | 0.64096 | 0.64096 | 0.6877 |  | 3.8e-07 | 5.929e-05% |  | 3.8e-07
4.2.2. | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 520А ул.Советская г.Салаир" | 0.608 | 0.56116 | 0.56294 | 0.56294 | 0.609 |  | 0.0017849 | 0.3181% |  | 0.0017849
4.2.3. | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир». | 0.415 | 0.36049 | 0.36223 | 0.36223 | 0.416 |  | 0.0017323 | 0.4805% |  | 0.0017323
4.2.4. | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г" | 2.526 | 2.4597 | 2.4597 | 2.4597 | 2.531 |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.5. | Реклоузер ф. 10-5П , ф. 10-13-Г п. Барнаульский | 1.281 | 0.04458 | 0.04458 | 0.04458 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.6. | Реклоузер ф. 10-5П , ф. 10-13-Г п. Каменный 45А | 1.08 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.7. | Сооружение электротехническое: :трансформаторная подстанция ТП-№138 ул. Марковского г. Гурьевск | 0.75 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0495 |  |  | 0 | 0% |  | 0
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  | 0.55207 | 0.55207 | 0.55207 | 0.54466 |  | -1.6e-08 | -2.898e-06% |  | -1.6e-08
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.1. | Реконструкция ТП-040 инв №:00001189 (диспетчерское наименованиеТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | 0.28618 | 0.28618 | 0.28618 | 0.28618 | 0.42553 |  | -1.6e-08 | -5.591e-06% |  | -1.6e-08
5.1.2. | Реконструкция ТП-016 (диспетчерское наименованиеТП 1-6 ул. Микрорайон, 7в) |  | 0.051 | 0.051 | 0.051 |  |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.3. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Суворова ( от ТП-3-1) |  | 0.037969 | 0.037969 | 0.037969 |  |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.4 | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.2.1. | Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 по ул. Суворова |  | 0.029 | 0.0288 | 0.0288 |  |  | -0.0002 | -0.6897% |  | -0.0002
5.2.2. | Сооружение электротехническое: реклоузер № 4 |  | 0.0288 | 0.029 | 0.029 |  |  | 0.0002 | 0.6944% |  | 0.0002
6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | 4.5378 | 7.8416 | 7.7477 | 7.7477 | 8.3264 |  | -0.093971 | -1.198% | 0 | -0.093971
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Реконструкция КТПН-Ш-4 в р-не ж/дома ул.Руставели 15, г.Калтан, п.Шушталеп | 0.20766 | 0.20766 | 0.20789 | 0.20789 | 0.25718 |  | 0.00022951 | 0.1105% |  | 0.00022951
6.1.2 | Реконструкция МТП-М-4 в р-не ж/дома ул.Набережная,2, г.Калтан, п.Малышев Лог | 0.24687 | 0.24687 | 0.24687 | 0.24687 | 0.32304 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.3 | Реконструкция ТП-К-6 в р-не ж/дома пр.Мира 65 А, г.Калтан | 0.67964 | 0.67964 | 0.67964 | 0.67964 | 1.0056 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.4 | Реконструкция ТП-П-1, , в р-не ж/дома ул.Дзержинского,50, г.Калтан | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 1.1717 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.5 | Реконструкция ТП-163 в р-не жилого дома №25 по ул.60 лет Октября, п.Малиновка | 0.735 | 0.735 | 0.69586 | 0.69586 | 0.97286 |  | -0.039139 | -5.325% |  | -0.039139
6.1.6 | Реконструкция ТП-149 в р-не ж/дома ул. 60 лет Октября,21а, п.Малиновка | 0.72 | 0.72 | 0.68188 | 0.68188 | 0.95901 |  | -0.038122 | -5.295% |  | -0.038122
6.1.7 | Реконструкция ТП-К-7, в р-не ж/дома ул.Комсомольская,13, г.Калтан |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.8 | Реконструкция ТП-К-3,в р-не ул.Комсомольская,67, г.Калтан |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.9 | Реконструкция ТП-К-4, в р-не ул.Комсомольская,75, г.Калтан |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.10 | Реконструкция ТП-К-2, в р-не ул.Комсомольская,59, г.Калтан |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.11 | Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул.Весенняя,22, п. Малиновка |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.12 | Реконструкция ТП № 161 в р-не ж/дома ул.Весенняя,30, п. Малиновка |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.13 | Реконструкция ТП-102 в р-не ж/дома ул.Угольная,1, п.Малиновка |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.14 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный |  | 0.553 | 0.54185 | 0.54185 | 0.54185 |  | -0.01115 | -2.016% |  | -0.01115
6.1.15 | Сварочный бензогенератор |  | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.16 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  | 0.227 | 0.22934 | 0.22934 | 0.22934 |  | 0.0023443 | 1.033% |  | 0.0023443
6.1.17 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 1.2 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2025 |  | 0.0024957 | 0.208% |  | 0.0024957
6.1.18 | Цифровой аппарат АИМ-90А |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.19 | Прибор СЕ-601 |  | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан | 0.38876 | 0.38876 | 0.37813 | 0.37813 | 0.42742 |  | -0.010629 | -2.734% |  | -0.010629
6.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9), г.Калтан | 0.25808 | 0.25808 | 0.25808 | 0.25808 | 0.32025 |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан | 0.45597 | 0.45597 | 0.45597 | 0.45597 | 0.53185 |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул.Почтовая,18, г.Калтан |  | 0.043942 | 0.043942 | 0.043942 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.5 | Строительство: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-8 в г.Калтан |  | 0.054537 | 0.054537 | 0.054537 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.6 | Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , г.Калтан |  | 0.060723 | 0.060723 | 0.060723 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 |  | 0.038818 | 0.038818 | 0.038818 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" |  | 23.0961 | 23.1 | 23.1 | 25.5215 |  | 0.0039724 | 0.0172% |  | 0.0039724
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т | 1.3554 | 0.79955 | 0.79955 | 0.79955 | 1.163 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.2 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27 | 0.51662 | 0.27889 | 0.27889 | 0.27889 | 0.43051 |  | 5.1e-07 | 0.0001829% |  | 5.1e-07
7.1.3 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 | 0.56262 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.48591 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.4 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 | 1.1736 | 0.76748 | 0.76748 | 0.76748 | 0.99609 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.5 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 | 1.8284 | 0.48086 | 0.48086 | 0.48086 | 0.9173 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.6 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 | 1.2506 | 0.57148 | 0.57148 | 0.57148 | 0.86609 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.7 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 | 0.97513 | 0.60471 | 0.60471 | 0.60471 | 0.91784 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.8 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000733 | 1.1996 | 0.5161 | 0.52312 | 0.52312 | 0.81773 |  | 0.0070156 | 1.359% |  | 0.0070156
7.1.9 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 | 1.2906 | 0.54388 | 0.54388 | 0.54388 | 0.83848 |  |  |  |  | 0
7.1.10 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 | 0.72885 | 0.49897 | 0.49897 | 0.49897 | 0.71081 |  |  |  |  | 0
7.1.11 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 | 0.83361 | 0.52447 | 0.52447 | 0.52447 | 0.81908 |  |  |  |  | 0
7.1.12 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 | 0.78661 | 0.48326 | 0.47754 | 0.47754 | 0.77214 |  | -0.0057213 | -1.184% |  | -0.0057213
7.1.13 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 | 0.42962 | 0.28791 | 0.28097 | 0.28097 | 0.43259 |  | -0.0069413 | -2.411% |  | -0.0069413
7.1.14 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 | 1.5295 | 1.528 | 1.5364 | 1.5364 | 1.9809 |  | 0.008384 | 0.5487% |  | 0.008384
7.1.15 | Реконструкция ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 | 1.183 | 0.69 | 0.69838 | 0.69838 | 0.84532 |  | 0.0083751 | 1.214% |  | 0.0083751
7.1.16 | Реконструкция ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 | 1.055 | 0.99415 | 0.99415 | 0.99415 | 1.1963 |  |  |  |  | 0
7.1.17 | Реконструкция. Нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) | 0.836 | 0.517 | 0.5165 | 0.5165 | 0.65268 |  | -0.00049666 | -0.09607% |  | -0.00049666
7.1.18 | Реконструкция ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 | 1.118 | 0.94 | 0.95675 | 0.95675 | 1.0406 |  | 0.01675 | 1.782% |  | 0.01675
7.1.19 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 | 1.124 | 0.70135 | 0.70135 | 0.70135 | 0.85152 |  |  |  |  | 0
7.1.20 | Реконструкция ТП-72 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.21 | Реконструкция ТП-100 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.22 | Реконструкция ТП-114 |  | 0.15551 | 0.15551 | 0.15551 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.23 | Реконструкция ТП-116 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.24 | Реконструкция ТП-129 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.25 | Реконструкция ТП-174, ул.Дружбы,д.11 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.26 | Реконструкция ТП-180 |  | 0.15551 | 0.15551 | 0.15551 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.27 | Реконструкция ТП-181 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.28 | Реконструкция ТП-182 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.29 | Реконструкция ТП-208 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.30 | Реконструкция ТП-214 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.31 | Реконструкция ТП-216 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.32 | Реконструкция ТП-232 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.33 | Реконструкция ТП-235 |  | 0.161 | 0.161 | 0.161 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.34 | Микроавтобус Газель |  | 0.71185 | 0.71185 | 0.71185 | 0.71185 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.35 | Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) |  | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.36 | Грузовой автомобиль ГАЗ |  | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.37 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 |  |  |  |  | 0
7.1.38 | Стенд высоковольтный стационарный СВС-50-Ц |  | 0.22801 | 0.22801 | 0.22801 | 0.22801 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.39 | Стенд механических испытаний (вертикальная модель) |  | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.40 | АТС |  | 0.20045 | 0.20045 | 0.20045 | 0.20045 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.41 | Прибор СЕ-601 |  | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.42 | Гидромолот для экскаватора-погрузчика |  | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №300 (ТП-300), г. Киселевск | 0.57829 | 0.49506 | 0.49472 | 0.49472 | 0.55901 |  | -0.00033731 | -0.06814% |  | -0.00033731
7.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №301 (ТП-301), г.Киселевск | 0.57829 | 0.36107 | 0.36091 | 0.36091 | 0.4252 |  | -0.00015552 | -0.04307% |  | -0.00015552
7.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | 0.53682 | 0.76328 | 0.74353 | 0.74353 | 0.83207 |  | -0.019746 | -2.587% |  | -0.019746
7.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | 0.19307 | 0.235 | 0.22358 | 0.22358 | 0.27499 |  | -0.011415 | -4.858% |  | -0.011415
7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия элетропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-300, г.Киселевск | 0.18124 | 0.24946 | 0.24654 | 0.24654 | 0.30668 |  | -0.0029233 | -1.172% |  | -0.0029233
7.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Киселевск | 0.1988 | 0.22794 | 0.23767 | 0.23767 | 0.29967 |  | 0.0097337 | 4.27% |  | 0.0097337
7.2.7 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 | 0.62 | 0.053551 | 0.053551 | 0.053551 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.8 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-303 |  | 0.060077 | 0.059632 | 0.059632 |  |  | -0.000445 | -0.7407% |  | -0.000445
7.2.9 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 |  | 0.047094 | 0.047094 | 0.047094 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.10 | Строительство: воздушная линия ВЛ-6 кВ до ТП-305 |  | 0.060077 | 0.060077 | 0.060077 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.11 | Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 |  | 0.054313 | 0.047094 | 0.047094 |  |  | -0.007219 | -13.29% |  | -0.007219
7.2.12 | Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), г.Киселевск |  | 0.050363 | 0.050363 | 0.050363 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.13 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 |  | 0.044434 | 0.053551 | 0.053551 |  |  | 0.009117 | 20.52% |  | 0.009117
8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 11.866 | 6.5708 | 6.5578 | 6.5578 | 6.6092 |  | -0.012958 | -0.1972% | 0 | -0.012958
8.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.2 | Реконструкция МТП № 342по ул. Энергетиков в пгт Крапивинский | 0.501 | 0.36421 | 0.36501 | 0.36501 | 0.4183 |  | 0.00079548 | 0.2184% |  | 0.00079548
8.1.3 | Реконструкция МТП № 051 по ул. Иманская в пгт Крапивинский | 0.307 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.4 | Реконструкция ТП № 1 пгт. Зеленогорский | 2.06 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |  |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.5 | Реконструкция ПС "Пионерная 110/10 кВ" | 2.806 | 0.148 | 0.148 | 0.148 |  |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.6 | Бурильное оборудование (шнек) для экскаватора-погрузчика | 0.30335 | 0.30335 | 0.30335 | 0.30335 | 0.30335 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.7 | Прибор Сатурн М | 0.07 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20426 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.8 | Легковой автомобиль (УАЗ Хантер) | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.9 | Тепловизор Testo-875-1i | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.10 | Многофункциональноу устройство МФУ Kyocera | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.11 | Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Крапивинского района" | 0.3 | 0.27 | 0.26997 | 0.26997 | 0.26997 |  | -3.009e-05 | -0.01114% |  | -3.009e-05
8.2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | 0.34045 | 0.34045 | 0.34045 | 0.34045 | 0.38468 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-81 ул Пятаковича, пгт. Крапивинский | 0.37692 | 0.37692 | 0.37692 | 0.37692 | 0.41786 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-82 ул. Квартальная, пгт. Крапивинский | 0.35313 | 0.35313 | 0.35313 | 0.35313 | 0.39407 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | 0.26034 | 0.26034 | 0.26034 | 0.26034 | 0.30957 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-81 по ул. Пятаковича впгт. Крапивинский | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.39168 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-82 по ул. Квартальная впгт. Крапивинский | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.17681 |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.7 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 | 0.91315 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
8.2.8 | Реклоузер № 7 Ф10-16-КР, пгт. Крапивинский | 0.98081 | 0.98081 | 0.95749 | 0.95749 | 0.98968 |  | -0.023322 | -2.378% |  | -0.023322
8.2.9 | Реклоузер № 8 Ф10-8-КФ, пгт. Крапивинский | 0.9907 | 0.9907 | 0.98046 | 0.98046 | 1.0126 |  | -0.010245 | -1.034% |  | -0.010245
8.2.10 | Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул Пятаковича в пгт Крапивинский. |  | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 |  |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.11 | Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул Пятаковича в пгт. Крапивинский |  | 0.045513 | 0.045513 | 0.045513 |  |  | 0 | 0% |  | 0
8.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ до ТП-342 по ул. Энергетиков в пгт. Крапивинский |  | 0.13515 | 0.14499 | 0.14499 | 0.14499 |  | 0.0098434 | 7.284% |  | 0.0098434
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  | 5.8192 | 5.873 | 5.873 | 5.8571 |  | 0.053817 | 0.9248% | 0 | 0.053817
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1.1 | Реконструкция КТП-28 |  | 0.50119 | 0.50089 | 0.50089 | 0.55951 |  | -0.00029264 | -0.05839% |  | -0.00029264
9.1.2 | Реконструкция КТП-38 |  | 0.36093 | 0.36064 | 0.36064 | 0.41597 |  | -0.00029265 | -0.08108% |  | -0.00029265
9.1.3 | Реконструкция ТП-29 |  | 0.58 | 0.64164 | 0.64164 | 0.80353 |  | 0.061645 | 10.63% |  | 0.061645
9.1.4 | Реконструкция ТП-23 |  | 0.40741 | 0.40741 | 0.40741 | 0.55505 |  | 1.2e-06 | 0.0002945% |  | 1.2e-06
9.1.5 | Реконструкция ТП-44 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.6 | Реконструкция КТП-81 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.7 | Реконструкция ТП-19 |  | 0.157 | 0.157 | 0.157 |  |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.8 | Реконструкция ТП-31 |  | 0.14555 | 0.14555 | 0.14555 |  |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-15М от опоры №4 до РУ-10 кВ ТП-131 |  | 0.040841 | 0.040841 | 0.040841 |  |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.10 | Генератор EB 6,5/400-W220R |  | 0.123 | 0.12521 | 0.12521 | 0.12521 |  | 0.0022125 | 1.799% |  | 0.0022125
9.1.11 | Гидравлический бур JCB |  | 0.30343 | 0.30343 | 0.30343 | 0.30343 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.12 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 2.924 | 2.9145 | 2.9145 | 2.9145 |  | -0.009456 | -0.3234% |  | -0.009456
9.1.13 | Прибор Энергомера СЕ-601 |  | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.14 | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 |  | 0 | 0% |  | 0
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" | 0 | 97.3453 | 97.5233 | 97.5233 | 97.5238 |  | 0.17798 | 0.1828% | 0 | 0.17798
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.1 | Реконструкция ТП-76 | 1.3692 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.2 | Реконструкция ТП-176 инв.№: 00001529 | 1.86 | 1.86 | 1.8003 | 1.8003 | 1.8003 |  | -0.059748 | -3.212% |  | -0.059748
10.1.3 | Реконструкция РП-7 | 2.4959 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.4 | Реконструкция ТП-10 | 1.097 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.5 | Реконструкция ТП-27 | 0.9786 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.6 | Реконструкция ТП-42 | 0.9656 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.7 | Реконструкция ТП-119 | 1.0946 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.8 | Реконструкция ТП-131 | 0.6206 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.9 | Реконструкция ТП-136 | 1.0246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 | 0.1246 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.10 | Самосвал на базе ГАЗ | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3024 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.11 | Cистема видеонаблюдения по адресу: г.Осинники, пер.Комсомольский,11А | 0.75985 | 0.75985 | 0.82871 | 0.82871 | 0.82871 |  | 0.068856 | 9.062% |  | 0.068856
10.1.12 | Технологический канал связи (ВОЛС) | 0.75955 | 0.75955 | 0.77976 | 0.77976 | 0.77976 |  | 0.020209 | 2.661% |  | 0.020209
10.1.13 | Цифровой аппарат АИМ-90А | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.14 | МФУ Kyocera FS-C8525 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.15 | Реконструкция здания гаража (2 блока) по адресу г.Осинники пер. Комсомольский, 11а | 1.0977 | 1.0977 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 |  | -0.15741 | -14.34% |  | -0.15741
10.1.16 | Гидромолот для экскаватора-погрузчика | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.17 | Гидробур для экскаватора-погрузчика | 0.30343 | 0.30343 | 0.30343 | 0.30343 | 0.30343 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.18 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д | 2.9907 | 2.9907 | 2.9907 | 2.9907 | 2.9907 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.2.1 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | 72.7254 | 62.3259 | 63.5401 | 63.5401 | 63.5401 |  | 1.2142 | 1.948% |  | 1.2142
10.2.2 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | 0.41317 | 0.37386 | 0.33939 | 0.33939 | 0.33939 |  | -0.034471 | -9.22% |  | -0.034471
10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105. | 0.41838 | 0.38004 | 0.41381 | 0.41381 | 0.41381 |  | 0.033773 | 8.887% |  | 0.033773
10.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | 1.2086 | 1.1696 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1461 |  | -0.023536 | -2.012% |  | -0.023536
10.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | 6.7999 | 6.7999 | 6.4896 | 6.4896 | 6.4896 |  | -0.31025 | -4.563% |  | -0.31025
10.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | 6.7999 | 6.7999 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 |  | -0.36838 | -5.417% |  | -0.36838
10.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники | 1.536 | 1.536 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |  | -0.085081 | -5.539% |  | -0.085081
10.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники | 1.536 | 1.536 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |  | -0.058995 | -3.841% |  | -0.058995
10.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | 0.10279 | 0.084112 | 0.094239 | 0.094239 | 0.094239 |  | 0.010127 | 12.04% |  | 0.010127
10.2.10 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники. | 0.9446 | 0.9123 | 0.90051 | 0.90051 | 0.90051 |  | -0.011786 | -1.292% |  | -0.011786
10.2.11 | Реклоузер Ф-6-11-Ф , Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | 1.0066 | 0.97433 | 0.96254 | 0.96254 | 0.96254 |  | -0.011786 | -1.21% |  | -0.011786
10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т , г.Осинники | 1.187 | 1.1547 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1319 |  | -0.022831 | -1.977% |  | -0.022831
10.2.13 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф , г.Осинники | 1.0003 | 0.96802 | 0.94312 | 0.94312 | 0.94312 |  | -0.024895 | -2.572% |  | -0.024895
10.2.14 | Сооружение электротехническое: Реклоузер Ф-6-10-О (R-10), г.Осинники | 1.1161 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.15 | Сооружение электротехническое: Реклоузер Ф-6-4-С (R-9), г.Осинники | 1.0381 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.16 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154 | 1.0737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.17 | Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158 | 0.8737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 |  | 0 | 0% |  | 0
11 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" |  | 5.8936 | 5.9017 | 5.9017 | 6.058 |  | 0.0081713 | 0.1386% | 0 | 0.0081713
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 |  | 2.6737 | 2.6747 | 2.6747 | 2.7918 |  | 0.0010604 | 0.03966% |  | 0.0010604
11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. |  | 0.705 | 0.7048 | 0.7048 | 0.98102 |  | -0.00019934 | -0.02828% |  | -0.00019934
11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. |  | 0.502 | 0.50206 | 0.50206 | 0.64449 |  | 5.965e-05 | 0.01188% |  | 5.965e-05
11.1.4 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 16, ул.Космонавтов 65 (замена оборудования) |  | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.5 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 79, ул.Белгородская, 24 (замена оборудования) |  | 0.13287 | 0.13287 | 0.13287 |  |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.6 | Видеонаблюдение на ПС "Повысительная" |  | 0.29 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 |  | -0.014986 | -5.168% |  | -0.014986
11.1.7 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 1.093 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 |  | 0.022614 | 2.069% |  | 0.022614
11.1.8 | Прибор СЕ-601 |  | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.9 | Тепловизор |  | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11.2.1 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 (250 кВА) |  | 0.1 | 0.099623 | 0.099623 |  |  | -0.00037671 | -0.3767% |  | -0.00037671
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 37.3636 | 37.286 | 37.286 | 37.7259 |  | -0.077558 | -0.2076% | 0.16207 | -0.23963
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.1.1 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 |  | 0.3767 | 0.38103 | 0.38103 | 0.41528 |  | 0.0043368 | 1.151% |  | 0.0043368
12.1.2 | Оборудование: комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 |  | 0.50051 | 0.50051 | 0.50051 | 0.54422 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.3 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 205 |  | 0.77196 | 0.77196 | 0.77196 | 0.79255 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.4 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 269 |  | 0.47105 | 0.47105 | 0.47105 | 0.49163 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.5 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 |  | 0.25866 | 0.25866 | 0.25866 | 0.30733 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.6 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 135 |  | 1.0586 | 1.006 | 1.006 | 1.2951 |  | -0.052573 | -4.966% |  | -0.052573
12.1.7 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 221 |  | 0.89471 | 0.88239 | 0.88239 | 1.1351 |  | -0.012316 | -1.377% |  | -0.012316
12.1.8 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 |  | 0.99611 | 0.9788 | 0.9788 | 1.3143 |  | -0.017302 | -1.737% |  | -0.017302
12.1.9 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 |  | 1.186 | 1.1323 | 1.1323 | 1.4677 |  | -0.053693 | -4.527% |  | -0.053693
12.1.10 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 |  | 1.119 | 1.0556 | 1.0556 | 1.3395 |  | -0.063471 | -5.672% |  | -0.063471
12.1.11 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 |  | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 2.0554 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.12 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 |  | 1.0387 | 1.0184 | 1.0184 | 1.4373 |  | -0.020294 | -1.954% |  | -0.020294
12.1.13 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 |  | 1.8108 | 1.8181 | 1.8181 | 1.8634 |  | 0.00728 | 0.402% |  | 0.00728
12.1.14 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 |  | 0.59808 | 0.58735 | 0.58735 | 0.6326 |  | -0.010726 | -1.793% |  | -0.010726
12.1.15 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 |  | 0.44598 | 0.42024 | 0.42024 | 0.46549 |  | -0.025735 | -5.771% |  | -0.025735
12.1.16 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 |  | 1.5015 | 1.5819 | 1.5819 | 1.6272 |  | 0.080485 | 5.36% |  | 0.080485
12.1.17 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 |  | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.3872 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.18 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 |  | 3.2415 | 3.2455 | 3.2455 | 3.4816 |  | 0.0039635 | 0.1223% |  | 0.0039635
12.1.19 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 |  | 2.582 | 2.5187 | 2.5187 | 2.564 |  | -0.063296 | -2.451% |  | -0.063296
12.1.20 | Оборудование здания распределительной подстанции РП № 14 |  | 4.5111 | 4.511 | 4.511 | 4.7386 |  |  |  |  | 0
12.1.21 | Реконструкция ТП № 206 ул.Боксерная |  | 0.032514 | 0.032514 | 0.032514 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.22 | Реконструкция ТП № 111 ул.Коммунальная |  | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.23 | Реконструкция ТП № 143 ул.Российская |  | 0.15387 | 0.15387 | 0.15387 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.24 | Реконструкция ТП № 222 ул.Кучина |  | 0.13818 | 0.13818 | 0.13818 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.25 | Реконструкция ТП № 258 ул.Стартовая |  | 0.15522 | 0.15522 | 0.15522 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.26 | Реконструкция ТП № 265 |  | 0.15525 | 0.15525 | 0.15525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.27 | Реконструкция ТП № 566 ул.Крупской |  | 0.15566 | 0.15566 | 0.15566 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.28 | Реконструкция ТП № 576 пер.Заводской |  | 0.15525 | 0.15525 | 0.15525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.29 | Реконструкция ТП № 592 ул.Подольская |  | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.30 | Реконструкция ТП № 599 ул.Шишкина |  | 0.15395 | 0.15395 | 0.15395 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.31 | Реконструкция ТП № 644 ул.Каспийская |  | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.32 | Реконструкция ТП № 645 ул.Онежская |  | 0.15566 | 0.15566 | 0.15566 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.33 | Реконструкция ТП № 743 ул.Петренко |  | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.34 | Реконструкция РП-15 , ул.Институтская, 2 |  | 0.45008 | 0.45008 | 0.45008 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.35 | Реконструкция РП-8 Смышляево |  | 0.4486 | 0.4486 | 0.4486 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.36 | Микроавтобус 8-9 посадочных мест |  | 0.74585 | 0.74585 | 0.74585 | 0.74636 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.37 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 4.674 | 4.8361 | 4.8361 | 4.8361 |  | 0.16207 | 3.467% | 0.16207 | 3.8858e-16
12.1.38 | Энергомонитор 3.3 Т1С |  | 0.66957 | 0.66957 | 0.66957 | 0.66957 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.39 | Цифровой аппарат АИМ-90А |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.2.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная |  | 0.9484 | 0.94489 | 0.94489 | 0.97044 |  | -0.0035167 | -0.3708% |  | -0.0035167
12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевская", ул.Минеральная |  | 0.925 | 0.91235 | 0.91235 | 0.9379 |  | -0.012652 | -1.368% |  | -0.012652
12.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-358 "ул.Краматорская" |  | 0.032514 | 0.032514 | 0.032514 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.2.4 | Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 |  | 0.04473 | 0.04473 | 0.04473 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | 10.9946 | 12.1749 | 12.2645 | 12.2645 | 12.1486 | 0 | 0.089649 | 0.7363% | 0 | 0.089649
1 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.1.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 Промышленновский р. 197,569 км (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) | 1.2609 | 1.2609 | 1.3567 | 1.3567 | 1.3869 |  | 0.095833 | 7.601% |  | 0.095833
13.1.2 | Реконструкция ТП №36 | 0.17257 | 0.19357 | 0.19486 | 0.19486 | 0.45735 |  | 0.0012892 | 0.666% |  | 0.0012892
13.1.3 | Реконструкция ТП №6 | 0.24226 | 0.24226 | 0.24718 | 0.24718 | 0.29492 |  | 0.0049229 | 2.032% |  | 0.0049229
13.1.4 | Реконструкция ТП №15 |  | 0.075795 | 0.075795 | 0.075795 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.5 | Реконструкция ТП №44 |  | 0.035513 | 0.035513 | 0.035513 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.6 | Реконструкция ТП №194 |  | 0.14891 | 0.14891 | 0.14891 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.7 | Реконструкция ТП №2 |  | 0.075795 | 0.075795 | 0.075795 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.8 | Реконструкция ТП № 575 |  | 0.035513 | 0.035513 | 0.035513 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.9 | Реконструкция ТП № 501 |  | 0.035513 | 0.035513 | 0.035513 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.10 | Реконструкция ТП № 540 |  | 0.049291 | 0.049291 | 0.049291 |  |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.11 | Генератор сварочный |  | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 | 0.11288 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.12 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 0.49 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 |  | -0.0092369 | -1.885% |  | -0.0092369
13.1.15 | АТС филиала "Энергосеть пгт Промышленная" |  | 0.1 | 0.10168 | 0.10168 | 0.10168 |  | 0.0016844 | 1.684% |  | 0.0016844
2 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.2.1 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП-92 | 0.32752 | 0.32752 | 0.31542 | 0.31542 | 0.31542 |  | -0.012098 | -3.694% |  | -0.012098
13.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | 0.32762 | 0.32762 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 |  | -0.016759 | -5.115% |  | -0.016759
13.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | 7.7001 | 7.7001 | 7.7241 | 7.7241 | 7.7241 |  | 0.024014 | 0.3119% |  | 0.024014
13.2.4 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 |  | 0 | 0% |  | 0
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  | 13.5763 | 13.5406 | 13.5406 | 7.0818 |  | -0.035702 | -0.263% | 0 | -0.035702
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14.1.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | 1.2113 | 1.2113 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 |  | -0.08011 | -6.614% |  | -0.08011
14.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | 0.39402 | 0.39402 | 0.40987 | 0.40987 | 0.40987 |  | 0.015852 | 4.023% |  | 0.015852
14.1.3 | Реконструкция ТП-48, Лермонтова 14а (инв.№:00000387, инв.№00000347) | 1.6857 | 1.6857 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 |  | 0.022035 | 1.307% |  | 0.022035
14.1.4 | ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) (замена оборудования) | 8.1455 | 6.2168 | 6.2168 | 6.2168 |  | 1.9287 | -5.066e-05 | -0.0008149% |  | -5.066e-05
14.1.5 | Реконструкция КТП-43 |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
14.1.6 | Реконструкция ТП-76 |  | 0.157 | 0.157 | 0.157 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
14.1.7 | Реконструкция наружного водоснабжения |  | 0.17888 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1732 |  | -0.0056721 | -3.171% |  | -0.0056721
14.1.8 | «Технологический канал связи (ВОЛС) |  | 0.71246 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 |  | 0.012244 | 1.719% |  | 0.012244
14.1.9 | Цифровой аппарат АИМ-90А |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 0% |  | 0
14.1.10 | Токовые клещи АТК-4001 |  | 0.057584 | 0.057584 | 0.057584 | 0.057584 |  | 0 | 0% |  | 0
14.1.11 | Насос шнековый |  | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 |  | 0 | 0% |  | 0
14.1.12 | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной | 0.85012 | 0.85012 | 0.85012 | 0.85012 | 0.85012 |  | 0 | 0% |  | 0
14.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова | 0.81017 | 0.81017 | 0.81017 | 0.81017 | 0.81017 |  | 0 | 0% |  | 0
14.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова | 0.78167 | 0.78167 | 0.78167 | 0.78167 | 0.78167 |  | 0 | 0% |  | 0
14.2.4 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 по ул. 40лет Октября |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 65.4376 | 65.9236 | 65.9236 | 67.8408 | 0 | 0.486 | 0.7427% | -0.66438 | 1.1504
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.1.1 | Реконструкция. Сооружение электро-техническое: КТП-401 "Подутесная", пгт. Мундыбаш (КТП-401 "Подутесная" | 0.29014 | 0.29014 | 0.29014 | 0.29014 | 0.31766 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.2 | Реконструкция. КТП-15 "Трактовая", комплектная, один трансформатор, ул. Трактовая, г. Таштагол. | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.35471 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.3 | Реконструкция. ТП-27 Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина, г. Таштагол. | 0.54469 | 0.54469 | 0.56396 | 0.56396 | 0.58498 |  | 0.01927 | 3.538% |  | 0.01927
15.1.4 | Реконструкция Сооружение электро-техническое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница"), пгт. Мундыбаш | 0.54322 | 0.54322 | 0.54322 | 0.54322 | 0.57325 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.5 | Реконструкция. КТП-142 "ППКД", комплектная ТП, однотрансформаторная. | 1.4343 | 1.4343 | 1.4344 | 1.4344 | 1.5103 |  | 0.00011934 | 0.00832% |  | 0.00011934
15.1.6 | Воздушная линия 6 кВ пгт. Мундыбаш, (ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Ц"). Реконструкция. | 8.6998 | 8.6998 | 9.2942 | 9.2942 | 9.3402 |  | 0.59438 | 6.832% |  | 0.59438
15.1.7 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса: в части линии электропередачи воздушной 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Каритшал" до 2 КТПГ-1000-6/0,4 кВ КТП-172 "GD-8 LEITNER" (от опоры №26 до КТП-172 "GD-8 LEITNER" ) | 5.177 | 5.177 | 5.131 | 5.131 | 5.131 |  | -0.04598 | -0.8882% |  | -0.04598
15.1.8 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ"). | 0.65 | 0.65 | 0.43541 | 0.43541 | 0.46441 |  | -0.21459 | -33.01% |  | -0.21459
15.1.10 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). | 0.26596 | 0.26596 | 0.247 | 0.247 | 0.28706 |  | -0.018958 | -7.128% |  | -0.018958
15.1.11 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковывй период", "Зима"). | 0.385 | 0.385 | 0.40602 | 0.40602 | 0.44402 |  | 0.02102 | 5.46% |  | 0.02102
15.1.12 | Реконструкция. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов: №2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ. | 0.83042 | 0.83042 | 0.81871 | 0.81871 | 0.83918 |  | -0.011715 | -1.411% |  | -0.011715
15.1.13 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина-17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина-17"). | 0.43978 | 0.43978 | 0.45373 | 0.45373 | 0.53375 |  | 0.013944 | 3.171% |  | 0.013944
15.1.14 | Реконструкция. ТП-32 "Поспелова, закрытая, два трансформатора, г. Таштагол,ул. Поспелова. | 0.76008 | 0.76008 | 0.77391 | 0.77391 | 0.91745 |  | 0.01383 | 1.82% |  | 0.01383
15.1.15 | Реконструкция. ЦРП-1 "Усть -Шалым", с ТП-31, г. Таштагол. | 0.32464 | 0.32464 | 0.32107 | 0.32107 | 0.46307 |  | -0.0035687 | -1.099% |  | -0.0035687
15.1.16 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина-19", пгт. Мундыбаш". | 0.603 | 0.603 | 0.56877 | 0.56877 | 0.71931 |  | -0.034228 | -5.676% |  | -0.034228
15.1.17 | Реконструкция ТП-203 "Ленина,12 "п.Каз | 0.714 | 0.714 | 0.74351 | 0.74351 | 0.84151 |  | 0.029505 | 4.132% |  | 0.029505
15.1.18 | Реконструкция. ТП-79, (ТП-79 "Автобаза", ул. Советская №26/2, г. Таштагол). | 0.653 | 0.653 | 0.70378 | 0.70378 | 0.80178 |  | 0.05078 | 7.776% |  | 0.05078
15.1.19 | Реконструкция. ТП-80, (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А, г. Таштагол). | 0.628 | 0.628 | 0.71548 | 0.71548 | 0.81348 |  | 0.087477 | 13.93% |  | 0.087477
15.1.20 | Реконструкция КТП-51 "Бельково", г. Таштагол. |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.21 | Реконструкция КТП-38 "Коммунальная", г. Таштагол. |  | 0.045476 | 0.045476 | 0.045476 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.22 | Реконструкция КТП-36 "ВГСЧ", г. Таштагол. |  | 0.046794 | 0.046794 | 0.046794 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.23 | Автомобиль (Нива Шевроле) |  | 0.48835 | 0.48835 | 0.48835 | 0.48835 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.24 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль |  | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.25 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 |  | 0.18504 | 0.18675 | 0.18675 | 0.18675 |  | 0.0017034 | 0.9205% |  | 0.0017034
15.1.26 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 2.857 | 2.8702 | 2.8702 | 2.8702 |  | 0.013153 | 0.4604% |  | 0.013153
15.1.27 | Диспетчерская видеостена |  | 4.722 | 4.5109 | 4.5109 | 4.5109 |  | -0.2111 | -4.471% |  | -0.2111
15.1.28 | Аппарат испытания диэлектриков, цифровой АИД-70 Ц. |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.29 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (УЗО) MRP-200 "Sonel". |  | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.30 | Стойка серверная |  | 0.13731 | 0.14003 | 0.14003 | 0.14003 |  | 0.0027165 | 1.978% |  | 0.0027165
15.1.31 | Промышленный инвертор |  | 0.19074 | 0.19185 | 0.19185 | 0.19185 |  | 0.0011149 | 0.5845% |  | 0.0011149
15.1.32 | Прицеп тракторный |  | 0.297 | 0.29675 | 0.29675 | 0.29675 |  | -0.00025 | -0.08418% |  | -0.00025
15.1.33 | Навесное оборудование ПФ-08 |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.34 | Сетевое хранилище |  | 0.45 | 0.4451 | 0.4451 | 0.4451 |  | -0.0049 | -1.089% |  | -0.0049
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.2.1 | Сооружение электротехничское: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш | 6.4997 | 6.4997 | 6.5394 | 6.5394 | 6.8019 |  | 0.039772 | 0.6119% |  | 0.039772
15.2.2 | Сооружение электротехничское: ЦРТП- 6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. | 8.8001 | 8.8001 | 9.0873 | 9.0873 | 9.1734 |  | 0.28723 | 3.264% |  | 0.28723
15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстан-ция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова,2" (КТП-85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. | 0.342 | 0.342 | 0.33794 | 0.33794 | 0.36382 |  | -0.0040631 | -1.188% |  | -0.0040631
15.2.4 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | 0.32706 | 0.32706 | 0.32706 | 0.32706 | 0.36065 |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-"Алтайская"), г. Таштагол. | 0.24658 | 0.24658 | 0.24794 | 0.24794 | 0.27432 |  | 0.0013564 | 0.5501% |  | 0.0013564
15.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | 0.71253 | 0.71253 | 0.71253 | 0.71253 | 0.75137 |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 "Юбилейная" до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. | 0.78057 | 0.78057 | 0.85181 | 0.85181 | 0.93788 |  | 0.071236 | 9.126% |  | 0.071236
15.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре, пгт. Мундыбаш. | 0.003 | 0.003 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0545 |  | 0.0085 | 283.3% |  | 0.0085
15.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | 1.97 | 1.97 | 2.6299 | 2.6299 | 2.6764 |  | 0.65987 | 33.5% |  | 0.65987
15.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная" до КТП-142 "ППКД", сектор "А", пгт. Шерегеш. | 1.4431 | 1.4431 | 1.3847 | 1.3847 | 1.4511 |  | -0.058385 | -4.046% |  | -0.058385
15.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 6 кВот ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная" до КСП-4, сектор "А", пгт. Шерегеш. | 2.7936 | 2.7936 | 2.6696 | 2.6696 | 2.7442 |  | -0.12399 | -4.439% |  | -0.12399
15.2.12 | Соорружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9 "Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | 0.56977 | 0.56977 | 0.55251 | 0.55251 | 0.60201 |  | -0.01726 | -3.029% |  | -0.01726
15.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРТП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 0.084 | 0.084 | 0.085771 | 0.085771 | 0.12583 |  | 0.0017712 | 2.109% |  | 0.0017712
15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 1.05 | 1.05 | 0.38562 | 0.38562 | 0.41462 |  | -0.66438 | -63.27% | -0.66438 | 0
15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6 кВ "Горный" до КСП-1, КСП-2, сектор "А", пгт. Шерегеш. | 4.6956 | 4.6956 | 4.621 | 4.621 | 4.7281 |  | -0.074593 | -1.589% |  | -0.074593
15.2.16 | Сооружение линейное электротехничес-кое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от ТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. | 1.2791 | 1.2791 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3657 |  | 0.05522 | 4.317% |  | 0.05522
15.2.17 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 "Дзержинского" до КТП-420 "Тельбес-2", в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш. |  | 0.11915 | 0.11915 | 0.11915 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.18 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП- "Менделеева", мкр. Шалым, г. Таштагол. |  | 0.035164 | 0.035164 | 0.035164 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.19 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП-"Свердлова", г. Таштагол. |  | 0.035164 | 0.035164 | 0.035164 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" |  | 7.5738 | 7.5393 | 7.5393 | 14.2945 |  | -0.034474 | -0.4552% | 0 | -0.034474
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль (реконструкция) |  | 0.39499 | 0.39499 | 0.39499 | 0.45391 |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.2 | П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 (реконструкция) |  | 3.005 | 3.0429 | 3.0429 | 3.0429 |  | 0.037896 | 1.261% |  | 0.037896
16.1.3 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") (реконструкция) |  | 2.6058 | 2.5359 | 2.5359 | 9.548 |  | -0.069871 | -2.681% |  | -0.069871
16.1.4 | Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск |  | 0.040788 | 0.040788 | 0.040788 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.5 | Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск |  | 0.029752 | 0.029752 | 0.029752 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.6 | РеконструкцияТП-12 пгт. Комсомольск |  | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.7 | Тепловизор |  | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.8 | Прибор Энергомера СЕ 601 |  | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.2.1 | Реклоузер 10кВ Ф-10-7-В |  | 0.93872 | 0.93872 | 0.93872 | 0.93872 |  | 0 | 0% |  | 0
16.2.2 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №7 , ул.Заречная пгт.Комсомольск |  | 0.042818 | 0.042818 | 0.042818 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.2.3 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт.Комсомольск |  | 0.042818 | 0.042818 | 0.042818 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.2.4 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль |  | 0.044693 | 0.044693 | 0.044693 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.2.5 | Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт.Тисуль |  | 0.044693 | 0.044693 | 0.044693 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.2.6 | Строительство: линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП№ 19, пгт.Комсомольск. |  | 0.039911 | 0.037411 | 0.037411 |  |  | -0.0025 | -6.264% |  | -0.0025
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 6.8836 | 6.836 | 6.836 | 6.757 |  | -0.047597 | -0.6915% | 0 | -0.047597
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17.2.1 | Реконструкция ТП-15 |  | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.99747 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-27 (смонтир) |  | 1.3066 | 1.3066 | 1.3066 | 1.4486 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-25 |  | 0.76016 | 0.76152 | 0.76152 | 0.85352 |  | 0.0013615 | 0.1791% |  | 0.0013615
17.2.4 | Реконструкция ТП-21 |  | 1.12 | 1.1494 | 1.1494 | 1.2894 |  | 0.029393 | 2.624% |  | 0.029393
17.2.6 | Реконструкция ТП-8 |  | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.7 | Реконструкция ТП-18 |  | 0.076778 | 0.076778 | 0.076778 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.8 | Реконструкция ТП-28 (замена оборудования) |  | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.9 | Реконструкция ТП-29 (замена оборудования) |  | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.10 | Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября 61а |  | 0.056672 | 0.056672 | 0.056672 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.11 | Гидравлический молот на экскаватор-погрузчик KOMATSU WB 97 S |  | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.12 | Вибротрамбовка |  | 0.08883 | 0.08883 | 0.08883 | 0.08883 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.13 | Прицеп тракторный |  | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.14 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер А) |  | 0.33923 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 |  | -0.011449 | -3.375% |  | -0.011449
17.2.15 | Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер В. В1-В9) |  | 0.252 | 0.25009 | 0.25009 | 0.25009 |  | -0.0019093 | -0.7577% |  | -0.0019093
17.2.16 | Генератор трассоисковый |  | 0.049926 | 0.049926 | 0.049926 | 0.049926 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.17 | Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Топки" |  | 0.99953 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 |  | -0.064993 | -6.502% |  | -0.064993
18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | 5.3835 | 9.7133 | 9.9986 | 9.9986 | 14.3457 |  | 0.28521 | 2.936% | 0 | 0.28521
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.1.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №69 по ул. Красноармейская в с. Ступишино | 0.24114 | 0.24114 | 0.24114 | 0.24114 | 0.25982 |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.2 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул. Советская, ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский | 1.0887 | 1.0887 | 1.0883 | 1.0883 | 1.1072 |  | -0.0003323 | -0.03052% |  | -0.0003323
18.1.3 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №206 (ТП №206, 2х400 кВа)» в пгт.Тяжинский | 0.76 | 0.76 | 0.72866 | 0.72866 | 1.0389 |  | -0.031339 | -4.123% |  | -0.031339
18.1.4 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1х160 кВа)» в пгт.Тяжинский | 0.5 | 0.5 | 0.49793 | 0.49793 | 0.56393 |  | -0.0020703 | -0.4141% |  | -0.0020703
18.1.5 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1х100кВа, 1х160кВа)» в пгт.Тяжинский | 0.5 | 0.5 | 0.50111 | 0.50111 | 0.56711 |  | 0.0011107 | 0.2221% |  | 0.0011107
18.1.6 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 173 по ул. Вокзальная, пер.Сибирский в пгт.Тяжинский |  | 0.019995 | 0.019995 | 0.019995 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.7 | Производственная площадка с щебеночным покрытием, пгт.Итатский, ул.Советская, 43 |  | 0.1 | 0.098093 | 0.098093 | 0.098093 |  | -0.001907 | -1.907% |  | -0.001907
18.1.8 | Мнемосхема |  | 4.15 | 4.1823 | 4.1823 | 4.1823 |  | 0.032324 | 0.7789% |  | 0.032324
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.2.1 | Реклоузер №4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А" |  | 0.028339 | 0.028339 | 0.028339 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
18.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) Ф 10-9-МК в пгт. Тяжинский |  | 0.03155 | 0.03155 | 0.03155 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.2.3 | Строительство здания диспетчерского пункта в пгт. Тяжинский ул. Радищева, 99 (в том числе погодное регулирование) | 2.2937 | 2.2937 | 2.5811 | 2.5811 | 6.5284 |  | 0.28742 | 12.53% |  | 0.28742
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0 | 0.91813 | 0.89074 | 0.89074 | 0.97029 |  | -0.027392 | -2.983% | 0 | -0.027392
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19.1.1 | Реконструкция ворот в откатные на территории филиала | 0 | 0.25 | 0.22328 | 0.22328 | 0.223 |  | -0.026717 | -10.69% |  | -0.026717
19.2.1 | Многофункциональное устройство Kyosera FS-C8525 MFP Полноцветное А4/А3 | 0 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19.3.1. | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула | 0 | 0.337 | 0.33632 | 0.33632 | 0.3741 |  | -0.00067575 | -0.2005% |  | -0.00067575
19.3.2. | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула | 0 | 0.21201 | 0.21201 | 0.21201 | 0.25407 |  |  |  |  | 0
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | 54.0588 | 39.5964 | 39.669 | 39.669 | 6.0784 | 17.6752 | 0.072757 | 0.1834% | 0 | 0.072757
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20.1.1 | Реконструкция. Здание ТП-47 кв 12, инв.№62035 | 1.314 | 1.314 | 1.4068 | 1.4068 | 1.4518 |  | 0.092838 | 7.066% |  | 0.092838
20.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга | 0.644 | 0.644 | 0.61524 | 0.61524 | 0.71324 |  | -0.028763 | -4.466% |  | -0.028763
20.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга | 0.25373 | 0.25373 | 0.25373 | 0.25373 | 0.32373 |  | 0 | 0% | 0 | 0
20.1.4 | Реконструкция. Оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | 0.6771 |  | 0 | 0% | 0 | 0
20.1.5 | Реконструкция. Подстанция "Западная" | 51.268 | 33.5929 | 33.5928 | 33.5928 |  | 17.6752 |  |  |  | 0
20.1.6 | Реконструкция ТП-7 (замена оборудования) |  | 0.087297 | 0.087297 | 0.087297 |  |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.7 | Реконструкция ТП-168 |  | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 |  |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.8 | Реконструкция ТП-60 (замена оборудования) |  | 0.10104 | 0.10104 | 0.10104 |  |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.9 | Реконструкция ТП-46 (замена оборудования) |  | 0.077372 | 0.077372 | 0.077372 |  |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.10 | УАЗ Хантер |  | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.11 | Видеонаблюдение |  | 0.90976 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 |  | 0.00022523 | 0.02476% |  | 0.00022523
20.1.12 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 1.027 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 |  | 0.0084571 | 0.8235% |  | 0.0084571
20.1.13 | Сервер |  | 0.21322 | 0.21322 | 0.21322 | 0.21322 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.14 | Тепловизор |  | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.15 | Прибор СЕ-601 |  | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |  | 0 | 0% |  | 0
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" | 2.5102 | 4.6043 | 4.6573 | 4.6573 | 0.96463 |  | 0.053043 | 1.152% | 0 | 0.053043
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21.1.1 | Реконструкция ТП-27 , | 0.03663 | 0.566 | 0.57 | 0.57 | 0 |  | 0.0040024 | 0.7071% |  | 0.0040024
21.1.2 | Реконструкция ТП-4 | 0.02715 | 0.376 | 0.37587 | 0.37587 | 0 |  | -0.00012891 | -0.03428% |  | -0.00012891
21.1.3 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | 0.02715 | 0.26676 | 0.26685 | 0.26685 | 0 |  | 9.106e-05 | 0.03414% |  | 9.106e-05
21.1.4 | Реконструкция. Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | 0.085087 | 0.646 | 0.63971 | 0.63971 | 0 |  | -0.006293 | -0.9741% |  | -0.006293
21.1.5 | Реконструкция ТП-12 | 0.17155 | 0.471 | 0.47211 | 0.47211 | 0 |  | 0.0011137 | 0.2364% |  | 0.0011137
21.1.6 | Реконструкция ТП-15 | 0.04848 | 0.182 | 0.18235 | 0.18235 | 0.18235 |  | 0.00035125 | 0.193% |  | 0.00035125
21.1.7 | Реконструкция ТП-48 | 0.04525 | 0.62656 | 0.62656 | 0.62656 | 0.022344 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.8 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | 0 | 0.02798 | 0.02798 | 0.02798 | 0.02798 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | 0 | 0.040978 | 0.040978 | 0.040978 | 0.040978 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.10 | Реконструкция ТП-51 | 0 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.11 | Реконструкция ТП-55 | 0 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.12 | Реконструкция ТП-56 | 0 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.13 | Реконструкция ТП-31 | 0 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.14 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | 0 | 0.02713 | 0.02713 | 0.02713 | 0.02713 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.15 | Роторная косилка | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.16 | Навесное оборудование ПФ-08 со съемным отвалом ОБ-05 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.17 | Установка ИТП и системы погодного регулирования ул.Больничная,16 | 0 | 0.53 | 0.58491 | 0.58491 | 0 |  | 0.054907 | 10.36% |  | 0.054907
21.1.18 | Трассоискатель “Успех АГ-528.60” | 0 | 0.074576 | 0.074576 | 0.074576 | 0.074576 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.19 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21.2.1 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | 0 | 0.03713 | 0.03663 | 0.03663 | 0.02713 |  | -0.0005 | -1.347% |  | -0.0005
21.2.2 | Реклоузер ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | 0 | 0.03713 | 0.03663 | 0.03663 | 0.02713 |  | -0.0005 | -1.347% |  | -0.0005
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  | 2.2235 | 2.2769 | 2.2769 | 2.272 |  | 0.053413 | 2.402% |  | 0.053413
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 0.803 | 0.83253 | 0.83253 | 0.833 |  | 0.029528 | 3.677% |  | 0.029528
1.2. | Тепловизор |  | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.189 |  | 0 | 0% |  | 0
1.3. | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.119 |  | 0 | 0% |  | 0
1.4. | АТС |  | 0.1 | 0.10491 | 0.10491 | 0.1 |  | 0.0049085 | 4.909% |  | 0.0049085
2. | Новое строительство***** |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Сооружение электротехническое: Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф 10-7-Г |  | 1.0123 | 1.0313 | 1.0313 | 1.031 |  | 0.018976 | 1.875% |  | 0.018976
23 | Филиал "Энергосеть г.Кемерово" | 0 | 9.5065 | 9.4396 | 9.4396 | 9.5063 | 0 | -0.06691 | -0.7038% | 0 | -0.06691
23.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23.1.1 | Принтер для маркировки PRINTJET ADVANCED 230V, устройство маркерами, металл.шильд. и др. комплект. |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.2 | Станок для обработки шин SH 600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройство осевой гибки |  | 1.7649 | 1.7649 | 1.7649 | 1.7649 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.3 | Листогибочный пресс с ЧПУ Yawei РВН 110-3100 |  | 5.2713 | 5.2713 | 5.2713 | 5.2713 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.4 | Автоматическая маркировочная машинка Letatwin LM-390A/PC CE |  | 0.096412 | 0.096412 | 0.096412 | 0.096412 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.5 | Токарно-винторезный станок CU325 |  | 0.925 | 0.85836 | 0.85836 | 0.925 |  | -0.066644 | -7.205% |  | -0.066644
23.1.6 | Электрический отбойный молоток Bosch GHS 16-30 |  | 0.060057 | 0.060057 | 0.060057 | 0.060057 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.7 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.8 | МФУ Kyocera FS-C8525 |  | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 |  | 0 | 0% |  | 0
23.2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23.2.3 | Площадка производственная с щебоночным покрытием по адресу г.Кемерово, ул.Терешковой, 55Б |  | 0.9 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 |  | -0.00026632 | -0.02959% |  | -0.00026632
24 | ГО |  | 26.1708 | 23.1533 | 23.1533 | 23.9405 | 0 | -3.0175 | -11.53% | 0 | -3.0175
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24.1.1 | Автомобиль бортовой с крано манипуляторной установкой |  | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.2 | Полуприцеп бортовой (13,6 метров) с дополнительным баком и системой перекачки топлива |  | 1.3 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 |  | 0.02235 | 1.719% |  | 0.02235
24.1.3 | ГАЗЕЛЬ NEXT (фермер 5 мест, тент) |  | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.4 | Самосвал КАМАЗ 65115 |  | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.5 | Гидромолот JCD HM380 с.н.2251634 |  | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.6 | Весы автомобильные АвтоПОСТ-МА 10/2/20 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.7 | Серверная |  | 5.2 | 5.199 | 5.199 | 5.199 |  | -0.001 | -0.01923% |  | -0.001
24.1.8 | Структурированная кабельная система |  | 5.5 | 5.6024 | 5.6024 | 6.3897 |  | 0.10244 | 1.863% |  | 0.10244
24.1.9 | Газоанализатор Инфракар (4-х компонентный) |  | 0.050365 | 0.050365 | 0.050365 | 0.050365 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.10 | Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом |  | 3.192 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 |  | -1.8129 | -56.79% |  | -1.8129
24.1.11 | Энергомонитор 3.3 |  | 1.2627 |  | 0 | 0 |  | -1.2627 | -100% |  | -1.2627
24.1.12 | Аппарат сварочный для п/э, п/п труб |  | 0.26 | 0.19426 | 0.19426 | 0.19426 |  | -0.065743 | -25.29% |  | -0.065743
25. | филиал "Энергосеть г.Новокузнецк" |  | 66.6619 | 65.7059 | 65.7059 | 64.7475 |  | -0.95601 | -1.434% | 0 | -0.95601
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25.1.1 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д |  | 2.7088 | 2.7088 | 2.7088 | 2.7088 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.2 | Автогидроподъемник с высотой подъема 22 метра |  | 4.7481 | 4.7481 | 4.7481 | 4.7481 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.3 | Автомобиль бортовой с крано манипуляторной установкой |  | 5.0075 | 5.0075 | 5.0075 | 5.0075 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.4 | Прицеп-роспуск |  | 0.64081 | 0.64081 | 0.64081 | 0.64081 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.5 | Автомобиль УАЗ-390995 |  | 2.1717 | 2.1494 | 2.1494 | 2.1494 |  | -0.0223 | -1.027% |  | -0.0223
25.1.6 | Мастерская на шасси ГАЗ-33081 |  | 1.5878 | 1.5878 | 1.5878 | 1.5878 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.7 | Экскаватор - погрузчик |  | 8.9394 | 8.9394 | 8.9394 | 8.9394 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.8 | Легковой автомобиль (Нива Шевроле) |  | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.9 | Сварочный бензогенератор |  | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.10 | Моечный аппарат |  | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0818 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.11 | Виброплита |  | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.12 | Вибротрамбовка |  | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.13 | Нарезчик швов для бетона и асфальта |  | 0.08489 | 0.08489 | 0.08489 | 0.08489 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.14 | Электролаборатория (ГАЗ 33081) |  | 5.2876 | 5.2913 | 5.2913 | 5.2913 |  | 0.0036404 | 0.06885% |  | 0.0036404
25.1.15 | Экскаватор троншейный цепной |  | 2.565 | 2.5648 | 2.5648 | 2.5648 |  | -0.00025 | -0.009747% |  | -0.00025
25.1.16 | Минипогрузчик (колесный) импортного производства |  | 4.1227 | 4.1227 | 4.1227 | 4.1227 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.17 | Прицепной измельчитель сучьев |  | 1.803 | 1.8023 | 1.8023 | 1.8023 |  | -0.00065 | -0.03605% |  | -0.00065
25.1.18 | Энергомонитор |  | 0.22319 | 0.22319 | 0.22319 | 0.22319 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.19 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 1.4 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |  | 0.034004 | 2.429% |  | 0.034004
25.1.20 | Видеонаблюдение |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3e-08 | 3e-06% |  | 3e-08
25.1.21 | Сервер |  | 0.29868 | 0.29868 | 0.29868 | 0.29868 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.22 | Сетевое хранилище |  | 0.23145 | 0.23145 | 0.23145 | 0.23145 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.23 | МФУ (А3) |  | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.24 | АТС |  | 0.3 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 |  | 0.038916 | 12.97% |  | 0.038916
25.1.25 | Плоттер |  | 0.070008 | 0.070008 | 0.070008 | 0.070008 |  | 0 | 0% |  | 0
25.1.26 | Пожаро-охранная сигнализация |  | 0.25 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 |  | 0.037614 | 15.05% |  | 0.037614
25.1.27 | Радиосвязь |  | 0.31 | 0.23404 | 0.23404 |  |  | -0.075964 | -24.5% |  | -0.075964
25.1.28 | Прибор СЕ-601 |  | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-58, г. Новокузнецк |  | 2.1515 | 2.0666 | 2.0666 | 2.0666 |  | -0.084876 | -3.945% |  | -0.084876
25.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-26, г. Новокузнецк |  | 2.9411 | 2.8877 | 2.8877 | 2.8877 |  | -0.05341 | -1.816% |  | -0.05341
25.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-102, г. Новокузнецк |  | 1.946 | 1.5417 | 1.5417 | 1.5417 |  | -0.40427 | -20.77% |  | -0.40427
25.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-36, г. Новокузнецк |  | 3.6392 | 3.3329 | 3.3329 | 3.3329 |  | -0.30625 | -8.415% |  | -0.30625
25.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-178, г. Новокузнецк |  | 2.5086 | 2.5758 | 2.5758 | 2.5758 |  | 0.067218 | 2.679% |  | 0.067218
25.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная линия электропередачи 6 кВ от ПС 110/6 кВ ОП-19 до РП-34, г. Новокузнецк. |  | 7.9283 | 7.6902 | 7.6902 | 7.6902 |  | -0.23812 | -3.003% |  | -0.23812
25.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-328, г. Новокузнецк |  | 0.0594 | 0.058729 | 0.058729 |  |  | -0.00067139 | -1.13% |  | -0.00067139
25.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-307, г. Новокузнецк |  | 0.0616 | 0.058467 | 0.058467 |  |  | -0.0031328 | -5.086% |  | -0.0031328
25.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-393, г. Новокузнецк |  | 0.0483 | 0.047709 | 0.047709 |  |  | -0.00059079 | -1.223% |  | -0.00059079
25.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-543, г. Новокузнецк |  | 0.0494 | 0.048809 | 0.048809 |  |  | -0.00059079 | -1.196% |  | -0.00059079
25.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-33, г. Новокузнецк |  | 0.0372 | 0.036944 | 0.036944 |  |  | -0.00025594 | -0.688% |  | -0.00025594
25.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-70, г. Новокузнецк |  | 0.0302 | 0.029218 | 0.029218 |  |  | -0.00098175 | -3.251% |  | -0.00098175
25.2.13 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция "Большевик-1", г. Новокузнецк |  | 0.027 | 0.026847 | 0.026847 |  |  | -0.00015294 | -0.5664% |  | -0.00015294
25.2.14 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция "Большевик-2", г. Новокузнецк |  | 0.027 | 0.026846 | 0.026846 |  |  | -0.00015374 | -0.5694% |  | -0.00015374
25.2.15 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция "Большевик-3", г. Новокузнецк |  | 0.027 | 0.026845 | 0.026845 |  |  | -0.00015515 | -0.5746% |  | -0.00015515
25.2.16 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция "Большевик-4", г. Новокузнецк |  | 0.027 | 0.026843 | 0.026843 |  |  | -0.00015694 | -0.5813% |  | -0.00015694
25.2.17 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) до ТП "Большевик-1", "Большевик-2", "Большевик-3", "Большевик-4", г. Новокузнецк |  | 0.091 | 0.1301 | 0.1301 |  |  | 0.039099 | 42.97% |  | 0.039099
25.2.18 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП "Большевик-1", г.Новокузнецк |  | 0.0368 | 0.040762 | 0.040762 |  |  | 0.0039619 | 10.77% |  | 0.0039619
25.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП "Большевик-2", г.Новокузнецк |  | 0.0368 | 0.041792 | 0.041792 |  |  | 0.004992 | 13.57% |  | 0.004992
25.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП "Большевик-3", г. Новокузнецк |  | 0.028 | 0.032076 | 0.032076 |  |  | 0.0040764 | 14.56% |  | 0.0040764
25.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП "Большевик-4", г. Новокузнецк |  | 0.028 | 0.032076 | 0.032076 |  |  | 0.0040764 | 14.56% |  | 0.0040764
25.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП-108, г. Новокузнецк |  | 0.061 | 0.060329 | 0.060329 |  |  | -0.00067139 | -1.101% |  | -0.00067139
| Усиление существующих сетей |  | 25.4786 | 25.2286 | 25.2286 | 22.8004 |  | -0.24999 | -0.9812% | -0.12905 | -0.12094
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 1.9064 | 1.7317 | 1.7317 | 1.4979 |  | -0.1747 | -9.164% | 0 | -0.1747
1.1 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. |  | 0.059408 | 0.059408 | 0.059408 | 0.070149 |  | 0 | 0% |  | 0
1.2 | Реконструкция «В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-21-ДГ (был Ф.6-1-ДГ) инв. № 00000842»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3 КТП № 101 по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 27 до опоры № 34 Ф-6-21-ДГ в г. Анжеро-Судженске» |  | 0.17287 | 0.17287 | 0.17287 | 0.14999 |  | 0 | 0% |  | 0
1.3 | "Реконструкция РП 10 кВ № 1-КВ (РП-1-КВ) в Восточном жилом районе": монтаж ячейки типа КСО |  | 1.5141 | 1.4994 | 1.4994 | 1.2777 |  | -0.014704 | -0.9711% |  | -0.014704
1.4 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-УН": монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф10-7-УН в г. Анжеро-Судженск |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | -0.08 | -100% |  | -0.08
1.5 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-6-УН": монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф-10-6-УН в г. Анжеро-Судженск |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | -0.08 | -100% |  | -0.08
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск |  | 3.3564 | 3.3564 | 3.3564 | 3.4345 |  | 1.864e-06 | 5.554e-05% | 0 | 1.864e-06
1.12. | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах , инв№00000367 , г. Гурьевск, г. Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 до опоры, установленной на границе земельного участка по ул. Ленина ,54А ,г. Гурьевск |  | 0.47532 | 0.47532 | 0.47532 | 0.47532 |  | -1.6e-08 | -3.366e-06% |  | -1.6e-08
1.11. | Реконструкция ТП-42А , инв № 000679 : установка КТП 400кВа г. Гурьевск |  | 0.52284 | 0.52284 | 0.52284 | 0.52284 |  | 1.88e-06 | 0.0003596% |  | 1.88e-06
1.9. | Реконструкция ТП-39 инв.№0000617 в части отходящих фидеров :монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП№39 -10/0,4кВ до концевой опоры , установленной на границе земельного участка магазина по ул. Кирова 52/1 г. Гурьевск |  | 0.46401 | 0.46401 | 0.46401 | 0.46401 |  | 0 | 0% |  | 0
1.7. | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск:монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп№7 |  | 0.17126 | 0.17126 | 0.17126 | 0.183 |  | 0 | 0% |  | 0
1.8. | Реконструкция ТП-34 , инв№000030 : монтаж 2КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250кВа |  | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.138 |  | 0 | 0% |  | 0
1.10. | Реконструкция ТП-94 и отходящей ВЛ-0,4кВ ф.милиция. Инв№0000630 :монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-94-6/0,4кВ до опоры №4 взамен существующей |  | 0.058731 | 0.058731 | 0.058731 | 0.058731 |  | 0 | 0% |  | 0
1.13. | Реконструкция ЛЭПф. 10-13-А:монтаж одной (доп) цепи ВЛИ-0,4кВ с установкой допол. Опор от МТП№46-10/0,4кВ до оп.№130 ВЛ-10кВ ф. 10-13-А |  | 0.5926 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5926 |  | 0 | 0% |  | 0
7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" |  | 0.51403 | 0.51403 | 0.51403 | 0.51403 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4 кВ по существующим опорам от РУ-0.4 кВ ТП №185 до опоры № 5/1 в г.Киселевске |  | 0.18916 | 0.18916 | 0.18916 | 0.18916 |  | 0 | 0% |  | 0
7.2 | Реконструкция ТП-111 литера А г.Киселевск инв. №00000629: монтаж линейной панели ЩО-70 в г.Киселевске |  | 0.061236 | 0.061236 | 0.061236 | 0.061236 |  | 0 | 0% |  | 0
7.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) от РУ-0.4 кВ КТП № 487-6/0.4 кВ до опоры № 59 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г)) в г.Киселевске |  | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 |  | 0 | 0% |  | 0
7.4 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушая линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 183 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в квартале "А", район "Черкасов Камень", г.Киселевск: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 183 до опоры № 7 в г.Киселевске |  | 0.13833 | 0.13833 | 0.13833 | 0.13833 |  | 0 | 0% |  | 0
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" |  | 0 | 0.06631 | 0.06631 | 0.06631 |  | 0.06631 |  | 0 | 0.06631
10.1.19 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №23 (КТП№23) в г.Осинники: монтаж панелей ЩО-70 | 0 | 0 | 0.06631 | 0.06631 |  |  | 0.06631 |  |  | 0.06631
11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  | 3.4008 | 3.4049 | 3.4049 | 3.4049 |  | 0.0040839 | 0.1201% | 0 | 0.0040839
11.1. | Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-51 (прот. 3937м на дер.опорах). инв №00000311 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-0,4-1 до опоры №4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ). г.Полысаево. Р№590 от 22.10.2015г; Дог№12-92/15 от 19.06.2015г; |  | 0.1842 | 0.1842 | 0.1842 | 0.1842 |  | 0 | 0% |  | 0
11.2 | Реконструкция воздушной ЛЭП-6 кВ от ПС-12 Ф6-19, инв.№00000349 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры №4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ до опоры №2 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ). г.Полысаево. Р№590 от 22.10.2015г; Дог№12-92/15 от 19.06.2015г; |  | 0.088232 | 0.088232 | 0.088232 | 0.088232 |  | 0 | 0% |  | 0
11.3 | «Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4» Р.№411 от 31.07.15г; Дог.№01-177/15 и Дог.№01-178/15 от 29.06.15г |  | 0.43501 | 0.44142 | 0.44142 | 0.44142 |  | 0.0064028 | 1.472% |  | 0.0064028
11.1.15 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ» Р.№411 от 31.07.15г; Дог.№01-177/15 и Дог.№01-178/15 от 29.06.15г |  | 0.5929 | 0.58155 | 0.58155 | 0.58155 |  | -0.011352 | -1.915% |  | -0.011352
11.1.18 | «Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА».Р.№411 от 31.07.15г; Дог.№01-177/15 и Дог.№01-178/15 от 29.06.15г |  | 1.465 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4757 |  | 0.010722 | 0.7319% |  | 0.010722
11.1.17 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б» Р.№411 от 31.07.15г; Дог.№01-177/15 и Дог.№01-178/15 от 29.06.15г |  | 0.30976 | 0.29215 | 0.29215 | 0.29215 |  | -0.017607 | -5.684% |  | -0.017607
11.1.16 | "Реконструкция сооружения электротехнического: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП-41 до ВРУ здания индивидуальной жилой застройки (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4 кВ от опоры №8 Ф-10-13-135 ПС 35/10 кВ ППШ до опоры № 8 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 41 -10-0,4 кВ) , г.Полысаево" Р №79 от 15.02.16; Дог № 12-268/15 от 30.12.15г. |  | 0.13382 | 0.12392 | 0.12392 | 0.12392 |  | -0.0099023 | -7.4% |  | -0.0099023
11.1.13 | "Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП 0,4 кВ от ТП№56 до ВРУ 0,4 кВ здания по ул.Токорева, 8(монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №56 с.ш. №1,2 до опоры №5 ТП№56, установленной на границе земельного участка Дома культуры, расположенного по ул.Токарева, 6а), г.Полысаево" Дог№01-248/15 от 04.09.2015г; Р№№553 от 07.10.2015г. |  | 0.1919 | 0.21772 | 0.21772 | 0.21772 |  | 0.02582 | 13.45% |  | 0.02582
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 11.0011 | 10.8234 | 10.8234 | 8.8224 |  | -0.17775 | -1.616% | -0.12905 | -0.048701
12.1.40 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 (замена силового трансформатора мощностью 100кВА на новый силовой трансформатор мощностью 160кВА), г.Прокопьевск |  | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13628 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.41 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ взамен существующего провода по существующим ж/б опорам от опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул.Солидарная до опоры № 12 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул.Солидарная, расположенной на границе земельного участка жилого дома по ул.Правды, 28), г.Прокопьевск |  | 0.10768 | 0.10768 | 0.10768 | 0.10768 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.42 | Реконструкция ТП-216, инв. №1-15569, лит.В (монтаж камер КСО и панелей ЩО), г.Прокопьевск (Д 01-218/15 от 04.08.2015г; Р 497 от 10.09.2015г) |  | 0.25878 | 0.28085 | 0.28085 | 0.28085 |  | 0.022071 | 8.529% |  | 0.022071
12.1.43 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-6/1 ТП-732 по существующим опорам ВЛ-10 кВ от опоры № 2 Ф-10-7-М10, Ф-10-18-М10 п/ст "Коммунальная" до опоры № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-С п/ст "Коммунальная"), г. Прокопьевск |  | 0.071367 | 0.071367 | 0.071367 | 0.071367 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.44 | Реконструкция нежилого здания ТП-434, инв.№1-15746, лит."В" (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 630кВА) г. Прокопьевск (Д 01-179/15 от 29.06.2015г; Р 431 от 13.08.2015г) |  | 1.5689 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 |  | 0.15144 | 9.652% |  | 0.15144
12.1.45 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-553 6/0,4кВ до опоры № 45 ВЛ-6кВ Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ "Тырганская") г.Прокопьевск (Д 01-197/15 от 08.07.2015г; Р 560 от 09.10.2015г) |  | 0.1016 | 0.11435 | 0.11435 | 0.11435 |  | 0.012745 | 12.54% |  | 0.012745
12.1.46 | Реконструкция двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ фидеры 6-6-Н, 6-29-Н от п/с " Тырганская" до ТП-754 (монтаж двух цепей ВЛИ+0,4 по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 45 Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ "Тырганская" до № 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-589 6/0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-197/15 от 08.07.2015г; Р 560 от 09.10.2015г) |  | 0.23545 | 0.20685 | 0.20685 | 0.20685 |  | -0.028604 | -12.15% |  | -0.028604
12.1.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 583 (монтаж камер КСО), г.Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) |  | 0.14671 | 0.14671 | 0.14671 | 0.14671 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.48 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 586 (монтаж камеры КСО), г.Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) |  | 0.096308 | 0.096308 | 0.096308 | 0.096308 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.49 | Реконструкция нежилого здания ТП 544, инв. № 1-15787, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-298/14 от 22.10.2015г; Р 256 от 26.05.2015г) |  | 1.8153 | 1.8153 | 1.8153 | 1.905 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.50 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-453 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 6/0,4 кВ школа 12 до опоры № 12 М-1/1 ВЛИ-0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-309/15 от 05.11.2015г; Р 11 от 12.01.16г) |  | 0.15192 | 0.13639 | 0.13639 |  |  | -0.015529 | -10.22% |  | -0.015529
12.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-441 6/0,4кВ до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома, расположенного по ул.Запарковая, 48а, г.Прокопьевск (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст "Красный Углекоп") (Д 01-118/15 от 07.05.2015г; Р 296 от 10.06.2015г) |  | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0.15611 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.52 | Реконструкция нежилого здания ТП-659, инв. № 1-15634, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов 2х400кВА в замен существующей одно трансформаторной кирпичной ТП), г. Прокопьевск (Д 01-291/14 от 20.10.2014г; Р 241 19.05.2015г) |  | 1.2877 | 1.2877 | 1.2877 | 1.3919 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.53 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Центральная 71 (переустройство ВЛИ-0,4кВ в ВЛЗ-6кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4кВ до опоры № 7 ВЛ-6кВ) п. Большой Керлегеш, г.Прокопьевск (Д 01-95/15 от 08.04.2015г; Р 305 от 16.06.2015г) |  | 0.2822 | 0.2822 | 0.2822 | 0.31765 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.54 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3/2 до опоры 4-М-2), г. Прокопьевск (Д 01-314/15 от 11.11.2015г, 01-312/15 от 10.11.2015г; Р 78 от 12.02.20106г) |  | 0.35498 | 0.31843 | 0.31843 |  |  | -0.036553 | -10.3% |  | -0.036553
12.1.55 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф. 13 от РП-7 до ТП-754(монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 31 ВЛ-6 кВ Ф-6-29 Н до опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП-553 6/0,4 кВ), г.Прокопьевск (Д 01-314/15 от 11.11.2015г, 01-312/15 от 10.11.2015г; Р 78 от 12.02.2016г) |  | 0.94893 | 0.86491 | 0.86491 |  |  | -0.084025 | -8.855% |  | -0.084025
12.1.56 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015г; Р 334 от 29.06.2015г) |  | 0.97521 | 0.90694 | 0.90694 | 0.97664 |  | -0.068271 | -7.001% |  | -0.068271
12.1.57 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/ст Зиминка (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 9 ф.6-16-М с п/ст Зиминка до опоры № 9 (1)), г. Прокопьевск (Д 01-140/15 от 01.06.2015г; Р 361 от 06.07.2015г) |  | 0.32349 | 0.32349 | 0.32349 | 0.32349 |  | 0 | 0% |  | 0
12.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 6/0,4 кВ до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-110 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск |  | 0.096399 | 0.10823 | 0.10823 | 0.10823 |  | 0.011827 | 12.27% | 0.011827 | 0
12.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-488 6/0,4 кВ "Морская", п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск (Д 01-95/15 от 08.04.2015г; Р 305 от 16.06.2015г) |  | 0.27972 | 0.27946 | 0.27946 | 0.27946 |  | -0.000258 | -0.09224% |  | -0.000258
12.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-586 6/0,4 кВ до РУ-6 кВ ТП-583 6/0,4 кВ, Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) |  | 0.48492 | 0.48321 | 0.48321 | 0.48321 |  | -0.001713 | -0.3533% |  | -0.001713
12.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 до РУ-6 кВ ТП-499 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск (Д 01-345/15 от 24.11.2015г; Р 28 от 21.01.2016г) |  | 1.1452 | 1.0043 | 1.0043 |  |  | -0.14087 | -12.3% | -0.14087 | 0
13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" |  | 0.50465 | 0.53672 | 0.53672 | 0.24669 |  | 0.032069 | 6.355% | 0 | 0.032069
13.1.13 | ВЛЗ-10кВ от оп.№51.1 ВЛ-10кВ Ф-10-7Рп до РУ-10 ТП №34-10/0,4 |  | 0.25467 | 0.29003 | 0.29003 |  |  | 0.035364 | 13.89% |  | 0.035364
13.1.14 | Реконструкция ТП №34 160кВА:монтаж панелей типа ЩО-70 |  | 0.24998 | 0.24669 | 0.24669 | 0.24669 |  | -0.0032945 | -1.318% |  | -0.0032945
14. | Филиал "Энергосеть г. Тайга" |  | 0.092309 | 0.092309 | 0.092309 | 0.092309 |  | 0 | 0% | 0 | 0
14.1 | "Реконструкция ВЛЗ-6кВ от опоры №248 ВЛ-6кВ Ф-707 до РУ-6кВ КТП№59 садоводческого некоммерческого товарищества Яя Водокачка, г. Тайга: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ (с установкой дополнительных опор) от РУ-0,4кВ ТП№59-6/0,4кВ до опоры №248/1" |  | 0.092309 | 0.092309 | 0.092309 | 0.092309 |  | 0 | 0% |  | 0
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 3.8132 | 3.8132 | 3.8132 | 3.8132 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и №6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры №52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная №4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП №50 №2-й микрорайон» в г. Таштагол | 0.56708 | 0.027111 | 0.027111 | 0.027111 | 0.59419 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.20 | Рек-ия ВЛ-6кВ от п/ст 110/35/6, протяж.12,1км, реестр.№6.1025(ВЛ-6кВ ф-6-21"Поселок-3"):монтаж ВЛЗ-6кВ от оп№12 | 0.38876 | 0.12798 | 0.12798 | 0.12798 | 0.51674 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.21 | Рек-ия двух трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ №301"ул.Почтовая",п.Темир:монтаж лин. панелей,ячеек КСО,тран400 | 0.37705 | 0.11158 | 0.11158 | 0.11158 | 0.48863 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.35 | Реконструкция сооружения электротехнического: РП-6 кВ ЦРП Восточная, пгт. Шерегеш (монтаж панели ЩО) |  | 0.13194 | 0.13194 | 0.13194 | 0.13194 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.34 | Реконструкция ТП-131 «Больница», п. Шерегеш, ул. Советская: монтаж линейных панелей, монтаж трансформатора 400 кВА |  | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.22 | д16-154/15 Рек-ия ВЛ-0,4 по ул.Островского,г.Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4кВ КТП №56 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13402 | 0.1481 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.23 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по ул.Береговая,п.Чугунаш:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП№39"Школа" до оп№3 Ф-0,4-3"ул.Береговая,ул. | 0.15437 | 0.15437 | 0.15437 | 0.15437 | 0.1696 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.24 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по ул.Кирова,г.Таштагол:(монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.опорам ВЛ-6кВ Ф-6-9-РТС от опоры №17 до опоры№15 | 0.037057 | 0.037057 | 0.037057 | 0.037057 | 0.051143 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.38 | Д 16-227/15 17.07.15 Р 459/15 Рек-я ВЛ-6кВ Ф6-45,6-6-"Спорткомплекс","Фильтровальная",инв.ЦОО 18501 пгт Шерегеш:монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ.оп.ВЛ-6 |  | 0.02658 | 0.02658 | 0.02658 | 0.02658 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.25 | Рек-ия ВЛ 6кВ ф6-43, 6-47"Насосная","4-ый ключ,инв.ЦОО 18493, пгт.Шерегеш: мотаж цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп.ВЛ 6кВ в пгт.Ше" | 0.067031 | 0.067031 | 0.067031 | 0.067031 | 0.075347 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.26 | д16-255/15 Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Островского,г.Таштагол:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой существующих опор от опоры№24-3 Ф-0,4- |  | 0.064484 | 0.064484 | 0.064484 | 0.064484 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Заречная,г.Таштагол:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.опорам отРУ-0,4кВ КТП№97"Кочура-2"до оп№84 |  | 0.17607 | 0.17607 | 0.17607 | 0.17607 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.29 | Рек-ияВЛ-0,4кВп.Сокол протяж.0,5км:монтажцепиВЛИ-0,4 по сущ.оп. от оп.№47 до оп.устан. на гр.з/у ж/д по ул.Береговая,1-а в | 0.10501 | 0.10501 | 0.10501 | 0.10501 | 0.12754 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.30 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ п.Шалым, ул.Урицкого(монтаж цепи ВЛЗ-6кВ с замен.сущ.опор ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП№108 6/0,4кВ до оп №25 ВЛИ) |  | 0.65305 | 0.65305 | 0.65305 | 0.65305 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.31 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по сущ-им опорам ВЛИ-0,4кВ от оп№14 Ф-0,4-0/1 ТП №88/6/0,4кВ"Подснежник" до опоры №35 ВЛИ-0,4кВ)г.Таштагол |  | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.33 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ пгт. Темиртау, п. Сухаринка, п. Кедровка, протяженностью 39,043 км: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ с заменой опор от РУ-0,4 кВ с заменой опор от РУ-0,4 кВ ЗТП № 301 "ул. Почтовая" до опоры № 11 в пгт. Темиртау |  | 0.24064 | 0.24064 | 0.24064 | 0.24064 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.28 | Реконструкция ЛЭП-6кВ от заправ.станции Алтайского прииска до КТП пос.Солнечный на Спасских лугах,инв№куми 127: монтаж ВЛ-0,4кВ по |  | 0.059827 | 0.059827 | 0.059827 | 0.059827 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.36 | Рек-ия 2-х трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4кВ) по ул.Дзержинского,пгт.Шерегеш: монтаж силовых трансформаторов 400кВА |  | 0.45197 | 0.45197 | 0.45197 | 0.45197 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.37 | Д 16-226/15 17.07.15 Р 485/15 Рек-я ВЛ-6 Ф6-45,6-6-"Спорткомплекс","Фильтровальная",инв.ЦОО 18501:монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ.оп.ВЛ-6 от оп.№61 до |  | 0.02288 | 0.02288 | 0.02288 | 0.02288 |  | 0 | 0% |  | 0
17 | Филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 0.72858 | 0.72858 | 0.72858 | 0.72858 |  | 0 | 0% | 0 | 0
17.2.5 | Реконструкция КТПН инв. № 80262: монтаж КТПН-10/0,4 тупикового типа с установкой трансформатора 400 кВА по ул. Революция, д. 38, г. Топки |  | 0.72858 | 0.72858 | 0.72858 | 0.72858 |  | 0 | 0% |  | 0
19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0 | 0.041808 | 0.041808 | 0.041808 | 0.060336 |  | 0 | 0% | 0 | 0
19.2.2 | Реконструкция ВЛ на деревянных опрах инв. № 00000381: монтаж одной цепи (ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существуюшим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 145 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома | 0 | 0.041808 | 0.041808 | 0.041808 | 0.060336 |  | 0 | 0% |  | 0
21 | Филиал "Энергосеть пгт Яшкино" | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 46. Кемеровская область, пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ КТП №46-6/0,4кВ до опоры №5 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 |  | 0 | 0% |  | 0

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2016 год
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план | факт | план | факт
|  | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по КЭнК: | 54,673 МВА/ 67,005 км | 54,563МВА / 66,437 км | 11,49 МВА/ 13,59 км | 9,44 МВА/ 13,54 км
1 | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,420 МВА | 1,420 МВА
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 | 13 яч | 13 яч | 13 яч | 13 яч
1.1.2 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. | 0,1 МВА/ 15 яч/ 2 пан | 0,1 МВА/ 15 яч/ 2 пан | 0,1 МВА/ 15 яч/ 2 пан | 0,1 МВА/ 15 яч/ 2 пан
1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.1.4 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
1.1.6 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
1.1.7 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) | 1 КТП | 1 КТП | 1 КТП | 1 КТП
1.1.8 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. | 20 яч | 20 яч | 20 яч | 20 яч
1.1.9 | Реконструкция РП-6 инв. № 00000978 (замена оборудования) | 0,4 МВА/ 17 яч | 0,4 МВА/ 17 яч. | 0,560 МВА/ 21 яч. | 0,56 МВА/ 16 яч
2. | Новое строительство
1.1 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. | 0,168 км | 0,168 км
1.2 | Реконструкция «В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-21-ДГ (был Ф.6-1-ДГ) инв. № 00000842»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3 КТП № 101 по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 27 до опоры № 34 Ф-6-21-ДГ в г. Анжеро-Судженске» | 0,2 км | 0,2 км
1.3 | "Реконструкция РП 10 кВ № 1-КВ (РП-1-КВ) в Восточном жилом районе": монтаж ячейки типа КСО | 2 яч | 2 яч
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | 20,75 МВА/0,61 км | 20,750 МВА/0,62 км | 2,450 МВА | 0,800 МВА
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | 1 КТП | 1 КТП | 0,400 МВА | 1 КТП
1.1.2 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
1.1.3 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | 1 КТП | 1 КТП | 0,250 МВА | 1 КТП
1.1.4 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | 1 КТП | 1 КТП | 0,250 МВА | 1 КТП
1.1.5 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | 1 КТП | 1 КТП | 0,250 МВА | 1 КТП
1.1.6 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | 1 КТП | 1 КТП | 0,250 МВА | 1 КТП
1.1.7 | Реконструкция ТП-35 ул.Каховская,38 | 6 КСО/ 7 ЩО | 6 КСО/ 7 ЩО | 6 КСО/ 7 ЩО | 6 КСО/ 7 ЩО
1.1.8 | Реконструкция ТП-11 ул.Пролетарская,210 | 3 КСО/ 2 ЩО | 3 КСО/ 2 ЩО | 3 КСО/ 2 ЩО | 3 КСО/ 2 ЩО
1.1.9 | Реконструкция РП-9 ул.Советская,56 | 18 КСО/ 8 ЩО | 18 КСО/ 8 ЩО | 18 КСО/ 8 ЩО | 18 КСО/ 8 ЩО
1.1.10 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №8, Кемеровская область, г.Белово, пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная | 0,500 МВА/ 20 КСО/ 5 ЩО | 0,500 МВА/ 20 КСО/ 5 ЩО | 0,400 МВА/20 КСО/ 3 ЩО | 0,400 МВА/20 КСО/ 3 ЩО
1.1.11 | Реконструкция МТП №207 ул. Космодемьянской | 1 КТП | 1 КТП | 0,250 МВА | 1 МТП
2. | Новое строительство
1.2.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Парковая" | 20 МВА/17 КСО | 20 МВА/17 КСО
1.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ф.6-8-тц на опоре № 25-А | 1шт | 1шт
1.2.3 | ВЛ-10 от ПС 35-10 "Парковая" до ТП-95 г.Белово | 0,61 км | 0,62 км
4 | Филиал "Энергосеть г.Гурьевска" | 1,488 км\ 0,5 МВА | 0,5 МВА/ 1,518 км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1. | Здание распределительной подстанции , инв№0000035 г. Гурьевск , ул. Обнорского | 17яч\3пан | 17яч\3пан | 17яч/3пан | 17яч/3пан
Новое строительство
4.2.1. | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 | 0,25МВА | 0,25МВА
4.2.2. | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 520А ул.Советская г.Салаир" | 0,25МВА | 0,25МВА
4.2.3. | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир». | 0,265км | 0,295км
4.2.4. | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г" | 1,223км | 1,223км
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района"
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1. | Реконструкция ТП-040 инв №:00001189 (диспетчерское наименованиеТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) | 2 яч/3пан | 2яч/2пан | 2яч/3пан | 2яч/2пан
6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | 0,200 МВА 0,258 км | 0,200 МВА 0,258 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция КТПН-Ш-4 в р-не ж/дома ул.Руставели 15, г.Калтан, п.Шушталеп | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт.
6.1.2 | Реконструкция МТП-М-4 в р-не ж/дома ул.Набережная,2, г.Калтан, п.Малышев Лог | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт.
6.1.3 | Реконструкция ТП-К-6 в р-не ж/дома пр.Мира 65 А, г.Калтан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан
6.1.4 | Реконструкция ТП-П-1, , в р-не ж/дома ул.Дзержинского,50, г.Калтан | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан
6.1.5 | Реконструкция ТП-163 в р-не жилого дома №25 по ул.60 лет Октября, п.Малиновка | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан
6.1.6 | Реконструкция ТП-149 в р-не ж/дома ул. 60 лет Октября,21а, п.Малиновка | 7 яч /7 пан | 7 яч /7 пан | 7 яч /7 пан | 7 яч /7 пан
2 | Новое строительство
6.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан | 0,100 МВА | 0,100 МВА
6.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9), г.Калтан | 0,100 МВА | 0,100 МВА
6.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан | 0,258 км | 0,258 км
1 | Филиал "Энергосеть г.Киселевска" | 0,320 МВА/ 1,021 км | 0,320 МВА/ 1,021 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.1 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т, инв.№ 00001318 | 3 яч /3 пан | 3 яч /3 пан | 3 яч /3 пан | 3 яч /3 пан
7.1.2 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27, инв.№ 00001322 | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан | 3 яч/ 2 пан
7.1.3 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан | 3 яч/ 3 пан
7.1.4 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан
7.1.5 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан
7.1.6 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 | 6 яч /6 пан | 6 яч /6 пан | 6 яч /6 пан | 6 яч /6 пан
7.1.7 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 | 1 яч | 1 яч | 1 яч | 1 яч
7.1.8 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000537 | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан
7.1.9 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан | 5 яч /6 пан
7.1.10 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 | 4 яч /5 пан | 4 яч /5 пан | 4 яч /5 пан | 4 яч /5 пан
7.1.11 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан | 4 яч /7 пан
7.1.12 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 | 4 яч /6 пан | 4 яч /6 пан | 4 яч /6 пан | 4 яч /6 пан
7.1.13 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан | 3 яч /2 пан
7.1.14 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 | 7 яч /6 пан | 7 яч /6 пан | 7 яч /6 пан | 7 яч /6 пан
7.1.15 | Реконструкция ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан | 6 яч /7 пан
7.1.16 | Реконструкция ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 | 6 яч /5 пан | 6 яч /5 пан | 6 яч /5 пан | 6 яч /5 пан
7.1.17 | Реконструкция нежилое здание домик подст. базы №7(диспетчерское наименование ТП-173) | 3 яч /6 пан | 3 яч /6 пан | 3 яч /6 пан | 3 яч /6 пан
7.1.18 | Реконструкция ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 | 5 яч /3 пан | 5 яч /3 пан | 5 яч /3 пан | 5 яч /3 пан
7.1.19 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан | 8 яч /7 пан
2 | Новое строительство
7.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №300 (ТП-300), г. Киселевск | 0,16 МВА | 0,16 МВА
7.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №301 (ТП-301), г.Киселевск | 0,16 МВА | 0,16 МВА
7.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск | 0,645 км | 0,645 км
7.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск | 0,077 км | 0,077 км
7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия элетропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-300, г.Киселевск | 0,139 км | 0,139 км
7.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-301, г.Киселевск | 0,160 км | 0,160 км
8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0,4 МВА /0,755 км | 0,4 МВА/ 0,755км | 0,1МВА | 0,1МВА
8.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Реконструкция МТП № 342по ул. Энергетиков в пгт Крапивинский | 0,1МВА | 0,1МВА | 0,1МВА | 0,1МВА
8.1.2 | Реконструкция МТП № 051 по ул. Иманская в пгт Крапивинский | 1 КТП | 1 КТП | МТП | МТП
8,2 | Новое строительство
8.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная | 0,1МВА | 0,1МВА
8.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-81 ул Пятаковича, пгт. Крапивинский | 0,1МВА | 0,1МВА
8.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП-82 ул. Квартальная, пгт. Крапивинский | 0,1МВА | 0,1МВА
8.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная | 0,292км | 0,292КМ
8.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-81 по ул. Пятаковича впгт. Крапивинский | 0,325км | 0,325КМ
8.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛЗ-10 кВ до ТП-82 по ул. Квартальная впгт. Крапивинский | 0,057км | 0,057КМ
8.2.7 | Реклоузер № 7 Ф10-16-КР, пгт. Крапивинский | 1 | 1
8.2.8 | Реклоузер № 8 Ф10-8-КФ, пгт. Крапивинский | 1 | 1
8.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ до ТП-342 по ул. Энергетиков в пгт. Крапивинский | 0.081 | 0,081км
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Реконструкция КТП-28 | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
9.1.2 | Реконструкция КТП-38 | 1 КТП | 1 КТП | 1 КТП | 1 КТП
9.1.3 | Реконструкция ТП-29 | 5 яч/ 9 пан. | 5 яч. / 9 пан. | 5 яч/ 9 пан. | 5 яч / 9 пан
9.1.4 | Реконструкция ТП-23 | 5 яч/3 пан. | 5 яч./3 пан. | 5 яч/3 пан. | 5 яч/ 3 пан
10 | филиал "Энергосеть г. Осинники" | 20,42 МВА/ 6,4 км | 20,42 МВА/ 6,416 км | 0,5 МВА | 0,5 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Реконструкция ТП-76 | 0,32 МВА | 0,32 МВА | 0,5 МВА | 0,5 МВА
10.1.2 | Реконструкция ТП-176 инв.№: 00001529 | 8 яч/ 7 пан | 7 яч/7пан | 8 яч/ 7 пан | 8 яч/ 7 пан
2. | Новое строительство
10.2.1 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | 20 МВА/ 19 яч. | 20 МВА/ 19 яч.
10.2.2 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники | 0,1 МВА | 0,1 МВА
10.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105. | 0,2 км | 0,206 км
10.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119. | 0,38 км | 0,38 км
10.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | 2,12 км | 2,12 км
10.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники | 2,12 км | 2,12 км
10.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники | 0,76 км | 0,76 км
10.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники | 0,77 км | 0,77 км
10.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | 0,05 км | 0,06 км
10.2.10 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники. | 1ед. | 1ед.
10.2.11 | Реклоузер Ф-6-11-Ф , Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники | 1ед. | 1ед.
10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т , г.Осинники | 1ед. | 1ед.
10.2.13 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф , г.Осинники | 1ед. | 1ед.
11 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | 5,434 км | 5,434 км | 5,434км | 5,434км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 | 5,434 км | 5,434 км | 5,434 км | 5,434 км
11.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. | 5 яч / 7 пан | 5 яч / 7 пан | 7 яч / 5 пан | 7 яч / 5 пан
11.1.3 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. | 4 яч / 5 пан | 4 яч / 3 пан | 5 яч / 3 пан | 5 яч / 3 пан
12 | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевск" | 0,410 МВА | 0,410 МВА | 0,410 МВА | 0,410 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.1 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 | КТПм-250кВА | КТПм-250кВА | КТПм-250кВА | КТПм-250кВА
12.1.2 | Оборудование: комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | КТП-100кВА | КТП-100кВА | КТП-100кВА | КТП-100кВА
12.1.3 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 205 | 0,16 МВА | 0,160 МВА | 0,16 МВА | 0,160 МВА
12.1.4 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 269 | 0,25 МВА | 0,250 МВА | 0,25 МВА | 0,250 МВА
12.1.5 | Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 | СТП2-250 - 1 шт | СТП2-250 - 1 шт | СТП2-250 - 1 шт | СТП2-250 - 1 шт
12.1.6 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 135 | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан
12.1.7 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 221 | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан
12.1.8 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан | 3 яч / 3 пан
12.1.9 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 | 6 яч / 5 пан | 6 яч / 5 пан | 6 яч / 5 пан | 6 яч / 5 пан
12.1.10 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 | 6 яч / 6 пан | 6 яч / 6 пан | 6 яч / 6 пан | 6 яч / 6 пан
12.1.11 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан | 5 яч / 6 пан
12.1.12 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 | 3 яч / 1 пан | 3 яч / 1 пан | 3 яч / 1 пан | 3 яч / 1 пан
12.1.13 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 | 7 яч / 5 пан | 7 яч / 5 пан | 7 яч / 5 пан | 7 яч / 5 пан
12.1.14 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 | 4 яч / 5 пан | 4 яч / 5 пан | 4 яч / 5 пан | 4 яч / 5 пан
12.1.15 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 | 3 яч / 2 пан | 3 яч / 2 пан | 3 яч / 2 пан | 3 яч / 2 пан
12.1.16 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 | 4 яч | 4 яч | 4 яч | 4 яч
12.1.17 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 | 6 яч / 7 пан | 6 яч / 7 пан | 6 яч / 7 пан | 6 яч / 7 пан
12.1.18 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 | 9 яч / 7 пан | 9 яч / 7 пан | 9 яч / 7 пан | 9 яч / 7 пан
12.1.19 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 | 9 яч / 5 пан | 9 яч / 5 пан | 9 яч / 5 пан | 9 яч / 5 пан
12.1.20 | Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 | 12 яч / 5 пан | 12 яч / 5 пан | 12 яч / 5 пан | 12 яч / 5 пан
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | 8,48 км / 0,2 МВА | 8,104 км / 0,2МВА | 1,54 км | 1,54 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 Промышленновский р. 197,569 км (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) | 1,54 км | 1,54 км | 1,54 км | 1,54 км
13.1.2 | Реконструкция ТП №36 | 1яч/3пан | 1яч/3пан | 1яч/3пан | 1яч/3пан
13.1.3 | Реконструкция ТП №6 | 1яч/3пан | 1яч/3пан | 1яч/3пан | 1яч/3пан
2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП-92 | 0,1 МВА | 0,1 МВА
13.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная | 0,1 МВА | 0,1 МВА
13.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская | 6,94 км/ 1 рек | 6,564 км / 1 рекл
13.2.4 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная | 1 рекл | 1 рекл
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0,259 км | 0,259 км | 0,210 км | 0,210 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | 0,175 км | 0,175 км | 0,134 км | 0,134 км
14.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на ж/б опорах в КЛ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул.Маслова) | 0,084 км | 0,084 км | 0,076 км | 0,076 км
14.1.3 | Реконструкция ТП-48, Лермонтова 14а (инв.№:00000387, инв.№00000347) | 6 яч | 6 яч | 5 яч | 5 яч
14.1.4 | ТП, Таежная, 11е, инв.№ 100250 (РПЦК) (замена оборудования) | 14 яч | 14 яч | 29 яч | 29 яч
2. | Новое строительство
14.2.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной | 1 шт | 1 шт
14.2.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова | 1 шт | 1 шт
14.2.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова | 1 шт | 1 шт
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 1,8 МВА/ 10,25 км | 1,8 МВА / 10,014 км | 1,5 МВА / 5,094 км | 1,5 МВА / 5,044 км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция. Сооружение электро-техническое: КТП-401 "Подутесная", пгт. Мундыбаш (КТП-401 "Подутесная" | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
15.1.2 | Реконструкция. КТП-15 "Трактовая", комплектная, один трансформатор, ул. Трактовая, г. Таштагол. | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
15.1.3 | Реконструкция. ТП-27 Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина, г. Таштагол. | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
15.1.4 | Реконструкция Сооружение электро-техническое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница"), пгт. Мундыбаш | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
15.1.5 | Реконструкция. КТП-142 "ППКД", комплектная ТП, однотрансформаторная. | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА
15.1.6 | Воздушная линия 6 кВ пгт. Мундыбаш, (ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Ц"). Реконструкция. | 2,534 км | 2,25 км | 2,534 км | 2,25 км
15.1.7 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса: в части линии электропередачи воздушной 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Каритшал" до 2 КТПГ-1000-6/0,4 кВ КТП-172 "GD-8 LEITNER" (от опоры №26 до КТП-172 "GD-8 LEITNER" ) | 1,2 км | 1,254 км | 1,2 км | 1,254 км
15.1.8 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ"). | 0,3 км | 0,43 км | 0,3 км | 0,43 км
15.1.9 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). | 0,1 км | 0,1 км | 0,1 км | 0,1 км
15.1.10 | Реконструкция. Распределительная кабельная сеть от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковывй период", "Зима"). | 0,348 км | 0,210 км | 0,45 км | 0,210 км
15.1.11 | Реконструкция. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов: №2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ. | 0,8 км | 0,8 км | 0,51 км | 0,8 км
15.1.12 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина-17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина-17"). | 4 яч/4 пан | 4 яч/4 пан | 4 яч/4 пан | 4 яч/4 пан
15.1.13 | Реконструкция. ТП-32 "Поспелова, закрытая, два трансформатора, г. Таштагол,ул. Поспелова. | 7 яч/7 пан | 7 яч/ 7 пан | 7 яч/7 пан | 7 яч/7 пан
15.1.14 | Реконструкция. ЦРП-1 "Усть -Шалым", с ТП-31, г. Таштагол. | 7 яч | 7 пан | 7 пан | 7 пан
15.1.15 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина-19", пгт. Мундыбаш". | 7 яч/5 пан | 7 яч/5 пан | 7 яч/5 пан | 7 яч/5 пан
15.1.16 | Реконструкция ТП-203 "Ленина,12 "п.Каз | 8 яч/5 пан | 7 яч/5 пан | 8 яч/5 пан | 7 яч/5 пан
15.1.17 | Реконструкция. ТП-79, (ТП-79 "Автобаза", ул. Советская №26/2, г. Таштагол). | 3 яч/8 пан | 3 яч/ 8 пан | 3 яч/8 пан | 3 яч/8пан
15.1.18 | Реконструкция. ТП-80, (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А, г. Таштагол). | 5 яч/7 пан | 5 яч/7 пан | 5 яч/7 пан | 5 яч/7 пан
2. | Новое строительство
15.2.1 | Сооружение электротехничское: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш | 13 яч | 13 яч
15.2.2 | Сооружение электротехничское: ЦРТП- 6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. | 17 яч | 17 яч
15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстан-ция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова,2" (КТП-85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. | 0,1 МВА | 0,1 МВА
15.2.4 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. | 0,1 МВА | 0,1 МВА
15.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-"Алтайская"), г. Таштагол. | 0,1 МВА | 0,1 МВА
15.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. | 0,6 км | 0,83 км
15.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 "Юбилейная" до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. | 0,64 км | 0,64 км
15.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. | 0,575 км | 0,6 км
15.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная" до КТП-142 "ППКД", сектор "А", пгт. Шерегеш. | 0,350 км | 0,350 км
15.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 6 кВот ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная" до КСП-4, сектор "А", пгт. Шерегеш. | 0,36 км | 0,37 км
15.2.12 | Соорружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9 "Октябрьский", пгт. Мундыбаш. | 0,1 км | 0,1 км
15.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРТП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 0,03 км | 0,03 км
15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 0,553 км | 0,45 км
15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-6 кВ "Горный" до КСП-1, КСП-2, сектор "А", пгт. Шерегеш. | 0,9 км | 0,74 км
15.2.16 | Сооружение линейное электротехничес-кое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от ТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. | 0,86 км | 0,86 км
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1 | Техничесое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль (реконструкция) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
16.1.2 | П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 (реконструкция) | 7 яч. | 7 яч | 8 яч. | 8 яч.
16.1.3 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") (реконструкция) | 2 ТН | 2 ТН
17. | филиал "Энергосеть г. Топки"
1 | Техничесое перевооружение и реконструкция
17.2.1 | Реконструкция ТП-15 | 3яч/3пан | 3яч/3пан | 3яч/3пан | 3яч/3пан
17.2.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-27 (смонтир) | 6яч/7пан | 6яч/7пан | 5яч/9пан | 5яч/9пан
17.2.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-25 | 6яч/7пан | 6яч/7пан | 5яч/6пан | 5яч/6пан
17.2.4 | Реконструкция ТП-21 | 5яч/7пан | 5яч/7пан | 4яч/7пан | 4яч/7пан
18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | 1,318 км | 1,278 км | 1,31 км | 1,31 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №69 по ул. Красноармейская в с. Ступишино | 0.248 | 0.248 | 0.28 | 0.28
18.1.2 | Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул. Советская, ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.03
18.1.3 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №206 (ТП №206, 2х400 кВа)» в пгт.Тяжинский | КСО-309 -5, ЩО-70 -5 | КСО-309 -5, ЩО-70 -5 | КСО-309 -5, ЩО-70 -6 | КСО-309 -5, ЩО-70 -6
18.1.4 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1х160 кВа)» в пгт.Тяжинский | КСО-309 -3, ЩО-70 -5 | КСО-309 -3, ЩО-70 -5 | КСО-309 -7, ЩО-70 -8 | КСО-309 -7, ЩО-70 -8
18.1.5 | Реконструкция. «Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1х100кВа, 1х160кВа)» в пгт.Тяжинский | КСО-309 -3, ЩО-70 -5 | КСО-309 -3, ЩО-70 -5 | КСО-309 -7, ЩО-70 -8 | КСО-309 -7, ЩО-70 -8
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0,063 МВА / 0,238 км | 0,063 МВА / 0,238 км
2 | Новое строительство
19.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула | 0,063 МВА | 0,063 МВА
19.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула | 0,238 км | 0,238 км
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Реконструкция. Здание ТП-47 кв 12, инв.№62035 | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
20.1.2 | Реконструкция. Оборудование ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга | 5 яч/ 8 пан | 5 яч/ 8 пан | 5 яч/ 8 пан | 5 яч/ 8пан
20.1.3 | Реконструкция. Оборудование ТП-55, инв.№61143; г. Юрга | 6 пан | 6 пан | 6 пан | 6 пан
20.1.4 | Реконструкция. Оборудование ТП-11, инв.№61013; г. Юрга | 5 яч /7 пан | 5 яч /7 пан | 5 яч /7 пан | 5 яч /7 пан
20.1.5 | Реконструкция. Подстанция "Западная" | 16 яч | 16 яч | 16 яч | 16 яч
21 | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | Реконструкция ТП-27 , | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт.
21.1.2 | Реконструкция ТП-4 | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт.
21.1.3 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | КТП - 1 шт. | КТП - 1 шт. | МТП-1 шт. | МТП-1 шт.
21.1.4 | Реконструкция. Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | 5 яч/ 6 пан. | 5 яч/ 6 пан. | 5 яч/ 6 пан. | 5 яч/ 6 пан.
21.1.5 | Реконструкция ТП-12 | 5 яч/ 5 пан. | 5 яч/ 5 пан. | 5 яч/ 5 пан. | 5 яч/ 5 пан.
21.1.6 | Реконструкция ТП-15 | 3 яч | 3 яч | 3 яч | 3 яч
21.1.7 | Реконструкция ТП-48 | 8 яч/ 5 пан. | 8 яч/ 5 пан. | 8 яч/ 5 пан. | 8 яч/ 5 пан.
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя"
2. | Новое строительство
2.1. | Сооружение электротехническое: Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф 10-7-Г | 1 шт. | 1 шт.
25. | филиал "Энергосеть г.Новокузнецк" | 16,092 км | 16,092 км
2 | Новое строительство
25.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-58, г. Новокузнецк | 1,645 км | 1,645 км
25.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-26, г. Новокузнецк | 2,937 км | 2,937 км
25.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-102, г. Новокузнецк | 1,83 км | 1,83 км
25.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-36, г. Новокузнецк | 5,05 км | 5,05 км
25.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-178, г. Новокузнецк | 2,9 км | 2,9 км
25.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная линия электропередачи 6 кВ от ПС 110/6 кВ ОП-19 до РП-34, г. Новокузнецк. | 1,73 км | 1,73 км
26. | Усиление существующих сетей
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | 0,368 км | 0,368 км
1.1 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. | 0,168 км | 0,168 км
1.2 | Реконструкция «В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-21-ДГ (был Ф.6-1-ДГ) инв. № 00000842»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3 КТП № 101 по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 27 до опоры № 34 Ф-6-21-ДГ в г. Анжеро-Судженске» | 0,2 км | 0,2 км
1.3 | "Реконструкция РП 10 кВ № 1-КВ (РП-1-КВ) в Восточном жилом районе": монтаж ячейки типа КСО | 2 яч | 2 яч
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск | 0,9 МВА/ 1,955 км | 0,9 МВА/ 1,938 км | 0,5 МВА | 0,5 МВА
4.1. | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах , инв№00000367 , г. Гурьевск, г. Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 до опоры, установленной на границе земельного участка по ул. Ленина ,54А ,г. Гурьевск | 0,4 км | 0,394км
4.2. | Реконструкция ТП-42А , инв № 000679 : установка КТП 400кВа г. Гурьевск | 0,4 МВА | 0,4МВА | 0,1МВА | 0,1МВА
4.3. | Реконструкция ТП-39 инв.№0000617 в части отходящих фидеров :монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП№39 -10/0,4кВ до концевой опоры , установленной на границе земельного участка магазина по ул. Кирова 52/1 г. Гурьевск | 0,61 км | 0,61км
4.4. | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск:монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп№7 | 0,379км | 0,379км
4.5. | Реконструкция ТП-34 , инв№000030 : монтаж 2КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250кВа | 0,5МВА | 0,5МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
4.6. | Реконструкция ТП-94 и отходящей ВЛ-0,4кВ ф.милиция. Инв№0000630 :монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-94-6/0,4кВ до опоры №4 взамен существующей | 0,08км | 0,069км
4.7. | Реконструкция ЛЭПф. 10-13-А:монтаж одной (доп) цепи ВЛИ-0,4кВ с установкой допол. Опор от МТП№46-10/0,4кВ до оп.№130 ВЛ-10кВ ф. 10-13-А | 0,486км | 0,486км
7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 0,412 км | 0,412 км
7.1 | Рек-я ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000007:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп. от РУ-0,4кВ ТП №185 до оп.№5/1 г.Киселевск | 0,142 км | 0,142 км
7.2 | Реконструкция ТП-111 литера А г.Киселевск инв.№00000629:монтаж линейной панели ЩО-70 | 1 пан | 1 пан
7.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) от РУ-0.4 кВ КТП № 487-6/0.4 кВ до опоры № 59 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г)) в г.Киселевске | 0,140 км | 0,140 км
7.4 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушая линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 183 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в квартале "А", район "Черкасов Камень", г.Киселевск: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 183 до опоры № 7 в г.Киселевске | 0,130 км | 0,130 км
11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 0,8 МВА/ 1,986 км | 0,8 МВА / 1,986 км | 0,4 МВА | 0,4 МВА
11.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-51 (прот. 3937м на дер.опорах). инв №00000311 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-0,4-1 до опоры №4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ). г.Полысаево. | 0,547 км | 0,547 км
11.2 | Реконструкция воздушной ЛЭП-6 кВ от ПС-12 Ф6-19, инв.№00000349 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры №4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ до опоры №2 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6 кВ). г.Полысаево. | 0,08 км | 0,08 км
11.3 | «Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4» | 0,370 км | 0,370 км
11.4 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ» | 0,404 км | 0,404 км
11.5 | «Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА» | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
11.6 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б» | 0,239 км | 0,239 км
11.7 | "Реконструкция сооружения электротехнического: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП-41 до ВРУ здания индивидуальной жилой застройки (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4 кВ от опоры №8 Ф-10-13-135 ПС 35/10 кВ ППШ до опоры № 8 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 41 -10-0,4 кВ) , г.Полысаево" | 0,205 км | 0,205 км
11.8 | "Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП 0,4 кВ от ТП№56 до ВРУ 0,4 кВ здания по ул.Токорева, 8(монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №56 с.ш. №1,2 до опоры №5 ТП№56, установленной на границе земельного участка Дома культуры, расположенного по ул.Токарева, 6а), г.Полысаево" | 0,141 км | 0,141 км
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 3,75 МВА/ 5,504 км | 4,44 МВА/ 5,567 км | 1930 МВА | 1930 МВА
12.1.36 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 (замена силового трансформатора мощностью 100кВА на новый силовой трансформатор мощностью 160кВА), г.Прокопьевск | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА
12.1.37 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ взамен существующего провода по существующим ж/б опорам от опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул.Солидарная до опоры № 12 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул.Солидарная, расположенной на границе земельного участка жилого дома по ул.Правды, 28), г.Прокопьевск | 0,365 км | 0,365 км
12.1.38 | Реконструкция ТП-216, инв. №1-15569, лит.В (монтаж камер КСО и панелей ЩО), г.Прокопьевск (Д 01-218/15 от 04.08.2015г; Р 497 от 10.09.2015г) | 2 яч / 1 пан | 2 яч / 1 пан
12.1.39 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-6/1 ТП-732 по существующим опорам ВЛ-10 кВ от опоры № 2 Ф-10-7-М10, Ф-10-18-М10 п/ст "Коммунальная" до опоры № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-С п/ст "Коммунальная"), г. Прокопьевск | 0,220 км | 0,220 км
12.1.40 | Реконструкция нежилого здания ТП-434, инв.№1-15746, лит."В" (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 630кВА) г. Прокопьевск (Д 01-179/15 от 29.06.2015г; Р 431 от 13.08.2015г) | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 0,630 МВА | 0,630 МВА
12.1.41 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-553 6/0,4кВ до опоры № 45 ВЛ-6кВ Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ "Тырганская") г.Прокопьевск (Д 01-197/15 от 08.07.2015г; Р 560 от 09.10.2015г) | 0,2 км | 0,25 км
12.1.42 | Реконструкция двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ фидеры 6-6-Н, 6-29-Н от п/с " Тырганская" до ТП-754 (монтаж двух цепей ВЛИ+0,4 по существующим опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 45 Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ "Тырганская" до № 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-589 6/0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-197/15 от 08.07.2015г; Р 560 от 09.10.2015г) | 0,5 км | 0,45 км
12.1.43 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 583 (монтаж камер КСО), г.Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) | 2 яч | 2 яч
12.1.44 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 586 (монтаж камеры КСО), г.Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) | 1 яч | 1 яч
12.1.45 | Реконструкция нежилого здания ТП 544, инв. № 1-15787, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-298/14 от 22.10.2015г; Р 256 от 26.05.2015г) | 0,800 МВА | 1,260 МВА | 0,630 МВА | 0,630 МВА
12.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-453 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 6/0,4 кВ школа 12 до опоры № 12 М-1/1 ВЛИ-0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-309/15 от 05.11.2015г; Р 11 от 12.01.16г) | 0,3 км | 0,23 км
12.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-441 6/0,4кВ до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома, расположенного по ул.Запарковая, 48а, г.Прокопьевск (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст "Красный Углекоп") (Д 01-118/15 от 07.05.2015г; Р 296 от 10.06.2015г) | 0,41 км | 0,41 км
12.1.48 | Реконструкция нежилого здания ТП-659, инв. № 1-15634, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов 2х400кВА в замен существующей одно трансформаторной кирпичной ТП), г. Прокопьевск (Д 01-291/14 от 20.10.2014г; Р 241 19.05.2015г) | 0,800 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,800 МВА
12.1.49 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Центральная 71 (переустройство ВЛИ-0,4кВ в ВЛЗ-6кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4кВ до опоры № 7 ВЛ-6кВ) п. Большой Керлегеш, г.Прокопьевск (Д 01-95/15 от 08.04.2015г; Р 305 от 16.06.2015г) | 0,34 км | 0,34 км
12.1.50 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3/2 до опоры 4-М-2), г. Прокопьевск (Д 01-314/15 от 11.11.2015г, 01-312/15 от 10.11.2015г; Р 78 от 12.02.20106г) | 0,167 км | 0,26 км
12.1.51 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф. 13 от РП-7 до ТП-754(монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 31 ВЛ-6 кВ Ф-6-29 Н до опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП-553 6/0,4 кВ), г.Прокопьевск (Д 01-314/15 от 11.11.2015г, 01-312/15 от 10.11.2015г; Р 78 от 12.02.2016г) | 1,33 км | 1,35 км
12.1.52 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015г; Р 334 от 29.06.2015г) | 0,630 МВА | 1,260 МВА / 2 яч / 3 пан | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.53 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/ст Зиминка (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 9 ф.6-16-М с п/ст Зиминка до опоры № 9 (1)), г. Прокопьевск (Д 01-140/15 от 01.06.2015г; Р 361 от 06.07.2015г) | 0,6 км | 0,6 км
12.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 6/0,4 кВ до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-110 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск | 0,15 км | 0,17 км
12.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-488 6/0,4 кВ "Морская", п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск (Д 01-95/15 от 08.04.2015г; Р 305 от 16.06.2015г) | 0,100 МВА | 0,100 МВА
12.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-586 6/0,4 кВ до РУ-6 кВ ТП-583 6/0,4 кВ, Прокопьевск (Д 01-160/15 от 17.06.2015г; Р 498 от 10.09.2015г) | 0,452 км | 0,452 км
12.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 до РУ-6 кВ ТП-499 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск (Д 01-345/15 от 24.11.2015г; Р 28 от 21.01.2016г) | 0,47 км | 0,47 км
13 | Филиал "Энергосеть пгт Промышленная" | 0,158 км | 0,158 км
13.1.16 | ВЛЗ-10кВ от оп.№51.1 ВЛ-10кВ Ф-10-7Рп до РУ-10 ТП №34-10/0,4 | 0,158 км | 0,158 км
13.1.17 | Реконструкция ТП №34 160кВА:монтаж панелей типа ЩО-70 | 5 пан | 5 пан
14. | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0,195 км | 0,195 км
14.1 | "Реконструкция ВЛЗ-6кВ от опоры №248 ВЛ-6кВ Ф-707 до РУ-6кВ КТП№59 садоводческого некоммерческого товарищества Яя Водокачка, г. Тайга: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ (с установкой дополнительных опор) от РУ-0,4кВ ТП№59-6/0,4кВ до опоры №248/1" | 0,195 км | 0,195 км
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 1,2 МВА/ 3,522 км | 1,2 МВА/ 3,52 км | 0,5 МВА | 0,5 МВА
15.3 | Рек-ия двух трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ №301"ул.Почтовая",п.Темир:монтаж лин. панелей,ячеек КСО,тран400 | 2 яч | 2 яч
15.5 | Реконструкция ТП-131 «Больница», п. Шерегеш, ул. Советская: монтаж линейных панелей, монтаж трансформатора 400 кВА | 0,4 МВА/ 4 яч /6 пан | 0,4 МВА/ 4 яч /6 пан
15.6 | д16-154/15 Рек-ия ВЛ-0,4 по ул.Островского,г.Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4кВ КТП №56 | 0,245 км | 0,245 км
15.7 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по ул.Береговая,п.Чугунаш:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП№39"Школа" до оп№3 Ф-0,4-3"ул.Береговая,ул. | 0,38 км | 0,38 км
15.8 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по ул.Кирова,г.Таштагол:(монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.опорам ВЛ-6кВ Ф-6-9-РТС от опоры №17 до опоры№15 | 0,12 км | 0,12 км
15.10 | Рек-ия ВЛ 6кВ ф6-43, 6-47"Насосная","4-ый ключ,инв.ЦОО 18493, пгт.Шерегеш: мотаж цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп.ВЛ 6кВ в пгт.Ше" | 0,204 км | 0,202 км
15.11 | д16-255/15 Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Островского,г.Таштагол:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой существующих опор от опоры№24-3 Ф-0,4- | 0,09 км | 0,09 км
15.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Заречная,г.Таштагол:монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.опорам отРУ-0,4кВ КТП№97"Кочура-2"до оп№84 | 0,348 км | 0,348 км
15.13 | Рек-ияВЛ-0,4кВп.Сокол протяж.0,5км:монтажцепиВЛИ-0,4 по сущ.оп. от оп.№47 до оп.устан. на гр.з/у ж/д по ул.Береговая,1-а в | 0,402 км | 0,402 км
15.14 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ п.Шалым, ул.Урицкого(монтаж цепи ВЛЗ-6кВ с замен.сущ.опор ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП№108 6/0,4кВ до оп №25 ВЛИ) | 0,74 км | 0,74 км
15.15 | Рек-ия ВЛ-0,4кВ по сущ-им опорам ВЛИ-0,4кВ от оп№14 Ф-0,4-0/1 ТП №88/6/0,4кВ"Подснежник" до опоры №35 ВЛИ-0,4кВ)г.Таштагол | 0,48 км | 0,48 км
15.16 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ пгт. Темиртау, п. Сухаринка, п. Кедровка, протяженностью 39,043 км: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ с заменой опор от РУ-0,4 кВ с заменой опор от РУ-0,4 кВ ЗТП № 301 "ул. Почтовая" до опоры № 11 в пгт. Темиртау | 0,243 км | 0,243 км
15.17 | Реконструкция ЛЭП-6кВ от заправ.станции Алтайского прииска до КТП пос.Солнечный на Спасских лугах,инв№куми 127: монтаж ВЛ-0,4кВ по | 0,27 км | 0,27 км
15.18 | Рек-ия 2-х трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4кВ) по ул.Дзержинского,пгт.Шерегеш: монтаж силовых трансформаторов 400кВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,5 МВА | 0,5 МВА
17 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
17.2.5 | Реконструкция КТПН инв. № 80262: монтаж КТПН-10/0,4 тупикового типа с установкой трансформатора 400 кВА по ул. Революция, д. 38, г. Топки | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
19 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0,148 км | 0,148 км
19.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000381: монтаж одной цепи (ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существуюшим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 145 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома | 0,148 км | 0,148 км
21 | Филиал "Энергосеть пгт Яшкино" | 0,138 км | 0,138 км
21.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 46. Кемеровская область, пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ КТП №46-6/0,4кВ до опоры №5 | 0,138 км | 0,138 км