## приложение 6.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы,ООО "Кузбасской энергосетевой компании" за 2011 года млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2011 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план на 2011 год | факт за 2011 год | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 667.9584 | 559.916 | 559.916 | 504.7369 |  | -108.0423 | -16.18% | -111.9124 | 3.8705
| Всего по техприсоединению |  | 198.1421 | 83.3262 | 83.3262 | 83.3262 |  | -114.8159 | -57.95% | -114.8159 | 0 | не все заявки поданы от потребителей
| ВСЕГО в части передачи электроэнергии |  | 469.8163 | 476.5899 | 476.5899 | 421.4107 |  | 6.7736 | 1.442% | 2.9035 | 3.8705
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Головной офис
1.2 | Компьютерная техника |  | 0.489 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 |  | -0.00028336 | -0.05795%
1.3 | Затраты по реконструкции эл.сетей для тех. присоединение |  | 12.048 | 4.0911 | 4.0911 | 4.0911 |  | -7.9569 | -66.04% |  | -7.9569
1.4 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 1.038 | 0.988 | 0.988 | 0.988 |  | -0.05 | -4.817% |  | -0.05
1.5 | Приобретение и востановление необслуживаемых электрических сетей |  | 68.527 | 63.6229 | 63.6229 | 63.6229 |  | -4.9041 | -7.156% |  | -4.9041
1.6 | Автотехника, оборудование для создания аварийного отряда на базе филиалов г. Кемерово, г. Мариинск, г Таштагол, г. Прокопьевск: |  | 112.77 | 144.1252 | 144.1252 | 144.1252 |  | 31.3552 | 27.8% |  | 31.3552
1.7 | Видеонаблюдение по филиалам (Таштагол, Яшкино, Яя, Кемерово) |  | 2.91 | 1.9681 | 1.9681 | 1.9681 |  | -0.9419 | -32.37% |  | -0.9419
1.8 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 0
1.9 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.392 | 0.39242 | 0.39242 | 0.39242 |  | 0.00041664 | 0.1063% |  | 0.00041664
1.10 | Оборудование(электроводонагреватель, котёл) |  | 0.185 | 0.18492 | 0.18492 | 0.18492 |  | -8e-05 | -0.04324% |  | -8e-05
1.11 | Пожарная сигнализация АБК пер. Электрический,2 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | -0.06 | -100% |  | -0.06
1.12 | Филиал "Энергосеть п.Белогорск" |  |  |  |  | 0
1.13 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.068 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 |  | 0.00041664 | 0.6127% |  | 0.00041664
1.14 | Пожарная сигнализация АБК |  | 0.03658 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 |  | 0.069559 | 190.2% |  | 0.069559
1.15 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  |  | 0
1.16 | БКМ-205 (буроям на базе МТЗ-82) |  | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |  | 0 | 0% |  | 0
1.17 | Сервер |  | 0.06726 | 0 | 0 | 0 |  | -0.06726 | -100% |  | -0.06726
1.18 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" |  |  |  |  | 0
1.19 | Замена трансформатора ТП 3-4 заводская бирка отсутствует ТМ-250 кВА |  | 0.135 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 |  | 0.000405 | 0.3% |  | 0.000405
1.20 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.068 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 |  | 0.00041664 | 0.6127% |  | 0.00041664
1.21 | Пожарная сигнализация (гараж,склад) |  | 0.028 | 0.051572 | 0.051572 | 0.051572 |  | 0.023572 | 84.19% |  | 0.023572
1.22 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" |  |  |  |  | 0
1.23 | Реклоузер вакуумный РВА/ТЕL-10-12,5/630 У1 |  | 1.637 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 |  | 0.0343 | 2.095% |  | 0.0343
1.24 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.25 | Пожарная сигнализация ул.Совхозная 14 (подсобные помещения) |  | 0.087 | 0.21171 | 0.21171 | 0.21171 |  | 0.12471 | 143.3% |  | 0.12471
1.26 | Бурильно-крановая машина БМ-205 на базе МТЗ-82 |  | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |  | 0 | 0% |  | 0
1.27 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" |  |  |  |  | 0
1.28 | Силовой трансформатор ТМ-250 6/0,4 для замены непригодного ТМ180/6/0,4 инв № КИ0158Т установленного в МТП-175 Силовой трансформатор ТМ-100 6/0,4 для замены непригодного ТМ50/6/0,4 инв № КИ0029Т установленного в ТП-213 |  | 0.32 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 |  | -0.016165 | -5.052% |  | -0.016165
1.29 | Тепловизор S-380 |  | 0.16756 | 0.10518 | 0.10518 | 0.10518 |  | -0.06238 | -37.23% |  | -0.06238
1.30 | Трасспоисковый приемник SeekTech SR-20 в комплекте с генератором ST-33Q |  | 0.2183 | 0.18205 | 0.18205 | 0.18205 |  | -0.03625 | -16.61% |  | -0.03625
1.31 | Мнемосхема |  | 4.2999 | 4.3449 | 4.3449 | 4.3449 |  | 0.044979 | 1.046% |  | 0.044979
1.32 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ 602 |  | 0.065 | 0.065417 | 0.065417 | 0.065417 |  | 0.00041664 | 0.641% |  | 0.00041664
1.33 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-7-К монтаж автоматических вакуумных реклоузеров серии PBA/TEL-10-12,5/630 У1 |  | 1.6567 | 1.6185 | 1.6185 | 1.6185 |  | -0.03822 | -2.307% |  | -0.03822
1.34 | Компьютерная техника |  | 0.075 | 0.15493 | 0.15493 | 0.15493 |  | 0.07993 | 106.6% |  | 0.07993
1.35 | Бурильно-крановая машина БМ-205 на шасси МТЗ-82 с фронтальным погрузчиком - 2 шт. |  | 1.695 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6945 |  | -0.00052 | -0.03068% |  | -0.00052
1.36 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.37 | Видеонаблюдение |  | 0.5015 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7103 |  | 0.2088 | 41.64% |  | 0.2088
1.38 | Ворота секционные AIutech Ш/В 3720*4220 мм |  |  | 0.15173 | 0.15173 | 0.15173 |  | 0.15173 |  |  | 0.15173
1.39 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |  | 0
1.40 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № 24 ( КТПН№24 1-630 кВА), фидера 10-11-ВП1 от ПС "Пионерная" |  | 0.872 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 |  | -0.0208 | -2.385% |  | -0.0208
1.41 | Замена силовых трансформаторов 630 кВА, 400 кВА, 250 кВА 10/0,4 кВ |  | 0.573 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | -0.303 | -52.88% |  | -0.303
1.42 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.068 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 |  | 0.00041664 | 0.6127% |  | 0.00041664
1.43 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.44 | Пожарная сигнализация АБК ул.Центральная, ул. Советская 43 |  | 0.14514 | 0.1647 | 0.1647 | 0.1647 |  | 0.01956 | 13.48% |  | 0.01956
1.45 | Видеонаблюдение |  | 0.25488 | 0.23941 | 0.23941 | 0.23941 |  | -0.01547 | -6.069% |  | -0.01547
1.46 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  |  |  |  | 0
1.47 | реконструкция трансформаторной подстанции №58 (ТП№58, 1*400кВа) по пер.Промкомбинатовский |  | 0.826 | 0.60707 | 0.60707 | 0.60707 |  | -0.21893 | -26.5% |  | -0.21893
1.48 | ТМ-400кВА |  | 0.178 | 0.16278 | 0.16278 | 0.16278 |  | -0.015219 | -8.55% |  | -0.015219
1.49 | ТМ-250кВА |  | 0.1298 | 0.12555 | 0.12555 | 0.12555 |  | -0.004248 | -3.273% |  | -0.004248
1.50 | ТМ-160кВА |  | 0.62186 | 0.38909 | 0.38909 | 0.38909 |  | -0.23277 | -37.43% |  | -0.23277
1.51 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602-100К |  | 0.244 | 0.24419 | 0.24419 | 0.24419 |  | 0.00018864 | 0.07731% |  | 0.00018864
1.52 | Робот-тренажер "Гоша" (2567) , инв.№: 40000051 |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.53 | Оборудование трансформаторной подстанции ( 2 ТМ-630кВА) |  | 0.084 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 |  | 0.0151 | 17.98% |  | 0.0151
1.54 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  |  | 0
1.55 | ВЛ-6кВ 6-15-О и 6-2-П с установкой ЯКНО-10 (с вакуумным выключателем) |  | 1.615 | 1.7815 | 1.7815 | 1.7815 |  | 0.1665 | 10.31% |  | 0.1665
1.56 | Оборудование ПС №21,123,89,11 силовыми трансформаторами |  | 0.46 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6626 |  | 0.2026 | 44.04% |  | 0.2026
1.57 | Автотехника: гидроподъемник на базе ГАЗ |  | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |  | 0 | 0% |  | 0
1.58 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.59 | ЛЭП-6кВ от 6-4-С до 6-10-О с установкой реклоузеров. |  | 0.9617 | 0.505 | 0.505 | 0.505 |  | -0.4567 | -47.49% |  | -0.4567
1.60 | Сервер Depo Storm 2300N5 |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |  | 0 | 0% |  | 0
1.61 | Сейф огнестойкий Евро-133 |  | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |  | 0 | 0% |  | 0
1.62 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  |  |  |  | 0
1.63 | Замена ячеек с масленными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ на п/ст ППШ 35/10 |  | 8.69 | 19.3722 | 19.3722 | 19.3722 |  | 10.6822 | 122.9% |  | 10.6822
1.64 | Замена силовых трансформаторов 400 кВА, 250 кВА,160 кВА, 100 кВА |  | 1.023 | 0.95632 | 0.95632 | 0.95632 |  | -0.06668 | -6.518% |  | -0.06668
1.65 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.133 | 0.13342 | 0.13342 | 0.13342 |  | 0.00041664 | 0.3133% |  | 0.00041664
1.66 | Робот-тренажор "Гоша" |  | 0.0815 | 0.081917 | 0.081917 | 0.081917 |  | 0.00041664 | 0.5112% |  | 0.00041664
1.67 | АИИСКУЭ |  | 3.0978 | 3.7077 | 3.7077 | 3.7077 |  | 0.6099 | 19.69% |  | 0.6099
1.68 | Пожарная сигнализация |  | 0.011 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 |  | 0.0043 | 39.09% |  | 0.0043
1.69 | Видеонаблюдение |  | 0.053 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 |  | 0.0004 | 0.7547% |  | 0.0004
1.70 | Филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" |  |  |  |  | 0
1.71 | "Реконструкция воздушно-кабельной линии электропередач 10кВ (В-КЛЭП-10кВ Ф-10-5К): ВЛ-10кВ от Ф-10-5К до ТП-№535, ТП№308, ТП№547,ТП№494,ТП№536,ТП№545,ТП№333,ТП№507 ,пгт Промышленная" |  | 1.2228 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  | 0.13718 | 11.22% |  | 0.13718
1.72 | Замена трансформатора ТМ180/10 1957г.в., установленного на ТП-5 на ТМ 160 кВА |  | 0.106 | 0.09768 | 0.09768 | 0.09768 |  | -0.0083196 | -7.849% |  | -0.0083196
1.73 | Замена трансформатора ТМ160/10 1960г.в., установленного на ТП-53 на ТМ 160 кВА |  | 0.106 | 0.09768 | 0.09768 | 0.09768 |  | -0.0083196 | -7.849% |  | -0.0083196
1.74 | Замена трансформатора ТМ160/10 1965г.в., установленного на ТП-19 на ТМ 160 кВА |  | 0.106 | 0.098601 | 0.098601 | 0.098601 |  | -0.0073992 | -6.98% |  | -0.0073992
1.75 | Замена трансформатора ТМ400/10 1968г.в., установленного на ТП-76 на ТМ 400 кВА |  | 0.156 | 0.17695 | 0.17695 | 0.17695 |  | 0.020953 | 13.43% |  | 0.020953
1.76 | Замена трансформатора ТМ400/10 1968г.в., установленного на ТП-76 на ТМ 400 кВА |  | 0.156 | 0.17695 | 0.17695 | 0.17695 |  | 0.020953 | 13.43% |  | 0.020953
1.77 | Реклоузер вакуумный РВА/ТЕL-10-12,5/630 У1 (вместо РП) |  | 1.7 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5883 |  | -0.11172 | -6.572% |  | -0.11172
1.78 | Испытательная установка АИМ90 |  | 0.11918 | 0.15553 | 0.15553 | 0.15553 |  | 0.036354 | 30.5% |  | 0.036354
1.79 | Филиал" Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  |  | 0
1.80 | Трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20 в комплекте с генератором SeekTech ST-33Q |  | 0.212 | 0.181 | 0.181 | 0.181 |  | -0.031 | -14.62% |  | -0.031
1.81 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.199 | 0.19942 | 0.19942 | 0.19942 |  | 0.00041664 | 0.2094% |  | 0.00041664
1.82 | Мнемосхема |  | 4.8 | 4.812 | 4.812 | 4.812 |  | 0.012 | 0.25% |  | 0.012
1.83 | Струйный плоттер HP DESIGNJET Z2100 24 |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |  | 0 | 0% |  | 0
1.84 | Спутниковая связь |  | 0.116 |  | 0 | 0 |  | -0.116 | -100% |  | -0.116
1.85 | Филиал" Энергосеть г. Тайга" |  |  |  |  | 0
1.86 | Автогидроподъемник коленчатый на базе ГАЗ-33081 |  | 2.846 | 2.8464 | 2.8464 | 2.8464 |  | 0.00041664 | 0.01464% |  | 0.00041664
1.87 | Приобретение кабельного транспортера К-2, грузоподъемность 2т. |  | 0.265 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 |  | 0.0123 | 4.642% |  | 0.0123
1.88 | Реконструкция ф. 605 монтаж реклоузера |  | 0.466 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 |  | 0.0743 | 15.94% |  | 0.0743
1.89 | Реконструкция ф. 703, монтаж реклоузера |  | 0.466 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5241 |  | 0.0581 | 12.47% |  | 0.0581
1.90 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.068055 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 |  | 0.00036164 | 0.5314% |  | 0.00036164
1.91 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |  | 0
1.92 | Сатурн-М |  | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  | -0.083 | -100% |  | -0.083
1.93 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.272 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 |  | 0.00041664 | 0.1532% |  | 0.00041664
1.94 | Сооружение электротехническое: ТП-125Н Гагарина, ул. Гагарина пгт. Шерегеш |  | 0.89727 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 |  | -0.52877 | -58.93% |  | -0.52877
1.95 | АИИС КУЭ |  | 10.969 | 11.0771 | 11.0771 | 11.0771 |  | 0.1081 | 0.9855% |  | 0.1081
1.96 | Робот-тренажер "Гоша" |  |  | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.082417 | #DIV/0! |  | 0.082417
1.97 | Пожарная сигнализация |  | 0.114 | 0.16902 | 0.16902 | 0.16902 |  | 0.055017 | 48.26% |  | 0.055017
1.98 | Трансформаторы |  | 0.701 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 |  | 0.0003 | 0.0428% |  | 0.0003
1.99 | Мини-АТС |  | 0.122 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 |  | -0.0269 | -22.05% |  | -0.0269
1.100 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  |  |  |  | 0
1.101 | Реконструкция ПС"Комсомольская"35/6кВ пгт.Тисуль |  | 0.375 | 0.37542 | 0.37542 | 0.37542 |  | 0.00041664 | 0.1111% |  | 0.00041664
1.102 | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 (2 шт) |  | 0.199 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984 |  | -0.0006 | -0.3015% |  | -0.0006
1.103 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.068055 | 0.068417 | 0.068417 | 0.068417 |  | 0.00036164 | 0.5314% |  | 0.00036164
1.104 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.105 | Пожарная сигнализация ул.Ленина 33"А" |  | 0.025 | 0.025417 | 0.025417 | 0.025417 |  | 0.00041664 | 1.667% |  | 0.00041664
1.106 | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  |  |  |  | 0
1.107 | Сервер |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | -0.067 | -100% |  | -0.067
1.108 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.109 | Узел учета тепла |  | 0.1009 | 0.101 | 0.101 | 0.101 |  | 0.0001 | 0.09911% |  | 0.0001
1.110 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.111 | Прицеп-роспуск УСТ-94651С кор.дышло |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | -100% |  | -0.3
1.112 | Пожарная сигнализация |  | 0.06 | 0.060417 | 0.060417 | 0.060417 |  | 0.00041664 | 0.6944% |  | 0.00041664
1.113 | Филиал" Энергосеть г. Юрга" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.114 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.108 | 0.10842 | 0.10842 | 0.10842 |  | 0.00041664 | 0.3858% |  | 0.00041664
1.115 | АИИСКУЭ |  | 4.987 | 3.3022 | 3.3022 | 3.3022 |  | -1.6848 | -33.78% |  | -1.6848
1.116 | Видеосервер цифровой |  | 0.125 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1252 |  | 0.0002 | 0.16% |  | 0.0002
1.117 | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  |  | 0
1.118 | Трансформаторная подстанция ТП №25, замена силового трансформатора ТМ 63кВА 1966г.вып. На ТМ-63кВА. |  | 0.066 | 0.067272 | 0.067272 | 0.067272 |  | 0.0012718 | 1.927% |  | 0.0012718
1.119 | Трансформаторная подстанция ТП №6, замена силового трансформатора ТDO 160кВА 1957г.вып. на ТМ-160кВА. |  | 0.1085 | 0.09676 | 0.09676 | 0.09676 |  | -0.01174 | -10.82% |  | -0.01174
1.120 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ602 |  | 0.13335 | 0.13342 | 0.13342 | 0.13342 |  | 6.2641e-05 | 0.04697% |  | 6.2641e-05
1.121 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.122 | Филиал" Энергосеть р.п. Яя" |  |  |  |  | 0
1.123 | Бурильно-крановая машина БМ-205 на шасси МТЗ-82 с фронтальным погрузчиком |  | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |  | 0 | 0% |  | 0
1.124 | Метрологическое оборудование Энергомера СЕ 602-100 к |  | 0.20425 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 |  | 0.00016164 | 0.07914% |  | 0.00016164
1.125 | Робот-тренажер "Гоша" |  | 0.0815 | 0.082417 | 0.082417 | 0.082417 |  | 0.00091664 | 1.125% |  | 0.00091664
1.126 | Реконструкция Трансформаторная подстанция ПС "Украинская" 35/6кВ |  | 18.435 | 18.1006 | 18.1006 |  |  | -0.33438 | -1.814% |  | -0.33438
1.127 | МТП №7 на территории п/ст Украинская 35/10 кВ |  | 0.204 | 0.109 | 0.109 |  |  | -0.095 | -46.57% |  | -0.095
1.128 | ЛЭП 6 кВ ф.6-14 ЛК от п/ст "Украинская" |  | 0.118 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.182 | 154.2% |  | 0.182
1.129 | Пожарная сигнализация |  | 0.03 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 |  | 0.0003 | 1% |  | 0.0003
2. | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Головной офис
2.3 | Строительство здания мойки автомобилей с сооружениями для очистки сточных вод в филиалах г. Прокопьевск, головной офис г. Кемерово, г. Киселевск |  | 6.844 | 9.1888 | 9.1888 | 10.6903 |  | 2.3448 | 34.26% | 2.3448
2.4 | Установление охранных зон вновь строящихся в 2010 и 2011 годах линий электропередач 0.4, 6, 10 кВ для ввода в эксплуатацию объектов, завершенных строительством |  | 23.682 | 16.9983 | 16.9983 | 16.9983 |  | -6.6837 | -28.22% |  | -6.6837
2.5 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск"
2.6 | ВЛЭП (ВЛ-6кВ) от опоры №35 Ф-6-21-ФГ до КТП ООО "Аверс" в г.Анжеро-Судженске |  | 0.108 | 0.035417 | 0.035417 |  |  | -0.072583 | -67.21% |  | -0.072583
2.7 | ВЛЭП (ВЛ-6кВ) от опоры №36 Ф-6-3-ФГ до КТП ООО "Аверс" в г.Анжеро-Судженске |  | 0.108 | 0.035417 | 0.035417 |  |  | -0.072583 | -67.21% |  | -0.072583
2.8 | Филиал "Энергосеть Белогорск"
2.9 | Строительство МТП 100 кВА |  | 0.17033 | 0.17831 | 0.17831 | 0.17831 |  | 0.007977 | 4.683% |  | 0.007977
2.10 | Здание гаража и помещение для тех.обслуживания |  |  | 0.091022 | 0.091022 |  |  | 0.091022 |  |  | 0.091022
2.11 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск"
2.12 | ВЛ-6кВ от ТП-107 до ТП-88 и КТП - 88 ул. Вахтангова ,8А |  | 0.892 | 0.84685 | 0.84685 | 0.84685 |  | -0.04515 | -5.062% |  | -0.04515
2.13 | Филиал "Энергосеть Ижморского района"
2.14 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 1-26 (ТП №1-26) по ул. Губернаторская в п.г.т. Ижморский»«Сооружение линейное электротехническое: участок воздушной линии электропередач (ВЛ-10 кВ) от Ф-10-1-ИЖ1 до ТП №1-26 по ул. Губернаторской в п.г.т. Ижморский»«Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП №1-26 до ВРУ жилых домов по ул. Губернаторская в п.г.т. Ижморский |  | 0.12977 | 0.16506 | 0.16506 |  |  | 0.035289 | 27.19% |  | 0.035289
2.15 | Сооруж.электр.трансф.подс №1-27(ТП №1-27) ул.Горького |  | 0.12 | 0.1159 | 0.1159 | 0.1159 |  | -0.0041 | -3.417% |  | -0.0041
2.16 | Филиал "Энергосеть г.Калтан "
2.17 | Трансформаторная подстанция ТП №160, г.Калтан |  | 0.118 | 0.14511 | 0.14511 |  |  | 0.027108 | 22.97% |  | 0.027108
2.18 | Трансформаторная подстанция ТП №161, г.Калтан |  | 0.118 | 0.14511 | 0.14511 |  |  | 0.027108 | 22.97% |  | 0.027108
2.19 | ТП №П-9ул.Российская №3, ВЛ 6 кВ от опоры №10 до ТП № П-9 п.Постоянный |  | 0.07 | 0.068494 | 0.068494 | 0.1216 |  | -0.001506 | -2.151% |  | -0.001506
2.20 | Здание холодного склада по ул.Совхозная,14, г.Калтан" |  | 0.4779 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 |  | 0.00041664 | 0.08718% |  | 0.00041664
2.21 | Здание "Энергосеть г.Калтан", ул.Совхозная 14 |  | 1.0691 | 1.8119 | 1.8119 | 17.554 |  | 0.74286 | 69.49% |  | 0.74286
2.22 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №К-27 в районе пер. Горный №1а, г. Калтан" |  | 0.20886 | 0.31924 | 0.31924 | 0.31924 |  | 0.11038 | 52.85% |  | 0.11038
2.23 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № М-12 (ТП № М-12) в районе пер. Шолохова,13" (проектирование) |  | 0.02 | 0.05096 | 0.05096 |  |  | 0.03096 | 154.8% |  | 0.03096
2.24 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-26 (ТП № К-26) в районе ул. Калинина,38" (проектирование) |  | 0.04 | 0.03034 | 0.03034 |  |  | -0.00966 | -24.15% |  | -0.00966
2.25 | Линия электропередач 6 кВ от ф. "6-2-Л" п. Малиновка |  | 0.144 | 0.32623 | 0.32623 | 0.32623 |  | 0.18223 | 126.5% |  | 0.18223
2.26 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-К-28, в районе ул. Заводская,3, г. Калтан" |  | 0.55 | 0.24872 | 0.24872 | 0.24872 |  | -0.30128 | -54.78% |  | -0.30128
2.27 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск"
2.28 | трансформаторная подстанция комплектная № 81 (КТП № 81 2х250 кВА), ул. Черняховского |  | 0.068 | 0.06801 | 0.06801 |  |  | 1e-05 | 0.01471% |  | 1e-05
2.29 | трансформаторная подстанция комплектная № 92 (КТП № 92 2х400 кВА), ул. Пожарная |  | 0.075 | 0.07477 | 0.07477 |  |  | -0.00023 | -0.3067% |  | -0.00023
2.30 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая протяженностью 0,1 км. КТП 250 кВА, ул. Стрелковая |  | 0.072 | 0.0718 | 0.0718 |  |  | -0.0002 | -0.2778% |  | -0.0002
2.31 | воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от опоры №34/12 до опры №60 Ф-13-23-Г, протяженностью 0,9 км. |  | 1.18 | 0.97867 | 0.97867 | 1.0092 |  | -0.20133 | -17.06% |  | -0.20133
2.32 | воздушная линия электропередач 6кВ (Ф 6-9-3) от п/ст "Киселевская-заводская 110/35/6 кВ" в г.Киселевске |  | 0.55165 | 0.49739 | 0.49739 | 0.5301 |  | -0.054259 | -9.836% |  | -0.054259
2.33 | трансформаторная подстанция комплектная №48 (КТП №48, 250 кВА) по ул. Колхозная в г.Киселевске. |  | 0.50976 | 0.30759 | 0.30759 | 0.3495 |  | -0.20217 | -39.66% |  | -0.20217
2.34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 до ул.Персональная |  | 0.073 | 0.057583 | 0.057583 |  |  | -0.015417 | -21.12% |  | -0.015417
2.35 | ВЛ-10кВ от опоры №23 Ф10-26-В от опоры №23 до ТП-280 ул. Персональная |  | 0.077 | 0.16874 | 0.16874 |  |  | 0.091745 | 119.1% |  | 0.091745
2.36 | ТП №280, 100кВА по ул. Персональная |  | 0.071 | 0.088111 | 0.088111 |  |  | 0.017111 | 24.1% |  | 0.017111
2.37 | ТП-260 "Радужная поляна" и КЛ-10 кВ от ТП-260 до ТП-241 |  | 0.236 | 0.10464 | 0.10464 |  |  | -0.13136 | -55.66% |  | -0.13136
2.38 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от опоры по ул. Московская №11 до ТП-177 по ул. Московская №__Т, г.Киселевск |  | 0.657 | 0 | 0 |  |  | -0.657 | -100% |  | -0.657
2.39 | ВЛ-0,4 от КТП-194 |  | 0.035 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | -0.0003 | -0.8571% |  | -0.0003
2.40 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района"
2.41 | МТП 10/0,4 кВ № 070(ТП№70) от фидера Ф-10-7-ВП-2 от ПС "Пионерная 110/10кВ" |  | 0.18 | 0.17826 | 0.17826 |  |  | -0.0017403 | -0.9668% |  | -0.0017403
2.42 | Реконструкция КТП № 417 п.Крапив.,ул. Подгорная |  | 0.016 | 0.063755 | 0.063755 | 0.3407 |  | 0.047755 | 298.5% |  | 0.047755
2.43 | Сооруж.лин.эл.техн. КТПН 1*160кВА ул.Радужная, Майская, Солнечная |  | 0.164 | 0.1593 | 0.1593 |  |  | -0.0047 | -2.866% |  | -0.0047
2.44 | Сооруж.лин.эл.техн. КТПН 446*160кВА ул.Совхозная |  | 0.319 | 0.1296 | 0.1296 |  |  | -0.1894 | -59.37% |  | -0.1894
2.45 | Трансформаторная подстанция комплектная (КТПН 1*250кВА) в районе ул.Рассветная, Чкалова, Кузбасская п. Крапивинский |  | 0.19 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 |  | 0.0596 | 31.37% |  | 0.0596
2.46 | ВЛ 10 кВ ф. 10-ВП1, ф.10-7ВП 2 , ТП№51 400 кВА ул.Иманская 53 п. Крапивинский |  | 0.413 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 |  | -0.078877 | -19.1% |  | -0.078877
2.47 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 9 территории базы филиала "Энергосеть Крапивинского района" пгт Зеленогорский ул Центральная,69. |  | 0.118 | 0.33103 | 0.33103 | 0.33103 |  | 0.21303 | 180.5% |  | 0.21303
2.48 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск"
2.49 | строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ПП-2 (ПС 110/35/10кВ "Пионерская") до ТП-41 ул.Котовского, протяженностью -2,15 км. |  | 0.55 | 0.53965 | 0.53965 | 1.2595 |  | -0.010348 | -1.881% |  | -0.010348
2.50 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-1 (Ф-10-1П) по пер.Макаренко |  | 0.295 | 0.90002 | 0.90002 | 0.90002 |  | 0.60502 | 205.1% |  | 0.60502
2.51 | строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-12(Ф-10-9-2Л), трансформаторной подстанции 160кВА по ул.Р.Люксембург |  | 0.08 | 0.0619 | 0.0619 |  |  | -0.0181 | -22.63% |  | -0.0181
2.52 | строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л), трансформаторной подстанции 100 кВА по пер.Линейному |  | 0.08 | 0.0392 | 0.0392 |  |  | -0.0408 | -51% |  | -0.0408
2.53 | строительство отпайки ЛЭП-10 кВ Ф-10-16 (Ф-10-16Л), трансформаторной подстанции 160 кВА по ул.Ярославского |  | 0.9 | 0.87559 | 0.87559 | 0.87559 |  | -0.024413 | -2.713% |  | -0.024413
2.54 | Сооружение электротехническое: трансформаторня подстанция №177 (ТП-177,2*630 кВА) по ул.Сибиряков-Гвардейцев |  | 1.93 | 1.7474 | 1.7474 | 1.7474 |  | -0.18264 | -9.463% |  | -0.18264
2.55 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП-201 до фасадов жилых домов по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске Реконструкция ТП-201-ув.мощности,замена ТМ) |  | 0.39 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 |  | -0.0016 | -0.4103% |  | -0.0016
2.56 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП-171 до фасадов жилых домов по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.21 | 0.20142 | 0.20142 | 0.20142 |  | -0.0085834 | -4.087% |  | -0.0085834
2.57 | Сооружение линейное электротехническое:воздушной линии электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-10-1М от ПС «Авангард» 35/10кВ», L=9,8 км. |  | 0.68 | 0.65342 | 0.65342 | 0.65342 |  | -0.026583 | -3.909% |  | -0.026583
2.58 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №179 (ТП-179, 250кВА) 30м на юг от дома №5 по ул.Юбилейная в г.Мариинске», «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия 10кВ (ЛЭП-10кВ) от опоры №30 Ф-10-5-1Т по ул.Береговой», «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия 0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП-179 по ул.Береговая, Юбилейная». |  | 1.77 | 1.5361 | 1.5361 | 1.5361 |  | -0.2339 | -13.21% |  | -0.2339
2.59 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №118 (ТП-118, 1*400кВА) по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.60 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №004 (ТП-004, 1*400кВА) по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.61 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №113 (ТП-113, 1*250кВА) по ул.Рабочая в г.Мариинске |  | 0.03 | 0.0226 | 0.0226 |  |  | -0.0074 | -24.67% |  | -0.0074
2.62 | Филиал "Энергосеть г.Осинники"
2.63 | ЦРП-2 (центральная распределительная подстанция (модуль) |  | 8.64 | 7.2948 | 7.2948 |  |  | -1.3452 | -15.57% |  | -1.3452
2.64 | ВЛ-6кВ 6-6-С от оп.№7 до ТП 11 |  | 0.346 | 0.21313 | 0.21313 |  |  | -0.13287 | -38.4% |  | -0.13287
2.65 | ВЛ-6кВ 6-15-А от оп.№49 до ТП 7 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.66 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от оп.№3 до оп.№79 |  | 0.08 | 0 | 0 |  |  | -0.08 | -100% |  | -0.08
2.67 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево"
2.68 | Воздушная линия 10 кВ от П/с 6/10 кВ до КТПН 44. КТПН 44 400 кВА 10/0,4 кВ |  | 1.58 | 0.84049 | 0.84049 |  |  | -0.73951 | -46.8% |  | -0.73951
2.69 | кабельная линия 10 кВ от ТП-6 до ТП-37 Ф 10-11-29 |  | 0.48 | 0.43216 | 0.43216 |  |  | -0.04784 | -9.967% |  | -0.04784
2.70 | Здание "Энергосеть г. Полысаево" |  | 5.9 | 5.5951 | 5.5951 |  |  | -0.30493 | -5.168% |  | -0.30493
2.71 | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная"
2.72 | "Сооружение электротехническое: мачтовая трансформаторная подстанция (МТП 1*100кВА) по ул. Осенняя, пгт Промышленная |  | 0.04 | 0.0504 | 0.0504 |  |  | 0.0104 | 26% |  | 0.0104
2.73 | Здание ТП№66-П рп.Промышленная |  | 1.02 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7861 |  | -0.2459 | -24.11% |  | -0.2459
2.74 | Сооружение электротехническое: комплекная трансформаторная подстанция (КТПН-10/0,4кВ) №224, 1х630кВА и №334, 1х630 кВА |  | 0.49 | 0.7676 | 0.7676 | 0.8259 |  | 0.2776 | 56.65% |  | 0.2776
2.75 | ВЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Промышленновская сельская" до ТП-122,135,136,501 пгт.Промышленная |  | 0.089 | 0.1132 | 0.1132 |  |  | 0.0242 | 27.19% |  | 0.0242
2.76 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск"
2.77 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-281 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.208 | 0.2083 | 0.2083 |  |  | 0.0003 | 0.1442% |  | 0.0003
2.78 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-442 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.3 | 0.1096 | 0.1096 |  |  | -0.1904 | -63.47% |  | -0.1904
2.79 | Здание ТП-113 6/0,4кВ "Новая гостиница" |  | 0.145 | 0.132 | 0.132 |  |  | -0.013003 | -8.968% |  | -0.013003
2.80 | Здание ТП-121 6/0,4кВ "Драмтеатр" |  | 0.45888 | 0.29773 | 0.29773 |  |  | -0.16115 | -35.12% | -0.16115
2.81 | Здание ТП-172 6/0,4кВ "Ж/д больница" |  | 0.37968 | 0.375 | 0.375 |  |  | -0.0046834 | -1.233% | -0.0046834
2.82 | Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-343 "Медсанчасть" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.35933 | 0.38768 | 0.38768 |  |  | 0.028347 | 7.889% |  | 0.028347
2.83 | Здание ТП-431 6/0,4кВ "ул.Кустарная" |  | 0.48538 | 0.43579 | 0.43579 |  |  | -0.049591 | -10.22% |  | -0.049591
2.84 | Здание ТП-448 6/0,4кВ "пл.Мясокомбината" |  | 0.6406 | 0.63693 | 0.63693 |  |  | -0.0036734 | -0.5734% |  | -0.0036734
2.85 | Здание ТП-515 6/0,4кВ "ул.Текстильная" |  | 0.3102 | 0.21803 | 0.21803 |  |  | -0.092173 | -29.71% | -0.092173
2.86 | Здание ТП-517 6/0,4кВ "Медтехникум" |  | 0.145 | 0.098369 | 0.098369 |  |  | -0.046631 | -32.16% | -0.046631
2.87 | Здание подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-534 "ДК им.Маяковского" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.00554 | 0.096073 | 0.096073 |  |  | 0.090533 | 1634% |  | 0.090533
2.88 | Здание ТП-545 6/0,4кВ "Квартал 9-1" |  | 0.32554 | 0.24634 | 0.24634 |  |  | -0.079201 | -24.33% |  | -0.079201
2.89 | Здание ТП-553 6/0,4кВ "100кв. дом Электромашина" |  | 0.30684 | 0.32363 | 0.32363 |  |  | 0.016787 | 5.471% | 0.016787
2.90 | Здание ТП-563 6/0,4кВ "ТП-2 мкр.1" |  | 0.3568 | 0.36106 | 0.36106 |  |  | 0.0042569 | 1.193% |  | 0.0042569
2.91 | Здание ТП-590 6/0,4кВ "Квартал-4" |  | 0.14693 | 0.15603 | 0.15603 |  |  | 0.0091 | 6.194% |  | 0.0091
2.92 | Здание трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-667 "ул.Транспортная-2" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.44648 | 0.3227 | 0.3227 |  |  | -0.12378 | -27.72% |  | -0.12378
2.93 | Здание трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-681 "ул.З.Космодемьянской" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.2972 | 0.19056 | 0.19056 |  |  | -0.10664 | -35.88% |  | -0.10664
2.94 | Здание трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-684 "ул.Транспортная-1" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.2028 | 0.20659 | 0.20659 |  |  | 0.0037947 | 1.871% |  | 0.0037947
2.95 | Здание ТП-744 6/0,4кВ "Квартал-10" |  | 0.12923 | 0.15903 | 0.15903 |  |  | 0.0298 | 23.06% |  | 0.0298
2.96 | Здание ТП-755 6/0,4кВ "ул.Советов" |  | 0.31043 | 0.17345 | 0.17345 |  |  | -0.13698 | -44.12% |  | -0.13698
2.97 | Здание подстанции распределительной 10/0,4кВ РП-6, мкр.10 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.037 | 0.0335 | 0.0335 |  |  | -0.0035 | -9.459% |  | -0.0035
2.98 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от РП-7 |  | 2.7235 | 2.6334 | 2.6334 |  |  | -0.090097 | -3.308% |  | -0.090097
2.99 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-107 |  | 0.0632 | 0.055017 | 0.055017 |  |  | -0.0081831 | -12.95% |  | -0.0081831
2.100 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-108 |  | 0.0832 | 0.072227 | 0.072227 |  |  | -0.010973 | -13.19% |  | -0.010973
2.101 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-113 |  | 0.2352 | 0.32223 | 0.32223 |  |  | 0.087027 | 37% |  | 0.087027
2.102 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-145 |  | 0.1552 | 0.10223 | 0.10223 |  |  | -0.052973 | -34.13% |  | -0.052973
2.103 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-211 |  | 0.1552 | 0.16154 | 0.16154 |  |  | 0.0063429 | 4.087% |  | 0.0063429
2.104 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-220 |  | 0.60959 | 0.42872 | 0.42872 |  |  | -0.18086 | -29.67% | -0.18086
2.105 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-227 |  | 0.94313 | 0.96259 | 0.96259 |  |  | 0.019466 | 2.064% |  | 0.019466
2.106 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-255 |  | 0.13418 | 0.1635 | 0.1635 |  |  | 0.02932 | 21.85% | 0.02932
2.107 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-260 |  | 0.80565 | 0.79879 | 0.79879 |  |  | -0.0068607 | -0.8516% |  | -0.0068607
2.108 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 |  | 0.3098 | 0.37168 | 0.37168 |  |  | 0.061877 | 19.97% |  | 0.061877
2.109 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-265 |  | 0.1057 | 0.10511 | 0.10511 |  |  | -0.00059336 | -0.5614% |  | -0.00059336
2.110 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-269 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 1.3536 | 1.0891 | 1.0891 |  |  | -0.26451 | -19.54% |  | -0.26451
2.111 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-270 |  | 0.43773 | 0.44058 | 0.44058 |  |  | 0.0028562 | 0.6525% |  | 0.0028562
2.112 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-275 |  | 0.19448 | 0.17158 | 0.17158 |  |  | -0.0229 | -11.77% |  | -0.0229
2.113 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-278 |  | 0.084 | 0.077203 | 0.077203 |  |  | -0.0067971 | -8.092% |  | -0.0067971
2.114 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-308 |  | 0.1916 | 0.19291 | 0.19291 |  |  | 0.0013129 | 0.6853% |  | 0.0013129
2.115 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-309 |  | 0.159 | 0.16032 | 0.16032 |  |  | 0.0013229 | 0.832% |  | 0.0013229
2.116 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-327 |  | 0.155 | 0.15346 | 0.15346 |  |  | -0.001544 | -0.9961% |  | -0.001544
2.117 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-331 |  | 0.74194 | 1.0964 | 1.0964 |  |  | 0.35443 | 47.77% |  | 0.35443
2.118 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.119 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-356 |  | 0.14 | 0.14064 | 0.14064 |  |  | 0.00064295 | 0.4592% |  | 0.00064295
2.120 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-439 |  | 0.117 | 0.11907 | 0.11907 |  |  | 0.0020729 | 1.772% |  | 0.0020729
2.121 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-453 |  | 0.53 | 0.6423 | 0.6423 |  |  | 0.1123 | 21.19% | 0.1123
2.122 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-508 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.14528 | 0.14508 | 0.14508 |  |  | -0.0002 | -0.1377% |  | -0.0002
2.123 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-513 |  | 0.041227 | 0.074683 | 0.074683 |  |  | 0.033456 | 81.15% | 0.033456
2.124 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-514 |  | 0.13372 | 0.28845 | 0.28845 |  |  | 0.15473 | 115.7% | 0.15473
2.125 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-515 |  | 0.075 | 0.076563 | 0.076563 |  |  | 0.0015629 | 2.084% |  | 0.0015629
2.126 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-516 |  | 0.075 | 0.077533 | 0.077533 |  |  | 0.0025329 | 3.377% |  | 0.0025329
2.127 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-526 |  | 0.149 | 0.18441 | 0.18441 |  |  | 0.035412 | 23.77% | 0.035412
2.128 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-530 |  | 0.163 | 0.12452 | 0.12452 |  |  | -0.038477 | -23.61% | -0.038477
2.129 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-534 |  | 0.043 | 0.062263 | 0.062263 |  |  | 0.019263 | 44.8% | 0.019263
2.130 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 |  | 0.065 | 0.083783 | 0.083783 |  |  | 0.018783 | 28.9% | 0.018783
2.131 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-543 |  | 0.1761 | 0.20629 | 0.20629 |  |  | 0.030186 | 17.14% |  | 0.030186
2.132 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-544 |  | 0.055 | 0.082503 | 0.082503 |  |  | 0.027503 | 50.01% | 0.027503
2.133 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-545 |  | 0.071227 | 0.082227 | 0.082227 |  |  | 0.011 | 15.44% |  | 0.011
2.134 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 |  | 0.023227 | 0.074283 | 0.074283 |  |  | 0.051056 | 219.8% | 0.051056
2.135 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-658 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 1.1857 | 1.186 | 1.186 |  |  | 0.00032576 | 0.02747% |  | 0.00032576
2.136 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-659 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.236 | 0.15558 | 0.15558 |  |  | -0.080423 | -34.08% |  | -0.080423
2.137 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-664 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 2.807 | 2.7278 | 2.7278 |  |  | -0.0792 | -2.822% |  | -0.0792
2.138 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-677 |  | 0.45912 | 0.62671 | 0.62671 |  |  | 0.16759 | 36.5% |  | 0.16759
2.139 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-682 |  | 0.138 | 0.18938 | 0.18938 |  |  | 0.051378 | 37.23% |  | 0.051378
2.140 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 |  | 0.13 | 0.1634 | 0.1634 |  |  | 0.0334 | 25.69% |  | 0.0334
2.141 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-906 |  | 0.14523 | 0.19223 | 0.19223 |  |  | 0.047 | 32.36% |  | 0.047
2.142 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-937 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.98629 | 0.98671 | 0.98671 |  |  | 0.00041664 | 0.04224% |  | 0.00041664
2.143 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-959 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 1.1165 | 1.5101 | 1.5101 |  |  | 0.39362 | 35.25% | 0.39362
2.144 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" |  | 0.26 | 0.2632 | 0.2632 |  |  | 0.0031955 | 1.229% |  | 0.0031955
2.145 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.22 с п/с №10 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.092 | 0.3632 | 0.3632 |  |  | 0.2712 | 294.8% |  | 0.2712
2.146 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/с "Кр.Углекоп" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.4155 | 0.72688 | 0.72688 |  |  | 0.31138 | 74.94% |  | 0.31138
2.147 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" |  | 0.312 | 0.11969 | 0.11969 |  |  | -0.19231 | -61.64% |  | -0.19231
2.148 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-1-Г с п/с № 37 |  | 0.47126 | 0.6336 | 0.6336 |  |  | 0.16234 | 34.45% |  | 0.16234
2.149 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-1-Т с п/с "Тырганская" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.2759 | 0.35194 | 0.35194 |  |  | 0.07604 | 27.56% |  | 0.07604
2.150 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-26-Г с п/с №31 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.236 | 0.22706 | 0.22706 |  |  | -0.0089428 | -3.789% |  | -0.0089428
2.151 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-31-Г с п/с № 37 |  | 0.413 | 0.58705 | 0.58705 |  |  | 0.17405 | 42.14% |  | 0.17405
2.152 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-ПМ с п/с "Красный Углекоп" |  | 1.8671 | 2.019 | 2.019 |  |  | 0.15193 | 8.137% |  | 0.15193
2.153 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-5-П с п/с "Маганак" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.36309 | 0.55283 | 0.55283 |  |  | 0.18973 | 52.25% |  | 0.18973
2.154 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-8-П с п/с "Кр.Углекоп" |  | 0.415 | 0.56223 | 0.56223 |  |  | 0.14723 | 35.48% |  | 0.14723
2.155 | двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-Б, 6-18-Б с п/с "Зенковская" |  | 1.1151 | 1.2236 | 1.2236 |  |  | 0.10844 | 9.724% |  | 0.10844
2.156 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-276 "ул.Краснобродская" |  | 0.055 | 0.073232 | 0.073232 |  |  | 0.018232 | 33.15% |  | 0.018232
2.157 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-356 "ул.Авиационная" |  | 0.085 | 0.025207 | 0.025207 |  |  | -0.059793 | -70.34% |  | -0.059793
2.158 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-748 "ул.Рекордная" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.0077 | 0.0069 | 0.0069 | 0.1538 |  | -0.00080003 | -10.39% | -0.00080003
2.159 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-117 "АТС" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.20685 | 0.20685 | 0.20685 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.160 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-133 "Квартал 7" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.1534 | 0.12974 | 0.12974 |  |  | -0.023664 | -15.43% |  | -0.023664
2.161 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-171 "Пожарное депо" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.2596 | 0.2093 | 0.2093 |  |  | -0.0503 | -19.38% |  | -0.0503
2.162 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-528 "ул.Павлова" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.1786 | 0.17817 | 0.17817 |  |  | -0.00042895 | -0.2402% | -0.00042895
2.163 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-726 "ТП-82 мкр.6-8" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.23128 | 0.12786 | 0.12786 | 0.12786 |  | -0.10342 | -44.71% |  | -0.10342
2.164 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-728 "ТП-90 м/р 6-8" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.23128 | 0.19578 | 0.19578 |  |  | -0.035505 | -15.35% |  | -0.035505
2.165 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.3953 | 0.12254 | 0.12254 | 0.12254 |  | -0.27276 | -69% |  | -0.27276
2.166 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-959 "ул.Пирогова" филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.28656 | 0.20573 | 0.20573 | 0.20573 |  | -0.080827 | -28.21% |  | -0.080827
2.167 | Трансформаторный цех |  | 2.5 | 4.6117 | 4.6117 |  |  | 2.1117 | 84.47% |  | 2.1117
2.168 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-320 филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", всего |  | 0.136 | 0.1366 | 0.1366 |  |  | 0.00060021 | 0.4413% |  | 0.00060021
2.169 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-321 филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", всего |  | 0.221 | 0.22337 | 0.22337 |  |  | 0.0023669 | 1.071% |  | 0.0023669
2.170 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-322 филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", всего |  | 0.12 | 0.1204 | 0.1204 |  |  | 0.00040021 | 0.3335% |  | 0.00040021
2.171 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-346 филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.172 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-501 филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.173 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-509 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.174 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-510 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.175 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-521 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.176 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-538 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.02868 | 0.048 | 0.048 | 0.3033 |  | 0.01932 | 67.36% | 0.01932
2.177 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-552 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.178 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-574 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.179 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-575 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.180 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-593 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.181 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-656 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0238 | 0.0238 |  |  | 0.0228 | 2280% | 0.0228
2.182 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.183 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.184 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-742 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.3057 | 0.3055 | 0.3055 |  |  | -0.0002 | -0.06542%
2.185 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-751 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0016169 | 0.0016169 |  |  | 0.00061685 | 61.69% |  | 0.00061685
2.186 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-752 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.187 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-753 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.188 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 | 0%
2.189 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-948 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.058 | 0.12082 | 0.12082 | 0.758 |  | 0.062817 | 108.3% |  | 0.062817
2.190 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-949 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.108 | 0.1078 | 0.1078 |  |  | -0.0002 | -0.1852%
2.191 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-950 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.13 | 0.1303 | 0.1303 |  |  | 0.00030021 | 0.2309%
2.192 | Двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ фидеров 10-10-М6,10-6-М6 от п/с "Коммунальная" до РП-12, одноцепная воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ до ТП-739, ТП-946 |  | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.511 |  | -0.0001 | -5% |  | -0.0001
2.193 | Двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ фидеров 6-3-Г, 6-20-К от п/с "Тырганская" до РП-1 |  | 0.0348 | 0.4476 | 0.4476 | 1.0645 |  | 0.4128 | 1186% |  | 0.4128
2.194 | Двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ фидеров 6-42-К, 6-48-К от п/с "Красногорская" до РП-11 |  | 0.0236 | 0.022858 | 0.022858 | 2.7531 |  | -0.00074238 | -3.146% |  | -0.00074238
2.195 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.17 от РП-14 до ТП-325 |  | 0.0366 | 0.030349 | 0.030349 | 2.09 |  | -0.006251 | -17.08% | -0.006251
2.196 | Подстанция распределительная 6/0,4кВ РП-11, ул.Союзная |  | 0.013 | 0.0163 | 0.0163 | 0.6519 |  | 0.0033 | 25.38% | 0.0033
2.197 | Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" |  | 0.048619 | 0.053056 | 0.053056 |  |  | 0.0044368 | 9.126% | 0.0044368
2.198 | Здание подстанции распределительной 6/0,4кВ РП-7 "пос.Аэродромный" |  | 0.0027 | 0.0196 | 0.0196 |  |  | 0.0169 | 625.9% | 0.0169
2.199 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-451 "ул.Высокогорная" |  | 0.0097 | 0.0069 | 0.0069 | 0.3986 |  | -0.0028 | -28.87% | -0.0028
2.200 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-753 "ул.Перекатная" |  | 0.01143 | 0.0101 | 0.0101 |  |  | -0.00133 | -11.64% | -0.00133
2.201 | Мачтовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-907 "ул.2 Магаданская" |  | 0.011591 | 0.01121 | 0.01121 |  |  | -0.00038106 | -3.288% | -0.00038106
2.202 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-937 "Красногорское СУ(ПШС)" |  | 0.011 | 0.008 | 0.008 |  |  | -0.003 | -27.27% | -0.003
2.203 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-939 "Красногорское СУ" |  | 0.0163 | 0.0149 | 0.0149 |  |  | -0.0014 | -8.589% | -0.0014
2.204 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-946 "мкр. 11" |  | 0.0058 | 0.0038 | 0.0038 | 0.2479 |  | -0.002 | -34.48% | -0.002
2.205 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-948 "ул.Тимирязева" |  | 0.0089 | 0.0076 | 0.0076 | 0.204 |  | -0.0013 | -14.61% | -0.0013
2.206 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-961 "ул.Терехова" |  | 0.0416 | 0.0403 | 0.0403 | 0.2319 |  | -0.0013 | -3.125% | -0.0013
2.207 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0292 | 0.0292 |  |  | 0.0282 | 2820% | 0.0282
2.208 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-242 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0641 | 0.0641 |  |  | 0.0631 | 6310% | 0.0631
2.209 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-252 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% | 0.00020021
2.210 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% | 0.00020021
2.211 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-311 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% | 0.00020021
2.212 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-332 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% | 0.00020021
2.213 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-333 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.1097 | 0.16223 | 0.16223 |  |  | 0.052533 | 47.89% | 0.052533
2.214 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.215 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-341 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.216 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-345 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.217 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-440 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.1279 | 0.18806 | 0.18806 | 2.0374 |  | 0.060157 | 47.03% |  | 0.060157
2.218 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-502 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.036 | 0.055475 | 0.055475 | 0.5695 |  | 0.019475 | 54.1% |  | 0.019475
2.219 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-522 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.220 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-527 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.221 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-533 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.222 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-536 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.223 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-539 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.13677 | 0.13477 | 0.13477 |  |  | -0.002 | -1.462% |  | -0.002
2.224 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-540 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.079 | 0.14146 | 0.14146 |  |  | 0.062458 | 79.06% |  | 0.062458
2.225 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-548 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.001 | 0.0012002 | 0.0012002 |  |  | 0.00020021 | 20.02% |  | 0.00020021
2.226 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-640 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.077 | 0.11048 | 0.11048 | 0.9882 |  | 0.033476 | 43.48% |  | 0.033476
2.227 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-652 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.079 | 0.13559 | 0.13559 | 1.5143 |  | 0.056589 | 71.63% |  | 0.056589
2.228 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-657 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.1588 | 0.23408 | 0.23408 | 4.1781 |  | 0.075282 | 47.41% |  | 0.075282
2.229 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-717 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.004 | 0.027458 | 0.027458 | 0.4737 |  | 0.023458 | 586.4% |  | 0.023458
2.230 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-750 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.079089 | 0.1203 | 0.1203 | 1.7891 |  | 0.04121 | 52.11% |  | 0.04121
2.231 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-892 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.0339 | 0.12354 | 0.12354 | 1.502 |  | 0.089643 | 264.4% |  | 0.089643
2.232 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-913 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.0895 | 0.12934 | 0.12934 | 1.7064 |  | 0.039843 | 44.52% |  | 0.039843
2.233 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от фидера 6-8-Я с ПС № 31 до ТП-207 филиал "Энергосеть г. Прокопьевск", всего |  | 0.1049 | 0.18664 | 0.18664 | 2.0703 |  | 0.081738 | 77.92% |  | 0.081738
2.234 | Двухцепная воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ фидеров 10-9-М4, 10-21-М4 от п/с "Коммунальная" до РП-9 |  | 0.002 | 0 | 0 | 1.7175 |  | -0.002 | -100% |  | -0.002
2.235 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от ГПЭС до КТП Прокопьевский район |  | 8.2895 | 0.21632 | 0.21632 |  |  | -8.0732 | -97.39% |  | -8.0732
2.236 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-313 |  | 0.001 | 0.001256 | 0.001256 |  |  | 0.00025604 | 25.6% |  | 0.00025604
2.237 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-828 "ул.Цветочная" |  | 0.002 | 0.0021248 | 0.0021248 |  |  | 0.00012478 | 6.239% |  | 0.00012478
2.238 | Филиал" Энергосеть г. Тайга"
2.239 | Строительство КТП 2*250кВА |  | 1.155 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  | 0.665 | 57.58% |  | 0.665
2.240 | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.241 | КТПН-74 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.1201 | 0.1201 |  |  | 0.0316 | 35.71% |  | 0.0316
2.242 | КТПН-6 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.0883 | 0.0883 |  |  | -0.0002 | -0.226% |  | -0.0002
2.243 | КТПН-4 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.0958 | 0.0958 |  |  | 0.0073 | 8.249% |  | 0.0073
2.244 | КТПН-12 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.1175 | 0.1175 |  |  | 0.029 | 32.77% |  | 0.029
2.245 | КТПН-46 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.1666 | 0.1666 |  |  | 0.0781 | 88.25% |  | 0.0781
2.246 | КТПН-51 (10/0,4 кВ -400 кВА) |  | 0.0885 | 0.1343 | 0.1343 |  |  | 0.0458 | 51.75% |  | 0.0458
2.247 | КТПН-61 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.087 | 0.087 |  |  | -0.0015 | -1.695% |  | -0.0015
2.248 | КТПН-68 (10/0,4 кВ -250 кВА) |  | 0.0885 | 0.0765 | 0.0765 |  |  | -0.012 | -13.56% |  | -0.012
2.249 | Якно-10У 1 В-В |  | 0.40474 | 0.4712 | 0.4712 |  |  | 0.06646 | 16.42% |  | 0.06646
2.250 | Филиал" Энергосеть Тисульского района"
2.251 | Реконструкция "Здания технического обслуживания п.Комсомольск" |  | 1.18 | 0.7467 | 0.7467 | 1.2846 |  | -0.4333 | -36.72% |  | -0.4333
2.252 | п. Центральный: гараж |  | 0.472 | 0.2252 | 0.2252 | 0.2404 |  | -0.2468 | -52.29% |  | -0.2468
2.253 | "Здание №2 участка ТО" по ул. 7ноября, п. Берикульский |  | 0.24 | 0.2682 | 0.2682 |  |  | 0.0282 | 11.75% |  | 0.0282
2.254 | Ограждение по ул. Ленина 33А п.г.т. Тисуль |  |  | 0.1091 | 0.1091 |  |  | 0.1091 | #DIV/0! |  | 0.1091
2.255 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский"
2.256 | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 по ул. Весенняя, Промышленная, Советская в пгт. Итатский |  | 0.149 | 0.1492 | 0.1492 |  |  | 0.0002 | 0.1342% |  | 0.0002
2.257 | ВЛ-0,4кВ от ТП №9 по ул. Мира, Пушкина в пгт. Итатский |  | 0.138 | 0.138 | 0.138 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.258 | ВЛ-0,4кВ от ТП №303 по ул. Лесная, Стройучастковая, Крайняя в пгт. Тяжинский |  | 0.1564 | 0.156 | 0.156 |  |  | -0.0004 | -0.2558% |  | -0.0004
2.259 | ВЛ-0,4кВ от ТП №310 в пгт. Тяжинский |  | 0.1073 | 0.107 | 0.107 |  |  | -0.0003 | -0.2796% |  | -0.0003
2.260 | ВЛ-0,4кВ от ТП №11 по ул. Кооперативная, Западная в пгт. Тяжинский |  | 0.0813 | 0.081417 | 0.081417 |  |  | 0.00011664 | 0.1435% |  | 0.00011664
2.261 | ВЛ-0,4кВ от ТП №13 по ул. Кооперативная, Западная в пгт. Тяжинский |  | 2.4999 | 2.3927 | 2.3927 |  |  | -0.10724 | -4.29% |  | -0.10724
2.262 | ВЛ-0,4кВ от ТП №34 по ул. Родниковая, Луговая, Березовая роща, пер. Калинина в пгт. Тяжинский |  | 2.5669 | 2.3869 | 2.3869 |  |  | -0.18003 | -7.014% |  | -0.18003
2.263 | ВЛ-0,4кВ от ТП №306 по ул. Береговая, Гаражная, Гагарина в пгт. Тяжинский |  | 2.1073 | 1.8624 | 1.8624 |  |  | -0.24488 | -11.62% |  | -0.24488
2.264 | ВЛ-0,4кВ от ТП №10 по ул. Большевистская, пер. Большевистский (ф-1) в пгт. Тяжинский |  | 0.3863 | 0.4284 | 0.4284 |  |  | 0.0421 | 10.9% |  | 0.0421
2.265 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 по ул. Некрасова, Нетесова, Кирова в пгт. Итатский |  | 1.6525 | 1.3489 | 1.3489 |  |  | -0.3036 | -18.37% |  | -0.3036
2.266 | ВЛ-0,4кВ от ТП №7 по ул. Советская, Почтовая, Дзержинского в пгт. Итатский |  | 1.9413 | 1.6686 | 1.6686 |  |  | -0.2727 | -14.05% |  | -0.2727
2.267 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 по ул. Октябрьская, Коммунальная в пгт. Тяжинский |  | 0.1129 | 0.1122 | 0.1122 | 0.5672 |  | -0.0007 | -0.62% |  | -0.0007
2.268 | Трансформаторная подстанция ТП №103 160кВА ул. Советская 325А в пгт. Итатский |  | 0.071 | 0.0713 | 0.0713 | 0.1933 |  | 0.0003 | 0.4225% |  | 0.0003
2.269 | ТП №105, 1х400кВА в пгт. Итатский |  | 0.2607 | 0.2351 | 0.2351 | 0.2691 |  | -0.0256 | -9.82% |  | -0.0256
2.270 | ТП №109, 1х400кВА в пгт. Итатский |  | 0.2439 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2622 |  | -0.0161 | -6.601% |  | -0.0161
2.271 | ТП №1, 1х160кВА в пгт. Итатский |  | 0.1563 | 0.12367 | 0.12367 | 0.1512 |  | -0.032633 | -20.88% |  | -0.032633
2.272 | ТП №4, 1х250кВА в пгт. Итатский |  | 0.1817 | 0.1595 | 0.1595 | 0.1885 |  | -0.0222 | -12.22% |  | -0.0222
2.273 | ТП №5, 1х400кВА в пгт. Итатский |  | 0.2364 | 0.23047 | 0.23047 |  |  | -0.0059336 | -2.51% |  | -0.0059336
2.274 | ТП №6, 1х160кВА в пгт. Итатский |  | 0.20434 | 0.16724 | 0.16724 |  |  | -0.037099 | -18.16% |  | -0.037099
2.275 | ТП №12, 1х160кВА в пгт. Итатский |  | 0.1593 | 0.1299 | 0.1299 |  |  | -0.0294 | -18.46% |  | -0.0294
2.276 | ТП №16, 1х250кВА в пгт. Итатский |  | 0.1913 | 0.2004 | 0.2004 |  |  | 0.0091 | 4.757% |  | 0.0091
2.277 | ТП №209, 1х250кВА в пгт. Тяжинский |  | 0.2428 | 0.24088 | 0.24088 | 0.2599 |  | -0.00192 | -0.7908% |  | -0.00192
2.278 | Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП №168 (ТП №168, 1х250кВа) в пгт. Итатский |  | 0.3337 | 0.2938 | 0.2938 | 0.3108 |  | -0.0399 | -11.96% |  | -0.0399
2.279 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 12 по ул.Школьная, Калинина, Островского, Садовая, Большевистская, Красноармейская, пгт.Тяжинский (внеплановый) |  | 0.1613 | 0.16142 | 0.16142 |  |  | 0.00011664 | 0.07231% |  | 0.00011664
2.280 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №307 по ул. Трудовая, Северная, Новогаражная в пгт. Тяжинский (внеплановый) |  | 0.0833 | 0.0649 | 0.0649 | 2.0109 |  | -0.0184 | -22.09% |  | -0.0184
2.281 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №5 по ул. Нетесова, Школьная, пгт. Итатский (внеплановый) |  | 0.03 | 0.0234 | 0.0234 | 0.5204 |  | -0.0066 | -22% |  | -0.0066
2.282 | Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 211 (ТП №211, 1х160кВа) в пгт.Тяжинский |  | 0.1826 | 0.17012 | 0.17012 |  |  | -0.012483 | -6.836% |  | -0.012483
2.283 | Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 72 по ул. Трактовая, Чкалова, Калинина, Центральная, Первомайская, Георгиевская в с.Даниловка |  | 0.8914 | 0.937 | 0.937 |  |  | 0.0456 | 5.116% |  | 0.0456
2.284 | Сооружение линейное элктротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кв (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 76 по ул.школьная, ул.Калинина, ул.Георгиевская, ул.Болотная, ул.Зеленая" в с.Даниловка |  | 1.003 | 0.8608 | 0.8608 |  |  | -0.1422 | -14.18% |  | -0.1422
2.285 | Сооружение элктротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 311 160кВА в пгт.Тяжинский |  | 0.156 | 0.1562 | 0.1562 |  |  | 0.0002 | 0.1282% |  | 0.0002
2.286 | "Здание ООО "КЭнК" для технической эксплуатации спецмашин" |  | 0.354 | 0.532 | 0.532 |  |  | 0.178 | 50.28% |  | 0.178
2.287 | Пожарно-охранная сигнализация |  |  | 0.0313 | 0.0313 |  |  | 0.0313 | #DIV/0! |  | 0.0313
2.288 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол"
2.289 | КТП- Ломоносова по ул. Ломоносова |  | 0.4779 | 0.4284 | 0.4284 |  |  | -0.0495 | -10.36% |  | -0.0495
2.290 | КТП-84 «Администрация» п. Калары |  | 0.26314 | 0.1356 | 0.1356 |  |  | -0.12754 | -48.47% |  | -0.12754
2.291 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча |  | 0.4838 | 0.1962 | 0.1962 |  |  | -0.2876 | -59.45% |  | -0.2876
2.292 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча |  | 0.27022 | 0.1474 | 0.1474 |  |  | -0.12282 | -45.45% |  | -0.12282
2.293 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 |  | 0.23246 | 0.1748 | 0.1748 |  |  | -0.05766 | -24.8% |  | -0.05766
2.294 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 |  | 0.25252 | 0.2021 | 0.2021 |  |  | -0.05042 | -19.97% |  | -0.05042
2.295 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 |  | 0.25252 | 0.1337 | 0.1337 |  |  | -0.11882 | -47.05% |  | -0.11882
2.296 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0.28202 | 0.5191 | 0.5191 |  |  | 0.23708 | 84.06% |  | 0.23708
2.297 | ТП-424 п. Мундыбаш |  | 0.3186 | 0.1311 | 0.1311 |  |  | -0.1875 | -58.85% |  | -0.1875
2.298 | ТП-306 п. Темиртау |  | 0.61006 | 0.5872 | 0.5872 |  |  | -0.02286 | -3.747% |  | -0.02286
2.299 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ ул. Дзержинского от ТП - 411 пгт. Мундыбаш |  | 0.846 | 0.864 | 0.864 | 1.0804 |  | 0.018 | 2.128% |  | 0.018
2.300 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская от ТП - 403 пгт. Мундыбаш |  | 1.143 | 1.0071 | 1.0071 | 1.3169 |  | -0.1359 | -11.89% |  | -0.1359
2.301 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина от ТП - 402 пгт. Мундыбаш |  | 0.7028 | 0.6265 | 0.6265 | 0.9765 |  | -0.0763 | -10.86% |  | -0.0763
2.302 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-402 ул. Партизанская пгт. Мундыбаш |  | 0.40237 | 0.4821 | 0.4821 |  |  | 0.07973 | 19.82% |  | 0.07973
2.303 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ ул. Суворова от ТП - 410 пгт. Мундыбаш |  | 0.88791 | 0.8931 | 0.8931 | 0.9019 |  | 0.00519 | 0.5845% |  | 0.00519
2.304 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-421 пгт. Тельбес |  | 0.50386 | 0.0629 | 0.0629 |  |  | -0.44096 | -87.52% |  | -0.44096
2.305 | КЛ-0,4 кВ от ТП-125 Н до ж/дома по ул. Гагарина,10 пгт. Шерегеш |  | 0.359 | 0.4177 | 0.4177 | 0.4177 |  | 0.0587 | 16.35% |  | 0.0587
2.306 | КЛ-0,4 кВ от ТП-125 Н до гостиницы пгт. Шерегеш |  | 0.3469 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3534 |  | 0.006499 | 1.873% |  | 0.006499
2.307 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 Молодежная п. Шерегеш |  | 1.4644 | 0.2946 | 0.2946 |  |  | -1.1698 | -79.88% |  | -1.1698
2.308 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол |  | 1.239 | 0.0919 | 0.0919 |  |  | -1.1471 | -92.58% |  | -1.1471
2.309 | ВЛ-6 кВ Ф 6-49; 6-48 двухцепная ВЛ-6 кВ до КТП - 12 |  | 1.159 | 0.9237 | 0.9237 |  |  | -0.2353 | -20.3% |  | -0.2353
2.310 | ВЛ-6 кВ Ф 6-3 П-2 пгт. Каз |  | 0.51094 | 0 | 0 |  |  | -0.51094 | -100% |  | -0.51094
2.311 | ВЛ-6 кВ Ф 6 "7 квартал" от ЦРП-2 "Новый Шерегеш" |  | 0.20178 | 0.20242 | 0.20242 | 0.20242 |  | 0.00063664 | 0.3155% |  | 0.00063664
2.312 | ВЛ--6 кВ двухцепная от ТП-31 г. Таштагол |  | 2.0308 | 2.0324 | 2.0324 | 2.0324 |  | 0.0016366 | 0.08059% |  | 0.0016366
2.313 | ВЛ--6 кВ одноцепная от ТП-31 до ТП-21,22 г. Таштагол |  | 0.8791 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042 |  | 0.0013166 | 0.1498% |  | 0.0013166
2.314 | ЛЭП-6 кВ Ф6-33 "Воздуховыдувающий" до ТП-123 Молодежная п. Шерегеш |  | 0.0708 | 0.025227 | 0.025227 |  |  | -0.045573 | -64.37% |  | -0.045573
2.315 | (Ф-6-11 «Бельково») от П/ст 35/6 «Туманная» до ТП-«Профилакторий» п. Бельково» - 2км |  | 0.0413 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0348 | -84.26% |  | -0.0348
2.316 | Ф-6-10 «Фильтровальная станция» от П/ст 35/6 «Туманная» до ТП- «Фильтровальная станция» - 1,5км. |  | 0.0413 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0348 | -84.26% |  | -0.0348
2.317 | Ф-6-5 «Фильтровальная станция» от П/ст 35/6 «Туманная» до ТП- «Фильтровальная станция» - 1км. |  | 0.0413 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0348 | -84.26% |  | -0.0348
2.318 | Ф-6-12 «Спорткомплекс» от П/ст 35/6 «Туманная» до МТП – 58 «Спорткомплекс» - 1км |  | 0.0413 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0348 | -84.26% |  | -0.0348
2.319 | (ЛЭП-6 кВ) от опоры № 66 Ф-6-6-«Спорткомплекс» до опоры № 93» - 1км |  | 0.0708 | 0 | 0 |  |  | -0.0708 | -100% |  | -0.0708
2.320 | (ЛЭП-6 кВ) от опоры № 75 Ф-6-3-«Турбаза» до ТП «Турбаза» - 1,5км.. |  | 0.1062 | 0 | 0 |  |  | -0.1062 | -100% |  | -0.1062
2.321 | (ЛЭП-6 кВ) от опоры № 20 Ф-6-5-«Шория-Тур» до здания ТП-140» - 1км. |  | 0.0413 | 0 | 0 |  |  | -0.0413 | -100% |  | -0.0413
2.322 | КЛ-6 кВ от оп. 32 до ТП-142 пгт. Шерегеш |  | 5.7112 | 4.8954 | 4.8954 | 4.8954 |  | -0.8158 | -14.28% |  | -0.8158
2.323 | КТП - Молодежная |  | 0.24308 | 0.27438 | 0.27438 |  |  | 0.031298 | 12.88% |  | 0.031298
2.324 | Замена ТП-402 и 405 на КТП-250 кВА п. Мундыбаш |  | 0.25252 | 0.2594 | 0.2594 |  |  | 0.00688 | 2.725% |  | 0.00688
2.325 | Установка переключательного пункта на развилке ВЛ-35 кВ Ф 35-9-С Талон-Майский |  | 3.173 | 3.1744 | 3.1744 | 3.3532 |  | 0.0013966 | 0.04402% |  | 0.0013966
2.326 | Пункт секционирования 35 кВ "Чулеш" |  | 0.03776 | 0.0102 | 0.0102 |  |  | -0.02756 | -72.99% |  | -0.02756
2.327 | Пункт секционирования 35 кВ "Коура" |  | 0.03776 | 0 | 0 |  |  | -0.03776 | -100% |  | -0.03776
2.328 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 |  | 0.0646 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 |  | 0.0059 | 9.133% |  | 0.0059
2.329 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 |  | 0.0658 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 |  | 0.0054 | 8.207% |  | 0.0054
2.330 | МТП-92 "Логовая" г. Таштагол |  | 0.26786 | 0.2781 | 0.2781 |  |  | 0.01024 | 3.823% |  | 0.01024
2.331 | КТП-81 "Сокол" |  | 0.1298 | 0.0588 | 0.0588 |  |  | -0.071 | -54.7% |  | -0.071
2.332 | «МТП 6/0,4 кВ 100 кВА «Больничная (Ф-1)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.1101 | 0.1101 | 0.1101 |  | 0.04638 | 72.79% |  | 0.04638
2.333 | «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА «Молодежная Ф-1)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 |  | -0.03482 | -54.65% |  | -0.03482
2.334 | «МТП 6/0,4 кВ 250 кВА «Кабарзинка».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0173 |  | -0.04642 | -72.85% |  | -0.04642
2.335 | «МТП 6/0,4 кВ 400 кВА «Котельная».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 |  | -0.04042 | -63.43% |  | -0.04042
2.336 | «КТП 6/0,4 кВ 63 кВА «Детский дом (Ф-4)".(Спасск) |  | 0.06372 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 |  | 0.09518 | 149.4% |  | 0.09518
2.337 | «МТП 6/0,4 кВ 250 кВА «Заречная» (Ф-2)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |  | -0.05322 | -83.52% |  | -0.05322
2.338 | «МТП 6/0,4 кВ 250 кВА, «Логовая» (Ф-2)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 |  | 0.08378 | 131.5% |  | 0.08378
2.339 | «МТП 6/0,4 кВ 160 кВА «Насосная» (Ф-2)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 |  | -0.04342 | -68.14% |  | -0.04342
2.340 | «ТП 6/0,4 кВ 250 кВА «Мрассу».п.(Мрассу) |  | 0.06372 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 |  | -0.04122 | -64.69% |  | -0.04122
2.341 | «МТП 6/0,4 кВ 250 кВА «Килинск». П. (Килинск) |  | 0.06372 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |  | 0.13828 | 217% |  | 0.13828
2.342 | «ПС 35/6 кВ 2500 кВА «Спасск». |  | 0.06372 | 0.2348 | 0.2348 | 0.2348 |  | 0.17108 | 268.5% |  | 0.17108
2.343 | «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА «Центральная» (Ф-4)». (Спасск) |  | 0.06372 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 |  | -0.03492 | -54.8% |  | -0.03492
2.344 | «МТП 6/0,4 кВ 100 кВА «Южная» (Ф-1)».(Спасск) |  | 0.06372 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0166 |  | -0.04712 | -73.95% |  | -0.04712
2.345 | «Подстанция 35/0,4 кВ п. Чулеш». |  | 0.06372 | 0.0736 | 0.0736 |  |  | 0.00988 | 15.51% |  | 0.00988
2.346 | «МТП 6/0,4 250 кВА п. Чулеш». |  | 0.06372 | 0 | 0 |  |  | -0.06372 | -100% |  | -0.06372
2.347 | ПС 35/6 1000 кВА «Коура». |  | 0.06372 | 0.0677 | 0.0677 |  |  | 0.00398 | 6.246% |  | 0.00398
2.348 | трансформаторная подстанция № 140 (ТП-140) (Шерегеш г. Зеленая) |  | 0.83476 | 0.4995 | 0.4995 |  |  | -0.33526 | -40.16% |  | -0.33526
2.349 | Трансформаторная подстанция (ТП-141 «2-й бугельный подъемник) (Шерегеш г. Зеленая) |  | 0.03776 | 0 | 0 |  |  | -0.03776 | -100% |  | -0.03776
2.350 | Трансформаторная подстанция (ТП-142 «ПККД»). (Шерегеш г. Зеленая) |  | 0.58776 | 0.3468 | 0.3468 |  |  | -0.24096 | -41% |  | -0.24096
2.351 | ВЛ 6 кВ; МТП-160кВа г. Таштагол, ул. Арефьева |  | 1.8597 | 1.8791 | 1.8791 | 1.8791 |  | 0.01942 | 1.044% |  | 0.01942
2.352 | КТП №13 ул. Юбилейная |  | 0.163 | 0 | 0 |  |  | -0.163 | -100% |  | -0.163
2.353 | КТП №136 ул.Гагарина |  | 0.126 | 0 | 0 |  |  | -0.126 | -100% |  | -0.126
2.354 | КТП №5 ул. Тургенева |  | 0.067 | 0 | 0 |  |  | -0.067 | -100% |  | -0.067
2.355 | КТП №12 ул. Ленина |  | 0.338 | 0.3377 | 0.3377 | 0.3377 |  | -0.0003 | -0.08876% |  | -0.0003
2.356 | Проектирование эл.сетей |  | 1.039 | 0.4525 | 0.4525 |  |  | -0.5865 | -56.45% |  | -0.5865
2.357 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 «Майск». |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 0 | 0% |  | 0
2.358 | Прочее новое строительство:
2.359 | п. Мундыбаш (помещение участка) |  | 0.007 | 0.0313 | 0.0313 |  |  | 0.0243 | 347.1% |  | 0.0243
2.360 | п. Шерегеш стр-во базы |  | 0.094 | 0.2656 | 0.2656 |  |  | 0.1716 | 182.6% |  | 0.1716
2.361 | п. Темиртау стр-во АБК |  | 4.72 | 5.1422 | 5.1422 |  |  | 0.4222 | 8.945% |  | 0.4222
2.362 | Здание АБК сетевого района "Северный" филиала "Энергосеть г. Таштагола" п. Каз |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.363 | Филиал" Энергосеть Чебулинского района"
2.364 | ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Воронова, 23а, посёлок 1-й, Чебулинского района. |  | 0.24 | 0.25815 | 0.25815 | 0.25815 |  | 0.018148 | 7.562% |  | 0.018148
2.365 | ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Школьная, 8а, посёлок 1-й, Чебулинского района. |  | 0.4 | 0.4437 | 0.4437 | 0.4437 |  | 0.0437 | 10.92% |  | 0.0437
2.366 | ТП-10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Воронова, 2а, посёлок 1-й, Чебулинского района. |  | 0.12 | 0.2154 | 0.2154 | 0.2154 |  | 0.0954 | 79.5% |  | 0.0954
2.367 | ТП-10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Советская,12а, д. Дмитриевка, Чебулинского района. |  | 0.24 | 0.2641 | 0.2641 | 0.2641 |  | 0.0241 | 10.04% |  | 0.0241
2.368 | ТП-10/0,4 кВ, 2х400 кВА, ул. Советская, 2б, п.г.т.Верх-Чебула. |  | 1.5 | 1.6224 | 1.6224 | 1.6224 |  | 0.1224 | 8.16% |  | 0.1224
2.369 | ТП-10/0,4 кВ, 1х 250 кВА, ул. 40 лет Победы, 1а, п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.57 | 0.39972 | 0.39972 | 0.4137 |  | -0.17028 | -29.87% |  | -0.17028
2.370 | ТП-10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Ленина, 160г, п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.185 | 0.0456 | 0.0456 |  |  | -0.1394 | -75.35% |  | -0.1394
2.371 | ТП-10/0,4 кВ, 1х63 кВА, ул. Ленина, 160в, п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.105 | 0.0766 | 0.0766 |  |  | -0.0284 | -27.05% |  | -0.0284
2.372 | ВЛ- 0,4 кВ, ул. Воронова, посёлок 1-й, Чебулинского района. |  | 0.25 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 |  | 0.1513 | 60.52% |  | 0.1513
2.373 | ВЛ- 0,4 кВ, ул. Школьная, посёлок 1-й, Чебулинского района». |  | 0.21 | 0.2612 | 0.2612 | 0.2612 |  | 0.0512 | 24.38% |  | 0.0512
2.374 | ВЛ- 0,4 кВ, ул. Воронова, Садовая, Юбилейная, Трактовая, посёлок 1-й, Чебулинского района. |  | 1.07 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 |  | 0.1125 | 10.51% |  | 0.1125
2.375 | ВЛ- 0,4 кВ, ул. Школьная, Советская, д. Дмитриевка, Чебулинского района. |  | 0.21 | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 |  | 0.0199 | 9.476% |  | 0.0199
2.376 | ВЛ- 0,4 кВ, ул. 40 лет Победы, 70 лет Чумайского восстания, Казахстанская, Молодежная, п.г.т. Верх-Чебула. |  | 1.5706 | 1.5482 | 1.5482 | 1.6206 |  | -0.02238 | -1.425% |  | -0.02238
2.377 | ВЛ- 10 кВ, отпайка от фидера 10-3А (опора №7) до ТП- 10/0,4 кВ (1х250 кВА), ул. Ленина,160а, п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.18998 | 0.0389 | 0.0389 |  |  | -0.15108 | -79.52% |  | -0.15108
2.378 | ВЛ-10 кВ, отпайка от фидера 10-11А (опора №239) до ТП-10/0,4 кВ (1х400 кВА), ул. Воронова, 23а, посёлок 1-й. Чебулинского района. |  | 0.35 | 0.0633 | 0.0633 |  |  | -0.2867 | -81.91% |  | -0.2867
2.379 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (1х63 кВА), ул. Ленина,160в, до водонасосной станции», п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.22302 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 |  | -0.10022 | -44.94% |  | -0.10022
2.380 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 10 кВ, отпайка от Ф-10-6-С (опора №2) по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул.Советская |  | 0.038 | 0.03298 | 0.03298 |  |  | -0.00502 | -13.21% |  | -0.00502
2.381 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 10 кВ, отпайка от Ф-10-6-С (опора №10) до ТП-10/0,4кВ (1х250кВА) по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул.40 лет Победы |  | 0.048 | 0.0389 | 0.0389 | 0.054 |  | -0.0091 | -18.96% |  | -0.0091
2.382 | Филиал" Энергосеть р.п.Яшкино"
2.383 | ВЛЭП-6кВ (ВЛ-6кВ) Ф 6-19-К от п/с 110/6кВ "ЯЦЗ" до ул.50лет Советской Власти, протяж. 7,0км |  | 0.1003 | 0.1014 | 0.1014 | 1,.5943 |  | 0.0011 | 1.097% |  | 0.0011
2.384 | Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ Ф 6-15-0 к ТП №53 на канализационно-насосную станцию №2. |  | 0.72 | 0.33471 | 0.33471 |  |  | -0.38529 | -53.51% |  | -0.38529
2.385 | Сооружение электротехническое линейное ВЛ-6кВ Ф 6-15-0: отпайка от ТП №6 к ТП №14 в п.г.т. Яшкино (проект) |  | 0.03 | 0.0345 | 0.0345 |  |  | 0.0045 | 15% |  | 0.0045
3. | Прочее новое строительство |  | 198.1421 | 83.3262 | 83.3262 | 83.3262 |  | -114.8159 | -57.95% | -114.8159
3.1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск"
3.2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой 7 жилых домов,2-я очередь Строительство ВЛ 10 кВ - 0,5 км, КЛ 0,4-2,8 км, 2КТП 400 кВА- 1 шт. дог № 692/10 от 01.10.2010 |  | 3.4536 | 2.7352 | 2.7352 | 2.7352 |  | -0.71838 | -20.8% | -0.71838
3.3 | Пять 12-ти квартирных жилых домов расположенных на территории границы улиц:Д.Бедного,Ключевой,Ванцетти Строительство ВЛ 10 кВ - 1 км, КЛ 0,4-0,4 км, 2КТП 400 кВА- 1 шт. |  | 1.1738 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1738 | -100% | -1.1738
3.4 | Жилые дома в мкр. Восточный дог. № 09/10 от 20.01.2010, №27/10-ТП-М2 от 01.07.2010 |  |  | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 |  | 0.6618 |  | 0.6618 |  | объект вне плана
3.5 | Филиал "Энергосеть Белово" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | Квартал малоэтажной застройки «Сосновый» Микрорайон №3 Строительство ВЛ 10 кВ - 1 км, КЛ 0,4-4,4 км, ВЛ 0,4 кВ - 20 км КТП 630 кВА- 1 шт. |  | 27.594 | 0 | 0 | 0 |  | -27.594 | -100% | -27.594 |  | нет заявки от потребителя
3.7 | Жилой дом №8 в микрорайоне №3 Строительство КЛ 0,4-0,4 км. |  | 0.31242 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 |  | 0.71138 | 227.7% | 0.71138
3.8 | Жилой дом №12 в микрорайоне №3 Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.4771 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4771 | -100% | -1.4771 |  | нет заявки от потребителя
3.9 | Жилой дом №67 в микрорайоне №3 Строительство ВЛ-0,4кВ 0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.10 | торговый центр по ул. Светлая в п. Грамотеино г. Белово. Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.11 | Филиал "Энергосеть п.Белогорск" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.12 | Сооружение ЛЭП 0,4кВ от ТП№9 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Космонавтов,6, в пгт Белогорск |  |  | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 |  | 0.0518 |  | 0.0518 |  | объект вне плана
3.13 | Сооружение ЛЭП 0,4кВ от ТП№9 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Космонавтов,6, в пгт Белогорск |  |  | 0.0729 | 0.0729 | 0.0729 |  | 0.0729 |  | 0.0729 |  | объект вне плана
3.14 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.15 | Тех. присоединение: "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 1-28 (2КТП № 1-28) в п.г.т Ижморский" микрорайон № 2; "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от Ф-10-4 до 2КТП № 1-28 по ул. Лермонтова в п.г.т. Ижморский"; "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от Ф-10-1-ИЖ1 до 2КТП № 1-28 по ул. Лермонтова в п.г.т. Ижморский"; "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от 2КТП № 1-28 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 35 в микрорайоне № 2 п.г.т. Ижморский". |  |  | 1.2317 | 1.2317 | 1.2317 |  | 1.2317 |  | 1.2317 |  | объект вне плана
3.16 | Тех. присоединение: "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП № 3-2 до здания пожарной части № 4 по ул. Суворова, 45, п.г.т. Ижморский" |  |  | 0.0866 | 0.0866 | 0.0866 |  | 0.0866 |  | 0.0866 |  | объект вне плана
3.17 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.18 | Школа на 534 учащихся, г. Гурьевск, микрорайон «Горнорудный» Строительство КЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 |  | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.19 | Торговый центр дог. №340/10 от 21.05.2010 Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0.25782 | 0.25782 | 0.25782 |  | -0.054595 |  | -0.054595
3.20 | 5-ти этажный 78-квартирный жилой дом по ул.Ленина,86. Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0.21973 | 0.21973 | 0.21973 |  | -0.092683 |  | -0.092683
3.21 | Два 24-х квартирных 2-х этажных жилых дома в г.Салаир. Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0.59585 | 0.59585 | 0.59585 |  | 0.28343 |  | 0.28343
3.22 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№73 до ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Партизанская 33, г.Гурьевск |  |  | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | объект вне плана
3.23 | ЛЭП0,4кВ от ТП-16А до фасада здания служебного помещения ул.Ленина 61, г.Гурьевск |  |  | 0.03886 | 0.03886 | 0.03886 |  | 0.03886 |  | 0.03886 |  | объект вне плана
3.24 | ЛЭП10 кВ от ТП №16 до ТП-16А,ул.Ленина г.Гурьевск |  |  | 0.20997 | 0.20997 | 0.20997 |  | 0.20997 |  | 0.20997 |  | объект вне плана
3.25 | ТП 10/0,4кВ ТП №16А,ул.Ленина,г.Гурьевск |  |  | 0.54034 | 0.54034 | 0.54034 |  | 0.54034 |  | 0.54034 |  | объект вне плана
3.26 | Рек-ция ЛЭП-0,4кВ от ТП № 42А до фасада зд.пол-ки №1 по ул.Ленина,54 |  |  | 0.45967 | 0.45967 | 0.45967 |  | 0.45967 |  | 0.45967 |  | объект вне плана
3.27 | Рек-ция обор-я трансф.подстанции ТП № 7 |  |  | 0.12643 | 0.12643 | 0.12643 |  | 0.12643 |  | 0.12643 |  | объект вне плана
3.28 | Поликлиника № 2 ул. Больничная 1 г. Салаир дог. № 495/11 от 10.05.2011 |  |  | 0.5011 | 0.5011 | 0.5011 |  | 0.5011 |  | 0.5011 |  | объект вне плана
3.29 | Жилой дом по ул. Ленина 97 дог. № 195/10 от 16.03.2011 |  |  | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 |  | 0.31804 |  | 0.31804 |  | объект вне плана
3.30 | Здание по ул. Ленина 81 дог. № 560/11 от 25.05.2011 |  |  | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 |  | 0.6366 |  | 0.6366 |  | объект вне плана
3.31 | Дет. Сад по ул. Коммунистическая, 7 дог. № 673/11 от 04.07.2011 |  |  | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 |  | 0.8544 |  | 0.8544 |  | объект вне плана
3.32 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №17 МТП № 528 до опоры на границе земельных участков жилых домов по ул. Сигакова, г. Салаир |  |  | 0.1517 | 0.1517 | 0.1517 |  | 0.1517 |  | 0.1517 |  | объект вне плана
3.33 | Филиал "Энергосеть г.Калтан " |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.34 | Магазин "Солнышко" по ул.Комсомольская,45/1 Строительство КЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0139 |  | -0.29852 | -95.55% | -0.29852
3.35 | Жилой дом 3, квартал №2 Строительство ЛЭП-6(0,4)кВ, ТП-К-5 дог. №918/10 от 25.11.2010 |  | 0.31242 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |  | 1.0156 | 325.1% | 1.0156
3.36 | Жилой дом №1, квартал №4 Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.9951 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9951 | -100% | -1.9951
3.37 | Очистные сооружения канализации сточных вод Строительство ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛ-6 кВ Ф - «Город-2» от РУ-0,4 кВ ТП-К-5 до ВРУ КНС в г. Калтан |  | 0.95198 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 |  | -0.84648 | -88.92% | -0.84648
3.38 | Блокированная застройка из 16 коттеджей, квартал №19 Строительство КЛ-0,4кВ-1,2,км |  | 0.93074 | 0 | 0 | 0 |  | -0.93074 | -100% | -0.93074 |  | нет заявки от потребителя
3.39 | Комплексная многоэтажная застройка в квартале№20. Строительство ВЛ10кВ-1км. КЛ0,4кВ-2км.КТП-630кВа |  | 6.6443 | 0 | 0 | 0 |  | -6.6443 | -100% | -6.6443 |  | нет заявки от потребителя
3.40 | Детский сад на 175 мест в кв.№9Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-0,4км.Дет. Сад дог. № 835/10 от 12.11.2010 |  | 0.31242 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 |  | 1.1542 | 369.5% | 1.1542
3.41 | Жилой дом ул Весенняя 4а п.Малиновка Строительство .КЛ0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.0502 | 0.0502 | 0.0502 |  | -0.26222 | -83.93% | -0.26222
3.42 | Торговый центр дог. № 406/10 от 21.06.2010 (линия электропередач 6 кВ от опоры №10 фидера "Город 1" до РУ-6 кВ ТП-К-17", ТП К-17,линия электропередач 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-К-17 до ВРУ-0,4 кВ торгового здания центра). |  |  | 1.4866 | 1.4866 | 1.4866 |  | 1.4866 |  | 1.4866 |  | объект вне плана
3.43 | Стадион Энергетик дог. №898/10 от 19.11.2010 ЛЭП-0,4кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП-К-13 до ВРУ стадиона "Энергетик" в г. Калтан |  |  | 0.2416 | 0.2416 | 0.2416 |  | 0.2416 |  | 0.2416 |  | объект вне плана
3.44 | Здание по ул. Горького 29 дог. № 1005/10 от 21.12.2010 Установка дополнительного оборудования (2-ая цепь 0,4кВ) на ЛЭП-0,4кВ от ТП-К-13 до ВРУ здания ул.Горького 29, в г.Калтан |  |  | 0.0589 | 0.0589 | 0.0589 |  | 0.0589 |  | 0.0589 |  | объект вне плана
3.45 | Пекарня дог. № 956/10 от 06.12.2010 Строительство: "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ ТП-127 до ВРУ-0,4 кВ пекарни ул. Весенняя 1б п. Малиновка", реконструкция: «Оборудования ТП-127» |  |  | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 |  | 0.1014 |  | 0.1014 |  | объект вне плана
3.46 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач (ЛЭП-6 кВ) от Ф-6-6-Ж до ТП-163"дог. № 906/10 от 23.11.2010 |  |  | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 |  | 0.3405 |  | 0.3405 |  | объект вне плана
3.47 | Монтаж дополнительного оборудования в ТП-163, п. Малиновка дог. № 906/10 от 23.11.2010 |  |  | 0.0297 | 0.0297 | 0.0297 |  | 0.0297 |  | 0.0297 |  | объект вне плана
3.48 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-ЮКГПС до ВРУ «Таунхаус», ул. Базарная, 1 в г. Калтан |  |  | 0.13794 | 0.13794 | 0.13794 |  | 0.13794 |  | 0.13794 |  | объект вне плана
3.49 | Филиал Энергосеть г.Киселевск" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.50 | Губернский сельский рынок, пер. Спортивный. Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.2033 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2033 | -100% | -1.2033 |  | нет заявки от потребителя
3.51 | АЗС, ул. Садовая Строительство ВЛ10кВ-0,5км..КТП-160кВа |  | 0.26758 | 0 | 0 | 0 |  | -0.26758 | -100% | -0.26758 |  | нет заявки от потребителя
3.52 | Микрорайон №5 (1 очередь)Строительство ВЛ10кВ-2км, КЛ10кВ4км. КЛ0,4кВ-3км.КТП-630кВа-5шт. |  | 11.1885 | 0 | 0 | 0 |  | -11.1885 | -100% | -11.1885 |  | нет заявки от потребителя
3.53 | МОУ "Лицей №1", проезд Строителей, 1Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.54 | Жилой дом №13 4-й район Красный Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км.камень |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.55 | Жилой дом №7 м-н 4 район Красный камень Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-630кВа |  | 3.3533 | 0 | 0 | 0 |  | -3.3533 | -100% | -3.3533 |  | нет заявки от потребителя
3.56 | Жилой дом №16 м-н 4 район Красный Строительство КЛ-0,4кВ- 0,4км.камень |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.57 | Дом сестринского ухода на 70 мест, район Зелёная КазанкаСтроительство КЛ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.58 | Торговый центр, ул. Маяковского, 17Строительство ВЛИ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.3844 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3844 | -100% | -0.3844 |  | нет заявки от потребителя
3.59 | Губернский сельский рынок, жилой район Красный КаменьСтроительство ВЛ10кВ-1км..КТП-630кВа |  | 1.9538 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9538 | -100% | -1.9538 |  | нет заявки от потребителя
3.60 | Торговый центр, Дзержинского, 4Строительство ВЛИ-0,4кВ- 0,4км. |  | 0.3844 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3844 | -100% | -0.3844 |  | нет заявки от потребителя
3.61 | КЛ-10кВ от ТП-260 до ТП-241по ул.Мира №44Т |  |  | 0.12168 | 0.12168 | 0.12168 |  | 0.12168 |  | 0.12168 |  | объект вне плана
3.62 | КТП № 196 (КТП№196,1*250кВа)1 Мая,1 (Разноторг-детский) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | объект вне плана
3.63 | ЛЭП 0,4кВ от ТП-135 до домов по ул.Боевая 1,2,3,3а,3г,4,4а,6,7,7б |  |  | 0.039739 | 0.039739 | 0.039739 |  |  |  | 0.039739 |  | объект вне плана
3.64 | Здание подстанции трансформаторной №261(ТП-261),ул. Западный проезд |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  | объект вне плана
3.65 | КЛ10кВ от (ТП-261) до трансформаторной подстанции№262(ТП-262) |  |  | 0.38484 | 0.38484 | 0.38484 |  | 0.38484 |  | 0.38484 |  | объект вне плана
3.66 | КЛ10кВ от ЦРП 4 до трансформаторной подстанции №262 (ТП-262) |  |  | 0.006192 | 0.006192 | 0.006192 |  | 0.006192 |  | 0.006192 |  | объект вне плана
3.67 | Трансформаторная подстанция 262 (ТП № 262) ул. Западный проезд |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | объект вне плана
3.68 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-124 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Привольная,17 |  |  | 0.003099 | 0.003099 | 0.003099 |  | 0.003099 |  | 0.003099 |  | объект вне плана
3.69 | КЛ 0,4кВ(КЛ-0,4кВ)отТП-244 доВРУ жилого дома ул. Мира4А |  |  | 0.0074359 | 0.0074359 | 0.0074359 |  | 0.0074359 |  | 0.0074359 |  | объект вне плана
3.70 | ЛЭП-0,4кВ от (ТП-96) до домов по ул.Боевая 3б,3в,3д,5,6а,6б,6в,7а |  |  | 0.006308 | 0.006308 | 0.006308 |  | 0.006308 |  | 0.006308 |  | объект вне плана
3.71 | КЛ-0,4кВ от ТП-262 до здания детского сада |  |  | 0.18554 | 0.18554 | 0.18554 |  | 0.18554 |  | 0.18554 |  | объект вне плана
3.72 | КЛ-10 кВ от ТП №261 до ТП№260 по ул. Радужная Поляна |  |  | 0.012378 | 0.012378 | 0.012378 |  | 0.012378 |  | 0.012378 |  | объект вне плана
3.73 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-260 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов №7 г. Киселевск |  |  | 0.11133 | 0.11133 | 0.11133 |  | 0.11133 |  | 0.11133 |  | объект вне плана
3.74 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-260 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов №8 г. Киселевск |  |  | 0.11275 | 0.11275 | 0.11275 |  | 0.11275 |  | 0.11275 |  | объект вне плана
3.75 | ЛЭП-10кВА от фидера №19 ЦРП №4 до ТП-257 г. Киселевск |  |  | 0.091408 | 0.091408 | 0.091408 |  | 0.091408 |  | 0.091408 |  | объект вне плана
3.76 | ТП-257,1х100кВА от фидера №19 ЦРП №4 г. Киселевск |  |  | 0.007944 | 0.007944 | 0.007944 |  | 0.007944 |  | 0.007944 |  | объект вне плана
3.77 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-157 до жилого дома по ул. Инженерная,7А в г. Киселевске |  |  | 0.04367 | 0.04367 | 0.04367 |  | 0.04367 |  | 0.04367 |  | объект вне плана
3.78 | ЛЭП 0,4 кВ от ТП-222 до магазина по ул. Весенняя,8 в г. Киселевске |  |  | 0.026226 | 0.026226 | 0.026226 |  | 0.026226 |  | 0.026226 |  | объект вне плана
3.79 | ВЛЭП-6кВ от опоры №34/6 Ф-6-23-Б |  |  | 0.47992 | 0.47992 | 0.47992 |  | 0.47992 |  | 0.47992 |  | объект вне плана
3.80 | Трансформаторная подстанция комплектная (КТПх100 кВА) по ул.Садовая |  |  | 0.03268 | 0.03268 | 0.03268 |  | 0.03268 |  | 0.03268 |  | объект вне плана
3.81 | КЛ-0,4 кВ от ТП-236 до ВРУ-0,4 кВ здания жилого дома №16 в западной части микрорайона №4 жилого района Красный Камень, г Киселевска |  |  | 0.090964 | 0.090964 | 0.090964 |  | 0.090964 |  | 0.090964 |  | объект вне плана
3.82 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-285 |  |  | 1.1985 | 1.1985 | 1.1985 |  | 1.1985 |  | 1.1985 |  | объект вне плана
3.83 | ВЛ-0,4кВ от КТП-286 |  |  | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 |  | 1.0113 |  | 1.0113 |  | объект вне плана
3.84 | ВЛ-10кВ от ЦРП-7 до КТП-285 |  |  | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  | 3.92 |  | 3.92 |  | объект вне плана
3.85 | Здание распределительного пункта №7 |  |  | 2.2715 | 2.2715 | 2.2715 |  | 2.2715 |  | 2.2715 |  | объект вне плана
3.86 | КТП № 285 |  |  | 2.0511 | 2.0511 | 2.0511 |  | 2.0511 |  | 2.0511 |  | объект вне плана
3.87 | КТП № 286 |  |  | 2.0132 | 2.0132 | 2.0132 |  | 2.0132 |  | 2.0132 |  | объект вне плана
3.88 | ЛЭП-10кВ от ПС 110/35/10 Краснокаменская до ЦПР-7 |  |  | 8.5588 | 8.5588 | 8.5588 |  | 8.5588 |  | 8.5588 |  | объект вне плана
3.89 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-41 до ВРУ-0,4 модул. котельной ул. Садовая |  |  | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 |  | 0.011469 |  | 0.011469 |  | объект вне плана
3.90 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-168 до ВРУ-0,4кВ модул. Котельной ул.Садовая |  |  | 0.015269 | 0.015269 | 0.015269 |  | 0.015269 |  | 0.015269 |  | объект вне плана
3.91 | Реконструкция ТП №41 |  |  | 0.053188 | 0.053188 | 0.053188 |  | 0.053188 |  | 0.053188 |  | объект вне плана
3.92 | Реконструкция ТП №168 |  |  | 0.048966 | 0.048966 | 0.048966 |  | 0.048966 |  | 0.048966 |  | объект вне плана
3.93 | ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ отходящей от ТП-248 до жилого дома №27 по ул.Земляничная в г.Киселевске |  |  | 0.0023565 | 0.0023565 | 0.0023565 |  | 0.0023565 |  | 0.0023565 |  | объект вне плана
3.94 | КЛЭП-0,4кВ от ТП-261 до ВРУ-0,4кВ здание жилого дома №6 Кр.Камень |  |  | 0.11784 | 0.11784 | 0.11784 |  | 0.11784 |  | 0.11784 |  | объект вне плана
3.95 | КЛЭП-0,4кВ от ТП-261 до ВРУ-0,4кВ здание жилого дома №6А Кр.Камень |  |  | 0.002692 | 0.002692 | 0.002692 |  | 0.002692 |  | 0.002692 |  | объект вне плана
3.96 | ЛЭП-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-82 до ВРУ- 0,4 кВ детского сада по ул. Московская, 28А в г. Киселевске |  |  | 0.056385 | 0.056385 | 0.056385 |  | 0.056385 |  | 0.056385 |  | объект вне плана
3.97 | ЛЭП-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-177 до ВРУ- 0,4 кВ детского сада по ул. Московская, 28А в г. Киселевске |  |  | 0.11418 | 0.11418 | 0.11418 |  | 0.11418 |  | 0.11418 |  | объект вне плана
3.98 | ЛЭП-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-92 до границ земельного участка торгового центра |  |  | 0.19786 | 0.19786 | 0.19786 |  | 0.19786 |  | 0.19786 |  | объект вне плана
3.99 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-152 до фасада здания автомагазина по ул.Ленина 21-23, г.Киселевск |  |  | 0.21399 | 0.21399 | 0.21399 |  | 0.21399 |  | 0.21399 |  | объект вне плана
3.100 | КЛЭП-0.4 кВ от ТП-241 до ВРУ-0.4 кВ магазина «СДС-Маркет», г. Киселевск |  |  | 0.095587 | 0.095587 | 0.095587 |  | 0.095587 |  | 0.095587 |  | объект вне плана
3.101 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-254 под гараж №75-1-42 по ул.Краснобродская |  |  | 0.11965 | 0.11965 | 0.11965 |  | 0.11965 |  | 0.11965 |  | объект вне плана
3.102 | кабельная ЛЭП-0.4 кВ от ТП-228 до ВРУ-0.4 кВ гостиничных домиков лит. Е. Ж, 3, Д, В, М, Л, К ул. Весенняя, 19а, г. Киселевск |  |  | 0.13182 | 0.13182 | 0.13182 |  | 0.13182 |  | 0.13182 |  | нет заявки от потребителя
3.103 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.104 | Пятиэтажный 70-квартирный жилой дом,п. Зеленогорский, ул. Центральная 55. Строительство ВЛИ-0,4кВ- 0,4км |  | 0.3844 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3844 | -100% | -0.3844 |  | нет заявки от потребителя
3.105 | Три 3- этажных жилых дома,п. Крапивинский, ул. Вучичевича-Сибирского, 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ- 0,4км |  | 0.3844 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 |  | -0.3339 | -86.86% | -0.3339
3.106 | КНС №1 Строительство ВЛ10кВ-0,5км.ВЛИ0,4кВ-2км.КТП-160кВа. |  | 1.4547 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |  | -1.2787 | -87.9% | -1.2787
3.107 | "Сооружение линейное электротехническое : ЛЭП -0,4 кВ от ТП № 9 до границы земельного участка стадиона по ул. Центральная п.г.т. Зеленогорский" |  |  | 0.0668 | 0.0668 | 0.0668 |  | 0.0668 | #DIV/0! | 0.0668 |  | объект вне плана
3.108 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 2 до опоры у дома № 5, ул. Центральная, п. Зеленогорский |  |  | 0.18032 | 0.18032 | 0.18032 |  | 0.18032 | #DIV/0! | 0.18032 |  | объект вне плана
3.109 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №78 до границы земельного участка по ул. Мостовая, 28 п.г.т. Крапивино |  |  | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 |  | 0.28448 | #DIV/0! | 0.28448 |  | объект вне плана
3.110 | ТП10/0,4кВ № 14 КНС № 1 |  |  | 0.18297 | 0.18297 | 0.18297 |  | 0.18297 | #DIV/0! | 0.18297 |  | объект вне плана
3.111 | ТП 10/0.4 кВ ТП № 450, пгт Зеленогорский |  |  | 0.84166 | 0.84166 | 0.84166 |  | 0.84166 | #DIV/0! | 0.84166 |  | объект вне плана
3.112 | КЛ-10 кВ от ТП № 8 до ТП № 450, пгт Зеленогорский |  |  | 0.20533 | 0.20533 | 0.20533 |  | 0.20533 | #DIV/0! | 0.20533 |  | объект вне плана
3.113 | КЛ-0.4 кВ от ТП № 450 до ВРУ-0.4 кВ жилых домов по ул. Центральная, 11 и 13, пгт Зеленогорский |  |  | 0.24634 | 0.24634 | 0.24634 |  | 0.24634 | #DIV/0! | 0.24634 |  | объект вне плана
3.114 | ЛЭП - 0,4 кВ от ТП № 47 до границы земельного участка Дома рыболова и охотника, п.Зеленогорский |  |  | 0.18506 | 0.18506 | 0.18506 |  | 0.18506 | #DIV/0! | 0.18506 |  | объект вне плана
3.115 | ВЛИ-0,4 кВ от ЛЭП 0,4 кВ опора № 1 ТП № 2 до концевой опоры возле земельного участка магазина по ул. Центральная, 23, п.г.т. Зеленогорский |  |  | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 |  | 0.1219 | #DIV/0! | 0.1219 |  | объект вне плана
3.116 | ВЛИ - 0,4 кВ от опоры № 3 ЛЭП - 0,4 кВ ТП № 348 до ВРУ - 0,4 кВ многофункционального центра по ул. Советская, 16, п.г.т. Крапивино |  |  | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 |  | 0.0176 | #DIV/0! | 0.0176 |  | объект вне плана
3.117 | ТП 10/0.4 кВ ТП № 449, пгт Крапивинский |  |  | 0.80471 | 0.80471 | 0.80471 |  | 0.80471 | #DIV/0! | 0.80471 |  | объект вне плана
3.118 | ВКЛЭП-10 кВ от Ф 10-16-КР до ТП № 449, пгт Крапивинский |  |  | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 |  | 0.17523 | #DIV/0! | 0.17523 |  | объект вне плана
3.119 | ВКЛЭП-10 кВ от Ф 10-8-КР до ТП № 449, пгт Крапивинский |  |  | 0.16016 | 0.16016 | 0.16016 |  | 0.16016 | #DIV/0! | 0.16016 |  | объект вне плана
3.120 | КЛ-0.4 кВ от ТП № 449 до ВРУ-0.4 кВ жилых домов по ул. Кирова, 43 и 43 А, пгт Крапивинский |  |  | 0.191 | 0.191 | 0.191 |  |  | #DIV/0! | 0.191 |  | объект вне плана
3.121 | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
3.122 | 55 индивидуальных жилых домов по ул.Солнечная Строительство ВЛ10кВ-0,5км.ВЛИ 0,4кВ-2км.КТП-160кВа.КТП-630кВа |  | 6.9346 | 0 | 0 | 0 |  | -6.9346 | -100% | -6.9346 |  | нет заявки от потребителя
3.123 | 10 индивидуальных жилых домов по пер.Энтузиастов Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛИ 0,4кВ-0,5км.КТП-160кВа.КТП-630кВа |  | 1.1443 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1443 | -100% | -1.1443 |  | нет заявки от потребителя
3.124 | 13 индивидуальных жилых домов по ул.А.Баранова Строительство-0,5км.ВЛИ 0,4кВ- |  | 0.47998 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47998 | -100% | -0.47998 |  | нет заявки от потребителя
3.125 | 16 индивидуальных жилых домов по ул.Торгунакова. Строительство-0,5км.ВЛИ 0,4кВ- |  | 0.47998 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47998 | -100% | -0.47998 |  | нет заявки от потребителя
3.126 | 22 индивидуальных жилых домов по ул.Хабибуллиной. Строительство ВЛ10кВ-0,5км.ВЛИ 0,4кВ-0,5км.КТП-160кВа |  | 1.1998 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1998 | -100% | -1.1998 |  | нет заявки от потребителя
3.127 | 9 индивидуальных жилых домов по ул.Леонова. Строительство .ВЛИ 0,4кВ-0,5км.КТП-400кВа |  | 0.4847 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4847 | -100% | -0.4847 |  | нет заявки от потребителя
3.128 | 2-х этажный жилой дом по ул.Кийская,4Строительство-0,8км.ВЛИ 0,4кВ- |  | 0.62158 | 0 | 0 | 0 |  | -0.62158 | -100% | -0.62158 |  | нет заявки от потребителя
3.129 | 13-ти кв.жилой дом по ул.Кольцова,20. Строительство-0,5км.ВЛИ 0,4кВ- |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.130 | Прирельсовая база по ул.Пальчикова,11а Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ 0,4кВ-0,5км.КТП-160кВа |  | 0.75964 | 0 | 0 | 0 |  | -0.75964 | -100% | -0.75964 |  | нет заявки от потребителя
3.131 | Магазин ул.Рабочая,3. Строительство ВЛИ-0,4кВ-0,4км |  | 0.3844 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3844 | -100% | -0.3844 |  | нет заявки от потребителя
3.132 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП-2н по ул. Социалистической до ВРУ-0,4 кВ здания Мариинского отдела Управления Россреестра по ул. Пролетарской, 7 в г. Мариинске. |  |  | 0.23472 | 0.23472 | 0.23472 |  | 0.23472 |  | 0.23472 |  | объект вне плана
3.133 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП № 80 по ул. Набережной и ул. Майской в г. Мариинске. |  |  | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 |  | 0.41637 |  | 0.41637 |  | объект вне плана
3.134 | ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП № 131 до внешней стены жилого дома по ул. Юбилейная, 18/1 в г. Мариинске |  |  | 0.015866 | 0.015866 | 0.015866 |  | 0.015866 |  | 0.015866 |  | объект вне плана
3.135 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 151 ул. Пальчикова до границы земельного участка ЦТП № 6 ул. Пальчикова в г. Мариинске |  |  | 0.033646 | 0.033646 | 0.033646 |  | 0.033646 |  | 0.033646 |  | объект вне плана
3.136 | ТП-151 (1*25 кВА), 28 м на север от здания по ул. Пальчикова в г. Мариинске |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | объект вне плана
3.137 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 59 ул. Пальчикова до границы земельного участка ЦТП № 6 по ул. Пальчикова в г. Мариинске, с использованием существующих опор |  |  | 0.029371 | 0.029371 | 0.029371 |  | 0.029371 |  | 0.029371 |  | объект вне плана
3.138 | КЛ-0,4кВ от ТП№23 оп.№52 Ф10-3 (Ф10-6М) до гр.зем.уч ЦТП№7 ул.Молодежной г.Мариинск |  |  | 0.031316 | 0.031316 | 0.031316 |  | 0.031316 |  | 0.031316 |  | объект вне плана
3.139 | КЛ-0,4кВ от ТП№43 ул.Молодежная до гр-цы зем.уч ЦТП№7 ул.Молодежной г.Мариинск |  |  | 0.070409 | 0.070409 | 0.070409 |  | 0.070409 |  | 0.070409 |  | объект вне плана
3.140 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№23 Первомайская до оп.№52 Ф10-3 ул.Молодежной г.Мар-ск на сущ.опорах |  |  | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 |  | 0.10598 |  | 0.10598 |  | объект вне плана
3.141 | ЛЭП-0,4 кВ (2*ЛЭП-0,4 кВ) ТП № 140 и ТП № 139 от опоры у здания № 10 по пер. Базовому до границы земельного участка ЦТП № 10 по пер. Антибесскому в г. Мариинске |  |  | 0.18968 | 0.18968 | 0.18968 |  | 0.18968 |  | 0.18968 |  | объект вне плана
3.142 | ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ ТП-139 и от РУ-0,4 кВ ТП № 140, до опоры у здания № 10 по пер. Базовому в г. Мариинске, с использование существующих опор |  |  | 0.12654 | 0.12654 | 0.12654 |  | 0.12654 |  | 0.12654 |  | объект вне плана
3.143 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 139 ул. Пальчикова до опоры ВЛИ-0,4 кВ установленной около ТП № 140 по пер. Базовому в г. Мариинске, с использованием существующих опор Ф-10-1Г (Ф-10-1П) |  |  | 0.10615 | 0.10615 | 0.10615 |  | 0.10615 |  | 0.10615 |  | объект вне плана
3.144 | ЛЭП-0,4 кВ (2*ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 141 ул. Романцова до границы земельного участка ЦТП № 9 по ул. Макаренко в г. Мариинске, с использованием существующих опор Ф-10-1Г (Ф-10-1П) |  |  | 0.16785 | 0.16785 | 0.16785 |  | 0.16785 |  | 0.16785 |  | объект вне плана
3.145 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№71опора№3 до границы зем.уч ЦТП№8 пер.Антибесскому г.Мариинск |  |  | 0.081719 | 0.081719 | 0.081719 |  | 0.081719 |  | 0.081719 |  | объект вне плана
3.146 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№71пер.Антибесский опоры№3 пер.Антибесскому г.Мариинск сущ.опоры |  |  | 0.023041 | 0.023041 | 0.023041 |  | 0.023041 |  | 0.023041 |  | объект вне плана
3.147 | 2*ЛЭП-0,4кВ от ТП№19 1-й Микр-он до гр.зем.уч ЦТП№2 и ЦТП№5 1-й Микр-он г.Мариинск |  |  | 0.24725 | 0.24725 | 0.24725 |  | 0.24725 |  | 0.24725 |  | объект вне плана
3.148 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№29 до опоры №9 по ул.Нагорной г.Мариинск на сущ.опорах |  |  | 0.071429 | 0.071429 | 0.071429 |  | 0.071429 |  | 0.071429 |  | объект вне плана
3.149 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№29 опоры №9 до гр-цы зем.уч ЦТП№3 по ул.Нагорной г.Мариинск |  |  | 0.15479 | 0.15479 | 0.15479 |  | 0.15479 |  | 0.15479 |  | объект вне плана
3.150 | ЛЭП-0,4кВ от ТП№31 ул.8Марта до гр-цы зем.уч ЦТП№3 ул.Нагорной г.Мар-к на сущ.опорах |  |  | 0.12792 | 0.12792 | 0.12792 |  | 0.12792 |  | 0.12792 |  | объект вне плана
3.151 | ЛЭП-0,4 кВ (2*ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 131 ул. Юбилейная до границы земельного участка ЦТП № 1 по ул. Юбилейной в г. Мариинске |  |  | 0.21323 | 0.21323 | 0.21323 |  | 0.21323 |  | 0.21323 |  | объект вне плана
3.152 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 201 до границы земельного участка насосной станции первого подъема по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2 в г. Мариинске |  |  | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 |  | 0.1848 |  | 0.1848 |  | объект вне плана
3.153 | Филиал "Энергосеть г.Осинники" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.154 | Жилой дом №5 по переулку КомсомольскийСтроительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 0.41508 | 0 | 0 | 0 |  | -0.41508 | -100% | -0.41508 |  | нет заявки от потребителя
3.155 | Жилой дом №7 по переулку Комсомольский. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 |  | -0.17282 | -55.32% | -0.17282
3.156 | Микрорайон №6 жилой дом №6/1Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 |  | -0.28902 | -92.51% | -0.28902
3.157 | Микрорайон №6 жилой дом №6 Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 |  | -0.29592 | -94.72% | -0.29592
3.158 | жилой дом, ул. Крупская, 7Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.41862 | 0.0591 | 0.0591 | 0.0591 |  | -0.35952 | -85.88% | -0.35952
3.159 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 |  | -0.23502 | -75.23% | -0.23502
3.160 | жилой дом, ул. Гагарина, 4Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242
3.161 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.162 | жилой дом, 1 пер. КироваСтроительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.163 | жилой дом, 1 пер. Кирова. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.164 | жилой дом, ул. Королёва, 1. Строительство ВЛ-10кВ-1км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 2.6677 | 0 | 0 | 0 |  | -2.6677 | -100% | -2.6677 |  | нет заявки от потребителя
3.165 | жилой дом, ул. Королёва, 3. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.166 | жилой дом, ул. Королёва, 5 Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.167 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.168 | жилой дом, ул. Королёва, 9Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.169 | жилой дом, ул. Ленина, 56/1 Строительство ВЛ-10кВ-0,3км. КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.170 | жилой дом, ул. Тобольская. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 3.2282 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0178 |  | -3.2104 | -99.45% | -3.2104
3.171 | жилой дом, ул. Тобольская. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.172 | жилой дом, ул. Тобольская. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.173 | жилой дом, ул. Тобольская. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.174 | детский сад в микрорайоне №6Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.175 | жилой дом, ул. Кирова, 47/2 Строительство ВЛ-10кВ-0,4км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 0.9744 | 0 | 0 | 0 |  | -0.9744 | -100% | -0.9744 |  | нет заявки от потребителя
3.176 | жилой дом, ул. Кирова, 47/1. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.177 | Два жилых дома по ул.Тельмана,1 Строительство ВЛ-10кВ-0,5км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.2529 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2529 | -100% | -1.2529 |  | нет заявки от потребителя
3.178 | Два жилых дома по ул.Тельмана,1-1. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.179 | ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-179 до ТП 6/0,4 |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | объект вне плана
3.180 | ЛЭП-6кВ от опоры №1 Ф 6-12-М до ТП 6/0,4 (ВЛ) |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | объект вне плана
3.181 | Жилой дом ул. Гагарина 4/1 дог. 940/10 от 01.12.2010 (Строительство ЛЭП 0,4 кВ) |  |  | 0.1766 | 0.1766 | 0.1766 |  | 0.1766 |  | 0.1766 |  | объект вне плана
3.182 | ЛЭП-6кВ от Ф-6-10-Ф до ТП-183 |  |  | 0.14013 | 0.14013 | 0.14013 |  | 0.14013 |  | 0.14013 |  | объект вне плана
3.183 | ЛЭП-6кВ от Ф-6-15-А до ТП-183 |  |  | 0.14835 | 0.14835 | 0.14835 |  | 0.14835 |  | 0.14835 |  | объект вне плана
3.184 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №183 (ТП-183) |  |  | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 |  | 0.83249 |  | 0.83249 |  | объект вне плана
3.185 | КЛ-6кВ от Ф6-15-Н до ТП -133 |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0075 |  | объект вне плана
3.186 | Хлебопекарня и кондитерский цех Дог. № 103/11 от 18.02.2011 ЛЭП 0,4 кВ |  |  | 0.1286 | 0.1286 | 0.1286 |  | 0.1286 |  | 0.1286 |  | объект вне плана
3.187 | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.188 | Микрорайон "Южный-2. "Строительство ВЛ-10кВ-2км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа -2шт. |  | 3.6778 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6778 |  | -3.6778 |  | нет заявки от потребителя
3.189 | 60-ти квартирный жилой дом , ул.Тельмана,20аСтроительство ВЛ-10кВ-1км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа . |  | 1.7603 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 |  | -1.7314 |  | -1.7314
3.190 | Жилой дом №12 в микрорайоне "Озерный. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 |  | -0.28912 |  | -0.28912
3.191 | 30-ти квартирный жилой дом , ул.Тельмана,12 Строительство ВЛ-10кВ-0,4км. КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа . |  | 0.67114 | 0 | 0 | 0 |  | -0.67114 |  | -0.67114 |  | нет заявки от потребителя
3.192 | 30-ти квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 |  | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.193 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 15 до ВРУ-0,4 кВ цеха-магазина "Мясная лавка" по ул. Коммунистическая, 47а в пгт. Промышленная. |  |  | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 |  | 0.0634 |  | 0.0634 |  | объект вне плана
3.194 | Здание охраны Часовни дог. 427/10 от 29.06.2010 |  |  | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 |  | 0.0115 |  | 0.0115 |  | объект вне плана
3.195 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от МТП № 77 до ВРУ-0,4 кВ здания ГУ ЦЗН по ул. Островского, 68 в пгт. Промышленная. |  |  | 0.05917 | 0.05917 | 0.05917 |  | 0.05917 |  | 0.05917 |  | объект вне плана
3.196 | МТП №77 в п.г.т. Промышленная |  |  | 0.1791 | 0.1791 | 0.1791 |  |  |  | 0.1791 |  | объект вне плана
3.197 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ВЛ-10кВ Ф-10-7РП до ТП № 056 в пгт. Промышленная" |  |  | 0.3497 | 0.3497 | 0.3497 |  | 0.3497 |  | 0.3497 |  | объект вне плана
3.198 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 056 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов в пгт. Промышленная" |  |  | 0.328 | 0.328 | 0.328 |  | 0.328 |  | 0.328 |  | объект вне плана
3.199 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 056 (ТП № 056) в пгт. Промышленная" |  |  | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 |  | 1.1952 |  | 1.1952 |  | объект вне плана
3.200 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № 80 до РУ-0,4кВ производственного здания по ул. Механическая, 4 в пгт. Промышленная |  |  | 0.00877 | 0.00877 | 0.00877 |  | 0.00877 |  | 0.00877 |  | объект вне плана
3.201 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ВЛ-10кВ Ф-10-13-К до ТП № 056 в пгт. Промышленная" |  |  | 0.1563 | 0.1563 | 0.1563 |  | 0.1563 |  | 0.1563 |  | объект вне плана
3.202 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.203 | 100 кв. ж.дом №6-7, квартал №13 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.204 | Жилой дом №16 в квартале №13Строительство КЛ-10кВ 0,5км ВЛ-0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.6163 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 |  | -1.4782 | -91.46% | -1.4782
3.205 | Торговый центр Комацу дог.№835/09 от 23.10.2009 |  |  | 0.50895 | 0.50895 | 0.50895 |  | 0.50895 |  | 0.50895 |  | объект вне плана
3.206 | Жилой дом по ул. Космонавтов дог. №206/11 от 16.03.2011 |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | объект вне плана
3.207 | ТП№142, 1*100кВА по ул.Крупской,152 г.Полысаево |  |  | 0.0618 | 0.0618 | 0.0618 |  | 0.0618 |  | 0.0618 |  | объект вне плана
3.208 | ЛЭП 0,4кВ от ТП№142 до зем.участ.АЗС г.Полысаево |  |  | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 |  | 0.0561 |  | 0.0561 |  | объект вне плана
3.209 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-41 до ВРУ зданий индивидуальной жилой застройки в г. Полысаево |  |  | 0.8029 | 0.8029 | 0.8029 |  | 0.8029 |  | 0.8029 |  | объект вне плана
3.210 | ВКЛЭП 0,4 кВ от ТП № 56 до ВРУ 0,4 кВ здания по ул. Токарева,8» г. Полысаево |  |  | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |  | 0.0113 |  | 0.0113 |  | объект вне плана
3.211 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.212 | Детский сад на 220 местСтроительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.213 | Жилые дома, микрорайон №11Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-630кВа |  | 5.4077 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4077 | -100% | -5.4077 |  | нет заявки от потребителя
3.214 | Губернский рынок Строительство ВЛ10кВ-0,6км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа Д57/10 Р68 |  | 1.0122 | 0.07115 | 0.07115 | 0.07115 |  | -0.94101 | -92.97% | -0.94101
3.215 | Жилой дом в 6-8 микрорайоне жилого района Тырган. Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.216 | Жилые дома блок-секции №3А,3Б по ул.Союзная район Красная Горка Строительство КЛ10кВ-1км. ВЛ-0,4кВ-2км.КТП-630кВа |  | 3.1314 | 0 | 0 | 0 |  | -3.1314 | -100% | -3.1314 |  | нет заявки от потребителя
3.217 | Жилой дом №8 в м-не Тырган Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.218 | 45-ти кв.жилой дом №39 микрорайон №8 Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-630кВа |  | 2.3644 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3644 | -100% | -2.3644 |  | нет заявки от потребителя
3.219 | 45-ти кв.жилой дом №40 микрорайон №8 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.220 | 59-ти кв.жилой дом №50 микрорайон №6 Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.562 | 0 | 0 | 0 |  | -1.562 | -100% | -1.562 |  | нет заявки от потребителя
3.221 | 79-ти кв. жилой дом №46 микрорайон №6-8 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км Д801/10 |  | 0.31242 | 0.3791 | 0.3791 | 0.3791 |  | 0.066684 | 21.34% | 0.066684
3.222 | 80-ти кв.жилой дом микрорайон №1 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.223 | 88-ти кв.жилой дом №36а микрорайон №8 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.224 | 12-ти кв.жилой дом №36б микрорайон №8 Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.225 | 41-но квартирный жилой дом по ул.Оренбургская,2Б.Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.226 | Три 45-ти кв.жилых дома в п.Красный Углекоп. Строительство ВЛ10кВ-1км.ВЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 1.9951 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9951 | -100% | -1.9951 |  | нет заявки от потребителя
3.227 | 39-ти кв. 2-х подъездный жилой дом по переулку Городской. Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.228 | 42-х кв.3-х подъездный жилой дом по пер.Коксовый. Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км, установка оборудования в ТП -214 дог. 575/10 от 17.08.2010 |  | 0.31242 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 |  | -0.18372 | -58.8% | -0.18372
3.229 | 36-ти кв. жилой дом по ул.Городская. Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.230 | 42-х кв.жилой дом по ул.2-ая.Кирпичная. Строительство ВЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.231 | Д1023/10 Р45 ЛЭП-0,4кВ от ТП-117 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул. Рудничная |  |  | 0.16997 | 0.16997 | 0.16997 |  | 0.16997 |  | 0.16997 |  | объект вне плана
3.232 | ТП-766 10/0,4кВ ул.Соборная, г.Прокопьевск |  |  | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | объект вне плана
3.233 | ВКЛЭП-10кВ от ВЛ-10 Ф 10-24-Б до ТП-766 ул.Соборная, г.Прокопьевск |  |  | 0.0023246 | 0.0023246 | 0.0023246 |  | 0.0023246 |  | 0.0023246 |  | объект вне плана
3.234 | ТП-452 6/0,4кВ пер.Проспектный, г.Прокопьевск |  |  | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | объект вне плана
3.235 | ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-106 до магазина по ул.Волгоградская,14А |  |  | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 |  | 0.00236 |  | 0.00236 |  | объект вне плана
3.236 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-108 до магазина по ул.Волгоградская,37 |  |  | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 |  | 0.00236 |  | 0.00236 |  | объект вне плана
3.237 | ЛЭП-0,4кВот ТП310 до маг.по ул.Захаренко,3. |  |  | 0.065986 | 0.065986 | 0.065986 |  | 0.065986 |  | 0.065986 |  | объект вне плана
3.238 | Д315/09 Р42 ТП-762 10/0,4 кВ ООО "Гермес" |  |  | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 |  | 0.4971 |  | 0.4971 |  | объект вне плана
3.239 | Реконструкция оборудования ТП-739, 10 микрорайон п.Тырган (замена двух тансформаторов 400кВА на 630кВА, монтаж ячеек ЩО-70-45, 2шт., ЩО-70-03-2шт.) дог. 653/09 от 06.08.09 |  |  | 0.0038114 | 0.0038114 | 0.0038114 |  | 0.0038114 |  | 0.0038114 |  | объект вне плана
3.240 | ТП-10/0,4 кВ ТП-700 "жилой дом 38-39 мкр. 6"; К ЛЭП-10 кВ от ТП-728 до ТП-700, КЛЭП-10 кВ от ТП-724 до ТП-700 дог. 711/09 от 10.09.09 |  |  | 2.492 | 2.492 | 2.492 |  | 2.492 |  | 2.492 |  | объект вне плана
3.241 | Д773/09 ТП 6/0,4 кВ ТП-944 "ул. Крайняя"; ЛЭП6 кВ (ЛЭП-6кВ) от ф. 23 с п/с №34 до ТП-944 |  |  | 0.14375 | 0.14375 | 0.14375 |  | 0.14375 |  | 0.14375 |  | объект вне плана
3.242 | установить в ТП-169 второй трансформатор 630кВА 6/,04кВ |  |  | 0.0069903 | 0.0069903 | 0.0069903 |  | 0.0069903 |  | 0.0069903 |  | объект вне плана
3.243 | Жилой дом дог. № 1026/09 от 09.12.09 ЛЭП 0,4кВ от ТП-733 до ВРУ-0,4кВ жилого дома, Установка оборудования в ТП-733 |  |  | 0.27144 | 0.27144 | 0.27144 |  | 0.27144 |  | 0.27144 |  | объект вне плана
3.244 | Жилой дом дог. № 534/10 от 05.08.2010ЛЭП-0,4кВ от ТП166 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома пер.Городской |  |  | 0.08105 | 0.08105 | 0.08105 |  | 0.08105 |  | 0.08105 |  | объект вне плана
3.245 | Д534/10 Р157 ТП166 6/0,4кВ |  |  | 0.33119 | 0.33119 | 0.33119 |  | 0.33119 |  | 0.33119 |  | объект вне плана
3.246 | Пер. Строителей дог. № 589/09 от 13.07.09 трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-763, ЛЭП 10 кВ от ТП 762 до ТП 763. |  |  | 0.0908 | 0.0908 | 0.0908 |  | 0.0908 |  | 0.0908 |  | объект вне плана
3.247 | Квартал 4А/1 дог. № 749/09 от 28.09.09 ТП-6/0,4 кВ ТП-500 "Квартал 4А/1", КЛЭП-6 кВ от ТП-590 до ТП-500; КЛЭП-6 кВ от ТП-705 до ТП-500. |  |  | 0.029413 | 0.029413 | 0.029413 |  | 0.029413 |  | 0.029413 |  | объект вне плана
3.248 | Сарыгина 24 дог. № 99/11 от 18.02.2011ЛЭП-0,4кВ от ТП №139 6/0,4кВ до границ земельного участка, ул.Сарыгина 24, г.Прокопьевск |  |  | 0.0604 | 0.0604 | 0.0604 |  | 0.0604 |  | 0.0604 |  | объект вне плана
3.249 | Жилой дом ул. Оренбургская, 2Б дог. 672/10 от 23.09.2010 ЛЭП-0,4кВ от ТП-280 до ВРУ-0,4кВ жил.дома ул. Оренбург2б |  |  | 0.16603 | 0.16603 | 0.16603 |  | 0.16603 |  | 0.16603 |  | объект вне плана
3.250 | Д672/10 Р123 Установка оборудования в ТП-280 |  |  | 0.1899 | 0.1899 | 0.1899 |  | 0.1899 |  | 0.1899 |  | объект вне плана
3.251 | Д106/11 Р108 ЛЭП-6кВ от ф.6-4-Д ПС Юго-Западная до ТП-416 |  |  | 1.7595 | 1.7595 | 1.7595 |  | 1.7595 |  | 1.7595 |  | объект вне плана
3.252 | Д106/11 Р108 трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-416 |  |  | 0.231 | 0.231 | 0.231 |  | 0.231 |  | 0.231 |  | объект вне плана
3.253 | Д305/11 Р147 ЛЭП-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-0,4кВ магазина |  |  | 0.2616 | 0.2616 | 0.2616 |  | 0.2616 |  | 0.2616 |  | объект вне плана
3.254 | Д307/10 Р93 Установка оборудования в ТП-275 |  |  | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 |  | 0.32229 |  | 0.32229 |  | объект вне плана
3.255 | Д315/09 Р42 ЛЭП-10кВ от РП-17 до ТП-762 |  |  | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 |  | 0.0388 |  | 0.0388 |  | объект вне плана
3.256 | Д386/10 Р110 ТП-207 6/0,4 кВ |  |  | 0.136 | 0.136 | 0.136 |  | 0.136 |  | 0.136 |  | объект вне плана
3.257 | ЛЭП6кВ от ф.6-8-Я ПС№31доТП207 ул.Гурьевская |  |  | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 |  | 0.0353 |  | 0.0353 |  | объект вне плана
3.258 | Д717/11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-534 до ВРУ-0,4 кВ котельной |  |  | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 |  | 0.1534 |  | 0.1534 |  | объект вне плана
3.259 | ВЛЭП-6 кВ от Ф. 6 с ПС№ 10 доТП-605 №594/11 от 07.06.2011 |  |  | 0.048936 | 0.048936 | 0.048936 |  | 0.048936 |  | 0.048936 |  | объект вне плана
3.260 | Трансформаторная подстанция 6/0.4 кВ ТП-605 «Втормет» №594/11 от 07.06.2011 |  |  | 0.064683 | 0.064683 | 0.064683 |  | 0.064683 |  | 0.064683 |  | объект вне плана
3.261 | КЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 Ф 10-4-Б, 10-24-Б до ТП-777, ТП-778 №613/11 от 16.06.2011 |  |  | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 |  | 0.92062 |  | 0.92062 |  | объект вне плана
3.262 | Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ ТП-777 №613/11 от 16.06.2011 |  |  | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | объект вне плана
3.263 | Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ ТП-778 №613/11 от 16.06.2011 |  |  | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | 0.0023293 |  | объект вне плана
3.264 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-207 (Ф 6-8-Я ПС 35/6 кВ №31) до магазина до ВРУ-0,4 кВ котельной №626/10 |  |  | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.0014136 |  | 0.0014136 |  | 0.0014136 |  | объект вне плана
3.265 | Д921/10 Столбовая трансформаторная подстанция ТП-682 |  |  | 0.1277 | 0.1277 | 0.1277 |  | 0.1277 |  | 0.1277 |  | объект вне плана
3.266 | Д921/10 ЛЭП-0,4кВ от ТП-682 до ВРУ-0,4кВ кондитерского цеха |  |  | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 |  | 0.1201 |  | 0.1201 |  | объект вне плана
3.267 | Филиал" Энергосеть г. Тайга" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.268 | Капитальный ремонт Д/к им. Ленина Строительство КЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.1966 | 0.1966 | 0.1966 |  | -0.11582 | -37.07% | -0.11582
3.269 | Расширение детского сада №54Строительство ВЛИ-0,4кВ-0,4км |  | 0.3844 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3844 | -100% | -0.3844 |  | нет заявки от потребителя
3.270 | 100 кв. жилой дом, ул. 40 лет Октября, 9 Строительство КЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | объект вне плана
3.271 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3Строительство ВЛ10кВ-0,8км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 0.62748 | 0 | 0 | 0 |  | -0.62748 | -100% | -0.62748 |  | нет заявки от потребителя
3.272 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная |  | 6.6443 | 0 | 0 | 0 |  | -6.6443 | -100% | -6.6443 |  | нет заявки от потребителя
3.273 | 30-кв. жилой дом по ул. Советская, №242, 234Строительство КЛ-0,4кВ-0,8км |  | 0.62158 | 0 | 0 | 0 |  | -0.62158 | -100% | -0.62158 |  | нет заявки от потребителя
3.274 | Жилые дома №5,5б квартал А Строительство КЛ-0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.42671 | 0.42671 | 0.42671 |  | 0.11429 | 36.58% | 0.11429
3.275 | ЛЭП-6кВ Ф-1 от РП центральной котельной до ТП-117 по ул.Трудовые резервы,г.Тайга |  |  | 0.044568 | 0.044568 | 0.044568 |  | 0.044568 |  | 0.044568 |  | объект вне плана
3.276 | ЛЭП-6кВ Ф-606 до ТП-47 по ул.Трудовые резервы,г.Тайга |  |  | 0.00523 | 0.00523 | 0.00523 |  | 0.00523 |  | 0.00523 |  | объект вне плана
3.277 | Трансформаторная подстанция № 117 по ул.Трудовые резервы,г.Тайга |  |  | 0.01457 | 0.01457 | 0.01457 |  | 0.01457 |  | 0.01457 |  | объект вне плана
3.278 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 35 до жилых домов по ул. 40 лет Октября, 9 и 11, г. Тайга |  |  | 0.10123 | 0.10123 | 0.10123 |  | 0.10123 |  | 0.10123 |  | объект вне плана
3.279 | Артезианская скважина дог. № 03/11 от 01.02.2011 |  |  | 0.23253 | 0.23253 | 0.23253 |  | 0.23253 |  | 0.23253 |  | объект вне плана
3.280 | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.281 | 40 индивидуальных жилых домов, ул. Соборная |  |  | 1.3175 | 1.3175 | 1.3175 |  | 1.3175 |  | 1.3175 |  | объект вне плана
3.282 | трансформаторная подстанция ТП-118 |  |  | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 |  | 0.70359 |  | 0.70359 |  | объект вне плана
3.283 | линия электропередач 10кВ от КТПН-101 до проектируемой ТП-118 |  |  | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 |  | 0.42869 |  | 0.42869 |  | объект вне плана
3.284 | линия электропередач 10кВ от КТП-83 до проектируемой ТП-118 |  |  | 0.34479 | 0.34479 | 0.34479 |  | 0.34479 |  | 0.34479 |  | объект вне плана
3.285 | линия электропередач 0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118 до жилых домов |  |  | 0.001829 | 0.001829 | 0.001829 |  | 0.001829 |  | 0.001829 |  | объект вне плана
3.286 | Жилой дом дог. № 29/10 от 01.07.2010 |  |  | 0.137 | 0.137 | 0.137 |  | 0.137 |  | 0.137 |  | объект вне плана
3.287 | Гаражи площадка 3а дог. № 12 от 01.03.2011 |  |  | 0.1882 | 0.1882 | 0.1882 |  | 0.1882 |  | 0.1882 |  | объект вне плана
3.288 | Гаражи площадка 4 дог. № 16 от 01.03.2011 |  |  | 0.282 | 0.282 | 0.282 |  | 0.282 |  | 0.282 |  | объект вне плана
3.289 | Жилой дом ул. Весенняя,70 дог. №01/11 от 14.01.2011 |  |  | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 |  | 0.1656 |  | 0.1656 |  | объект вне плана
3.290 | Гаражная площадка 3 дог. № 975 от 14.12.2010 |  |  | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 |  | 1.0759 |  | 1.0759 |  | объект вне плана
3.291 | "Сооружение линейное электротехническое:ЛЭП-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ-0,4кВ гаражей гаражных площадок №7 и №8 г.Топки" |  |  | 1.292 | 1.292 | 1.292 |  | 1.292 |  | 1.292 |  | объект вне плана
3.292 | Двухцепная КЛ - 0,4 кВ от ТП № 69 до ВРУ - 0,4 кВ жилого дома в микрорайоне «Солнечный», 17, г. Топки |  |  | 0.288 | 0.288 | 0.288 |  | 0.288 |  | 0.288 |  | объект вне плана
3.293 | Двухцепная ВЛИ-0,4 кВ от ТП №21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Революции, 27, г. Топки |  |  | 0.24755 | 0.24755 | 0.24755 |  | 0.24755 |  | 0.24755 |  | объект вне плана
3.294 | ЛЭП - 0,4 кВ от ТП № 63 до ВРУ-0,4 кВ гаражей гаражных площадок № 2 а, 2 б, 3 в, г.Топки |  |  | 0.2329 | 0.2329 | 0.2329 |  | 0.2329 |  | 0.2329 |  | объект вне плана
3.295 | ТП № 73 (10/0,4/160), территория гаражной площадки № 2, г. Топки |  |  | 0.18384 | 0.18384 | 0.18384 |  | 0.18384 |  | 0.18384 |  | объект вне плана
3.296 | ЛЭП - 0,4 кВ от ТП № 73 до ВРУ-0,4 кВ га-ражей гаражных площадок № 1,2, 5, г. Топки |  |  | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 |  | 0.1526 |  | 0.1526 |  | объект вне плана
3.297 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.298 | 16-ти квартирный ж.д, ул. Октябрьская, 8, пгт. Тисуль. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.98974 | 0 | 0 | 0 |  | -0.98974 | -100% | -0.98974 |  | нет заявки от потребителя
3.299 | 16-ти квартирный ж.д, ул. Кирзаводская, 9, пгт. Тисуль. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.300 | 16-ти квартирный ж.д, ул. Комсомольская, 3, пгт. Тисуль.Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 |  | -0.29412 | -94.14% | -0.29412
3.301 | 16-ти квартирный ж.д, ул. Кирзаводская, 11, пгт. Тисуль. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.302 | Детский сад на 110 мест, ул. Комсомольская, 1, пгт. Тисуль. Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 0.31242 | 0.3173 | 0.3173 | 0.3173 |  | 0.0048839 | 1.563% | 0.0048839
3.303 | Жилой дом по ул.Трухницкого,4а.Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.304 | 16-ти квартирный ж.д, ул. Комсомольская, 3, пгт. Тисуль |  |  | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 |  | 0.2092 |  | 0.2092 |  | объект вне плана
3.305 | ВЛ 0,4 от ТП 82 до ВРУ жилых домов по ул Северная |  |  | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 |  | 0.1488 |  | 0.1488 |  | объект вне плана
3.306 | Жилой дом по ул. Октябрьская, 8 дог.№753/10 от 13.10.2010 |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.011 |  | объект вне плана
3.307 | ЛЭП от концевой опоры ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП № К-37 до ВРУ-0,4кВ МОУ ДОД «Детская школа искусств № 23» по ул. 50 лет Октября, 8 в пгт. Тисуль |  |  | 0.075665 | 0.075665 | 0.075665 |  | 0.075665 |  | 0.075665 |  | объект вне плана
3.308 | Монтаж дополнительного оборудования - ЛЭП-0,4кВ от ТП № К-2 по опорам ВЛ-0,4кВ до ВРУ МОУ ДОД «Детская школа искусств № 23» по ул. 50 лет Октября, 8 в пгт. Тисуль |  |  | 0.054833 | 0.054833 | 0.054833 |  | 0.054833 |  | 0.054833 |  | объект вне плана
3.309 | ЛЭП-10кВ от опоры № 30 Ф-10-13-А до ТП № П-12 по ул. Стадионная пгт. Тисуль |  |  | 0.059265 | 0.059265 | 0.059265 |  | 0.059265 |  | 0.059265 |  | объект вне плана
3.310 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № К-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Пушкина, 12А, пгт. Тисуль |  |  | 0.12965 | 0.12965 | 0.12965 |  | 0.12965 |  | 0.12965 |  | объект вне плана
3.311 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП К-81, 1х630 кВА до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по до ВРУ-0,4 кВ здания детского сада по ул. Трухницкого, 4А пгт. Тисуль |  |  | 0.059662 | 0.059662 | 0.059662 |  | 0.059662 |  | 0.059662 |  | объект вне плана
3.312 | Трансформаторная подстанция № К-85 (ТП № К-85) в пгт. Тисуль |  |  | 0.025686 | 0.025686 | 0.025686 |  | 0.025686 |  | 0.025686 |  | объект вне плана
3.313 | КЛЭП-0,4кВ от ТП № К-81 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Ленина, 65, пгт. Тисуль |  |  | 0.18783 | 0.18783 | 0.18783 |  | 0.18783 |  | 0.18783 |  | объект вне плана
3.314 | ЛЭП-0,4кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП № Н-20 до ВРУ-0,4 кВ торгового комплекса, ул. Ленина, 52, пгт. Тисуль |  |  | 0.0016485 | 0.0016485 | 0.0016485 |  | 0.0016485 |  | 0.0016485 |  | объект вне плана
3.315 | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.316 | 36-ти квартирный жилой дом,ул.Советская,19 п.г.т.Тяжинский. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.317 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.318 | 10-кв жилой дом, ул. Школьная, 2 А. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.69356 | 0 | 0 | 0 |  | -0.69356 | -100% | -0.69356 |  | нет заявки от потребителя
3.319 | Малоэтажная застройка, 6-й микрорайон, пгт. Тяжинский.Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-2км.КТП-630кВа |  | 6.2042 | 0 | 0 | 0 |  | -6.2042 | -100% | -6.2042 |  | нет заявки от потребителя
3.320 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 205 до ВРУ-0,4 кВ районного дома культуры «Юбилейный» по ул.Ленина, 21 в пгт.Тяжинский» |  |  | 0.10707 | 0.10707 | 0.10707 |  | 0.10707 |  | 0.10707 |  | объект вне плана
3.321 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП № 4 до ВРУ-0,4 кВ районного дома культуры «Юбилейный» по ул.Ленина, 21 в пгт.Тяжинский» |  |  | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 |  | 0.0712 |  | 0.0712 |  | объект вне плана
3.322 | ЛЭП-0,4кВ от ТП №5 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения по ул.Ленина 48, пгт. Тяжин |  |  | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 |  |  |  | 0.0599 |  | объект вне плана
3.323 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 0,4кВ (КЛЭП-0,4кВ) от КТП № 107/160кВа до ВРУ-0,4кВ жилого дома в пгт. Итатский, ул. Советская, 184" |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | объект вне плана
3.324 | Сооружение линейное электротехническое линия электропередач 0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ от ТП № 211 до ВРУ-0,4 кВ здания жилого дома по ул.Школьная, 2а, пгт.Тяжинский |  |  | 0.0603 | 0.0603 | 0.0603 |  | 0.0603 |  | 0.0603 |  | объект вне плана
3.325 | Сооружение электротехническое трансформаторная подстанция ТП № 26. Водозабор |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.011 |  | объект вне плана
3.326 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная линия электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от оп. №7 ф-3 ТП №9 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Комунистическая, 5а в пгт.Тяжинский" |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | объект вне плана
3.327 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.328 | 24-х кв.жилой дом ул.Артема,13Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-160кВа |  | 0.9036 | 0 | 0 | 0 |  | -0.9036 | -100% | -0.9036 |  | нет заявки от потребителя
3.329 | 24-х кв.жилой дом ул.Нестерова,26.Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.330 | 24-х кв.жилой дом ул.Центральная,22 Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км..г.т.Темиртау |  | 0.7089 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7089 | -100% | -0.7089 |  | нет заявки от потребителя
3.331 | Участковая больница по ул.Кобалевского,4 п.МундыбашСтроительство ВЛ10кВ-1км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-630кВа |  | 5.4077 | 0 | 0 | 0 |  | -5.4077 | -100% | -5.4077 |  | нет заявки от потребителя
3.332 | 24-х кв.жилой дом по ул.Нестерова,26. Строительство КЛ0,4кВ-0,4км." |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.333 | 109 кв.жилой дом по ул.Дзержинского,21Строительство ВЛ10кВ-0,1км.КЛ0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31242 | -100% | -0.31242 |  | нет заявки от потребителя
3.334 | 9-ти этажный жилой дом в районе "золотого моста" по ул.Ленина в г.Таштагол. Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-630кВа |  | 5.0112 | 0 | 0 | 0 |  | -5.0112 | -100% | -5.0112 |  | нет заявки от потребителя
3.335 | 4 жилых 9-ти этажных дома по ул.Ленина в г.Таштагол. Строительство ВЛ10кВ-2км.КЛ0,4кВ-2км.КТП-630кВа-3шт |  | 16.043 | 0 | 0 | 0 |  | -16.043 | -100% | -16.043 |  | нет заявки от потребителя
3.336 | Малоэтажная застройка (14 домов) по ул.Заречная в г.Таштагол. Строительство ВЛ10кВ-0,5км..КТП-400кВа |  | 1.0617 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0617 | -100% | -1.0617 |  | нет заявки от потребителя
3.337 | Малоэтажная застройка (80 домов) по ул.Таежная в п.г.т.ШерегешСтроительство ВЛ10кВ-1км..КТП-630кВа-2шт |  | 9.4008 | 0 | 0 | 0 |  | -9.4008 | -100% | -9.4008 |  | нет заявки от потребителя
3.338 | Коттеджная застройка по ул.Дзержинского (19 коттеджей) в п.г.т.ШерегешСтроительство КЛ0,4кВ-1км." |  | 0.77616 | 0 | 0 | 0 |  | -0.77616 | -100% | -0.77616 |  | нет заявки от потребителя
3.339 | Малоэтажная застройка (16 коттеджей) по ул.Заречная и ул.Юбилейная в п.г.т. Шерегеш. Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КТП-400кВа |  | 1.2128 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2128 | -100% | -1.2128 |  | нет заявки от потребителя
3.340 | Малоэтажная застройка (18 домов) по ул.Водозаборная в г.Таштагол. Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КТП-400кВа |  | 1.2895 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2895 | -100% | -1.2895 |  | нет заявки от потребителя
3.341 | Девять 4-х кв.жилых домов по ул.Кислородная в г.ТаштаголСтроительство ВЛ10кВ-0,5км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-160кВа |  | 1.0322 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0322 | -100% | -1.0322 |  | нет заявки от потребителя
3.342 | Микрорайон "Солнечный"Строительство ВЛ10кВ-1,7км.КЛ0,4кВ-0,4км.КТП-400кВа |  | 2.5497 | 0 | 0 | 0 |  | -2.5497 | -100% | -2.5497 |  | нет заявки от потребителя
3.343 | 45 индивидуальных жилых домов, ул. Чехова, Атинская, Петровского. Строительство ВЛ10кВ-0,4км.ВЛИ 0,4кВ-0,4км.КТП-160кВа |  | 1.0251 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0251 | -100% | -1.0251 |  | нет заявки от потребителя
3.344 | 40 индивидуальных жилых домов, ул. Соборная Строительство ВЛ10кВ-0,4км.ВЛИ 0,4кВ-1км.КТП-160кВа |  | 1.5974 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5974 | -100% | -1.5974 |  | нет заявки от потребителя
3.345 | ТП 6/0,4кВ "Таежная" (ТП-"Таежная") |  |  | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 |  | 0.14939 |  | 0.14939 |  | объект вне плана
3.346 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-"Таежная" до ВРУ-0,4кВ жилых домов по ул.Таежная |  |  | 0.041425 | 0.041425 | 0.041425 |  | 0.041425 |  | 0.041425 |  | объект вне плана
3.347 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-111 «Кислородная – 2» до ВРУ-0,4 кВ жилых домов». |  |  | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |  | 0.0045 |  | 0.0045 |  | объект вне плана
3.348 | ВЛ-0,4кВ от ТП-"Таежная" до ВРУ-0,4кВ жилых домов по ул.Таежная 27 |  |  | 0.15923 | 0.15923 | 0.15923 |  | 0.15923 |  | 0.15923 |  | объект вне плана
3.349 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-321 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Центральная 22 |  |  | 0.03366 | 0.03366 | 0.03366 |  | 0.03366 |  | 0.03366 |  | объект вне плана
3.350 | ЛЭП-6кВ Ф-6-7 "Д" (ПС 110/35/6 кВ "Темиртауская) до ТП-321 |  |  | 0.03366 | 0.03366 | 0.03366 |  | 0.03366 |  | 0.03366 |  | объект вне плана
3.351 | ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-6-3 "Фильтровальная станция" до РУ-6кВ КТП №64 в Таштагол |  |  | 0.086513 | 0.086513 | 0.086513 |  | 0.086513 |  | 0.086513 |  | объект вне плана
3.352 | КТП №64 в Таштагол |  |  | 0.072187 | 0.072187 | 0.072187 |  | 0.072187 |  | 0.072187 |  | объект вне плана
3.353 | КЛЭП-0,4кВ от КТП №64 до ВРУ-0,4кВ по ул.Садовая 50а в г.Ташатгол |  |  | 0.14841 | 0.14841 | 0.14841 |  | 0.14841 |  | 0.14841 |  | объект вне плана
3.354 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2КТПН до ВРУ-0,4 кВ жилого дома" (ул.Токарева 4) |  |  | 0.05287 | 0.05287 | 0.05287 |  | 0.05287 |  | 0.05287 |  | объект вне плана
3.355 | Трансформаторная подстанция 2КТПН №204,ул.Ленина, пгт Каз. |  |  | 0.93726 | 0.93726 | 0.93726 |  | 0.93726 |  | 0.93726 |  | объект вне плана
3.356 | Реконструкция ВЛ-6кВ и КЛ-6кВ от ТП №9 в Таштагольском районе, пгт. Каз |  |  | 0.05287 | 0.05287 | 0.05287 |  | 0.05287 |  | 0.05287 |  | объект вне плана
3.357 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-417(27) до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Кобалевского 3, п.Мундыбаш |  |  | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 |  | 0.31261 |  | 0.31261 |  | объект вне плана
3.358 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-418(28) до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Кобалевского 3, п.Мундыбаш |  |  | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 |  | 0.0204 |  | 0.0204 |  | объект вне плана
3.359 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-7 |  |  | 0.0005133 | 0.0005133 | 0.0005133 |  | 0.0005133 |  | 0.0005133 |  | объект вне плана
3.360 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 по ул. Логовая 7, г.Таштагол |  |  | 0.091535 | 0.091535 | 0.091535 |  | 0.091535 |  | 0.091535 |  | объект вне плана
3.361 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ -0,4 кВ ТП-127 «7-й квартал» Ф-6-6 «7-й квартал» (ПС 110/35/6 кВ «Шерегешская» до ВРУ-0,4 кВ жилых домов». |  |  | 0.20177 | 0.20177 | 0.20177 |  | 0.20177 |  | 0.20177 |  | объект вне плана
3.362 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-135 "5 квартал" до магазина до ул. Дзержинского 7, п.г.т. Шерегеш, Таштагольского района |  |  | 0.035361 | 0.035361 | 0.035361 |  | 0.035361 |  | 0.035361 |  | объект вне плана
3.363 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП- 41 «Диспетчерская АТП» до ВРУ ж/дома, ул. Ленина 26 А в г. Таштагол |  |  | 0.00683 | 0.00683 | 0.00683 |  | 0.00683 |  | 0.00683 |  | объект вне плана
3.364 | ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП- 27 «Ленина» до ВРУ ж/дома, ул. Ленина 26 А в г. Таштагол |  |  | 0.19475 | 0.19475 | 0.19475 |  | 0.19475 |  | 0.19475 |  | объект вне плана
3.365 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-130 до ВРУ-0,4кВ торгового центра по ул. Дзержинского в пгт. Шерегеш |  |  | 0.0005782 | 0.0005782 | 0.0005782 |  | 0.0005782 |  | 0.0005782 |  | объект вне плана
3.366 | ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес |  |  | 0.90251 | 0.90251 | 0.90251 |  | 0.90251 |  | 0.90251 |  | объект вне плана
3.367 | ЛЭП-6 кВ от Ф-6-43 "Насосная" до ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес |  |  | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 |  | 0.0065 |  | 0.0065 |  | объект вне плана
3.368 | ЛЭП-6 кВ от Ф-6-6 "Спорткомплекс" до ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес |  |  | 0.067371 | 0.067371 | 0.067371 |  | 0.067371 |  | 0.067371 |  | объект вне плана
3.369 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6/0,4 "Гостиница Тельбес" до ВРУ гостиницы "Тельбес" в пгт. Шерегеш |  |  | 0.092848 | 0.092848 | 0.092848 |  | 0.092848 |  | 0.092848 |  | объект вне плана
3.370 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6/0,4 "Гостиница Тельбес" до ВРУ гостиницы по ул. Весенняя, 41 в пгт. Шерегеш |  |  | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 |  | 0.40257 |  | 0.40257 |  | объект вне плана
3.371 | ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ МТП- 33 до ВРУ жилого дома по ул. Солнечная, 52 в г. Таштагол |  |  | 0.0095769 | 0.0095769 | 0.0095769 |  | 0.0095769 |  | 0.0095769 |  | объект вне плана
3.372 | ЛЭП-6 кВ от Ф 6-6 ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до ТП «Кемпинг |  |  | 0.02862 | 0.02862 | 0.02862 |  | 0.02862 |  | 0.02862 |  | объект вне плана
3.373 | Трансформаторная подстанция «Кемпинг» (ТП «Кемпинг») |  |  | 0.14646 | 0.14646 | 0.14646 |  | 0.14646 |  | 0.14646 |  | объект вне плана
3.374 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ «1-й ключ» зона отдыха Мустаг (ТП 6/0,4 – «1-й ключ» зона отдыха Мустаг) |  |  | 0.042211 | 0.042211 | 0.042211 |  | 0.042211 |  | 0.042211 |  | объект вне плана
3.375 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП «Кемпинг» до ресторана - пиццерия Фристайл - 3 |  |  | 0.013074 | 0.013074 | 0.013074 |  | 0.013074 |  | 0.013074 |  | объект вне плана
3.376 | ЛЭП-0,4 кВ от ЦРП-3 «Нижняя» до ресторана - пиццерия Фристайл - 3 |  |  | 0.013074 | 0.013074 | 0.013074 |  | 0.013074 |  | 0.013074 |  | объект вне плана
3.377 | ВКЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ МТП № 409 до ВРУ- 0,4кВ ул. Рабочая, 1, 2, и 3 в п.г.т. Мундыбаш |  |  | 0.050774 | 0.050774 | 0.050774 |  | 0.050774 |  | 0.050774 |  | объект вне плана
3.378 | Трансформаторная подстанция "Центр Сноуборда" по ул. Скворцова а г. Таштагол |  |  | 0.052374 | 0.052374 | 0.052374 |  | 0.052374 |  | 0.052374 |  | объект вне плана
3.379 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Ленина, 9 в г. Таштогол |  |  | 0.078112 | 0.078112 | 0.078112 |  | 0.078112 |  | 0.078112 |  | объект вне плана
3.380 | ЛЭП-6 кВ от ТП №20 до ТП № 418 (28) пгт. Мундыбаш |  |  | 0.065901 | 0.065901 | 0.065901 |  | 0.065901 |  | 0.065901 |  | объект вне плана
3.381 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 417 (27) до ВРУ больницы пгт. Мундыбаш |  |  | 0.20644 | 0.20644 | 0.20644 |  | 0.20644 |  | 0.20644 |  | объект вне плана
3.382 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 418 (28) до ВРУ больницы пгт. Мундыбаш |  |  | 0.060501 | 0.060501 | 0.060501 |  | 0.060501 |  | 0.060501 |  | объект вне плана
3.383 | Филиал" Энергосеть г. Юрга" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.384 | АЗС по ул.Шоссейная,Строительство ВЛ10кВ-0,5км.КТП-160кВа |  | 0.26758 | 0 | 0 | 0 |  | -0.26758 | -100% | -0.26758 |  | нет заявки от потребителя
3.385 | Многофункциональный центр по ул.Московская,50Строительство .КЛ 0,4кВ-0,4км |  | 0.31242 | 0.00107 | 0.00107 | 0.00107 |  | -0.31135 | -99.66% | -0.31135
3.386 | Жилой дом 6.1/4 в 4-ом микрорайоне,50. Строительство .КЛ 0,4кВ-0,4кмКТП-630кВа,КЛ-10кВ-0,5км. |  | 1.4204 | 2.8493 | 2.8493 | 2.8493 |  | 1.4289 | 100.6% | 1.4289
3.387 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ ж/д № 21 ул.Комс.до ВРУ ж/д №23 ул.Комсмольская |  |  | 0.001188 | 0.001188 | 0.001188 |  | 0.001188 |  | 0.001188 |  | объект вне плана
3.388 | Жилой дом ул. Октябрьская уч. №1 дог. 190/02 от 12.10.09 |  |  | 0.02068 | 0.02068 | 0.02068 |  | 0.02068 |  | 0.02068 |  | объект вне плана
3.389 | КЛЭП от ТП-157 до ВРУ жилого дома по пер. Кузбасскому, 6а, 8 в г. Юрга |  |  | 0.34625 | 0.34625 | 0.34625 |  | 0.34625 |  | 0.34625 |  | объект вне плана
3.390 | ЛЭП-0,23кВ от ЛЭП-0,4кВ от ТП-203 до ВРУ ж/д |  |  | 0.0080511 | 0.0080511 | 0.0080511 |  | 0.0080511 |  | 0.0080511 |  | объект вне плана
3.391 | Кабельная линия эл.передач 10кВ от РП-13 до ТП-84/1 по ул.Космическая,г.Юрга |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | объект вне плана
3.392 | ТП № 84/1 по ул.Космическая,г.Юрга |  |  | 0.024484 | 0.024484 | 0.024484 |  | 0.024484 |  | 0.024484 |  | объект вне плана
3.393 | Трансформаторная подстанция № 174 (2КТП № 174) в г. Юрга |  |  | 0.0017983 | 0.0017983 | 0.0017983 |  | 0.0017983 |  | 0.0017983 |  | объект вне плана
3.394 | КЛЭП-0,4кВ от 2КТП № 174 до ВРУ-0,4кВ детского сада в 4-м микрорайоне г. Юрги |  |  | 0.002939 | 0.002939 | 0.002939 |  | 0.002939 |  | 0.002939 |  | объект вне плана
3.395 | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.396 | Реконструкция ТП-171: - замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА сч.20 |  |  | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 |  | 0.00216 |  | 0.00216 |  | объект вне плана
3.397 | Реконструкция ТП-146п: - замена силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА |  |  | 0.31816 | 0.31816 | 0.31816 |  | 0.31816 |  | 0.31816 |  | объект вне плана
3.398 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 10 кВ, (ЛЭП-10кВ от опоры №81 ЛЭП-10кВ Ф-10-6-С до МТП №Ч-186п ул. Губернаторская, пгт. Верх-Чебула |  |  | 0.09231 | 0.09231 | 0.09231 |  | 0.09231 |  | 0.09231 |  | объект вне плана
3.399 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (ЛЭП-0,4кВ от МТП№ Ч-186п до ВРУ жилых домов), ул. Губернаторская, пгт. Верх-Чебула |  |  | 0.43834 | 0.43834 | 0.43834 |  | 0.43834 |  | 0.43834 |  | объект вне плана
3.400 | ВЛЭП-0,4 кВ по существующим опорам от ТП № 403 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Воронова, 10а, поселок 1-й, Чебулинского района |  |  | 0.15751 | 0.15751 | 0.15751 |  | 0.15751 |  | 0.15751 |  | объект вне плана
3.401 | «Сооружение электротехническое: мачтовая трансформаторная подстанция (МТП-10/0,4 кВ, 1х160 кВА), ул. Губернаторская, пгт. Верх-Чебула» |  |  | 0.25205 | 0.25205 | 0.25205 |  | 0.25205 |  | 0.25205 |  | объект вне плана
3.402 | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.403 | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В. Строительство ВЛ10кВ-0,2км.КЛ 0,4кВ-0,4км. |  | 0.31242 | 0.2651 | 0.2651 | 0.2651 |  | -0.047316 | -15.15% | -0.047316
3.404 | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.405 | Пять 24-х квартирных жилых домов по ул.Восточная.Строительство ВЛ10кВ-1км.КЛ 0,4кВ-2км.КТП-160кВа |  | 1.8264 | 0.331 | 0.331 | 0.331 |  | -1.4954 | -81.88% | -1.4954
3.406 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП2А ,ЛЭП 0,4,6 кВ. ул. Ленинградская Детсад "Кораблик" |  |  | 1.7859 | 1.7859 | 1.7859 |  | 1.7859 |  | 1.7859 |  | объект вне плана
3.407 | Сооружение электротехническое : ЛЭП-0,4 от ТП 12. ул. Западная 74 придорожный комплекс Жилой комплекс |  |  | 0.02787 | 0.02787 | 0.02787 |  | 0.02787 |  | 0.02787 |  | объект вне плана