## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 30 марта 2012 года № 69
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего с Новокузнецком райном ( от передачи эл. энергии): |  |  |  |  | 1905.5389 | 0 | 1905.5389 |  |  |  |  | 737.23 | 578.9825 | 589.3264 | 1905.5389
| Всего |  |  |  |  | 502.6363 |  | 502.6363 | 97,861 км/ 24,733 МВА | 282,92 км/ 50,701 МВА | 211,617 км/ 48,118МВА | 592,398 км/ 123,553 МВА | 689.18 | 532.8295 | 561.3264 | 1783.3359
0
1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" |  |  |  |  | 13.8722 |  | 13.8722 |  |  |  |  | 13.8722 |  |  | 13.8722
1.1 | Проектирование будующих периодов | [14 empty] | 0
1.2 | РП № 4 | П | 10 яч. | 2012 | 2013 | 0.14083 |  | 0.14083 |  |  |  |  | 0.14083 |  |  | 0.14083
1.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
1.5 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.8696 |  | 3.8696 |  |  |  |  | 3.8696 |  |  | 3.8696
1.6 | Мнемосхема: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.7 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.9433 |  | 3.9433 |  |  |  |  | 3.9433 |  |  | 3.9433
1.8 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.9 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
1.10 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.11 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) | С |  | 2012 | 2012 | 0.79805 |  | 0.79805 |  |  |  |  | 0.79805 |  |  | 0.79805
1.12 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.13 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.51245 |  | 0.51245 |  |  |  |  | 0.51245 |  |  | 0.51245
1.14 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.15 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 3.9086 |  | 3.9086 |  |  |  |  | 3.9086 |  |  | 3.9086
1.16 | Компьтерная техника: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.17 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095194 |  | 0.095194 |  |  |  |  | 0.095194 |  |  | 0.095194
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  |  |  |  | 6.1004 |  | 6.1004 |  |  |  |  | 6.1004 |  |  | 6.1004
2.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.54469 |  | 0.54469 |  |  |  |  | 0.54469 |  |  | 0.54469
2.3 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
2.5 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.6 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 5.3632 |  | 5.3632 |  |  |  |  | 5.3632 |  |  | 5.3632
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" |  |  |  |  | 0.59141 |  | 0.59141 |  |  |  |  | 0.59141 |  |  | 0.59141
3.1 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
3.3 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
3.5 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.14271 |  | 0.14271 |  |  |  |  | 0.14271 |  |  | 0.14271
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  |  |  | 4.6008 |  | 4.6008 |  |  |  |  | 4.6008 |  |  | 4.6008
4.1. | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1. | Экскаватор китайский (аналог Комацу) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.8898 |  | 1.8898 |  |  |  |  | 1.8898 |  |  | 1.8898
4.1. | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1. | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2012 | 2012 | 1.7294 |  | 1.7294 |  |  |  |  | 1.7294 |  |  | 1.7294
4.1. | Компьтерная техника: | [14 empty] | 0
4.1. | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.0956 |  | 0.0956 |  |  |  |  | 0.0956 |  |  | 0.0956
4.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
4.2.1 | КТП 86, ЛЭП 10 кВ от ф 10-14-Д до КТП 86 | С | 0,16 МВА, 0,8 км | 2012 | 2012 | 0.886 |  | 0.886 |  |  |  |  | 0.886 |  |  | 0.886
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. | филиал "Энергосеть Ижморский район" |  |  |  |  | 0.6675 |  | 0.6675 |  |  |  |  | 0.6675 |  |  | 0.6675
5.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
5.3 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.4 | Филиал" Энергосеть Ижморского района" (Садовая 1) | С |  | 2012 | 2012 | 0.2565 |  | 0.2565 |  |  |  |  | 0.2565 |  |  | 0.2565
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Филиал "Энергосеть г.Калтан " |  |  |  |  | 19.9676 |  | 19.9676 |  |  |  |  | 19.9676 |  |  | 19.9676
6.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул.Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п.Малиновка" | П/Р | 2,01 км | 2012 | 2012 | 0.30776 |  | 0.30776 | 2,01 км |  |  | 2,01 км | 0.30776 |  |  | 0.30776
6.3 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул.Весенняя, Октябрьская, Рябиновая, Сибирская в п.Малиновка" | П/Р | 2,99 км | 2012 | 2012 | 0.42456 |  | 0.42456 | 2,99 км |  |  | 2,99 км | 0.42456 |  |  | 0.42456
6.4 | Проектирование будущих периодов | [14 empty] | 0
6.5 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан | П | 0,5 МВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.14862 |  |  | 0.14862
6.6 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан | П | 0,16 МВА | [5 empty] | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.040067 |  |  | 0.040067
6.7 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.8 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. |  |  | 3.6996 |  | 3.6996 |  |  |  |  | 3.6996 |  |  | 3.6996
6.9 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
6.10 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.11 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек | П/Р | 11 яч | 2012 | 2012 | 3.1651 |  | 3.1651 |  |  |  |  | 3.1651 |  |  | 3.1651
6.12 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.13 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
6.14 | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.15 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.50261 |  | 0.50261 |  |  |  |  | 0.50261 |  |  | 0.50261
6.16 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.50261 |  | 0.50261 |  |  |  |  | 0.50261 |  |  | 0.50261
6.17 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП 4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.50261 |  | 0.50261 |  |  |  |  | 0.50261 |  |  | 0.50261
6.18 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
6.19 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
6.20 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.21 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.329 |  | 1.329 |  |  |  |  | 1.329 |  |  | 1.329
6.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП К-26 в районе ул. Калинина | П/С | 0,4 км | 2012 | 2012 | 0.30568 |  | 0.30568 | 0,4 км |  |  | 0,4 км | 0.30568 |  |  | 0.30568
6.2.2 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г.Калтан" | П/С | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.36429 |  | 0.36429 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.36429 |  |  | 0.36429
6.2.3 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка | С | 0,25 МВА | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.145 |  |  | 0.145
6.2.4 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка | С | 0,4 МВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.17 |  |  | 0.17
6.2.5 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
6.2.6 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная, 14 | П/С |  | 2012 | 2012 | 7.5004 |  | 7.5004 |  |  |  |  | 7.5004 |  |  | 7.5004
0
7. | Филиал Энергосеть г.Киселевск" |  |  |  |  | 45.1939 |  | 45.1939 |  |  |  |  | 45.1939 |  |  | 45.1939
7.1. | Спецтехника, автотехника, оборудование | [14 empty] | 0
7.1. | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7001 |  | 3.7001 |  |  |  |  | 3.7001 |  |  | 3.7001
7.1. | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.43704 |  | 0.43704 |  |  |  |  | 0.43704 |  |  | 0.43704
7.1. | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
7.1. | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1. | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 13 яч. | 2012 | 2012 | 5.0324 |  | 5.0324 |  |  |  |  | 5.0324 |  |  | 5.0324
7.1. | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.0027 |  | 7.0027 |  |  |  |  | 7.0027 |  |  | 7.0027
7.1. | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1. | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО | П/Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО | П/Р | 2 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО | П/Р | 3 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО | П/Р | 4 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО | П/Р | 5 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО | П/Р | 6 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО | П/Р | 7 яч. | 2012 | 2012 | 0.38777 |  | 0.38777 |  |  |  |  | 0.38777 |  |  | 0.38777
7.1. | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.14846 |  | 0.14846 |  |  |  |  | 0.14846 |  |  | 0.14846
7.1. | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый | П/Р | 0.16 | 2012 | 2012 | 0.11522 |  | 0.11522 |  |  |  |  | 0.11522 |  |  | 0.11522
7.1. | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА | П/Р | 0.05 | 2012 | 2012 | 0.095278 |  | 0.095278 |  |  |  |  | 0.095278 |  |  | 0.095278
7.1. | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1. | УПА-10 Устройство проверки автоматов | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.12205 |  | 0.12205 |  |  |  |  | 0.12205 |  |  | 0.12205
7.1. | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.10525 |  | 0.10525 |  |  |  |  | 0.10525 |  |  | 0.10525
7.1. | Прибор СЕ-601 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.15304 |  | 0.15304 |  |  |  |  | 0.15304 |  |  | 0.15304
7.1. | Прибор СЕ-602 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.23284 |  | 0.23284 |  |  |  |  | 0.23284 |  |  | 0.23284
7.1. | Токарный станок | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.5023 |  | 0.5023 |  |  |  |  | 0.5023 |  |  | 0.5023
7.1. | Сверлильный станок | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.16806 |  | 0.16806 |  |  |  |  | 0.16806 |  |  | 0.16806
7.1. | Газоанализатор- дымомер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.065365 |  | 0.065365 |  |  |  |  | 0.065365 |  |  | 0.065365
7.1. | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1. | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6134 |  | 0.6134 |  |  |  |  | 0.6134 |  |  | 0.6134
7.1. | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6134 |  | 0.6134 |  |  |  |  | 0.6134 |  |  | 0.6134
7.1. | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.6134 |  | 0.6134 |  |  |  |  | 0.6134 |  |  | 0.6134
7.1. | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.72992 |  | 0.72992 |  |  |  |  | 0.72992 |  |  | 0.72992
7.1. | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.72992 |  | 0.72992 |  |  |  |  | 0.72992 |  |  | 0.72992
7.1. | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.7093 |  | 0.7093 |  |  |  |  | 0.7093 |  |  | 0.7093
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.71361 |  | 0.71361 |  |  |  |  | 0.71361 |  |  | 0.71361
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ. Ф-24-7-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.69038 |  | 0.69038 |  |  |  |  | 0.69038 |  |  | 0.69038
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ. Ф-6-26-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.73912 |  | 0.73912 |  |  |  |  | 0.73912 |  |  | 0.73912
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.69085 |  | 0.69085 |  |  |  |  | 0.69085 |  |  | 0.69085
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.69085 |  | 0.69085 |  |  |  |  | 0.69085 |  |  | 0.69085
7.1. | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.66122 |  | 0.66122 |  |  |  |  | 0.66122 |  |  | 0.66122
7.1. | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1. | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 6.0621 |  | 6.0621 |  |  |  |  | 6.0621 |  |  | 6.0621
7.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.2.1 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая | П/С | 0,1 км | 2012 | 2012 | 0.59271 |  | 0.59271 | 0,1 км |  |  | 0,1 км | 0.59271 |  |  | 0.59271
7.2.2 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая | П/С | 0.25 | 2012 | 2012 | 0.49855 |  | 0.49855 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.49855 |  |  | 0.49855
7.2.3 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км | П/С | 0,7 км | 2012 | 2012 | 1.4192 |  | 1.4192 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 1.4192 |  |  | 1.4192
7.2.4 | МТП-288, 63 кВА. по ул.Боткина г. Киселевске. | П/С | 0.063 | 2012 | 2012 | 0.23376 |  | 0.23376 | 0.063 |  |  | 0.063 | 0.23376 |  |  | 0.23376
7.2.5 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км | П/С | 0,8 км | 2012 | 2012 | 0.55837 |  | 0.55837 | 0,8 км |  |  | 0,8 км | 0.55837 |  |  | 0.55837
7.2.6 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г.Киселевск | П/С | 0,541 км | 2012 | 2012 | 0.68688 |  | 0.68688 | 0,541 км |  |  | 0,541 км | 0.68688 |  |  | 0.68688
7.2.7 | МТП 1х 100 кВА по ул. В.Волошиной | П/С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.40991 |  | 0.40991 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.40991 |  |  | 0.40991
7.2.8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 | П/С | 0,57 км | 2012 | 2012 | 0.58117 |  | 0.58117 | 0,57 км |  |  | 0,57 км | 0.58117 |  |  | 0.58117
7.2.9 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7.2.10 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.3604 |  | 4.3604 |  |  |  |  | 4.3604 |  |  | 4.3604
7.2.11 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |  | 7.5308 |  | 7.5308 |  |  |  |  | 7.5308 |  |  | 7.5308
8.1.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8.1.2 | Автомобиль УАЗ (санитарного типа 8 мест) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.3995 |  | 0.3995 |  |  |  |  | 0.3995 |  |  | 0.3995
8.1.3 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
8.1.4 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.8904 |  | 1.8904 |  |  |  |  | 1.8904 |  |  | 1.8904
8.1.5 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8.1.6 | Реконструкция ПС "Пионерная Замена отделителей и разрядников на элегазовые выключатели 2 шт. и ОПН 12 шт. | П/Р | 14 шт. | 2012 | 2012 | 3.3235 |  | 3.3235 |  |  |  |  | 3.3235 |  |  | 3.3235
8.1.7 | Приборы: | приобретение | 1 шт. |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8.1.8 | Прибор АИД-70М |  |  | 2012 | 2012 | 0.1686 |  | 0.1686 |  |  |  |  | 0.1686 |  |  | 0.1686
8.1.9 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8.1.10 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.4958 |  | 0.4958 |  |  |  |  | 0.4958 |  |  | 0.4958
8.1.11 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8.1.12 | Открытый навес с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (20х12м, 3,2 тн) | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
8.1.13 | Пост охраны производственной базы п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (3,2х3,2м, каркас-брус) | П/С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.146 |  | 0.146 |  |  |  |  | 0.146 |  |  | 0.146
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
9. | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" |  |  |  |  | 30.3647 |  | 30.3647 |  |  |  |  | 30.3647 |  |  | 30.3647
9.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
9.2 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.663 |  | 0.663 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.663 |  |  | 0.663
9.3 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.663 |  | 0.663 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.663 |  |  | 0.663
9.4 | Реконструкция МТП №113 по ул.Рабочая | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.248 |  | 0.248 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.248 |  |  | 0.248
9.5 | Проектирование будующих периодов |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.6 | ТП 100кВА по ул.Набережная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.037555 |  | 0.037555 |  |  |  |  | 0.037555 |  |  | 0.037555
9.7 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул.Набережная | П |  | 2012 | 2013 | 0.037555 |  | 0.037555 |  |  |  |  | 0.037555 |  |  | 0.037555
9.8 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.9 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.4496 |  | 3.4496 |  |  |  |  | 3.4496 |  |  | 3.4496
9.10 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
9.11 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |  | 2.99 |  |  | 2.99
9.12 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.13 | Реконстркция оборудования ЦРП-10 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 6.33 |  | 6.33 | 16 яч |  |  | 16 яч | 6.33 |  |  | 6.33
9.14 | Реконстркция оборудования РП-2 | П/Р | 16 яч | 2012 | 2012 | 7.0397 |  | 7.0397 | 16 яч |  |  | 16 яч | 7.0397 |  |  | 7.0397
9.15 | Мнемосхема: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.16 | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.5066 |  | 4.5066 |  |  |  |  | 4.5066 |  |  | 4.5066
9.17 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.18 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.77503 |  | 0.77503 |  |  |  |  | 0.77503 |  |  | 0.77503
9.19 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.20 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 1.8554 |  | 1.8554 |  |  |  |  | 1.8554 |  |  | 1.8554
9.21 | Компьтерная техника: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.22 | Струйный плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095194 |  | 0.095194 |  |  |  |  | 0.095194 |  |  | 0.095194
9.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2.1 | Строительство ТП-148 по пер.Кирпичному в г.Мариинске (Р.Люксембург) |  | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.33236 |  | 0.33236 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.33236 |  |  | 0.33236
9.2.2 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 |  | 0,33 км | 2012 | 2012 | 0.33236 |  | 0.33236 | 0,33 км |  |  | 0,33 км | 0.33236 |  |  | 0.33236
9.2.3 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 |  | 0,18 км | 2012 | 2012 | 0.11079 |  | 0.11079 | 0,18 км |  |  | 0,18 км | 0.11079 |  |  | 0.11079
9.2.4 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г.Мариинске (пер.Линейный) |  | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.24373 |  | 0.24373 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.24373 |  |  | 0.24373
9.2.5 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 |  | 0.02 | 2012 | 2012 | 0.10082 |  | 0.10082 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.10082 |  |  | 0.10082
9.2.6 | линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 |  | 0,26 км | 2012 | 2012 | 0.14292 |  | 0.14292 | 0,26 км |  |  | 0,26 км | 0.14292 |  |  | 0.14292
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  |  | 22.4275 |  | 22.4275 |  |  |  |  | 22.4275 |  |  | 22.4275
10.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |  | 1.99 |  |  | 1.99
10.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.9861 |  | 2.9861 |  |  |  |  | 2.9861 |  |  | 2.9861
10.4 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
10.5 | Стенд шиномонтажный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.1179 |  | 0.1179 |  |  |  |  | 0.1179 |  |  | 0.1179
10.6 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
10.7 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек | П/Р | 17 яч. | 2012 | 2012 | 6.4151 |  | 6.4151 |  |  |  |  | 6.4151 |  |  | 6.4151
10.9 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.10 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082621 |  | 0.082621 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082621 |  |  | 0.082621
10.11 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.14846 |  | 0.14846 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.14846 |  |  | 0.14846
10.12 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.11522 |  | 0.11522 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.11522 |  |  | 0.11522
10.13 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ | П/Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.14846 |  | 0.14846 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.14846 |  |  | 0.14846
10.14 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.15 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
10.16 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.17 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
10.18 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.19 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 2.7533 |  | 2.7533 |  |  |  |  | 2.7533 |  |  | 2.7533
10.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2.1 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 | С | 0,9 км | 2012 | 2012 | 0.39057 |  | 0.39057 | 0,9 км |  |  | 0,9 км | 0.39057 |  |  | 0.39057
10.2.2 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 | С | 1,13 км | 2012 | 2012 | 1.1914 |  | 1.1914 | 1,13 км |  |  | 1,13 км | 1.1914 |  |  | 1.1914
10.2.3 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 | С | 0,37км | 2012 | 2012 | 0.50324 |  | 0.50324 | 0,37км |  |  | 0,37км | 0.50324 |  |  | 0.50324
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11. | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" |  |  |  |  | 16.0302 |  | 16.0302 |  |  |  |  | 16.0302 |  |  | 16.0302
11.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |  | 1.99 |  |  | 1.99
11.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
11.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41104 |  | 0.41104 |  |  |  |  | 0.41104 |  |  | 0.41104
11.5 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.6 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.9214 |  | 7.9214 |  |  |  |  | 7.9214 |  |  | 7.9214
11.7 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.8 | КИП-2Т | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.077927 |  | 0.077927 |  |  |  |  | 0.077927 |  |  | 0.077927
11.9 | Генератор частоты ГТЧ-1 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.06666 |  | 0.06666 |  |  |  |  | 0.06666 |  |  | 0.06666
11.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
11.11 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | С |  | 2012 | 2012 | 0.38751 |  | 0.38751 |  |  |  |  | 0.38751 |  |  | 0.38751
11.13 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.14 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.25797 |  | 0.25797 |  |  |  |  | 0.25797 |  |  | 0.25797
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  |  | 59.123 |  | 59.123 |  |  |  |  | 59.123 |  |  | 59.123
12.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.2 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 | П/Р | 2,8 км | 2012 | 2012 | 1.817 |  | 1.817 | 2,8 км |  |  | 2,8 км | 1.817 |  |  | 1.817
12.3 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 | П/Р | 1,3 км | 2012 | 2012 | 0.84218 |  | 0.84218 | 1,3 км |  |  | 1,3 км | 0.84218 |  |  | 0.84218
12.4 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 | П/Р | 2,4 км | 2012 | 2012 | 0.864 |  | 0.864 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.864 |  |  | 0.864
12.5 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 | П/Р | 1,15 км | 2012 | 2012 | 1.0174 |  | 1.0174 | 1,15 км |  |  | 1,15 км | 1.0174 |  |  | 1.0174
12.6 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 | П/Р | 1,75 км | 2012 | 2012 | 0.554 |  | 0.554 | 1,75 км |  |  | 1,75 км | 0.554 |  |  | 0.554
12.7 | ТП-744 квартал10 | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 1.469 |  | 1.469 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 1.469 |  |  | 1.469
12.8 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 | П/Р | 6,6 км | 2012 | 2012 | 3.3465 |  | 3.3465 | 6,6 км |  |  | 6,6 км | 3.3465 |  |  | 3.3465
12.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 | П/Р | 3,1 км | 2012 | 2012 | 0.94206 |  | 0.94206 | 3,1 км |  |  | 3,1 км | 0.94206 |  |  | 0.94206
12.10 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" | П/Р | 5,2 км | 2012 | 2012 | 1.53 |  | 1.53 | 5,2 км |  |  | 5,2 км | 1.53 |  |  | 1.53
12.11 | Проектирование будующих периодов |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.12 | ТП-767 10/0,4кВ "Жилой поселок ПЗША" | П | 0,63 МВА | 2012 | 2013 | 0.084499 |  | 0.084499 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.084499 |  |  | 0.084499
12.13 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | П | 0,85 км | 2012 | 2013 | 0.061027 |  | 0.061027 | 0,85 км |  |  | 0,85 км | 0.061027 |  |  | 0.061027
12.14 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 | П | 4,5 км | 2012 | 2013 | 0.18778 |  | 0.18778 | 4,5 км |  |  | 4,5 км | 0.18778 |  |  | 0.18778
12.15 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.16 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
12.17 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.437 |  | 0.437 |  |  |  |  | 0.437 |  |  | 0.437
12.18 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.19 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.2543 |  | 7.2543 |  |  |  |  | 7.2543 |  |  | 7.2543
12.20 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2012 | 2012 | 6.523 |  | 6.523 |  |  |  |  | 6.523 |  |  | 6.523
12.21 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 7.2545 |  | 7.2545 |  |  |  |  | 7.2545 |  |  | 7.2545
12.22 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек | П/Р | 21 яч. | 2012 | 2012 | 7.7745 |  | 7.7745 |  |  |  |  | 7.7745 |  |  | 7.7745
12.23 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.24 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.14181 |  | 0.14181 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.14181 |  |  | 0.14181
12.25 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.73342 |  | 0.73342 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.73342 |  |  | 0.73342
12.26 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.54508 |  | 0.54508 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.54508 |  |  | 0.54508
12.27 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.074228 |  | 0.074228 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.074228 |  |  | 0.074228
12.28 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.29 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.30 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый | П/Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.11854 |  | 0.11854 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.11854 |  |  | 0.11854
12.31 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.32 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.33 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.34 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый | П/Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.24041 |  | 0.24041 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.24041 |  |  | 0.24041
12.35 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые | П/Р | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 0.48082 |  | 0.48082 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0.48082 |  |  | 0.48082
12.36 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.37 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13317 |  | 0.13317 |  |  |  |  | 0.13317 |  |  | 0.13317
12.38 | Прибор СЕ-602 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.069477 |  | 0.069477 |  |  |  |  | 0.069477 |  |  | 0.069477
12.39 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.40 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | С |  | 2012 | 2012 | 0.25647 |  | 0.25647 |  |  |  |  | 0.25647 |  |  | 0.25647
12.41 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.42 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.5973 |  | 9.5973 |  |  |  |  | 9.5973 |  |  | 9.5973
12.43 | Трансформаторный цех |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
12.44 | Трансформаторный цех | С |  | 2012 | 2012 | 1.4793 |  | 1.4793 |  |  |  |  | 1.4793 |  |  | 1.4793
12.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
12.2.1 | МТП-494 6/0,4кВ "пер.Школьный" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.2548 |  | 0.2548 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2548 |  |  | 0.2548
12.2.2 | МТП-495 6/0,4кВ "пер.Садовый" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.2548 |  | 0.2548 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2548 |  |  | 0.2548
12.2.3 | МТП-301 6/0,4кВ "ул.Егорова" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.2548 |  | 0.2548 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.2548 |  |  | 0.2548
12.2.4 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст "Зенковская" до ТП-301 | С | 0,2 км | 2012 | 2012 | 0.31734 |  | 0.31734 | 0,2 км |  |  | 0,2 км | 0.31734 |  |  | 0.31734
12.2.5 | ТП-673 6/0,4кВ "ул.Гранитная" | С | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.31574 |  | 0.31574 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.31574 |  |  | 0.31574
12.2.6 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 | С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.28354 |  | 0.28354 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.28354 |  |  | 0.28354
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " |  |  |  |  | 10.5098 |  | 10.5098 |  |  |  |  | 10.5098 |  |  | 10.5098
13.1. | Проектирование будующих периодов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,1 МВА | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.1. | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П | 0,5 км | 2012 | 2013 | 0.093888 |  | 0.093888 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.093888 |  |  | 0.093888
13.1. | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
13.1. | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.42502 |  | 0.42502 |  |  |  |  | 0.42502 |  |  | 0.42502
13.1. | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
13.1. | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082621 |  | 0.082621 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082621 |  |  | 0.082621
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082621 |  | 0.082621 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082621 |  |  | 0.082621
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13332 |  | 0.13332 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13332 |  |  | 0.13332
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.082621 |  | 0.082621 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.082621 |  |  | 0.082621
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13332 |  | 0.13332 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13332 |  |  | 0.13332
13.1. | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25МВА | 2012 | 2012 | 0.13332 |  | 0.13332 | 0,25МВА |  |  | 0,25МВА | 0.13332 |  |  | 0.13332
13.1. | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
13.1. | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | Филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
13.1. | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.1. | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.3345 |  | 1.3345 |  |  |  |  | 1.3345 |  |  | 1.3345
13.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.2.1 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.18778 |  | 0.18778 |  |  |  |  | 0.18778 |  |  | 0.18778
13.2.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная | С | 0,3 км | 2012 | 2012 | 0.21782 |  | 0.21782 |  |  |  |  | 0.21782 |  |  | 0.21782
13.2.3 | Хозяйственные объекты |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
13.2.4 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.552 |  | 0.552 |  |  |  |  | 0.552 |  |  | 0.552
13.2.5 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) | С |  | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
13.2.6 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.676 |  | 0.676 |  |  |  |  | 0.676 |  |  | 0.676
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  |  |  |  | 9.1766 |  | 9.1766 |  |  |  |  | 9.1766 |  |  | 9.1766
14.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.2 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.9901 |  | 2.9901 |  |  |  |  | 2.9901 |  |  | 2.9901
14.3 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.2696 |  | 2.2696 |  |  |  |  | 2.2696 |  |  | 2.2696
14.4 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.5 | Трассокабелеискатель Успех АГ-308.60 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.056333 |  | 0.056333 |  |  |  |  | 0.056333 |  |  | 0.056333
14.6 | Анализатор ПКЭ и эталонный счетчик Энергомонитор 3.3 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.169 |  | 0.169 |  |  |  |  | 0.169 |  |  | 0.169
14.7 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
14.8 | Реклоузеры: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.9 | Рекзоузер по Ф-707 опора №102 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.56502 |  | 0.56502 |  |  |  |  | 0.56502 |  |  | 0.56502
14.10 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.11 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 1.3078 |  | 1.3078 |  |  |  |  | 1.3078 |  |  | 1.3078
14.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.2.1 | ЛЭП-6кВ от РП центральной котельной до Тайги-2 ,г.Тайга | С | 1 км | 2012 | 2012 | 0.47507 |  | 0.47507 | 1 км |  |  | 1 км | 0.47507 |  |  | 0.47507
14.2.2 | кабельная линия 6кВ Ф-604 ПС 110/35/6кВ "Тайга" (прокол по ж/д) до ТП-114 в п.Таежный, г.Тайга" Вместо перехода под Ж/Д ООО "Горэлектросеть" | С | 0,34 км | 2012 | 2012 | 0.56333 |  | 0.56333 | 0,34 км |  |  | 0,34 км | 0.56333 |  |  | 0.56333
14.2.3 | ВЛЗ-6кВ ф.704 от ТП-22 до ТП-24 | С | 0,7 км | 2012 | 2012 | 0.58783 |  | 0.58783 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 0.58783 |  |  | 0.58783
0
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |  | 145.32 |  | 145.32 |  |  |  |  | 145.32 |  |  | 145.32
15.1 | Реконструкция | [14 empty] | 0
15.2 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.273 |  | 0.273 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.273 |  |  | 0.273
15.3 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары | П/Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.332 |  | 0.332 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.332 |  |  | 0.332
15.4 | МТП -316 Темиртау | П/Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.307 |  | 0.307 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.307 |  |  | 0.307
15.5 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол | П/Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 1.3 |  | 1.3 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 1.3 |  |  | 1.3
15.6 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". | П/Р |  | 2012 | 2012 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
15.7 | Проектирование будующих периодов | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15.8 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ | П |  | 2012 | 2012 | 1.261 |  | 1.261 |  |  |  |  | 1.261 |  |  | 1.261
15.9 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км | П |  | 2012 | 2012 | 0.51638 |  | 0.51638 |  |  |  |  | 0.51638 |  |  | 0.51638
15.10 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол | П |  | 2012 | 2012 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
15.11 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15.12 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.7001 |  | 3.7001 |  |  |  |  | 3.7001 |  |  | 3.7001
15.13 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
15.14 | Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.725 |  | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
15.15 | Шерегеш |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.16 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  |  | 1.915 |  |  | 1.915
15.17 | Электротехническая лаборатория | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.717 |  | 4.717 |  |  |  |  | 4.717 |  |  | 4.717
15.18 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.78 |  | 3.78 |  |  |  |  | 3.78 |  |  | 3.78
15.19 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.982 |  | 3.982 |  |  |  |  | 3.982 |  |  | 3.982
15.20 | РП | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15.21 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. | П/Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 6.879 |  | 6.879 |  |  |  |  | 6.879 |  |  | 6.879
15.22 | Шерегеш |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.23 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш | П/Р |  | 2012 | 2012 | 51.752 |  | 51.752 |  |  |  |  | 51.752 |  |  | 51.752
15.24 | ТП-140 Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 1.382 |  | 1.382 |  |  |  |  | 1.382 |  |  | 1.382
15.25 | ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 10.7 |  | 10.7 |  |  |  |  | 10.7 |  |  | 10.7
15.26 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая | П/Р |  | 2012 | 2012 | 7.373 |  | 7.373 |  |  |  |  | 7.373 |  |  | 7.373
15.27 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
15.28 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.21 |  | 0.21 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.21 |  |  | 0.21
15.29 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трасформатора 100 кВА на новый | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.095 |  |  | 0.095
15.30 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 630 кВА | Р | 0,63 МВА | 2012 | 2012 | 0.312 |  | 0.312 | 0,63 МВА |  |  | 0,63 МВА | 0.312 |  |  | 0.312
15.31 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трасформатора 400 кВА | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.21 |  | 0.21 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.21 |  |  | 0.21
15.32 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
15.33 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
15.34 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.084499 |  | 0.084499 |  |  |  |  | 0.084499 |  |  | 0.084499
15.35 | Тепловизор |  |  | 2012 | 2012 | 0.22158 |  | 0.22158 |  |  |  |  | 0.22158 |  |  | 0.22158
15.36 | Пожарно-охранная сигнализация: | [14 empty] | 0
15.37 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) | С |  | 2012 | 2012 | 0.57741 |  | 0.57741 |  |  |  |  | 0.57741 |  |  | 0.57741
15.38 | Видеонаблюдение: | [14 empty] | 0
15.39 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | С |  | 2012 | 2012 | 0.51296 |  | 0.51296 |  |  |  |  | 0.51296 |  |  | 0.51296
15.40 | АИИС КУЭ | [14 empty] | 0
15.41 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | П/С |  | 2012 | 2012 | 9.8025 |  | 9.8025 |  |  |  |  | 9.8025 |  |  | 9.8025
15.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
15.2.1 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). п. Шерегеш | П/С | 1 км | 2012 | 2012 | 0.44 |  | 0.44 | 1 км |  |  | 1 км | 0.44 |  |  | 0.44
15.2.2 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" п. Шерегеш | П/С | 6,5 км | 2012 | 2012 | 1.113 |  | 1.113 | 6,5 км |  |  | 6,5 км | 1.113 |  |  | 1.113
15.2.3 | КТП-84 «Администрация» п. Калары | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.035735 |  | 0.035735 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.035735 |  |  | 0.035735
15.2.4 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.036618 |  | 0.036618 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.036618 |  |  | 0.036618
15.2.5 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.035677 |  | 0.035677 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.035677 |  |  | 0.035677
15.2.6 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 | П | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
15.2.7 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
15.2.8 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 | П | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
15.2.9 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
15.2.10 | ТП-306 п. Темиртау | П | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.055 |  | 0.055 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.055 |  |  | 0.055
15.2.11 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036798 |  | 0.036798 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036798 |  |  | 0.036798
15.2.12 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 | П | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.036479 |  | 0.036479 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.036479 |  |  | 0.036479
15.2.13 | Хозяйственные объекты | [14 empty] | 0
15.2.14 | "Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 3.4999 |  | 3.4999 |  |  |  |  | 3.4999 |  |  | 3.4999
15.2.15 | "Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 | П/С |  | 2012 | 2012 | 0.936 |  | 0.936 |  |  |  |  | 0.936 |  |  | 0.936
15.2.16 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | П/С |  | 2012 | 2012 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |  | 4.36 |  |  | 4.36
15.2.17 | Шерегеш | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15.2.18 | Строительство базы филиала "Энергосеть г. Таштагол" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1 |  |  | 2012 | 2012 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
15.2.19 | АБК | П/С |  | 2012 | 2012 | 12.096 |  | 12.096 |  |  |  |  | 12.096 |  |  | 12.096
15.2.20 | Модульный гараж (18х12м) | П/С |  | 2012 | 2012 | 3.9 |  | 3.9 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 3.9
15.2.21 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.2.22 | Плоттер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095 |  |  | 0.095
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  |  |  |  | 7.4269 |  | 7.4269 |  |  |  |  | 7.4269 |  |  | 7.4269
16.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
16.2 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
16.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7254 |  | 4.7254 |  |  |  |  | 4.7254 |  |  | 4.7254
16.4 | Реконструкция ТП | [14 empty] | 0
16.5 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.168 |  | 0.168 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.168 |  |  | 0.168
16.6 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.168 |  | 0.168 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.168 |  |  | 0.168
16.7 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.168 |  | 0.168 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.168 |  |  | 0.168
16.8 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.134 |  | 0.134 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.134 |  |  | 0.134
16.9 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.134 |  | 0.134 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.134 |  |  | 0.134
16.10 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.169 |  | 0.169 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.169 |  |  | 0.169
16.11 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.169 |  | 0.169 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.169 |  |  | 0.169
16.12 | Пожарно-охранная сигнализация: |  |  | 2012 | 2012 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.13 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) | С |  | 2012 | 2012 | 0.15567 |  | 0.15567 |  |  |  |  | 0.15567 |  |  | 0.15567
16.14 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.15 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | С |  | 2012 | 2012 | 1.0249 |  | 1.0249 |  |  |  |  | 1.0249 |  |  | 1.0249
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  |  |  |  | 22.6356 |  | 22.6356 |  |  |  |  | 22.6356 |  |  | 22.6356
17.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.2 | КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА по ул. Станционная | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.61634 |  | 0.61634 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.61634 |  |  | 0.61634
17.3 | КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА по ул.Фрунзе | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.61521 |  | 0.61521 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.61521 |  |  | 0.61521
17.4 | КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА в районе 1-го участка | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.65133 |  | 0.65133 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.65133 |  |  | 0.65133
17.5 | КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА по ул.Новая | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.65118 |  | 0.65118 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.65118 |  |  | 0.65118
17.6 | КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА по ул. Пионерская | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.44738 |  | 0.44738 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.44738 |  |  | 0.44738
17.7 | КТПН-10/0,4 кВ 100 кВА по ул. Рабочая | Р | 0,1 МВА | 2012 | 2012 | 0.61488 |  | 0.61488 | 0,1 МВА |  |  | 0,1 МВА | 0.61488 |  |  | 0.61488
17.8 | КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА по ул.Революции | Р | 0,16 МВА | 2012 | 2012 | 0.44688 |  | 0.44688 | 0,16 МВА |  |  | 0,16 МВА | 0.44688 |  |  | 0.44688
17.9 | КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА по ул. Ленина | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.65175 |  | 0.65175 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.65175 |  |  | 0.65175
17.10 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.11 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.9901 |  | 2.9901 |  |  |  |  | 2.9901 |  |  | 2.9901
17.12 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
17.13 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.0746 |  | 2.0746 |  |  |  |  | 2.0746 |  |  | 2.0746
17.14 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.15 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек | Р | 19 яч. | 2012 | 2012 | 8.5891 |  | 8.5891 |  |  |  |  | 8.5891 |  |  | 8.5891
17.16 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.17 | Установка камеры КСО в ТП 27 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.34298 |  | 0.34298 |  |  |  |  | 0.34298 |  |  | 0.34298
17.18 | Установка камеры КСО в ТП 35 | Р | 1 яч. | 2012 | 2012 | 0.34298 |  | 0.34298 |  |  |  |  | 0.34298 |  |  | 0.34298
17.19 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.239 |  | 0.239 |  |  |  |  | 0.239 |  |  | 0.239
17.20 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4МВА | 2012 | 2012 | 0.238 |  | 0.238 |  |  |  |  | 0.238 |  |  | 0.238
17.21 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.178 |  | 0.178 |  |  |  |  | 0.178 |  |  | 0.178
17.22 | Мнемосхема: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.23 | Филиал "Энергосеть г.Топки" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.535 |  | 2.535 |  |  |  |  | 2.535 |  |  | 2.535
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  |  | 26.0451 |  | 26.0451 |  |  |  |  | 26.0451 |  |  | 26.0451
18.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
18.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул.Ленина в пгт.Тяжинский | Р | 0,17 км | 2012 | 2012 | 0.11451 |  | 0.11451 | 0,17 км |  |  |  | 0.11451 |  |  | 0.11451
18.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул.Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт.Тяжинский | Р | 5,28 км | 2012 | 2012 | 3.2344 |  | 3.2344 | 5,28 км |  |  | 5,28 км | 3.2344 |  |  | 3.2344
18.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 по ул.Куйбышева, пгт.Тяжинский | Р | 0,39 км | 2012 | 2012 | 0.25332 |  | 0.25332 | 0,39 км |  |  | 0,39 км | 0.25332 |  |  | 0.25332
18.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 4,34 км | 2012 | 2012 | 2.6971 |  | 2.6971 | 4,34 км |  |  | 4,34 км | 2.6971 |  |  | 2.6971
18.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский | Р | 0,73 км | 2012 | 2012 | 0.43132 |  | 0.43132 | 0,73 км |  |  | 0,73 км | 0.43132 |  |  | 0.43132
18.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский | Р | 3,6 км | 2012 | 2012 | 2.5066 |  | 2.5066 | 3,6 км |  |  | 3,6 км | 2.5066 |  |  | 2.5066
18.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский | Р | 1,21 км | 2012 | 2012 | 0.65878 |  | 0.65878 | 1,21 км |  |  | 1,21 км | 0.65878 |  |  | 0.65878
18.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский | Р | 3,88 км | 2012 | 2012 | 1.8298 |  | 1.8298 | 3,88 км |  |  | 3,88 км | 1.8298 |  |  | 1.8298
18.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский | Р | 2,25 км | 2012 | 2012 | 1.2485 |  | 1.2485 | 2,25 км |  |  | 2,25 км | 1.2485 |  |  | 1.2485
18.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 1.7211 |  | 1.7211 | 3 км |  |  | 3 км | 1.7211 |  |  | 1.7211
18.12 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский | Р | 0,88 км | 2012 | 2012 | 0.95694 |  | 0.95694 | 0,88 км |  |  | 0,88 км | 0.95694 |  |  | 0.95694
18.13 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.33007 |  | 0.33007 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.33007 |  |  | 0.33007
18.14 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.19644 |  | 0.19644 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.19644 |  |  | 0.19644
18.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский | Р | 0,5 км | 2012 | 2012 | 0.29164 |  | 0.29164 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 0.29164 |  |  | 0.29164
18.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский | Р | 2,36 км | 2012 | 2012 | 1.7938 |  | 1.7938 | 2,36 км |  |  | 2,36 км | 1.7938 |  |  | 1.7938
18.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский | Р | 3,45 км | 2012 | 2012 | 2.5931 |  | 2.5931 | 3,45 км |  |  | 3,45 км | 2.5931 |  |  | 2.5931
18.18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский | Р | 3 км | 2012 | 2012 | 2.4236 |  | 2.4236 | 3 км |  |  | 3 км | 2.4236 |  |  | 2.4236
18.19 | Проектирование будующих периодов |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18.20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский | П | 1,12 км | 2012 | 2013 | 0.086377 |  | 0.086377 | 1,12 км |  |  | 1,12 км | 0.086377 |  |  | 0.086377
18.21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский | П | 0,52 км | 2012 | 2013 | 0.090132 |  | 0.090132 | 0,52 км |  |  | 0,52 км | 0.090132 |  |  | 0.090132
18.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский | П | 2,13 км | 2012 | 2013 | 0.13332 |  | 0.13332 | 2,13 км |  |  | 2,13 км | 0.13332 |  |  | 0.13332
18.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский | П | 2,4 км | 2012 | 2013 | 0.17839 |  | 0.17839 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.17839 |  |  | 0.17839
18.24 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.25 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
18.26 | Пилорама | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
18.27 | РП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.28 | Установка ячеек КСО-272 в здение подстанции респределительной (РП 10/10 "Тяжинская") | Р | 14 яч. | 2012 | 2012 | 0.56614 |  | 0.56614 |  |  |  |  | 0.56614 |  |  | 0.56614
18.29 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.30 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
18.31 | Видеонаблюдение: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.32 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.25622 |  | 0.25622 |  |  |  |  | 0.25622 |  |  | 0.25622
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" |  |  |  |  | 1.5756 |  | 1.5756 |  |  |  |  | 1.5756 |  |  | 1.5756
19.1 | Реконструкция |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.2 | МТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,16МВА | 2012 | 2012 | 0.27321 |  | 0.27321 | 0,16МВА |  |  | 0,16МВА | 0.27321 |  |  | 0.27321
19.3 | МТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.29199 |  | 0.29199 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.29199 |  |  | 0.29199
19.4 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х400 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.59994 |  | 0.59994 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.59994 |  |  | 0.59994
19.5 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.6 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  |  | 7.6438 |  | 7.6438 |  |  |  |  | 7.6438 |  |  | 7.6438
20.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.2 | МТЗ-82 (Экскаватор с греферной установкой) | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.135 |  | 1.135 |  |  |  |  | 1.135 |  |  | 1.135
20.3 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 4.7971 |  | 4.7971 |  |  |  |  | 4.7971 |  |  | 4.7971
20.4 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.411 |  | 0.411 |  |  |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
20.5 | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.6 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА | Р | 1,2 МВА | 2012 | 2012 | 0.62374 |  | 0.62374 | 1,2 МВА |  |  | 1,2 МВА | 0.62374 |  |  | 0.62374
20.7 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0,25 МВА | 2012 | 2012 | 0.13184 |  | 0.13184 | 0,25 МВА |  |  | 0,25 МВА | 0.13184 |  |  | 0.13184
20.8 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0,4 МВА | 2012 | 2012 | 0.15178 |  | 0.15178 | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА | 0.15178 |  |  | 0.15178
20.9 | Приборы: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.10 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
20.11 | АИИС КУЭ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.12 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | С |  | 2012 | 2012 | 0.20094 |  | 0.20094 |  |  |  |  | 0.20094 |  |  | 0.20094
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  |  | 4.937 |  | 4.937 |  |  |  |  | 4.937 |  |  | 4.937
21.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.2 | Автомобиль УАЗ "Хантер" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.42502 |  | 0.42502 |  |  |  |  | 0.42502 |  |  | 0.42502
21.3 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
21.4 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.5 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 | С | 0,45 км | 2012 | 2012 | 0.29585 |  | 0.29585 | 0,45 км |  |  | 0,45 км | 0.29585 |  |  | 0.29585
21.6 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая | П/С | 0,42 км | 2012 | 2012 | 0.28916 |  | 0.28916 | 0,42 км |  |  | 0,42 км | 0.28916 |  |  | 0.28916
21.7 | Хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.8 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
21.9 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |  | 2.82 |  |  | 2.82
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" |  |  |  |  | 2.0289 |  | 2.0289 |  |  |  |  | 2.0289 |  |  | 2.0289
22.1 | Реконструкция | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ВЛЭП 6 кВ ф.6-14 ЛК от п/ст "Украинская" | П/Р | 1,5 км | 2012 | 2012 | 0.14083 |  | 0.14083 |  |  |  |  | 0.14083 |  |  | 0.14083
22.3 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | Прицеп-роспуск | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.4985 |  | 0.4985 |  |  |  |  | 0.4985 |  |  | 0.4985
22.5 | Кабельный транспортер К-4 | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.41097 |  | 0.41097 |  |  |  |  | 0.41097 |  |  | 0.41097
22.6 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.7 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.19247 |  | 0.19247 |  |  |  |  | 0.19247 |  |  | 0.19247
22.8 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.9 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.090132 |  | 0.090132 |  |  |  |  | 0.090132 |  |  | 0.090132
22.10 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.11 | Открытый навес с тельфером ул. Комсомольская, 21 (24х12м, 3,2тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.696 |  | 0.696 |  |  |  |  | 0.696 |  |  | 0.696
0
23. | Головной офис |  |  |  |  | 38.8668 |  | 38.8668 |  |  |  |  | 38.8668 |  |  | 38.8668
23.1 | Спецтехника, автотехника, оборудование | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.2 | Сканер мотортестер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13
23.3 | Оборудование для вытяжки отработанных газов, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.422 |  | 0.422 |  |  |  |  | 0.422 |  |  | 0.422
23.4 | Подъемник 2-х стоечный, 4 тонны, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.128 |  | 0.128 |  |  |  |  | 0.128 |  |  | 0.128
23.5 | Подъемник для грузовых автомобилей | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.708 |  | 0.708 |  |  |  |  | 0.708 |  |  | 0.708
23.6 | Автовышка h-18 м ГАЗ 4х2 двойная кабина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
23.7 | Компрессор поршневой | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.082 |  | 0.082 |  |  |  |  | 0.082 |  |  | 0.082
23.8 | Установка плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 3.318 |  | 3.318 |  |  |  |  | 3.318 |  |  | 3.318
23.9 | Фильтр установки плазменной резки | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
23.10 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.379 |  | 0.379 |  |  |  |  | 0.379 |  |  | 0.379
23.11 | Пресс листогибочный | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
23.12 | Оборудование для полимерной окраски | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
23.13 | Установка нанесения, 2шт. | приобретение | 2 шт. | 2012 | 2012 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
23.14 | Полуавтомат сварочный, 3шт. | приобретение | 3 шт. | 2012 | 2012 | 0.175 |  | 0.175 |  |  |  |  | 0.175 |  |  | 0.175
23.15 | Фильтр электростатический, 4шт. | приобретение | 4 шт. | 2012 | 2012 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
23.16 | Стационарный подъемный стол, 8шт. | приобретение | 8 шт. | 2012 | 2012 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.45
23.17 | Компрессор поршневой | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.081 |  | 0.081 |  |  |  |  | 0.081 |  |  | 0.081
23.18 | Гильотина | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 1.633 |  | 1.633 |  |  |  |  | 1.633 |  |  | 1.633
23.19 | Приборы: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.20 | Прибор "Энергомонитор 3.3" | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.3854 |  | 0.3854 |  |  |  |  | 0.3854 |  |  | 0.3854
23.21 | Компьтерная техника: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.22 | Сервер | приобретение | 1 шт. | 2012 | 2012 | 0.2594 |  | 0.2594 |  |  |  |  | 0.2594 |  |  | 0.2594
23.23 | Хозяйственные объекты | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.24 | Холодный склад с кран-балкой" по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой 55 (78х12м, 6тн) | С | 1 шт. | 2012 | 2012 | 8.054 |  | 8.054 |  |  |  |  | 8.054 |  |  | 8.054
23.25 | Ограждение территории филиала "Энергосеть г. Кемерово" по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой 55 (322м, высота 2,5м) | С |  | 2012 | 2012 | 0.853 |  | 0.853 |  |  |  |  | 0.853 |  |  | 0.853
23.26 | Оформление пред проектной документации |  |  | 2012 | 2012 | 2.695 |  | 2.695 |  |  |  |  | 2.695 |  |  | 2.695
23.27 | Оформление охранных зон |  |  | 2012 | 2012 | 0.864 |  | 0.864 |  |  |  |  | 0.864 |  |  | 0.864
| Дополнительно: | [14 empty] | 0
24. | Новокузнецкий район |  |  |  |  | 48.05 |  | 48.05 |  |  |  |  | 48.05 |  |  | 48.05
24.1 | Легковой автомобиль | приобретение | 2 шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
24.2 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | приобретение | 1 шт. |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
24.3 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | приобретение | 1 шт. |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
24.4 | Автокран КС-35714 | приобретение | 1 шт. |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
24.5 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором | приобретение | 1 шт. |  |  | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 5.1
24.6 | УАЗ 39099 | приобретение | 5 шт. |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
24.7 | УАЗ 22069 | приобретение | 1 шт. |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48
24.8 | УАЗ 39094 | приобретение | 2 шт. |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96
24.9 | ГАЗ 33021 | приобретение | 1 шт. |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
24.10 | Реконструкция электросетевых объектов Новокузнецкого района | П/Р |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [14 empty] | 0
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
1.2 | Автомобиль УАЗ -220695-04 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.47 | 0 | 0.47 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.47 |  | 0.47
1.3 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.445 | 0 | 2.445 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.445 |  | 2.445
1.4 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
1.5 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 | 0 | 0.092 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
1.6 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 10.79 | 0 | 10.79 |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 10.79 |  | 10.79
1.7 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.0503 | 0 | 0.0503 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.0503 |  | 0.0503
1.8 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.10266 | 0 | 0.10266 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.10266 |  | 0.10266
1.9 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.07747 | 0 | 0.07747 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.07747 |  | 0.07747
1.10 | Вольтамперофозометр РЕТОМЕТР-М 2 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.3089 | 0 | 0.3089 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.3089 |  | 0.3089
1.11 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 2.199 | 0 | 2.199 |  | 0 |  | 0 |  | 2.199 |  | 2.199
1.12 | Плоттер hp DesignJet 130 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.053266 | 0 | 0.053266 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.053266 |  | 0.053266
1.13 | Ксерокс TASKalfa 300i | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.059 | 0 | 0.059 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.059 |  | 0.059
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [14 empty] | 0
2.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
2.2 | Реконструкция ТП № 632 на территории инфекционной больницы. | П/Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.51523 | 0 | 0.51523 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.51523 |  | 0.51523
2.3 | реконструкция ТП № 32 (2х630) ул.Ленина,28 | П/Р | 1.26 | 2013 | 2013 | 0.12106 | 0 | 0.12106 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.12106 |  | 0.12106
2.4 | Автомобиль УАЗ-220695-410 | Приобретение |  | 2013 | 2013 | 0.4702 | 0 | 0.4702 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4702 |  | 0.4702
2.5 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного путкта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" | П/Р | 1.26 | 2013 | 2013 | 10.478 | 0 | 10.478 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 10.478 |  | 10.478
2.6 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.31088 | 0 | 0.31088 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.31088 |  | 0.31088
2.7 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансфоматора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.19757 | 0 | 0.19757 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.19757 |  | 0.19757
2.8 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.081352 | 0 | 0.081352 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.081352 |  | 0.081352
2.9 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.093942 | 0 | 0.093942 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.093942 |  | 0.093942
2.10 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 1.176 | 0 | 1.176 |  | 0 |  | 0 |  | 1.176 |  | 1.176
2.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
2.2.1 | ВЛЭП-6 кВ от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.28909 | 0 | 0.28909 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.28909 |  | 0.28909
2.2.2 | ВЛЭП-10 кВ от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.20338 | 0 | 0.20338 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.20338 |  | 0.20338
2.2.3 | Строительство дополнительной МТП, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. | П/С | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.37935 | 0 | 0.37935 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.37935 |  | 0.37935
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск" | [14 empty] | 0
3.2. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
3.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
4. | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.34865 | 0 | 0.34865 |  | 0.255 |  | 0.255 |  | 0.34865 |  | 0.34865
4.1.1 | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [14 empty] | 0
4.1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
4.1.3 | Мнемосхема |  | 1 шт. | 2013 | 2013 | 3.0991 | 0 | 3.0991 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 3.0991 |  | 3.0991
4.1.4 | прибор СЕ-602 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.11622 | 0 | 0.11622 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.11622 |  | 0.11622
4.1.5 | прибор MPI-511 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.079415 | 0 | 0.079415 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.079415 |  | 0.079415
4.1.6 | прибор Энергомонитор 3.3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.20338 | 0 | 0.20338 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.20338 |  | 0.20338
4.1.7 | сервер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09 |  | 0.09
4.2. | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.822 | 0 | 0.822 |  | 0 |  | 0 |  | 0.822 |  | 0.822
4.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
4.2.2 | КТП 160 кВА и ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.4179 | 0 | 1.4179 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.4179 |  | 1.4179
4.2.3 | ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.2706 | 0 | 1.2706 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.2706 |  | 1.2706
4.2.4 | ЛЭП-6 кВ ф.6-4-Г ул. Больничная и К ТП-513 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.81352 | 0 | 0.81352 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.81352 |  | 0.81352
4.2.5 | КЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.6605 | 0 | 0.6605 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.6605 |  | 0.6605
4.2.6 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.74573 | 0 | 0.74573 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.74573 |  | 0.74573
5. | Проектно- сметная документация 2014г | П | 5 шт. | 2013 | 2013 | 0.646 | 0 | 0.646 |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 0.646 |  | 0.646
5.1. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | [14 empty] | 0
5.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
5.1.2 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" | П/Р |  | 2013 | 2013 | 3.2308 | 0 | 3.2308 |  | 1 |  | 1 |  | 3.2308 |  | 3.2308
5.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.68568 | 0 | 0.68568 |  | 1 |  | 1 |  | 0.68568 |  | 0.68568
5.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
6. | Устройство площадки открытого склада (в т.ч. асфальтирование территории) | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.266 | 0 | 0.266 |  | 0 |  | 0 |  | 0.266 |  | 0.266
6.1. | филиал "Энергосеть г. Калтан" | [14 empty] | 0
6.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
6.1.2 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 9.082 | 0 | 9.082 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 9.082 |  | 9.082
6.1.3 | Копировальный аппарат KYOCERA -200 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.048424 | 0 | 0.048424 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.048424 |  | 0.048424
6.1.4 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка |  |  | 2013 | 2013 | 0.091037 | 0 | 0.091037 |  | 0 |  | 0 |  | 0.091037 |  | 0.091037
6.2. | АИИСКУЭ | [12 empty] | 3.066 |  | 3.066
6.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
6.2.2 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.056172 | 0 | 0.056172 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.056172 |  | 0.056172
6.2.3 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | П | 1 км | 2013 | 2013 | 0.087163 | 0 | 0.087163 |  | 1 км |  | 1 км |  | 0.087163 |  | 0.087163
6.2.4 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, (КТП) | С | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.65857 | 0 | 0.65857 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.65857 |  | 0.65857
6.2.5 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский | С |  | 2013 | 2013 | 0.15689 | 0 | 0.15689 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.15689 |  | 0.15689
6.2.6 | Строительство холодного склада 12х18 с кран балкой 3т | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.696 | 0 | 0.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0.696 |  | 0.696
6.2.7 | Здание гаража под автотехнику |  |  | 2013 | 2013 | 3.7 | 0 | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  | 3.7
7. | Реконструкция здания пристройка |  |  | 2013 | 2013 | 3.25 | 0 | 3.25 | [5 empty] | 3.25 |  | 3.25
7.1. | филиал "Энергосеть г. Киселевск | [14 empty] | 0
7.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
7.1.2 | Реконструкция Ф-19-23-Г с установкой МТП-258 | П/Р | 0,160 / 0,3 | 2013 | 2013 | 0.72152 | 0 | 0.72152 |  | 0,160 / 0,3 |  | 0,160 / 0,3 |  | 0.72152 |  | 0.72152
7.1.3 | Реконструкция ТП-92 | П/Р | 0.64 | 2013 | 2013 | 4.7823 | 0 | 4.7823 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 4.7823 |  | 4.7823
7.1.4 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 4.9 | 0 | 4.9 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 4.9 |  | 4.9
7.1.5 | Приобретение бурильно-крановой машины БМ 205 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.923 | 0 | 1.923 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.923 |  | 1.923
7.1.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 8.346 | 0 | 8.346 |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 8.346 |  | 8.346
7.1.7 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек | П/Р | 18 яч. | 2013 | 2013 | 8.346 | 0 | 8.346 |  | 18 яч. |  | 18 яч. |  | 8.346 |  | 8.346
7.1.8 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек |  |  |  |  | 9.294 | 0 | 9.294 | [5 empty] | 9.294 |  | 9.294
7.1.9 | ТП-29 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.10 | ТП-19 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.11 | ТП-94 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.12 | ТП-170 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.13 | ТП-120 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.14 | ТП-241 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.97332 | 0 | 0.97332 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.97332 |  | 0.97332
7.1.15 | ТП-240 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.16 | ТП-209 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.17 | ТП-142 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.18 | ТП-47 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.19 | ТП-138 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.20 | ТП-210 монтаж камер КСО | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.50555 | 0 | 0.50555 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.50555 |  | 0.50555
7.1.21 | МТП-141 замена трансформатора 160 кВа на новый | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.11885 | 0 | 0.11885 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.11885 |  | 0.11885
7.1.22 | МТП-148 замена трансформатора 160 кВа на новый | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.11885 | 0 | 0.11885 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.11885 |  | 0.11885
7.1.23 | ТП-63 замена трансформатора 100 кВа на новый | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.098281 | 0 | 0.098281 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.098281 |  | 0.098281
7.1.24 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.96848 | 0 | 0.96848 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96848 |  | 0.96848
7.1.25 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла |  |  | 2013 | 2013 | 0.687 | 0 | 0.687 |  | 0 |  | 0 |  | 0.687 |  | 0.687
7.1.26 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.053712 | 0 | 0.053712 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.053712 |  | 0.053712
7.1.27 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.072636 | 0 | 0.072636 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.072636 |  | 0.072636
7.1.28 | Приобретение сервера HP Proliant DL165 G7 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.09 |  | 0.09
7.2. | Приобретение копировального аппарата Kyocera TASKAlfa 180 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.059426 | 0 | 0.059426 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.059426 |  | 0.059426
7.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
7.2.2 | МТП-199 1х100 кВА | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11428 |  | 0.11428
7.2.3 | МТП-264 1х160 кВА | П/С | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.39884 | 0 | 0.39884 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.39884 |  | 0.39884
7.2.4 | МТП-297 1х100 кВА | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.1386 | 0 | 0.1386 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1386 |  | 0.1386
7.2.5 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | П | 0,1км | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 0,1км |  | 0,1км |  | 0.11428 |  | 0.11428
8. | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | П |  | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 0,2 км |  | 0,2 км |  | 0.11428 |  | 0.11428
8.1. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [14 empty] | 0
8.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
8.2. | Сервер | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.07 | 0 | 0.07 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.07 |  | 0.07
8.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
9. | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 | П/С | 2 шт. | 2013 | 2013 | 1.3171 | 0 | 1.3171 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 1.3171 |  | 1.3171
9.1. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" | [14 empty] | 0
9.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
9.1.2 | реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Кийской | П/Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.763 | 0 | 0.763 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.763 |  | 0.763
9.1.3 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) |  |  | 2013 | 2013 | 0.202 | 0 | 0.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0.202 |  | 0.202
9.1.4 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) |  |  | 2013 | 2013 | 0.17142 | 0 | 0.17142 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17142 |  | 0.17142
9.1.5 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.12881 | 0 | 0.12881 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.6 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.16755 | 0 | 0.16755 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.16755 |  | 0.16755
9.1.7 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.094911 | 0 | 0.094911 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.8 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.12881 | 0 | 0.12881 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.12881 |  | 0.12881
9.1.9 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.094911 | 0 | 0.094911 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.094911 |  | 0.094911
9.1.10 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.8856 | 0 | 1.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8856 |  | 1.8856
9.1.11 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.096848 | 0 | 0.096848 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.096848 |  | 0.096848
9.1.12 | Сварочный генератор 6,5кВт | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 | 0 | 0.092 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
9.1.13 | Автомашина на базе УАЗ-39094 (фермер) в замен УАЗ гос.879 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
9.1.14 | Автомашина (ремонтныая мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.9 | 0 | 1.9 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.9 |  | 1.9
9.1.15 | Шиномонтажный стенд для колес легковых автомобилей и легковых грузовиков диаметром обода от 10 до 20 дюймов и шириной до 330мм (модель С-601) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.12 |  | 0.12
9.2. | Стенд балансировочный, "Мастер-А", split, автораскрутка, электронная линейка, полка для грузовиков (модель СБМК-60-п) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.18 |  | 0.18
9.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
9.2.2 | МТП 189 100кВа по ул.Набережная | С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.27214 | 0 | 0.27214 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.27214 |  | 0.27214
9.2.3 | Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 | С |  | 2013 | 2013 | 0.32928 | 0 | 0.32928 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.32928 |  | 0.32928
9.2.4 | МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г.Мариинске | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.30701 | 0 | 0.30701 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.30701 |  | 0.30701
9.2.5 | Строительство ВЛЭП-10кВ от Ф-10-7Л до МТП 178 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.20048 | 0 | 0.20048 |  | 0.183 |  | 0.183 |  | 0.20048 |  | 0.20048
9.2.6 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г.Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 | 0 | 0.077478 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
9.2.7 | трансформаторная подстанция (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г.Мариинске», Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 | 0 | 0.077478 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
10. | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | П/С |  | 2013 | 2013 | 4.1257 | 0 | 4.1257 |  | 2*2,28 |  | 2*2,28 |  | 4.1257 |  | 4.1257
10.1. | филиал "Энергосеть г. Осинники" | [14 empty] | 0
10.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
10.1.2 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж ( у ТП-57) | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.80093 | 0 | 0.80093 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.80093 |  | 0.80093
10.1.3 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера | П | 0.6 | 2013 | 2013 | 0.10742 | 0 | 0.10742 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.10742 |  | 0.10742
10.1.4 | Проектирование строительства ф.6-15-0 до ф.6-8-Т с установкой реклоузера | П | 1.76 | 2013 | 2013 | 0.14285 | 0 | 0.14285 |  | 1.76 |  | 1.76 |  | 0.14285 |  | 0.14285
10.1.5 | Проектирование реконструкции ф.6-12-Ц | П | 3.1 | 2013 | 2013 | 0.16502 | 0 | 0.16502 |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.16502 |  | 0.16502
10.1.6 | Проектирование реконструкции ф.6-13-Ц | П | 3.1 | 2013 | 2013 | 0.17371 | 0 | 0.17371 |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 0.17371 |  | 0.17371
10.1.7 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.10595 | 0 | 0.10595 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.10595 |  | 0.10595
10.1.8 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.14953 | 0 | 0.14953 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.14953 |  | 0.14953
10.1.9 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18052 | 0 | 0.18052 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.10 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2013 | 2013 | 0.18052 | 0 | 0.18052 |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.18052 |  | 0.18052
10.1.11 | Реконструкция ТП-56 (устройство релейной защиты ВВ с обеспичением телеуправления и телесигнализации) | Р |  | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11428 |  | 0.11428
10.1.12 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек | П/Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 5.489 | 0 | 5.489 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 5.489 |  | 5.489
10.1.13 | Автомобиль ГАЗ самосвал | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.1 | 0 | 1.1 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.1 |  | 1.1
10.1.14 | Пресс гидравлический | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
10.1.15 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.076 | 0 | 0.076 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.076 |  | 0.076
10.2. | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.937 | 0 | 0.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0.937 |  | 0.937
10.2.1 | Новое строительство | [14 empty] | 0
10.2.2 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП | П/С | 0,8км | 2013 | 2013 | 1.0454 | 0 | 1.0454 |  | 0,8км |  | 0,8км |  | 1.0454 |  | 1.0454
10.2.3 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП | П/С | 0,78км | 2013 | 2013 | 1.0057 | 0 | 1.0057 |  | 0,78км |  | 0,78км |  | 1.0057 |  | 1.0057
11. | ВЛ-6кВф. 6-5-Ц, 6-4-Ц с заменой голого провода на СИП | П/С | 0,42км | 2013 | 2013 | 1.1984 | 0 | 1.1984 |  | 0,42км |  | 0,42км |  | 1.1984 |  | 1.1984
11.1 | филиал "Энергосеть г.Полысаево " | [14 empty] | 0
11.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
11.1.2 | КЛ-10кВ от ТП-135 до ТП-41 L=0,5км, КЛ-10кВ от ТП137 до ТП-41 L=0,3кВ. ТП-41 2х250 кВА 10/0,4кВ ул.Луночарского. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.4406 | 0 | 2.4406 |  | 0,8км |  | 0,8км |  | 2.4406 |  | 2.4406
11.1.3 | ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. | П/Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.60724 | 0 | 0.60724 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.60724 |  | 0.60724
11.1.4 | ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | П/Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.7651 | 0 | 0.7651 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.7651 |  | 0.7651
11.1.5 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ | Р | 10 | 2013 | 2013 | 5.5623 | 0 | 5.5623 |  | 10 |  | 10 |  | 5.5623 |  | 5.5623
11.1.6 | Замена трансформатора на ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в. | Р | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.45361 | 0 | 0.45361 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.45361 |  | 0.45361
11.1.7 | Мнемосхема |  |  |  |  | 3.029 | 0 | 3.029 | [5 empty] | 3.029 |  | 3.029
11.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.060433 | 0 | 0.060433 |  | 0,4км |  | 0,4км |  | 0.060433 |  | 0.060433
11.2.2 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.085614 | 0 | 0.085614 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.085614 |  | 0.085614
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" | [14 empty] | 0
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
12.1.1 | Монтаж реклоузеров для секцонирования Ф-10-8П и Ф-10-6П | Р | 5 шт. | 2013 | 2013 | 3.7141 | 0 | 3.7141 |  | 5 шт. |  | 5 шт. |  | 3.7141 |  | 3.7141
12.1.2 | Прибор АИД-70М | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.20532 | 0 | 0.20532 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.20532 |  | 0.20532
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.13942 | 0 | 0.13942 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.13942 |  | 0.13942
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 | 0 | 0.11622 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.14084 | 0 | 0.14084 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.14084 |  | 0.14084
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18056 | 0 | 0.18056 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.7 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА | Р | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.36341 | 0 | 0.36341 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.36341 |  | 0.36341
12.1.8 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18056 | 0 | 0.18056 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18056 |  | 0.18056
12.1.9 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  |  | 2013 | 2013 | 1.128 | 0 | 1.128 |  | 0 |  | 0 |  | 1.128 |  | 1.128
12.1.10 | Автомобиль УАЗ 390995 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
12.1.11 | Прицеп 2ПТС-4 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.2 |  | 0.2
12.2 | Новое строительство | [14 empty] | 0
12.2.1 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.47084 | 0 | 0.47084 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.47084 |  | 0.47084
12.2.2 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная | П/С | 0,5 км | 2013 | 2013 | 0.2697 | 0 | 0.2697 |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  | 0.2697 |  | 0.2697
12.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | П | 0,9 км | 2013 | 2013 | 0.14566 | 0 | 0.14566 |  | 0,9 км |  | 0,9 км |  | 0.14566 |  | 0.14566
12.2.4 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | П |  | 2013 | 2013 | 0.14566 | 0 | 0.14566 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14566 |  | 0.14566
12.2.5 | Здание гаража под автотехнику |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7
12.2.6 | Асфальтирование рагрузочно-погрузочной площадки, подъезды и выезды в гаражные боксы и РП филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | С |  | 2013 | 2013 | 0.975 | 0 | 0.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0.975 |  | 0.975
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск" | [14 empty] | 0
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
13.1.1 | ТП-503 "Тубдиспансер" | П/Р | 0.8 | 2013 | 2013 | 2.2915 | 0 | 2.2915 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 2.2915 |  | 2.2915
13.1.2 | ТП-131 "Медсанчасть" | П/Р | 0.35 | 2013 | 2013 | 2.2915 | 0 | 2.2915 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 2.2915 |  | 2.2915
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" | П/Р | 11 | 2013 | 2013 | 2.0543 | 0 | 2.0543 |  | 11 |  | 11 |  | 2.0543 |  | 2.0543
13.1.4 | трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | П |  | 2013 | 2013 | 0.053266 | 0 | 0.053266 |  | 0 |  | 0 |  | 0.053266 |  | 0.053266
13.1.5 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-11 |  |  | 2013 | 2013 | 8.422 | 0 | 8.422 | [5 empty] | 8.422 |  | 8.422
13.1.6 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-13 |  |  | 2013 | 2013 | 8.195 | 0 | 8.195 | [5 empty] | 8.195 |  | 8.195
13.1.7 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-5 |  |  | 2013 | 2013 | 9.143 | 0 | 9.143 | [5 empty] | 9.143 |  | 9.143
13.1.8 | Реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ РП-4 |  |  | 2013 | 2013 | 10.18 | 0 | 10.18 | [5 empty] | 10.18 |  | 10.18
13.1.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | П |  | 2013 | 2013 | 0.014527 | 0 | 0.014527 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.014527 |  | 0.014527
13.1.10 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.822 | 0 | 2.822 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.822 |  | 2.822
13.1.11 | Рефлектометр TDR2000/R | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.13549 | 0 | 0.13549 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.13549 |  | 0.13549
13.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
13.2.1 | ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" | П/С | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.26313 | 0 | 0.26313 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.26313 |  | 0.26313
13.2.2 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.97204 | 0 | 0.97204 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.97204 |  | 0.97204
13.2.3 | Пункт мойки автотранспорта | С |  | 2013 | 2013 | 1.0673 | 0 | 1.0673 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0673 |  | 1.0673
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" | [14 empty] | 0
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.78795 | 0 | 0.78795 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.78795 |  | 0.78795
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.88325 | 0 | 0.88325 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.88325 |  | 0.88325
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 | П/С | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.84251 | 0 | 0.84251 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.84251 |  | 0.84251
14.1.4 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24958 | 0 | 0.24958 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.5 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24958 | 0 | 0.24958 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24958 |  | 0.24958
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.24962 | 0 | 0.24962 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.24962 |  | 0.24962
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2443 | 0 | 0.2443 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2443 |  | 0.2443
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.20144 | 0 | 0.20144 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.20144 |  | 0.20144
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.16127 | 0 | 0.16127 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16127 |  | 0.16127
14.1.10 | линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | П |  | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11428 |  | 0.11428
14.1.11 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П |  | 2013 | 2013 | 0.19466 | 0 | 0.19466 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19466 |  | 0.19466
14.1.12 | трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга | П |  | 2013 | 2013 | 0.12687 | 0 | 0.12687 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12687 |  | 0.12687
14.1.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) |  |  | 2013 | 2013 | 1.886 | 0 | 1.886 |  | 0 |  | 0 |  | 1.886 |  | 1.886
14.1.14 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 | 0 | 0.092 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
14.1.15 | Автомобиль УАЗ( цельнометаллический с гр.отсеком) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  | 0
14.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
14.2.1 | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.813 | 0 | 0.813 |  | 0 |  | 0 |  | 0.813 |  | 0.813
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" | [14 empty] | 0
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
15.1.1 | Здание ТО в пгт. Тисуль | П/С |  | 2013 | 2013 | 3.0943 | 0 | 3.0943 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0943 |  | 3.0943
15.1.2 | Здание холодного склада уч-ка ТО п. Центральный | С |  | 2013 | 2013 | 0.502 | 0 | 0.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0.502 |  | 0.502
15.1.3 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.4 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.5 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2426 | 0 | 0.2426 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.6 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2426 | 0 | 0.2426 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2426 |  | 0.2426
15.1.7 | замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.16464 | 0 | 0.16464 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16464 |  | 0.16464
15.1.8 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 | 0 | 0.11622 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.9 | замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск | Р | 1.6 | 2013 | 2013 | 1.8207 | 0 | 1.8207 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.8207 |  | 1.8207
15.1.10 | замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.11 | замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.21307 |  | 0.21307
15.1.12 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.11622 | 0 | 0.11622 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.13 | замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный | Р |  | 2013 | 2013 | 0.11622 | 0 | 0.11622 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11622 |  | 0.11622
15.1.14 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.075 | 0 | 0.075 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.075 |  | 0.075
15.1.15 | Бензогенератор Eisemann S 6400 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.159 | 0 | 0.159 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.159 |  | 0.159
16. | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | [8 empty] | 0.279 |  | 0.279
16.1. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
16.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
16.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.24018 | 0 | 0.24018 |  | 6.7 |  | 6.7 |  | 0.24018 |  | 0.24018
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.088132 | 0 | 0.088132 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.088132 |  | 0.088132
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.15399 | 0 | 0.15399 |  | 2.78 |  | 2.78 |  | 0.15399 |  | 0.15399
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.11138 | 0 | 0.11138 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.11138 |  | 0.11138
16.1.6 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.0891 | 0 | 0.0891 |  | 0.094 |  | 0.094 |  | 0.0891 |  | 0.0891
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.049392 | 0 | 0.049392 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.049392 |  | 0.049392
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.050361 | 0 | 0.050361 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.050361 |  | 0.050361
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | П |  | 2013 | 2013 | 0.12784 | 0 | 0.12784 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 0.12784 |  | 0.12784
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 0.67503 | 0 | 0.67503 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 0.67503 |  | 0.67503
16.1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 4.6526 | 0 | 4.6526 |  | 5.2 |  | 5.2 |  | 4.6526 |  | 4.6526
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский | Р |  | 2013 | 2013 | 0.52879 | 0 | 0.52879 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52879 |  | 0.52879
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" | Р |  | 2013 | 2013 | 3.9688 | 0 | 3.9688 |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 3.9688 |  | 3.9688
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.8614 | 0 | 1.8614 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.8614 |  | 1.8614
16.1.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул.Рабочая, пгт.Итатский | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.1723 | 0 | 2.1723 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.1723 |  | 2.1723
16.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский | Р |  | 2013 | 2013 | 2.2052 | 0 | 2.2052 |  | 3.87 |  | 3.87 |  | 2.2052 |  | 2.2052
16.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.5306 | 0 | 2.5306 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.5306 |  | 2.5306
16.1.18 | УАЗ-390945-330 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
16.1.19 | Трактор МТЗ-82 (без установки) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.8 |  | 0.8
16.1.20 | Прицеп роспуск |  |  |  |  | 0.53 | 0 | 0.53 | [5 empty] | 0.53 |  | 0.53
16.1.21 | Пресс гидравлический | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.05 |  | 0.05
16.1.22 | Генератор сварочный | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.092 | 0 | 0.092 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.092 |  | 0.092
17. | Открытый навес с тельфером |  |  | 2013 | 2013 | 0.813 | 0 | 0.813 | [5 empty] | 0.813 |  | 0.813
17.1. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
17.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
17.1.2 | ВЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.0915 | 0 | 1.0915 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.0915 |  | 1.0915
17.1.3 | ВЛЭП-10 кВ от КТП-85 до ТП-79 | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.82224 | 0 | 0.82224 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.82224 |  | 0.82224
17.1.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2013 | 2013 | 2.9345 | 0 | 2.9345 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.5 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки | П/Р | 0.5 | 2013 | 2013 | 2.9345 | 0 | 2.9345 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.9345 |  | 2.9345
17.1.6 | МТП №19-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.33025 | 0 | 0.33025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.33025 |  | 0.33025
17.1.7 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.6 |  | 0.6
17.1.8 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.146 | 0 | 0.146 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.146 |  | 0.146
17.1.9 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | П |  | 2013 | 2013 | 0.74379 | 0 | 0.74379 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74379 |  | 0.74379
17.1.10 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.067227 | 0 | 0.067227 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.067227 |  | 0.067227
17.1.11 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-105 до ТП-53 | П |  | 2013 | 2013 | 0.087799 | 0 | 0.087799 |  | 0 |  | 0 |  | 0.087799 |  | 0.087799
17.1.12 | Проектирование реконструируемой ТП №53-10/0,4 | П | 0.8 | 2013 | 2013 | 0.26633 | 0 | 0.26633 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.26633 |  | 0.26633
17.1.13 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.26633 | 0 | 0.26633 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.26633 |  | 0.26633
17.1.14 | Проектирование реконструируемой КТПН №111-10/0,4 | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.042585 | 0 | 0.042585 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.042585 |  | 0.042585
17.1.15 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 | П | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.037098 | 0 | 0.037098 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.037098 |  | 0.037098
18. | Проектирование реконструируемой ТП №23-10/0,4 | П | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.23729 | 0 | 0.23729 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.23729 |  | 0.23729
18.1 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
18.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
18.1.2 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3.Т1", стандартный, (для ЭТЛ г. Таштагол) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.16948 | 0 | 0.16948 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.16948 |  | 0.16948
18.1.3 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.06 | 0 | 0.06 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.06 |  | 0.06
18.1.4 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.19 | 0 | 0.19 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.19 |  | 0.19
18.1.5 | Оборудование для мойки автомобилей | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.142 | 0 | 0.142 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.142 |  | 0.142
18.1.6 | Стенд балансировочный |  |  | 2013 | 2013 | 0.11 | 0 | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.11
18.1.7 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. |  |  | 2013 | 2013 | 4.152 | 0 | 4.152 |  | 0 |  | 0 |  | 4.152 |  | 4.152
18.1.8 | ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.58109 | 0 | 0.58109 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.1.9 | двухцпная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.937 | 0 | 1.937 |  | 0 |  | 0 |  | 1.937 |  | 1.937
18.1.10 | ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.4212 | 0 | 2.4212 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4212 |  | 2.4212
18.1.11 | ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 2.0338 | 0 | 2.0338 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0338 |  | 2.0338
18.1.12 | ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.2518 | 0 | 0.2518 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.13 | ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВа, п. Спасск. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.33897 | 0 | 0.33897 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33897 |  | 0.33897
18.1.14 | ТП-508 "Заречная", с тр-ром 250 кВа, п. Спасск. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.30023 | 0 | 0.30023 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30023 |  | 0.30023
18.1.15 | ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.30023 | 0 | 0.30023 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30023 |  | 0.30023
18.1.16 | ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВа, п. Спасск. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.17 | ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.24212 | 0 | 0.24212 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.18 | ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. | П/Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.24212 | 0 | 0.24212 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.19 | ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.29054 | 0 | 0.29054 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.20 | ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВа, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.24212 | 0 | 0.24212 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.21 | ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.29054 | 0 | 0.29054 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.29054 |  | 0.29054
18.1.22 | ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.24212 | 0 | 0.24212 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.24212 |  | 0.24212
18.1.23 | ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВа, п. Талон, Республика Алтай. | П/Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.20338 | 0 | 0.20338 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.20338 |  | 0.20338
18.1.24 | КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. | П/Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.2518 | 0 | 0.2518 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2518 |  | 0.2518
18.1.25 | КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. | П/Р | 0.063 | 2013 | 2013 | 0.10653 | 0 | 0.10653 |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.10653 |  | 0.10653
18.1.26 | ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. | П/Р |  | 2013 | 2013 | 1.937 | 0 | 1.937 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 1.937 |  | 1.937
18.1.27 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. | Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 3.3897 | 0 | 3.3897 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 3.3897 |  | 3.3897
18.1.28 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.21307 | 0 | 0.21307 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.21307 |  | 0.21307
18.1.29 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", заменна тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.082321 | 0 | 0.082321 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.30 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.067794 | 0 | 0.067794 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.067794 |  | 0.067794
18.1.31 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.082321 | 0 | 0.082321 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.1.32 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.15011 | 0 | 0.15011 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.15011 |  | 0.15011
18.1.33 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. | Р | 8 яч. | 2013 | 2013 | 0.48424 | 0 | 0.48424 |  | 8 яч. |  | 8 яч. |  | 0.48424 |  | 0.48424
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрообо-рудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. | Р | 2 яч. | 2013 | 2013 | 0.077478 | 0 | 0.077478 |  | 2 яч. |  | 2 яч. |  | 0.077478 |  | 0.077478
18.2. | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электро-оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). | Р | 7 яч. | 2013 | 2013 | 1.937 | 0 | 1.937 |  | 7 яч. |  | 7 яч. |  | 1.937 |  | 1.937
18.2.1 | Новое строительство |  |  | 2013 | 2013 | [10 empty] | 0
18.2.2 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственной базы Филиала в пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2. | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.044 | 0 | 1.044 |  | 0 |  | 0 |  | 1.044 |  | 1.044
18.2.3 | Нежилоое здание №1, ул. Энергетиков №1, в г. Таштаголе. | П/С |  | 2013 | 2013 | 10.5061 | 0 | 10.5061 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5061 |  | 10.5061
18.2.4 | Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственой базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. | П/С |  | 2013 | 2013 | 1.994 | 0 | 1.994 |  | 0 |  | 0 |  | 1.994 |  | 1.994
18.2.5 | Отопительная котельная главной производственной базы Филиала в г. Таштаголе. | П/С |  | 2013 | 2013 | 11.651 | 0 | 11.651 |  | 0 |  | 0 |  | 11.651 |  | 11.651
18.2.6 | ТП-400-6/0, 4 кВ "Водозаборная" с тр-рами 2х 160 кВа, г. Таштагол. | П | 0.32 | 2013 | 2013 | 0.077478 | 0 | 0.077478 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.077478 |  | 0.077478
18.2.7 | ЛЭП-6 кВ, ответвл. Фидеров №6-11 "РТС" и №-6-14"К" на проектируемую ТП-6/0,4 кВ, 2х400 кВА "Водозаборная", г. Таштагол. | П | 0.8 | 2013 | 2013 | 0.087163 | 0 | 0.087163 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.087163 |  | 0.087163
18.2.8 | двухцепная ЛЭП-6кВ от ТП "Насосная" до ТП-50 г. Таштагол. | П | 0.3 | 2013 | 2013 | 0.024212 | 0 | 0.024212 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.024212 |  | 0.024212
18.2.9 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ фид. №6-45 и №6-47 от оп. №8 до ТП- "Хлебокомбинат", г. Таштагол. | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.096848 | 0 | 0.096848 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.096848 |  | 0.096848
18.2.10 | реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. | П | 1.1 | 2013 | 2013 | 0.077478 | 0 | 0.077478 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.077478 |  | 0.077478
18.2.11 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | П | 1.4 | 2013 | 2013 | 0.082321 | 0 | 0.082321 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.082321 |  | 0.082321
18.2.12 | ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | П | 7 | 2013 | 2013 | 0.38739 | 0 | 0.38739 |  | 7 |  | 7 |  | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.13 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объектам проектирования и строительства в 2013 году и проектирования будущих периодов. |  |  | 2013 | 2013 | 0.58109 | 0 | 0.58109 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.14 | двухцепная ЛЭП-6 кВ от п/ст "Кондомская" до ЦРП-6кВ № 8 ул. Юбилейная, г. Таштагол. | П/С | 5.1 | 2013 | 2013 | 7.8447 | 0 | 7.8447 |  | 5.1 |  | 5.1 |  | 7.8447 |  | 7.8447
18.2.15 | ЦРП-6кВ № 8 ул. Юбилейная, г. Таштагол. | П/С | 1 | 2013 | 2013 | 10.578 | 0 | 10.578 |  | 1 |  | 1 |  | 10.578 |  | 10.578
18.2.16 | ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.9 | 2013 | 2013 | 2.7602 | 0 | 2.7602 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 2.7602 |  | 2.7602
18.2.17 | ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.6 | 2013 | 2013 | 3.7771 | 0 | 3.7771 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.7771 |  | 3.7771
18.2.18 | ВЛ -0,4 кВ по ул. Строителей и Шмидта, от ТП - 424, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.7 | 2013 | 2013 | 4.3582 | 0 | 4.3582 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 4.3582 |  | 4.3582
18.2.19 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.6 | 2013 | 2013 | 2.3243 | 0 | 2.3243 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.20 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. | П/С | 2 | 2013 | 2013 | 2.9054 | 0 | 2.9054 |  | 2 |  | 2 |  | 2.9054 |  | 2.9054
18.2.21 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. | П/С | 1.6 | 2013 | 2013 | 2.3243 | 0 | 2.3243 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 2.3243 |  | 2.3243
18.2.22 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. | П/С | 1.7 | 2013 | 2013 | 2.4696 | 0 | 2.4696 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 2.4696 |  | 2.4696
18.2.23 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от МТП-33, г. Таштагол. | П/С | 5.2 | 2013 | 2013 | 7.5541 | 0 | 7.5541 |  | 5.2 |  | 5.2 |  | 7.5541 |  | 7.5541
18.2.24 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таш-тагол. | П/С | 1.4 | 2013 | 2013 | 2.0338 | 0 | 2.0338 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 2.0338 |  | 2.0338
18.2.25 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. | П/С | 1 | 2013 | 2013 | 1.4527 | 0 | 1.4527 |  | 1 |  | 1 |  | 1.4527 |  | 1.4527
18.2.26 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-33, г. Таштагол. | П/С | 0.7 | 2013 | 2013 | 1.0169 | 0 | 1.0169 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.0169 |  | 1.0169
18.2.27 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Молодежная, от КТП-56, г.Таштагол. | П/С | 1 | 2013 | 2013 | 1.4527 | 0 | 1.4527 |  | 1 |  | 1 |  | 1.4527 |  | 1.4527
18.2.28 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Заречная, от КТП-56, г. Таштагол. | П/С | 1.1 | 2013 | 2013 | 1.598 | 0 | 1.598 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.598 |  | 1.598
18.2.29 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Трактовая, от КТП-15, г.Таштагол. | П/С | 2.6 | 2013 | 2013 | 3.7771 | 0 | 3.7771 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 3.7771 |  | 3.7771
18.2.30 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Бородина, от КТП-15, г. Таштагол. | П/С | 1.4 | 2013 | 2013 | 2.0338 | 0 | 2.0338 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 2.0338 |  | 2.0338
18.2.31 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. | П/С | 2.7 | 2013 | 2013 | 3.8739 | 0 | 3.8739 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 3.8739 |  | 3.8739
18.2.32 | ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. | С | 2.5 | 2013 | 2013 | 12.5902 | 0 | 12.5902 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 12.5902 |  | 12.5902
18.2.33 | ЦРП-6кВ № 2 п. Шерегеш. |  |  | 2013 | 2013 | 6.912 | 0 | 6.912 | [5 empty] | 6.912 |  | 6.912
18.2.34 | РП-ТП-3 |  |  | 2013 | 2013 | 2.558 | 0 | 2.558 | [5 empty] | 2.558 |  | 2.558
18.2.35 | ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. | С | 0.025 | 2013 | 2013 | 10.383 | 0 | 10.383 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 10.383 |  | 10.383
18.2.36 | КТП-10/0,4 кВ-100 кВа, "Кооператор", г. Таштагол. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.38739 | 0 | 0.38739 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.38739 |  | 0.38739
18.2.37 | ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.96848 | 0 | 0.96848 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 0.96848 |  | 0.96848
18.2.38 | Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.58109 | 0 | 0.58109 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.58109 |  | 0.58109
18.2.39 | КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. | П/С |  | 2013 | 2013 | 4.8424 | 0 | 4.8424 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8424 |  | 4.8424
18.2.40 | КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. | П/С | 1.1 | 2013 | 2013 | 2.4212 | 0 | 2.4212 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.4212 |  | 2.4212
18.2.41 | кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.48424 | 0 | 0.48424 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.48424 |  | 0.48424
19. | ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. | П/С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.26149 | 0 | 0.26149 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.26149 |  | 0.26149
19.1. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
19.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
19.1.2 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | Приобретение |  | 2013 | 2013 | 0.518 | 0 | 0.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0.518 |  | 0.518
20. | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.972 |  | 0.972 | [5 empty] | 0.972 |  | 0.972
20.1. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
20.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
20.1.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) 24 ячейки | П | 24 яч. | 2013 | 2013 | 1.3399 | 0 | 1.3399 |  | 24 яч. |  | 24 яч. |  | 1.3399 |  | 1.3399
20.1.3 | Реконструкция РП-8 монтаж ячеек с вакуумными выключателями | П/Р | 16 яч. | 2013 | 2013 | 8.31 | 0 | 8.31 |  | 16 яч. |  | 16 яч. |  | 8.31 |  | 8.31
20.1.4 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 1.818 | 0 | 1.818 |  | 0 |  | 0 |  | 1.818 |  | 1.818
20.1.5 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.14262 | 0 | 0.14262 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.14262 |  | 0.14262
20.1.6 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 | 0 | 0.18628 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.7 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 | 0 | 0.18628 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.8 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА Аварийный резерв | Р | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.18628 | 0 | 0.18628 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18628 |  | 0.18628
20.1.9 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 87 на новый | Р | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.15462 | 0 | 0.15462 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.15462 |  | 0.15462
20.1.10 | Реконструкция РП-9 | П | 17яч. | 2013 | 2013 | 0.74579 | 0 | 0.74579 |  | 17яч. |  | 17яч. |  | 0.74579 |  | 0.74579
20.1.11 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК новое здание) |  |  | 2013 | 2013 | 0.2518 | 0 | 0.2518 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2518 |  | 0.2518
20.1.12 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 2.99 | 0 | 2.99 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 2.99 |  | 2.99
20.1.13 | УАЗ 390945,УАЗ с тентом 5-ти местный взамен УАЗ 3909 гос номер , О 766 МЕ | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.45 |  | 0.45
20.1.14 | Мнемосхема |  | 1 шт. | 2013 | 2013 | 5.8109 | 0 | 5.8109 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 5.8109 |  | 5.8109
20.2. | Прибор СЕ 602 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.087196 | 0 | 0.087196 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.087196 |  | 0.087196
20.2.1 | Новое строительство |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
20.2.2 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (пер.Зимниковский)) | П |  | 2013 | 2013 | 0.042398 | 0 | 0.042398 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.042398 |  | 0.042398
20.2.3 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | П | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.082968 | 0 | 0.082968 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.082968 |  | 0.082968
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | П |  | 2013 | 2013 | 0.13028 | 0 | 0.13028 |  | 1 |  | 1 |  | 0.13028 |  | 0.13028
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) | П/С |  | 2013 | 2013 | 6.0443 | 0 | 6.0443 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 6.0443 |  | 6.0443
20.2.6 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | П |  | 2013 | 2013 | 0.31205 | 0 | 0.31205 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.31205 |  | 0.31205
20.2.7 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | П |  | 2013 | 2013 | 0.34227 | 0 | 0.34227 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.34227 |  | 0.34227
21. | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА | П | 11 яч. | 2013 | 2013 | 0.91751 | 0 | 0.91751 |  | 11 яч. |  | 11 яч. |  | 0.91751 |  | 0.91751
21.1. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
21.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н, установка реклоузера на опоре №7, №31 | П | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 0.11428 |  | 0.11428
21.1.3 | ВЛ-6кВ Ф 6-12-Н, установка реклоузера на опоре №6, №33 | П | 2 шт. | 2013 | 2013 | 0.11428 | 0 | 0.11428 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 0.11428 |  | 0.11428
21.1.4 | ВЛ-6кВ Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре №52, №113 | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.1296 | 0 | 1.1296 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.1296 |  | 1.1296
21.1.5 | ВЛ-6кВ Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре №68, №100 | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.1296 | 0 | 1.1296 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.1296 |  | 1.1296
21.1.6 | ВЛ-6кВ Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40, №48 | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.1296 | 0 | 1.1296 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.1296 |  | 1.1296
21.1.7 | ВЛ-6кВ Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38,№47 | П/Р | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.1296 | 0 | 1.1296 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.1296 |  | 1.1296
21.1.8 | Модульное РП-1, монтаж ячеек с вакуумными выключателями (14шт.) со встроенной трансформаторной подстанцией 2х400кВА | П | 14яч. | 2013 | 2013 | 2.7505 | 0 | 2.7505 |  | 14яч. |  | 14яч. |  | 2.7505 |  | 2.7505
21.1.9 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | П |  | 2013 | 2013 | 0.19408 | 0 | 0.19408 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19408 |  | 0.19408
21.1.10 | Автомобиль Нива-Шевроле | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.5 |  | 0.5
21.2. | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 0.073 | 0 | 0.073 | [5 empty] | 0.073 |  | 0.073
21.2.1 | Новое строительство |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
21.2.2 | ВЛ-6кВ от Ф 6-11-15 до ТП-49 | П/С | 0.25 | 2013 | 2013 | 0.18595 | 0 | 0.18595 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.18595 |  | 0.18595
21.2.3 | Асфальтирование территории филиала | С |  | 2013 | 2013 | 1.045 | 0 | 1.045 |  | 0 |  | 0 |  | 1.045 |  | 1.045
21.2.4 | реконструкция МТП № 10 замена на КТПН. | П | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.054622 | 0 | 0.054622 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.054622 |  | 0.054622
21.2.5 | реконструкция ТП №21 замена КТПП. | П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.054622 | 0 | 0.054622 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.054622 |  | 0.054622
22. | реконструкция КТП №14 . | П | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.054235 | 0 | 0.054235 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.054235 |  | 0.054235
22.1. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
22.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
22.1.2 | Реконструкция: ВЛЭП 6 кВ ф 6-11 ЗЛМ от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10 -9 ЗЛМ) | П |  | 2013 | 2013 | 0.13752 | 0 | 0.13752 |  | 1.73 |  | 1.73 |  | 0.13752 |  | 0.13752
23. | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2 №2/1 | Р | 2 шт. | 2013 | 2013 | 1.0057 | 0 | 1.0057 |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  | 1.0057 |  | 1.0057
23.1 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 1.143 |  | 1.143 | [5 empty] | 1.143 |  | 1.143
23.1.1 | Головной офис |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
23.1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2013 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
23.1.3 | УПА-3 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.084 | 0 | 0.084 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.084 |  | 0.084
23.1.4 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.428 | 0 | 1.428 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.428 |  | 1.428
23.1.5 | Здание гаража по ул. Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 8.7476 | 0 | 8.7476 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 8.7476 |  | 8.7476
23.1.6 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 1.0334 | 0 | 1.0334 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 1.0334 |  | 1.0334
23.1.7 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 0.96848 | 0 | 0.96848 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 0.96848 |  | 0.96848
23.1.8 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 7.2636 | 0 | 7.2636 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 7.2636 |  | 7.2636
23.1.9 | Теплый склад ул. Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 7.2114 | 0 | 7.2114 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 7.2114 |  | 7.2114
23.1.10 | Холодный склад с кран балкой Терешковой 55 | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 6.585 | 0 | 6.585 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 6.585 |  | 6.585
23.1.11 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. | Приобретение | 1 шт. | 2013 | 2013 | 8.142 | 0 | 8.142 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  | 8.142 |  | 8.142
23.1.12 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3284 |  |  | 2013 | 2013 | 1.35 | 0 | 1.35 | [5 empty] | 1.35 |  | 1.35
23.1.13 | Вахта на шасси ГАЗ-33081, ВМ 3285 |  |  | 2013 | 2013 | 1.547 | 0 | 1.547 | [5 empty] | 1.547 |  | 1.547
23.1.14 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ, глубина бурения 3м.) |  |  | 2013 | 2013 | 1.923 |  | 1.923 | [5 empty] | 1.923 |  | 1.923
23.1.15 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 |  |  | 2013 | 2013 | 3.7 |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  | 3.7
23.1.16 | Автоподъемник на вездеходном шасси ГАЗ "Егерь" , высота подъема 18 метров. |  |  | 2013 | 2013 | 2.99 |  | 2.99 | [5 empty] | 2.99 |  | 2.99
23.1.17 | Автоподъемник на вездеходном шасси ГАЗ "Егерь" , высота подъема 18 метров. |  |  | 2013 | 2013 | 2.99 |  | 2.99 | [5 empty] | 2.99 |  | 2.99
23.1.18 | Экскаватор-погрузчик китайский |  |  | 2013 | 2013 | 1.89 |  | 1.89 | [5 empty] | 1.89 |  | 1.89
23.1.19 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  |  | 2013 | 2013 | 1.8 |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8
23.1.20 | Автомобиль УАЗ (фермер тент) |  |  | 2013 | 2013 | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9
23.1.21 | Автовышка высота подъема 22 м. на шасси ГАЗ-33081, вездеход |  |  | 2013 | 2013 | 2.97 |  | 2.97 | [5 empty] | 2.97 |  | 2.97
23.1.22 | Автомобиль УАЗ-22069 (Санитарного типа 8 мест) |  |  | 2013 | 2013 | 0.94 |  | 0.94 | [5 empty] | 0.94 |  | 0.94
23.1.23 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. |  |  | 2013 | 2013 | 5.39 |  | 5.39 | [5 empty] | 5.39 |  | 5.39
23.2. | Подъемник автомобильный |  |  | 2013 | 2013 | 0.44788 |  | 0.44788 | [5 empty] | 0.44788 |  | 0.44788
23.2.1 | Стенд балансировочный |  |  | 2013 | 2013 | 0.12219 |  | 0.12219 | [5 empty] | 0.12219 |  | 0.12219
23.2.2 | Стенд шиномонтажный |  |  | 2013 | 2013 | 0.16386 |  | 0.16386 | [5 empty] | 0.16386 |  | 0.16386
23.2.3 | Моечное оборудование |  |  | 2013 | 2013 | 0.34997 |  | 0.34997 | [5 empty] | 0.34997 |  | 0.34997
23.2.4 | Токарный станок ТВ-9 | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.5904 | 0 | 0.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5904 |  | 0.5904
23.2.5 | Стенд развал-схождения | П |  | 2013 | 2013 | 0.69994 | 0 | 0.69994 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69994 |  | 0.69994
23.2.6 | Электротельфер | П |  | 2013 | 2013 | 0.10953 | 0 | 0.10953 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10953 |  | 0.10953
23.2.7 | Мото-сканер | П/С |  | 2013 | 2013 | 0.1299 | 0 | 0.1299 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1299 |  | 0.1299
| Пост подготовки автомобилей к покраске | П |  | 2013 | 2013 | 0.29954 | 0 | 0.29954 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29954 |  | 0.29954
| Дополнительно: |  |  | 2013 | 2013 | 0 | [9 empty] | 0
24. | Новокузнецкий район |  |  | 2013 | 2013 | 46.153 | 0 | 46.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.153 |  | 46.153
24.1 | АИИСКУЭ |  |  | 2013 | 2013 | 18.153 |  | 18.153 | [5 empty] | 18.153 |  | 18.153
24.2 | Реконструкция электросетевых объектов Новокузнецкого района | П/Р |  | 2013 | 2013 | 28 |  | 28 | [5 empty] | 28 |  | 28
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | [14 empty] | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
1.1.1 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-7-ГЭС | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.75565 |  | 0.75565 | [6 empty] | 0.75565 | 0.75565
1.1.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ, | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.75565 |  | 0.75565 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.75565 | 0.75565
1.1.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ | П/Р | 1.06 | 2014 | 2014 | 2.7079 |  | 2.7079 |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  | 2.7079 | 2.7079
1.1.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ | П/Р | 1.06 | 2014 | 2014 | 2.7079 |  | 2.7079 |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  | 2.7079 | 2.7079
1.1.5 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 6-24-Т | П/Р | 0.7 | 2014 | 2014 | 1.6055 |  | 1.6055 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 1.6055 | 1.6055
1.1.6 | Реконструкция оборудования: ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара | П/Р | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | 2014 | 2014 | 2.3749 |  | 2.3749 |  |  | 3 яч.в/в, 1яч. н/в | 3 яч.в/в, 1яч. н/в |  |  | 2.3749 | 2.3749
1.1.7 | Реконструкция оборудования: ТП 38, камера трансформатора по ул.Дорожная | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.29183 |  | 0.29183 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.29183 | 0.29183
1.1.8 | Реконструкция оборудования: ТП 41, камера трансформатора по ул.Б.Хмельницкого | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  | 0.24792 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.9 | Реконструкция оборудования: ТП 47, камера трансформатора по ул.8-е Марта | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  | 0.24792 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.10 | Реконструкция оборудования: ТП 51, камера трансформатора, пос.Мишиха | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  | 0.24792 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.11 | Реконструкция оборудования: ТП 52, камера трансформатора по ул.Линейная | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.29183 |  | 0.29183 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.29183 | 0.29183
1.1.12 | Реконструкция оборудования: ТП 54, камера трансформатора, пос.Голубовский | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  | 0.24792 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.13 | Реконструкция оборудования: ТП 60, камера трансформатора по ул.Гурьевская | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.24792 |  | 0.24792 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.24792 | 0.24792
1.1.14 | Монтаж КТП 160кВа в центре нагрузки по ул.Павлодарской (ф.6-7-РТС), г.Анжеро-Судженск | П | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.15 | Монтаж КТП 250кВа в центре нагрузки по ул.Кирпичная (ф.52), г.Анжеро-Судженск | П | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.16 | Строительство ЛЭП 6кВ от ф.6-3-СГ до опоры № .2 ф.6-8-Карьер, ТП 114, г.Анжеро-Судженск | П | 2 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.17 | реконструкция РП-8, замена вв ячеек, г.Анжеро-Судженск. | П | 24 яч. | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 24 яч. | 24 яч. |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.18 | Строительство кабельной линии 6кВ от ТП 159 до ТП 35 с монтажом КТП 160кВа по ул.Шахтовая, г.Анжеро-Судженск | П | 0.5 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.18297 | 0.18297
1.1.23 | Автомобиль УАЗ - 3909 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
1.1.24 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.77 |  | 1.77 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.77 | 1.77
1.1.26 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.092 |  | 0.092 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.092 | 0.092
1.1.27 | Автомобиль УАЗ -220069 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.94 | 0.94
1.1.28 | Автомастерская марка 4795, на базе ГАЗ -33081 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 2.24 | 2.24
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | [14 empty] | 0
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
2.1.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.40913 |  | 0.40913 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.40913 | 0.40913
2.1.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.49009 |  | 0.49009 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.49009 | 0.49009
2.1.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 209 (2х630) ул.Юности, монтаж МСР | Р | 1.26 | 2014 | 2014 | 0.10039 |  | 0.10039 |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  | 0.10039 | 0.10039
2.1.5 | реконструкция трансформаторной подстанции № 584 (1х400) ул.Колмогоровская, замена оборудования РУ-6 кВ | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.31845 |  | 0.31845 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.31845 | 0.31845
2.1.6 | Техперевооружение ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.31561 |  | 0.31561 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.31561 | 0.31561
2.1.7 | Техперевооружение ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.31873 |  | 0.31873 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.31873 | 0.31873
2.1.8 | Прибор СЕ-601 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.14897 |  | 0.14897 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.14897 | 0.14897
2.1.10 | Сервер, платформа НР | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.25584 |  | 0.25584 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25584 | 0.25584
2.1.11 | Реконструкция ЦРП-4 замена ячеек | Р |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 8.635 | 8.635
2.1.12 | Реконструкция ЦРП-11 замена ячеек | Р |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 8.975 | 8.975
2.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.1 | Кабельная линия 10 кВ от ПС Городская до РП-1 ф.10-16-г, 10-21-г | П/С | 2.3 | 2014 | 2014 | 6.8721 |  | 6.8721 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 6.8721 | 6.8721
3. | филиал "Энергосеть п.г. т.Белогорск" |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
3.1.1 | Монтаж реклоузера (вакуумный РВА/ТЕL) на ф. №20 опр.№36 | П/С | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.44278 |  | 0.44278 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.44278 | 0.44278
3.1.2 | Открытый навес 12х6 с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п | П/С |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.444 | 0.444
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
4.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125 | П/Р | 3.3 | 2014 | 2014 | 2.1279 |  | 2.1279 |  |  | 3.3 | 3.3 |  |  | 2.1279 | 2.1279
4.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-115 | П/Р | 2 | 2014 | 2014 | 1.3091 |  | 1.3091 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1.3091 | 1.3091
4.1.4 | Перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф. 6-17-К на ф. 6-15-С | П/Р | 0.05 | 2014 | 2014 | 0.042082 |  | 0.042082 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.042082 | 0.042082
4.1.5 | перевод ТП-508,509 с. Ф. 6-17-К на ф. 6-16-В5 | П/Р | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.76296 |  | 0.76296 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.76296 | 0.76296
4.1.6 | проектно- сметная документация 2015г | П | 4 шт. | 2014 | 2014 | 0.30189 |  | 0.30189 |  |  | 4 шт. | 4 шт. |  |  | 0.30189 | 0.30189
4.1.8 | ИБП | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.073186 |  | 0.073186 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.073186 | 0.073186
4.1.9 | автомобиль УАЗ39,995 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
4.1.10 | передвижная лаборатория на базе ГАЗ33081 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.8 | 4.8
4.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
4.2.1 | КЛ-10кВ с ф. 10-14-Д до ТП-103 ф. 10-12-Ц | П/С | 0.375 | 2014 | 2014 | 0.78675 |  | 0.78675 |  |  | 0.375 | 0.375 |  |  | 0.78675 | 0.78675
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | [14 empty] | 0
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
5.1.1 | Замена трансформатора ТП 1 - 20, 1977 г.в. ТМ-250 кВА | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.12259 |  | 0.12259 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.12259 | 0.12259
5.1.2 | Замена трансформатора ТП 1 - 1, 1962 г.в. ТТUEa-200 кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.12259 |  | 0.12259 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.12259 | 0.12259
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.1.3 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (РП-Г 6 кВ) | С |  | 2014 | 2014 | 0.225 |  | 0.225 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 0.225
6.1.4 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) | С |  | 2014 | 2014 | 0.251 |  | 0.251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 0.251
6.1.5 | Автомобильный газоанализатор "Инфракар М-1.01" | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.042997 |  | 0.042997 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.042997 | 0.042997
6.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №Ш-13 в районе ул.1-я Горького,2 г.Калтан (МТП) | П | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.043912 |  | 0.043912 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.043912 | 0.043912
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до МТП-Ш-13 в районе ул.1-я Горького | П | 0.05 | 2014 | 2014 | 0.019211 |  | 0.019211 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.019211 | 0.019211
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.18662 |  | 0.18662 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.18662 | 0.18662
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная | С | 1 | 2014 | 2014 | 0.31287 |  | 0.31287 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.31287 | 0.31287
6.2.5 | Строительство "Здание не жилое по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14" 120м2 | С |  | 2014 | 2014 | 3.6822 |  | 3.6822 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.6822 | 3.6822
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" | [14 empty] | 0
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
7.1.1 | Реконструкция: ТП-81 | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 4.5715 |  | 4.5715 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 4.5715 | 4.5715
7.1.2 | Реконструкция: ТП-134 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.13722 |  | 0.13722 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.13722 | 0.13722
7.1.3 | Реконструкция: ТП-10 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.13722 |  | 0.13722 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.13722 | 0.13722
7.1.4 | Реконструкция: ТП-3 | П | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.13722 |  | 0.13722 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.13722 | 0.13722
7.1.5 | Реконструкция: Гаражного бокса по ул. Ленина №59 | П/Р |  | 2014 | 2014 | 1.3688 |  | 1.3688 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.3688 | 1.3688
7.1.6 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) | П/Р | 0.3 | 2014 | 2014 | 1.4326 |  | 1.4326 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 1.4326 | 1.4326
7.1.7 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) | Р | 16 яч. | 2014 | 2014 | 6.527 |  | 6.527 |  |  | 16 яч. | 16 яч. |  |  | 6.527 | 6.527
7.1.21 | Реконструкция оборудования ТП-16 замена трансформатора 320 кВА на новый 400 кВА | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.18783 |  | 0.18783 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.18783 | 0.18783
7.1.22 | Реконструкция оборудования ТП-34 замена трансформатора100 кВА на новый | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.092837 |  | 0.092837 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.092837 | 0.092837
7.1.23 | Реконструкция оборудования ТП-41 замена трансформатора 160 кВА на новый | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.11227 |  | 0.11227 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.11227 | 0.11227
7.1.24 | Реконструкция оборудования ТП-59 замена трансформатора 320 кВА на новый 400 кВА | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.18783 |  | 0.18783 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.18783 | 0.18783
7.1.25 | Реконструкция оборудования ТП-70 замена трансформатора100 кВА на новый | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.11227 |  | 0.11227 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.11227 | 0.11227
7.1.26 | Реконструкция оборудования ТП-98 замена трансформатора 320 кВА на новый 400 кВА | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.18783 |  | 0.18783 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.18783 | 0.18783
7.1.27 | Реконструкция оборудования ТП-213 замена трансформатора 75 кВА на новый 63 кВА | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.072326 |  | 0.072326 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.072326 | 0.072326
7.1.28 | Реконструкция оборудования ТП-274 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.14465 |  | 0.14465 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14465 | 0.14465
7.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-193 замена трансформатора 100 кВА на новый 63 кВА | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.072326 |  | 0.072326 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.072326 | 0.072326
7.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-88 замена трансформатора100 кВА на новый | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.092837 |  | 0.092837 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.092837 | 0.092837
7.1.31 | Реконструкция оборудования ТП-49 замена трансформатора 315 кВА на новый 400 кВА | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.18783 |  | 0.18783 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.18783 | 0.18783
7.1.32 | Реконструкция оборудования ТП-132 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.14465 |  | 0.14465 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14465 | 0.14465
7.1.33 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора100 кВА на новый | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.092837 |  | 0.092837 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.092837 | 0.092837
7.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-130 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.18783 |  | 0.18783 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.18783 | 0.18783
7.1.35 | Реконструкция оборудования ТП-33 замена трансформатора 75 кВА на новый 63 кВА | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.072326 |  | 0.072326 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.072326 | 0.072326
7.1.37 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.050736 |  | 0.050736 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.050736 | 0.050736
7.1.38 | Приобретение прибора дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением «Ультраскан-2004». | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.13997 |  | 0.13997 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.13997 | 0.13997
7.1.39 | Приобретение автомастерской 4795 на базе ГАЗ 33081 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.263 |  | 1.263 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.263 | 1.263
7.1.40 | Приобретение автомобиля УАЗ 39095 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
7.1.43 | Приобретение автомобиля Lada Нива 21310-40-010 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.413 |  | 0.413 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.413 | 0.413
7.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
7.2.1 | трансформаторная подстанция №-199 (МТП-199 1х100 кВА) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26136 |  | 0.26136 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26136 | 0.26136
7.2.2 | трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26136 |  | 0.26136 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26136 | 0.26136
7.2.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.075667 |  | 0.075667 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.075667 | 0.075667
7.2.4 | воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 | С | 0.2 | 2014 | 2014 | 0.42455 |  | 0.42455 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.42455 | 0.42455
7.2.5 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) | С | 1.32 | 2014 | 2014 | 1.2169 |  | 1.2169 |  |  | 1.32 | 1.32 |  |  | 1.2169 | 1.2169
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района " | [14 empty] | 0
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
8.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ замена деревянных опор на ж/бетонные, замена голого провода на СИП по ул Островского п Крапивинский | Р | 1.5 | 2014 | 2014 | 0.8636 |  | 0.8636 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.8636 | 0.8636
8.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ замена деревянных опор на ж/бетонные, замена голого провода на СИП по ул Совхозная п Крапивинский | Р | 1.4 | 2014 | 2014 | 0.81602 |  | 0.81602 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.81602 | 0.81602
8.1.3 | П. Сооружение линейное электротехническое: строительство ВЛ-10кВ Ф10-6К1 | П |  | 2014 | 2014 | 0.10978 |  | 0.10978 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.10978 | 0.10978
8.1.4 | П. строительство ВЛ-10кВ Ф10-13К2 | П |  | 2014 | 2014 | 0.10978 |  | 0.10978 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.10978 | 0.10978
8.1.5 | Реконструкция оборудования ТП № 163 по ул Ломоносова: Замена трансформатора | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.29274 |  | 0.29274 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.29274 | 0.29274
8.1.6 | Реконструкция оборудования ТП № 382 по ул Иманская: Замена трансформатора | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.45741 |  | 0.45741 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.45741 | 0.45741
8.1.7 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.075 |  | 0.075 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.075 | 0.075
8.1.8 | Автомобиль УАЗ с цельнометаллический с гр. отсеком | Приобретение |  | 2014 | 2014 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 | 0.45
8.1.9 | Мнемосхема | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 3.2934 |  | 3.2934 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 3.2934 | 3.2934
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск " | [14 empty] | 0
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
9.1.1 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) | Р | 3 шт. | 2014 | 2014 | 1.7812 |  | 1.7812 |  |  | 3 шт. | 3 шт. |  |  | 1.7812 | 1.7812
9.1.2 | Реконструкция ТП-1 (630кВА) по ул.Рабочая (замена трансформатора) | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.24243 |  | 0.24243 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.24243 | 0.24243
9.1.3 | Реконструкция ТП-10 (400кВА) по ул.50лет Октября (замена трансформатора) | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.15826 |  | 0.15826 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.15826 | 0.15826
9.1.4 | Реконструкция КТП-38 (250кВА) по ул.Гагарина (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.089653 |  | 0.089653 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.089653 | 0.089653
9.1.5 | Реконструкция МТП-120 (250кВА) по ул.Зеленая (замена трансформатора) | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.089653 |  | 0.089653 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.089653 | 0.089653
9.1.6 | Копировальный аппарат формата А3 Kyosera | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.045741 |  | 0.045741 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.045741 | 0.045741
9.1.7 | Сервер | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.11893 |  | 0.11893 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.11893 | 0.11893
9.1.8 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 0.27445 |  | 0.27445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.27445 | 0.27445
9.1.9 | Экскаватор - погрузчик Китайский | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1.9 | 1.9
9.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
9.2.1 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г.Мариинске» | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26438 |  | 0.26438 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26438 | 0.26438
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 | С | 0.69 | 2014 | 2014 | 0.4629 |  | 0.4629 |  |  | 0.69 | 0.69 |  |  | 0.4629 | 0.4629
9.2.3 | МТП -90 (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г.Мариинске» | С | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.26438 |  | 0.26438 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.26438 | 0.26438
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 | С | 0.58 | 2014 | 2014 | 0.31927 |  | 0.31927 |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  | 0.31927 | 0.31927
9.2.5 | строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов | С | 0.4 | 2014 | 2014 | 3.3949 |  | 3.3949 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 3.3949 | 3.3949
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники " | [14 empty] | 0
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
10.1.1 | Реконструкция ф.6-12-Ц с заменой голого провода на СИП | П/Р | 3.1 | 2014 | 2014 | 5.3565 |  | 5.3565 |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 5.3565 | 5.3565
10.1.2 | Реконструкция ф.6-13-Ц с заменой голого провода на СИП | П/Р | 3.1 | 2014 | 2014 | 5.6454 |  | 5.6454 |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 5.6454 | 5.6454
10.1.3 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.10155 |  | 0.10155 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.10155 | 0.10155
10.1.4 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.11801 |  | 0.11801 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.11801 | 0.11801
10.1.5 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.15461 |  | 0.15461 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.15461 | 0.15461
10.1.6 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В | Р | 0.063 | 2014 | 2014 | 0.10155 |  | 0.10155 |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.10155 | 0.10155
10.1.7 | Автомобиль ГАЗ бортовой. вездеход | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.178 |  | 1.178 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.178 | 1.178
10.1.8 | Строительство холодного склада для хранения материалов с кран-балкой (пер.Комсомольский, 11а) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.552 |  | 0.552 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.552 | 0.552
10.1.9 | Устройство теплотрассы (пер.Комсомольский. 11а) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.159 |  | 1.159 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.159 | 1.159
10.1.10 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 | Р |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 3.295 | 3.295
10.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
10.2.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера | С | 0,6км | 2014 | 2014 | 1.2651 |  | 1.2651 |  |  | 0,6км | 0,6км |  |  | 1.2651 | 1.2651
10.2.2 | Строительство ф.6-15-О до ф.6-8-Т с установкой реклоузера | С | 1,73 км | 2014 | 2014 | 2.3182 |  | 2.3182 |  |  | 1,73 км | 1,73 км |  |  | 2.3182 | 2.3182
10.2.3 | Строительство ф.6-15-Ж от п/ст "Капитальная" до РП-7 | С | 3,75 км | 2014 | 2014 | 0.13173 |  | 0.13173 |  |  | 3,75 км | 3,75 км |  |  | 0.13173 | 0.13173
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " | [14 empty] | 0
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
11.1.1 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б | П/Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.81634 |  | 0.81634 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.81634 | 0.81634
11.1.2 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-65 ул.Спутника L=2,4км | Р | 2.4 | 2014 | 2014 | 1.241 |  | 1.241 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 1.241 | 1.241
11.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-10-10-0 на очистные сооружения. | П/Р | 2.758 | 2014 | 2014 | 2.4463 |  | 2.4463 |  |  | 2.758 | 2.758 |  |  | 2.4463 | 2.4463
11.1.4 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-32 ул.Авиационная L=4,4км | П/Р | 4.4 | 2014 | 2014 | 1.4375 |  | 1.4375 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 1.4375 | 1.4375
11.1.5 | ТП-31 400 кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.72297 |  | 0.72297 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.72297 | 0.72297
11.1.6 | ТП-32 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.72297 |  | 0.72297 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.72297 | 0.72297
11.1.7 | Замена трансформатора Т-1-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | Р | 2.5 | 2014 | 2014 | 1.2984 |  | 1.2984 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.2984 | 1.2984
11.1.8 | Замена трансформатора Т-2-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ | Р | 2.5 | 2014 | 2014 | 1.2984 |  | 1.2984 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.2984 | 1.2984
11.1.9 | Замена трансформатора на ТП-28 1978г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.16672 |  | 0.16672 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.16672 | 0.16672
11.1.10 | Замена трансформатора на МТП-104 1972г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.16672 |  | 0.16672 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.16672 | 0.16672
11.1.11 | Замена трансформатора на ТП-27 1976г на ТМ-400кВА 6/0,4кВ | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.21062 |  | 0.21062 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.21062 | 0.21062
11.1.12 | Замена трансформатора на ТП-76 1979г на ТМ-400кВА 6/0,4кВ | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.21062 |  | 0.21062 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.21062 | 0.21062
11.1.13 | Замена трансформатора на ТП-108 1971г на ТМ-100 кВА 6/0,4кВ | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.10694 |  | 0.10694 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.10694 | 0.10694
11.1.14 | Открытый навес 4х24 с тельфером 3,2тн. Монорельс 24 м/п | П/С |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.552 | 0.552
11.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
11.2.1 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 | П/С | 0,4км | 2014 | 2014 | 0.51697 |  | 0.51697 |  |  | 0,4км | 0,4км |  |  | 0.51697 | 0.51697
12. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная " | [14 empty] | 0
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
12.1.1 | Замена трансформатора ТМ 100/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-541 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.10903 |  | 0.10903 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.10903 | 0.10903
12.1.2 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-286 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  | 0.1317 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1975г.в.,установленного в ТП-310 на ТМ-250/10кВА | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.17056 |  | 0.17056 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.17056 | 0.17056
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-122 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  | 0.1317 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-049 на ТМ-160/10кВА | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.1317 |  | 0.1317 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.1317 | 0.1317
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 40/10 кВА 1976г.в.,установленного в ТП-366 на ТМ-100/10кВА | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.10903 |  | 0.10903 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.10903 | 0.10903
12.1.7 | Автомобиль УАЗ 390995 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
12.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
12.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная | П/С | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.70167 |  | 0.70167 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.70167 | 0.70167
12.2.2 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке | П/С |  | 2014 | 2014 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5
12.2.3 | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" | С |  | 2014 | 2014 | 1.1227 |  | 1.1227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1227 | 1.1227
13. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск" |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
13.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 | Р | 5.88 | 2014 | 2014 | 2.767 |  | 2.767 |  |  | 5.88 | 5.88 |  |  | 2.767 | 2.767
13.1.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 | Р | 4.54 | 2014 | 2014 | 2.1719 |  | 2.1719 |  |  | 4.54 | 4.54 |  |  | 2.1719 | 2.1719
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 | Р | 6.33 | 2014 | 2014 | 3.2268 |  | 3.2268 |  |  | 6.33 | 6.33 |  |  | 3.2268 | 3.2268
13.1.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | Р | 1.98 | 2014 | 2014 | 0.91019 |  | 0.91019 |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  | 0.91019 | 0.91019
13.1.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 | Р | 0.61 | 2014 | 2014 | 0.24049 |  | 0.24049 |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  | 0.24049 | 0.24049
13.1.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | Р | 4.8 | 2014 | 2014 | 2.3766 |  | 2.3766 |  |  | 4.8 | 4.8 |  |  | 2.3766 | 2.3766
13.1.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 | Р | 3.32 | 2014 | 2014 | 1.6518 |  | 1.6518 |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  | 1.6518 | 1.6518
13.1.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 | Р | 3.2 | 2014 | 2014 | 1.5634 |  | 1.5634 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 1.5634 | 1.5634
13.1.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 | Р | 7.7 | 2014 | 2014 | 3.7656 |  | 3.7656 |  |  | 7.7 | 7.7 |  |  | 3.7656 | 3.7656
13.1.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 | Р | 3.22 | 2014 | 2014 | 1.7362 |  | 1.7362 |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  | 1.7362 | 1.7362
13.1.11 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | Р | 2.49 | 2014 | 2014 | 1.7134 |  | 1.7134 |  |  | 2.49 | 2.49 |  |  | 1.7134 | 1.7134
13.1.12 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | Р | 3.68 | 2014 | 2014 | 2.1004 |  | 2.1004 |  |  | 3.68 | 3.68 |  |  | 2.1004 | 2.1004
13.1.13 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 | Р | 4.51 | 2014 | 2014 | 1.9737 |  | 1.9737 |  |  | 4.51 | 4.51 |  |  | 1.9737 | 1.9737
13.1.14 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 | Р | 2.62 | 2014 | 2014 | 1.3007 |  | 1.3007 |  |  | 2.62 | 2.62 |  |  | 1.3007 | 1.3007
13.1.15 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-8 | Р |  | 2014 | 2014 |  |  | 6.903 | [6 empty] | 6.903 | 6.903
13.1.16 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 | Р |  | 2014 | 2014 |  |  | 8.181 | [6 empty] | 8.181 | 8.181
13.1.17 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" | Р | 16 яч. | 2014 | 2014 | 6.527 |  | 6.527 |  |  | 16 яч. | 16 яч. |  |  | 6.527 | 6.527
13.1.18 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-15 | Р | 20 яч. | 2014 | 2014 | 8.635 |  | 8.635 |  |  | 20 яч. | 20 яч. |  |  | 8.635 | 8.635
13.1.19 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" | Р | 19 яч. | 2014 | 2014 | 9.022 |  | 9.022 |  |  | 19 яч. | 19 яч. |  |  | 9.022 | 9.022
13.1.20 | Электротехническая лаборатория | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 4.9 |  | 4.9 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 4.9 | 4.9
13.1.21 | Видеонаблюдение (Луговая 18 Калинина 5 Ближняя 72) | С |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1.226 | 1.226
13.1.24 | Система анализа частотных характеристик FRAX-150 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.63116 |  | 0.63116 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.63116 | 0.63116
13.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" | П/С | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.24827 |  | 0.24827 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.24827 | 0.24827
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 | П/С | 0,85 км | 2014 | 2014 | 0.77221 |  | 0.77221 |  |  | 0,85 км | 0,85 км |  |  | 0.77221 | 0.77221
14.1. | филиал "Энергосеть г. Тайга " | [14 empty] | 0
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-701 на опоре №16/2 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  | 0.80245 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 на опоре №41по ул.Овчинникова | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  | 0.80245 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-602 на опоре №29 по ул.Добролюбова | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.80245 |  | 0.80245 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.80245 | 0.80245
14.1.4 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П/Р |  | 2014 | 2014 | 2.9456 |  | 2.9456 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.9456 | 2.9456
14.1.5 | КТП №1А,2*400кВА, г.Тайга | Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 1.3027 |  | 1.3027 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 1.3027 | 1.3027
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-22 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.25044 |  | 0.25044 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25044 | 0.25044
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-14 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.25044 |  | 0.25044 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25044 | 0.25044
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-320/6-0,4кВ в ТП-19 | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.2023 |  | 0.2023 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.2023 | 0.2023
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в ТП-1 п.Сураново | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.16163 |  | 0.16163 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16163 | 0.16163
14.1.10 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-3 п.Сураново | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.1371 |  | 0.1371 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1371 | 0.1371
14.1.11 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-п.Пихтач | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.1371 |  | 0.1371 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1371 | 0.1371
14.1.12 | ВЛЗ-6кВ от Ф-707 ПС 110/35/6кВ "Тайга" до ТП-57 в г.Тайга" | П | 5 км | 2014 | 2014 | 0.18243 |  | 0.18243 |  |  | 5 км | 5 км |  |  | 0.18243 | 0.18243
14.1.13 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 13 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО | П |  | 2014 | 2014 | 0.19431 |  | 0.19431 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.19431 | 0.19431
14.1.14 | ВЛЗ-6кВ от Ф-605 и Ф-603 ПС 35/6 "ЦПП" | П |  | 2014 | 2014 | 0.17812 |  | 0.17812 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.17812 | 0.17812
14.1.16 | Моечное оборудование | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.076 |  | 0.076 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.076 | 0.076
14.1.19 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с грузовым отсеком) | Приобретение | 4 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 4 шт. | 4 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
14.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
14.2.1 | ВЛЗ-6кВ от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" | С | 4.2 | 2014 | 2014 | 1.5271 |  | 1.5271 |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 1.5271 | 1.5271
15. | филиал "Энергосеть Тисульского района " |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
15.1.1 | Трансформатор ТМ-1600 35/6 | Р | 1.6 | 2014 | 2014 | 1.7199 |  | 1.7199 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 1.7199 | 1.7199
15.1.2 | Трансформатор ТМ-400 10/0,4 | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.20126 |  | 0.20126 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.20126 | 0.20126
15.1.3 | Трансформатор ТМ-250 10/0,4 | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.68749 |  | 0.68749 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.68749 | 0.68749
15.1.4 | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.46656 |  | 0.46656 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.46656 | 0.46656
15.1.5 | Трансформатор ТМ-100 6/0,4 | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.096972 |  | 0.096972 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.096972 | 0.096972
15.1.6 | Элегазовый выключатель ВГБ-35 | Р |  | 2014 | 2014 | 5.1935 |  | 5.1935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.1935 | 5.1935
15.1.8 | Мнемосхема | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 2.7445 |  | 2.7445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.7445 | 2.7445
15.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
15.2.1 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. | П |  | 2014 | 2014 | 10.203 |  | 10.203 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.203 | 10.203
16. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский " |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
16.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" | П | 0.7 | 2014 | 2014 | 0.065867 |  | 0.065867 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.065867 | 0.065867
16.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" | П | 1.3 | 2014 | 2014 | 0.099716 |  | 0.099716 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 0.099716 | 0.099716
16.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 167 по ул.Маслозаводская, ул.Советская в пгт.Итатский" | П | 0.85 | 2014 | 2014 | 0.092397 |  | 0.092397 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | 0.092397 | 0.092397
16.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" | Р | 0.9 | 2014 | 2014 | 0.89561 |  | 0.89561 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.89561 | 0.89561
16.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" | Р | 2.78 | 2014 | 2014 | 2.9128 |  | 2.9128 |  |  | 2.78 | 2.78 |  |  | 2.9128 | 2.9128
16.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по пер.Коммунальный. Ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" | Р | 3.5 | 2014 | 2014 | 2.8844 |  | 2.8844 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 2.8844 | 2.8844
16.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" | Р | 2.4 | 2014 | 2014 | 1.7391 |  | 1.7391 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 1.7391 | 1.7391
16.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.54 | 2014 | 2014 | 0.6724 |  | 0.6724 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 0.6724 | 0.6724
16.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" | Р | 0.65 | 2014 | 2014 | 0.47754 |  | 0.47754 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.47754 | 0.47754
16.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 0.94867 |  | 0.94867 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.94867 | 0.94867
16.1.11 | КЛ-10,0 кВ от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" | Р | 0.094 | 2014 | 2014 | 1.0328 |  | 1.0328 |  |  | 0.094 | 0.094 |  |  | 1.0328 | 1.0328
16.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" | Р | 6.7 | 2014 | 2014 | 5.3197 |  | 5.3197 |  |  | 6.7 | 6.7 |  |  | 5.3197 | 5.3197
16.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" | Р | 1.6 | 2014 | 2014 | 1.5881 |  | 1.5881 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 1.5881 | 1.5881
16.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" | Р | 1.9 | 2014 | 2014 | 1.8315 |  | 1.8315 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.8315 | 1.8315
16.1.15 | Мнемосхема филиал "Энергосеть пгт.Тяжинский" | Приобретение |  | 2014 | 2014 | 1.0466 |  | 1.0466 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.0466 | 1.0466
16.1.18 | 4-х компонентный газоанализатор Инфракар | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.054 |  | 0.054 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.054 | 0.054
16.1.19 | Стенд балансировочный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.18 | 0.18
16.1.20 | Стенд шиномонтажный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.17 |  | 0.17 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.17 | 0.17
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" | [14 empty] | 0
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
17.1.1 | ВЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 | П/Р | 0.6 | 2014 | 2014 | 0.45629 |  | 0.45629 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.45629 | 0.45629
17.1.2 | ВЛЭП -10кВ от КТП-105 до ТП-53 | П/Р | 1 | 2014 | 2014 | 0.82935 |  | 0.82935 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.82935 | 0.82935
17.1.3 | воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП -10кВ) от КТП-80 до КТП-84 | П/Р | 2.6 | 2014 | 2014 | 1.879 |  | 1.879 |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | 1.879 | 1.879
17.1.4 | Двухцепная КЛЭП -10кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 | П/Р | 1.3 | 2014 | 2014 | 7.0312 |  | 7.0312 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 7.0312 | 7.0312
17.1.5 | КТПН №111-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА по ул. Советская в г. Топки | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.40226 |  | 0.40226 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.40226 | 0.40226
17.1.6 | КТПН №46-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.35043 |  | 0.35043 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.35043 | 0.35043
17.1.7 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №23-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 250 кВА по ул. Пролетарская в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 2.2415 |  | 2.2415 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 2.2415 | 2.2415
17.1.8 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №53-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Полевая в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 2.5204 |  | 2.5204 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 2.5204 | 2.5204
17.1.9 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки | П/Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 2.5204 |  | 2.5204 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 2.5204 | 2.5204
17.1.10 | КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.63502 |  | 0.63502 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.63502 | 0.63502
17.1.11 | МТП №80-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул. Желябова в г. Топки | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.24698 |  | 0.24698 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.24698 | 0.24698
17.1.12 | МТП №84-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 250 кВА по ул. Тимирязева в г. Топки | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.63502 |  | 0.63502 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.63502 | 0.63502
17.1.13 | Проектирование реконструируемой КТПН №59-10/0,4 | П | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.052602 |  | 0.052602 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.052602 | 0.052602
17.1.14 | Проектирование реконструируемой КТПН №74-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.05489 |  | 0.05489 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.05489 | 0.05489
17.1.15 | Проектирование реконструируемой ТП №75-10/0,4 | П | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.25158 |  | 0.25158 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25158 | 0.25158
17.1.16 | Проектирование реконструируемой ТП №15-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.22415 |  | 0.22415 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.22415 | 0.22415
17.1.17 | Проектирование реконструируемой ТП №8-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.22415 |  | 0.22415 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.22415 | 0.22415
17.1.18 | Проектирование реконструируемой ТП №17-10/0,4 | П | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.25158 |  | 0.25158 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25158 | 0.25158
17.1.19 | Проектирование ВЛ-10 кВ от КТП-80 до КТП-84 | П | 2.6 | 2014 | 2014 | 0.1879 |  | 0.1879 |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | 0.1879 | 0.1879
17.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-36 замена трансформатора 630 кВА на новый | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.26512 |  | 0.26512 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.26512 | 0.26512
17.1.21 | Реконструкция оборудования ТП-79 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.14088 |  | 0.14088 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.22 | Реконструкция оборудования ТП-75 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.14088 |  | 0.14088 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.23 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.14088 |  | 0.14088 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.14088 | 0.14088
17.1.24 | Реконструкция оборудования ТП-34 замена трансформатора 400 кВА на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17963 |  | 0.17963 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17963 | 0.17963
17.1.25 | Экскаватор | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.625 |  | 2.625 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2.625 | 2.625
17.1.26 | Автомобиль НИВА | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.33 | 0.33
17.1.27 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.18297 | 0.18297
18. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | [14 empty] | 0
18.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.16467 |  | 0.16467 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.16467 | 0.16467
18.1.2 | Установка для промывки топливной системы ДВС (АТУ базы в г. Таштаголе) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.057 |  | 0.057 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.057 | 0.057
18.1.3 | Монтаж реклоузера на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г. Таштагол. | П/Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.64038 |  | 0.64038 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.64038 | 0.64038
18.1.4 | Проектирование и реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ | П/С |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 6.527 | 6.527
18.1.5 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Коура", урочище Коура, таштагольский район. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 4.536 |  | 4.536 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.536 | 4.536
18.1.6 | Проектирование и реконструкция. ПС-35/6 Н кВ "Талон", п. Талон, Республика Алтай. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 4.536 |  | 4.536 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.536 | 4.536
18.1.7 | Проектирование и строительство. ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.36593 |  | 0.36593 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.36593 | 0.36593
18.1.8 | Проектирование и реконструкция. Участок ВЛ-6 кВ Ф-6-3-"Т "по ул. Зои Космодемьянской от опоры № 29 до МТП -107 пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.3 | 2014 | 2014 | 0.45741 |  | 0.45741 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.45741 | 0.45741
18.1.9 | Проектирование и реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.10 | Проектирование и реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.11 | Проектирование и реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.12 | Проектирование и реконструкция МТП - 137 160 кВА "ВГСЧ" пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.13 | Проектирование и реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.91483 |  | 0.91483 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.91483 | 0.91483
18.1.14 | Проектирование и реконструкция. ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.1.15 | Проектирование и реконструкция. ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.16 | Проектирование и реконструкция. ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.17 | Проектирование и реконструкция. ТП-503 "Молодежная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.41167 |  | 0.41167 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.41167 | 0.41167
18.1.18 | Проектирование и реконструкция. ТП-504 "Котельная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. | П/Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.36593 |  | 0.36593 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.36593 | 0.36593
18.1.19 | Проектирование и реконструкция. ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.04 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.20 | Проектирование и реконструкция. ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.21 | Проектирование и реконструкция. ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  | 0.27445 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.22 | Проектирование и реконструкция. ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.23 | Проектирование и реконструкция. ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  | 0.27445 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.24 | Проектирование и реконструкция. ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.25 | Проектирование и реконструкция. ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  | 0.27445 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.26 | Проектирование и реконструкия. ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.32019 |  | 0.32019 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.32019 | 0.32019
18.1.27 | Проектирование и реконструкция. ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.27445 |  | 0.27445 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.27445 | 0.27445
18.1.28 | Проектирование и реконструкция. ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.29 | Проектирование и реконструкция. ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. | П/Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.22871 |  | 0.22871 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.22871 | 0.22871
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-21 "Школа №9", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.1418 |  | 0.1418 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.1418 | 0.1418
18.1.31 | Реконструкция оборудования МТП-53 "Ульянова", замена ТМ-400-10/0,4 кВ на ТМ-400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.1418 |  | 0.1418 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.1418 | 0.1418
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-105 "Школа", замена тр-ра ТМ-250-10/0,4 кВ на тр-р 250 -6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.1235 |  | 0.1235 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.1235 | 0.1235
18.1.33 | Реконструкция оборорудования МТП-108 "Стадион", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.064038 |  | 0.064038 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.064038 | 0.064038
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-128 "Кинотеатр", замена тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш. | Р | 0.63 | 2014 | 2014 | 0.20126 |  | 0.20126 |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.20126 | 0.20126
18.1.35 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. | П | 1.5 | 2014 | 2014 | 0.18297 |  | 0.18297 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.18297 | 0.18297
18.1.36 | реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. | П/Р |  | 2014 | 2014 | 1.3722 |  | 1.3722 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2. | Новое строительство | [14 empty] | 0
18.2.1 | Строительство. Сети тепловодоснеабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | С |  | 2014 | 2014 | 4.7571 |  | 4.7571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.7571 | 4.7571
18.2.2 | Проектирование и строительство. Благоустройство и асфальтирование территории главной производственная база Филиала, ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.75 |  | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 0.75
18.2.3 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, двухцепная, ответв. фид.№6-11 "РТС" и №6-14 "К" до проектир. ТП-6/0,4 кВ "Водозаборная", г. Таштагол. | С | 2.5 | 2014 | 2014 | 4.1899 |  | 4.1899 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 4.1899 | 4.1899
18.2.4 | Строительство. ТП-400-6/0,4 кВ, 2х160 кВа, "Водозаборная", г. Таштагол. | С | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.91483 |  | 0.91483 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.91483 | 0.91483
18.2.5 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ от оп. №8 фид. №6-45 и №6-47 до ТП-"Хлебокомбинат", г. Таштагол. | С | 0.4 | 2014 | 2014 | 1.1893 |  | 1.1893 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.1893 | 1.1893
18.2.6 | Проектирование и строительство. Участок ВЛ-10 кВ ф. №10-6-"Б" от ЗРУ-6 кВ ПС-110/10 кВ "Калары" до опоры №1 ВЛ-10 кВ. | П/С | 0.2 | 2014 | 2014 | 0.82334 |  | 0.82334 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.82334 | 0.82334
18.2.7 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. | П/С | 1.3 | 2014 | 2014 | 1.7839 |  | 1.7839 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.7839 | 1.7839
18.2.8 | Проектирование и строительство. ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.7 | 2014 | 2014 | 3.705 |  | 3.705 |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 3.705 | 3.705
18.2.9 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. | П/С | 5.8 | 2014 | 2014 | 7.959 |  | 7.959 |  |  | 5.8 | 5.8 |  |  | 7.959 | 7.959
18.2.10 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трак-товая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. | П/С | 2.5 | 2014 | 2014 | 3.4306 |  | 3.4306 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 3.4306 | 3.4306
18.2.11 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. | П/С | 1 | 2014 | 2014 | 1.3722 |  | 1.3722 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2.12 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. | П/С | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.13 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. | П/С | 1.1 | 2014 | 2014 | 1.5095 |  | 1.5095 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.5095 | 1.5095
18.2.14 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таш-тагол. | П/С | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.5489 |  | 0.5489 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.5489 | 0.5489
18.2.15 | Проектирование и стротиельство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. | П/С | 1.3 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  | 1.6467 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.16 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. | П/С | 1.6 | 2014 | 2014 | 2.0584 |  | 2.0584 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 2.0584 | 2.0584
18.2.17 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. | П/С | 1.8 | 2014 | 2014 | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.18 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. | П/С | 1.9 | 2014 | 2014 | 2.6073 |  | 2.6073 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 2.6073 | 2.6073
18.2.19 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. | П/С | 2.3 | 2014 | 2014 | 3.1561 |  | 3.1561 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 3.1561 | 3.1561
18.2.20 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. | П/С | 0.8 | 2014 | 2014 | 1.0978 |  | 1.0978 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 1.0978 | 1.0978
18.2.21 | Проектирование и строитиельство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. | П/С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  | 1.6467 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.22 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-62, п.Чугунаш. | П/С | 2.4 | 2014 | 2014 | 3.2934 |  | 3.2934 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 3.2934 | 3.2934
18.2.23 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. | П/С | 4.2 | 2014 | 2014 | 5.7634 |  | 5.7634 |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 5.7634 | 5.7634
18.2.24 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. | П/С | 2 | 2014 | 2014 | 2.7445 |  | 2.7445 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2.7445 | 2.7445
18.2.25 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Кала-ры-1", п.Калары. | П/С | 1.4 | 2014 | 2014 | 1.9211 |  | 1.9211 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.9211 | 1.9211
18.2.26 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. | П/С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.6467 |  | 1.6467 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.6467 | 1.6467
18.2.27 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова, от КТП-"Базанча", п. Базанча. | П/С | 1.1 | 2014 | 2014 | 1.5095 |  | 1.5095 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.5095 | 1.5095
18.2.28 | Проектирование и строительство. ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейская, от МТП-109, г. Таштагол. | П/С | 2.4 | 2014 | 2014 | 3.2934 |  | 3.2934 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 3.2934 | 3.2934
18.2.29 | Проектирование и строительство. ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". | П/С | 3 | 2014 | 2014 | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 3 | 3 |  |  | 2.47 | 2.47
18.2.30 | Проектирование и строительство. одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. | П/С | 1 | 2014 | 2014 | 0.82334 |  | 0.82334 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.82334 | 0.82334
18.2.31 | Проектирование и строительство. кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. | П/С | 0.25 | 2014 | 2014 | 1.3722 |  | 1.3722 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 1.3722 | 1.3722
18.2.32 | Строительство. ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. | С | 1.4 | 2014 | 2014 | 1.1893 |  | 1.1893 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.1893 | 1.1893
18.2.33 | Строительство. ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. | С | 7 | 2014 | 2014 | 5.7634 |  | 5.7634 |  |  | 7 | 7 |  |  | 5.7634 | 5.7634
18.2.34 | строительство кабельной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Насосная" до ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол. | С | 0.3 | 2014 | 2014 | 0.45741 |  | 0.45741 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.45741 | 0.45741
18.2.35 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объемам проектированияи строительства в 2014 году и проектирования будущих проектов. |  |  | 2014 | 2014 | 0.60379 |  | 0.60379 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.60379 | 0.60379
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" | [14 empty] | 0
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
19.1.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя № 7 до ТП-31 Чеб | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.065867 |  | 0.065867 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.065867 | 0.065867
18.1.2 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-12-Ч отпайка от опоры № 1 до опоры №56 | Р | 4.5 | 2014 | 2014 | 3.6008 |  | 3.6008 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 3.6008 | 3.6008
18.1.3 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.45 | 0.45
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | [14 empty] | 0
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
20.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Западная | П |  | 2014 | 2014 | 0.27902 |  | 0.27902 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.27902 | 0.27902
20.1.2 | замена трансформатора 250 кВА в ТП155 на новый | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.13472 |  | 0.13472 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.13472 | 0.13472
20.1.3 | замена трансформатора 400 кВА в ТП 1 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  | 0.17596 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.4 | замена трансформатора 400 кВА ТП 54 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  | 0.17596 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.5 | замена трансформатора 400 кВА ТП 100 на новый | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.17596 |  | 0.17596 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.17596 | 0.17596
20.1.6 | Реконструкция РП-9 | Р |  | 2014 | 2014 | 8.181 |  | 8.181 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.181 | 8.181
20.1.7 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к | Р |  | 2014 | 2014 | 0.93495 |  | 0.93495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.93495 | 0.93495
20.1.8 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 1.9183 |  | 1.9183 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 1.9183 | 1.9183
20.1.9 | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
20.1.10 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | С | 1 | 2014 | 2014 | 3.7348 |  | 3.7348 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3.7348 | 3.7348
20.1.11 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) | С | 0.45 | 2014 | 2014 | 0.45809 |  | 0.45809 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.45809 | 0.45809
20.1.12 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 | С | 0.7 | 2014 | 2014 | 0.73469 |  | 0.73469 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.73469 | 0.73469
20.1.13 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 | С | 1.2 | 2014 | 2014 | 1.0167 |  | 1.0167 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.0167 | 1.0167
20.1.14 | Строительство комплектной ТП в 11 квартале (ТП-62) с монтажом оборудования | С | 0.5 | 2014 | 2014 | 1.9801 |  | 1.9801 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.9801 | 1.9801
20.1.15 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования | С | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.79213 |  | 0.79213 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.79213 | 0.79213
20.1.16 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) | П/С |  | 2014 | 2014 | 0.35038 |  | 0.35038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.35038 | 0.35038
20.1.17 | Автомойка на территории филиала | П/С |  | 2014 | 2014 | 2.6987 |  | 2.6987 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6987 | 2.6987
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино" | [14 empty] | 0
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
21.1.1 | ВЛ-6кВ Ф 6-7-ОС, установка реклоузера на опоре №19, №45 | П | 2 шт. | 2014 | 2014 | 0.091483 |  | 0.091483 |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 0.091483 | 0.091483
21.1.2 | ВЛ-6кВ Ф 6-0-0, установка реклоузера на опоре №17, №22 | П | 2 шт. | 2014 | 2014 | 0.091483 |  | 0.091483 |  |  | 2 шт. | 2 шт. |  |  | 0.091483 | 0.091483
21.1.3 | ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н, установка реклоузера на опоре №7, №31 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.067 |  | 1.067 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.067 | 1.067
21.1.4 | ВЛ-6кВ Ф 6-12-Н, установка реклоузера на опоре №6, №33 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 1.067 |  | 1.067 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 1.067 | 1.067
21.1.5 | реконструкция МТП № 10 замена на КТПН. | Р | 0.16 | 2014 | 2014 | 0.51139 |  | 0.51139 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.51139 | 0.51139
21.1.6 | реконструкция ТП №21 замена КТПП. | Р | 0.4 | 2014 | 2014 | 0.60287 |  | 0.60287 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.60287 | 0.60287
21.1.7 | реконструкция ТП № 14 замена на КТПН. | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.51139 |  | 0.51139 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.51139 | 0.51139
21.1.8 | ТП №66, замена силового трансформатора ЗТМ-100-12 (6кВ) 1969г.вып.,зав.№428393 инв № ЯШ0066Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.082244 |  | 0.082244 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.082244 | 0.082244
21.1.9 | ТП №47, замена силового трансформатора ТМ 100кВА 1970г.вып.зав.№9481 инв № ЯШ0047Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. | Р | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.082244 |  | 0.082244 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.082244 | 0.082244
21.1.10 | Реконструкция МТП № 52 и 53 замена на 2-х трансформаторную КТП. | Р | 0.32 | 2014 | 2014 | 0.045741 |  | 0.045741 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.045741 | 0.045741
21.1.11 | Модульное РП-1, монтаж ячеек с вакуумными выключателями (14шт.) со встроенной трансформаторной подстанцией 2х400кВА | Р | 0.8 | 2014 | 2014 | 13.733 |  | 13.733 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 13.733 | 13.733
21.1.12 | МТП №36 замена КТПП. | Р | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.036593 |  | 0.036593 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.036593 | 0.036593
21.1.13 | Реконструкция теплотрассы базы филиала | Р |  | 2014 | 2014 | 1.496 |  | 1.496 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.496 | 1.496
21.1.14 | Прибор СЕ-602 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.10978 |  | 0.10978 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.10978 | 0.10978
21.1.15 | Стэнд балансировочный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.18 | 0.18
21.1.16 | Стэнд шиномонтажный | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.118 |  | 0.118 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.118 | 0.118
21.1.17 | Мнемосхема для ОДС | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1.46 | 1.46
21.2. | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
21.2.1 | Асфальтирование территории филиала | С |  | 2014 | 2014 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5
22. | филиал "Энергосеть г. Яя" | [14 empty] | 0
22.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
22.1.1 | Реконструкция: ВЛЭП 6 кВ ф 6-11 ЗЛМ от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10 -9 ЗЛМ) | П/Р | 1,7 км | 2014 | 2014 | 1.7272 |  | 1.7272 |  |  | 1,7 км | 1,7 км |  |  | 1.7272 | 1.7272
22.1.2 | Монтаж реклоузера на ф 6-6 МЗ оп. № 2,№2/1 | Р | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.47479 |  | 0.47479 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.47479 | 0.47479
22.1.5 | Прибор СЕ 602 | Приобретение | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.10978 |  | 0.10978 |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 0.10978 | 0.10978
23. | Головной офис |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
23.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0
23.2 | Автомастерская, марка 4795, на базе ГАЗ-33081 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1.3 | 1.3
23.3 | БМ-205В (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 2 метра с погрузочным оборудованием) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 2.07 | 2.07
23.4 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра с погрузочным оборудованием) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 2.27 | 2.27
23.5 | Нива Шевроле | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1 | 1
23.6 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 1.8 | 1.8
23.7 | Автомобиль УАЗ-220069 (санитарного типа 8 мест) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.94 | 0.94
23.8 | Трактор МТЗ-82 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.8 | 0.8
23.9 | Автоподъемник 18 метров на шасси ГАЗ-3309 | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 2.9 | 2.9
23.10 | УАЗ "Хантер" (бобик) джип 5 мест | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 0.45 | 0.45
23.11 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 3.8 | 3.8
23.12 | Буроям БКМ-317А на базе а\м ГАЗ - 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, глубина бурения 3м. | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 2.445 | 2.445
23.13 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором (7 т.) | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 5.1 | 5.1
23.14 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 3.631 | 3.631
23.15 | Полуприцеп для седельных тягачей, импортный | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 4.8 | 4.8
23.16 | АИИСКУЭ Новокузнецкий район | С |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 23.103 | 23.103
23.17 | Спецтехника 31 ед | Приобретение |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 23.111 | 23.111
23.2 | Новое строительство |  |  | 2014 | 2014 | [10 empty] | 0
23.2.1 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 | С |  | 2014 | 2014 | 8.7851 |  | 8.7851 | [6 empty] | 8.7851 | 8.7851
23.2.2 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 | С |  | 2014 | 2014 | 8.2334 |  | 8.2334 | [6 empty] | 8.2334 | 8.2334
23.2.3 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 | С |  | 2014 | 2014 | 6.8612 |  | 6.8612 | [6 empty] | 6.8612 | 6.8612
23.2.4 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2014 г. |  |  | 2014 | 2014 | 4.0417 |  | 4.0417 | [6 empty] | 4.0417 | 4.0417
Дополнительно:
24. | Новокузнецкий район |  |  | 2014 | 2014 | [9 empty] | 28 | 28
24.1. | Реконструкция электросетевых объектов Новокузнецкого района | П/Р |  | 2014 | 2014 | 28 |  | 28 | [6 empty] | 28 | 28
| ВСЕГО по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ: |  |  |  |  | 186.5453 | [6 empty] | 186.5453 | 0 | 0 | 186.5453
| Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск | [11 empty] | 9.7844
| Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.51912
| Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
| 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9401
| 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0202
| 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.94754
| 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2509
| 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.7086
| Филиал "Энергосеть Белово" | [11 empty] | 14.1424
| жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
| жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62068
| жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.31034
| Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77644
| Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77679
| Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2,4 МВА |  |  |  | 8.6564
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2251
| Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | [11 empty] | 3.5827
| Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
| Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.88439
| Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.6386
| Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
| Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.43845
| Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [11 empty] | 25.8758
| 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 4.8645
| три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9454
| 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
| 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5318
| 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1648
| 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.84236
| индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.5335
| детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
| Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 10.2388
| Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.0271
| спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
| Филиал Энергосеть г.Киселевск" | [11 empty] | 2.8552
| Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.68084
| Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
| Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
| Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" | [11 empty] | 2.2748
| 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.73744
| 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5374
| Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" | [11 empty] | 0.57032
| 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.57032
| Филиал" Энергосеть г. Тайга" | [11 empty] | 13.5385
| 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.7081
| 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
| 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
| 27 квартирный жилой дом в п.Таежный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.56276
| Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 4.3789
| ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.9614
| 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
| Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1592
| Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3146
| Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
| Филиал "Энергосеть г.Калтан " | [11 empty] | 14.8473
| Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93174
| Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 3.1062
| Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.5617
| Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 6.2605
| АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.2537
| Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77684
| Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.9567
| Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [11 empty] | 9.6325
| 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.67532
| 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.50074
| 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.33766
| школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
| Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 5.32
| Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.77967
| Филиал "Энергосеть г.Осинники" | [11 empty] | 5.0749
| жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.54847
| жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
| жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.26517
| жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
| жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.84435
| жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.77657
| жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0872
| Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [11 empty] | 1.1255
| Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.1255
| Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | [11 empty] | 4.599
| 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.0356
| 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.66286
| 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.96863
| Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [11 empty] | 5.4864
| 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1462
| 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.92803
| 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.3978
| 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.15531
| 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.58547
| торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.93188
| магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.34169
| Филиал "Энергосеть Белогорск" | [11 empty] | 0.93753
| 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.26787
| 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.66966
| Филиал" Энергосеть г. Топки" | [11 empty] | 29.0161
| 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 3.5727
| 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.5531
| Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 2 МВА |  |  |  | 23.8903
| Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [11 empty] | 1.8376
| Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.45021
| 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.76614
| Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
| Филиал "Энергосеть г.Мариинск" | [11 empty] | 16.2897
| Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.5887
| Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 7.6757
| Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.9134
| 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.1821
| 12-ти квартирный жилой дом по ул.Труддовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 0.67579
| Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 2.2541
| Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [11 empty] | 14.0561
| две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 4.7261
| 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.54359
| 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.3526
| Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 1.0923
| два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 2.4187
| Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.04
| Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.8828
| Филиал" Энергосеть г. Юрга" | [11 empty] | 7.9438
| 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.2425
| 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.46594
| 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 1.0717
| 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.31063
| 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.62125
| Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.742
| Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 1,2 МВА |  |  |  | 2.0394
| 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.17084
| 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.18638
| 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.093188
| Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [11 empty] | 1.0143
| 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 1.0143
| Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [11 empty] | 2.0604
| 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ | П/С |  | 2012 | 2012 | [7 empty] | 0.14755
| Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА | П/С |  | 2012 | 2012 |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 1.9129