## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2015 год, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2015 г. |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ООО КэнК, всего: | 386.0814 | 610.244 | 603.8736 | 603.8736 | 549.9937 | 0 | -6.3704 | -0.8682% |  | -6.3704 | заключались договора по выполнению работ с предприятиям работающими по упрощенной схеме налогооблажения
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | 25.9622 | 37.816 | 37.9028 | 37.9028 | 33.8735 | 0 | 0.086752 | 0.2294% |  | 0.086752
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Реконструкция ТП/ст-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) | 0.562 | 0.562 | 0.56367 | 0.56367 | 0.53331 |  | 0.0016653 | 0.2963% |  | 0.0016653
1.1.2 | Реконструкция ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) | 0.595 | 0.595 | 0.64383 | 0.64383 | 0.57089 |  | 0.048828 | 8.206% |  | 0.048828
1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) | 0.547 | 0.547 | 0.59558 | 0.59558 | 0.56965 |  | 0.048581 | 8.881% |  | 0.048581
1.1.4 | Реконструкция ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) | 0.6145 | 0.6145 | 0.60887 | 0.60887 | 0.58068 |  | -0.0056349 | -0.917% |  | -0.0056349
1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) | 1.4848 | 1.4848 | 1.5361 | 1.5361 | 1.3585 |  | 0.051291 | 3.455% |  | 0.051291
1.1.6 | Реконструкция ТП-209 инв.№ 769 (диспетчерское наименование ТП-209) | 0.556 | 0.556 | 0.49666 | 0.49666 | 0.45174 |  | -0.059338 | -10.67% |  | -0.059338
1.1.7 | Реконструкция ТП-235 инв.№ 772 (диспетчерское наименование ТП-235) | 0.593 | 0.593 | 0.59408 | 0.59408 | 0.56599 |  | 0.0010846 | 0.1829% |  | 0.0010846
1.1.8 | Реконструкция. Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0.21547 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.9 | Реконструкция Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) | 0.313 | 0.313 | 0.31989 | 0.31989 | 0.34515 |  | 0.0068939 | 2.203% |  | 0.0068939
1.1.10 | Реконструкция Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | 0.3931 | 0.3931 | 0.36417 | 0.36417 | 0.44483 |  | -0.028936 | -7.361% |  | -0.028936
1.1.11 | Реконструкция Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) | 2.3099 | 2.3099 | 2.3102 | 2.3102 | 2.345 |  | 0.00029769 | 0.01289% |  | 0.00029769
1.1.12 | Реконструкция КТП-4 (замена ТМГ-400 инв.№ 00001923) | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.13068 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.13 | Реконструкция ТП-35 (замена ТМ-400/3204 инв.№ 00001285). | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16674 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.14 | Реконструкция ТП-126 (замена ТМ-250/3171 инв.№00001686) | 0.11141 | 0.11141 | 0.11141 | 0.11141 | 0.10159 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.15 | Реконструкция ТП-188 (замена ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362) | 0.41382 | 0.41382 | 0.41382 | 0.41382 | 0.38715 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.16 | Реконструкция ТП-50 (замена ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 ). | 0.16697 | 0.16697 | 0.1627 | 0.1627 | 0.14506 |  | -0.0042667 | -2.555% |  | -0.0042667
1.1.17 | Реконструкция ТП-176 (заменаТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 ). | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.30329 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.18 | Реконструкция ТП-63 (заменаТМ-400/3273 инв.№ 00001302). | 0.14744 | 0.14744 | 0.14744 | 0.14744 | 0.14873 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.19 | Реконструкция ТП-70 инв.№ 00001152 | 0.292 | 0.292 | 0.29751 | 0.29751 | 0.29257 |  | 0.0055075 | 1.886% |  | 0.0055075
1.1.20 | Реконструкция ТП-38 (заменаТМ-315/3109 инв.№ 00001249) | 0.27041 | 0.27041 | 0.26484 | 0.26484 | 0.24822 |  | -0.0055681 | -2.059% |  | -0.0055681
1.1.21 | Реконструкция ТП-41 (заменаТМ-180/3097 инв.№ 00001513) | 0.15921 | 0.15921 | 0.15921 | 0.15921 | 0.15489 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.22 | Реконструкция ТП-47 (заменаТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 ) | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.1006 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.23 | Реконструкция ТП-51 (заменаТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 ) | 0.18231 | 0.18231 | 0.1778 | 0.1778 | 0.17065 |  | -0.0045128 | -2.475% |  | -0.0045128
1.1.25 | Реконструкция ТП-54 (заменаТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560) | 0.096682 | 0.096682 | 0.096682 | 0.096682 | 0.090194 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.26 | Реконструкция ТП-60 (заменаТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559) | 0.13773 | 0.13773 | 0.13773 | 0.13773 | 0.13669 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.27 | Реконструкция РП-1 (заменаTM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) | 0.21 | 0.21 | 0.20564 | 0.20564 | 0.21211 |  | -0.0043619 | -2.077% |  | -0.0043619
1.1.28 | Реконструкция РП-5 инв.№ 00000978 (замена оборудования) | 7.93 | 7.93 | 8.01 | 8.01 | 7.1242 |  | 0.079955 | 1.008% |  | 0.079955
1.1.29 | Реконструкция РП-10 (заменаТМ-630 кВА инв. № 00000152; ТМ-630 кВА инв. № 00000153) |  | 0.6515 | 0.65117 | 0.65117 | 0.5597 |  | -0.00032776 | -0.05031% |  | -0.00032776
1.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ |  | 0.046012 | 0.046012 | 0.046012 | 0.038993 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.31 | Реконструкция оборудования РП №5: замена двух трансформаторов на 1000 кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП |  | 1.1521 | 1.1559 | 1.1559 | 1.0216 |  | 0.0037695 | 0.3272% |  | 0.0037695
1.1.32 | Реконструкция оборудования РП №5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ встроенной ТП |  | 0.17002 | 0.16767 | 0.16767 | 0.1568 |  | -0.0023516 | -1.383% |  | -0.0023516
1.1.33 | Реконструкция объекта "Н/В воздушные линии электропередач от РП-7": замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ и разъединителя |  | 0.15939 | 0.15939 | 0.15939 | 0.13508 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.34 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства ф.22": монтаж совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ от опоры №27 до опоры №26 |  | 0.048167 | 0.048167 | 0.048167 | 0.040819 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.35 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-11-Ж": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-225 до опоры №10 Ф.6-11-Ж |  | 0.059184 | 0.059184 | 0.059184 | 0.050156 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.36 | Реконструкция «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу ул. Милицейская, д. 9 в г. Анжеро-Судженске» |  | 0.17424 | 0.19048 | 0.19048 | 0.16185 |  | 0.016237 | 9.319% |  | 0.016237
1.1.37 | «Реконструкция низковольтной воздушной линии электропередач ТП № 182 инв. № 00001751»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-0,4-6 ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске» |  | 0.29023 | 0.28336 | 0.28336 | 0.2447 |  | -0.0068702 | -2.367% |  | -0.0068702
1.1.38 | Реконструкция "В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. |  | 0.022224 | 0.019367 | 0.019367 |  |  | -0.0028567 | -12.85% |  | -0.0028567
1.1.39 | Реконструкция оборудования ТП № 197: замена существующего трансформатора |  | 0.207 | 0.20591 | 0.20591 | 0.1745 |  | -0.0010857 | -0.5245% |  | -0.0010857
1.1.40 | Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ |  | 0.0749 | 0.07379 | 0.07379 | 0.068465 |  | -0.0011104 | -1.482% |  | -0.0011104
1.1.42 | Реконструкция РП-2 инв.№ 00001373 |  | 0.314 | 0.314 | 0.314 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.43 | Реконструкция РП-8 инв.№ 00000983. |  | 0.26115 | 0.26115 | 0.26115 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.44 | Реконструкция РП-9 инв.№ 00000984. |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.45 | Реконструкция ТП/ст-031 инв.№ 00001403 (диспетчерское наименование ТП-31) |  | 0.050498 | 0.050498 | 0.050498 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.46 | Реконструкция ТП/ст-042 инв.№ 00001410 (диспетчерское наименование ТП-42) |  | 0.050498 | 0.050498 | 0.050498 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.47 | Реконструкция ТП/ст-043 инв.№ 00001582 (диспетчерское наименование ТП-43) |  | 0.037784 | 0.037784 | 0.037784 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.48 | Реконструкция ТП/ст-044 инв.№ 00001411 (диспетчерское наименование ТП-44) |  | 0.067068 | 0.067068 | 0.067068 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.49 | Реконструкция ТП/СТ-054 инв.№ 00001390 (диспетчерское наименование ТП-54) |  | 0.037784 | 0.037784 | 0.037784 |  |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.53 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) |  | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.439 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.54 | Экскаватор-погрузчик импортного пр-ва с гидромолотом |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7119 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.55 | АИИСКУЭ |  | 2.48 | 2.5118 | 2.5118 | 2.1286 |  | 0.031807 | 1.283% |  | 0.031807
1.1.56 | Прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 |  | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.13475 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.57 | Прибор "Виток" |  | 0.073528 | 0.073528 | 0.073528 | 0.062312 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.58 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М |  | 0.059582 | 0.059582 | 0.059582 | 0.050494 |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | 0.44962 | 0.44962 | 0.44175 | 0.44175 | 0.42447 |  | -0.0078612 | -1.748% |  | -0.0078612
1.1.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | 0.42268 | 0.42268 | 0.42335 | 0.42335 | 0.42749 |  | 0.00067831 | 0.1605% |  | 0.00067831
1.1.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск | 0.62394 | 0.62394 | 0.62445 | 0.62445 | 0.59834 |  | 0.00050861 | 0.08152% |  | 0.00050861
1.1.4 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск | 2.5188 | 2.5188 | 2.1885 | 2.1885 | 1.9798 |  | -0.33033 | -13.11% |  | -0.33033
1.1.5 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск | 0.69421 | 0.69421 | 0.69421 | 0.69421 | 0.66721 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.6 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП №261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск | 0.26827 | 0.26827 | 0.26827 | 0.26827 | 0.3144 |  | 0 | 0% |  | 0
1.1.7 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф. 16 от ТП-159 до КТП №264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | 0.87517 | 0.87517 | 0.87581 | 0.87581 | 0.94334 |  | 0.000639 | 0.07301% |  | 0.000639
1.1.8 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | 1.1406 | 1.1406 | 1.1411 | 1.1411 | 1.2276 |  | 0.0004884 | 0.04282% |  | 0.0004884
1.1.9 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ КТП КВ-3 до РУ-10 кВ КТП КВ-4, расположенной в районе ул. Сосновая, г. Анжеро-Судженск |  | 0 | 0.25393 | 0.25393 | 0.21654 |  | 0.25393 |  |  | 0.25393 | реконструкция объекта для объекта техприсоединения на основании договора № 01-189/15 от 02.07.2015
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" | 87.728 | 45.6362 | 46.1733 | 46.1733 | 27.2492 | 0 | 0.53712 | 1.177% |  | 0.53712
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Реконструкция КТП № 210 инв.№ 5100(999565) | 0.68047 | 0.68047 | 0.68047 | 0.68047 | 0.6105 |  | 9.7e-07 | 0.0001425% |  | 9.7e-07
2.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция №32 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. | 1.3424 | 1.3424 | 1.3429 | 1.3429 | 1.21 |  | 0.00045447 | 0.03385% |  | 0.00045447
2.1.3 | Реконструкция КТП №29 инв.№5035.инв.№000021 15, г.Белово | 0.70184 | 0.70184 | 0.70184 | 0.70184 | 0.62861 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.4 | Реконструкция ТП №586 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. | 2.6338 | 2.6338 | 2.6338 | 2.6338 | 2.304 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.5 | Реконструкция КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово | 0.68108 | 0.68108 | 0.68108 | 0.68108 | 0.62373 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.6 | Реконструкция КТП № 48 под инв.№5055(2880) г.Белово ТМ 400/6 (1шт) | 0.69735 | 0.69735 | 0.56963 | 0.56963 | 0.52928 |  | -0.12772 | -18.32% |  | -0.12772
2.1.7 | Реконструкция МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово | 0.13358 | 0.13358 | 0.13358 | 0.13358 | 0.11893 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.8 | Реконструкция МТП №583 инв.№5196(24),под инв.№00002134, Белово | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.1626 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.9 | Реконструкция МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.12046 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.10 | Реконструкция МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.13735 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.11 | Реконструкция МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово | 0.18691 | 0.18691 | 0.18691 | 0.18691 | 0.16413 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.12 | Реконструкция МТП №591инв.№5258 (705),под инв.№00002128,Белово | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.13735 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.13 | Реконструкция МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.1626 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.14 | Реконструкция ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 | 2.9625 | 2.9625 | 3.2097 | 3.2097 | 2.9378 |  | 0.24718 | 8.344% |  | 0.24718
2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф 9-14 (ТП-35-ТП-36) ( ААБ-10 3х150 (0,355км)) | 0.87789 | 0.87789 | 0.87789 | 0.87789 | 0.96534 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.16 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №5, Кемеровская область, г.Белово, ул.Аэродромная | 6.6299 | 6.6299 | 6.5573 | 6.5573 | 5.7696 |  | -0.07265 | -1.096% |  | -0.07265
2.1.17 | Реконструкция КТП№ 244 инв.№ 5320(4962) ул.Радужная,12 замена на КТПП и замена трансформатора | 0 | 0.058974 | 0.058974 | 0.058974 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.18 | Реконструкция КТП-360 ул.Весенняя,12 пгт.Бачатски | 0 | 0.058974 | 0.058974 | 0.058974 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.19 | Реконструкция КТП-369 ул.Молодежная,64 пгт.Бачатский | 0 | 0.05587 | 0.05587 | 0.05587 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.20 | Реконструкция ТП №10 инв.№ 5180(1812) | 0 | 0.058974 | 0.058974 | 0.058974 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.21 | Реконструкция КТП№59 инв.№ 5068(97771 | 0 | 0.05587 | 0.05587 | 0.05587 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.22 | РеконструкцияТП№600 инв.№5328 (2370) | 0 | 0.05587 | 0.05587 | 0.05587 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.23 | здание распределительной подстанции № 9 по адресу Кемеровская область, г.Белово ул.Советская,56 , площадь 77,8 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-9 инв.№5331 РУ-10 кВ замена оборудования | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.24 | здание распределительной подстанции № 11 по адресу Кемеровская область, г.Белово Микрорайон № 3-25 , площадь 108,5 кв.м, ТМ-630/10 (2 шт )РП-11 инв.№5007(111708),5333(34854) РУ-10 кВ замена оборудования |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.25 | Реконструкция ТП-11 |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.26 | Реконструкция ТП №35 г.Белово, ул.Каховская, д.38г |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.27 | Автомобиль марки УАЗ |  | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.36681 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.28 | АИИСКУЭ |  | 4.1012 | 4.1133 | 4.1133 | 3.4756 |  | 0.012062 | 0.2941% |  | 0.012062
2.1.29 | Энергомонитор 3.3 Т1 |  | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.41102 |  | 1e-08 | 2.062e-06% |  | 1e-08
2.1.30 | Реконструкция ТП № 620 г. Белово |  | 1.6637 | 1.6637 | 1.6637 | 1.6143 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.31 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от ТП № 632 до границы земельного участка по ул. Хмельницкого в г. Белово" |  | 0.052336 | 0.052336 | 0.052336 | 0.044353 |  | 0 | 0% |  | 0
2.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист.(1,75км)ТП №45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП №45-6/0,4 до конц.опоры,установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул.Аэродромная,в 340м на север о |  | 0.10309 | 0.11657 | 0.11657 | 0.09879 |  | 0.013478 | 13.07% |  | 0.013478
2.1.33 | Рек-я МТП №45 ул.Рабочая:монтаж трансформатора 250кВА взамен сущ.тр-ра 160кВА,монтаж лин.панели типа ЩО-70 |  | 0.38694 | 0.26564 | 0.26564 | 0.22511 |  | -0.12131 | -31.35% |  | -0.12131
2.1.34 | Рек-я ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП №68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп.от РУ-0,4 ТП №68-10/0,4 до конц.оп.,уст.на гр.з/у многофункционального центра по ул.Ленина,39 |  | 0.064119 | 0.061346 | 0.061346 | 0.051988 |  | -0.0027731 | -4.325% |  | -0.0027731
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" | 0.37678 | 0.37678 | 0.43134 | 0.43134 | 0.44414 |  | 0.054564 | 14.48% |  | 0.054564
2.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский | 0.94411 | 0.94411 | 0.94411 | 0.94411 | 0.82599 |  | 0 | 0% |  | 0
2.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0.88772 |  | 0 | 0% |  | 0
2.2.4 | Строительство. ПС 35/10 кВ "Парковая" | 64.71 | 13.6199 | 14.1113 | 14.1113 |  |  | 0.49139 | 3.608% |  | 0.49139
2.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" | 2.3361 | 2.3361 | 2.3786 | 2.3786 | 2.2211 |  | 0.042436 | 1.817% |  | 0.042436
2.2.6 | Реклоузер на ВЛ-6 кВ ж/б о (8,28 км) ф.6-8-тц на опоре № 25-А (ЛР№ 49) |  | 0.02555 | 0.02555 | 0.02555 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4 | Филиал "Энергосеть г.Гурьевска" | 3.7295 | 7.3573 | 7.3958 | 7.3958 | 5.8721 | 0 | 0.038548 | 0.524% |  | 0.038548
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Снегоуборочная машина |  | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.05508 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.2 | Навесное оборудование для БКМ |  | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.2161 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.3 | Виброплита |  | 0.05199 | 0.05199 | 0.05199 | 0.044059 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.4 | Прибор АИД-70 М |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18644 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.5 | Сервер |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22881 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.6. | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи от ТП-510, ТП-555 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Коммунистическая 10 г. Салаир |  | 0.32316 | 0.32316 | 0.32316 | 0.27982 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.76. | Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 ул. Комсомольская6 г. Салаир |  | 0.15205 | 0.15205 | 0.15205 | 0.13081 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.8. | Реконструкция КТП-555:замена силового трансформатора 100кВа на 160кВа |  | 0.17178 | 0.17178 | 0.17178 | 0.14632 |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.9. | Реконструкция ТП-43:монтаж ячейки КСО |  | 0.10213 | 0.10425 | 0.10425 | 0.09416 |  | 0.0021132 | 2.069% |  | 0.0021132
4.1.10. | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск:монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп№7 |  | 0.011871 | 0.011871 | 0.011871 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.11. | Реконструкция ТП-34 , инв№000030 : монтаж 2КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х250кВа |  | 0.066916 | 0.066916 | 0.066916 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.1.12 | Здание распределительной подстанции, инв№0000035 |  | 0.54402 | 0.54402 | 0.54402 |  |  | 0 | 0% |  | 0
2. | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Строительство «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП№85 10/0,4/250 г. Гурьевск, ул. Маслова» | 0.5 | 0.5 | 0.50052 | 0.50052 | 0.45445 |  | 0.00051993 | 0.104% |  | 0.00051993
4.2.2 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП – 10кВ от опоры №33 до КТП№85 ул. Маслова, г. Гурьевск» | 0.87698 | 0.87698 | 0.90759 | 0.90759 | 0.82875 |  | 0.030611 | 3.491% |  | 0.030611
4.2.3 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | 0.78556 | 0.78556 | 0.78556 | 0.78556 | 0.73693 |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.4 | Реклоузер оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | 0.80138 | 0.80138 | 0.80138 | 0.80138 | 0.75034 |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.5 | Реклоузер оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | 0.76563 | 0.76563 | 0.76563 | 0.76563 | 0.72004 |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.6 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП №556 |  | 0.046774 | 0.046774 | 0.046774 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.7 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6кВ от опоры №23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А ул. Советская, г. Салаир». |  | 0.054055 | 0.054055 | 0.054055 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.8 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 520А ул.Советская г.Салаир" |  | 0.046774 | 0.046774 | 0.046774 |  |  | 0 | 0% |  | 0
4.2.9 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г" |  | 0.066198 | 0.071502 | 0.071502 |  |  | 0.005304 | 8.012% |  | 0.005304
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | 1.5815 | 1.7189 | 1.7193 | 1.7193 | 1.6151 |  | 0.00045448 | 0.02644% |  | 0.00045448
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.1 | ТП-014 инв №:00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова, 1 строение 3) | 0.26763 | 0.26763 | 0.26809 | 0.26809 | 0.301 |  | 0.00045448 | 0.1698% |  | 0.00045448
5.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0.075224 | 0.075224 | 0.075224 | 0.075224 | 0.10555 |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0.16213 |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная | 0.073918 | 0.073918 | 0.073918 | 0.073918 | 0.10444 |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова | 0.88159 | 0.88159 | 0.88159 | 0.88159 | 0.80145 |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная | 0.14112 | 0.14112 | 0.14112 | 0.14112 | 0.14052 |  | 0 | 0% |  | 0
5.1.7 | ТП-040 инв №:00001189 (диспетчерское наименованиеТП 3-2 ул. Вокзальная, 20а) |  | 0.13742 | 0.13742 | 0.13742 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | 10.5325 | 13.9906 | 13.963 | 13.963 | 13.9978 | 0 | -0.027607 | -0.1973% | 0 | -0.027607
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * | 1.4791 | 1.4791 | 1.5519 | 1.5519 | 1.4293 |  | 0.072857 | 4.926% |  | 0.072857
6.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * | 0.321 | 0.321 | 0.32438 | 0.32438 | 0.31761 |  | 0.0033785 | 1.052% |  | 0.0033785
6.1.3 | Реконструкция ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции до ж/д ул.Комсомольская 43, инв.№:1-3067 | 5.638 | 5.638 | 5.6382 | 5.6382 | 7.7234 |  | 0.00022151 | 0.003929% |  | 0.00022151
6.1.4 | Реконструкция ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 | 0.91845 | 0.91845 | 0.91845 | 0.91845 | 0.86575 |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.5 | Реконструкция ТП-137 инв.№:00001542 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5242 | 0.5242 | 0.51617 |  | 0.0025998 | 0.4984% |  | 0.0025998
6.1.6 | Реконструкция ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад. №42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м | 0.225 | 0.225 | 0.22508 | 0.22508 | 0.20113 |  | 8.075e-05 | 0.03589% |  | 8.075e-05
6.1.7 | Реконструкция Трансформаторная подстанция № ТП-К-28 в районе ул.Заводская,3 г.Калтан" | 0.88603 | 0.88603 | 0.87815 | 0.87815 | 0.7442 |  | -0.0078731 | -0.8886% |  | -0.0078731
6.1.8 | Реконструкция ТП-К-6, инв.№:00001350, г.Калтан, в 10 м. на запад от подстанции до ж/д пр.Мира 65 А, инв.№:1-3077 |  | 0.27621 | 0.27621 | 0.27621 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.9 | Реконструкция ТП-П-1, инв.№:00001364 г.Калтан, в 10м. на восток от подстанции до ж/д ул.Дзержинского,50, инв.№:2-1205 |  | 0.27621 | 0.27621 | 0.27621 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.10 | Реконструкция ТП-163, г.Осинники, п.Малиновка, в 36 м северо-восточнее жилого дома №25 по ул.60лет Октября |  | 0.27621 | 0.27621 | 0.27621 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.11 | Реконструкция МТП-М-4 инв.№:00001370, в 50 м на север от подстанции до ж/д ул.Набережная,2, инв.№3-2289 |  | 0.064549 | 0.064549 | 0.064549 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.12 | Реконструкция ТП-149 инв.№:00001543 |  | 0.27714 | 0.27714 | 0.27714 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.13 | Реконструкция КТПН-Ш-4 инв.№:00001376, в 30 м. на юго-восток от подстанции до ж/д ул.Руставели 15, инв.№4-2118 |  | 0.04929 | 0.04929 | 0.04929 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.1.14 | Система видеонаблюдения в ЦРП-4 по адресу: в 66 м на юго-запад от административного здания по ул. 60 лет Октября,32 п.Малиновка, г.Калтан |  | 0.112 | 0.11061 | 0.11061 | 0.093738 |  | -0.0013893 | -1.24% |  | -0.0013893
6.1.15 | АИИСКУЭ |  | 1.136 | 1.1351 | 1.1351 | 0.96198 |  | -0.00085991 | -0.0757% |  | -0.00085991
6.1.16 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4 кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5м на юго-запад от жилого дома №45 по ул. Куйбашева, п. Малиновка, Калтанский городской округ |  | 0.1257 | 0.1257 | 0.1257 | 0.10652 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция мачтовая №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" | 0.42809 | 0.42809 | 0.42809 | 0.42809 | 0.389 |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.2 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" | 0.11528 | 0.11528 | 0.11528 | 0.11528 | 0.13766 |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.3 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №М-9 (ТП-М-9) , г.Калтан" |  | 0.052419 | 0.052419 | 0.052419 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.4 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ) от фидера "6-9-П" до ТП №М-9 в г.Калтан" |  | 0.063081 | 0.063081 | 0.063081 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.5 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) , г.Калтан" |  | 0.04929 | 0.04929 | 0.04929 |  |  | 0 | 0% |  | 0
6.2.7 | Дренажная канализация по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  | 0.7 | 0.60338 | 0.60338 | 0.51134 |  | -0.096622 | -13.8% |  | -0.096622
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 25.5162 | 44.3893 | 45.1362 | 45.1362 | 37.4311 | 0 | 0.74692 | 1.683% |  | 0.74692
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-78, г.Киселевск | 2.0258 | 2.0258 | 2.0709 | 2.0709 | 1.8492 |  | 0.045063 | 2.224% |  | 0.045063
7.1.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г.Киселевск | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.3453 | 0.33007 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.3 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г.Киселевск | 0.29993 | 0.29993 | 0.29993 | 0.29993 | 0.2904 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.4 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г.Киселевск | 0.27504 | 0.27504 | 0.28289 | 0.28289 | 0.28134 |  | 0.007848 | 2.853% |  | 0.007848
7.1.5 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г.Киселевск | 0.58894 | 0.58894 | 0.58894 | 0.58894 | 0.54032 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.6 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г.Киселевск | 0.47291 | 0.47291 | 0.47291 | 0.47291 | 0.44203 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.7 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г.Киселевск | 0.4847 | 0.4847 | 0.4847 | 0.4847 | 0.45203 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.8 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г.Киселевск | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.29321 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г.Киселевск | 0.52123 | 0.52123 | 0.58325 | 0.58325 | 0.53897 |  | 0.06202 | 11.9% |  | 0.06202
7.1.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г.Киселевск | 0.298 | 0.298 | 0.29423 | 0.29423 | 0.28483 |  | -0.0037701 | -1.265% |  | -0.0037701
7.1.11 | Реконструкция ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 | 0.62293 | 0.62293 | 0.64436 | 0.64436 | 0.61393 |  | 0.021436 | 3.441% |  | 0.021436
7.1.12 | Реконструкция ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 | 2.7726 | 2.7726 | 2.8422 | 2.8422 | 2.5394 |  | 0.069553 | 2.509% |  | 0.069553
7.1.13 | Реконструкция ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 | 0.39551 | 0.39551 | 0.43438 | 0.43438 | 0.40986 |  | 0.038875 | 9.829% |  | 0.038875
7.1.14 | Реконструкция ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3315 | 1.2567 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.15 | Реконструкция ТП-135 литера Б, инв.№00000778 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.29324 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.16 | Реконструкция ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1289 | 1.1289 | 1.085 |  | -0.00027584 | -0.02443% |  | -0.00027584
7.1.17 | Реконструкция ТП-110, инв. №32:416:002:000008060, лит. С, г Киселевск |  | 0.89864 | 0.9399 | 0.9399 | 0.83819 |  | 0.041264 | 4.592% |  | 0.041264
7.1.18 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г Киселевск | 0.97391 | 0.97391 | 1.0169 | 1.0169 | 0.97812 |  | 0.043004 | 4.416% |  | 0.043004
7.1.19 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г Киселевск | 0.92528 | 0.92528 | 0.89311 | 0.89311 | 0.89484 |  | -0.032172 | -3.477% |  | -0.032172
7.1.20 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г Киселевск | 0.87616 | 0.87616 | 0.87206 | 0.87206 | 0.87796 |  | -0.0041054 | -0.4686% |  | -0.0041054
7.1.21 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г Киселевск | 1.3088 | 1.3088 | 1.4175 | 1.4175 | 1.3531 |  | 0.10871 | 8.306% |  | 0.10871
7.1.22 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г Киселевск | 1.0416 | 1.0416 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0347 |  | 0.00090894 | 0.08726% |  | 0.00090894
7.1.23 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г Киселевск | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 0.9723 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.24 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г Киселевск | 1.2849 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2278 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.25 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г Киселевск | 0.86633 | 0.86633 | 0.86724 | 0.86724 | 0.81568 |  | 0.00090894 | 0.1049% |  | 0.00090894
7.1.26 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г Киселевск | 0.38203 | 0.38203 | 0.39629 | 0.39629 | 0.41689 |  | 0.014259 | 3.732% |  | 0.014259
7.1.27 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г Киселевск | 0.79299 | 0.79299 | 0.93036 | 0.93036 | 0.92653 |  | 0.13736 | 17.32% |  | 0.13736
7.1.28 | Реконструкция ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 | 0.56397 | 0.56397 | 0.56397 | 0.56397 | 0.59336 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.29 | Реконструкция ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 | 0.57946 | 0.57946 | 0.57946 | 0.57946 | 0.60649 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.30 | Реконструкция ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 | 0.81977 | 0.81977 | 0.81977 | 0.81977 | 0.81014 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.31 | Реконструкция ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 | 0.63652 | 0.63652 | 0.63652 | 0.63652 | 0.65484 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.32 | Реконструкция ТП-181 литера Е, инв.№:00000728 ( монтаж трансформатора 630 кВА), г.Киселевск |  | 0.3002 | 0.3002 | 0.3002 | 0.257 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.33 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4 кВ |  | 0.21659 | 0.24504 | 0.24504 | 0.2112 |  | 0.028457 | 13.14% |  | 0.028457
7.1.34 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №52 до фасада здания профилактория, расположенного по пер.Харьковский,10, г.Киселевск) |  | 0.19117 | 0.2722 | 0.2722 | 0.23422 |  | 0.081035 | 42.39% |  | 0.081035
7.1.35 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-201 до опоры № 12/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-201 г. Киселевск) |  | 0.09517 | 0.12718 | 0.12718 | 0.11131 |  | 0.032006 | 33.63% |  | 0.032006
7.1.36 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от КТП-194 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 194 до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ), г.Киселевск |  | 0.083192 | 0.083192 | 0.083192 | 0.073445 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.37 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул.Краснобродской (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 ТП № 227), г.Киселевск |  | 0.023894 | 0.023894 | 0.023894 | 0.021154 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.38 | Реконструкция ТП-94,литера А,ул.Маяковского,д.13 инв.№ 00001323(монтаж ячейки типа КСО,г.Киселевск) |  | 0.096 | 0.11038 | 0.11038 | 0.095985 |  | 0.014383 | 14.98% |  | 0.014383
7.1.39 | Реконструкция ТП-61 литера А, инв.№: 00000623 (монтаж линейной панели типа ЩО-70), г.Киселевск |  | 0.069881 | 0.076408 | 0.076408 | 0.070683 |  | 0.0065267 | 9.34% |  | 0.0065267
7.1.40 | Реконструкция ТП-222 литера А, инв.№:00000489 (монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г.Киселевск |  | 0.055185 | 0.066027 | 0.066027 | 0.055955 |  | 0.010842 | 19.65% |  | 0.010842
7.1.41 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-249 10/0,4 кВ до опоры № 4/4, г.Киселевск |  | 0.069371 | 0.064398 | 0.064398 | 0.054608 |  | -0.0049738 | -7.17% |  | -0.0049738
7.1.42 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7/2 до опоры № 2/7/5 г.Киселевск |  | 0.067371 | 0.062251 | 0.062251 | 0.052769 |  | -0.00512 | -7.6% |  | -0.00512
7.1.43 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск |  | 0.15262 | 0.15328 | 0.15328 | 0.13473 |  | 0.00065784 | 0.431% |  | 0.00065784
7.1.44 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск |  | 0.31406 | 0.31403 | 0.31403 | 0.27105 |  | -3.262e-05 | -0.01039% |  | -3.262e-05
7.1.45 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от опоры №7/3/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 227 до границы земельного участка гаража № 100-1-49 по ул.Краснобродская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4 кВ до опоры № 7/3/16 ВЛИ-0,4 кВ), г.Киселевск |  | 0.107 | 0.12231 | 0.12231 | 0.10366 |  | 0.015314 | 14.31% |  | 0.015314
7.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, г. Киселевск (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 181 до опоры № 8) |  | 0.234 | 0.25252 | 0.25252 | 0.214 |  | 0.018522 | 7.915% |  | 0.018522
7.1.47 | Реконструкция ТП-23 литера А, ул.Забайкальская, д.3 т, инв.№ 00001318 |  | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.48 | Реконструкция ТП-27 литера А, ул.Стандартная, д.27, инв.№ 00001322 |  | 0.15162 | 0.15162 | 0.15162 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.49 | Реконструкция ТП-52 литера А, инв.№ 00000531 |  | 0.15162 | 0.15162 | 0.15162 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.50 | Реконструкция ТП-59 литера А, инв.№ 00000541 |  | 0.22862 | 0.22862 | 0.22862 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.51 | Реконструкция ТП-73 литера Б, инв.№ 00000732 |  | 0.43643 | 0.43643 | 0.43643 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.52 | Реконструкция ТП-105 литера А, инв.№ 00000627 |  | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.53 | Реконструкция ТП-112 литера А, инв.№ 00000563 |  | 0.31313 | 0.31313 | 0.31313 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.54 | Реконструкция ТП-130 литера А, инв.№ 00000537 |  | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.55 | Реконструкция ТП-143 литера А, инв.№ 00000553 |  | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.56 | Реконструкция ТП-171 литера А, инв.№ 00000625 |  | 0.21185 | 0.21185 | 0.21185 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.57 | Реконструкция ТП-178 литера А, инв.№ 00000601 |  | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.58 | Реконструкция ТП-179 литера Б, инв.№ 00000724 |  | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.59 | Реконструкция ТП-203 литера А, инв.№ 00000571 |  | 0.15162 | 0.15162 | 0.15162 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.60 | Реконструкция ТП-246 литера Б, инв.№ 00000755 |  | 0.44453 | 0.44453 | 0.44453 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.61 | Реконструкция ТП-166 литера А, инв.№ 00000555 |  | 0.15 | 0.15017 | 0.15017 |  |  | 0.00017 | 0.1133% |  | 0.00017
7.1.62 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидромолотом |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7119 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.63 | Автобетоносмеситель на автомобильном шасси, объем 7 м3 |  | 3.365 | 3.365 | 3.365 | 2.8517 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.64 | Установка вакуумного фильтрования масла УВФ-500 |  | 0.45371 | 0.45371 | 0.45371 | 0.38475 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.65 | генератор сварочный |  | 0.076893 | 0.076893 | 0.076893 | 0.065164 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.66 | сварочный полуавтомат |  | 0.12046 | 0.12046 | 0.12046 | 0.10208 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.67 | Установка системы погодного регулирования, ул. Ленина, 59 |  | 0.6 | 0.6432 | 0.6432 | 0.56031 |  | 0.043198 | 7.2% |  | 0.043198
7.1.68 | Видеонаблюдение |  | 0.6247 | 0.62099 | 0.62099 | 0.52626 |  | -0.0037141 | -0.5945% |  | -0.0037141
7.1.69 | АИИСКУЭ |  | 2.0194 | 2.0062 | 2.0062 | 1.7003 |  | -0.013215 | -0.6544% |  | -0.013215
7.1.70 | Сервер |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22881 |  | 0 | 0% |  | 0
7.1.71 | Прибор Энергомонитор 3.3 |  | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.14153 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 | 0.24793 | 0.24793 | 0.22687 | 0.22687 | 0.21158 |  | -0.021057 | -8.493% |  | -0.021057
7.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 | 0.35461 | 0.35461 | 0.35573 | 0.35573 | 0.34347 |  | 0.001112 | 0.3136% |  | 0.001112
7.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 | 0.30715 | 0.30715 | 0.30339 | 0.30339 | 0.31332 |  | -0.0037637 | -1.225% |  | -0.0037637
7.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 | 0.38226 | 0.38226 | 0.38188 | 0.38188 | 0.36315 |  | -0.00038334 | -0.1003% |  | -0.00038334
7.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-300 |  | 0.064289 | 0.064289 | 0.064289 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 |  | 0.059243 | 0.060144 | 0.060144 |  |  | 0.000901 | 1.521% |  | 0.000901
7.2.7 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-301 |  | 0.064289 | 0.064289 | 0.064289 |  |  | 0 | 0% |  | 0
7.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 |  | 0.059804 | 0.061999 | 0.061999 |  |  | 0.0021948 | 3.67% |  | 0.0021948
7.2.9 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, г.Киселевск |  | 0.057072 | 0.051404 | 0.051404 |  |  | -0.005668 | -9.931% |  | -0.005668
7.2.10 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ от опоры №15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, г.Киселевск |  | 0.088821 | 0.088538 | 0.088538 |  |  | -0.000283 | -0.3186% |  | -0.000283
7.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ Ф-6-7-К ПС 35/6 кВ "Шахта № 12" до РУ-6 кВ ТП № 166 в г.Киселевске |  | 0.53219 | 0.53111 | 0.53111 | 0.46368 |  | -0.0010817 | -0.2033% |  | -0.0010817
8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 2.877 | 7.8651 | 7.8488 | 7.8488 | 6.7867 |  | -0.01625 | -0.2066% |  | -0.01625
8.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.1 | Реконструкция КТП № 069 пгт Крапивинксий ул. Провинциальная, инв. № 90086 ( Реконструкция КТП № 069 по ул. Провинциальная). | 0.609 | 0.609 | 0.55202 | 0.55202 | 0.49029 |  | -0.056976 | -9.356% |  | -0.056976
8.1.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС "Пионерная 110/10 кВ" до ТП7) | 0.78 | 0.78 | 0.8107 | 0.8107 | 0.81818 |  | 0.030704 | 3.936% |  | 0.030704
8.1.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ВП-2 ) | 0.608 | 0.608 | 0.68186 | 0.68186 | 0.67887 |  | 0.073857 | 12.15% |  | 0.073857
8.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». | 0.37 | 0.37 | 0.3622 | 0.3622 | 0.38385 |  | -0.0077996 | -2.108% |  | -0.0077996
8.1.5 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах , инв № 00000371 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная в пгт. Крапивинский). | 0.164 | 0.164 | 0.1865 | 0.1865 | 0.1977 |  | 0.022501 | 13.72% |  | 0.022501
8.1.6 | Реконструкция Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,18 в пгт. Зеленогорский |  | 0.35 | 0.30555 | 0.30555 | 0.27178 |  | -0.044449 | -12.7% |  | -0.044449
8.1.7 | Реконструкция Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,69 в пгт. Зеленогорский |  | 0.42 | 0.41926 | 0.41926 | 0.3694 |  | -0.00074424 | -0.1772% |  | -0.00074424
8.1.8 | Экскаватор-погрузчик импортного производства с гидробуром |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7119 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.9 | Прицеп тракторный самосвальный |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22034 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.10 | Реконструкция ВЛ на железобетонных опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 36-10/0,4 кВ до фасада магазина по ул . Советская, д. 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска с заменой опор) ( Дзейтов ТА) |  | 0.069899 | 0.069899 | 0.069899 | 0.064026 |  | 0 | 0% |  | 0
8.1.11 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-2": монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 30-10/0,4 кВ до опоры №4 Ф-0,4-1/2-Л2 ВЛИ-0,4 кВ" (Полагутина Л.Е уч. 209 120 м) |  | 0.083 | 0.076452 | 0.076452 | 0.067992 |  | -0.0065479 | -7.889% |  | -0.0065479
8.1.12 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 55-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/2-Л2 " (Прошунина НФ уч. 55 150 м) |  | 0.088 | 0.07572 | 0.07572 | 0.071028 |  | -0.01228 | -13.95% |  | -0.01228
8.1.13 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф -0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежилого дома № 27" (Вергунова уч. № 27 200 м) |  | 0.145 | 0.10056 | 0.10056 | 0.087969 |  | -0.044437 | -30.65% |  | -0.044437
8.2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.2.1 | Строительство: Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский | 0.346 | 0.346 | 0.38287 | 0.38287 | 0.3534 |  | 0.036872 | 10.66% |  | 0.036872
8.2.2 | Реклоузер №4 на Ф10-11-ВП-1 |  | 0.048152 | 0.048152 | 0.048152 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
8.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-461, ул. Рекордная |  | 0.044227 | 0.044227 | 0.044227 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
8.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ до ТП-461 по ул. Рекордная |  | 0.049225 | 0.049225 | 0.049225 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
8.2.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский |  | 0.04461 | 0.040945 | 0.040945 |  | 0 | -0.003665 | -8.216% |  | -0.003665
8.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 82 по ул Квартальная, пгт Крапивинский |  | 0.04461 | 0.040945 | 0.040945 |  | 0 | -0.003665 | -8.216% |  | -0.003665
8.2.7 | ВЛ-10 до КТП № 81 по ул Пятаковича, пгт Крапивинский |  | 0.03868 | 0.03868 | 0.03868 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
8.2.8 | ВЛ-10 до КТП № 82 по ул Квартальная , пгт Крапивинский |  | 0.03868 | 0.03868 | 0.03868 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
8.2.9 | Реклоузер № 7 Ф 10-16-КР |  | 0.032 | 0.032191 | 0.032191 |  | 0 | 0.000191 | 0.5969% |  | 0.000191
8.2.10 | Реклоузер № 8 Ф -10-8-КФ |  | 0.032 | 0.032191 | 0.032191 |  | 0 | 0.000191 | 0.5969% |  | 0.000191
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 4.8449 | 12.2596 | 12.2649 | 12.2649 | 10.4064 |  | 0.0053121 | 0.04333% |  | 0.0053121
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
9.1.1 | Реконструкция КТП-7-320кВА, инв.№:00000857 | 0.68 | 0.68 | 0.71016 | 0.71016 | 0.63267 |  | 0.030163 | 4.436% |  | 0.030163
9.1.2 | Реконструкция КТП-4-160кВА, инв.№:00000898 | 0.42404 | 0.42404 | 0.42404 | 0.42404 | 0.38184 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.3 | Реконструкция ТП-88-400кВА по ул.50лет Октября | 0.6309 | 0.6309 | 0.54223 | 0.54223 | 0.53855 |  | -0.088669 | -14.05% |  | -0.088669
9.1.4 | Реконструкция ТП-131-400кВА+400кВА по ул.Юбилейная | 0.83993 | 0.83993 | 0.7802 | 0.7802 | 0.74515 |  | -0.059728 | -7.111% |  | -0.059728
9.1.5 | Реконструкция КТП-8-250кВА, инв.№:00000895 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0.10753 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.6 | Реконструкция КТП-28-250кВА, инв.№:00000837 |  | 0.058612 | 0.058612 | 0.058612 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.7 | Реконструкция КТП-38-250кВА, инв.№:00000841 |  | 0.055337 | 0.055337 | 0.055337 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.8 | Реконструкция ТП-29-630 кВА+630кВА, инв.№:00000799 |  | 0.16189 | 0.16189 | 0.16189 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.9 | Реконструкция ТП-23-250кВА, инв.№:00000817 |  | 0.14764 | 0.14764 | 0.14764 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.10 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) |  | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.439 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.11 | Автомобиль марки УАЗ |  | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.36725 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.12 | АИИСКУЭ |  | 3.6011 | 3.5964 | 3.5964 | 3.0497 |  | -0.0047222 | -0.1311% |  | -0.0047222
9.1.13 | Прибор Энергомонитор 3.3 |  | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.26949 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.14 | Установка для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 |  | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.19068 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.15 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11/9 до опоры № 12/9, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) |  | 0.060812 | 0.060812 | 0.060812 | 0.055527 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.16 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 157 до опоры № 30 ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) |  | 0.16116 | 0.16116 | 0.16116 | 0.14138 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.17 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 32, на участке от опоры № 8 до опоры №12/9 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) |  | 0.070282 | 0.070282 | 0.070282 | 0.064351 |  | 0 | 0% |  | 0
9.1.18 | Реконструкция "ВЛ на ж/б опорах, инв.№00000010": Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП№150 до опоры №3 в г.Мариинске |  | 0.1 | 0.10857 | 0.10857 | 0.10287 |  | 0.0085723 | 8.572% |  | 0.0085723
9.1.19 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№00000009: ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-15, ТП№40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-10 до опоры №1-12 в г.Мариинске |  | 0.08 | 0.070884 | 0.070884 | 0.063548 |  | -0.0091157 | -11.39% |  | -0.0091157
9.1.20 | Реконструкция «сооружения линейного электротехнического ВЛ-10 кВ, отпайка ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 128 до опоры № 13 ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л в г.Мариинске |  | 0.07 | 0.10283 | 0.10283 | 0.09056 |  | 0.032832 | 46.9% |  | 0.032832
9.1.21 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 10 к (ВЛЗ-10 кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 67 до опоры № 28 ЛЭП-10/0,4 кВ Ф-10-1П |  | 0.108 | 0.10753 | 0.10753 | 0.097653 |  | -0.00046547 | -0.431% |  | -0.00046547
9.1.22 | Реконструкция системы видеонаблюдения на производственной базе по ул. Котовского,66 |  | 0.065946 | 0.065946 | 0.065946 | 0.055886 |  | 0 | 0% |  | 0
| Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
9.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной | 0.31229 | 0.31229 | 0.31229 | 0.31229 | 0.28502 |  | 0 | 0% |  | 0
9.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул.Южной | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.90252 |  | 0 | 0% |  | 0
9.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | 0.82777 | 0.82777 | 0.92421 | 0.92421 | 0.82525 |  | 0.096445 | 11.65% |  | 0.096445
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" | 71.1767 | 57.3165 | 57.2184 | 57.2184 | 43.5835 | 0 | -0.098077 | -0.1711% |  | -0.098077
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.1 | Реконструкция ТП-179 инв.№:00001532 | 1.8 | 1.8 | 1.9024 | 1.9024 | 1.6866 |  | 0.10238 | 5.688% |  | 0.10238
10.1.2 | Реконструкция ТП-177 инв.№:00001530 | 1.252 | 1.252 | 1.2545 | 1.2545 | 1.1401 |  | 0.0024911 | 0.199% |  | 0.0024911
10.1.3 | Реконструкция ТП-181 инв.№:00001533 | 0.93 | 0.93 | 0.84946 | 0.84946 | 0.79685 |  | -0.080543 | -8.661% |  | -0.080543
10.1.4 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры.установленной на границе земельного участка по ул.50 лет Октября,1/15А, г.Осинники. |  | 0.09 | 0.089962 | 0.089962 | 0.081029 |  | -3.829e-05 | -0.04254% |  | -3.829e-05
10.1.5 | Реконструкция КТП-74, инв.№00001491: монтаж 2КТПН-6/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х100 кВА |  | 0.94357 | 0.95597 | 0.95597 | 0.8798 |  | 0.012397 | 1.314% |  | 0.012397
10.1.6 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры №7, установленной на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г.Осинники |  | 0.12095 | 0.12095 | 0.12095 | 0.1025 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.7 | Реконструкция ТП-64 в 15 м восточнее здания бани по ул. 50 лет Октября, д.5а инв.№ 00001488: монтаж ячейки типа КСО |  | 0.19332 | 0.16864 | 0.16864 |  |  | -0.024676 | -12.76% |  | -0.024676
10.1.8 | Реконструкция ТП-76 |  | 0.08922 | 0.089284 | 0.089284 |  |  | 6.4e-05 | 0.07173% |  | 6.4e-05
10.1.9 | Реконструкция ТП-100 (замена оборудования) |  | 0.096 | 0.096091 | 0.096091 |  |  | 9.1e-05 | 0.09479% |  | 9.1e-05
10.1.10 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ (4х4) |  | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.439 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.11 | Автомобиль гр.бортовой (ГАЗель) |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.45763 |  | 0 | 0% |  | 0
10.1.12 | АИИСКУЭ |  | 1.2725 | 1.2522 | 1.2522 | 1.0612 |  | -0.02033 | -1.598% |  | -0.02033
10.1.13 | Стенд для испытания когтей, лазов |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09322 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники | 1.2559 | 1.2559 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2936 |  | -0.00094151 | -0.07497% |  | -0.00094151
10.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники | 1.2069 | 1.2069 | 1.1688 | 1.1688 | 1.2202 |  | -0.038095 | -3.157% |  | -0.038095
10.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» | 64.732 | 10.3995 | 9.9711 | 9.9711 |  |  | -0.42836 | -4.119% |  | -0.42836
10.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: ВЛ-35 кВ до ПС «Осинниковская-городская» |  | 32.3182 | 32.3958 | 32.3958 | 27.6691 |  | 0.077686 | 0.2404% |  | 0.077686
10.2.5 | Строительство Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП- 105 (1х100 кВА), г.Осинники |  | 0.03931 | 0.03931 | 0.03931 |  |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.6 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105 |  | 0.03834 | 0.03834 | 0.03834 |  |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.7 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 |  | 0.01868 | 0.01868 | 0.01868 |  |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.8 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119 |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 |  |  | 0 | 0% |  | 0
10.2.9 | Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г.Осинники |  | 0.0323 | 0.032344 | 0.032344 |  |  | 4.4e-05 | 0.1362% |  | 4.4e-05
10.2.10 | Реклоузер Ф-6-11-Ф,Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г.Осинники |  | 0.0323 | 0.032344 | 0.032344 |  |  | 4.4e-05 | 0.1362% |  | 4.4e-05
10.2.11 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т, г.Осинники |  | 0.0323 | 0.032344 | 0.032344 |  |  | 4.4e-05 | 0.1362% |  | 4.4e-05
10.2.12 | Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф, г.Осинники |  | 0.0323 | 0.032344 | 0.032344 |  |  | 4.4e-05 | 0.1362% |  | 4.4e-05
10.2.13 | Устройство теплотрассы пер.Комсомольский, 11А |  | 2.736 | 3.0356 | 3.0356 | 5.6627 |  | 0.29962 | 10.95% |  | 0.29962
11 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | 2.5021 | 5.8309 | 5.8224 | 5.8224 | 4.6556 |  | -0.0084912 | -0.1456% |  | -0.0084912
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1244 | 1.1244 | 1.0997 |  | 0.027718 | 2.527% |  | 0.027718
11.1.2 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 | 1.4055 | 1.4055 | 1.417 | 1.417 | 1.3477 |  | 0.011507 | 0.8188% |  | 0.011507
11.1.3 | Реконструкция Воздушно-кабельная ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 (прот.3450), инв. №00001290 |  | 0.11708 | 0.11708 | 0.11708 |  |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.4 | Реконструкция Трансформаторная подстанция -29 (ул.Волжская, 13а) №2145, инв. № 00001249. |  | 0.27622 | 0.27622 | 0.27622 |  |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.5 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 17 (ул.Крупской, 112) №2169, инв. №00001272. |  | 0.14243 | 0.14243 | 0.14243 |  |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.7 | АИИСКУЭ |  | 0.95455 | 0.95467 | 0.95467 | 0.80904 |  | 0.00011628 | 0.01218% |  | 0.00011628
11.1.8 | Стенд СМИ-3 |  | 0.11656 | 0.11656 | 0.11656 | 0.098783 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.9 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10, инв.№00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры №7 |  | 0.075156 | 0.075156 | 0.075156 | 0.063692 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.10 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры №38 Ф-0,4-5 |  | 0.10689 | 0.10689 | 0.10689 | 0.090581 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.11 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры №5. Р.№109 от 10.03.2015. Д.№01-36/15 от 13.02.2015 |  | 0.19024 | 0.19024 | 0.19024 | 0.16543 |  | -2.98e-06 | -0.001566% |  | -2.98e-06
11.1.12 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 |  | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.089061 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.13 | "Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополнительной цепи СИП 0,4 кВ на участке от опоры №18 до опоры №19" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 |  | 0.19461 | 0.19461 | 0.19461 | 0.16916 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.14 | "РеконструкцияВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ до опоры №3/6" Р.№69 от 13.02.15; Д.№01-9/15 от 15.01.15 |  | 0.16002 | 0.16002 | 0.16002 | 0.1408 |  | 1e-08 | 6.249e-06% |  | 1e-08
11.1.15 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 (протяженностью 2300 м на деревянных опорах) инв.№ 00000284: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по Ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи № 41142 по ул.Крупской, г.Полысаево". Р №48 от 30.01.15г; Д №12-68/14 от 24.11.14г |  | 0.21109 | 0.21109 | 0.21109 | 0.1852 |  | 2e-08 | 9.475e-06% |  | 2e-08
11.1.16 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: г.Полысаево ул.Бакинская 22 |  | 0.065946 | 0.065946 | 0.065946 | 0.055886 |  | 0 | 0% |  | 0
11.1.17 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б» |  | 0.024 | 0.023046 | 0.023046 |  |  | -0.000954 | -3.975% |  | -0.000954
11.1.18 | «Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4» |  | 0.036 | 0.033996 | 0.033996 |  |  | -0.002004 | -5.567% |  | -0.002004
11.1.19 | «Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ» |  | 0.036 | 0.033997 | 0.033997 |  |  | -0.002003 | -5.564% |  | -0.002003
11.1.20 | «Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА». |  | 0.087 | 0.087426 | 0.087426 |  |  | 0.000426 | 0.4897% |  | 0.000426
11.1.21 | Реконструкция воздущной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-27: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП №35 до опоры №7" |  | 0.19587 | 0.17537 | 0.17537 | 0.15043 |  | -0.020505 | -10.47% |  | -0.020505
11.1.22 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП №105" Р.№288 от 04.06.15., Д.№12-45/15 от 29.04.15. |  | 0.199 | 0.17656 | 0.17656 | 0.15464 |  | -0.022436 | -11.27% |  | -0.022436
11.1.23 | Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от СТП №146-10/0,4 кВ до опоры №27 |  | 0.025 | 0.022618 | 0.022618 | 0.020074 |  | -0.0023816 | -9.526% |  | -0.0023816
11.1.24 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП №145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток от дома №5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП №145 до опоры № 2 |  | 0.015 | 0.017027 | 0.017027 | 0.015396 |  | 0.0020275 | 13.52% |  | 0.0020275
12 | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" | 13.7563 | 62.038 | 61.8838 | 61.8838 | 58.2995 | 0 | -0.15415 | -0.2485% |  | -0.15415
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.1.1 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 137 | 0.86315 | 0.86315 | 0.85281 | 0.85281 | 0.75355 |  | -0.010342 | -1.198% |  | -0.010342
12.1.2 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанцияТП № 441 | 0.19953 | 0.19953 | 0.22145 | 0.22145 | 0.20825 |  | 0.021919 | 10.98% |  | 0.021919
12.1.3 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП №848 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.27827 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | 3.2351 | 3.2351 | 3.353 | 3.353 | 2.9275 |  | 0.11784 | 3.643% |  | 0.11784
12.1.5 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | 3.2881 | 3.2881 | 3.3318 | 3.3318 | 2.9312 |  | 0.04371 | 1.329% |  | 0.04371
12.1.6 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | 0.59352 | 0.59352 | 0.57557 | 0.57557 | 0.53186 |  | -0.017947 | -3.024% |  | -0.017947
12.1.7 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | 2.8548 | 2.8548 | 2.7371 | 2.7371 | 2.3888 |  | -0.11776 | -4.125% |  | -0.11776
12.1.8 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 125 |  | 0.3 | 0.26016 | 0.26016 | 0.29429 |  | -0.039839 | -13.28% |  | -0.039839
12.1.9 | Реконструкция Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-171 «Пожарное депо» |  | 0.4 | 0.43635 | 0.43635 | 0.52019 |  | 0.036346 | 9.087% |  | 0.036346
12.1.10 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 |  | 0.489 | 0.55838 | 0.55838 | 0.55217 |  | 0.069377 | 14.19% |  | 0.069377
12.1.11 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 |  | 0.644 | 0.71001 | 0.71001 | 0.71126 |  | 0.06601 | 10.25% |  | 0.06601
12.1.12 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 |  | 0.733 | 0.73334 | 0.73334 | 0.77673 |  | 0.00034472 | 0.04703% |  | 0.00034472
12.1.13 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 347 |  | 0.46 | 0.43753 | 0.43753 | 0.51565 |  | -0.022469 | -4.885% |  | -0.022469
12.1.14 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 |  | 0.591 | 0.60071 | 0.60071 | 0.65948 |  | 0.0097148 | 1.644% |  | 0.0097148
12.1.15 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 |  | 2.867 | 2.7753 | 2.7753 | 2.507 |  | -0.0917 | -3.198% |  | -0.0917
12.1.16 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 541 |  | 0.50073 | 0.48595 | 0.48595 | 0.55678 |  | -0.014778 | -2.951% |  | -0.014778
12.1.17 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 591 |  | 2.979 | 2.6903 | 2.6903 | 2.4248 |  | -0.28868 | -9.691% |  | -0.28868
12.1.18 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 |  | 1.5898 | 1.7765 | 1.7765 | 1.5883 |  | 0.18667 | 11.74% |  | 0.18667
12.1.19 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 |  | 0.78 | 0.81946 | 0.81946 | 0.84956 |  | 0.039456 | 5.059% |  | 0.039456
12.1.20 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 660 |  | 0.28022 | 0.29197 | 0.29197 | 0.32152 |  | 0.011757 | 4.196% |  | 0.011757
12.1.21 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 |  | 0.86009 | 0.94374 | 0.94374 | 0.95491 |  | 0.083654 | 9.726% |  | 0.083654
12.1.22 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 |  | 0.77161 | 0.69703 | 0.69703 | 0.74138 |  | -0.074585 | -9.666% |  | -0.074585
12.1.23 | Реконструкция Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" |  | 4.1508 | 4.1542 | 4.1542 | 4.1336 |  | 0.0033284 | 0.08019% |  | 0.0033284
12.1.24 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры №7-1) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) |  | 0.30158 | 0.31895 | 0.31895 | 0.27205 |  | 0.017375 | 5.761% |  | 0.017375
12.1.25 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного по ул. Шишкина 11-а) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) |  | 0.20684 | 0.20147 | 0.20147 | 0.1718 |  | -0.0053786 | -2.6% |  | -0.0053786
12.1.26 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст 20 (замена провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Родниковая 12, п.Большой Керлегеш) г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.14; Р 351 от 28.07.14) |  | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.11444 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.27 | Реконструкция воздущно-кабельной линии ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до ТП-944, инв.№1-15889 (монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ пот существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, расположенной по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск (Д 01-159/14 от 02.07.14г; Р 398 от 21.08.14г) |  | 0.084446 | 0.084446 | 0.084446 | 0.072632 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.28 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4 кВ ТП-121 "Драмтеатр" (замена ячеек КСО и панелей ЩО) (Д 01-203/14 от 04.08.2014; Р 430 от 15.09.2014) |  | 0.59563 | 0.56924 | 0.56924 | 0.51871 |  | -0.026392 | -4.431% |  | -0.026392
12.1.29 | Реконструкция нежилого здания ТП-122, инв.№1-15681, лит.В (замена ячейки КСО и панелей ЩО) (Д 01-204/14 от 04.08.2014; Р 427 от 15.09.2014) |  | 0.4874 | 0.47424 | 0.47424 | 0.4382 |  | -0.013165 | -2.701% |  | -0.013165
12.1.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д 01-205/13 от 05.10.13г; Р 102 от 28.03.14г) |  | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.42753 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.31 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-48-К с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, расположенного по ул. Союзная, 66, г.Прокопьевск) (Д 01-211/14 ОТ 12.08.2014г; Р 440 от 22.09.2014г) |  | 0.073848 | 0.073848 | 0.073848 | 0.066117 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ) (Д 13-264/14 от 23.06.2014г; Р 400 от 28.08.2014г) |  | 0.075111 | 0.075111 | 0.075111 | 0.06472 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.33 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-6-Ш с п/ст Зенковская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Кольцевая, 13а, г.Прокопьевск) (Д 13-278/14 от 03.07.14г; Р 350 от 28.07.14г) |  | 0.14695 | 0.14695 | 0.14695 | 0.12807 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.34 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ г. Прокопьевск) (Д 13-282/14 от 11.07.14г; Р 349 от 28.07.14г) |  | 0.081895 | 0.081895 | 0.081895 | 0.072937 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.36 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №113 (монтаж ячеек КСО и замена трансформатора 400 кВА) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) |  | 0.41352 | 0.38394 | 0.38394 | 0.34482 |  | -0.029584 | -7.154% |  | -0.029584
12.1.37 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, г. Прокопьевск) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) |  | 0.48321 | 0.47099 | 0.47099 | 0.40304 |  | -0.012218 | -2.529% |  | -0.012218
12.1.38 | Реконструкция нежилого здания ТП-516, инв. №1-15663, лит.В (монтаж ячеек КСО и панелей ЩО-70) (Д 01-247/14 от 16.09.2014г; Р 472 от 07.10.2014г) |  | 0.38338 | 0.34284 | 0.34284 | 0.30174 |  | -0.040541 | -10.57% |  | -0.040541
12.1.39 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит. В (монтаж камер КСО и монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) |  | 0.50257 | 0.50252 | 0.50252 | 0.43834 |  | -4.16e-05 | -0.008278% |  | -4.16e-05
12.1.40 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 585 (монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70), г.Прокопьевск (Д 01-265/14 01.10.2014г; Р 539 от 18.11.2014г) |  | 0.51968 | 0.58953 | 0.58953 | 0.51664 |  | 0.069848 | 13.44% |  | 0.069848
12.1.41 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) |  | 0.92294 | 0.92294 | 0.92294 | 0.80359 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.42 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946 (монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3) (Д 13-243/14 от 02.06.14г; Р 155 от 03.04.15г) |  | 0.11432 | 0.11432 | 0.11432 | 0.99896 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.43 | Реконструкция нежилого здания ТП-519, инв. №1-15749, лит.В (монтаж панели ЩО-70, г. Прокопьевск) (Д 13-386/14 от 12.09.2014г; Р 471 от 07.10.2014г) |  | 0.065897 | 0.065897 | 0.065897 | 0.058394 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.44 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-26-Г с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) |  | 0.18961 | 0.18161 | 0.18161 | 0.15914 |  | -0.008 | -4.219% |  | -0.008
12.1.45 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 208 (замена КТП 6/0,4 кВ на новую 2хКТП 6/0,4 кВ, с установкой двух силовых трансформаторов на 400кВА 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) |  | 1.2884 | 1.2884 | 1.2884 | 1.1083 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) ф.0,4-1/2) (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) |  | 0.079032 | 0.079032 | 0.079032 | 0.078169 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА), г.Прокопьевск (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) |  | 0.26461 | 0.26461 | 0.26461 | 0.23745 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.48 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от опоры № 1 до опоры № 11), г.Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) |  | 0.16895 | 0.16895 | 0.16895 | 0.14796 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.49 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) |  | 1.0535 | 0.90419 | 0.90419 | 0.77423 |  | -0.14936 | -14.18% |  | -0.14936
12.1.50 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 459 (в РУ-6кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4 кВ произвести монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) |  | 0.34144 | 0.38427 | 0.38427 | 0.33823 |  | 0.042828 | 12.54% |  | 0.042828
12.1.51 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по ул. Загорная, 22), г. Прокопьевск (Д 01-312/14 от 29.10.2014г; Р 583 от 15.12.2014г) |  | 0.17194 | 0.18866 | 0.18866 | 0.16551 |  | 0.016716 | 9.722% |  | 0.016716
12.1.52 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 596 (монтаж панели типа ЩО-70), ул.Ноградская, г.Прокопьевск (Д 01-318/14 от 01.11.2014г; Р 606 от 27.12.2014г) |  | 0.047272 | 0.047272 | 0.047272 | 0.042884 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.53 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) г.Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) |  | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.38186 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.54 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф.6-8-Я с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) |  | 0.2243 | 0.2131 | 0.2131 | 0.18586 |  | -0.011196 | -4.991% |  | -0.011196
12.1.55 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с п/ст Прокопьевская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014г; Р 572 от 10.12.2014г) |  | 0.0873 | 0.088034 | 0.088034 | 0.079837 |  | 0.0007336 | 0.8403% |  | 0.0007336
12.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8(М2)), г.Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014г; Р 522 от 12.11.2014г) |  | 0.21184 | 0.19536 | 0.19536 | 0.17029 |  | -0.01648 | -7.779% |  | -0.01648
12.1.57 | Реконструкция нежилого здания ТП-316, инв.№1-15686, лит.В (замена панелей ЩО-70 и камер КСО), г.Прокопьевск (Д 01-356/14 от 08.12.2014г; Р 106 от 10.03.2015г) |  | 0.39228 | 0.4431 | 0.4431 | 0.39097 |  | 0.050824 | 12.96% |  | 0.050824
12.1.58 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул.Солидарная, д.40 в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) |  | 0.23848 | 0.21914 | 0.21914 | 0.18737 |  | -0.019343 | -8.111% |  | -0.019343
12.1.59 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-959 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Солидарная, д. 40 в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) |  | 0.27508 | 0.25733 | 0.25733 | 0.22166 |  | -0.017745 | -6.451% |  | -0.017745
12.1.60 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 652: монтаж линейных панелей, ячеек КСО, трансформатора 250кВА в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) |  | 0.44687 | 0.43448 | 0.43448 | 0.38404 |  | -0.012392 | -2.773% |  | -0.012392
12.1.61 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-595 6/0,4 кВ до опоры № 5/XI ВЛ-6 кВ Ф-6-11-Б п/ст "Тырганская" 110/35/6 кВ, г.Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015г; Р 246 от 22.05.2015г) |  | 0.069426 | 0.073718 | 0.073718 | 0.065863 |  | 0.0042916 | 6.182% |  | 0.0042916
12.1.62 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП№547: монтаж линейных панелей, монтаж ячеек КСО, трансформаторов 2х630 кВА в г. Прокопьевске (Д 01-31/15 от 09.02.2015г; Р 188 от 15.04.2015г) |  | 1.078 | 1.0791 | 1.0791 | 0.9259 |  | 0.0011016 | 0.1022% |  | 0.0011016
12.1.63 | Реконструкция нежилого здания ТП 659, инв.№1-15634, лит.В, (монтаж 2КТПН 6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов 2х400 кВА в замен существующей одно трансформаторной кирпичной ТП), г. Прокопьевск (Д 01-291/14 от 20.10.2014г; Р 241 19.05.2015г) |  | 0.10402 | 0.10402 | 0.10402 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.64 | Реконструкция сооружения трансформаторная подстанция 10/0 4 кВ ТП-764 «Губернский рынок» (замена двух силовых трансформаторов мощностью 250кВА на два силовых трансформатора мощностью 400кВА в РУ-6кВ), г Прокопьевск (Д 01-63/15 от 11.03.15г; Р 216 от 29.04.2015г) |  | 0.01465 | 0.014651 | 0.014651 |  |  | 8.8e-07 | 0.006007% |  | 8.8e-07
12.1.65 | Реконструкция нежилого здания ТП-544, инв.№1-15787, лит.В (монтаж 2КТПН 6/0,4кВ в замен существующей кирпичной ТП с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-298/14 от 22.10.2014г; Р 256 от 26.05.2015г) |  | 0.093 | 0.089776 | 0.089776 |  |  | -0.003224 | -3.467% |  | -0.003224
12.1.66 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит.В (замена двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) |  | 0.631 | 0.59154 | 0.59154 | 0.50587 |  | -0.039464 | -6.254% |  | -0.039464
12.1.67 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 6/0,4 кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-262), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) |  | 0.151 | 0.14308 | 0.14308 | 0.12653 |  | -0.0079189 | -5.244% |  | -0.0079189
12.1.68 | Реконструкция оборудования: столбовой трансформаторной подстанции ТП № 152 (монтаж РУНН-0,4кВ и замена силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в РУ-6кВ), г.Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) |  | 0.255 | 0.24351 | 0.24351 | 0.20881 |  | -0.011488 | -4.505% |  | -0.011488
12.1.69 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152 6/0,4 кВ в составе линии электропередач (ЛЭП)-б кВ фид. 6-18-Б с п/ст Зенковская ( монтаж дополнительной цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-152 6/0,4 кВ до опоры № 3 М-1), г. Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) |  | 0.051 | 0.052495 | 0.052495 | 0.047877 |  | 0.0014948 | 2.931% |  | 0.0014948
12.1.70 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 10), г. Прокопьевск (Д 01-374/14 от 26.12.14г; Р 135 от 19.03.2015г) |  | 0.155 | 0.17397 | 0.17397 | 0.15126 |  | 0.018972 | 12.24% |  | 0.018972
12.1.71 | Реконструкция ТП-213, инв.№ 15656, лит.В (монтаж панелей типа ЩО в РУ-0,4 кВ), г. Прокопьевск (Д 01-377/14 от 27.12.14г; Р 139 от 19.03.2015г) |  | 0.2692 | 0.30126 | 0.30126 | 0.26725 |  | 0.032056 | 11.91% |  | 0.032056
12.1.72 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: монтаж дополнительной цепей ВЛЗ-6 В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4 кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст № 4) (Д 01-377/14 от 27.12.14 Р 139 от 19.03.2015г) |  | 0.155 | 0.15833 | 0.15833 | 0.13771 |  | 0.0033282 | 2.147% |  | 0.0033282
12.1.73 | Реконструкция ТП-351, инв.№1-15718, лит.В (монтаж силового трансформатора мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-378/14 от 29.12.14г; Р 121 от 13.03.2015г) |  | 0.216 | 0.24306 | 0.24306 | 0.21232 |  | 0.027058 | 12.53% |  | 0.027058
12.1.74 | Реконструкция ТП-142, инв.№1-15732, лит.В (замена силового трансформатора мощностью 400кВА, на силовой трансформатор мощностью 630кВА), г. Прокопьевск (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) |  | 0.373 | 0.34269 | 0.34269 | 0.29194 |  | -0.030306 | -8.125% |  | -0.030306
12.1.75 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная) (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) |  | 0.164 | 0.18766 | 0.18766 | 0.16253 |  | 0.023662 | 14.43% |  | 0.023662
12.1.76 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015г; Р 334 от 29.06.2015г) |  | 0.069 | 0.069709 | 0.069709 |  |  | 0.000709 | 1.028% |  | 0.000709
12.1.77 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-2 до РУ-6 кВ ТП-899), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) |  | 1.2761 | 1.1239 | 1.1239 | 0.95257 |  | -0.15229 | -11.93% |  | -0.15229
12.1.78 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-906), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) |  | 0.54208 | 0.52613 | 0.52613 | 0.44611 |  | -0.015947 | -2.942% |  | -0.015947
12.1.79 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) |  | 0.20714 | 0.21479 | 0.21479 | 0.18203 |  | 0.0076514 | 3.694% |  | 0.0076514
12.1.80 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №899 (в РУ-6 кВ произвести монтаж ячейки КСО), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) |  | 0.085723 | 0.085545 | 0.085545 | 0.072523 |  | -0.00017842 | -0.2081% |  | -0.00017842
12.1.81 | «Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Центральная 71 (переустройство ВЛИ-0,4 кВ в ВЛЗ-6 кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4 кВ до опоры № 7 ВЛ-6 кВ), п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск». |  | 0.035092 | 0.035092 | 0.035092 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.82 | Реконструкция оборудования :комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на новый силовой трансформатор мощностью 160 кВА). Г Прокопьевск |  | 0.0064098 | 0.0064098 | 0.0064098 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.83 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-441-6/0.4 кВ до опоры . Установленной на границе земельного участка жилого дома. Расположенного по ул.Запарковая. 48 а.г.Прокопьевск. (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф 6-8-П с П/ст Красный Углекоп) |  | 0.021655 | 0.021655 | 0.021655 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.84 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 |  | 0.048673 | 0.048673 | 0.048673 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.85 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 |  | 0.0342 | 0.034246 | 0.034246 |  |  | 4.6e-05 | 0.1345% |  | 4.6e-05
12.1.86 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №135 |  | 0.28903 | 0.28903 | 0.28903 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.87 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №221 |  | 0.25263 | 0.25263 | 0.25263 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.88 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №228 |  | 0.33539 | 0.33539 | 0.33539 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.89 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП №278 |  | 0.33539 | 0.33539 | 0.33539 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.90 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 315 |  | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.91 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 595 |  | 0.4244 | 0.4244 | 0.4244 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.92 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 643 |  | 0.41896 | 0.41896 | 0.41896 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.93 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 662 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.94 | Реконструкция Оборудование здания распределительной подстанции РП №14 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.95 | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 |  | 0.043716 | 0.043716 | 0.043716 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.96 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 102 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.97 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 107 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.98 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 110 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.99 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 536 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.100 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 761 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.101 | Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 917 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.102 | Пункт автомойки |  | 0.6 | 0.57797 | 0.57797 | 4.6414 |  | -0.022028 | -3.671% |  | -0.022028
12.1.103 | Система погодного регулирования теплоснабжения базы АБК по ул.Луговая,18 |  | 0.35 | 0.39992 | 0.39992 | 0.33891 |  | 0.049915 | 14.26% |  | 0.049915
12.1.104 | Кабестановая лебедка |  | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.17714 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.105 | Снегоуборочная машина |  | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.055085 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.106 | Буроям БКМ-2МТ (машина бурильно-крановая БМ-205) |  | 2.773 | 2.773 | 2.773 | 2.3505 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.107 | Экскаватор-погрузчик JCB 3CXF14L2WM |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7119 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.108 | АИИСКУЭ |  | 1.374 | 1.4328 | 1.4328 | 1.216 |  | 0.058847 | 4.283% |  | 0.058847
12.1.109 | Прибор Энергомонитор 3.3 |  | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.26949 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.110 | МФУ Kyocera FS-6530MFP |  | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0.096911 |  | 0 | 0% |  | 0
12.1.111 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Прокопьевск, ул.Луговая,18 |  | 0.17895 | 0.18157 | 0.18157 | 0.15388 |  | 0.0026283 | 1.469% |  | 0.0026283
2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" | 0.41754 | 0.41754 | 0.38025 | 0.38025 | 0.34394 |  | -0.037283 | -8.929% |  | -0.037283
12.2.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-50-С с п/ст "Красногорская", ул.Минеральная |  | 0.02555 | 0.02555 | 0.02555 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.2.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст "Прокопьевска", ул.Минеральная |  | 0.02555 | 0.02555 | 0.02555 |  |  | 0 | 0% |  | 0
12.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | 2.012 | 2.012 | 2.0977 | 2.0977 | 1.7939 |  | 0.085704 | 4.26% |  | 0.085704
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | 5.7839 | 15.9019 | 16.0579 | 16.0579 | 13.6813 | 0 | 0.15598 | 0.9809% | 0 | 0.15598
1 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) | 1.9523 | 1.9523 | 2.0475 | 2.0475 | 1.8718 |  | 0.095147 | 4.873% |  | 0.095147
13.1.2 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) |  | 0.03019 | 0.03019 | 0.03019 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.3 | Реконструкция ТП №36 400 кВА, инв.№ 00000982 |  | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.4 | Реконструкция ТП №6 400 кВА, инв.№ 00001063 |  | 0.04774 | 0.04774 | 0.04774 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.6 | АИИСКУЭ |  | 1.6044 | 1.6039 | 1.6039 | 1.3593 |  | -0.00049134 | -0.03062% |  | -0.00049134
13.1.7 | Прибор КИП-2К |  | 0.0649 | 0.0649 | 0.0649 | 0.055 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.9 | Рек-я ВЛ на дер.опорах инв.№00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6,КТП №33-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП №33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул.Камыслинская, 79 |  | 0.090489 | 0.088596 | 0.088596 | 0.079871 |  | -0.0018939 | -2.093% |  | -0.0018939
13.1.10 | Рек-ция ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10"Промышленновская сельская" до РП-10кВ для электроснабжения котельной №15:монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3(взамен существующей) с установкой опор и реклоузера |  | 1.2354 | 1.2981 | 1.2981 | 1.1122 |  | 0.062671 | 5.073% |  | 0.062671
13.1.11 | Рек-ция ПКТП-400 инв.№00000032(диспетчерское наименование ТП №297):монтаж 2КТПН-10/0,4кВ туп.типа с установкой трансформаторов 2х1000кВА |  | 1.8734 | 1.8734 | 1.8734 | 1.6033 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.12 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378:(ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП №6-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от ЗТП №6-10/0,4кВ до опоры №8 |  | 0.07543 | 0.07543 | 0.07543 | 0.068714 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.13 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-04-1):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража,пер.Механический |  | 0.16016 | 0.17194 | 0.17194 | 0.17187 |  | 0.011775 | 7.352% |  | 0.011775
13.1.14 | Рек-я 2КТП №93 10/0,4кВ 250кВА:монтаж двух трансформаторов 2х630кВА взамен существующих |  | 0.62874 | 0.61267 | 0.61267 | 0.52527 |  | -0.016073 | -2.556% |  | -0.016073
13.1.15 | Реконструкция ТП №21 100кВА,инв.№ 00001017: монтаж КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформатора 250кВА |  | 0.53337 | 0.45751 | 0.45751 | 0 |  | -0.075861 | -14.22% |  | -0.075861
13.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. №1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры №45 до РУ-10кВ ТП-51 расположенной на ул.Тельмана в пгт.Промышленная |  | 0.086484 | 0.080774 | 0.080774 | 0.073464 |  | -0.0057096 | -6.602% |  | -0.0057096
13.1.17 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры №37а по ул.Тельмана в пгт.Промышленная |  | 0.13052 | 0.13052 | 0.13052 | 0.114 |  | 4.01e-06 | 0.003072% |  | 4.01e-06
13.1.18 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, инв. №00001027: монтаж 2КТПН-10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х160кВА взамен существующей |  | 0.87315 | 0.87315 | 0.87315 | 0.74901 |  | 0 | 0% |  | 0
13.1.19 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП №3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул.Транспортная,1 пгт.Промышленная |  | 0.14 | 0.12451 | 0.12451 | 0.10974 |  | -0.015489 | -11.06% |  | -0.015489
13.1.20 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП №13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул.Крупской, 2Б пгт.Промышленная |  | 0.06 | 0.051285 | 0.051285 | 0.047683 |  | -0.0087146 | -14.52% |  | -0.0087146
13.1.21 | Реконструкция ТП № 342 400 кВА, инв. №00001004: монтаж трансформатора 630 кВА взамен существующего 400 кВА, монтаж ячейки типа КСО в РУ-10кВ, монтаж линейной панели типа ЩО-70 в РУ-0,4 кВ |  | 0.41 | 0.41432 | 0.41432 | 0.38741 |  | 0.0043235 | 1.055% |  | 0.0043235
2 | Капитальное строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
13.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32), пгт. Промышленная |  | 0.02347 | 0.02347 | 0.02347 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ | 1.0053 | 1.0053 | 0.96123 | 0.96123 | 0.96222 |  | -0.044104 | -4.387% |  | -0.044104
13.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная | 1.0258 | 1.0258 | 0.98206 | 0.98206 | 0.96036 |  | -0.043742 | -4.264% |  | -0.043742
13.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п.Плотниково | 1.8004 | 1.8004 | 1.8458 | 1.8458 | 1.7653 |  | 0.045424 | 2.523% |  | 0.045424
13.2.5 | Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П в пгт. Промышленная |  | 0.02555 | 0.02555 | 0.02555 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры №4 и опоры №75 Ф-10-6П ст. Падунская |  | 0.03868 | 0.03868 | 0.03868 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.2.7 | Строительство Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция ТП-92 |  | 0.02347 | 0.02347 | 0.02347 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
13.2.8 | Строительство гаража под автотехнику, ул.Линейная,2, пгт.Промышленная (2-й бокс) |  | 1.3 | 1.4149 | 1.4149 | 1.2172 |  | 0.11494 | 8.841% |  | 0.11494
13.2.10 | Здание КПП ул.Линейная,2 |  | 0.4 | 0.43378 | 0.43378 | 0.44769 |  | 0.033781 | 8.445% |  | 0.033781
14 | филиал "Энергосеть г. Тайга" | 10.5298 | 12.4307 | 12.3982 | 12.3982 | 10.1362 |  | -0.032546 | -0.2618% |  | -0.032546
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный | 8.9571 | 8.9571 | 8.78 | 8.78 | 7.9685 |  | -0.17706 | -1.977% |  | -0.17706
14.2.2 | ТП-13 инв.№100024 | 1.5727 | 1.5727 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6101 |  | 0.10188 | 6.478% |  | 0.10188
14.4.1 | Реконструкция РПЦК инв.№ 100250 |  | 0.51964 | 0.51964 | 0.51964 |  |  | 0 | 0% |  | 0
14.4.2 | Реконструкция ТП-48 (инв.№:00000387, инв.№00000347) |  | 0.16587 | 0.16587 | 0.16587 |  |  | 0 | 0% |  | 0
14.4.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул. Маслова) |  | 0.25147 | 0.25147 | 0.25147 |  |  | 0 | 0% |  | 0
14.4.4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул. Маслова) |  | 0.25147 | 0.25147 | 0.25147 |  |  | 0 | 0% |  | 0
14.9.1 | АИИСКУЭ |  | 0.55 | 0.59248 | 0.59248 | 0.50254 |  | 0.042485 | 7.724% |  | 0.042485
14.11.1 | Прибор Виток |  | 0.064991 | 0.064991 | 0.064991 | 0.055077 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14.1.1 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной |  | 0.0325 | 0.032549 | 0.032549 |  |  | 4.9e-05 | 0.1508% |  | 4.9e-05
14.1.2 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова |  | 0.0325 | 0.032549 | 0.032549 |  |  | 4.9e-05 | 0.1508% |  | 4.9e-05
14.1.3 | Реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова |  | 0.0325 | 0.032549 | 0.032549 |  |  | 4.9e-05 | 0.1508% |  | 4.9e-05
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 66.9767 | 102.0023 | 100.5542 | 100.5542 | 137.6975 | 0 | -1.448 | -1.42% |  | -1.448
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.1.1 | Реконструкция КТП-8 "Лермонтова", г. Таштагол. | 0.48313 | 0.48313 | 0.53192 | 0.53192 | 0.50427 |  | 0.048788 | 10.1% |  | 0.048788
15.1.2 | Реконструкция МТП-120 "Первомайская", пгт. Шерегеш. | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.77197 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.3 | Реконструкция КТП-508 "Заречная", п. Спасск | 0.44966 | 0.44966 | 0.43465 | 0.43465 | 0.41968 |  | -0.015008 | -3.338% |  | -0.015008
15.1.4 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. | 0.3811 | 0.3811 | 0.43234 | 0.43234 | 0.39141 |  | 0.051245 | 13.45% |  | 0.051245
15.1.5 | Реконструкция МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, ул. Баляева, г. Таштагол. | 0.49658 | 0.49658 | 0.5179 | 0.5179 | 0.49029 |  | 0.021314 | 4.292% |  | 0.021314
15.1.6 | Реконструкция КТП-10 "База Горэлектро", комплектная, один трансформатор, г. Таштагол. | 1.4376 | 1.4376 | 1.3152 | 1.3152 | 1.1469 |  | -0.12238 | -8.513% |  | -0.12238
15.1.7 | Реконструкция ТП-119 "БРУ", пгт. Шерегеш | 1.344 | 1.344 | 0.97146 | 0.97146 | 0.91016 |  | -0.37254 | -27.72% |  | -0.37254
15.1.8 | Реконструкция ТП-418 "Ленина, 23" | 1.269 | 1.269 | 0.73557 | 0.73557 | 0.75207 |  | -0.53343 | -42.04% |  | -0.53343
15.1.9 | Реконструкция ТП-424 "Ленина, 29" | 0.467 | 0.467 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44484 |  | -0.025074 | -5.369% |  | -0.025074
15.1.10 | Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 5.6501 | 5.6501 | 5.7661 | 5.7661 | 5.0832 |  | 0.11603 | 2.054% |  | 0.11603
15.1.11 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Майская" (замена выключателя 35 кВ). |  | 1.3 | 1.4055 | 1.4055 | 1.1911 |  | 0.10548 | 8.114% |  | 0.10548
15.1.12 | Реонструкция. ПС-35/6 кВ "Талон" (замена выключателя 35 кВ |  | 1.3 | 1.4125 | 1.4125 | 1.197 |  | 0.1125 | 8.654% |  | 0.1125
15.1.13 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Коура" (замена выключателя 35 кВ |  | 1.3 | 1.4034 | 1.4034 | 1.1893 |  | 0.10337 | 7.951% |  | 0.10337
15.1.14 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Сухаринка" (замена выключателя 35 кВ |  | 1.3 | 1.4223 | 1.4223 | 1.2053 |  | 0.12226 | 9.405% |  | 0.12226
15.1.15 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС- 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). (Переходящий объект) | 8.7002 | 8.7002 | 9.4796 | 9.4796 | 39.8872 |  | 0.77947 | 8.959% |  | 0.77947
15.1.16 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-"Усть-Шалым" и №6-44-"Очистные сооружения" от ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" до опоры №52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-"Насосная №4". |  | 0.72459 | 0.66737 | 0.66737 | 0.58257 |  | -0.057224 | -7.897% |  | -0.057224
15.1.17 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-10-"Фильтровальная станция" (Ф-6-10 "Фильтровальная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция" | 1.2 | 1.2 | 1.2615 | 1.2615 | 1.1625 |  | 0.061492 | 5.124% |  | 0.061492
15.1.18 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехничес-кое: линия электропередач 6 кВ ф-6-3-"Фильтровальная станция" (Ф-6-3 "Фильтровалная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция". | 0.5 | 0.5 | 0.43413 | 0.43413 | 0.46137 |  | -0.065868 | -13.17% |  | -0.065868
15.1.19 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-11-"Фильтровальная станция" (Ф-6-11 "Бельково") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Профилакторий" п. Бельково. | 0.7 | 0.7 | 0.8012 | 0.8012 | 0.78844 |  | 0.1012 | 14.46% |  | 0.1012
15.1.20 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-12-"Спорткомплекс" (Ф-6-12 "Спорткомплекс") от п/с 35/6 "Туманная" до МТП-58 "Спорткомплекс". | 0.4 | 0.4 | 0.38467 | 0.38467 | 0.42345 |  | -0.015334 | -3.834% |  | -0.015334
15.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Энергетиков:монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54"Энергетиков" до опоры№ 17 | 0.14865 | 0.14865 | 0.17065 | 0.17065 | 0.14579 |  | 0.021998 | 14.8% |  | 0.021998
15.1.22 | Реконструкция ЛЭП воздушной 6кВ протяженностью 950м: монтаж двух ЛЭП-6кВ |  | 0.55893 | 0 | 0 | 0 |  | -0.55893 | -100% |  | -0.55893
15.1.23 | Реконструкция ПС "Спортивная"(монтаж ВЛ-35кВ):подвеска двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №163"Гринберг" до оп.№41 |  | 0.071419 | 0.071419 | 0.071419 | 0.06268 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.24 | Рек-я ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ "Кемпинг"до оп.ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от Р |  | 0.16747 | 0.14453 | 0.14453 | 0.12449 |  | -0.022939 | -13.7% |  | -0.022939
15.1.25 | Рек-я ВЛ-0,4 г.Таштагол,ул.18-го партсъезда:монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой дер.опор на ж/б |  | 0.23289 | 0.23289 | 0.23289 | 0.203 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.26 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая(ВЛ-380В,опоры металл и ж/б):монтаж ВЛИ-0,4 по сущ.оп.от РУ-0,4кВ МТП №106 |  | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.13665 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от п/ст 110/35/6, протяженностью 12.1 км, реестр. №6.1025 (ВЛ-6 кВ ф-6-21-«Поселок-3»): монтаж ВЛЗ-6 кВ от опоры №12 до РУ-6 кВ ЗТП №301 «Почтовая ». |  | 0.35778 | 0.38876 | 0.38876 |  |  | 0.030978 | 8.658% |  | 0.030978
15.1.28 | Рек-я двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ №301 "ул.Почтовая":монтаж лин.панелей,ячеек КСО,тр-ра 400кВА |  | 0.34748 | 0.37705 | 0.37705 |  |  | 0.029572 | 8.51% |  | 0.029572
15.1.29 | Рек-я КТП 6/0,4кВ № 104 "Кислородная" :замена на 2КТП мощностью 2х250кВА |  | 1.3409 | 1.3245 | 1.3245 | 1.2254 |  | -0.016358 | -1.22% |  | -0.016358
15.1.30 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и №6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры №52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная №4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП №50 №2-й микрорайон» в г. Таштагол |  | 0.56805 | 0.56708 | 0.56708 |  |  | -0.00097283 | -0.1713% |  | -0.00097283
15.1.31 | Рек-я ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул.Токарева,4 инв.№229С дисп.наим.ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул.Токарева;КТП№204"Ленина"-6/0 | 0.046475 | 0.046475 | 0.046475 | 0.046475 | 0.083671 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Нестерова:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП №49"Больничный городок" до оп.№49 |  | 0.12812 | 0.11148 | 0.11148 |  |  | -0.016641 | -12.99% |  | -0.016641
15.1.33 | Рек-я КТП 10/0,4кВ "Цех пеллет",п.Калары:монтаж тр-ра 1000кВА взамен существующего |  | 0.43896 | 0.43909 | 0.43909 | 0.37217 |  | 0.0001308 | 0.0298% |  | 0.0001308
15.1.34 | Рек-я ВЛ-6 ул.Кирова,протяж.2,4км ,реестр.№6,1041 инв.№КУМИ61 дисп.наим.ВЛ-6 Ф-6-3-"Поселок-2";РП №216"ЦРП",Ф-6-5-"ЦРП-1";ПС 3 | 2.2176 | 2.2176 | 2.1875 | 2.1875 |  |  | -0.030099 | -1.357% |  | -0.030099
15.1.35 | Реконструкция центрального распределительного пункта ТП №16 по ул. Победы 8 и бассейна п. Каз стр. 1: монтаж дополнительной ячейки КСО |  | 0.55 | 0.48871 | 0.48871 | 0.41416 |  | -0.06129 | -11.14% |  | -0.06129
15.1.36 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая, п. Чугунаш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП № 39 «Школа» до опоры № 3 Ф-0,4-3 «ул. Береговая, ул. Заводская, ул. Школьная», КТП № 39 «Школа» с заменой деревянных опор на ж/б опоры в п. Чугунаш»; |  | 0.014 | 0.015235 | 0.015235 |  |  | 0.0012355 | 8.825% |  | 0.0012355
15.1.37 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова, г. Таштагол: (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-9-РТС от опоры № 17 до опоры № 15)»; |  | 0.014 | 0.014086 | 0.014086 |  |  | 8.578e-05 | 0.6127% |  | 8.578e-05
15.1.38 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, г. Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4 кВ КТП № 56 «Молодежная» до опоры № 23 в г. Таштаголе» |  | 0.014 | 0.014072 | 0.014072 |  |  | 7.226e-05 | 0.5161% |  | 7.226e-05
15.1.41 | Рек-я ВЛЭП 6кВ Ф6-43,6-47-"Насосная","4-ый ключ",инв.ЦОО 18493,пгт Шерегеш:монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ.оп.ВЛ-6кВ пгт |  | 0 | 0.0083154 | 0.0083154 |  |  | 0.0083154 |  |  | 0.0083154
15.1.42 | Рек-я ВЛ-0,4 пос.Сокол,протяж.0,5км:монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ.оп.от оп.№47 до оп.на гр.з/у ж/д по ул.Береговая,1а п. |  | 0 | 0.022527 | 0.022527 |  |  | 0.022527 |  |  | 0.022527
15.1.49 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "КузГТУ") |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.50 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Скала"). (реконструкция) |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.51 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Берлога"). Реконструкция |  | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.52 | Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. "Ледниковый период", "Зима"). Реконструкция |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.53 | Рекострукция ЦРП-1 "Усть-Шалым" ( "ЦРП-1": замена оборудования РУ-0,4 кВ). |  | 0.142 | 0.142 | 0.142 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.54 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №203 "Ленина", пгт. Каз |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.55 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №79 "Автобаза", г. Таштагол. |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.56 | РеконструкцияТП-80 (ТП-57 "Склады, ул. трактовая, №80-А): замена электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и двух силов. тр-ров 400 кВА |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.57 | Реконструкция воздушной линии 6 к В(Ф-6-7-Ц) пгт. Мундыбаш. |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.58 | КТП-142"ППКД",КТП, однотрансформаторная, р.п.Шерегеш, г.Зеленая,,г/к Мустаг(переуст-во в 2КТП-400-6/0,4кВ № 142"ППКД" |  | 0.0049 | 0.0059 | 0.0059 |  |  | 0.001 | 20.41% |  | 0.001
15.1.59 | ЛЭП-6кВ от "КТП-172"GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А" пгт Шерегеш | 0.0056 | 0.0056 | 0.0074 | 0.0074 |  |  | 0.0018 | 32.14% |  | 0.0018
15.1.60 | Производственная база г.Таштагол, ул.Энергетиков,1 Склад №3, (здание центрального материального склада) |  | 1.5 | 1.3579 | 1.3579 | 1.1511 |  | -0.1421 | -9.474% |  | -0.1421
15.1.61 | Система погодного регулирования теплоснабжения, ул.Энергетиков,1 |  | 0.45 | 0.3919 | 0.3919 | 0.33212 |  | -0.058098 | -12.91% |  | -0.058098
15.1.62 | Снегоуборочная машина |  | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.055085 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.63 | Снегоход импортного производства |  | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.76046 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.64 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м |  | 4.3469 | 4.3469 | 4.3469 | 3.6838 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.65 | Световая башня |  | 0.1151 | 0.1151 | 0.1151 | 0.11484 |  | -2e-07 | -0.0001738% |  | -2e-07
15.1.66 | Пожаро-охранная сигнализация |  | 0.204 | 0.18238 | 0.18238 | 0.15456 |  | -0.021618 | -10.6% |  | -0.021618
15.1.67 | АИИСКУЭ |  | 1.398 | 1.4041 | 1.4041 | 1.1899 |  | 0.0061215 | 0.4379% |  | 0.0061215
15.1.68 | Прибор Виток |  | 0.073528 | 0.073528 | 0.073528 | 0.062312 |  | 0 | 0% |  | 0
15.1.69 | Прибор измеритель сопротивления изоляции MIC-2500 |  | 0.052 | 0.0695 | 0.0695 | 0.058898 |  | 0.0175 | 33.65% |  | 0.0175
15.1.70 | Цветное МФУ, А3, FS-C8520MFP |  | 0.10273 | 0.10273 | 0.10273 | 0.087056 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №702 "База участка" (КТП-702 "База участка"), пгт. Шерегеш. |  | 1.2167 | 1.2363 | 1.2363 | 1.0653 |  | 0.019565 | 1.608% |  | 0.019565
15.2.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП- "Северная"), г. Шерегеш. | 0.29654 | 0.29654 | 0.33937 | 0.33937 | 0.31179 |  | 0.042833 | 14.44% |  | 0.042833
15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. | 0.36423 | 0.36423 | 0.32331 | 0.32331 | 0.29927 |  | -0.040921 | -11.23% |  | -0.040921
15.2.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. | 0.339 | 0.339 | 0.30335 | 0.30335 | 0.28043 |  | -0.03565 | -10.52% |  | -0.03565
15.2.5 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП- "Тургенева"), пгт. Мундыбаш. | 0.25938 | 0.25938 | 0.23146 | 0.23146 | 0.22031 |  | -0.027923 | -10.77% |  | -0.027923
15.2.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП- "Ульянова-2"), г. Таштагол. | 0.248 | 0.248 | 0.26363 | 0.26363 | 0.24678 |  | 0.015628 | 6.302% |  | 0.015628
15.2.7 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-1" (СТП- "Александровка-1") г. Таштагол. |  | 0.2588 | 0.29102 | 0.29102 | 0.25423 |  | 0.032213 | 12.45% |  | 0.032213
15.2.8 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП- "Луговая") п. Чугунаш. | 0.30812 | 0.30812 | 0.34709 | 0.34709 | 0.32007 |  | 0.038972 | 12.65% |  | 0.038972
15.2.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная под-станция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. | 0.23932 | 0.23932 | 0.24717 | 0.24717 | 0.23412 |  | 0.007848 | 3.279% |  | 0.007848
15.2.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-2" (СТП- "Александровка-2") г. Таштагол. |  | 0.24907 | 0.28249 | 0.28249 | 0.247 |  | 0.033418 | 13.42% |  | 0.033418
15.2.11 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Телефонная" (СТП- "Телефонная") пгт. Каз. |  | 0.24816 | 0.25601 | 0.25601 | 0.22467 |  | 0.007848 | 3.162% |  | 0.007848
15.2.12 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП- "Горный", секторе "А", пгт. Шерегеш) | 5.9999 | 5.9999 | 5.0186 | 5.0186 | 4.8779 |  | -0.98134 | -16.36% |  | -0.98134
15.2.13 | Сооружение электротехническое: ваккумный реклоузер 6 кВ (на опоре №25 ВЛ-6 кВ, ф. 6-19-"О", пгт. Мундыбаш. | 0.80894 | 0.80894 | 0.82587 | 0.82587 | 0.75462 |  | 0.016932 | 2.093% |  | 0.016932
15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-"Горный", сектор "А", пгт. Шерегеш. | 7.5427 | 7.5427 | 7.0698 | 7.0698 | 6.1103 |  | -0.47288 | -6.269% |  | -0.47288
15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛЗ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-46-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. | 2.5549 | 2.5549 | 2.2807 | 2.2807 | 2.0936 |  | -0.27421 | -10.73% |  | -0.27421
15.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-10/0,4 кВ "Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | 1.9552 | 1.9552 | 1.9627 | 1.9627 | 1.8016 |  | 0.0075604 | 0.3867% |  | 0.0075604
15.2.17 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ответвления на СТП-"Александровка-1" и СТП-"Александровка-2" , г. Таштагол. (Новый объект) |  | 1.9683 | 1.9802 | 1.9802 | 1.6916 |  | 0.011881 | 0.6036% |  | 0.011881
15.2.18 | Сооружение линенйное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"В", от оп. № 92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. | 1.8985 | 1.8985 | 1.6424 | 1.6424 | 1.5037 |  | -0.25603 | -13.49% |  | -0.25603
15.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш. | 1.2754 | 1.2754 | 1.2393 | 1.2393 | 1.8016 |  | -0.036146 | -2.834% |  | -0.036146
15.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-203 "Ленина, 12 " до ТП -Телефонная", пгт. Каз. |  | 1.1255 | 1.27 | 1.27 | 1.0912 |  | 0.14447 | 12.84% |  | 0.14447
15.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40лет Октября" до КТП-"Северная" , пгт. Шерегеш. | 1.5577 | 1.5577 | 1.3601 | 1.3601 | 1.2511 |  | -0.19758 | -12.68% |  | -0.19758
15.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП-"Тургенева" , пгт. Мундыбаш | 1.5577 | 2.367 | 1.409 | 1.409 | 1.3143 |  | -0.95804 | -40.47% |  | -0.95804
15.2.23 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-1" по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, г. Таштагол. |  | 1.0133 | 0.8938 | 0.8938 | 0.76866 |  | -0.11954 | -11.8% |  | -0.11954
15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-2" по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, г. Таштагол. |  | 1.4588 | 1.4827 | 1.4827 | 1.2726 |  | 0.023871 | 1.636% |  | 0.023871
15.2.25 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол. |  | 1.6859 | 1.93 | 1.93 | 1.6442 |  | 0.2441 | 14.48% |  | 0.2441
15.2.26 | Сооужение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 702 "База участка", пгт. Шерегеш. |  | 0.43928 | 0.28737 | 0.28737 | 0.26659 |  | -0.15191 | -34.58% |  | -0.15191
15.2.27 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-88 "Подснежник", г. Таштагол. (Новый объект) |  | 0.03137 | 0.03137 | 0.03137 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.28 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от МТП-88 до ТП-"Дальняя", г. Таштагол. |  | 0.03884 | 0.03884 | 0.03884 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.29 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ "Дальняя", г. Таштагол. |  | 0.03359 | 0.03359 | 0.03359 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.30 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электропередач (КЛ-6 кВ) от ЦРП-6 кВ "Восточная" до КТП-"Айс", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) |  | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.31 | Сооружение линейное электротех-ническое: кабельная линия электро-передач (КЛ-6 кВ) от КТП-161 "Туристическая" до КТП-"Гостевой дом", СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш. (строительство) |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.32 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ №9 "Октябрьский" (РП-6 кВ №9 "Октябрьский"), пгт. Мундыбаш. |  | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.33 | Сооружение линейное электротехни-ческое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Мундыбашская" до РП-9-"Октябрьский", пгт. Мундыбаш. |  | 0.0495 | 0.0495 | 0.0495 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.34 | Сооружение линейное электротехническое: двух цепная ЛЭП-6 кВ до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ №6-32-"Т-1" и №6-33-"Т-2", с вакуумными выключателями на отпаечной опоре , пгт. Мундыбаш. |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 |  |  | 0 | 0% |  | 0
15.2.35 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ТП-216 "ЦРП" до ТП-203, пгт. Каз. |  | 0.035 | 0.0465 | 0.0465 |  |  | 0.0115 | 32.86% |  | 0.0115
15.2.36 | ЛЭП-6кВ(КЛ-6кВ) от РП-6кВ "Горный" до КСП-6кВ №1, в секторе "А" СТК Шерегеш пгт Шерегеш |  | 0 | 0.0086 | 0.0086 |  |  | 0.0086 |  |  | 0.0086
15.2.37 | ЛЭП-6кВ от КСП-4 до "КТП-172"GD-8 LEITNER",сектор "А", пгт Шерегеш |  | 0 | 0.0086 | 0.0086 |  |  | 0.0086 |  |  | 0.0086
15.2.38 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) | 13 | 13 | 14.6762 | 14.6762 | 33.4313 |  | 1.6762 | 12.89% |  | 1.6762
15.2.39 | Холодный склад п.Темиртау, ул. Шоссейная,2 |  | 1.6 | 1.8384 | 1.8384 | 1.5976 |  | 0.23839 | 14.9% |  | 0.23839
15.2.40 | Благоустройство территории, п.Шерегеш, ул.Весенняя,20/1 |  | 1.6486 | 1.5337 | 1.5337 | 1.2998 |  | -0.11488 | -6.969% |  | -0.11488
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" | 10.9719 | 15.3156 | 14.3329 | 14.3329 | 6.5817 | 0 | -0.98272 | 0.5861% |  | -0.98272
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1.1 | Реконструкция ТП-73, ул. Рабочая | 0.8193 | 0.8193 | 0.78812 | 0.78812 | 0.70214 |  | -0.03118 | -3.806% |  | -0.03118
16.1.1.2 | Реконструкция ТП-74, ул. Рабочая | 0.62842 | 0.62842 | 0.65911 | 0.65911 | 0.59276 |  | 0.030694 | 4.884% |  | 0.030694
16.1.1.3 | Реконструкция ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") | 9.5242 | 7.6532 | 6.6353 | 6.6353 |  |  | -1.0179 | -13.3% |  | -1.0179
16.1.1.4 | Реконструкция «ЛЭП-10 кВ инв. № 39-192, лит1, в пгт. Тисуль, ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83: монтаж дополнительной цепи ЛЭП до ТП № К-85 10/0,4 кВ |  | 0.6462 | 0.6462 | 0.6462 | 0.54811 |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.1.5 | Реконструкция «ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10 кВ РП-1 до опоры № 62 в пгт. Тисуль |  | 2.8264 | 2.8264 | 2.8264 | 2.4041 |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.1.6 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ №П-67 (1х250 кВА), ул.Калинина,67, пгт.Тисуль |  | 0.058974 | 0.058974 | 0.058974 |  |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.1.7 | Реконструкция системы видеонаблюдения пгт Тисуль, ул.Ленина,33а |  | 0.065946 | 0.065946 | 0.065946 | 0.055886 |  | 0 | 0% |  | 0
16.1.1.8 | АИИСКУЭ |  | 1.012 | 1.0372 | 1.0372 | 0.87897 |  | 0.025186 | 2.489% |  | 0.025186
2 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.2.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль |  | 0.83338 | 0.84351 | 0.84351 | 0.74409 |  | 0.010131 | 1.216% |  | 0.010131
16.2.1.2 | Реклоузер 10 кВ (реклоузер №1, опора №124) ул. Заводская в пгт. Тисуль |  | 0.77184 | 0.77215 | 0.77215 | 0.65567 |  | 0.0003063 | 0.03968% |  | 0.0003063
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 5.5612 | 5.5323 | 5.5323 | 4.5526 | 0 | -0.028949 | -0.5206% |  | -0.028949
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17.2.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТПН-74 (10/0.4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.Пионерская 3а инв.№80350 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2509 | 1.2509 | 1.1343 |  | 0.04028 | 3.327% |  | 0.04028
17.2.2 | Реконструкция ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. | 2.121 | 2.121 | 2.0373 | 2.0373 | 1.8213 |  | -0.08374 | -3.948% |  | -0.08374
17.2.3 | Реконструкция КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. | 1.3619 | 1.3619 | 1.3619 | 1.3619 | 1.2197 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.4 | Реконструкция КТПН-55 10/0,4кВ-250кВА в районе 1 участка, | 0.11747 | 0.11747 | 0.11747 | 0.11747 | 0.10652 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.5 | Реконструкция ТП-27 оборудование ТП-27 (смонтир) инв. № 40015,трансформатор силовой 400/10 инв. № 40128, трансформатор силовой 400/10 инв. № 40160. |  | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.098217 |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.6 | Реконструкция ТП-25 оборудование ТП-25 инв. № 40002,трансформатор силовой ТМ-400/10-У 1 инв. № 40181, трансформатор силовой ТМФ 400кВА инв. № 40179. |  | 0.092 | 0.092 | 0.092 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.7 | Реконструкция «ТП-21 по ул. Революции в г.Топки.» трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179, трансформатор силовой 400кВА инв. № 40179. |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.8 | Реконструкция ТП-15 оборудование ТП-15 инв. № 40011,трансформатор силовой 400 кВА инв. № 40185 |  | 0.073 | 0.073 | 0.073 |  |  | 0 | 0% |  | 0
17.2.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 "К" |  | 0.10115 | 0.11429 | 0.11429 |  |  | 0.013134 | 12.98% |  | 0.013134
17.2.10 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Топки, ул.Петровского, 50 |  | 0.20211 | 0.20348 | 0.20348 | 0.17247 |  | 0.0013767 | 0.6812% |  | 0.0013767
18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" |  | 28.1616 | 27.7767 | 27.7767 | 27.2968 | 0 | -0.38489 | -1.367% |  | -0.38489
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №107 по ул.Советская в пгт. Итатский" |  | 0.43187 | 0.42958 | 0.42958 | 0.4296 |  | -0.002295 | -0.5314% |  | -0.002295
18.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский" |  | 0.73111 | 0.74964 | 0.74964 | 0.7496 |  | 0.018531 | 2.535% |  | 0.018531
18.1.3 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №101 по ул. Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт. Итатский" |  | 0.97713 | 0.90746 | 0.90746 | 0.9075 |  | -0.069675 | -7.131% |  | -0.069675
18.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №167 по ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.35 | 0.35057 | 0.35057 | 0.3506 |  | 0.00056316 | 0.1609% |  | 0.00056316
18.1.5 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная в пгт. Итатский" |  | 0.55115 | 0.56589 | 0.56589 | 0.5659 |  | 0.01474 | 2.674% |  | 0.01474
18.1.6 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" |  | 0.30055 | 0.30655 | 0.30655 | 0.3066 |  | 0.0060014 | 1.997% |  | 0.0060014
18.1.7 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" |  | 0.24627 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 |  | 0.016028 | 6.508% |  | 0.016028
18.1.8 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт. Итатский" |  | 1.773 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022 |  | 0.029225 | 1.648% |  | 0.029225
18.1.9 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №106 по ул.Кирова, ул.Покрышкина, ул.Советская. пер.Элеваторный, пер.Ленина в пгт. Итатский" |  | 1.8551 | 1.8891 | 1.8891 | 1.8891 |  | 0.033993 | 1.832% |  | 0.033993
18.1.10 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №108 (ф-3) по ул. Школьная, ул.Кирова, ул.Нетесовав пгт. Итатский" |  | 0.54272 | 0.57063 | 0.57063 | 0.5706 |  | 0.027917 | 5.144% |  | 0.027917
18.1.11 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №109 по ул.Советская в пгт. Итатский" |  | 0.62903 | 0.61477 | 0.61477 | 0.6146 |  | -0.014258 | -2.267% |  | -0.014258
18.1.12 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" |  | 0.3821 | 0.37961 | 0.37961 | 0.3796 |  | -0.0024938 | -0.6527% |  | -0.0024938
18.1.13 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №168 по ул.Советская в пгт. Итатский" |  | 0.657 | 0.65685 | 0.65685 | 0.6569 |  | -0.00014539 | -0.02213% |  | -0.00014539
18.1.14 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | 0 | 0.086792 | 0.086292 | 0.086292 | 0.0863 |  | -0.0005 | -0.5761% |  | -0.0005
18.1.15 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 (ф-4) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" |  | 0.10665 | 0.10651 | 0.10651 | 0.1065 |  | -0.00013294 | -0.1247% |  | -0.00013294
18.1.16 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" |  | 0.13663 | 0.13613 | 0.13613 | 0.1361 |  | -0.0005 | -0.3659% |  | -0.0005
18.1.17 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова в пгт. Тяжинский" |  | 2.384 | 2.4229 | 2.4229 | 2.4229 |  | 0.038876 | 1.631% |  | 0.038876
18.1.18 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский" |  | 1.158 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2023 |  | 0.044253 | 3.821% |  | 0.044253
18.1.19 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова в пгт. Тяжинский" |  | 2.8837 | 2.8927 | 2.8927 | 2.8927 |  | 0.0090011 | 0.3121% |  | 0.0090011
18.1.20 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский" |  | 0.51162 | 0.51221 | 0.51221 | 0.5122 |  | 0.00058964 | 0.1152% |  | 0.00058964
18.1.21 | Реконструкция «Мачтовая трансформаторная подстанции МТП №108/250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский |  | 0.494 | 0.54784 | 0.54784 | 0.5478 |  | 0.053845 | 10.9% |  | 0.053845
18.1.22 | Реконструкция «Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский |  | 0.605 | 0.66364 | 0.66364 | 0.6636 |  | 0.05864 | 9.693% |  | 0.05864
18.1.23 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №208 по ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" | 0 | 0.01892 | 0.01892 | 0.01892 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.24 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 69 по ул. Красноармейская в с.Ступишино" | 0 | 0.01868 | 0.01868 | 0.01868 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.25 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 206 (ТП № 206, 2*400 кВа)" в пгт.Тяжинский | 0 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.26 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.27 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции № 208 (ТП №208, 1*100кВа, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |  |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.28 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | 0 | 4.2961 | 4.2961 | 4.2961 | 4.2961 |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.29 | Прицеп-роспуск | 0 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 |  | 0 | 0% |  | 0
18.1.30 | Микроавтобус 8-13 пассажирских мест |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
18.2.1 | "Здание диспетчерского пункта по адресу ул.Радищева, 99, пгт.Тяжинский" |  | 4.5 | 3.8529 | 3.8529 | 3.8529 |  | -0.64709 | -14.38% |  | -0.64709
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 1.9019 | 2.3819 | 2.4177 | 2.4177 | 2.1597 | 0 | 0.035844 | 1.505% |  | 0.035844
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19.1.1 | Реконструкция Сооружение нежилое ТП-173п, литера В | 0.548 | 0.548 | 0.57059 | 0.57059 | 0.51444 |  | 0.022594 | 4.123% |  | 0.022594
19.1.2 | Реконструкция Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В | 0.553 | 0.553 | 0.56853 | 0.56853 | 0.51269 |  | 0.015529 | 2.808% |  | 0.015529
19.1.3 | Система видеонаблюдения |  | 0.40014 | 0.39786 | 0.39786 | 0.33717 |  | -0.0022792 | -0.5696% |  | -0.0022792
1.2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула | 0.80092 | 0.80092 | 0.80092 | 0.80092 | 0.79544 |  | 0 | 0% |  | 0
19.2.2 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п), ул. Новая, пгт. Верх-Чебула |  | 0.037778 | 0.037778 | 0.037778 |  |  | 0 | 0% |  | 0
19.2.3 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-5-Ч (опора №6) до ТП-Ч-418п, пгт. Верх-Чебула |  | 0.042055 | 0.042055 | 0.042055 |  |  | 0 | 0% |  | 0
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" | 28.5308 | 47.8385 | 44.167 | 44.167 | 18.6032 | 0 | -3.6716 | -7.675% |  | -3.6716
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-78, инв.№61031 | 0.659 | 0.57807 | 0.58125 | 0.58125 | 0.62592 |  | 0.0031781 | 0.5498% |  | 0.0031781
20.1.2 | Реконструкция Подстанция "Западная" | 27.8718 | 27.2581 | 23.3256 | 23.3256 |  |  | -3.9325 | -14.43% |  | -3.9325
20.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-3 инв. № 61242»: монтаж трансформатора 400 кВА взамен существующего |  | 0.19146 | 0.19146 | 0.19146 | 0.16387 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.4 | Реконструкция низковольтные возд. линии, инв. № 55001»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам в замен существующей |  | 0.090993 | 0.090993 | 0.090993 | 0.08194 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.5 | Реконструкция высоковольтной ВЛ-6 кВ, инв. № 00000000021»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам 6 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 58 до опоры № 18 ВЛ-6 кВ Ф-6-9-9 |  | 0.082521 | 0.082521 | 0.082521 | 0.07476 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.6 | Реконструкция оборудования РП 12 инв. №00000913: монтаж панелей ЩО-70,замена двух трансформаторов 100 кВА на 400 кВА,г. Юрга" |  | 0.68986 | 0.71751 | 0.71751 | 0.61874 |  | 0.027658 | 4.009% |  | 0.027658
20.1.7 | Реконструкция ТП-47 , инв.№62035 |  | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.8 | Реконструкция ТП-3, инв.№б1242; г. Юрга |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.9 | Реконструкция ТП-55, инв.№61143; г. Юрга |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.10 | Реконструкция ТП-11, инв.№61013; г. Юрга |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.11 | Автомобиль УАЗ |  | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.36725 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.12 | АИСКУЭ |  | 1.465 | 1.4706 | 1.4706 | 1.2463 |  | 0.0056399 | 0.385% |  | 0.0056399
20.1.13 | Мнемосхема |  | 8.2498 | 8.2491 | 8.2491 | 6.9908 |  | -0.00069413 | -0.008414% |  | -0.00069413
20.1.14 | Прибор Синус-1600 |  | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.083051 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.15 | Прибор милиомметр цифровой ПТФ-1 |  | 0.070033 | 0.070033 | 0.070033 | 0.05935 |  | 0 | 0% |  | 0
20.1.16 | Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3 |  | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.14153 |  | 0 | 0% |  | 0
2 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
20.2.1 | Строительство Распределительный пункт модульного типа № 4 (РП № 4, 6 кВ, 2х40кВА), г. Юрга |  | 8.1536 | 8.3788 | 8.3788 | 8.1498 |  | 0.22514 | 2.761% |  | 0.22514
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" | 10.4874 | 17.2827 | 16.2655 | 16.2655 | 14.3699 |  | -1.0172 | -5.886% |  | -1.0172
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21.1.1 | Реконструкция ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 | 0.29245 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.2 | Реконструкция ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 | 0.31198 | 0.31198 | 0.31198 | 0.31198 | 0.28658 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.3 | Реконструкция ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 | 0.57654 | 0.57654 | 0.57594 | 0.57594 | 0.51924 |  | -0.00060468 | -0.1049% |  | -0.00060468
21.1.4 | Реконструкция. Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская | 9.28 | 9.28 | 8.0032 | 8.0032 | 7.5494 |  | -1.2768 | -13.76% |  | -1.2768
21.1.5 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ от ТП № 46 пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4 кВ (взамен существующей) от РУ-0.4 кВ КТП № 46-6/0.4 кВ до опоры №5 |  | 0.022 | 0.022225 | 0.022225 | 0 |  | 0.000225 | 1.023% |  | 0.000225
21.1.6 | Реконструкция ТП-37 (160кВА), 1-этажный, лит. А, пгтЯшкино, ул.Советская, 55а | 0 | 0.0275 | 0.02715 | 0.02715 | 0 |  | -0.00035 | -1.273% |  | -0.00035
21.1.7 | Реконструкция ТП -27 250кВА, инв.№:00001125 | 0 | 0.03663 | 0.03663 | 0.03663 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.8 | Реконструкция ТП -4 160кВА, инв.№:00001160 | 0 | 0.02715 | 0.02715 | 0.02715 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.9 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 22, пгт Яшкино | 0 | 0.084893 | 0.085087 | 0.085087 | 0 |  | 0.00019427 | 0.2288% |  | 0.00019427
21.1.10 | Реконструкция ТП-12 2*400кВА, инв.№:00001113 | 0 | 0.17155 | 0.17155 | 0.17155 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.11 | Реконструкция ТП-15 400кВА, инв.№:00001105 | 0 | 0.04848 | 0.04848 | 0.04848 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.12 | Реконструкция ТП-48 250кВА, инв.№:00001109 | 0 | 0.04525 | 0.04525 | 0.04525 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.13 | Автогидроподъемник на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м | 0 | 4.3053 | 4.3053 | 4.3053 | 3.6486 |  | -2.3e-07 | -5.342e-06% |  | -2.3e-07
21.1.14 | Гараж под автотехнику, ул.Больничная,16 | 0 | 1.8 | 2.0601 | 2.0601 | 1.8817 |  | 0.26014 | 14.45% |  | 0.26014
21.1.15 | Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу пгт. Яшкино, ул.больничная, 16 | 0 | 0.065946 | 0.065946 | 0.065946 | 0.055886 |  | 0 | 0% |  | 0
21.1.16 | Система доступа контроля по адресу пгт. Яшкино, ул.больничная, 16 | 0 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1361 |  | 0 | 0% |  | 0
22 | филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0.69212 | 1.8081 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6102 | 0 | 0.00020131 | 0.01113% |  | 0.00020131
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22.1.1 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) | 0.69212 | 0.69212 | 0.69127 | 0.69127 | 0.66359 |  | -0.00085286 | -0.1232% |  | -0.00085286
22.1.2 | АИИСКУЭ |  | 1.116 | 1.1171 | 1.1171 | 0.94666 |  | 0.0010542 | 0.09446% |  | 0.0010542
23 | Филиал "Энергосеть г.Кемерово" |  | 32.7437 | 32.7104 | 32.7104 | 41.9714 | 0 | -0.033274 | -0.4971% |  | -0.033274
23.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23.1.1 | Ленточнопильный станок по металлу Proma PPK-175 |  | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.1161 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.2 | Компрессор винтовой с ременным приводом ВК10-8-500Д |  | 0.3286 | 0.3286 | 0.3286 | 0.27847 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.3 | Сварочный полуавтомат ESAB ARISTO MIG5000i (2 шт) |  | 0.93 | 0.60383 | 0.60383 | 0.51172 |  | -0.32617 | -35.07% |  | -0.32617
23.1.4 | Комбинированный станок для резки и гибки арматуры GMS CB-32 |  | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.31102 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.5 | Полуавтомат инверторный MIG-5000 "Tech" (N221) Сварог |  | 0.41333 | 0.41333 | 0.41333 | 0.35028 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.6 | Поломоечная машина Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E |  | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.13136 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.7 | Машина плазменной резки Vanad Bluester 25/60+RotCut |  | 11.912 | 12.0205 | 12.0205 | 10.1869 |  | 0.10852 | 0.911% |  | 0.10852
23.1.8 | Станок резьбонарезной REMS Unimat 75 |  | 1.8252 | 1.8252 | 1.8252 | 1.5468 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.9 | Установка для нанесения порошковой краски Electron Hi-Tech 2 с вибростолом |  | 0.19897 | 0.19897 | 0.19897 | 0.16862 |  | 4.2e-07 | 0.0002111% |  | 4.2e-07
23.1.10 | Отрезной станок DIAM SM-1200/2.2 |  | 0.13 | 0.1295 | 0.1295 | 0.10975 |  | -0.0005 | -0.3846% |  | -0.0005
23.1.11 | Прибор Трассотечеискатель Успех АТГ-410.10 |  | 0.074576 | 0.074576 | 0.074576 | 0.0632 |  | 0 | 0% |  | 0
23.1.12 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит.Г. ул. Терешковой, 53Б (мех.цех) | 9.209 | 8.009 | 7.4121 | 7.4121 | 20.5286 |  | -0.59694 | -7.453% |  | -0.59694
23.1.13 | Установка ИТП и систем погодного регулирования, ул.Терешковой, 53Б, 55А |  | 0.3 | 0.3274 | 0.3274 | 0.27746 |  | 0.027403 | 9.134% |  | 0.027403
23.1.14 | Установка грузоподъемного механизма на территории базы ул.Терешковой 55Б |  | 2.666 | 2.8184 | 2.8184 | 2.3885 |  | 0.15241 | 5.717% |  | 0.15241
23.2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
23.2.1 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 55А (асфальт) |  | 0.596 | 0.59647 | 0.59647 | 0.50548 |  | 0.000471 | 0.07903% |  | 0.000471
23.2.2 | Благоустройство территории базы, ул. Терешковой, 53Б (асфальт) |  | 4.701 | 5.3025 | 5.3025 | 4.4972 |  | 0.60153 | 12.8% |  | 0.60153
24 | ГО |  | 32.5975 | 32.5238 | 32.5238 | 27.5625 | 0 | -0.073723 | 0.1711% |  | -0.073723
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24.1.1 | Виброплита |  | 0.064 | 0.06399 | 0.06399 | 0.054229 |  | -1e-05 | -0.01562% |  | -1e-05
24.1.2 | Снегоуборочная машина |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.29661 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.4 | Минипогрузчик BOBCAT (колёсный) |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.1102 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.6 | Кабельная кабестановая лебедка |  | 0.2357 | 0.2357 | 0.2357 | 0.19975 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.11 | Трактор колёсный с мульчерной установкой |  | 12.0326 | 12.0326 | 12.0326 | 10.1971 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.12 | Ричтрак, г/п-2,5 тн, высота подъёма-5,2 м |  | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.6483 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.16 | Вибротрамбовка |  | 0.062 | 0.06199 | 0.06199 | 0.052534 |  | -1e-05 | -0.01613% |  | -1e-05
24.1.17 | Погрузчик-экскаватор 3CXF 14M2WM .н.JCB3CX4NC02267205 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2203 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.18 | Сварочный аппарат ССПТ-160Э (для УГНБ) |  | 0.13721 | 0.14588 | 0.14588 | 0.12362 |  | 0.0086626 | 6.313% |  | 0.0086626
24.1.19 | Бетоносмеситель BOBCAT |  | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.33475 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.20 | Стеллаж для полочного хранения с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б |  | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.24564 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.21 | Стеллаж кабельный с защитой в здании холодного склада по ул.Терешкой 53б |  | 0.4628 | 0.4628 | 0.4628 | 0.3922 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.22 | Стеллаж грузовой с защитой в здании теплого склада по ул.Терешкой 53б |  | 1.6826 | 1.5959 | 1.5959 | 1.3525 |  | -0.086703 | -5.153% |  | -0.086703
24.1.23 | Стеллаж среднегрузовой с защитой в здании теплого склада по ул.Терешкой 53б |  | 0.26435 | 0.26935 | 0.26935 | 0.22827 |  | 0.005 | 1.891% |  | 0.005
24.1.24 | Стеллаж для мелкоштучной продукции в здании теплого склада по ул.Терешкой 53б |  | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.0887 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.26 | Трассоискатель Сталкер 75-04 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09322 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.27 | Высоковольтная установка для испытаний кабелей из сшитого полиэтилена HVA-28 |  | 0.73142 | 0.73142 | 0.73142 | 0.61985 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.28 | Комплект для испытаний автом. Выключателей Синус 3600 |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.09661 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.29 | Прибор Энергомонитор 3.3Т1-С-10К |  | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.13475 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.30 | Прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 |  | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.41949 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.31 | Аппарат АИД-70М |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18644 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.33 | Сервер |  | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.39407 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.34 | Копировальный аппарат |  | 0.14246 | 0.14246 | 0.14246 | 0.12073 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.35 | Kyocera TASKalfa 4551ci + (финишер, дырокол, брошюратор, дополнительные лотки) |  | 0.38958 | 0.38958 | 0.38958 | 0.33015 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.36 | Сетевое хранилище |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.084746 |  | 0 | 0% |  | 0
24.1.37 | Система телефонии ЦОК |  | 0.5628 | 0.56294 | 0.56294 | 0.47707 |  | 0.00013825 | 0.02456% |  | 0.00013825
24.1.38 | Система видеонаблюдения по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 |  | 0.5143 | 0.51454 | 0.51454 | 0.43605 |  | 0.0002399 | 0.04665% |  | 0.0002399
24.1.39 | Структурированная кабельная система по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 |  | 1.9181 | 1.9171 | 1.9171 | 1.6246 |  | -0.001041 | -0.05428% |  | -0.001041

## приложение 6.3.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год
№ п/п | Наименование проекта | план | факт | план | факт
|  | км, МВА | км, МВА | км, МВА | км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по КЭнК : | 74,057 МВА/ 118,669 км | 74,128 МВА / 122,931 км | 58,437 МВА/ 54,508 км | 58,057 МВА/ 61,488 км
1 | Всего по филиалу "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | 23КСО 5,988км 9,549МВА | 23КСО 5,942км/ 9,549МВА | 18КСО 0,995км 9,317 МВА | 18КСО 0,995км 9,717 МВА
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Реконструкция ТП/ст-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,132 МВА | 0,132 МВА
1.1.2 | Реконструкция ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,2 МВА | 0,2 МВА
1.1.3 | Реконструкция ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.1.4 | Реконструкция ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.5 | Реконструкция ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1,03 МВА | 1,03 МВА
1.1.6 | Реконструкция ТП-209 инв.№ 769 (диспетчерское наименование ТП-209) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,32 МВА | 0,32 МВА
1.1.7 | Реконструкция ТП-235 инв.№ 772 (диспетчерское наименование ТП-235) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,32 МВА | 0,32 МВА
1.1.8 | Реконструкция. Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | 0,04 км | 0,04 км | 0,050 км | 0,050 км
1.1.9 | Реконструкция Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) | 0,125 км | 0,135 км | 0,115 км | 0,115 км
1.1.10 | Реконструкция Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | 0,219 км | 0,216 км | 0,23 км | 0,23 км
1.1.11 | Реконструкция Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) | 1 км | 0,97 км | 0,6 км | 0,6 км
1.1.12 | Реконструкция КТП-4 (замена ТМГ-400 инв.№ 00001923) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.13 | Реконструкция ТП-35 (замена ТМ-400/3204 инв.№ 00001285). | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.14 | Реконструкция ТП-126 (замена ТМ-250/3171 инв.№00001686) | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.1.15 | Реконструкция ТП-188 (замена ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362) | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
1.1.16 | Реконструкция ТП-50 (замена ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 ). | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.1.17 | Реконструкция ТП-176 (заменаТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 ). | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА
1.1.18 | Реконструкция ТП-63 (заменаТМ-400/3273 инв.№ 00001302). | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.19 | Реконструкция ТП-70 инв.№ 00001152 | 3 КСО | 3 КСО
1.1.20 | Реконструкция ТП-38 (заменаТМ-315/3109 инв.№ 00001249) | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,315 МВА | 0,315 МВА
1.1.21 | Реконструкция ТП-41 (заменаТМ-180/3097 инв.№ 00001513) | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,18 МВА | 0,18 МВА
1.1.22 | Реконструкция ТП-47 (заменаТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 ) | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0,18 МВА | 0,18 МВА
1.1.23 | Реконструкция ТП-51 (заменаТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 ) | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
1.1.24 | Реконструкция ТП-54 (заменаТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560) | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0,075 МВА | 0,075 МВА
1.1.25 | Реконструкция ТП-60 (заменаТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559) | 0,063 МВА | 0,063 МВА | 0,075 МВА | 0,075 МВА
1.1.26 | Реконструкция РП-1 (заменаTM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.27 | Реконструкция РП-5 инв.№ 00000978 (замена оборудования) | 20КСО | 20КСО | 18КСО | 18КСО
1.1.28 | Реконструкция РП-10 (заменаТМ-630 кВА инв. № 00000152; ТМ-630 кВА инв. № 00000153) | 1,26МВА | 1,26МВА | 1,26МВА | 1,26МВА
1.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | 1ЩО | 1ЩО
1.1.30 | Реконструкция оборудования РП №5: замена двух трансформаторов на 1000 кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП | 2 МВА | 2 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.1.31 | Реконструкция оборудования РП №5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ встроенной ТП | 2ЩО | 2ЩО
1.1.32 | Реконструкция объекта "Н/В воздушные линии электропередач от РП-7": замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ и разъединителя | 0,168 км | 0,168 км
1.1.33 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства ф.22": монтаж совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ от опоры №27 до опоры №26 | 0,103 км | 0,103 км
1.1.34 | Реконструкция объекта "В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-11-Ж": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-225 до опоры №10 Ф.6-11-Ж | 0,139 км | 0,139 км
1.1.35 | Реконструкция «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу ул. Милицейская, д. 9 в г. Анжеро-Судженске» | 0,530 км | 0,445 км
1.1.36 | «Реконструкция низковольтной воздушной линии электропередач ТП № 182 инв. № 00001751»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-0,4-6 ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске» | 0,315 км | 0,270 км
1.1.38 | Реконструкция оборудования ТП № 197: замена существующего трансформатора | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,320 МВА | 0,320 МВА
1.1.39 | Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | 1ЩО | 1ЩО
2. | Новое строительство
1.2.1 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | 0,16МВА | 0,16 МВА
1.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск | 0,16 МВА | 0,16 МВА
1.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск | 0,1 МВА | 0,1 МВА
1.2.4 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск | 1,8 км | 1,665 км
1.2.5 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск | 0,356 км | 0,356 км
1.2.6 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП №261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск | 0,178 км | 0,178 км
1.2.7 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф. 16 от ТП-159 до КТП №264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | 0,553 км | 0,553 км
1.2.8 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск | 0,462 км | 0,462 км
1.2.9 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  | 0,242 км
2 | Филиал "Энергосеть г.Белово" | 6,18 МВА/ 3,17 км | 5,35 МВА/ 3,398 км | 6,09 МВА/ 2,5 км | 5,33 МВА/ 2,42 км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция КТП № 210 инв.№ 5100(999565) | 0,1МВА | 0,16МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
2.1.2 | Реконструкция. Трансформаторная подстанция №32 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б. | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
2.1.3 | Реконструкция КТП №29 инв.№5035.инв.№000021 15, г.Белово | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
2.1.4 | Реконструкция ТП №586 по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА
2.1.5 | Реконструкция КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
2.1.6 | Реконструкция КТП № 48 под инв.№5055(2880) г.Белово ТМ 400/6 (1шт) | 0,4 МВА | 0,4МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
2.1.7 | Реконструкция МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
2.1.8 | Реконструкция МТП №583 инв.№5196(24),под инв.№00002134, Белово | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
2.1.9 | Реконструкция МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
2.1.10 | Реконструкция МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
2.1.11 | Реконструкция МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
2.1.12 | Реконструкция МТП №591инв.№5258 (705),под инв.№00002128,Белово | 0,25 МВА | 0,16 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
2.1.13 | Реконструкция МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
2.1.14 | Реконструкция ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 | 2,1 км | 2,1 км | 2,1 км | 2,1 км
2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф 9-14 (ТП-35-ТП-36) ( ААБ-10 3х150 (0,355км)) | 0,4 км | 0,4 км | 0,4км | 0,32 км
2.1.16 | Реконструкция. Здание распределительной подстанции №5, Кемеровская область, г.Белово, ул.Аэродромная | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | 0,04МВА
2.1.30 | Реконструкция ТП № 620 г. Белово | 0,800 МВА | 0,8 МВА | 0,800 МВА | 0,8 МВА
2.1.31 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от ТП № 632 до границы земельного участка по ул. Хмельницкого в г. Белово" | 0,09 км | 0,09 км
2.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист.(1,75км)ТП №45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП №45-6/0,4 до конц.опоры,установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул.Аэродромная,в 340м на север о | 0,09 км | 0,09 км
2.1.33 | Рек-я МТП №45 ул.Рабочая:монтаж трансформатора 250кВА взамен сущ.тр-ра 160кВА,монтаж лин.панели типа ЩО-70 | 0,250 МВА | 0,25 МВА | 0,160 МВА | 0,16 МВА
2.1.34 | Рек-я ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП №68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп.от РУ-0,4 ТП №68-10/0,4 до конц.оп.,уст.на гр.з/у многофункционального центра по ул.Ленина,39 | 0,09 км | 0,12 км
2. | Новое строительство
2.2.1 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" | 0,172 км | 0,37 км
2.2.2 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский | 1 шт | 1шт
2.2.3 | Строительство. Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | 1 шт | 1 шт
2.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" | 0,228 км | 0,228 км
4. | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 0,32 МВА/ 1,209 км/ 1КСО\3шт | 0,32МВА/ 1,209 км / 1КСО\3шт | 0,1МВА | 0,1МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.1. | реконструкция ВЛ-на деревянных опорах :монтаж дополнительной цепи на участках ТП-510 , ТП-555 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Коммунистическая 10 г. Салаир | 0,42км | 0,42км
4.1.2. | реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 ул. Комсомольская6 г. Салаир | 0,236км | 0,236км
4.1.3. | реконструкция ТП-555 , замена силового трансформатора ТМГ-100/6/0,4 на ТМГ160/6/0,4кВ | 0,16МВа | 0,16МВа | 0,1МВа | 0,1МВа
4.1.4. | реконструкция ТП-43 , монтаж ячейки КСО | 1КСО | 1КСО
2 | Новое строительство
4.2.1. | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная КТП 10/0,4/250 г. Гурьевск, ул. Маслова» | 0,16МВА | 0,16МВА
4.2.2. | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10кВ (ВЛ-10 кВ)от опоры №33 до КТП№85 ул. Маслова, г. Гурьевск | 0,553км | 0,553км
4.2.3. | Реклоузер №13Г-1 оп.№1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | 1шт | 1шт
4.2.4. | Реклоузер №13Г-2 оп.№70 (отпайка ТП№58) ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | 1шт | 1шт
4.2.5 | Реклоузер №5П-1 оп.№1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | 1шт | 1шт
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" | 0,612 км/ 1,42 МВА | 0,612 км/ 1,42 МВА | 0,612 км/ 1,42 МВА | 0,612 км/ 1,42 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Реконструкция ТП-014 инв №:00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова, 1 строение 3) | 2/3 яч/пан | 2/3 яч/пан | 2/3 яч/пан | 2/3 яч/пан
5.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0,134 км | 0,134 км | 0,134 км | 0,134 км
5.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова | 0,360 км | 0,360 км | 0,360 км | 0,360 км
5.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная | 0,118 км | 0,118 км | 0,118 км | 0,118 км
5.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
5.1.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
6 | Филиал "Энергосеть г.Калтана" | 1,06 МВА/ 2,024 км | 1,06 МВА/ 2,024 км | 1,060 МВА/ 1,527 км | 1,060 МВА/ 1,527 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * | 1,157 км | 1,157 км | 1,157 км | 1,157 км
6.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * | 0,37 км | 0,37 км | 0,37 км | 0,37 км
6.1.3 | Реконструкция ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции до ж/д ул.Комсомольская 43, инв.№:1-3067 | 8 яч | 8 яч | 8 яч | 8 яч
6.1.4 | Реконструкция ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 | 5/8 яч/пан | 5/8 яч/пан | 5/8 яч/пан | 5/8 яч/пан
6.1.5 | Реконструкция ТП-137 инв.№:00001542 | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан | 4/6 яч/пан
6.1.6 | Реконструкция ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад.№42:37:0103002:0:117, площадь 45 кв.м | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,560 МВА | 0,560 МВА
6.1.7 | Реконструкция Трансформаторная подстанция № ТП-К-28 в районе ул.Заводская,3 г.Калтан" | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | 0,500 МВА 4/7 яч/пан | 0,500 МВА | 0,500 МВА
6.1.8 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4 кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5м на юго-запад от жилого дома №45 по ул. Куйбашева, п. Малиновка, Калтанский городской округ | 0,420 км | 0,420 км
2 | Новое строительство
6.2.1 | Строительство "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция мачтовая №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" | 0,160 МВА | 0,160 МВА
6.2.2 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" | 0,077 км | 0,077 км
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 17,150 МВА/КСО-92 шт/ ЩО-100 шт/2,878 км | 17.150МВА/ КСО-93шт./ ЩО-100шт./ 2,625 км | 16,160 МВА/КСО-90шт/ ЩО-99шт | 16.160 МВА/ КСО-90 шт./ ЩО-99 шт./
7.1.1.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-78, г.Киселевск | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА
7.1.1.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г.Киселевск | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
7.1.1.3 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г.Киселевск | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
7.1.1.4 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г.Киселевск | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
7.1.1.5 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г.Киселевск | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
7.1.1.6 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г.Киселевск | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
7.1.1.7 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г.Киселевск | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
7.1.1.8 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г.Киселевск | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА
7.1.1.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г.Киселевск | 0,400 МВА | КСО-1 шт. 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
7.1.1.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г.Киселевск | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА
7.1.1.11 | Реконструкция ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 | КСО-1 шт. | КСО-1 шт. | КСО-1 шт. | КСО-1 шт.
7.1.1.12 | Реконструкция ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 | КСО-8 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-8 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-8 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-8 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА
7.1.1.13 | Реконструкция ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 | КСО-3 шт., ЩО-2 шт., 0,100 МВА | КСО-3 шт., ЩО-2 шт., 0,100 МВА | КСО-3 шт., ЩО-2 шт., 0,100 МВА | КСО-3 шт., ЩО-2 шт., 0,100 МВА
7.1.1.14 | Реконструкция ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.15 | Реконструкция ТП-135 литера Б, инв.№00000778 | КСО-5 шт. | КСО-5 шт. | КСО-5 шт. | КСО-5 шт.
7.1.1.16 | Реконструкция ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 | КСО-4 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-4 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-4 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | 0,500 МВА
7.1.1.17 | Реконструкция ТП-110, инв. №32:416:002:000008060, лит. С, г Киселевск | КСО-7 шт., ЩО-9 шт. | КСО-7 шт., ЩО-9 шт. | КСО-7 шт., ЩО-9 шт. | КСО-7 шт., ЩО-9 шт.
7.1.1.18 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г Киселевск | КСО-4 шт., ЩО-2 шт., 0,400 МВА | КСО-4 шт., ЩО-2 шт., 0,400 МВА | КСО-4 шт., ЩО-2 шт., 0,400 МВА | КСО-4 шт., ЩО-2 шт., 0,400 МВА
7.1.1.19 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.20 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-7 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-7 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-7 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-7 шт., 0,800 МВА
7.1.1.21 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г Киселевск | КСО-7 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-7 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-7 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-7 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.22 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.23 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА
7.1.1.24 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г Киселевск | КСО-8 шт., ЩО-7 шт., 1,260 МВА | КСО-8 шт., ЩО-7 шт., 1,260 МВА | КСО-8 шт., ЩО-7 шт., 1,260 МВА | КСО-8 шт.,1,260 МВА
7.1.1.25 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА | КСО-6 шт., ЩО-5 шт., 0,500 МВА
7.1.1.26 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г Киселевск | КСО-1 шт., ЩО-2 шт., 0,250 МВА | КСО-1 шт., ЩО-2 шт., 0,250 МВА | КСО-1 шт., ЩО-2 шт., 0,250 МВА | КСО-1 шт., ЩО-2 шт., 0,250 МВА
7.1.1.27 | Реконструкция Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г Киселевск | КСО-6 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА | КСО-6 шт., ЩО-6 шт., 0,800 МВА
7.1.1.28 | Реконструкция ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.29 | Реконструкция ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 | ЩО-6 шт., 0,800 МВА | ЩО-6 шт., 0,800 МВА | ЩО-6 шт., 0,800 МВА | ЩО-6 шт., 0,800 МВА
7.1.1.30 | Реконструкция ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 | ЩО-7 шт., 1,260 МВА | ЩО-7 шт., 1,260 МВА | ЩО-7 шт., 1,260 МВА | ЩО-7 шт., 1,260 МВА
7.1.1.31 | Реконструкция ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА | ЩО-5 шт., 0,800 МВА
7.1.1.32 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 | 0,100 МВА | 0,100 МВА
7.1.1.33 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 | 0,100 МВА | 0,100 МВА
7.1.1.34 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 | 0.211 | 0,211 км
7.1.1.35 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 | 0,160 МВА | 0,160 МВА
7.1.1.36 | Реконструкция ТП-181 литера Е, инв.№:00000728 ( монтаж трансформатора 630 кВА), г.Киселевск | 0.630 МВА | 0.630 МВА
7.1.1.37 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4 кВ | 0.293 | 0.293 км
7.1.1.38 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №52 до фасада здания профилактория, расположенного по пер.Харьковский,10, г.Киселевск) | 0.338 | 0.338 км
7.1.1.39 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-201 до опоры № 12/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-201 г. Киселевск) | 0.331 | 0.331 км
7.1.1.40 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от КТП-194 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 194 до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ), г.Киселевск | 0.219 | 0.219 км
7.1.1.41 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул.Краснобродской (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 ТП № 227), г.Киселевск | 0.066 | 0.066 км
7.1.1.42 | Реконструкция ТП-94,литера А,ул.Маяковского,д.13 инв.№ 00001323(монтаж ячейки типа КСО,г.Киселевск) | КСО-1 шт | КСО-1 шт
7.1.1.43 | Реконструкция ТП-61 литера А, инв.№: 00000623 (монтаж линейной панели типа ЩО-70), г.Киселевск | ЩО-1 шт | ЩО-1 шт
7.1.1.44 | Реконструкция ТП-222 литера А, инв.№:00000489 (монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г.Киселевск | КСО-1 шт | КСО-1 шт
7.1.1.45 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-249 10/0,4 кВ до опоры № 4/4, г.Киселевск | 0.08 | 0.080 км
7.1.1.46 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7/2 до опоры № 2/7/5 г.Киселевск | 0.118 | 0.118 км
7.1.1.47 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | 0.067 | 0.067 км
7.1.1.48 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | 0.133 | 0.133 км
7.1.1.49 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от опоры №7/3/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 227 до границы земельного участка гаража № 100-1-49 по ул.Краснобродская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4 кВ до опоры № 7/3/16 ВЛИ-0,4 кВ), г.Киселевск | 0.431 | 0.431 км
7.1.1.50 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, г. Киселевск (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 181 до опоры № 8) | 0.26 | 0,195 км
7.1.1.51 | Сооружение линейное электротехническое: 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ Ф-6-7-К ПС 35/6 кВ "Шахта № 12" до РУ-6 кВ ТП № 166 в г.Киселевске | 0.331 | 0,143 км
8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0,32МВА/1,654км | 0,32МВА/ 1,717 км | 0,16МВА | 0,16МВА/1,7км
8.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.1 | Реконструкция КТП № 069 пгт Крапивинксий ул. Провинциальная, инв. № 90086 ( Реконструкция КТП № 069 по ул. Провинциальная). | 0,16МВА | 0,16МВА | 0,16МВА | 0,16МВА
8.1.2 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС "Пионерная 110/10 кВ" до ТП7) | 0,373км | 0.39 |  | 0,39км
8.1.3 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах, инв.№ 00000371 ( Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ВП-2 ) | 0,204км | 0.24 |  | 0,24км
8.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». | 0,107км | 0.12 |  | 0,12км
8.1.5 | Реконструкция ВЛ на ж/б опрах , инв № 00000371 ( Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная в пгт. Крапивинский). | 0,400км | 0.408 |  | 0,408км
8.1.6 | Реконструкция ВЛ на железобетонных опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 36-10/0,4 кВ до фасада магазина по ул . Советская, д. 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска с заменой опор) ( Дзейтов ТА) | 0,100км | 0.1 |  | 0,1км
8.1.7 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-2": монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 30-10/0,4 кВ до опоры №4 Ф-0,4-1/2-Л2 ВЛИ-0,4 кВ" (Полагутина Л.Е уч. 209 120 м) | 0,120км | 0.129 |  | 0,129км
8.1.8 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 55-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/2-Л2 " (Прошунина НФ уч. 55 150 м) | 0,150км | 0.106 |  | 0,106км
8.1.9 | "Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4 кВ в ПОСЛ "Мичуринец", район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф -0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежилого дома № 27" (Вергунова уч. № 27 200 м) | 0,2км | 0.224 |  | 0,224км
8,2 | Новое строительство
8.2.1 | СтроительствоСооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозаводская, пгт Крапивинский | 0,16МВА | 0,16МВА
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 2,02 МВА / 1,627 км | 2,02 МВА / 1,669 км | 1,93 МВА | 1,93 МВА
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Реконструкция КТП-7-320кВА, инв.№:00000857 | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,32 МВА | 0,32 МВА
9.1.2 | Реконструкция КТП-4-160кВА, инв.№:00000898 | 0,16МВА | 0,16МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
9.1.3 | Реконструкция ТП-88-400кВА по ул.50лет Октября | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
9.1.4 | Реконструкция ТП-131-400кВА+400кВА по ул.Юбилейная | 0,8МВА | 0,8МВА | 0,8МВА | 0,8МВА
9.1.5 | Реконструкция КТП-8-250кВА, инв.№:00000895 | 0,16МВА | 0,16МВА | 0,25МВА | 0,25МВА
9.1.15. | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11 до опоры № 12, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | 0,037км | 0,037км
9.1.16. | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 157 до опоры № 30 ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | 0,09км | 0,09км
9.1.17. | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 32, на участке от опоры № 8 до опоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014г.) | 0,373км | 0,375км
9.1.18. | Реконструкция "ВЛ на ж/б опорах, инв.№00000010": Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП№150 до опоры №3 в г.Мариинске | 0,105км | 0,129км
9.1.19. | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№00000009: ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-15, ТП№40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-10 до опоры №1-12 в г.Мариинске | 0,07км | 0,06км
9.1.20. | Реконструкция «сооружения линейного электротехнического ВЛ-10 кВ, отпайка ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 128 до опоры № 13 ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л в г.Мариинске | 0,108км | 0,121км
9.1.21 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 10 к (ВЛЗ-10 кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 67 до опоры № 28 ЛЭП-10/0,4 кВ Ф-10-1П | 0,112км | 0,125км
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной | 0,1МВА | 0,1МВА
9.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул.Южной | 0,732км | 0,732км
9.2.3 | Строительство Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | 1шт | 1шт
10 | филиал "Энергосеть г. Осинники" | 4,196 км/ 2,66 МВА/ 2 КСО | 4,186 км/ 2,66 МВА/ 2 КСО | 3,02 МВА | 3,02 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Реконструкция ТП-179 инв.№:00001532 | 1,03 МВА | 1,03 МВА | 1,03 МВА | 1,03 МВА
10.1.2 | Реконструкция ТП-177 инв.№:00001530 | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
10.1.3 | Реконструкция ТП-181 инв.№:00001533 | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА | 0,63 МВА
10.1.4 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры.установленной на границе земельного участка по ул.50 лет Октября,1/15А, г.Осинники. | 0,161 км | 0,161 км
10.1.5 | Реконструкция КТП-74, инв.№00001491: монтаж 2КТПН-6/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х100 кВА | 0,2 МВА | 0,2 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
10.1.6 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах,инв.№00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры №7, установленной на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г.Осинники | 0,13 км | 0,13 км
10.1.7 | Реконструкция ТП-64 в 15 м восточнее здания бани по ул. 50 лет Октября, д.5а инв.№ 00001488: монтаж ячейки типа КСО | 2 КСО | 2 КСО
2 | Новое строительство
10.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники | 0,445 км | 0,445 км
10.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники | 0,460 км | 0,460 км
10.2.4 | Строительство Сооружение электротехническое: ВЛ-35 кВ до ПС «Осинниковская-городская» | 3 км | 2,99 км
11 | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | 1,742км/ 2,06МВА/14яч/ 9пан | 1,887км/ 2,06МВА/яч -13шт/пан 13шт | 2,06МВА/14яч/ 9пан | 2,06МВА/14яч/ 9пан
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 | 0,8МВА/8яч/ 5пан | 0,8МВА/ 7яч/ 6пан | 0,8МВА/8яч/ 5пан | 0,8МВА/8яч/ 5пан
11.1.2 | Реконструкция Трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 | 1,26МВА/6яч/4пан | 1,26МВА/6яч/7пан | 1,26МВА/6яч/4пан | 1,26МВА/6яч/4пан
11.1.9 | "Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10, инв.№00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры №7" Д.№01-210/14 от 12.08.2014, Р.№461 от 01.10.2014 | 0,185 км | 0,175 км
11.1.10 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры №38 Ф-0,4-5" Д.№13-34/14 от 04.09.2014, Р.№517 от 07.11.2014 | 0,280 км | 0,280 км
11.1.11 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры №5. Р.№109 от 10.03.2015. Д.№01-36/15 от 13.02.2015 | 0,191 км | 0,191 км
11.1.12 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | 0,23 км | 0,22 км
11.1.13 | "Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополнительной цепи СИП 0,4 кВ на участке от опоры №18 до опоры №19" Р.№595 от 22.12.14г.; Д.№12-54/14 от 11.10.14 | 0,25 км | 0,24 км
11.1.14 | "РеконструкцияВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ до опоры №3/6" Р.№69 от 13.02.15; Д.№01-9/15 от 15.01.15 | 0,28 км | 0,295 км
11.1.15 | "Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 (протяженностью 2300 м на деревянных опорах) инв.№ 00000284: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по Ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи № 41142 по ул.Крупской, г.Полысаево". Р №48 от 30.01.15г; Д №12-68/14 от 24.11.14г | 0,246 км | 0,210км
11.1.21 | "Реконструкция воздущной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-27: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП №35 до опоры №7" Р.№311 от 17.06.15.; Дог.№ 01/111/15 от 21.04.15г. |  | 0,170 км
11.1.22 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП №105" Р.№288 от 04.06.15., Д.№12-45/15 от 29.04.15. | 0,080 км | 0,1 км
11.1.23 | "Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от СТП №146-10/0,4 кВ до опоры №27" Р№285 от 04.06.15г.; Дог.№ 12-11/15 от 27.02.15г. |  | 0,012 км
11.1.24 | "Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП №145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток от дома №5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП №145 до опоры № 2" Р.№324 от 22.06.15.; Дог№ 01-124/15 от 13.05.15г. |  | 0,050 км
12. | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" | 26,897 км/ 12,33 МВА | 25,39 км / 11,83 МВА | 11,43 км / 9,100 МВА | 11,574 км / 8,68 МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.1 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 137 | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.2 | Реконструкция Оборудование: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА
12.1.3 | Реконструкция Оборудование: столбовая трансформаторная подстанция ТП №848 | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
12.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 | 3,0 км | 3.144 | 3,0 км | 4,887 км
12.1.5 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 | 3,79 км | 3.314 | 3,79 км | 4,284 км
12.1.6 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 | 1,31 км | 1.29 | 1,31 км | 2,14 км
12.1.7 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 | 3,33 км | 3.3 | 3,33 км | 4,38 км
12.1.10 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 226 | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
12.1.11 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 247 | 0,320 МВА | 0,320 МВА | 0,320 МВА | 0,320 МВА
12.1.12 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 261 | 0,400 МВА | 0,800 МВА | 0,400 МВА | 0,800 МВА
12.1.14 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 458 | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
12.1.15 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 531 | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА
12.1.18 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 594 | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА
12.1.19 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 654 | 0,500 МВА | 0,500 МВА | 0,500 МВА | 0,500 МВА
12.1.21 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 661 | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА
12.1.22 | Реконструкция Оборудование здания трансформаторной подстанции ТП № 849 | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
12.1.23 | Реконструкция Распределительная подстанция 6/0,4кВ РП-13 "ул.Ближняя" | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.24 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры №7-1) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | 0,7 км | 0,2
12.1.25 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного по ул. Шишкина 11-а) (Д 01-101/14 от 28.04.14; Р 328 от 16.07.14) | 0,45 км | 0,435
12.1.26 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст 20 (замена провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Родниковая 12, п.Большой Керлегеш) г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.14; Р 351 от 28.07.14) | 0,5 км | 0,41
12.1.27 | Реконструкция воздущно-кабельной линии ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до ТП-944, инв.№1-15889 (монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ пот существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, расположенной по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск (Д 01-159/14 от 02.07.14г; Р 398 от 21.08.14г) | 0,255 км | 0,255
12.1.31 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-48-К с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, расположенного по ул. Союзная, 66, г.Прокопьевск) (Д 01-211/14 ОТ 12.08.2014г; Р 440 от 22.09.2014г) | 0,16 км | 0,16
12.1.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ) (Д 13-264/14 от 23.06.2014г; Р 400 от 28.08.2014г) | 0,202 км | 0,202
12.1.33 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-6-Ш с п/ст Зенковская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Кольцевая, 13а, г.Прокопьевск) (Д 13-278/14 от 03.07.14г; Р 350 от 28.07.14г) | 0,21 км | 0,205
12.1.34 | Реконструкция Линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ г. Прокопьевск) (Д 13-282/14 от 11.07.14г; Р 349 от 28.07.14г) | 0,32 км | 0,32
12.1.36 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП №113 (монтаж ячеек КСО и замена трансформатора 400 кВА) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | 0,400 МВА |  | 0,320 МВА
12.1.37 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, г. Прокопьевск) (Д 01-196/14 30.07.2014г; Р 449 от 26.09.2014г) | 0,8 км | 0,75
12.1.40 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 585 (монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70), г.Прокопьевск (Д 01-265/14 01.10.2014г; Р 539 от 18.11.2014г) | 0,4 МВА | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА
12.1.41 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.14г; Р 197 от 20.05.14г) | 1,77 км | 1,61
12.1.42 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946 (монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3) (Д 13-243/14 от 02.06.14г; Р 155 от 03.04.15г) | 0,542 км | 0,542
12.1.44 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-26-Г с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | 0,068 км | 0,156
12.1.45 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 208 (замена КТП 6/0,4 кВ на новую 2хКТП 6/0,4 кВ, с установкой двух силовых трансформаторов на 400кВА 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | 0,800 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.46 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) ф.0,4-1/2) (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | 0,1 км | 0,091
12.1.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА), г.Прокопьевск (Д 01-100/14 от 28.04.14г; Р 196 от 20.05.14г) | 0,630 МВА | 0,630 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.48 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от опоры № 1 до опоры № 11), г.Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014г; Р 497 от 29.10.2014г) | 0,6 км | 0,571
12.1.49 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-П с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015г; Р 581 от 15.12.2014г) | 2,0 км | 2,06
12.1.51 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по ул. Загорная, 22), г. Прокопьевск (Д 01-312/14 от 29.10.2014г; Р 583 от 15.12.2014г) | 0,5 км | 0,535
12.1.54 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф.6-8-Я с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014г; Р 589 от 16.12.2014г) | 0,5 км | 0,68
12.1.55 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с п/ст Прокопьевская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ), г.Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014г; Р 572 от 10.12.2014г) | 0,25 км | 0,145
12.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8(М2)), г.Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014г; Р 522 от 12.11.2014г) | 0,2 км | 0,203
12.1.58 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул.Солидарная, д.40 в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | 0,3 км | 0,3
12.1.59 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-959 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Солидарная, д. 40 в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | 0,45 км | 0,413
12.1.60 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 652: монтаж линейных панелей, ячеек КСО, трансформатора 250кВА в г.Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015г; Р 186 от 15.04.2015г) | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
12.1.61 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-595 6/0,4 кВ до опоры № 5/XI ВЛ-6 кВ Ф-6-11-Б п/ст "Тырганская" 110/35/6 кВ, г.Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015г; Р 246 от 22.05.2015г) | 0,15 км | 0,23
12.1.62 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 547: монтаж линейных панелей, монтаж ячеек КСО, трансформаторов 2х630 кВА в г. Прокопьевске (Д 01-31/15 от 09.02.2015г; Р 188 от 15.04.2015г) | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 0,32 МВА | 0,32 МВА
12.1.66 | Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, лит.В (замена двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА
12.1.67 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 6/0,4 кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-262), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.14г; Р 120 от 13.03.15г) | 0,2 км | 0.112
12.1.68 | Реконструкция оборудования: столбовой трансформаторной подстанции ТП № 152 (монтаж РУНН-0,4кВ и замена силового трансформатора мощностью 160кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА в РУ-6кВ), г.Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
12.1.69 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152 6/0,4 кВ в составе линии электропередач (ЛЭП)-б кВ фид. 6-18-Б с п/ст Зенковская ( монтаж дополнительной цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-152 6/0,4 кВ до опоры № 3 М-1), г. Прокопьевск (Д 01-373/14 от 25.12.2014г; Р 137 от 19.03.2015г) | 0,1 км | 0.107
12.1.70 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 10), г. Прокопьевск (Д 01-374/14 от 26.12.14г; Р 135 от 19.03.2015г) | 0,6 км | 0.15
12.1.72 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: монтаж дополнительной цепей ВЛЗ-6 В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4 кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст № 4) (Д 01-377/14 от 27.12.14 Р 139 от 19.03.2015г) | 0,21 км | 0.07
12.1.73 | Реконструкция ТП-351, инв.№1-15718, лит.В (монтаж силового трансформатора мощностью 400кВА), г.Прокопьевск (Д 01-378/14 от 29.12.14г; Р 121 от 13.03.2015г) | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
12.1.74 | Реконструкция ТП-142, инв.№1-15732, лит.В (замена силового трансформатора мощностью 400кВА, на силовой трансформатор мощностью 630кВА), г. Прокопьевск (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | 0,630 МВА | 0,630 МВА | 0,630 МВА | 0,630 МВА
12.1.75 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная) (Д 01-379/14 от 29.12.14г; Р 138 от 19.03.2015г) | 0,25 км | 0.2
12.1.77 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-2 до РУ-6 кВ ТП-899), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | 1,45 км | 1.6
12.1.78 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-4-Д с п/ст Юго-Западная (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-906), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | 0,7 км | 0.69
12.1.79 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14г; Р 582 от 15.12.2014г) | 0,33 км | 0.21
2 | Новое строительство
12.2.1 | Строительство Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" | 0,160 МВА | 0,160 МВА
12.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0.4 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | 0,6 км | 0,73 км
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | 8,673 км 4,46 МВА | 9,284 км 4,46 МВА | 1.602 км 1,16 МВА | 1.602 км 1,16 МВА
1 | Реконструкция
13.1.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) | 1.602 | 2.16 | 1,602 км | 1,602 км
13.1.9 | Рек-я ВЛ на дер.опорах инв.№00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6,КТП №33-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП №33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул.Камыслинская, 79 | 0.35 | 0.334 | 0 | 0
13.1.10 | Рек-ция ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10"Промышленновская сельская" до РП-10кВ для электроснабжения котельной №15:монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3(взамен существующей) с установкой опор и реклоузера | 0.93 | 0.934 | 0 | 0
13.1.11 | Рек-ция ПКТП-400 инв.№00000032 (диспетчерское наименование ТП №297):монтаж 2КТПН-10/0,4кВ туп.типа с установкой трансформаторов 2х1000кВА | 2 МВА | 2 МВА | 0 | 0
13.1.12 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378:(ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП №6-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от ЗТП №6-10/0,4кВ до опоры №8 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0
13.1.13 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-04-1):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража,пер.Механический | 0.235 | 0.235 | 0 | 0
13.1.14 | Рек-я 2КТП №93 10/0,4кВ 250кВА:монтаж двух трансформаторов 2х630кВА взамен существующих | 1,26МВА | 1,26МВА | 0,5 МВА | 0,5 МВА
13.1.15 | Реконструкция ТП №21 100кВА,инв.№ 00001017: монтаж КТПН-10/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформатора 250кВА | 0,25МВА | 0,25МВА | 0,1МВА | 0,1МВА
13.1.16 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. №1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры №45 до РУ-10кВ ТП-51 расположенной на ул.Тельмана в пгт.Промышленная | 0.03 | 0.026
13.1.17 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры №37а по ул.Тельмана в пгт.Промышленная | 0.18 | 0.09
13.1.18 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, инв. №00001027: монтаж 2КТПН-10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х160кВА взамен существующей | 0,32МВА | 0,32МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА
13.1.19 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП №3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул.Транспортная,1 пгт.Промышленная | 0.4 | 0.375
13.1.20 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП №13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул.Крупской, 2Б пгт.Промышленная | 0.12 | 0.12
13.1.21 | Реконструкция ТП № 342 400 кВА, инв. №00001004: монтаж трансформатора 630 кВА взамен существующего 400 кВА, монтаж ячейки типа КСО в РУ-10кВ, монтаж линейной панели типа ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | 0,63МВА | 0,63МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
2 | Капитальное строительство
13.2.2 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ | 1.865 | 2.2 | 0 | 0
13.2.3 | Строительство Сооружение линейное электро-техническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная | 1.051 | 0.8 | 0 | 0
13.2.4 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково | 1.7 | 1.8 | 0 | 0
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" | 10,5км | 10,5км | 10,5км | 10,5км
14.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный" | 10,5км | 10,5км | 10,5км | 10,5км
14.2.2 | ТП-13 инв.№100024 | 7 яч/4 пан | 7 яч/4 пан | 7 яч/4 пан | 7 яч/4 пан
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 9,748 МВт /22,066 км | 11,149 МВт /25,122 км | 3,060 МВт / 0,5 км | 3,460 МВт /5,716 км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция КТП-8 "Лермонтова", г. Таштагол. | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.16
15.1.2 | Реконструкция МТП-120 "Первомайская", пгт. Шерегеш. | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.16
15.1.3 | Реконструкция КТП-508 "Заречная", п. Спасск | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
15.1.4 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. | 0.063 | 0.063 | 0.1 | 0.1
15.1.5 | Реконструкция МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, ул. Баляева, г. Таштагол. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
15.1.6 | Реконструкция КТП-10 "База Горэлектро", комплектная, один трансформатор, г. Таштагол. | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
15.1.7 | Реконструкция ТП-119 "БРУ", пгт. Шерегеш | 5/7 | 5/7/0,8 | 5/7 | 5/7
15.1.8 | Реконструкция ТП-418 "Ленина, 23" | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
15.1.9 | Реконструкция ТП-424 "Ленина, 29" | 3 | 3/0,4 | 3 | 3
15.1.10 | Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш. | 14 | 14 | 14 | 14
15.1.11 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Майская" (замена выключателя 35 кВ). | 1 | 1 | 1 | 1
15.1.12 | Реонструкция. ПС-35/6 кВ "Талон" (замена выключателя 35 кВ | 1 | 1 | 1 | 1
15.1.13 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Коура" (замена выключателя 35 кВ | 1 | 1 | 1 | 1
15.1.14 | Реконструкция. ПС-35/6 кВ "Сухаринка" (замена выключателя 35 кВ | 1 | 1 | 1 | 1
15.1.15 | Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС- 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). (Переходящий объект) | 5 | 5 | 0.63 | 0.63
15.1.16 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-"Усть-Шалым" и №6-44-"Очистные сооружения" от ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" до опоры №52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-"Насосная №4". | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5
15.1.17 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-10-"Фильтровальная станция" (Ф-6-10 "Фильтровальная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция" | 0.84 | 0.91 |  | 0.84
15.1.18 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехничес-кое: линия электропередач 6 кВ ф-6-3-"Фильтровальная станция" (Ф-6-3 "Фильтровалная станция") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция". | 0.84 | 0.91 |  | 0.84
15.1.19 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-11-"Фильтровальная станция" (Ф-6-11 "Бельково") от п/с 35/6 "Туманная" до ТП-"Профилакторий" п. Бельково. | 0.711 | 0.711 |  | 0.711
15.1.20 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ ф-6-12-"Спорткомплекс" (Ф-6-12 "Спорткомплекс") от п/с 35/6 "Туманная" до МТП-58 "Спорткомплекс". | 0.16 | 0.26 |  | 0.16
15.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Энергетиков:монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54"Энергетиков" до опоры№ 17 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
15.1.23 | Реконструкция ПС "Спортивная"(монтаж ВЛ-35кВ):подвеска двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №163"Гринберг" до оп.№41 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14
15.1.24 | Рек-я ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ "Кемпинг"до оп.ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от Р | 0.315 | 0.315 |  | 0.315
15.1.25 | Рек-я ВЛ-0,4 г.Таштагол,ул.18-го партсъезда:монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой дер.опор на ж/б | 0.22 | 0.22 |  | 0.22
15.1.26 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая(ВЛ-380В,опоры металл и ж/б):монтаж ВЛИ-0,4 по сущ.оп.от РУ-0,4кВ МТП №106 | 0.294 | 0.294 |  | 0.294
15.1.27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от п/ст 110/35/6, протяженностью 12.1 км, реестр. №6.1025 (ВЛ-6 кВ ф-6-21-«Поселок-3»): монтаж ВЛЗ-6 кВ от опоры №12 до РУ-6 кВ ЗТП №301 «Почтовая». | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
15.1.28 | Рек-я двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ №301 "ул.Почтовая":монтаж лин.панелей,ячеек КСО,тр-ра 400кВА | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
15.1.29 | Рек-я КТП 6/0,4кВ № 104 "Кислородная" :замена на 2КТП мощностью 2х250кВА | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.16
15.1.30 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и №6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры №52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная №4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до РУ-6 кВ ТП №50 №2-й микрорайон» в г. Таштагол | 0.148 | 0.356 |  | 0.148
15.1.31 | Рек-я ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул.Токарева,4 инв.№229С дисп.наим.ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул.Токарева;КТП№204"Ленина"-6/0 | 0.2 | 0.33 |  | 0.2
15.1.32 | Рек-я ВЛ-0,4кВ по ул.Нестерова:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП №49"Больничный городок" до оп.№49 | 0.08 | 0.16 |  | 0.08
15.1.33 | Рек-я КТП 10/0,4кВ "Цех пеллет",п.Калары:монтаж тр-ра 1000кВА взамен существующего | 1 | 1 | 0.4 | 0.4
15.1.34 | Рек-я ВЛ-6 ул.Кирова,протяж.2,4км,реестр.№6,1041 инв.№КУМИ61 дисп.наим.ВЛ-6 Ф-6-3-"Поселок-2";РП №216"ЦРП",Ф-6-5-"ЦРП-1";ПС 3 | 0.468 | 0.78 |  | 0.468
15.1.35 | Реконструкция центрального распределительного пункта ТП №16 по ул. Победы 8 и бассейна п. Каз стр. 1: монтаж дополнительной ячейки КСО | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Новое строительство
15.2.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №702 "База участка" (КТП-702 "База участка"), пгт. Шерегеш. | 0.5 | 0.5
15.2.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП- "Северная"), г. Шерегеш. | 0.063 | 0.16
15.2.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. | 0.1 | 0.1
15.2.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. | 0.1 | 0.16
15.2.5 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП- "Тургенева"), пгт. Мундыбаш. | 0.04 | 0.04
15.2.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП- "Ульянова-2"), г. Таштагол. | 0.1 | 0.1
15.2.7 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-1" (СТП- "Александровка-1") г. Таштагол. | 0.04 | 0.04
15.2.8 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП- "Луговая") п. Чугунаш. | 0.063 | 0.063
15.2.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная под-станция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. | 0.063 | 0.04
15.2.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Александровка-2" (СТП- "Александровка-2") г. Таштагол. | 0.063 | 0.063
15.2.11 | Сооружение электротехниское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Телефонная" (СТП- "Телефонная") пгт. Каз. | 0.063 | 0.1
15.2.12 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ (РП- "Горный", секторе "А", пгт. Шерегеш) | 14 | 10
15.2.13 | Сооружение электротехническое: ваккумный реклоузер 6 кВ (на опоре №25 ВЛ-6 кВ, ф. 6-19-"О", пгт. Мундыбаш. | 1 | 1
15.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-"Горный", сектор "А", пгт. Шерегеш. | 2.8 | 0.73
15.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛЗ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-46-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. | 1.8 | 1.95
15.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-10/0,4 кВ "Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. | 1.1 | 1.38
15.2.17 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ответвления на СТП-"Александровка-1" и СТП-"Александровка-2" , г. Таштагол. (Новый объект) | 1.1 | 1.75
15.2.18 | Сооружение линенйное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"В", от оп. № 92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. | 0.7 | 0.737
15.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш. | 0.6 | 0.86
15.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электро-передач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-203 "Ленина, 12 " до ТП -Телефонная", пгт. Каз. | 0.6 | 1.882
15.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40лет Октября" до КТП-"Северная" , пгт. Шерегеш. | 0.9 | 1.02
15.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП-"Тургенева" , пгт. Мундыбаш | 1.2 | 1.35
15.2.23 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-1" по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, г. Таштагол. | 1.1 | 1.6
15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линияэлектропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП-"Александровка-2" по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, г. Таштагол. | 1.8 | 1.7
15.2.25 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол. | 2.5 | 2.967
15.2.26 | Сооужение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 702 "База участка", пгт. Шерегеш. | 0.15 | 0.11
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | 1,05 / 1,159 | 1,05 / 1,159 | 0,8 / 0,594 | 0,8 / 0,594
16.1.2.1 | Реконструкция ТП-73, ул. Рабочая | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
16.1.2.2 | Реконструкция ТП-74, ул. Рабочая | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА | 0,4МВА
16.1.2.4 | Реконструкция «ЛЭП-10 кВ инв. № 39-192, лит1, в пгт. Тисуль, ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83: монтаж дополнительной цепи ЛЭП до ТП № К-85 10/0,4 кВ | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141
16.1.2.5 | Реконструкция «ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10 кВ РП-1 до опоры № 62 в пгт. Тисуль | 1.018 | 1.018 | 0.453 | 0.453
16.2.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль | 0,25МВА | 0,25МВА
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" | 1,01 МВА/0,180км | 1,01МВА/0,173км | 1,25 МВА | 1,25 МВА
1 | Техничесое перевооружение и реконструкция
17.2.1 | Реконструкция Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТПН-74 (10/0.4 Кв-250 кВА) г.Топки ул.Пионерская 3а инв.№80350 | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА
17.2.2 | Реконструкция ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0,5 МВА
17.2.3 | Реконструкция КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА | 0,1 МВА
17.2.4 | Реконструкция КТПН-55 10/0,4кВ-250кВА в районе 1 участка, | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
17.2.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 "К" | 0,180 км | 0,173 км
18 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" | 22,587 км, КСО-309 -9, ЩО-70 -7 | 22,693 км, КСО-309 -9, ЩО-70 -7 | 23,838 км, КСО - 10, ЩО - 10 | 23,838 км, КСО - 10, ЩО - 10
18.1.1 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №107 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0.781 | 0.781 | 0.674 | 0.674
18.1.2 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский" | 0.889 | 0.889 | 0.996 | 0.996
18.1.3 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №101 по ул. Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт. Итатский" | 1.519 | 1.519 | 1.3 | 1.3
18.1.4 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №167 по ул. Советская в пгт. Итатский. | 0.413 | 0.413 | 0.91 | 0.91
18.1.5 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная в пгт. Итатский" | 0.55 | 0.656 | 0.61 | 0.61
18.1.6 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский" | 0.321 | 0.321 | 0.49 | 0.49
18.1.7 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 12 по ул.Рябиновая в пгт. Итатский" | 0.356 | 0.356 | 0.58 | 0.58
18.1.8 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №105 по ул.Изупова, ул.Советская, ул.Кирова, ул.Покрышкина в пгт. Итатский" | 2.624 | 2.624 | 1.2 | 1.2
18.1.9 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №106 по ул.Кирова, ул.Покрышкина, ул.Советская. пер.Элеваторный, пер.Ленина в пгт. Итатский" | 2.434 | 2.434 | 2.07 | 2.07
18.1.10 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №108 (ф-3) по ул. Школьная, ул.Кирова, ул.Нетесовав пгт. Итатский" | 0.606 | 0.606 | 0.98 | 0.98
18.1.11 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №109 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0.561 | 0.561 | 0.81 | 0.81
18.1.12 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский" | 0.491 | 0.491 | 0.563 | 0.563
18.1.13 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №168 по ул.Советская в пгт. Итатский" | 0.844 | 0.844 | 0.84 | 0.84
18.1.14 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | 0.134 | 0.134 | 0.135 | 0.135
18.1.15 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 (ф-4) по ул.Советская в пгт. Тяжинский" | 0.117 | 0.117 | 0.45 | 0.45
18.1.16 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №211 (ф-2) по ул.Коммунистическая в пгт.Тяжинский" | 0.191 | 0.191 | 0.42 | 0.42
18.1.17 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова в пгт. Тяжинский" | 3.275 | 3.275 | 4.13 | 4.13
18.1.18 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский" | 1.496 | 1.496 | 2 | 2
18.1.19 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова в пгт. Тяжинский" | 4.385 | 4.385 | 3.78 | 3.78
18.1.20 | Реконструкция "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский" | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9
18.1.21 | Реконструкция «Мачтовая трансформаторная подстанции МТП №108/250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский | КСО-309 - 3, ЩО-70 - 2 | КСО-309 - 3, ЩО-70 - 2 | КСО - 3, ЩО - 7 | КСО - 3, ЩО - 3
18.1.22 | Реконструкция «Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский | КСО-309 - 6, ЩО-70 - 5 | КСО-309 - 6, ЩО-70 - 5 | КСО - 7, ЩО - 7 | КСО - 7, ЩО - 7
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0,8 МВА/0,833 км | 0,8 МВА/0,833 км | 0,8 МВА | 0,8 МВА
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | Реконструкция Сооружение нежилое ТП-173п, литера В | 0,400МВА | 0,400МВА | 0,400МВА | 0,400МВА
19.1.2 | Реконструкция Сооружение нежилое ТП-173п-1, литера В | 0,400МВА | 0,400МВА | 0,400МВА | 0,400МВА
1.2 | Новое строительство
19.2.1 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-10 кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула | 0,833 км | 0,833 км
20. | Филиал "Энергосеть _г. Юрга" | 40/7;0,264;1,2 .яч/пан;км;МВА. | 40/7;0,264;1,2 .яч/пан;км;МВА. | 33/7;0,38.яч/пан;МВА. | 33/7;0,38.яч/пан;МВА.
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-78, инв.№61031 | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан | 5/7 яч/пан
20.1.2 | Реконструкция Подстанция "Западная" | 18 яч | 18 яч | 15 яч. | 15 яч.
20.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-3 инв. № 61242»: монтаж трансформатора 400 кВА взамен существующего | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,18МВА | 0,18МВА
20.1.4 | Реконструкция низковольтные возд. линии, инв. № 55001»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам в замен существующей | 0,114 км | 0,114 км
20.1.5 | Реконструкция высоковольтной ВЛ-6 кВ, инв. № 00000000021»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам 6 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 58 до опоры № 18 ВЛ-6 кВ Ф-6-9-9 | 0,15 км | 0,15 км
20.1.6 | Реконструкция оборудования РП 12 инв. №00000913: монтаж панелей ЩО-70,замена двух трансформаторов 100 кВА на 400 кВА,г. Юрга" | 0,8 МВА | 0,8 МВА | 0,2 МВА | 0,2 МВА
2 | Капитальное строительство
20.2.1 | Строительство Распределительный пункт модульного типа № 4 (РП № 4, 6 кВ, 2х40кВА), г. Юрга | 17 яч. | 17 яч | 13 яч | 13 яч
21 | Филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" | 0,720 МВА | 0,720 МВА | 0,570 МВА | 0,570 МВА
21.1.1 | Реконструкция ТП- 52 250 кВА , инв.№:00001164 | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
21.1.2 | Реконструкция ТП- 53 250 кВА , инв.№:00001165 | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
21.1.3 | Реконструкция ТП- 36 250 кВА , инв.№:00001147 | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
21.1.4 | Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская | 16 яч. |  | 18 яч. | 18 яч.
22. | филиал"Энергосеть пгт. Яя" | 0,41 км. | 0,41 км. | 0,41 км. | 0,41 км.
1.2.1 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 Яйский р.2,75 км (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) | 0,41 км. | 0,41 км. | 0,41 км. | 0,41 км.