## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2014 год, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2014г |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по ООО "КЭнК" |  | 561.326 | 568.497 | 568.497 | 519.7118 |  | 7.1709 | 1.277%
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 20.3134 | 18.9848 | 18.9848 | 16.0468 |  | -1.3286 | -6.541%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ |  | 0.75842 | 0.76415 | 0.76415 | 0.76415 |  | 0.005737 | 0.7564%
1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №261(КТП №261 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  | 0.07881 | 0.067426 | 0.067426 |  |  | -0.011384 | -14.44%
1.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №260 (ТП №260 6/0,4) г. Анжеро-Судженск |  | 0.066 | 0.0489 | 0.0489 |  |  | -0.0171 | -25.91%
1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 ул. Курортная, г. Анжеро-Судженск |  | 0.195 | 0.10504 | 0.10504 |  |  | -0.08996 | -46.13%
1.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №264 (КТП №264 6/0,4/250) г. Анжеро-Судженск |  | 0.08581 | 0.06795 | 0.06795 |  |  | -0.01786 | -20.81%
1.1.6 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до КТП№260 ул. Кирпичная, г. Анжеро-Судженск |  | 0.103 | 0.077695 | 0.077695 |  |  | -0.025305 | -24.57%
1.1.7 | Сооружение линейное электротехническое воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП№261 ул. Павлодарского, г. Анжеро-Судженск |  | 0.10003 | 0.085851 | 0.085851 |  |  | -0.014183 | -14.18%
1.1.8 | Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) ф.16 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  | 0.25603 | 0.19965 | 0.19965 |  |  | -0.056386 | -22.02%
1.1.9 | Сооружение линейное электротехническое кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 59 до КТП№264 ул. Шахтовая, г. Анжеро-Судженск |  | 0.306 | 0.25928 | 0.25928 |  |  | -0.046715 | -15.27%
2 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкция ТП 133 |  | 0.53181 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 |  | -0.047567 | -8.944%
1.2.2 | РП-4 |  | 7.619 | 6.7701 | 6.7701 | 6.7701 |  | -0.84892 | -11.14%
1.2.3 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ |  | 0.91577 | 0.69711 | 0.69711 | 0.69711 |  | -0.21866 | -23.88%
1.2.4 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ |  | 0.91577 | 0.71093 | 0.71093 | 0.71093 |  | -0.20483 | -22.37%
1.2.5 | Реконструкция оборудования: трансформаторная, ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара |  | 1.3425 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4338 |  | 0.091272 | 6.799%
1.2.6 | Реконструкция ТП-208: установка силового трансформатора |  | 0.18096 | 0.18096 | 0.18096 | 0.18096
1.2.7 | Реконструкция ТП-183: замена силовых трансформаторов |  | 0.304 | 0.38078 | 0.38078 | 0.38078 |  | 0.076776 | 25.26%
1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-186: установка силового трансформатора, монтаж ЩО-70 |  | 0.151 | 0.26516 | 0.26516 | 0.26516 |  | 0.11416 | 75.6%
1.2.9 | Реконструкция ТП-254: монтаж ЩО-70 |  | 0.056 | 0.06912 | 0.06912 | 0.06912 |  | 0.01312 | 23.43%
1.2.10 | Реконструкция ТП-195: замена трансформатора 180 кВА на 400 кВА |  | 0.19 | 0.17954 | 0.17954 | 0.17954 |  | -0.010456 | -5.503%
1.2.11 | Реконструкция н/в воздушной линии электропередач ТП № 94: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кв ТП № 94 до опоры № 11 |  | 0 | 0.067649 | 0.067649 | 0.067649 |  | 0.067649 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
1.2.12 | Ф.6-29-ГЭС инв № 00000939 (от п/ст 35/6кВ "Анжерская" до опоры №1 ф. 6-6-МГ) |  | 0.473 | 0.38479 | 0.38479 |  |  | -0.088206 | -18.65%
1.2.13 | ТП/ст-012 инв.№ 00001393 (диспетчерское наименование ТП-12) |  | 0.069 | 0.05443 | 0.05443 |  |  | -0.01457 | -21.12%
1.2.14 | ТП/ст-020 инв.№ 00001579 (диспетчерское наименование ТП-20) |  | 0.03 | 0.025268 | 0.025268 |  |  | -0.004732 | -15.77%
1.2.15 | ТП/ст-029 инв.№ 00001402 (диспетчерское наименование ТП-29) |  | 0.067 | 0.063727 | 0.063727 |  |  | -0.003273 | -4.885%
1.2.16 | ТП\ст-040 инв.№ 00001409 (диспетчерское наименование ТП-40) |  | 0.038 | 0.063493 | 0.063493 |  |  | 0.025493 | 67.09%
1.2.17 | ТП/ст-171 инв.№ 00001504 (диспетчерское наименование ТП-171) |  | 0.064 | 0.05673 | 0.05673 |  |  | -0.00727 | -11.36%
1.2.18 | ТП-209 инв.№ 000011630 (диспетчерское наименование ТП-209) |  | 0.038 | 0.03084 | 0.03084 |  |  | -0.00716 | -18.84%
1.2.19 | ТП-235 инв.№ 000000772 (диспетчерское наименование ТП-235) |  | 0.077 | 0.061329 | 0.061329 |  |  | -0.015671 | -20.35%
1.2.20 | Ф. 6-10-ГЭС инв.№ 0000044 (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) |  | 0.097147 | 0.087707 | 0.087707 |  |  | -0.00944 | -9.717%
1.2.21 | Ф. 76 инв.№ 00000864 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33 Малинка) |  | 0.078459 | 0.072854 | 0.072854 |  |  | -0.005605 | -7.144%
1.2.22 | Ф. 323 инв.№ 00000871 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) |  | 0.16501 | 0.13502 | 0.13502 |  |  | -0.02999 | -18.17%
1.2.23 | ТП-70 инв.№ 00001152 |  | 0.04 | 0.04044 | 0.04044
1.2.24 | ТМГ-400 инв.№ 00001923 (КТП-4) |  | 0.008 | 0.00826 | 0.00826
1.2.25 | ТМ-400/3204 инв.№ 00001285 (ТП-35) |  | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 0 | 0%
1.2.26 | ТМ-250/3171 инв.№00001686 (ТП-126) |  | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 0 | 0%
1.2.27 | ТМ-630/3342 инв№ 00001363; ТМ-630/3341 инв.№ 00001362 (ТП-188) |  | 0.03645 | 0.03645 | 0.03645 |  |  | 0 | 0%
1.2.28 | ТМ-250/3218 инв.№ 00001221 (ТП-50) |  | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 0 | 0%
1.2.29 | ТМ-400/3189 инв№ 00001280; ТМ-400/3283 инв.№ 00001307 (ТП-176) |  | 0.03645 | 0.03645 | 0.03645 |  |  | 0 | 0%
1.2.30 | ТМ-400/3273 инв.№ 00001302 (ТП-63) |  | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 0 | 0%
1.2.31 | ТМ-315/3109 инв.№ 00001249 (ТП-38) |  | 0.02378 | 0.02378 | 0.02378 |  |  | 0 | 0%
1.2.32 | ТМ-180/3097 инв.№ 00001513 (ТП-41) |  | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 0 | 0%
1.2.33 | ТМШ-180/3173 инв.№ 00001552 (ТП-47) |  | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 |  |  | 0 | 0%
1.2.34 | ТМШ-100/3218 инв.№ 00001547 (ТП-51 ) |  | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 0 | 0%
1.2.35 | ТМ-320/3052 инв.№ 00001251 (ТП-52 ) |  | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 |  |  | 0 | 0%
1.2.36 | ТМШ- 75/3026 инв.№ 00001560 (ТП-54 ) |  | 0.00826 | 0.00826 | 0.00826 |  |  | 0 | 0%
1.2.37 | ТМШ- 75/3025 инв.№ 00001559 (ТП-60) |  | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 |  |  | 0 | 0%
1.2.38 | TM-400 кВА ул. Тельмана инв.№ 00000147 (РП-1) |  | 0.03784 | 0.03784 | 0.03784 |  |  | 0 | 0%
1.2.39 | РП-5 инв.№ 00000981; ТМ-400/3359 инв.№ 00001342 (РП-5) |  | 0.33615 | 0.33615 | 0.33615 |  |  | 0 | 0%
1.2.40 | РП-6 инв. № 00000978; ТМ-560/3356 инв. № 00001352 (РП-6) |  | 0.32197 | 0.32197 | 0.32197 |  |  | 0 | 0%
1.2.41 | Реконструкция н/в возд.лин.электропередач ТП-102: монтаж од.цепи ВЛИ-0,4кв с пр.СИП 2 по сущ.оп.(от РУ-0,4квТП-102 до оп.№11 ф13 ТП-102 |  |  | 0.080319 | 0.080319 | 0.080319 |  | 0.080319 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
1.2.42 | Реконструкция "в\в воздушное передаточное устройство ф.55": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-242 по существующим опорам №№ 12-16 ВЛ-6кВ ф.55 |  |  | 0.046398 | 0.046398 | 0.046398 |  | 0.046398 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  | 0 | 0%
1.3.2 | Генератор сварочный WHS 200 AC |  | 0.073802 | 0.073802 | 0.073802 | 0.073802 |  | 0 | 0%
1.3.3 | Автомобиль УАЗ -220069 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0%
1.3.4 | Передвижная мастерская с дополнительным оборудованием |  | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  | 0 | 0%
9 | Приборы |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.9.1 | Указатель повреждения кабеля УПК-04М |  | 0.055 | 0 | 0 |  |  | -0.055 | -100%
10 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.10.1 | Источник бесперебойного питания АРС Smart UPS RT 2000VA RM |  | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 |  | 0 | 0%
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  | 52.3504 | 53.2683 | 53.2683 | 51.1804 |  | 0.91782 | 1.753%
1 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП "Очистные сооружения" |  | 0.084 | 0.091301 | 0.091301 |  |  | 0.007301 | 8.692%
2.1.2 | Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п.Убинский |  | 0.031 | 0.03056 | 0.03056
2.1.3 | Сооружение электротехническое: реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны |  | 0.031 | 0.03056 | 0.03056
2.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35 кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 "Парковая" |  | 0.12575 | 0.12627 | 0.12627 |  |  | 0.00051688 | 0.411%
2.1.5 | ПС35/10 "Парковая" |  | 0.29 | 0.2941 | 0.2941 |  |  | 0.0040993 | 1.414%
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую |  | 0.628 | 0.6445 | 0.6445 | 0.6445 |  | 0.016499 | 2.627%
2.2.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую |  | 0.46842 | 0.45383 | 0.45383 | 0.45383 |  | -0.014589 | -3.115%
2.2.3 | Реконструкция ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой |  | 0.19094 | 0.19094 | 0.19094 | 0.19094 |  | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 |  | 0.25638 | 0.25638 | 0.25638 | 0.25638 |  | 0 | 0%
2.2.5 | Реконструкция РП-4 замена ячеек |  | 5.5433 | 5.7357 | 5.7357 | 5.7357 |  | 0.19239 | 3.471%
2.2.6 | Реконструкция РП-1 замена ячеек |  | 7.604 | 7.6223 | 7.6223 | 7.6223 |  | 0.018319 | 0.2409%
2.2.7 | Реконструкция РП-2 замена ячеек |  | 7.6174 | 7.698 | 7.698 | 7.698 |  | 0.080577 | 1.058%
2.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,66 км) КТП № 22: переустройство участка от опоры № 2 Ф-0,4-1/2 в ВЛИ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ до МТП-97, г. Белово |  | 0.58513 | 0.58513 | 0.58513 | 0.58513 |  | 0 | 0%
2.2.9 | Реконструкция ТП № 273: установка дополнительной ячейки 10 кВ |  | 0.12225 | 0.12225 | 0.12225 | 0.12225
2.2.10 | Реконструкция КТП-582 (1х400) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую |  | 0.61457 | 0.61457 | 0.61457 | 0.61457 |  | 0 | 0%
2.2.11 | Реконструкция ТП-693 ул.Жданова замена оборудования РУ-6, тр-ра |  | 0.56349 | 0.56349 | 0.56349 | 0.56349 |  | 0 | 0%
2.2.12 | Строительство Сооружение линейное электротехническое: двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» |  | 4.3438 | 4.4141 | 4.4141 | 4.4141 |  | 0.070287 | 1.618%
2.2.13 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» |  | 0.61609 | 0.63033 | 0.63033 | 0.63033 |  | 0.014248 | 2.313%
2.2.14 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» |  | 0.50592 | 0.52006 | 0.52006 | 0.52006 |  | 0.014134 | 2.794%
2.2.15 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» |  | 0.47655 | 0.48271 | 0.48271 | 0.48271 |  | 0.0061612 | 1.293%
2.2.16 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п. Финский» |  | 1.2384 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3049 |  | 0.066447 | 5.365%
2.2.17 | Реконструкция ТП № 780:монтаж силового трансформатора 160 кВА |  | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |  | 0 | 0%
2.2.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ж/б о (0,6 км) ТП № 770: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ |  | 0.027757 | 0.027757 | 0.027757 | 0.027757 |  | 0 | 0%
2.2.19 | Реконстукция ВЛ-0,4 кВ ж/б о(0,03 км) ТП № 764: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ |  | 0.061862 | 0.061862 | 0.061862 | 0.061862 |  | 0 | 0%
2.2.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/ж прист. (2,37км) ТП № 620: монтаж двух цепей СИП-2 от РУ-0,4 кВ ТП №620 до опоры № 8 |  | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 |  | 0 | 0%
2.2.21 | Реконструкция ТП №620 г. Белово |  | 0.20445 | 0.20445 | 0.20445 | 0.20445 |  | 0 | 0%
2.2.22 | Реконструкция МТП-638 по ул.Доватора,7 замена оборудования РУ-6,0,4, тр-ров |  | 0.901 | 0.90112 | 0.90112 | 0.90112
2.2.23 | Строительство«Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п. Финский» |  | 1.021 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 |  | 0.0088201 | 0.8639%
2.2.24 | Строительство «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п. Финский» |  | 1.9944 | 2.2391 | 2.2391 | 2.2391 |  | 0.2447 | 12.27%
2.2.25 | Реконструкция ТП-295 замена тров 2х250 кВа на 2х400 кВа ,монтаж ЩО-70 |  | 0.482 | 0.44984 | 0.44984 | 0.44984 |  | -0.032157 | -6.672%
2.2.26 | Реконструкция ТП-234 замена тр-ров 400 и 250 на 2х400 кВа |  | 0.45 | 0.48167 | 0.48167 | 0.48167 |  | 0.031675 | 7.039%
2.2.27 | Реконструкция ТП-361 замена на КТП |  | 2.558 | 2.5521 | 2.5521 | 2.5521 |  | -0.0059314 | -0.2319%
2.2.28 | Проектирование "Трансформаторная подстанция №32 , Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина, д.28б." |  | 0.085 | 0.08491 | 0.08491
2.2.29 | Проектирование КТП №29 инв.№5035. под инв.№000021 15, г.Белово |  | 0.04 | 0.03992 | 0.03992
2.2.30 | МТП №656 инв.№5279 (2), под инв.№00002078, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.31 | МТП №583 инв.№5196(24), под инв.№00002134, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.32 | МТП 799 инв.5306(5564), под инв.№00002201, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.33 | МТП №595 инв.№5443 (4), под инв.№00002064, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.34 | МТП №610 инв.№5321, под инв.№00002137, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.35 | МТП №591 инв.№5258 (705), под инв.№00002128, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.36 | МТП №226 инв.№3478, под инв.№00002046, г.Белово |  | 0.0068 | 0.00676 | 0.00676
2.2.37 | ТП №586 Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, ул.Светлая, д.16г. |  | 0.085 | 0.08491 | 0.08491
2.2.38 | Здание распределительной подстанции № 5, Кемеровская область г.Белово, ул.Аэродромная |  | 0.21252 | 0.21252 | 0.21252 |  |  | 0 | 0%
2.2.39 | Здание распределительной подстанции № 8 , Кемеровская область г.Белово пгт.Грамотеино, ул.Профсоюзная |  | 0.37767 | 0.37767 | 0.37767 |  |  | 0 | 0%
2.2.40 | ТМ 100 /10(1шт) КТП № 210 инв.№ 5100(999565) |  | 0.03992 | 0.03992 | 0.03992 |  |  | 0 | 0%
2.2.41 | КТП №628 инв.5303 (87), под инв.№00002200, г.Белово |  | 0.05492 | 0.05492 | 0.05492 |  |  | 0 | 0%
2.2.42 | ТМ 400/6 (1шт) КТП № 48 инв.№5055(2880) |  | 0.05495 | 0.05492 | 0.05492
2.2.43 | ВЛ-6 кв д/о с ж/б прист. (0,558км) Ф 5-10 |  | 0.25687 | 0.25687 | 0.25687 |  |  | 0 | 0%
2.2.44 | ААБ-10 3х150(0,355 км) ф.9-14(ТП-35-ТП-36) |  | 0.26116 | 0.26116 | 0.26116 |  |  | 0 | 0%
2.2.45 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 206: монтаж дополнительной линейной панели ЩО-70 |  |  | 0.081804 | 0.081804 | 0.081804 |  | 0.081804 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
8 | АИИСКУЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.8.1 | АИИСКУЭ |  | 9.6281 | 9.742 | 9.742 | 9.742 |  | 0.11386 | 1.183%
12 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.12.1 | Сервер, платформа НР |  | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  | 0 | 0%
3. | филиал "Энергосеть п.г.т.Белогорск" |  | 0.40549 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 |  | 0.022389 | 5.522%
3.1.2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.2.1. | Реконструкция: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№8 до ВРУ-0,4кВ здания администрации Белогорского городского поселения |  | 0.064371 | 0.064371 | 0.064371 | 0.064371 |  | 0 | 0%
3.1.2.2. | Реконструкция: Сооружения линейного электротехнического: ВКЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№9: монтаж ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ ТП№9-6/0,4 кВ до опоры №2 ВЛИ-0,4кВ ТП№7 |  | 0.32397 | 0.34636 | 0.34636 | 0.34636 |  | 0.022389 | 6.911%
3.1.2.3. | Реконструкция: ТП№7 инв.№1805: монтаж трансформатора 315 кВА |  | 0.017154 | 0.017154 | 0.017154 | 0.017154 |  | 0 | 0%
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  | 13.6753 | 13.743 | 13.743 | 13.4442 |  | 0.067673 | 0.4949%
1 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №85 10/0,4/250 ул. Маслова, г. Гурьевск |  | 0.0285 | 0.028719 | 0.028719
4.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от опоры №33 до КТП №85 ул. Маслова, г. Гурьевск |  | 0.056 | 0.056496 | 0.056496
4.1.3 | Реклоузер № 13Г-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г |  | 0.071 | 0.0712 | 0.0712
4.1.4 | Реклоузер №13Г-2 оп. №70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г |  | 0.071 | 0.0712 | 0.0712
4.1.5 | Реклоузер №5 П-1 оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П |  | 0.071 | 0.0712 | 0.0712
1.2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ ТП-125 |  | 2.4584 | 2.457 | 2.457 | 2.457 |  | -0.0014367 | -0.05844%
4.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4кВ ТП-115 |  | 1.548 | 1.6056 | 1.6056 | 1.6056 |  | 0.057596 | 3.721%
4.1.3 | перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф.6-17-К на ф.6-15С |  | 0.11 | 0.14679 | 0.14679 | 0.14679 |  | 0.036793 | 33.45%
4.1.4 | Реконструкция ТП-15, инв.№0000664: замена силового трансформатора 250кВА на 400 кВА" |  | 0.18566 | 0.18566 | 0.18566 | 0.18566 |  | 0 | 0%
4.1.5 | Реконструкция ТП-32, инв.№0000664: замена силового трансформатора 400кВА на 630 кВА" |  | 0.26668 | 0.26668 | 0.26668 | 0.26668 |  | 0 | 0%
4.1.6 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв№00000367 г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-2-Аэродромная МТП№37 |  | 0.053 | 0.057235 | 0.057235 | 0.057235 |  | 0.0042353 | 7.991%
4.1.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв№00000367 г.Гурьевск,г.Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на участке Ф-0,4-6-ШРМ ТП-64 с заменой деревянных опор на железобетонные |  | 0.08 | 0.093826 | 0.093826 | 0.093826 |  | 0.013826 | 17.28%
4.1.8 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-63 до границы земельного участка по ул.30лет Победы: замена провода СИП4 4х16 на СИП2 3х50+1х54,6 |  | 0.087 | 0.044747 | 0.044747 | 0.044747 |  | -0.042253 | -48.57%
4 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0%
7 | АИИСКУЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.7.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 4.9001 | 4.898 | 4.898 | 4.898 |  | -0.0020355 | -0.04154%
8 | Мнемосхема |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.8.1 | Мнемосхема |  | 3.189 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  | 1.9217 | 1.9215 | 1.9215 | 1.6472
2 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2.1 | "Сооружение электротехническое: ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" |  | 0.29365 | 0.29356 | 0.29356 | 0.29356
5.2.2 | "Сооружение электротехническое: ТП № 047 п.г.т. Ижморский" |  | 0.097938 | 0.097938 | 0.097938 | 0.097938 |  | 0 | 0%
5.2.3 | "Сооружение электротехническое: ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" |  | 0.2347 | 0.2347 | 0.2347 | 0.2347 |  | 0 | 0%
5.2.4 | "Сооружение электротехническое: ТП № 130 п.г.т. Ижморский" |  | 0.28985 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 |  | 0.0042691 | 1.473%
5.2.5 | "Сооружение электротехническое: ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" |  | 0.35913 | 0.3591 | 0.3591 | 0.3591
5.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" |  | 0.092499 | 0.08816 | 0.08816 | 0.08816 |  | -0.0043395 | -4.691%
5.2.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф 4-10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, КТПН(160) Цех по переработки 1/хоз продукции инв. № ИЖМ45: монтаж ВЛИ-0,4 по опорам № 4,5,6,7 |  | 0.06281 | 0.06281 | 0.06281 | 0.063 |  | 0 | 0%
5.2.8 | Реконструкция ВЛ, на деревянных опорах, инв. № 00000372 (Ф-0,4-1): монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1-12-10/0,4 кВ до опоры № 4, п.г.т. Ижморский |  | 0.066305 | 0.066305 | 0.066305 | 0.066305 |  | 0 | 0%
5.2.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 4 Ф-10-4 на "РДК" инв. № ИЖМ 42: монтаж ВЛИ-0,4 кВ Ф-10-1-ИЖ1, до наконечников ВЛИ-0,4 кВ на фасаде объекта, ул. Коммунистическая, д. 4, п.г.т. Ижморский |  | 0.080827 | 0.080827 | 0.080827 | 0.080827 |  | 0 | 0%
5.2.10 | ТП-014 инв №:00001212 (диспетчерское наименование ТП 4-13 ул. Лермонтова, 1 строение 3) |  | 0.07381 | 0.07381 | 0.07381 |  |  | 0 | 0%
5.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова |  | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 0 | 0%
5.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова |  | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 0 | 0%
5.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная |  | 0.0418 | 0.0418 | 0.0418 |  |  | 0 | 0%
5.2.14 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова |  | 0.05434 | 0.05434 | 0.05434 |  |  | 0 | 0%
5.2.15 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная |  | 0.02093 | 0.02093 | 0.02093 |  |  | 0 | 0%
10 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" |  | 11.7876 | 11.8323 | 11.8323 | 17.3718 |  | 0.044663 | 0.3789%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) |  | 0.311 | 0.31759 | 0.31759 | 0.31759 |  | 0.0065946 | 2.12%
6.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная |  | 2.142 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 |  | -0.010859 | -0.5069%
6.1.3 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №Ш-13 (ТП № Ш-13) в районе ул.1-я Горького,2, г.Калтан" |  | 0.026716 | 0.026216 | 0.026216 |  |  | -0.0005 | -1.872%
6.1.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до ТП №Ш-13) в г.Калтан" |  | 0.043656 | 0.043656 | 0.043656 |  |  | 0 | 0%
2 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 | Реконструкция ТП-150 инв. №00001544: монтаж дополнительных ячеек КСО, панелей ЩО |  | 0.87291 | 0.92919 | 0.92919 | 0.92919 |  | 0.056285 | 6.448%
6.2.2 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №00000369: монтаж дополнительной цепи |  | 0.28429 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 |  | 0.014604 | 5.137%
6.2.3 | Реконструкция ТП-К-4, в 40м. на восток подстанции до, инв.№:0001348: монтаж панели ЩО-70 |  | 0.078906 | 0.080846 | 0.080846 | 0.080846 |  | 0.0019405 | 2.459%
6.2.4 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж дополнительной цепи СИП от опоры от ТП-К-4 до опоры № 37 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 |  | 0.013553 | 0.013756 | 0.013756 | 0.013756
6.2.5 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000369: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-К-4 до опоры № 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-4 |  | 0.06 | 0.065664 | 0.065664 | 0.065664 |  | 0.0056643 | 9.44%
6.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка" * |  | 0.050446 | 0.045946 | 0.045946 |  |  | -0.0045 | -8.92%
6.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ фидер "6-2-А" от РП-П-6 кВ) п.Постоянный, г.Калтан" * |  | 0.12242 | 0.12289 | 0.12289
6.2.8 | ТП-К-1 в 40 м на восток от подстанции д, инв.№:00001345 |  | 0.46984 | 0.47976 | 0.47976 |  |  | 0.0099238 | 2.112%
6.2.9 | ТП-К-19 в 30м. на восток, инв.№:00001360 |  | 0.08741 | 0.087405 | 0.087405
6.2.10 | ТП-137 инв.№:00001542 |  | 0.07193 | 0.071933 | 0.071933
6.2.11 | ТП-К-13, 2-этажный, лит. Б, в 30м. на северо-восток от подстанции до ж/д ул.Горького 36, кад. № 42:37:0103002 :0:117, площадь 45 кв.м |  | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 |  |  | 0 | 0%
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.3.1 | БКМ-205Д на шасси МТЗ-82 (3 м.) |  | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 | 2.4324 |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.4.1. | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 | 7.279 |  | 0 | 0%
6.4.1. | ИТП с погодным регулированием по адресу г. Калтан ул. Совхозная, 14 |  | 0.4 | 0.35351 | 0.35351 | 0.35351 |  | -0.046489 | -11.62%
6 | Видеонаблюдение |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.5.1. | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) |  | 0.132 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 |  | 0.0012199 | 0.9242%
8 | Мнемосхема |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.8.1 | Мнемосхема |  | 3.257 | 3.2671 | 3.2671 | 3.2671 |  | 0.010107 | 0.3103%
10 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  | 0 | 0%
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" |  | 31.61 | 32.213 | 32.213 | 28.3162 |  | 0.60304 | 1.908%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) |  | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 |  | 0 | 0%
7.1.2 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 |  | 0.048627 | 0.048627 | 0.048627 | 0.048627 |  | 0 | 0%
7.1.3 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 |  | 0.39354 | 0.39355 | 0.39355 | 0.39355
7.1.4 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) |  | 1.1334 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2963 |  | 0.16291 | 14.37%
7.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск |  | 0.31452 | 0.35635 | 0.35635 | 0.35635 |  | 0.041833 | 13.3%
7.1.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск |  | 0.21977 | 0.21822 | 0.21822 | 0.21822 |  | -0.001545 | -0.703%
7.1.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск |  | 0.78001 | 0.80287 | 0.80287 | 0.80287 |  | 0.022867 | 2.932%
7.1.8 | «Сооружение электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ), от ПС ш. Киселевская до трансформаторной подстанции №8 (ТП-8) по ул.Советская в г. Киселевске" |  | 0.081684 | 0.08194 | 0.08194 | 0.08194
7.1.9 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 |  | 0.042705 | 0.041904 | 0.041904 |  |  | -0.000801 | -1.876%
7.1.10 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-299 |  | 0.0178 | 0.021992 | 0.021992 |  |  | 0.004192 | 23.55%
7.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до ТП-299 |  | 0.05401 | 0.057852 | 0.057852 |  |  | 0.003842 | 7.113%
7.1.12 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-199 |  | 0.0433 | 0.043127 | 0.043127
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.2.1 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) |  | 1.2703 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |  | -0.13433 | -10.57%
7.2.2 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) |  | 6.1523 | 6.2422 | 6.2422 | 6.2422 |  | 0.089874 | 1.461%
7.2.3 | Реконструкция оборудования ТП-94 |  | 1.2347 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3271 |  | 0.092413 | 7.485%
7.2.4 | Реконструкция оборудования ТП-209 |  | 1.15 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2718 |  | 0.12184 | 10.6%
7.2.5 | Реконструкция оборудования ТП-210 |  | 0.78008 | 0.86157 | 0.86157 | 0.86157 |  | 0.081489 | 10.45%
7.2.6 | Реконструкция оборудования ТП-10 |  | 0.32653 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268
7.2.7 | Реконструкция оборудования ТП-132 |  | 0.30863 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891
7.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-134 |  | 0.25366 | 0.25393 | 0.25393 | 0.25393
7.2.9 | Реконструкция оборудования ТП-169 |  | 0.29372 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399
7.2.10 | Реконструкция оборудования ТП-4 |  | 0.40453 | 0.4048 | 0.4048 | 0.4048
7.2.11 | Реконструкция оборудования ТП-49 |  | 0.4274 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 |  | 0.016269 | 3.807%
7.2.12 | Реконструкция оборудования ТП-5 |  | 0.29146 | 0.29173 | 0.29173 | 0.29173
7.2.13 | Реконструкция оборудования ТП-61 |  | 0.29237 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264
7.2.14 | Реконструкция оборудования ТП-7 |  | 0.29293 | 0.2932 | 0.2932 | 0.2932
7.2.15 | Реконструкция оборудования ТП-8 |  | 0.64125 | 0.72437 | 0.72437 | 0.72437 |  | 0.083118 | 12.96%
7.2.16 | Реконструкция ТП-81 |  | 1.0761 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 |  | -0.049624 | -4.611%
7.2.17 | Р 318/13 Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (ВЛ-0,4 кВ: монтаж двух дополнительных цепей от ТП-22 до опоры №3/1 |  | 0.087498 | 0.087498 | 0.087498 | 0.087498 |  | 0 | 0%
7.2.18 | Р 318/13 Реконструкция ТП-22 литера А, ул. Прямая, д 15 т, инв.№: 00001314 (установка трансформатора) |  | 0.14457 | 0.14457 | 0.14457 | 0.14457 |  | 0 | 0%
7.2.19 | Р 411/13 Реконструкция ТП-184 литера А, инв.№: 00000611 (монтаж трансформаторов 400кВА) |  | 0.36602 | 0.36602 | 0.36602 | 0.36602 |  | 0 | 0%
7.2.20 | Реконструкция ТП-120 литера А, инв.№00000613, г.Киселевск |  | 0.060797 | 0.059481 | 0.059481 | 0.059481 |  | -0.0013159 | -2.164%
7.2.21 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-36 до опоры № Б1/2 ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/4) |  | 0.14 | 0.15116 | 0.15116 | 0.15116 |  | 0.011158 | 7.97%
7.2.22 | Реконструкция оборудования ТП-9, литера Р, пер. Транспортный, д.3, инв.№ 00001297 |  | 0.08007 | 0.08007 | 0.08007 |  |  | 0 | 0%
7.2.23 | Реконструкция оборудования ТП-17, литера А, ул.Ленина, д.31, инв.№ 00001324 |  | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 0 | 0%
7.2.24 | Реконструкция оборудования ТП-87, ул.луговая, д.38 т, инв.№ 00001332 |  | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 |  |  | 0 | 0%
7.2.25 | Реконструкция оборудования ТП-98 литера А, инв.№ 00000633 |  | 0.08382 | 0.08382 | 0.08382 |  |  | 0 | 0%
7.2.26 | Реконструкция оборудования ТП-125, литера А, инв.№ 00000617 |  | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 0 | 0%
7.2.27 | Реконструкция оборудования ТП-135 литера Б, инв.№00000778 |  | 0.06485 | 0.064857 | 0.064857
7.2.28 | Реконструкция оборудования ТП-147, литера А, инв.№ 00000673 |  | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 |  |  | 0 | 0%
7.2.29 | Реконструкция нежилого здания домика подст.базы №7 (диспетчерское наименование ТП-173) |  | 0.13618 | 0.13617 | 0.13617
7.2.30 | Реконструкция оборудования ТП-206, литера А, инв.№ 00000577 |  | 0.15669 | 0.2022 | 0.2022 |  |  | 0.045507 | 29.04%
7.2.31 | Реконструкция оборудования ТП-207, литера А, инв.№ 00000701 |  | 0.14694 | 0.14694 | 0.14694 |  |  | 0 | 0%
7.2.32 | Реконструкция оборудования ТП-113, литера А, инв.№ 00000589 |  | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 0 | 0%
7.2.33 | Реконструкция оборудования ТП-101, литера А, инв.№ 00000775 |  | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 0 | 0%
7.2.34 | Реконструкция оборудования ТП-228, литера А, инв.№ 00000501 |  | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 0 | 0%
7.2.35 | Реконструкция оборудования ТП-176, литера А, инв.№ 00000609 |  | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 |  |  | 0 | 0%
7.2.36 | «Здание трансформаторной подстанции № 99 (ТП-99), г. Киселевск». |  | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 |  |  | 0 | 0%
7.2.37 | Здание трансформаторной подстанции № 109 (ТП-109), г. Киселевск |  | 0.15909 | 0.15909 | 0.15909 |  |  | 0 | 0%
7.2.38 | Здание трансформаторной подстанции № 167 (ТП-167), г. Киселевск |  | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 0 | 0%
7.2.39 | Здание трансформаторной подстанции № 170 (ТП-170), г. Киселевск |  | 0.17528 | 0.17519 | 0.17519
7.2.40 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 190 (ТП-190), г. Киселевск |  | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 0 | 0%
7.2.41 | Здание трансформаторной подстанции № 191 (ТП-191), г. Киселевск |  | 0.17464 | 0.17464 | 0.17464 |  |  | 0 | 0%
7.2.42 | Здание трансформаторной подстанции № 219 (ТП-219), г. Киселевск |  | 0.11921 | 0.11922 | 0.11922 |  |  | 0 | 0%
7.2.43 | Здание трансформаторной подстанции № 244 (ТП-244), г. Киселевск |  | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 |  |  | 0 | 0%
7.2.44 | Здание трансформаторной подстанции № 248 (ТП-248), г. Киселевск |  | 0.091555 | 0.091555 | 0.091555 |  |  | 0 | 0%
7.2.45 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 249 (ТП-249), г. Киселевск |  | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 0 | 0%
7.2.46 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 250 (ТП-250), г. Киселевск |  | 0.044875 | 0.044875 | 0.044875 |  |  | 0 | 0%
7.2.47 | Здание трансформаторной подстанции № 251 (ТП-251), г. Киселевск |  | 0.091875 | 0.091875 | 0.091875 |  |  | 0 | 0%
7.2.48 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 252 (ТП-252), г. Киселевск |  | 0.038705 | 0.038705 | 0.038705 |  |  | 0 | 0%
7.2.49 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 255 (ТП-255), г. Киселевск |  | 0.048975 | 0.048975 | 0.048975 |  |  | 0 | 0%
7.2.50 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 277 (ТП-277), г. Киселевск |  | 0.040163 | 0.040163 | 0.040163 |  |  | 0 | 0%
7.2.51 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 278 (ТП-278), г. Киселевск |  | 0.039025 | 0.038935 | 0.038935
7.2.52 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 279 (ТП-279), г. Киселевск |  | 0.0438 | 0.043127 | 0.043127 |  |  | -0.000673 | -1.537%
7.2.53 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 78 (ТП-78), г. Киселевск |  | 0.1033 | 0.1033 | 0.1033 |  |  | 0 | 0%
7.2.54 | Здание трансформаторной подстанции № 183 (ТП-183), г. Киселевск |  | 0.15908 | 0.15907 | 0.15907 |  |  | 0 | 0%
7.2.55 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция № 195 (ТП-195), г. Киселевск |  | 0.038045 | 0.038045 | 0.038045 |  |  | 0 | 0%
7.2.56 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-51 до опоры № 1/6 г. Киселевск) |  |  | 0.063678 | 0.063678 |  |  | 0.063678 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
4 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.4.1 | Передвижная мастерская |  | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  | 0 | 0%
7.4.2 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0%
7.4.3 | Легковой автомобиль |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  | 0 | 0%
7.4.4 | Круглопильный станок Ц6-2 |  | 0.12 | 0.14334 | 0.14334 | 0.14334 |  | 0.023343 | 19.45%
7.4.5 | Рейсмусовый станок СР-4 (К) |  | 0.147 | 0.15166 | 0.15166 | 0.15166 |  | 0.004657 | 3.168%
5 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5.1 | Теплотрасса Ленина, 59, г.Киселевск |  | 1.2 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 |  | -0.086491 | -7.208%
8 | АИИСКУЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.8.1 | Реконструкция системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний (АИИСКУЭ) |  | 4.7503 | 4.757 | 4.757 | 4.757 |  | 0.0067445 | 0.142%
12 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.12.1 | Сервер |  | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  | 0 | 0%
7.12.2 | Копир Taskfa 181 |  | 0.048645 | 0.048645 | 0.048645 | 0.048645 |  | 0 | 0%
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  | 6.5496 | 6.7676 | 6.7676 | 6.4494 |  | 0.21795 | 3.328%
1 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.1.1 | Проектирование и строительство новой КТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский |  | 0.53478 | 0.53478 | 0.53478 | 0.53478 |  | 0 | 0%
8.1.2 | Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ на ТП № 446 до ТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский |  | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 |  | 0 | 0%
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2.1 | Реконструкция МТП № 163 по ул Ломоносова: |  | 0.34399 | 0.34399 | 0.34399 | 0.37631 |  | 0 | 0%
8.2.2 | Реконструкция КТП № 382 по ул Иманская: |  | 0.58801 | 0.58787 | 0.58787 | 0.633
8.2.3 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № ТП 449 инв №00000701": замена двух трансформаторов 100 кВА в РУ-10 кВ на 160 кВА, пгт. Крапивинский. |  | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 |  | 0 | 0%
8.2.4 | Реконструкция ТП № 158: замена силового трансформатора ТМ 100 кВА на ТМГ 100 кВА |  | 0.085295 | 0.085295 | 0.085295 | 0.085295 |  | 0 | 0%
8.2.5 | Реконструкция ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт Крапивинский, протяженностью 27,5 км (1очередь) : монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре 33/32. |  | 0 | 0.028591 | 0.028591 | 0.028591 |  | 0.028591 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
8.2.6 | Реконструкция ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт Крапивинский, протяженностью 27,5 км (1очередь) : монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре 33/21. |  | 0 | 0.034117 | 0.034117 | 0.034116 |  | 0.034117 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
8.2.7 | Сооружение КТП № 069 пгт. Крапивинский ул. Провинциальная , инв №90086 (Реконструкция ТП 069) |  | 0.040411 | 0.022411 | 0.022411 | 0 |  | -0.018 | -44.54%
8.2.8 | ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000371 (ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до скважины холодной воды по ул. Провинциальная, пгт. Крапивинский) |  | 0.072784 | 0.039584 | 0.039584 | 0 |  | -0.0332 | -45.61%
8.2.9 | "ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000371 ( ВЛ-10 кВ Ф10-7-ВП-2) |  | 0.10754 | 0.10089 | 0.10089 | 0 |  | -0.00665 | -6.184%
8.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры №2». |  | 0.083475 | 0.076825 | 0.076825 | 0 |  | -0.00665 | -7.966%
8.2.11 | ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000371 ( ВЛ-10 кВ Ф10-12-ТП7 от ПС "Пионерная 110/10 кВ до ТП №7) |  | 0.13759 | 0.13094 | 0.13094 | 0 |  | -0.00665 | -4.833%
8.2.12 | Сооружение электротехническое : трансформаторная подстанция КТП № 378 ул. Лесозавдская пгт. Крапивинский |  | 0.04942 | 0.025455 | 0.025455 | 0 |  | -0.023965 | -48.49%
8.2.13 | "Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от РУ-0,4 кВ КТП № 077-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пятаковича, д.53" |  |  | 0.11361 | 0.11361 | 0.11361 |  | 0.11361 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
8.2.14 | Реконструкция ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП1 от ПС 110/10 "Пионерная" до трансформаторной подстанции ТП -33 "Очистные сооружения" пгт Крапивинский, протяженностью 27,5 км (1очередь) : монтаж разъединителя типа РЛНД. ( на ТП 58 ) |  |  | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 |  | 0.019917 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
8.2.15 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000371: замена неизолированного провода на СИП по существующим опорам ( Ельцова) |  |  | 0.047594 | 0.047594 | 0.047594 |  | 0.047594 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.3.1 | Моечное оборудование |  | 0.08399 | 0.08399 | 0.08399 | 0.08399 |  | 0 | 0%
8.3.2 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.5.1. | "Установка угольного котла" по адресу пгт Крапивинский, ул. Советская,43Б здание котельной, лит А. |  | 0.5 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 |  | 0.069498 | 13.9%
10 | Мнемосхема |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.10.1 | Мнемосхема |  | 2.757 | 2.7569 | 2.7569 | 2.7569
11 | Приборы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.12.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.07 |  | 0 | 0%
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  | 9.63 | 9.6659 | 9.6659 | 9.3833 |  | 0.035953 | 0.3733%
1 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.1.1 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского |  | 0.786 | 0.80134 | 0.80134 | 0.80134 |  | 0.015344 | 1.952%
9.1.2 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского |  | 0.812 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79289 |  | -0.019114 | -2.354%
9.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» |  | 0.31784 | 0.31757 | 0.31757 | 0.31757
9.1.4 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 |  | 0.50733 | 0.50773 | 0.50773 | 0.50773
9.1.5 | Трансформаторная подстанция МТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» |  | 0.272 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182
9.1.6 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 |  | 0.50571 | 0.50598 | 0.50598 | 0.50598
9.1.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция КТП №191 (1*63кВА) по ул.Южной |  | 0.019 | 0.01914 | 0.01914
9.1.8 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 по ул. Южной |  | 0.041 | 0.041046 | 0.041046
2 | Реконструкция |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.1 | Реконструкция ТП-1-630кВА по ул.Рабочая (замена трансформатора) |  | 0.26874 | 0.26874 | 0.26874 | 0.26874 |  | 0 | 0%
9.2.2 | Реконструкция ТП-10-400кВА по ул.50лет Октября (замена трансформатора) |  | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 | 0.18994 |  | 0 | 0%
9.2.3 | Реконструкция КТП-38-250кВА по ул.Гагарина (замена трансформатора) |  | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 |  | 0 | 0%
9.2.4 | Реконструкция КТП-120-250кВА по ул.Зеленая (замена трансформатора) |  | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 |  | 0 | 0%
9.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от оп.№4 ф-0,4-10а от ТП№29 доопоры установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск.:монтаж дополнительной цепи» (договор №01-70/13 от 20.04.13) |  | 0.023847 | 0.023847 | 0.023847 | 0.023847 |  | 0 | 0%
9.2.6 | Реконструкция «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) по ул. Уютной от ТП № 156 ул. Солнечная в г. Мариинске»: замена ж/б опор и монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10 кВ Ф-10-7Л на участке от ТП № 156 до опоры № 11 ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 156 (договор №10-204/13 от 24.10.2013г.) |  | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.356 |  | 0 | 0%
9.2.7 | Реконструкция «Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВот ТП № 187 по ул. Терешковой и ул.Рослякова в г.Мариинске": монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-25/14 от 27.02.2014г.) |  | 0.062553 | 0.062553 | 0.062553 | 0.062553 |  | 0 | 0%
9.2.8 | Реконструкция: "Сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от ТП№193 по ул.Кедровой, ул.Звездной, ул.Терешковой в г.Мариинске", монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам" (договор №10-60/14 от 29.04.2014г.) |  | 0.053 | 0.057845 | 0.057845 | 0.057845 |  | 0.0048449 | 9.141%
9.2.9 | КТП-7-320кВА, инв.№00000857 |  | 0.031 | 0.030833 | 0.030833
9.2.10 | КТП-4-160кВА, инв.№00000898 |  | 0.022 | 0.02241 | 0.02241
9.2.11 | ТП-88-400кВА,инв.№00000793 |  | 0.079 | 0.07889 | 0.07889
9.2.12 | ТП-131-400кВА+400кВА, инв.№00000847 |  | 0.084 | 0.08396 | 0.08396
9.2.13 | КТП-8-250кВА, инв.№00000895 |  | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 0 | 0%
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.3.1 | Экскаватор - погрузчик (имортного производства) |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  | 0 | 0%
9.3.2 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) |  | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 |  | 0 | 0%
8 | АИИСКУЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.8.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний, инв.№40000062 |  | 0.45 | 0.48437 | 0.48437 | 0.48437 |  | 0.034365 | 7.637%
12 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.12.2 | Сервер |  | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  | 0 | 0%
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  | 17.4326 | 17.2446 | 17.2446 | 10.7751 |  | -0.18793 | -1.078%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.1 | Строительство Ф-6-10-О до Ф-6-4-С с установкой реклоузера |  | 2.1493 | 2.265 | 2.265 | 2.265 |  | 0.11568 | 5.382%
10.1.2 | Сооружение электротехническое: ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» |  | 0.26804 | 0.27039 | 0.27039 |  |  | 0.0023467 | 0.8755%
10.1.3 | Сооружение электротехническое: центральный распределительный пункт № 3 (ЦРП-3), г.Осинники |  | 0.24195 | 0.24195 | 0.24195 |  |  | 0 | 0%
10.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162, г.Осинники |  | 0.26757 | 0.26757 | 0.26757 |  |  | 0 | 0%
10.1.5 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113, г.Осинники |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 |  |  | 0 | 0%
10.1.6 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники |  | 0.45542 | 0.45542 | 0.45542 |  |  | 0 | 0%
10.1.7 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г.Осинники |  | 0.45542 | 0.45542 | 0.45542 |  |  | 0 | 0%
10.1.8 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г.Осинники |  | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 |  |  | 0 | 0%
10.1.9 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г.Осинники |  | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 |  |  | 0 | 0%
10.1.10 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г.Осинники |  | 0.069429 | 0.069429 | 0.069429 |  |  | 0 | 0%
10.1.11 | Сооружение линейное электротехническое:кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 110/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г.Осинники |  | 0.080319 | 0.080319 | 0.080319 |  |  | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.1.2.1 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 В |  | 0.081631 | 0.077567 | 0.077567 | 0.077567 |  | -0.0040638 | -4.978%
10.1.2.2 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 В |  | 0.091 | 0.088553 | 0.088553 | 0.088553 |  | -0.0024465 | -2.689%
10.1.2.3 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 В |  | 0.081631 | 0.074144 | 0.074144 | 0.074144 |  | -0.0074867 | -9.171%
10.1.2.4 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 0,4 В |  | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 |  | 0 | 0%
10.1.2.5 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 |  | 3.5662 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  | 0.06375 | 1.788%
10.1.2.6 | ТП-176 инв.№:00001529 |  | 0.071933 | 0.071933 | 0.071933 |  |  | 0 | 0%
10.1.2.7 | ТП-177 инв.№:00001530 |  | 0.076974 | 0.076974 | 0.076974 |  |  | 0 | 0%
10.1.2.8 | ТП-179 инв.№:00001532 |  | 0.074455 | 0.074455 | 0.074455 |  |  | 0 | 0%
10.1.2.9 | ТП-181 инв.№:00001533 |  | 0.076974 | 0.076974 | 0.076974 |  |  | 0 | 0%
10.1.2.10 | Реконструкция ВЛ на ж/б опорах (инв№:12) монтаж линейного разъединителя на опоре №13 Ф-6-10-Ф |  |  | 0.017389 | 0.017389 | 0.017389 |  | 0.017389 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
10.1.2.11 | Реконструкция ТП-31,г.Осинники, в 10м южнее здания пищеблока на территории городской больницы по ул.Больничный городок,44/2: монтаж панели ЩО-70 |  |  | 0.027436 | 0.027436 | 0.027436 |  | 0.027436 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
10.1.2.12 | Реконструкция КТП-74 инв.№:00001491: монтаж 2КТПН -6/0,4кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2х100кВА |  |  | 0.069655 | 0.069655 | 0.069655 |  | 0.069655 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.3.1 | Автогидроподъемник на втомобильном шасси, высота подъема, 22м |  | 4 | 4.0608 | 4.0608 | 4.0608 |  | 0.060814 | 1.52%
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.4.1 | Теплотрасса филиала "Энергосеть г.Осинники" (пер.Комсомольский. 11а) L=523 п.м. |  | 4 | 3.446 | 3.446 |  |  | -0.554 | -13.85%
9 | Приборы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.9.1 | Прибор АИД-70Ц |  | 0.181 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.019 | 10.5%
10.9.2 | Тепловизор Testo 876 |  | 0.179 | 0.183 | 0.183 | 0.183 |  | 0.004 | 2.235%
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " |  | 3.6212 | 3.6214 | 3.6214 | 3.041
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Строительство: "Сооружение линейное электротехническое: отпайка ЛЭП-6 кВ Ф-6-4-Б до ТП №56" |  | 0.48569 | 0.48606 | 0.48606 | 0.48606
2 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2.1 | Реконструкция: трансформаторная подстанция-31 (ул.Космонавтов, 71) №2123, инв.№00001227 |  | 0.785 | 0.78535 | 0.78535 | 0.78535
11.2.2 | Реконструкция: трансформаторная подстанция -32 (ул.Космонавтов,1) №2165, инв.№00001268. |  | 0.76569 | 0.76569 | 0.76569 | 0.76569 |  | 0 | 0%
11.2.3 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 от ТП-64: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-64 до опоры №1/4-6 |  | 0.14766 | 0.16386 | 0.16386 |  |  | 0.016194 | 10.97%
11.2.4 | Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-6 до опоры №15 |  | 0.13944 | 0.12273 | 0.12273 |  |  | -0.016717 | -11.99%
11.2.5 | Проектирование: трансформаторная подстанция - 134 (ул.Бажова, 5) №2176, инв. №00001280 |  | 0.14689 | 0.14689 | 0.14689 |  |  | 0 | 0%
11.2.6 | Проектирование: трансформаторная подстанция - 133 (ул.Космонавтов, 92) №2150, инв. №00001254 |  | 0.14689 | 0.14689 | 0.14689 |  |  | 0 | 0%
3 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.3.1 | Легковой автомобиль |  | 0.45469 | 0.45469 | 0.45469 | 0.45469
11.3.2 | Автомобиль УАЗ |  | 0.50101 | 0.50101 | 0.50101 | 0.50101
10 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.10.1 | МФУ |  | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" |  | 71.307 | 70.8729 | 70.8729 | 68.1908 |  | -0.4341 | -0.6088%
1. | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" |  | 0.22044 | 0.23185 | 0.23185 | 0.23185 |  | 0.011413 | 5.177%
12.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 |  | 0.45107 | 0.45107 | 0.45107 | 0.45107 |  | 0 | 0%
12.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 "ул.Спартаковская" |  | 0.10102 | 0.021992 | 0.021992 |  |  | -0.079032 | -78.23%
2 | Реконструкция |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.2.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 |  | 2.9159 | 2.9947 | 2.9947 | 2.9947 |  | 0.078846 | 2.704%
12.2.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 |  | 2.1587 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0734 |  | -0.085282 | -3.951%
12.2.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 |  | 4.0485 | 3.8032 | 3.8032 | 3.8032 |  | -0.24531 | -6.059%
12.2.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 |  | 0.18268 | 0.20642 | 0.20642 | 0.20642 |  | 0.023744 | 13%
12.2.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 |  | 1.6036 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5167 |  | -0.086839 | -5.415%
12.2.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 |  | 1.2938 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3897 |  | 0.095909 | 7.413%
12.2.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 |  | 3.5606 | 3.6279 | 3.6279 | 3.6279 |  | 0.067345 | 1.891%
12.2.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 |  | 2.1103 | 2.0777 | 2.0777 | 2.0777 |  | -0.032628 | -1.546%
12.2.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 |  | 2.2067 | 2.3639 | 2.3639 | 2.3639 |  | 0.1572 | 7.124%
12.2.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 |  | 1.779 | 1.8285 | 1.8285 | 1.8285 |  | 0.049454 | 2.78%
12.2.11 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" |  | 4.81 | 4.8152 | 4.8152 | 4.8152 |  | 0.0051694 | 0.1075%
12.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 |  | 6.486 | 6.4935 | 6.4935 | 6.4935 |  | 0.0074569 | 0.115%
12.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" |  | 5.511 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 |  | -0.0096004 | -0.1742%
12.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" |  | 8.648 | 8.6145 | 8.6145 | 8.6145 |  | -0.033542 | -0.3879%
12.2.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-937 на участке от опоры №1 до опоры №14 путем совместной подвески ВЛЗ-6кВ (Д 01-82/13 от 29.05.13; Р 282/13) |  | 0.46681 | 0.46222 | 0.46222 | 0.46222 |  | -0.0045901 | -0.9833%
12.2.16 | Реконструкция трансф.подст. 10/0,4кВ ТП-763"пер.Строителей",инв.№1-15877 лит.В (Д 13-19/13 от 19.02.13; 13-52/13 от 05.04.13; Р 201/13) |  | 0.034957 | 0.034957 | 0.034957 | 0.034957 |  | 0 | 0%
12.2.17 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 23 с п/ст № 34 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП № 979 до опоры № 4 ВЛ-6кВ Ф-6-23) (Д 13-243/13 от 13.09.13; Р 427/13) |  | 0.036422 | 0.036422 | 0.036422 | 0.036422 |  | 0 | 0%
12.2.18 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст №37(монтаж 2-х доп.цепей ВЛИ-0,4кВ по ВЛ-6кВ от ТП-214 до опоры №7 (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) |  | 0.17601 | 0.16402 | 0.16402 | 0.16402 |  | -0.011994 | -6.814%
12.2.19 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.19 с п/ст №10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-171 до опоры №6 ВЛ-0,4кВ) (Д 01-119/13 от 15.07.13г; Р 344/13) |  | 0.016581 | 0.016581 | 0.016581 | 0.016581 |  | 0 | 0%
12.2.20 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф7 с п/ст №19 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от оп.№3 ВЛ-6кВ Ф-6-7 ТП-353 до оп.№8 ВЛ-6кВ Ф-6-7) (Д 13-386/13 от 21.11.13г; Р 21/14) |  | 0.033061 | 0.033061 | 0.033061 | 0.033061 |  | 0 | 0%
12.2.21 | Реконструкция ЛЭП-6кВ Фидер 6-6-Н, 6-29-Н от п/с "Тырганская" до ТП-754 (Д 13-387/13 от 26.11.13г; Р 481/13) |  | 0.0095843 | 0.0095843 | 0.0095843 | 0.0095843 |  | 0 | 0%
12.2.22 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-11-МЗ с п/ст "Коммунальная" (путем совместной подвески фидера 0,4кВ от ТП № 732) (Д 13-54/13 от 05.04.13г; Р 238/13) |  | 0.025394 | 0.025394 | 0.025394 | 0.025394 |  | 0 | 0%
12.2.23 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж 2-х доп.цеп.ВЛИ-0,4кВ от оп. № 7 ф.6-30-Г до оп. № 1 ф.0,4-3/2 и ф.0,4-5/4 ТП-214) (Д 01-115/13 от 10.07.13г; Р 330/13) |  | 0.062228 | 0.053614 | 0.053614 | 0.053614 |  | -0.008614 | -13.84%
12.2.24 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 611 (Д 01-117/13 от 11.07.13г; Р 319/13) |  | 0.16908 | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901
12.2.25 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-5-Н с п/ст Красный Углекоп: в составе ВЛ-0,4 от ТП-347 (монтаж 2-х цепей ВЛИ-0,4 с зам.сущ.опор от РУ) (Д 01-172/13 от 09.09.13г; Р 379/13) |  | 0.29342 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338
12.2.26 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-30-Г с п/ст № 37 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-216) (Д 13-281/13 от 04.10.13г; Р 456/13) |  | 0.070597 | 0.070597 | 0.070597 | 0.070597 |  | 0 | 0%
12.2.27 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 22 с п/ст № 10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ ТП-455 РСУ-4 до оп. № 14 М-1) |  | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 |  | 0 | 0%
12.2.28 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП-6кВ) ф. 19 с п/ст № 20 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-495 от опоры № 1 до опоры № 12, п. Б.Керлегеш) г.Прокопьевск (Д №13-414/13 от 09.12.13; Р №23 от 06.02.14) |  | 0.38502 | 0.39539 | 0.39539 | 0.39539 |  | 0.010363 | 2.691%
12.2.29 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ф.0,4-1 ТП-961 от опоры № 1 М-1 до опоры № 9 М-1/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-961) г. Прокопьевск (Д № 13-88/14 от 07.03.14; Р № 98 от 28.03.14) |  | 0.2393 | 0.2067 | 0.2067 | 0.2067 |  | -0.032598 | -13.62%
12.2.30 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 110 (Д № 01-132/13 от 25.07.13; Р № 314 от 27.08.2013) |  | 0.24804 | 0.24805 | 0.24805 | 0.24805
12.2.31 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-П с п/ст Маганак (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-281 6/0,4кВ до опоры № 11) г. Прокопьевск (Д № 01-290/13 от 30.12.13; Р № 64 от 11.03.14) |  | 0.096518 | 0.096487 | 0.096487 | 0.096487
12.2.32 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 19 с п/ст № 10 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 12 до РУ-6кВ ТП-171) (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № № 122 от 08.14г) |  | 0.751 | 0.75163 | 0.75163 | 0.75163 |  | 0.0006307 | 0.08398%
12.2.33 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 19 с п/ст № 20 (ВЛ-6кВ ф. 6-19 монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 7) (Д № 01-274/13 от 16.12.13; Р № 05 от 21.01.14) |  | 0.006 | 0.0059013 | 0.0059013 | 0.0059013
12.2.34 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1\1 ВЛ-6кВ ТП-745 до опоры № 10 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ) (Д № 13-437/13 от 26.12.13; Р № 24 от 06.02.14) |  | 0.023 | 0.026378 | 0.026378 | 0.026378 |  | 0.0033782 | 14.69%
12.2.35 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП-224 ул. Светлая (Д № 13-371/13 от 11.11.13; Р № 463 от 13.12.13) |  | 0.45582 | 0.40757 | 0.40757 | 0.40757 |  | -0.048255 | -10.59%
12.2.36 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-27-ЦБ с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 8 ВЛ-6кВ ф.6-27-ЦБ до опоры № 10 ВЛ-6кВ) (Д № 13-11/14 от 29.01.14; Р № 36 от 19.02.14) |  | 0.019533 | 0.017059 | 0.017059 | 0.017059 |  | -0.0024736 | -12.66%
12.2.37 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 735 (Д № 01-104/13 от 27.06.13; Р № 315 от 27.08.13) |  | 0.45 | 0.4511 | 0.4511 | 0.4511 |  | 0.0011018 | 0.2448%
12.2.38 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-343 "Медсанчасть" (Д № 01-103/13 от 27.06.13; Р № 340 от 11.09.13) |  | 0.95725 | 0.88016 | 0.88016 | 0.88016 |  | -0.077092 | -8.054%
12.2.39 | Реконструкция здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-347 (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) |  | 0.1488 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12688 |  | -0.021919 | -14.73%
12.2.40 | Реконструкция Линии электропередач(ЛЭП-6кВ) ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп( монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ф.0,4-1/4 ТП-343 ) г. Прокопьевск (Д № 01-110/13 от 05.07.2013; Р № 340 от 11.09.13) |  | 0.13603 | 0.15564 | 0.15564 | 0.15564 |  | 0.019606 | 14.41%
12.2.41 | Реконструкция оборудования здания ТП-546 (Д № 01-193/13 и №01-194/13 от 28.09.13; Р № 480 от 31.12.13) |  | 0.19155 | 0.22378 | 0.22378 | 0.22378 |  | 0.032228 | 16.82%
12.2.42 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-5-Н с п/ст Красный Углекоп (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б, от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ ф.0,4-2 ТП-329 до опоры № 15), г. Прокопьевск (Д № 13-7 от 22.01.14; Р № 35 от 19.02.14) |  | 0.12925 | 0.12895 | 0.12895 | 0.12895
12.2.43 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 136 (Д № 01-205/13 от 05.10.13; Р № 102 от 28.03.14) |  | 0.2 | 0.20096 | 0.20096 | 0.20096 |  | 0.000961 | 0.4805%
12.2.44 | Реконструкция оборудования: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 552(монтаж РУНН-0,4кВ) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) |  | 0.037586 | 0.038847 | 0.038847 | 0.038847 |  | 0.0012614 | 3.356%
12.2.45 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-552 до опоры № 24 ВЛ-6кВ ф. 6-11-Б ПС 110/35/6 кВ Тырганская) (Д № 13-47/14 от 21.02.14; Р № 115 от 04.04.14) |  | 0.013 | 0.013142 | 0.013142 | 0.013142
12.2.46 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-10кВ ф. 10-6-М6 с п/ст Коммунальная (монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ТП-946 от РУ-0,4кВ ТП-946 до опоры № 18-М2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-946, г.Прокопьевск) (Д № 01-286/13 от 27.12.13; Р № 116 от 04.04.14) |  | 0.404 | 0.34738 | 0.34738 | 0.34738 |  | -0.056623 | -14.02%
12.2.47 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-538, ул. Студенческая, 44а, г. Прокопьевск (Д № 01-284/13 от 26.12.13; Р № 38 от 19.02.14) |  | 0.698 | 0.63094 | 0.63094 | 0.63094 |  | -0.067062 | -9.608%
12.2.48 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 5(М1) до опоры № 7(М2) ТП-662, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  | 0.13121 | 0.14631 | 0.14631 | 0.14631 |  | 0.015099 | 11.51%
12.2.49 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-939 до опоры № 3(М3) , г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  | 0.055136 | 0.057365 | 0.057365 | 0.057365 |  | 0.0022299 | 4.044%
12.2.50 | «Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-50-С с п/ст Красногорская (монтаж двух дополнительных цепей ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры №15 до опоры № 25 ф.6-50-С, г.Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  | 0.48916 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 |  | 0.033746 | 6.899%
12.2.51 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-939, Красногорское СУ, г. Прокопьевск (Д № 01-281/13 от 19.12.13; Р № 34 от 18.02.14) |  | 1.08 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 |  | 0.0028613 | 0.2649%
12.2.52 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6 с п/ст № 5(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры № 21 ф.6-6), г.Прокопьевск (Д № 13-445/13 от 26.12.13; Р № 39 от 19.02.14) |  | 0.08772 | 0.097821 | 0.097821 | 0.097821 |  | 0.010101 | 11.52%
12.2.53 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 147: замена корпуса КТП на 2КТП-6/0,4кВ 2х250 кВА (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  | 0.819 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  | 0.171 | 20.88%
12.2.54 | Реконструкция оборудования: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 423 (Д № 01-10/14 от 03.02.14г; Р № 67 от 11.03.14г) |  | 1.2051 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1098 |  | -0.095293 | -7.908%
12.2.55 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 1 с п/ст № 5(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-126 до опоры № 3) (Д № 01-35/14 от 26.02.14г; Р № 120 от 07.04.14г) |  | 0.098 | 0.084396 | 0.084396 | 0.084396 |  | -0.013604 | -13.88%
12.2.56 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-147 до опоры установленной на границе земельного участка котельной № 34, расположенной по ул. Прокопьевская 73) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  | 0.15905 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 |  | -0.0017925 | -1.127%
12.2.57 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф. 6 с п/ст № 5 (монтаж дополнительной цепи по существующим опорам от опоры № 3(I) до РУ-6кВ ТП-147) (Д № 01-41/14 от 19.03.14г; Р № 123 от 08.04.14г) |  | 1.152 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0595 |  | -0.092479 | -8.028%
12.2.58 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-527 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 4 М-1 до опоры № 5 М1-2 ТП-527) (Д № 13-139/14 от 01.04.2014г; Р № 154 от 25.04.2014г) |  | 0.096 | 0.10132 | 0.10132 | 0.10132 |  | 0.0053223 | 5.544%
12.2.59 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 559 (Д № 01-154/13 от 22.08.13г; Р № 06 от 21.01.14г) |  | 0.14337 | 0.14711 | 0.14711 | 0.14711 |  | 0.0037424 | 2.61%
12.2.60 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 316: монтаж камер КСО, панелей ЩО, силового трансформатора 630 кВА (Д № 01-40/14 от 27.02.14г; Р № 121 от 08.04.14г) |  | 0.64 | 0.73181 | 0.73181 | 0.73181 |  | 0.091809 | 14.35%
12.2.61 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 ТП-171: монтаж и замена камер КСО, панелей ЩО (Д № 01-33/14 от 25.02.14г; Р № 122 от 08.04.14г) |  | 0.5122 | 0.46207 | 0.46207 | 0.46207 |  | -0.050127 | -9.787%
12.2.62 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 18 с п/ст № 20 ( монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 М-3 до опоры № 15 М-1) (Д № 13-167/14 от 28.04.14г; Р № 194 от 15.05.14г) |  | 0.332 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 |  | -0.040474 | -12.19%
12.2.63 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-535 (замена трансформатора 6/0,4кВ 400кВА на новый 630кВА) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) |  | 0.016 | 0.015591 | 0.015591 | 0.015591
12.2.64 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6(М-1)ф.0,4-1/2) (Д № 01-100/14 от 28.04.14г; Р № 196 от 20.05.14г) |  | 0.013 | 0.013208 | 0.013208 | 0.013208
12.2.65 | Реконструкция оборудования здания распределительной подстанции РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) |  | 0.024 | 0.024097 | 0.024097 | 0.024097
12.2.66 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП №14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) (Д № 01-83/14 от 09.04.14г; Р № 197 от 20.05.14г) |  | 0.024 | 0.024404 | 0.024404 | 0.024404
12.2.67 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-127(монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-127до опоры № 4 ВЛИ-0,4кВ) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) |  | 0.067 | 0.076477 | 0.076477 | 0.076477 |  | 0.0094774 | 14.15%
12.2.68 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП-127 (замена камер КСО) (Д № № 01-20/14 от 08.04.14г; Р № 199 от 21.05.14г) |  | 0.3113 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 |  | -0.032859 | -10.56%
12.2.69 | Реконструкция линии электропередач(ЛЭП-6кВ) ф. 19с п/ст № 20 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 М-3 ТП-555 до опоры 24 М-3) (Д № 13-233/14 от 27.05.14г; Р № 300 от 30.06.14г) |  | 0.1471 | 0.16801 | 0.16801 | 0.16801 |  | 0.020914 | 14.22%
12.2.70 | Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции ТП № 758 (монтаж панелей ЩО-70) (Д № 13-212/14 от 20.05.14г; Р № 301 от 30.06.14г) |  | 0.1537 | 0.13304 | 0.13304 | 0.13304 |  | -0.020656 | -13.44%
12.2.71 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-4-ПМ с п/ст Красный Углекоп (монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре № 59 ЛЭП-6кВ) (Д № 13-232/14 от 27.05.14г; Р № 303 от 30.06.14г) |  | 0.0457 | 0.041053 | 0.041053 | 0.041053 |  | -0.0046475 | -10.17%
12.2.72 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-30-Г с п/ст 37 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 20 ф.6-30-Г ТП № 215 до опоры № 6(1)) (Д № 01-82/14 от 08.04.14г; Р № 198 от 21.05.14г) |  | 0.3462 | 0.33798 | 0.33798 | 0.33798 |  | -0.0082213 | -2.375%
12.2.73 | Реконтрукция Линия электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.7 с п/ст № 19 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой ж/б опор от РУ-0,4кВ ТП-834 до опоры № 10 М-1 ф.-0,4-1) (Д № 13-275/14 от 26.06.14г; Р № 319 от 14.07.14г) |  | 0.2129 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 |  | 0.015359 | 7.214%
12.2.76 | Проектирование реконструкции ТП-137 "ул.Комсомольская-1" |  | 0.031 | 0.030831 | 0.030831
12.2.77 | Проектирование реконструкции ТП-441 "Зенковский парк" |  | 0.021 | 0.020581 | 0.020581
12.2.78 | Проектирование реконструкции ТП-205 "ул.Тружеников" |  | 0.023 | 0.020581 | 0.020581 |  |  | -0.002419 | -10.52%
12.2.79 | Проектирование реконструкции ТП-269 "ул.Краснодонская" |  | 0.021 | 0.020581 | 0.020581
12.2.80 | Проектирование реконструкции ТП-848 "С/х химия" |  | 0.03 | 0.030387 | 0.030387
12.2.81 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-125 "Дворец спора" |  | 0.073815 | 0.073815 | 0.073815 |  |  | 0 | 0%
12.2.82 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-171 "Пожарное депо" |  | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 0 | 0%
12.2.83 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-226 "Больничный городок" |  | 0.07889 | 0.07889 | 0.07889 |  |  | 0 | 0%
12.2.84 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-247 "Мелиорация" |  | 0.10934 | 0.10934 | 0.10934 |  |  | 0 | 0%
12.2.85 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-261 "ТП-3 Северный маганак котельная" |  | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 0 | 0%
12.2.86 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-347 "ул.Черных" |  | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 0 | 0%
12.2.87 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-458 "Общежитие по ул.Кустарной" |  | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 0 | 0%
12.2.88 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-531 "Горбольница-1" |  | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 0 | 0%
12.2.89 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-541 "Квартал-2" |  | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 0 | 0%
12.2.90 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-591 "Инфекционная больница" |  | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 0 | 0%
12.2.91 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-594 "Квартал-11" |  | 0.08283 | 0.08283 | 0.08283 |  |  | 0 | 0%
12.2.92 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-654 "ГПТУ-12" |  | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 0 | 0%
12.2.93 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-660 "Квартал-5" |  | 0.073815 | 0.073815 | 0.073815 |  |  | 0 | 0%
12.2.94 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-661 "Квартал-6" |  | 0.15501 | 0.15501 | 0.15501 |  |  | 0 | 0%
12.2.95 | Проектирование реконструкции электрооборудования ТП-849 "ГРП" |  | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  |  | 0 | 0%
12.2.96 | Проектирование реконструкции электрооборудования РП-13 "ул.Ближняя" |  | 0.61268 | 0.61268 | 0.61268 |  |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.4.1 | Пункт мойки автотранспорта |  | 5.0003 | 4.8852 | 4.8852 | 4.8852 |  | -0.1151 | -2.302%
10 | Компьютерная техника |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.10.1 | Сервер |  | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |  | 0 | 0%
13 | Филиал "Энергосеть р.п. Промышленная " |  | 6.0377 | 6.4288 | 6.4288 | 5.8428 |  | 0.39119 | 6.479%
1. | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.1.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная |  | 0.68953 | 0.74959 | 0.74959 | 0.74959 |  | 0.060062 | 8.711%
13.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от п/с "Заринская" до опоры №33 Ф-10-1КБ |  | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 |  |  | 0 | 0%
13.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково |  | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 |  |  | 0 | 0%
13.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ от опоры №28 Ф-10-13РП до ТП-58 в пгт. Промышленная |  | 0.12247 | 0.12247 | 0.12247 |  |  | 0 | 0%
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Р№422 /13 ВЛ на деревянных опорах,инв.№ 00000378:монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10 кВФ-10-7-Рп пгт. Промышленная |  | 0.014 | 0.01511 | 0.01511 | 0.01511 |  | 0.00111 | 7.928%
1.2.2 | Р№422 /13"Воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ,инв.№1-013483:монтаж разъединителя РЛНД на ВЛ-10кВФ-10-13-К пгт.Промышленная" |  | 0.014 | 0.015788 | 0.015788 | 0.015788 |  | 0.0017877 | 12.77%
1.2.3 | ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны)\ |  | 0.13664 | 0.13664 | 0.13664 |  |  | 0 | 0%
1.2.4 | Рек-я ВЛ на дер.опорах инв.№00000378(ВЛ-0,4кВ КТП №54-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ КТП № 54-10/0,4кВ до опоры №7) |  |  | 0.10875 | 0.10875 | 0.10875 |  | 0.10875 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
1.2.5 | Рек-я ВЛ на ж/б опорах инв.№00000384(ВЛ-10кВ КТП №54-10/0,4кВ Ф-10-7-РП):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от опоры № 62.8 до опоры 62.9(совместная подвеска) |  |  | 0.012813 | 0.012813 | 0.012813 |  | 0.012813 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
1.2.6 | Рек-я ВЛ на дер.опорах,инв.№ 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-04-1):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража,пер.Механически |  |  | 0.02616 | 0.02616 | 0.02616 |  | 0.02616 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
1.2.7 | Рек-я ТП № 342 400кВА,инв.№ 00001004:монтаж трансформатора 630кВА взамен существующего 400кВА,монтаж ячейки типа КСО в РУ-10кВ,монтаж линейной панели типа ЩО-70 в РУ-0,4кВ |  |  | 0.03629 | 0.03629 | 0.03629 |  | 0.03629 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.3.1 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13.3.2 | Легковой автомобиль |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.4.1. | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке |  | 2.2671 | 2.3919 | 2.3919 | 2.3919 |  | 0.12482 | 5.506%
13.4.2. | Асфальтирование площадки перед зданием АБК, подъезды и выезды на территорию филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" |  | 1.45 | 1.4694 | 1.4694 | 1.4694 |  | 0.019395 | 1.338%
10 | Компьютерная техника |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.10.1. | Сервер |  | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  | 0 | 0%
14 | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  | 10.2208 | 10.1674 | 10.1674 | 9.4669 |  | -0.05344 | -0.5229%
1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.1.1 | Сооружение электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП№73Б Ф-605 ПС 35/6кВ "ЦПП" до Ф-701 Тяговая п/ст 110/35/6кВ "Тайга" |  | 1.331 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |  | -0.074015 | -5.561%
2 | Реконструкция |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.2.1 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  | 1.2903 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2528 |  | -0.037456 | -2.903%
14.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга |  | 1.467 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 |  | 0.010455 | 0.7127%
14.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) от Ф-602 ЦПП 35/6кВ до ТП№27, п.Кедровый |  | 3.1547 | 3.2042 | 3.2042 | 3.2042 |  | 0.049488 | 1.569%
14.2.4 | «Реконструкция низковольтной линии инв. №100138: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам №7,8,9,9/1 ВЛ-0,22кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ ( Ф-ул.Кузнецова,41,гаражи КТП№96 6/0,4кВ) до ВУ-0,4кВ гаража №18, ул.Чкалова, г.Тайга» |  | 0.063818 | 0.063818 | 0.063818 | 0.063818
14.2.5 | Реконструкция низковольтной линии инв. №100138: подвеска цепи 0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП №54 до ВРУ-0,4кВ ж/д по ул.Советская, 234 |  | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 |  | 0 | 0%
14.2.6 | Реконструкция ТП№ 13 |  | 0.1893 | 0.1893 | 0.1893 |  |  | 0 | 0%
14.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный |  | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 |  |  | 0 | 0%
3 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.3.1 | Моечное оборудование |  | 0.08 | 0.078087 | 0.078087 | 0.078087 |  | -0.001913 | -2.391%
14.4.2 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0%
14.4.3 | Автомобиль бортовой "Газель" |  | 0.6939 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6939 |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14.4.1 | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б |  | 0.70007 | 0.70007 | 0.70007 | 0.70007 |  | 0 | 0%
10. | Компьютерная техника |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  | 0 | 0%
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 149.9942 | 154.8535 | 154.8535 | 136.3654 |  | 4.8594 | 3.24%
1. | Капитальное строительство | [6 empty] | #VALUE!
15.1.1 | Сооружение электротехническое: реклоузер вакуумный на опоре №82Л-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г.Таштагол. |  | 0.72042 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 |  | 0.020373 | 2.828%
15.1.2 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №85-А "Комарова-2" (КТП-№85-А "Комарова-2"), п. Базанча, Таштагольский район. |  | 0.036314 | 0.02588 | 0.02588 | 0 |  | -0.010434 | -28.73%
15.1.3 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция мачтовая 6/0,4 кВ "Северная" (КТП-"Северная"), пгт. Шерегеш. |  | 0.036314 | 0.02588 | 0.02588 | 0 |  | -0.010434 | -28.73%
15.1.4 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Фурманова" (КТП- "Фурманова"), г. Таштагол. |  | 0.036713 | 0.02721 | 0.02721 | 0 |  | -0.009503 | -25.88%
15.1.5 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Трактовая" (КТП- "Трактовая"), п. Чугунаш. |  | 0.033558 | 0.02336 | 0.02336 | 0 |  | -0.010198 | -30.39%
15.1.6 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Тургенева" (СТП-"Тургенева"), пгт. Мундыбаш. |  | 0.036314 | 0.02588 | 0.02588 | 0 |  | -0.010434 | -28.73%
15.1.7 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Ульянова-2" (СТП-"Ульянова-2"), г. Таштагол. |  | 0.032558 | 0.02336 | 0.02336 | 0 |  | -0.009198 | -28.25%
15.1.8 | Сооружение электротехничское: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Алтайская" (СТП-6/0,4 кВ "Алтайская") г. Таштагол. |  | 0.036814 | 0.02638 | 0.02638 | 0 |  | -0.010434 | -28.34%
15.1.9 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Луговая" (СТП-"Луговая") п. Чугунаш. |  | 0.036814 | 0.02638 | 0.02638 | 0 |  | -0.010434 | -28.34%
15.1.10 | Сооружение электротехническое: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ "Коммунистическая" (СТП-"Коммунистическая-2"), пгт. Мундыбаш. |  | 0.036314 | 0.02588 | 0.02588 | 0 |  | -0.010434 | -28.73%
15.1.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП- "Тургенева", пгт. Мундыбаш. |  | 0.1475 | 0.12933 | 0.12933 | 0 |  | -0.01817 | -12.32%
15.1.12 | Сооружение линейное электротехническое: воздушнаяэлектропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от КТП-133 "40 лет Октября до КТП-"Северная", пгт. Шерегеш. |  | 0.1185 | 0.10659 | 0.10659 | 0 |  | -0.01191 | -10.05%
15.1.13 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электтропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-5- "Алчок", от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. №6-41-"Ключевой" по ул. Солнечная, г. Таштагол. |  | 0.2045 | 0.17705 | 0.17705 | 0 |  | -0.02745 | -13.42%
15.1.14 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10 кВ от КТП-61 до СТП-"Луговая", п. Чугунаш, Таштагольский район. |  | 0.1375 | 0.1507 | 0.1507 | 0 |  | 0.013198 | 9.598%
15.1.15 | Сооружение линейное электотехническое: воздушное линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"ЦРП-1" участок от ТП-202 до ТП-211 "Горького", пгт. Каз. |  | 0.1045 | 0.09291 | 0.09291 | 0 |  | -0.01159 | -11.09%
15.1.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) ф. №6-3-"В", от оп. №92 до КТП-"Фурманова", г. Таштагол. |  | 0.1045 | 0.12223 | 0.12223 | 0 |  | 0.017727 | 16.96%
15.1.17 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 "Школа " до КТПМ-"Трактовая", п. Чугунаш, Таштагольский район. |  | 0.0985 | 0.08607 | 0.08607 | 0 |  | -0.01243 | -12.62%
15.1.18 | Сооружение электротехническое: вакуумный реклоузер 6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. №6-19-"Одрабаш", пгт. Мундыбаш. |  | 0.0705 | 0.06037 | 0.06037 | 0 |  | -0.01013 | -14.37%
15.1.19 | Сооружение электротехническое: ЦРТП-6 кВ №8 "Юбилейная", г. Таштагол. |  | 0.52877 | 0.64107 | 0.64107 | 0 |  | 0.11229 | 21.24%
15.1.20 | ЦРП-6 кВ №2 "Новый Шерегеш", пгт. Шерегеш |  | 0.23151 | 0.23169 | 0.23169 | 0
15.1.21 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от КСП-4 до «КТП-172 «GD-8 LEITNER», сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  | 0.052 | 0.059 | 0.059 |  |  | 0.007 | 13.46%
15.1.22 | Сооружение электротехническое: ЛЭП-6кВ от "КТП-172 "GD-8 LEITNER" до КТП-142 "ППКД", сектор "А", пгт Шерегеш" |  | 0.052 | 0.059 | 0.059 |  |  | 0.007 | 13.46%
15.1.23 | Сооружение электротехническое: распределительный пункт 6 кВ РП-«Горный», сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  | 0.517 | 0.594 | 0.594 | 0 |  | 0.077 | 14.89%
15.1.24 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Спортивная" до РП-«Горный», сектор "А", п.г.т.Шерегеш |  | 0.119 | 0.09183 | 0.09183 | 0 |  | -0.02717 | -22.83%
15.1.25 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от РП-«Горный» до КСП-1, сектор «А», п.г.т.Шерегеш |  | 0.08 | 0.0915 | 0.0915 | 0 |  | 0.0115 | 14.38%
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
15.2.1 | Реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ |  | 4.0186 | 4.3041 | 4.3041 | 4.3041 |  | 0.28554 | 7.105%
15.2.2 | Реконструкция Сооружение электротехническое ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). |  | 1.2004 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1995 |  | -0.00088 | -0.07331%
15.2.3 | Реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. |  | 0.34987 | 0.38466 | 0.38466 | 0.38466 |  | 0.03479 | 9.944%
15.2.4 | Реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. |  | 0.44033 | 0.50577 | 0.50577 | 0.50577 |  | 0.065435 | 14.86%
15.2.5 | Реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. |  | 0.29973 | 0.34301 | 0.34301 | 0.34301 |  | 0.043278 | 14.44%
15.2.6 | Реконструкция МТП - 137 " ВГСЧ" пгт. Шерегеш. 2х250 кВА (Д. № 01-61/13 от 01.04.2013) |  | 1.1695 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1656 |  | -0.00388 | -0.3318%
15.2.7 | Реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. |  | 0.50988 | 0.51519 | 0.51519 | 0.51519 |  | 0.0053055 | 1.041%
15.2.8 | Реконструкция Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. |  | 1.1995 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3729 |  | 0.17343 | 14.46%
15.2.9 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  | 0.33015 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 |  | 0.040368 | 12.23%
15.2.10 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  | 0.33016 | 0.37723 | 0.37723 | 0.37723 |  | 0.047071 | 14.26%
15.2.11 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-503 "Молодежная", п. Спасск. |  | 0.40034 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 |  | 0.058568 | 14.63%
15.2.12 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-504 "Котельная", п. Спасск. |  | 0.4002 | 0.45536 | 0.45536 | 0.45536 |  | 0.055158 | 13.78%
15.2.13 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.30057 | 0.29789 | 0.29789 | 0.29789 |  | -0.0026776 | -0.8909%
15.2.14 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.37995 | 0.38243 | 0.38243 | 0.38243 |  | 0.0024876 | 0.6547%
15.2.15 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). |  | 0.37956 | 0.37068 | 0.37068 | 0.37068 |  | -0.00888 | -2.34%
15.2.16 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.3 | 0.32028 | 0.32028 | 0.32028 |  | 0.020279 | 6.76%
15.2.17 | Проектирование и реконструкция. Соору-жение электротехническое: ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.29999 | 0.30455 | 0.30455 | 0.30455 |  | 0.0045515 | 1.517%
15.2.18 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. |  | 0.32 | 0.32149 | 0.32149 | 0.32149 |  | 0.0014897 | 0.4655%
15.2.19 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.36999 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 |  | -0.0011645 | -0.3147%
15.2.20 | Реконструкция электротехническое: ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. |  | 0.34012 | 0.377 | 0.377 | 0.377 |  | 0.036888 | 10.85%
15.2.21 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.2803 | 0.30586 | 0.30586 | 0.30586 |  | 0.025555 | 9.117%
15.2.22 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.29989 | 0.33936 | 0.33936 | 0.33936 |  | 0.039464 | 13.16%
15.2.23 | Реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. |  | 0.35036 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 |  | -0.0008799 | -0.2511%
15.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. |  | 1.6503 | 1.7342 | 1.7342 | 1.7342 |  | 0.083919 | 5.085%
15.2.25 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. |  | 0.16986 | 0.16713 | 0.16713 | 0.16713 |  | -0.0027285 | -1.606%
15.2.26 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. |  | 1.8592 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6483 |  | -0.21091 | -11.34%
15.2.27 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. |  | 1.9996 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 |  | -0.24931 | -12.47%
15.2.28 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трактовая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. |  | 2.0002 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |  | 0.076786 | 3.839%
15.2.29 | Строительство. Сооружение линейное электрготехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. |  | 1.2002 | 0.79733 | 0.79733 | 0.79733 |  | -0.4029 | -33.57%
15.2.30 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. |  | 1.2801 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1849 |  | -0.095204 | -7.437%
15.2.31 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. |  | 0.63044 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6979 |  | 0.067459 | 10.7%
15.2.32 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.29953 | 0.29148 | 0.29148 | 0.29148 |  | -0.0080552 | -2.689%
15.2.33 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.89973 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 |  | 0.132 | 14.67%
15.2.34 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. |  | 1.4001 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6066 |  | 0.20647 | 14.75%
15.2.35 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. |  | 1.7004 | 1.9443 | 1.9443 | 1.9443 |  | 0.24392 | 14.35%
15.2.36 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. |  | 0.99981 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |  | 0.04615 | 4.616%
15.2.37 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. |  | 1.9 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |  | 0.25099 | 13.21%
15.2.38 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. |  | 0.50328 | 0.57604 | 0.57604 | 0.57604 |  | 0.072763 | 14.46%
15.2.39 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. |  | 1.2 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3643 |  | 0.16435 | 13.7%
15.2.40 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п.Чугунаш. |  | 1.3999 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |  | 0.17606 | 12.58%
15.2.41 | Строительство. Сооружение линейное электротехниченское: ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. |  | 2.5004 | 2.7164 | 2.7164 | 2.7164 |  | 0.21602 | 8.639%
15.2.42 | Строительство. Сооружениние линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. |  | 1.5004 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |  | 0.098594 | 6.571%
15.2.43 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Калары-1", п.Калары. |  | 1.1004 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |  | 0.018517 | 1.683%
15.2.44 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. |  | 1.0684 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2118 |  | 0.14335 | 13.42%
15.2.45 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". |  | 3.8998 | 6.935 | 6.935 | 6.935 |  | 3.0352 | 77.83%
15.2.46 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. |  | 0.59968 | 0.68326 | 0.68326 | 0.68326 |  | 0.083581 | 13.94%
15.2.47 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. |  | 0.2 | 0.20434 | 0.20434 | 0.20434 |  | 0.0043385 | 2.169%
15.2.48 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. |  | 1.9004 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341 |  | -0.26625 | -14.01%
15.2.49 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. |  | 2.5002 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5152 |  | -0.98494 | -39.4%
15.2.50 | Реконструкция "Сооружение электротехническое: ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш |  | 0.31065 | 0.33868 | 0.33868 | 0.33868 |  | 0.028035 | 9.025%
15.2.51 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш 1" до ПС 35/6 кВ "Каритшал" |  | 6.3583 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 |  | 0.34658 | 5.451%
15.2.52 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС-Каритшал до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). |  | 29.5997 | 29.6722 | 29.6722 | 29.6722 |  | 0.072463 | 0.2448%
15.2.53 | Проектирование и реконструкция внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ). |  | 38.4643 | 36.8888 | 36.8888 | 36.8888 |  | -1.5755 | -4.096%
15.2.54 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-43"4-ый ключ" от оп.№19 до РУ-6кВ 2КТП-137"ВГСЧ" в 2хВЛ-6 кВ путем подвески пров.6кВ от оп. №19 Ф 6-47 "4-ый ключ" до РУ-6кВ 2КТП-137Н"ВГСЧ" и установки концевой опоры №20 |  | 0.085184 | 0.086113 | 0.086113 | 0.086113 |  | 0.00092914 | 1.091%
15.2.55 | ВЛ-6 кВ фидера №6-9-"База торга" от опоры №1 до МТП-134 "Центральная", п. Шерегеш : "монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам №12 и №11 ВЛЗ-6 кВ". |  | 0.019 | 0.02046 | 0.02046 | 0.02046 |  | 0.0014599 | 7.684%
15.2.56 | ПС-35/6 кВ "Спортивная". Замена силового трансформатора ТМ-4,0 МВА-35/6 кВ на ТМ-6,3 МВА 35/6 кВ, пгт. Шерегеш. |  | 3.1 | 3.0593 | 3.0593 | 3.0593 |  | -0.040719 | -1.314%
15.2.57 | Кабельная ЛЭП-0,4 кВ по ул. Набережная, п. Калары |  | 0.03576 | 0.03576 | 0.03576 |  |  | 0 | 0%
15.2.58 | ТП-3 "18-й партсъезд, г. Таштагол, (замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на трансформатор ТМГ-630 кВА). |  | 0.25494 | 0.27905 | 0.27905 | 0.27905 |  | 0.024117 | 9.46%
15.2.59 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. |  | 0.020467 | 0.020467 | 0.020467 | 0 |  | 0 | 0%
15.2.60 | Сооружение электртехническое: КТП-6/0,4 кВ №401 "Подутесеная", пгт. Мундыбаш, (КТП-401 "Подутесная"). |  | 0.037806 | 0.02752 | 0.02752 | 0 |  | -0.010286 | -27.21%
15.2.61 | Сооружение электротехническое: КТП-15 "Трактовая", комплектная, один трансформатор, по ул. Трактовая в г. Таштагол. |  | 0.072126 | 0.06192 | 0.06192 | 0 |  | -0.010206 | -14.15%
15.2.62 | КТП-8 "Лермонтова", комплектная, один трансформатор, ул. Лермонтова, г. Таштагол. |  | 0.072126 | 0.06192 | 0.06192 | 0 |  | -0.010206 | -14.15%
15.2.63 | Сооружение электротехническое: МТП-120 "Первомайская", мачтовая , один трансформаторп, ул. Кирова, в пгт. Шерегеш. |  | 0.045011 | 0.03487 | 0.03487 | 0 |  | -0.010141 | -22.53%
15.2.64 | Сооружение электротехническое: МТП-6/0,4 кВ 250 кВа, электрооборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, "Заречная", (КТП-508 "Заречная", п. Спасск), п. Спасск. |  | 0.06937 | 0.0594 | 0.0594 | 0 |  | -0.00997 | -14.37%
15.2.65 | Сооружение электротехническое: КТП-6/0,4 кВ №407 "Челюскина", (КТП-407 "Челюскина"), пгт. Мундыбаш. |  | 0.037806 | 0.02752 | 0.02752 | 0 |  | -0.010286 | -27.21%
15.2.66 | Сооружение электротехничкое: КТП-6/0,4 кВ №413 "Больница", (КТП-413 "Больница", пгт. Мундыбаш. |  | 0.039559 | 0.03003 | 0.03003 | 0 |  | -0.009529 | -24.09%
15.2.67 | Сооружение электротехническое: МТП-33 "Баляева", мачтовая, один трансформатор, по ул. Баляева, в г. Таштагол. |  | 0.06937 | 0.0594 | 0.0594 | 0 |  | -0.00997 | -14.37%
15.2.68 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ фид. 6-3 "Водозабор", от ПС-35/6 кВ "Шалым" до ТП-"Черничный ключ", г. Таштагол. |  | 0.5255 | 0.45373 | 0.45373 | 0 |  | -0.07177 | -13.66%
15.2.69 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 "Юбилейная" до СТП-"Алтайская", г. Таштагол. |  | 0.0985 | 0.08607 | 0.08607 | 0 |  | -0.01243 | -12.62%
15.2.70 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №414 "Ленина,17", пгт. Мундыбаш, (ТП-414 "Ленина,17"). |  | 0.089906 | 0.08002 | 0.08002 | 0 |  | -0.009886 | -11%
15.2.71 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №417 "Ленина, 19", пгт. Мундыбаш, (ТП-417 "Ленина,19"). |  | 0.16006 | 0.15054 | 0.15054 | 0 |  | -0.009522 | -5.949%
15.2.72 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №418 "Ленина, 23", пгт. Мундыбаш, (ТП-418 "Ленина,23"). |  | 0.16006 | 0.15054 | 0.15054 | 0 |  | -0.009522 | -5.949%
15.2.73 | Сооружение электротехническое: ТП-6/0,4 кВ №424 "Ленина, 29", пгт. Мундыбаш, (ТП-424 "Ленина,29"). |  | 0.091392 | 0.08164 | 0.08164 | 0 |  | -0.009752 | -10.67%
15.2.74 | ТП-32 "Поспелова", закрытая, два трансформатора, г. Таштагол, ул. Поспелова. |  | 0.14306 | 0.14354 | 0.14354 | 0
15.2.75 | ТП, пгт. Шерегеш, ул. Вокзальная, район дома №51-А, строение №2, (ТП-119 "БРУ",пгт. Шерегеш). |  | 0.10266 | 0.10221 | 0.10221 | 0
15.2.76 | Сооружение электротехническое: ТП-№ 27 "Ленина", закрытая, один трансформатор, ул. Ленина в г. Таштагол. |  | 0.031306 | 0.02102 | 0.02102 | 0 |  | -0.010286 | -32.86%
15.2.77 | КТП-10 "База Филиала", комплектная, один трансформатор, г. Таштагол. |  | 0.038454 | 0.03818 | 0.03818 | 0
15.2.78 | 2КТПГ-1000-6/0,4 кВ "КТП-172 GD-8 Leitner", (реконструкция в РТП-6 кВ №11 "Северная"), пгт. Шерегеш. |  | 0.537 | 0.617 | 0.617 | 0 |  | 0.08 | 14.9%
15.2.79 | КТП-142 "ППКД", комплектная ТП, однотрансформаторная, месторасположение р.п. Шерегеш,гора Зеленая г/к Мустаг,(переустройство в 2КТП-400-6/0,4 кВ №142 "ППКД"), пгт. Шерегеш. |  | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0 |  | 0.008 | 14.55%
15.2.80 | Линия электропередач воздушная 6 кВ от ПС-35/6 кВ "Каритшал" до 2 КТПГ-1000-6/0,4 кВ "GD Leitner", (реконструкция уасстка от опоры №25 до РТП-6 кВ№11 "Северная"), пгт. Шерегеш |  | 0.13 | 0.149 | 0.149 | 0 |  | 0.019 | 14.62%
15.2.81 | ВЛ-6 кВ ф.6-12- "Спорткомплекс" от ПС-35/6 кВ "Туманная" до МТП-58 "Спорткомплекс", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до КТП-94 и МТП-75, г. Таштагол)., 380 м. |  | 0.079 | 0.097 | 0.097 | 0 |  | 0.018 | 22.78%
15.2.82 | ВЛ-6 кВ ф. 6-5-"Фильтровалоьная станция "Тельбес", от ПС-35/6 кВ "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до опоры №8, г. Таштагол), 370 м. |  | 0.075 | 0.093 | 0.093 | 0 |  | 0.018 | 24%
15.2.83 | ВЛ-6 кВ ф. 6-10-"Фильтровалоьная станция "Тельбес", от ПС-35/6 кВ "Туманная" до ТП-"Фильтровальная станция", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до опоры №8, г. Таштагол), 370 м. |  | 0.075 | 0.093 | 0.093 | 0 |  | 0.018 | 24%
15.2.84 | ВЛ-6 кВ ф. 6-11 "Бельково" от ПС-35/6 кВ "Туманная" до ТП-"Профилакторий", (реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Туманная" до опоры №9, г. Таштагол), 430 м. |  | 0.089 | 0.109 | 0.109 | 0 |  | 0.02 | 22.47%
15.2.85 | Рек-я ВЛ-6кВ п.Каз, ул.Кирова,протяж.2,4км,реестр.№6,1041 инв.№КУМИ61 диспетчерское наименование ВЛ-6 Ф-6-3-"Поселок-2";РП №216"ЦРП",Ф-6-5-"ЦРП-1";ПС 35/6 кВ "Казская" (монтаж двух цепей ВЛЗ-6кВ от РУ |  | 0 | 0.2653 | 0.2653 | 0.2653 |  | 0.2653 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
15.2.86 | Рек-я ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2КТПН до ВРУ-0,4 жил.дома ул.Токарева,4 п.Каз, инв.№229С диспетчерское наименование ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-3-ул.Токарева;КТП№204"Ленина"-6/0,4кВ(монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0 |  | 0 | 0.044159 | 0.044159 | 0.044159 |  | 0.044159 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Автотехника |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.3.1 | Автомобиль "Mitsubishi Outlender W76" |  | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.4.1 | Строительство. Сети тепловодоснабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  | 0.7996 | 0.89539 | 0.89539 | 0.89539 |  | 0.095789 | 11.98%
15.4.2 | Ограждение территории по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  | 0.27847 | 0.30154 | 0.30154 | 0.30154 |  | 0.023071 | 8.285%
15.4.3 | Асфальтобетонное покрытие территриии по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  | 0.8 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |  | 0.112 | 14%
15.4.4 | Здание нежилое № 1 участка филиала "Энергосеть в п. Шерегеш, Таштагольсокого района, ул. Весенняя, 20/1 (АБК) |  | 11 | 12.6173 | 12.6173 |  |  | 1.6173 | 14.7%
9 | Приборы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.9.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. |  | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 |  | 0
10 | Компьютерная техника |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15.10.1 | Сервер (INTEL Socket 1356) |  | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  | 0 | 0%
15.10.2 | МФУ (Kyocera FS-6525MFP) |  | 0.0488 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0488 |  | 0 | 0%
15.10.3 | ИБП (серверный APC Smart UPS) |  | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 |  | 0 | 0%
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" |  | 28.8275 | 29.6616 | 29.6616 | 33.6368 |  | 0.83414 | 2.894%
1 | Капитальное строительство |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Тисульская" до РП-1, пгт. Тисуль |  | 6.7788 | 6.9295 | 6.9295 | 6.9295 |  | 0.15075 | 2.224%
16.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский |  | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.14257 |  | 0 | 0%
16.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №8 (ТП №8) п. Берикульский |  | 0.40499 | 0.40499 | 0.40499 | 0.43538 |  | 0 | 0%
16.1.4 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. |  | 6.493 | 6.6186 | 6.6186 | 8.7725 |  | 0.12564 | 1.935%
16.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль |  | 0.036 | 0.026161 | 0.026161 |  |  | -0.009839 | -27.33%
16.1.6 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от РП1 до ТП К-85, пгт. Тисуль |  | 0.019 | 0 | 0 |  |  | -0.019 | -100%
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.2.1 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380 |  | 3.5 | 3.4486 | 3.4486 | 3.4486 |  | -0.051438 | -1.47%
16.2.2 | Реконструкция П/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ, инв.№:00001419 |  | 5.724 | 6.4761 | 6.4761 | 8.472 |  | 0.75218 | 13.14%
16.2.3 | Реконструкция ТП 320/400 кВА Ф-10-13А, ВЛ-10 кВ, инв.№:00001392 (ТП К-34 пгт. Тисуль) |  | 0.775 | 0.70769 | 0.70769 | 0.88287 |  | -0.067308 | -8.685%
16.2.4 | Реконструкция оборудования ТП-1, 100 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Новый Бе, инв.№:00001421(ТП №1 мощностью 160 кВА п. Берикульский) |  | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 | 0.10552 |  | 0 | 0%
16.2.5 | Реконструкция оборудования ТП-6, 63 кВА ЛЭП-6 кВ, п. Берикульс, инв.№:00001425 (ТП №6 мощностью 100 кВА п. Берикульский) |  | 0.088365 | 0.088365 | 0.088365 | 0.088365 |  | 0 | 0%
16.2.6 | Д01-199/13 от 02.10.2013 Р 407/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 Ф-0,4-8 ТП№3 до опоры №3/3 установленной на границе земельного участка здания СДК по ул. Ленина, 5, п. Макаракский, с использованием существующих опор |  | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 |  | 0 | 0%
16.2.7 | Д01-230/13 от 29.10.13 Р444/13 Реконструкция ТП-2, 100 кВА ЛЭП 6 кВ, п. Новый Берикуль, инв.№:00001420: замена силового трансформатора 25 кВА на силовой трасформатор 63 кВА |  | 0.079876 | 0.079876 | 0.079876 | 0.079876 |  | 0 | 0%
16.2.8 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-3 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор |  | 0.147 | 0.16721 | 0.16721 | 0.16721 |  | 0.020208 | 13.75%
16.2.9 | Д01-208/13 от 08.10.2013 Р408/13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № К-39 до опоры № 8/1 установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Галины Поповой, 7а в пгт. Тисуль, с использованием существующих опор |  | 0.11 | 0.13479 | 0.13479 | 0.13479 |  | 0.024785 | 22.53%
16.2.10 | Д01-67/14 от 18.03.2014 Р118/14 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№:00000380: монтаж одной цепи от РУ-0,4 кВ Ф-0,4-3 ТП № К-4 10/0,4 до опоры № 5 |  | 0.14233 | 0.11268 | 0.11268 | 0.11268 |  | -0.029653 | -20.83%
16.2.11 | ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, инв.№:00001404 (ПС "Комсомольская 35/6 кВ") |  | 0.319 | 0.319 | 0.319 |  |  | 0 | 0%
16.2.12 | ТП-73, ул. Рабочая |  | 0.041 | 0.030836 | 0.030836 |  |  | -0.010164 | -24.79%
16.2.13 | ТП-74, ул. Рабочая |  | 0.041 | 0.030836 | 0.030836 |  |  | -0.010164 | -24.79%
3 | Автотехника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.3.1 | Автомобиль УАЗ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0%
8 | Мнемосхема |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.8.1. | Мнемосхема |  | 3.057 | 3.0151 | 3.0151 | 3.0151 |  | -0.041853 | -1.369%
9 | Приборы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16.9.1 | Стенд СВС-50 |  | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 |  | 0 | 0%
10 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  | 0 | 0%
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 12.0713 | 12.2048 | 12.2048 | 11.9645 |  | 0.1335 | 1.106%
1. | Капитальное строительство |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 |  | 0.63992 | 0.63992 | 0.63992 | 0.63992 |  | 0 | 0%
17.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) Ф. 10-22 ОС от опоры №39 до КТП-83 |  | 2.59 | 2.6655 | 2.6655 | 2.6655 |  | 0.075472 | 2.914%
17.1.1.3 | Кабельная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 |  | 0.48357 | 0.49653 | 0.49653 | 0.49653 |  | 0.01296 | 2.68%
17.1.1.4 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС |  | 0.692 | 0.75643 | 0.75643 | 0.75643 |  | 0.064433 | 9.311%
2. | Реконструкция |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.2.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №46-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки |  | 0.53656 | 0.54559 | 0.54559 | 0.54559 |  | 0.0090247 | 1.682%
17.2.2 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки |  | 1.33 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3477 |  | 0.017679 | 1.329%
17.2.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки |  | 0.7449 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7449 |  | 0 | 0%
17.2.4 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  | 0.98928 | 0.98928 | 0.98928 | 0.98928
17.2.5 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  | 0.932 | 0.88648 | 0.88648 | 0.88648 |  | -0.045518 | -4.884%
17.2.6 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.145 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 |  | -0.00054983 | -0.3792%
17.2.7 | Реконструкция КТП на 100кВА:замена трансформатора ТМ 100-10/0,4 У1инв.№80323 на силовой трансформатор мощностью 250кВА |  | 0.14517 | 0.14517 | 0.14517 | 0.14517 |  | 0 | 0%
17.2.8 | «Реконструкция оборудования ТП № 35 инв. № 40020: РУ-10 кВ- установка камер КСО-10кВ» г. Топки, |  | 1.3306 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3306 |  | 0 | 0%
17.2.9 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-33,35, инв. № 30100: монтаж КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (Ф-10-15 «Ф») ТП № 35 10/0,4 кВ до опоры № 12-1 Ф-10-16 в сторону ТП № 33 10/0,4 кВ» г. Топки |  | 0.19637 | 0.20537 | 0.20537 | 0.20537 |  | 0.009 | 4.583%
17.2.10 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 инв. № 30022 (фидер «Рынок» от РУ-0,4 кВ ТП № 33): монтаж 2 ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам», г. Топки; |  | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 |  | 0 | 0%
17.2.11 | КТП-59 100 (мачтовая) инв. № 80143,трансформатор силовой ТМ-100/10 инв. № 40082. |  | 0.065483 | 0.065483 | 0.065483 |  |  | 0 | 0%
17.2.12 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция. КТПН-74 (10/0.4, инв.№80350) |  | 0.07347 | 0.07347 | 0.07347 |  |  | 0 | 0%
17.2.13 | ТП-75 оборудование ТП-75 инв. № 40166, трансформатор силовой ТМ-250/10 инв. № 40098,трансформатор силовой ТМ-250 инв. № 40058. |  | 0.1035 | 0.0945 | 0.0945 |  |  | -0.009 | -8.696%
17.2.14 | КТПН-55 10/0,4 кВ-250 кВА в районе 1 участка, инв.№80376 |  | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 |  |  | 0 | 0%
4 | Автотехника и станки |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.4.1 | Легковой автомобиль |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  | 0 | 0%
9. | Приборы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.9.1 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0 | 0%
10 | Компьютерная техника |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |  | 0 | 0%
18. | филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" |  | 23.6581 | 23.8293 | 23.8293 | 22.4192 |  | 0.17117 | 0.7235%
1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.1.1 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП № 166 (ТП № 166, 1х250 кВа) по ул.Маслозаводская, 1 в в пгт.Итатский" |  | 0.27751 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 |  | -0.011315 | -4.077%
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" |  | 0.76801 | 0.75746 | 0.75746 | 0.75746 |  | -0.010544 | -1.373%
18.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" |  | 2.5267 | 2.5489 | 2.5489 | 2.5489 |  | 0.022286 | 0.882%
18.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 8 по пер.Коммунальный. Ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" |  | 2.6924 | 2.6743 | 2.6743 | 2.6743 |  | -0.018097 | -0.6721%
18.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" |  | 1.6988 | 1.728 | 1.728 | 1.728 |  | 0.029205 | 1.719%
18.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" |  | 0.79266 | 0.77472 | 0.77472 | 0.77472 |  | -0.017939 | -2.263%
18.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" |  | 0.36362 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  | -0.008022 | -2.206%
18.2.7 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" |  | 0.83109 | 0.82441 | 0.82441 | 0.82441 |  | -0.0066799 | -0.8037%
18.2.8 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" |  | 1.7359 | 1.8292 | 1.8292 | 1.8292 |  | 0.093308 | 5.375%
18.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" |  | 2.4686 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |  | -0.055533 | -2.25%
18.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" |  | 1.1546 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1548
18.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" |  | 1.4617 | 1.4309 | 1.4309 | 1.4309 |  | -0.030773 | -2.105%
18.2.12 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» |  | 1.269 | 1.2357 | 1.2357 | 1.2357 |  | -0.033311 | -2.625%
18.2.13 | "Реконструкция здания траснформаторной подстанции № 205 (ТП № 205, 1х400 кВа)" в пгт.Тяжинский |  | 0.3244 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 |  | -0.0020186 | -0.6223%
18.2.14 | Здание траснформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) в пгт.Тяжинский |  | 1.1641 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2642 |  | 0.10015 | 8.603%
18.2.15 | "Реконструкция: "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 37 до опоры № 4/3 Ф-0,4-3 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". |  | 0.052765 | 0.052753 | 0.052753 | 0.052753
18.2.16 | "Реконструкция: "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский" монтаж одной цепи ВЛЗ-10 кВ от опоры № 16/14 Ф-10-10-С до РУ-10 кВ ТП № 37 в пгт.Тяжинский, с использованием существующих опор". |  | 0.22362 | 0.24472 | 0.24472 | 0.24472 |  | 0.0211 | 9.436%
18.2.17 | "Реконструкция: "Комплектная трансформаторная подстанция КТП № 37/400кВА в пгт.Тяжинский" замена 2КТПН 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА в пгт.Тяжинский" |  | 0.86055 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 |  | 0.093526 | 10.87%
18.2.18 | Реконструкция "Здание трансформаторной подстанции №207 (ТП №207, 1*160кВа)" в пгт.Тяжинский |  | 0.11017 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 |  | -0.0018024 | -1.636%
18.2.19 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.20 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский |  | 0.080613 | 0.080613 | 0.080613 |  |  | 0 | 0%
18.2.21 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 167 по ул.Маслозаводская, ул.Советская в пгт.Итатский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.22 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №5 (ф-1,2,4) по ул. Школьная в пгт. Итатский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.23 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский. |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.24 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №12 по ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.25 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №105 по ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.061043 | 0.061043 | 0.061043 |  |  | 0 | 0%
18.2.26 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №106 по ул. Нетесова, пер. Ленина, ул. Кирова, ул. Покрышкина, пер. Элеваторный в пгт. Итатский. |  | 0.053113 | 0.053113 | 0.053113 |  |  | 0 | 0%
18.2.27 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №108 (ф-3,5) по ул. Кирова, ул. Нетесова, ул. Школьная, ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.036873 | 0.036873 | 0.036873 |  |  | 0 | 0%
18.2.28 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №109 по ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.29 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №166 по ул. Маслозаводская в пгт. Итатский. |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.30 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №168 по ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.31 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №202 (ф-1) по ул. Советская в пгт. Тяжинский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.32 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №204 (ф-1,3) по ул. Советская в пгт. Тяжинский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.33 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №211 по ул. Коммунистическая в пгт. Тяжинский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.34 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, ул. Садовая, пер. Луговой, пер. Чехова, пер. Калинина в пгт. Тяжинский |  | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111
18.2.35 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №20 (ф-1,3,4) по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, ул. Калинина, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский |  | 0.051833 | 0.051833 | 0.051833 |  |  | 0 | 0%
18.2.36 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова, ул. Придорожная, пер. Некрасова в пгт. Тяжинский |  | 0.26739 | 0.26739 | 0.26739
18.2.37 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский |  | 0.046147 | 0.046147 | 0.046147 |  |  | 0 | 0%
18.2.38 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 107 по ул.Советская» в пгт.Итатский |  | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 |  |  | 0 | 0%
18.2.39 | :«Здание трансформаторной подстанции ТП № 16 (ТП №16, 2*160 кВа, 1*400 кВа)» в пгт. Тяжинский |  | 0.14486 | 0.14486 | 0.14486 |  |  | 0 | 0%
18.2.40 | «Мачтовая трансформаторная подстанция МТП № 108/ 250 Ф 10-5-Х» в пгт. Итатский |  | 0.07381 | 0.07381 | 0.07381 |  |  | 0 | 0%
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18.3.1 | Газаанализатор Инфракар автомобильный 4-х компонентный |  | 0.052346 | 0.052346 | 0.052346 | 0.052346
18.3.2 | Станок деревообрабатывающий |  | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18.4.1. | "Здание нежилое производственное (для подготовки деревянных опор) по ул. Радищева, 99, пгт. Тяжинский" |  | 1.013 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 |  | 0.0074456 | 0.735%
18.4.1. | "Здание диспетчерского пункта по ул.Радищева, 99, пгт.Тяжинский" |  | 0.094363 | 0.094363 | 0.094363 | 0.094363 |  | 0 | 0%
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  | 1.6303 | 1.6499 | 1.6499 | 1.5084 |  | 0.019616 | 1.203%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.1.1. | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10кВ) отпайка от фидера 10-16-НК до КТП № 159, ул. Советская, пгт. Верх-Чебула, протяженностью 1 км |  | 0.113 | 0.113 | 0.113
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
19.2.1 | Сооружение электротехническое: мачтовая трансформаторная подстанция № 161 (МТП № 161. 1х63 кВА), ул. Калинина, 52 "А" в п.г.т. Верх-Чебула |  | 0.23812 | 0.23535 | 0.23535 | 0.23535 |  | -0.002763 | -1.16%
19.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач (ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула |  | 0.9068 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 |  | 0.00086499 | 0.09539%
19.2.3 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: Воздушная линия электропередачи 10 кВ от Ф-10-5-Ч ПС 110/35/10 кВ "Чебулинская" до КТП 10/0,4 кВ (резервное питание) (от опоры №2 отпайки от №45) |  | 0.091228 | 0.091228 | 0.091228 | 0.12356 |  | 0 | 0%
19.2.4 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Кемеровская обл., Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, д.134А |  | 0.15 | 0.14966 | 0.14966 | 0.15
19.2.5 | Сооружение нежилое, ТП-173п, литера Б |  | 0.030831 | 0.030831 | 0.030831 | 0 |  | 0 | 0%
19.2.6 | Сооружение нежилое, ТП-173п-1, литера Б |  | 0.030831 | 0.030831 | 0.030831 | 0 |  | 0 | 0%
19.2.7 | Реконструкция ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000381: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 145 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома |  |  | 0.021863 | 0.021863 | 0.021863 |  | 0.021863 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
10 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
19.10.1 | Сервер |  | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.07 |  | 0 | 0%
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  | 17.9672 | 18.8175 | 18.8175 | 16.8452 |  | 0.85031 | 4.733%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 |  | 0.46676 | 0.48095 | 0.48095 | 0.48095 |  | 0.01419 | 3.04%
20.1.2 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 |  | 1.0039 | 0.87101 | 0.87101 | 0.87101 |  | -0.13286 | -13.23%
20.1.3 | Юрг13/012 ВЛ-10кВ фидера 10-12-К до ТП № 218 (пер.Линейный) г.Юрга |  | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 |  | 0 | 0%
20.1.4 | Юрг13/011 Трансформаторная подстанция № 218 (ТП№218) 250кВА,пер.Линейный г.Юрга |  | 0.4701 | 0.4704 | 0.4704 | 0.4701
2 | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
20.2.1 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к |  | 0.914 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084 |  | -0.0031637 | -0.3461%
20.2.2 | Реконструкция РП-9 |  | 6.0878 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 0.1122 | 1.843%
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 |  | 1.3011 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1869 |  | -0.11421 | -8.778%
20.2.4 | Реконструкция ТП№131: замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА |  | 0.29814 | 0.27292 | 0.27292 | 0.27292 |  | -0.025215 | -8.458%
20.2.5 | Установка в РП №12 двух силовых трансформаторов |  | 0.228 | 0.22904 | 0.22904 | 0.22904 |  | 0.0010425 | 0.4572%
20.2.6 | Установка в РУ 10 кв РП12 высоковольтного коммутиционно-защитного оборудования для присоединения силовых трансформаторов" |  | 0.14888 | 0.14925 | 0.14925 | 0.14925
20.2.7 | Рек-я "Низковольт.возд.линии, инв.№55001": мон.одной цепи ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп. от РУ-0,4кВ ТП№25 6/0,4кВ до опоры №9 в Юрге |  | 0.070692 | 0.068162 | 0.068162 | 0.068162 |  | -0.00253 | -3.579%
20.2.8 | Рек-я "Низковольт.возд.линии, инв.№55001": монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 МТП №144 до магазина по ул.Осенняя,2а с использованием существующих опор |  | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469 |  | 0 | 0%
20.2.9 | Д 01-2/14 29.01.14 Р 53/14 от 06,03,14 Рек-я "Низковольтные возд.линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №11 Ф-0,4-3КТП №152 до опоры №14 в г.Юрге с использованием существующих опор |  | 0 | 0.048389 | 0.048389 | 0.048389 |  | 0.048389 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
20.2.10 | Реконструкция"Низковольтные возд.линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры №21 до опоры №23 Ф-0,4-2КТП №187 |  | 0.03546 | 0.036839 | 0.036839 | 0.036839 |  | 0.0013795 | 3.89%
20.2.11 | Реконструкция "Низковольтные возд.линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 Ф-0,4-4 КТП №160 до опоры №11 в г.Юрге с использованием существующих опор |  | 0.070942 | 0.076342 | 0.076342 | 0.076342 |  | 0.0054 | 7.612%
20.2.12 | Реконструкция оборудования ТП № 106,инв.№ 61107: монтаж ячейки КСО |  | 0.097 | 0.092429 | 0.092429 | 0.092429 |  | -0.0045706 | -4.712%
20.2.13 | Д 699/14 25.04.2014 Р258/14 Реконструкция "Здания ТП №37 инв. №62121" (ВРУ-6 кВ замена трасформатора 250 кВА на 400 кВА) |  | 0.218 | 0.19544 | 0.19544 | 0.19544 |  | -0.022561 | -10.35%
20.2.14 | Реконструкция электрооборудования ТП № 78 "24й квартал" РУ-10, 0,4 кВ г. Юрга |  | 0.133 | 0.13333 | 0.13333
20.2.15 | Реконструкции ПС 110/10 "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) |  | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 |  |  | 0 | 0%
20.2.16 | Д 01-144/14 08.08.14 Р 431/14 Реконструкция ТП №1/РП12 (ТП № 1/РП12) диспетчерское наименование КТП №176 : монтаж трансформатора 400кВА |  |  | 0.23053 | 0.23053 | 0.23053 |  | 0.23053 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
20.2.17 | Д 01-143/14 08.08.14 Р 408/14 Реконструкция"Низковольтные возд.линии,инв.№55001":монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП по существующим опорам |  |  | 0.085484 | 0.085484 | 0.085484 |  | 0.085484 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
20.2.18 | Д 01-143/14 08.08.14 Р 408/14 Реконструкция"Оборудование ТП № 183-инв.№61268":монтаж КТПН-10/0,4кВ с установкой трансформатора 400кВА |  |  | 0.61273 | 0.61273 | 0.61273 |  | 0.61273 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
20.4.1 | Система погодного регулирования в здании ул.Западная,4 г.Юрга |  | 0.15 | 0.13274 | 0.13274 | 0.13274 |  | -0.017256 | -11.5%
7 | АИИСКУЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
20.7.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний |  | 3.6559 | 3.7162 | 3.7162 | 3.7162 |  | 0.060312 | 1.65%
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  | 5.0356 | 5.028 | 5.028 | 4.177 |  | -0.0076148 | -0.1512%
1. | Капитальное строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.1.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП №10-2 протяженностью 0,32км |  | 0.28151 | 0.30875 | 0.30875 | 0.096741 |  | 0.027234 | 9.674%
21.1.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-0 до ТП №26 протяженностью 0,05км |  | 0.076298 | 0.070936 | 0.070936 | 0.070936 |  | -0.0053621 | -7.028%
21.1.1.3 | Сооружение электротехническое: строительство КТП-10/2 160кВА |  | 0.40529 | 0.39599 | 0.39599 | 0.39599 |  | -0.0093006 | -2.295%
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21.2.1 | Сооружение электротехническое: строительство КТП №14(160кВА) . |  | 0.46577 | 0.46623 | 0.46623 | 0.46623
21.2.2 | Реконструкция МТП № 10(315кВА) замена на КТПН -160кВА . |  | 0.44502 | 0.41764 | 0.41764 | 0.41764 |  | -0.027379 | -6.152%
21.2.3 | Реконструкция ТП №26 (200кВА)замена на КТПН, ул.Сибирская |  | 0.29217 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 |  | -0.008963 | -3.068%
21.2.4 | Реконструкция ТП №21 замена КТПП. |  | 0.46085 | 0.46085 | 0.46085 | 0.46085 |  | 0 | 0%
21.2.5 | Реконструкция ТП-3 180кВА инв.№00001142: монтаж 2КТПН-6/0,4 с трансформаторами 400кВА |  | 0.47919 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 |  | 0.007462 | 1.557%
21.2.6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-10-0: монтаж двух цепей ВЗЛ-6кВ от опоры №14 до РУ-6кВ КТП №3-6/0,4кВ |  | 0.18223 | 0.1784 | 0.1784 | 0.1784 |  | -0.003832 | -2.103%
21.2.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-12-8: монтаж ВЗЛ-6кВ от опоры №19 до опоры №14 ВЛ-6кВ Ф 6-10-0.. |  | 0.039629 | 0.039629 | 0.039629 | 0.039629 |  | 0 | 0%
21.2.8 | Сооружение электротехническое: Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Ленинская. |  | 0.56467 | 0.56467 | 0.56467 |  |  | 0 | 0%
21.2.9 | реконструкция МТП №52 250кВА.инв №00001164 проект |  | 0.02219 | 0.02219 | 0.02219 |  |  | 0 | 0%
21.2.10 | реконструкция МТП №53 250кВА инв №00001165 проект |  | 0.02219 | 0.02219 | 0.02219 |  |  | 0 | 0%
21.2.11 | реконструкция МТП №36 250кВА инв №00001153 |  | 0.037335 | 0.02996 | 0.02996 |  |  | -0.007375 | -19.75%
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21.3.1. | Легковой автомобиль Нива-Шевроле |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21.4.1 | Асфальтирование территории филиала |  | 0.55 | 0.54513 | 0.54513 | 0.54513 |  | -0.0048672 | -0.8849%
21.4.2 | Устройство забора базы по адресу ул. Больничная, 16 |  | 0.2 | 0.22433 | 0.22433 | 0.22433 |  | 0.024332 | 12.17%
9 | Приборы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21.9.1 | Прибор СЕ-602 |  | 0.057293 | 0.057273 | 0.057273 | 0.057273
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  | 3.646 | 3.8513 | 3.8513 | 3.7736 |  | 0.20532 | 5.631%
2. | Реконструкция |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
22.2.1 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" пгт.Яя" |  | 1.5904 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |  | 0.19463 | 12.24%
22.2.2 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №16. |  | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 |  | 0 | 0%
22.2.3 | Реконструкция оборудования: Замена силового трансформатора ТМ 10/0,4 Y/Y 160кВА на ТМГ 10/0,4 Y/Zн 160кВА в ТП №18. |  | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 |  | 0 | 0%
22.2.4 | ВЛ на ж/б опорах инв №00000383 (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры №34/4 до ТП№18) |  | 0.078 | 0.077774 | 0.077774
22.2.5 | Реконструция ВЛ на дер.опорах,инв.№00000383:монтаж допол.цепи от КТП №1А до опоры № 6/2 |  |  | 0.010918 | 0.010918 | 0.010918 |  | 0.010918 |  |  |  | Дополнительный объект по договору техприсоединения
3 | Автотехника и станки |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.3.1 | Легковой автомобиль |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |  | 0 | 0%
22.3.2 | Автомобиль Вахтовый |  | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |  | 0 | 0%
10 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.10.1 | Многофункциональное устройство"Kyasera" |  | 0.04843 | 0.04843 | 0.04843 | 0.04843 |  | 0 | 0%
23. | Головной офис |  | 61.6332 | 61.4417 | 61.4417 | 47.4378 |  | -0.19148 | -0.3107%
3 | Автотехника и станки |  |  |  | 0 |  |  | 0
23.3.1 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра |  | 5.4493 | 5.4493 | 5.4493 | 5.4493 |  | 0 | 0%
23.3.2 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. |  | 8.922 | 8.922 | 8.922 | 8.922 |  | 0 | 0%
23.3.3 | Фен-сушка "Vildis FSE-4c Direct Dryers" |  | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 |  | 0 | 0%
23.3.4 | Погрузчик-экскаватор 4СХS15H2WM с.н. 2113860 |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  | 0 | 0%
23.3.5 | Установка горизонтального направленного бурения |  | 13.809 | 12.7186 | 12.7186 | 12.7186 |  | -1.0904 | -7.896%
23.3.6 | Прицепной подъемник |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  | 0 | 0%
23.3.7 | TOYOTA Hilux |  | 2.359 | 2.365 | 2.365 | 2.365 |  | 0.0060338 | 0.2558%
23.3.8 | Аппарат инверторный для п/а сварки MIG-500 |  | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 |  | 0 | 0%
4 | Хозяйственные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23.4.1 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 |  | 3.68 | 3.1626 | 3.1626 | 3.1626 |  | -0.51743 | -14.06%
23.4.2 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (холодный склад) |  | 4.3004 | 4.7013 | 4.7013 | 4.7013 |  | 0.40093 | 9.323%
23.4.3 | Реконструкция "Бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (мех. цех) |  | 12.9996 | 14.0039 | 14.0039 |  |  | 1.0043 | 7.726%
5 | Видеонаблюдение |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23.5.1 | Монтаж коммуникационного сервера iPECS-LIK |  | 0.98663 | 0.98188 | 0.98188 | 0.98188 |  | -0.0047415 | -0.4806%
9 | Приборы |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23.9.1 | Энерготестер ПКЭ-А 4 шт |  | 0.55546 | 0.55546 | 0.55546 | 0.55546 |  | 0 | 0%
23.9.2 | Сварочный аппарат Fujikura 80S |  | 0.26452 | 0.26452 | 0.26452 | 0.26452 |  | 0 | 0%
23.9.3 | Рефлектометр Anritsu |  | 0.17418 | 0.17418 | 0.17418 | 0.17418 |  | 0 | 0%
10 | Компьютерная техника |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23.10.1 | Серверный шкаф |  | 0.082556 | 0.082556 | 0.082556 | 0.082556 |  | 0 | 0%
23.10.2 | Сервер |  | 0.189 | 0.19877 | 0.19877 | 0.19877 |  | 0.00977 | 5.169%
23.10.3 | Сервер |  | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 |  | 0 | 0%
23.10.4 | Инвертор |  | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 |  | 0 | 0%
23.10.5 | ИБП серверный |  | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 |  | 0 | 0%