## ф 7.1. ИПР-12. филиалы (hidden)
| Утверждено: | [16 empty] | Приложение №1
| постановлением РЭК КО | [16 empty] | к приказу ООО "КЭнК"
| №300 от 26 октября 2012 | [16 empty] | от ____________№______
Руководитель ГИР
_______________Е.В. Гончаревский
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
________________________
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2012г | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3кв |  | 4кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего, в том числе: |  | 689.1801 | 432.9124 | 65.7886 | 78.6613 | 218.1115 | 163.1954 | 221.2341 | 191.0557 | 184.0463 | 0 | 432.9124 | 173.361 | 0 | 0 | 256.2677 | -72.2218 | -14.3%
| по техприсоединению: |  | 186.5449 | 46.6389 | 0.15949 | 11.1425 | 62.1714 | 8.9008 | 62.0434 | 26.5955 | 62.171 | 0 | 46.6389 | 8.9008 | 0 | 0 | 139.906 | -77.7355 | -62.5% |  |  | не заключены договора
| по передаче электроэнергии: |  | 502.6352 | 386.2735 | 65.6291 | 67.5188 | 155.9401 | 154.2945 | 159.1907 | 164.4602 | 121.8753 | 0 | 386.2735 | 164.4602 |  |  | 116.3617 | 5.5137 | 1.448% |  |  | начаты работы четвертого квартала
1 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" |  | 11.8081 | 5.134 | 0.095989 | 0.095989 | 2.649 | 2.649 | 2.5967 | 2.389 | 6.4664 | 0 | 5.134 | 2.389 |  |  | 6.6741 | -0.20772 | -3.889%
Проектирование будующих периодов
1.1 | РП № 4 |  | 0.14072 | 0.015864 |  |  |  |  | 0.015724 | 0.015864 | 0.125 |  | 0.015864 | 0.015864 |  |  | 0.12486 | 0.00014 | 0.8904%
Спецтехника, автотехника, оборудование
| Кабельный транспортер К-4 |  | 0.411 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.411 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.411 | -0.411 | -100%
Мнемосхема:
1.3 | Филиал" Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 6.0153 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.0153 |  | 0 | 0 |  |  | 6.0153 | 0
Приборы:
1.4 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Пожарно-охранная сигнализация:
1.5 | Филиал "Энергосеть Анжеро-Судженск" (РМЦ, АБК Электриков) |  | 0.74753 | 0.77643 | 0 | 0 | 0.49174 | 0.49174 |  | 0.2847 | 0.25579 |  | 0.77643 | 0.2847 |  |  | -0.028906 | 0.2847 | 57.9%
Видеонаблюдение:
1.6 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 0.63086 | 0.642 | 0 | 0 | 0.56053 | 0.56053 |  | 0.081473 | 0.070328 |  | 0.642 | 0.081473 |  |  | -0.011144 | 0.081473 | 14.53%
1.7 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 3.5297 | 3.3667 | 0 | 0 | 1.3597 | 1.3597 | 2.17 | 2.007 |  |  | 3.3667 | 2.007 |  |  | 0.16303 | -0.16303 | -4.619%
Компьтерная техника:
1.8 | Струйный плоттер |  | 0.095989 | 0.095989 | 0.095989 | 0.095989 | [6 empty] | 0.095989 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | Филиал "Энергосеть Белово" |  | 5.962 | 5.2699 | 0 | 0 | 1.807 | 1.8075 | 3.477 | 3.4624 | 0.678 | 0 | 5.2699 | 3.4624 |  |  | 0.69205 | -0.014054 | -0.266%
Техническое перевооружение и реконструкция
Спецтехника, автотехника, оборудование
2.1 | Автомобиль ГАЗ-32213 (Пассажирский 13 мест) |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.58 | -0.58 | -100%
Приборы
2.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.209 | 0.2095 |  |  | 0.209 | 0.2095 |  |  |  |  | 0.2095 | 0 |  |  | -0.0005 | 0.0005 | 0.2392%
Новое строительство
АИИСКУЭ
2.3 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 5.173 | 5.0604 | 0 | 0 | 1.598 | 1.598 | 2.897 | 3.4624 | 0.678 |  | 5.0604 | 3.4624 |  |  | 0.11255 | 0.56545 | 12.58%
3. | филиал "Энергосеть п.г.т.Белогорск" |  | 0.70791 | 0.71292 | 0.18991 | 0.18991 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | 0.28602 | 0 | 0 | 0.71292 | 0.28602 | 0 | 0 | -0.0050163 | 0.0050163 | 0.7086%
Приборы:
3.1 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 |  | 0 |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Видеонаблюдение:
3.2 | Филиал "Энергосеть п.г.т. Белогорск" |  | 0.18991 | 0.18991 | 0.18991 | 0.18991 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.18991 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Хозяйственные объекты
3.3 | Ограждения производственной базы филиала "Энергосеть пгт. Белогорск" Юбилейная,10 |  | 0.281 | 0.28602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.28602 | 0 | 0 | 0.28602 | 0.28602 | 0 | 0 | -0.0050163 | 0.0050163 | 1.785%
4. | филиал "Энергосеть Гурьевск" |  | 4.915 | 3.8116 | 1.9906 | 1.9906 | 0.687 | 0.687 | 1.168 | 1.134 | 1.0694 | 0 | 3.8116 | 1.134 |  |  | 1.1034 | -0.033955 | -0.883%
Техническое перевооружение и реконструкция
4.1 | Экскаватор китайский |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2 | Плоттер |  | 0.095 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0.096 |  |  | -0.001 | 0.001 | 1.053%
4.3 | АИИС КУЭ |  | 1.601 | 1.4424 | 0 | 0 | 0.687 | 0.687 | 0.914 | 0.75539 | 0 |  | 1.4424 | 0.75539 |  |  | 0.15861 | -0.15861 | -9.907%
4.4 | Видеонаблюдение |  | 0.159 | 0.17408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.17408 | 0 |  | 0.17408 | 0.17408 |  |  | -0.015083 | 0.015083 | 9.486%
Новое строительство
4.5 | КТП, ЛЭП 10кВ от ф.10-14-Д до КТП-86 |  | 1.17 | 0.20917 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 1.0694 |  | 0.20917 | 0.10857 |  |  | 0.96083 | 0.10857 | 107.9%
5. | филиал "Энергосеть Ижморский" |  | 0.63814 | 0.63839 | 0 | 0 | 0.55939 | 0.55939 | 0.07875 | 0.079 | 0 |  | 0.63839 | 0.079 |  |  | -0.00025 | 0.00025 | 0.03918%
Техническое перевооружение и реконструкция
5.1 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.432 | 0.432 |  |  | 0.432 | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Создание систем телемеханики и связи
5.2 | Видеонаблюдение |  | 0.20614 | 0.20639 |  |  | 0.12739 | 0.12739 | 0.07875 | 0.079 |  |  | 0.20639 | 0.079 |  |  | -0.00025 | 0.00025 | 0.1213%
6. | филиал "Энергосеть Калтан" |  | 22.3046 | 19.5934 | 4.7896 | 4.7894 | 6.1939 | 6.1934 | 7.4281 | 8.6107 | 3.893 |  | 19.5934 | 8.6107 |  |  | 2.7112 | 1.1818 | 6.419%
Техническое перевооружение и реконструкция
6.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Вессенняя, Октяборьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка |  | 0.38 | 0.38258 | 0.259 | 0.25888 | 0.089 | 0.08863 | 0.016 | 0.03507 | 0.016 |  | 0.38258 | 0.03507 |  |  | -0.002579 | 0.018579 | 5.104%
6.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-161 по ул. Вессенняя, Октяборьская, Рябиновая, Сибирская в п. Малиновка |  | 0.459 | 0.462 | 0.303 | 0.303 | 0.104 | 0.104 | 0.026 | 0.055 | 0.026 |  | 0.462 | 0.055 |  |  | -0.003 | 0.029 | 6.697%
6.3 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.705 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.4 | Кабельный транспортер |  | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 |  | 0 |  | 0.432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.5 | Реконструкция оборудования РП-Г замена ячеек |  | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.165 |  | 0 | 0 |  |  | 3.165 | 0
6.6 | Прибор "Энергоманитор 3,3" |  | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 |  | 0 |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.7 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-2-Ж взамен ЦРП-4 |  | 0.6333 | 0.63284 | 0 | 0 | 0.615 | 0.61535 | 0.0183 | 0.01749 | 0 |  | 0.63284 | 0.01749 | 0.633 | 0.018 | 0.00046235 | -0.00046235 | -0.07301%
6.8 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-Ж взамен ЦРП-4 |  | 0.5742 | 0.57417 | 0 | 0 | 0.557 | 0.55668 | 0.0172 | 0.01749 | 0 |  | 0.57417 | 0.01749 | 0.574 | 0.017 | 2.633e-05 | -2.633e-05 | -0.004586%
6.9 | Монтаж реклоузеров между ф. 6-2-Ж, ф. 6-6-Ж взамен ЦРП-4 |  | 0.6415 | 0.64184 | 0 | 0 | 0.6243 | 0.6241 | 0.0172 | 0.01774 | 0 |  | 0.64184 | 0.01774 | 0.642 | 0.0177 | -0.00034423 | 0.00034423 | 0.05366%
6.10 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" |  | 0.2425 | 0.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0.1897 | 0 |  | 0.1897 | 0.1897 |  |  | 0.0528 | -0.0528 | -21.77%
6.11 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 1.364 | 0.78651 | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0.035 | 0.06751 | 0.61 |  | 0.78651 | 0.06751 |  |  | 0.57749 | 0.03251 | 4.312%
6.12 | Реконструкция оборудования ТП-К-6: установка трансформатора 400 кВА |  |  | 0.23907 | [5 empty] | 0.23906 |  |  | 0.23907 | 0.23906 |  |  | -0.23907 | 0.23907
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | 0
6.15 | Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан |  | 0.1493 | 0.1493 | 0.1493 | 0.1493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1493 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.16 | Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан |  | 0.04 | 0.040066 | 0.04 | 0.040066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.040066 | 0 |  |  | -6.6e-05 | 6.6e-05 | 0.165%
6.17 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до МТП-К-26 в районе ул. Калинина |  | 0.265 | 0.29027 | 0.02 | 0.01981 | 0.199 | 0.19872 | 0 | 0.071739 | 0.046 |  | 0.29027 | 0.071739 |  |  | -0.025269 | 0.071269 | 32.54%
6.18 | Строительство МТП №К-26 в районе ул. Калинина №38, г. Калтан |  | 0.2578 | 0.2478 | 0.0133 | 0.0133 | 0.2312 | 0.2312 | 0.0033 | 0.0033 | 0.01 |  | 0.2478 | 0.0033 |  |  | 0.01 | 0 | 0%
6.19 | Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка |  | 0.1135 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.1102 | 0.1104 | 0.0033 | 0.0033 | 0 |  | 0.1137 | 0.0033 |  |  | -0.0002 | 0.0002 | 0.1762%
6.20 | Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка |  | 0.1455 | 0.1456 | 0 | 0 | 0.1422 | 0.1423 | 0.0033 | 0.0033 | 0 |  | 0.1456 | 0.0033 |  |  | -0.0001 | 0.0001 | 0.06873%
6.21 | Прочее новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
6.22 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть г. Калтан" по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  | 9.5 | 10.324 | 0.3 | 0.3 | 2.134 | 2.134 | 7.046 | 7.89 | 0.02 |  | 10.324 | 7.89 |  |  | -0.824 | 0.844 | 8.903%
7. | филиал "Энергосеть Киселевск" |  | 44.3667 | 37.0314 | 4.8976 | 4.8991 | 10.8603 | 10.8603 | 20.6538 | 21.2719 | 7.955 | 0 | 37.0314 | 21.2719 |  |  | 7.3353 | 0.61969 | 1.702%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
7.1 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  | 3.7062 | 3.7062 | 3.7062 | 3.7062 | [6 empty] | 3.7062 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.2 | Автомобиль УАЗ (фермер, тент) |  | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | [6 empty] | 0.437 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.3 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.41097 | 0.41097 | 0.41097 | 0.41097 | [6 empty] | 0.41097 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.4 | Автомастерская ГАЗ-3309. Для бригад участка ТП. |  | 0.816 | 0 | [6 empty] | 0.816 |  | 0 | 0 |  |  | 0.816 | 0
7.5 | Вахтовый автобус ГАЗ-33081. Для бригад уч-ка ТП. |  | 1.12 | 0 | [6 empty] | 1.12 |  | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 0
| РП | [15 empty] | 0 | 0
7.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек |  | 5.3028 | 5.437 |  |  |  |  | 5.3028 | 5.437 |  |  | 5.437 | 5.437 |  |  | -0.13415 | 0.13415 | 2.53%
7.7 | Реконструкция оборудования ЦРП-2 замена ячеек |  | 7.3511 | 7.6748 |  |  |  |  | 7.3511 | 7.6748 |  |  | 7.6748 | 7.6748 |  |  | -0.32373 | 0.32373 | 4.404%
7.8 | Реконструкция ТП | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.9 | реконструкция ТП-53 монтаж камер КСО |  | 0.32374 | 0.32374 |  |  | 0.32374 | 0.32374 |  |  |  |  | 0.32374 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.10 | реконструкция ТП-51 монтаж камер КСО |  | 0.326 | 0.326 |  |  | 0.326 | 0.326 |  |  |  |  | 0.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.11 | Реконструкция ТП-123 монтаж камер КСО |  | 0.3232 | 0.3232 |  |  | 0.3232 | 0.3232 |  |  |  |  | 0.3232 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.12 | Реконструкция ТП-191 монтаж камер КСО |  | 0.327 | 0.327 |  |  | 0.327 | 0.327 |  |  |  |  | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.13 | Реконструкция ТП-131 монтаж камер КСО |  | 0.32877 | 0.32877 |  |  | 0.32877 | 0.32877 |  |  |  |  | 0.32877 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.14 | Реконструкция ТП-137 монтаж камер КСО |  | 0.32261 | 0.32468 |  |  |  |  | 0.32261 | 0.32468 |  |  | 0.32468 | 0.32468 |  |  | -0.0020673 | 0.0020673 | 0.6408%
7.15 | Реконструкция ТП-207 монтаж камер КСО |  | 0.32718 | 0.32718 |  |  | 0.32718 | 0.32718 |  |  |  |  | 0.32718 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.16 | Реконструкция оборудования ТП 50 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13241 | 0.13241 |  |  | 0.13241 | 0.13241 |  |  |  |  | 0.13241 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.17 | Реконструкция оборудования ТП 201 замена трансформатора 160 кВА на новый |  | 0.10233 | 0.10233 |  |  | 0.10233 | 0.10233 |  |  |  |  | 0.10233 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.18 | Реконструкция оборудования ТП 20 замена трансформатора 50 кВА на новый 100 кВА |  | 0.082453 | 0.082453 |  |  | 0.082453 | 0.082453 |  |  |  |  | 0.082453 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.19 | Реконструкция "ВЛ на деревянных опорах" от ТП-118 с заменой опор" г.Киселевск |  | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0
7.20 | Реконструкция ТП-132, г.Киселевск |  | 0.05 | 0 | [6 empty] | 0.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0
| Приборы: | [15 empty] | 0 | 0
7.21 | УПА-10 Устройство проверки автоматов |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.22 | Приобретение установки для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90М . |  | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | [6 empty] | 0.155 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
7.27 | Газоанализатор- дымомер |  | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | [6 empty] | 0.04968 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Реклоузеры: | [15 empty] | 0 | 0
7.28 | Монтаж реклоузеров на оп. №48 ф.6-37-Г |  | 0.62284 | 0.67313 |  |  |  |  | 0.61084 | 0.67313 | 0.012 |  | 0.67313 | 0.67313 |  |  | -0.050286 | 0.062286 | 10.2%
7.29 | Монтаж реклоузеров на оп. № 30 ф.6-37-Г |  | 0.62323 | 0.62359 |  |  |  |  | 0.61123 | 0.62359 | 0.012 |  | 0.62359 | 0.62359 |  |  | -0.00036208 | 0.012362 | 2.022%
7.30 | Монтаж реклоузеров на оп. № 45 ф.6-37-Г |  | 0.67003 | 0.62378 |  |  |  |  | 0.65803 | 0.62378 | 0.012 |  | 0.62378 | 0.62378 |  |  | 0.046246 | -0.034246 | -5.204%
7.31 | Монтаж реклоузеров на опоре №7/1 ф.6-4-Г |  | 0.62774 | 0.62716 |  |  | 0.61574 | 0.61574 |  | 0.01142 | 0.012 |  | 0.62716 | 0.01142 |  |  | 0.00058 | 0.01142 | 1.855%
7.32 | Монтаж реклоузеров на опоре №18/1 ф.6-4-Г |  | 0.59421 | 0.59349 |  |  | 0.58221 | 0.58221 |  | 0.01128 | 0.012 |  | 0.59349 | 0.01128 |  |  | 0.00072 | 0.01128 | 1.937%
7.33 | Монтаж реклоузера вместо ЛР на опоре около ТП-201 ф.6-9-П |  | 0.59155 | 0.59241 |  |  | 0.57955 | 0.57955 |  | 0.012865 | 0.012 |  | 0.59241 | 0.012865 |  |  | -0.000865 | 0.012865 | 2.22%
7.34 | Монтаж реклоузера на опоре №43 ф.6-13-П |  | 0.63736 | 0.63713 |  |  | 0.62536 | 0.62536 |  | 0.01177 | 0.012 |  | 0.63713 | 0.01177 |  |  | 0.00023 | 0.01177 | 1.882%
7.35 | Монтаж реклоузера на опоре №14 ВЛ-6 кВ. Ф-24-7-Г |  | 0.57254 | 0.57192 |  |  | 0.56054 | 0.56054 |  | 0.01138 | 0.012 |  | 0.57192 | 0.01138 |  |  | 0.00062 | 0.01138 | 2.03%
7.36 | Монтаж реклоузера на опоре №27 ВЛ-6 кВ. Ф-6-26-Г |  | 0.62809 | 0.636 |  |  |  |  | 0.61609 | 0.636 | 0.012 |  | 0.636 | 0.636 |  |  | -0.0079142 | 0.019914 | 3.232%
7.37 | Монтаж реклоузера на опоре №22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 от ЦРП-4 |  | 0.57731 | 0.57736 |  |  | 0.56678 | 0.56678 | 0.010528 | 0.01058 |  |  | 0.57736 | 0.01058 |  |  | -5.2165e-05 | 5.2165e-05 | 0.009036%
7.38 | Монтаж реклоузера на опоре №30 ВЛ-6 кВ Ф-22-8-П |  | 0.54234 | 0.54163 |  |  | 0.53034 | 0.53034 |  | 0.01129 | 0.012 |  | 0.54163 | 0.01129 |  |  | 0.00071 | 0.01129 | 2.129%
7.39 | Монтаж реклоузера на опоре №58/13 Ф-2-10-Г |  | 0.67766 | 0.67737 |  |  | 0.66566 | 0.66566 |  | 0.01171 | 0.012 |  | 0.67737 | 0.01171 |  |  | 0.00029 | 0.01171 | 1.759%
| АИИС КУЭ | [15 empty] | 0 | 0
7.40 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 5.814 | 4.536 |  |  | 1.8486 | 1.8486 | 2.6744 | 2.6874 | 1.291 |  | 4.536 | 2.6874 |  |  | 1.278 | 0.012989 | 0.2872%
7.41 | Видеонаблюдение ул.Ленина,59 г.Киселевск |  | 0.256 | 0 | [6 empty] | 0.256 |  | 0 | 0 |  |  | 0.256 | 0
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
7.42 | ВЛ 6 кВ Ф-6-14-Ш, от опоры № 57 до ул. Стрелковая |  | 0.21405 | 0.17972 |  |  |  |  | 0.17405 | 0.17972 | 0.04 |  | 0.17972 | 0.17972 |  |  | 0.034331 | 0.0056693 | 3.257%
7.43 | МТП 250 кВА, ул. Стрелковая |  | 0.3 | 0.31989 |  |  |  |  | 0.3 | 0.31989 |  |  | 0.31989 | 0.31989 |  |  | -0.01989 | 0.01989 | 6.63%
7.44 | ВЛ- 10кВ (Ф 10-26-В) от МТП-280 до ул. Боткина г. Киселевска». протяж.0,7 км |  | 0.92465 | 0.95386 |  |  | 0.49662 | 0.49662 | 0.35903 | 0.45723 | 0.069 |  | 0.95386 | 0.45723 |  |  | -0.029205 | 0.098205 | 11.48%
7.45 | МТП-288, 63 кВА. по ул.Боткина г. Киселевске. |  | 0.23465 | 0.20893 |  |  | 0.01465 | 0.01465 | 0.22 | 0.19428 |  |  | 0.20893 | 0.19428 |  |  | 0.02572 | -0.02572 | -10.96%
7.46 | ВЛ- 0,4 кВ от МТП-288 по ул. Боткина г. Киселевска». протяж. 0,8 км |  | 0.56287 | 0.25022 |  |  | 0.21087 | 0.21087 | 0.352 | 0.03935 |  |  | 0.25022 | 0.03935 |  |  | 0.31265 | -0.31265 | -55.55%
7.47 | ВЛ-6 кВ Ф-6-23-Б от опоры №12 до ТП-198 г.Киселевск |  | 0.69767 | 0.70514 | 0.06875 | 0.070276 | 0.54488 | 0.54488 | 0.079042 | 0.08998 | 0.005 |  | 0.70514 | 0.08998 |  |  | -0.007464 | 0.012464 | 1.799%
7.48 | МТП 1х 100 кВА по ул. В.Волошиной |  | 0.33111 | 0.254 |  |  | 0.12811 | 0.12811 | 0.153 | 0.12589 | 0.05 |  | 0.254 | 0.12589 |  |  | 0.07711 | -0.02711 | -9.644%
7.49 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №194 |  | 0.39179 | 0.35918 |  |  | 0.34179 | 0.34179 |  | 0.01739 | 0.05 |  | 0.35918 | 0.01739 |  |  | 0.03261 | 0.01739 | 5.088%
| Хозяйственные объекты | [15 empty] | 0 | 0
7.50 | Холодный склад с кран-балкой ул. Краснобродская, 7 |  | 4.3605 | 0.76196 |  |  | 0.12547 | 0.12547 | 0.339 | 0.63649 | 3.896 |  | 0.76196 | 0.63649 |  |  | 3.5985 | 0.29749 | 64.05%
7.51 | Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" |  | 0.59 | 0.50904 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.52 | 0.43904 |  |  | 0.50904 | 0.43904 | 0.50904 | 0.43904 | 0.08096 | -0.08096 | -13.72%
8. | филиал "Энергосеть Крапивинский" |  | 7.6655 | 5.7412 | 0.1635 | 0.1635 | 4.223 | 4.2225 | 3.2415 | 1.3552 | 0.0375 | 0 | 5.7412 | 1.3552 | 0 | 0 | 1.9243 | -1.8868 | -24.73%
| Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | 0
| ВЛ | [15 empty] | 0 | 0
8.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отТП № 447 по ул. Солнечная, пгт Крапивинский" |  | 0.0735 | 0.052368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.052368 | 0.0145 |  | 0.052368 | 0.052368 |  |  | 0.021132 | -0.006632 | -11.24%
| РП | [15 empty] | 0 | 0
8.2 | Реконструкция ПС "Пионерная": замена выключателей и разрядников |  | 3.8315 | 3.8311 | 0 | 0 | 3.4955 | 3.4955 | 0.336 | 0.33561 | 0 |  | 3.8311 | 0.33561 |  |  | 0.000391 | -0.000391 | -0.0102%
| ТП | [15 empty] | 0 | 0
8.3 | Реконструкция ТП-441. Замена транс-ра 160 кВА |  | 0.108 | 0.12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.12199 | 0 |  | 0.12199 | 0.12199 |  |  | -0.013991 | 0.013991 | 12.95%
| Видеонаблюдение: | [15 empty] | 0 | 0
8.4 | Видеонаблюдение: здания АБК по ул Центральная,69 и 18 п Зеленогорский и ПС "Пионерная" |  | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.384 | -0.384 | -100%
| Спецтехника | [15 empty] | 0 | 0
8.5 | УАЗ (санитарного типа 8 мест) |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.44 | -0.44 | -100%
8.6 | Прицеп ( раскатка) К-4 г/п = 4 тн |  | 0.45148 | 0.45148 | 0 | 0 | 0.45148 | 0.45148 | 0 |  | 0 |  | 0.45148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Приборы: | [15 empty] | 0 | 0
8.7 | Прибор АИД-70М |  | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 |  | 0 |  | 0.161 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
8.8 | Трансформаторная подстанция комплектная ( КТПН 1*160 кВА) в районе улиц Радужная,Майская,Солнечная |  | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 |  | 0 |  | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8.9 | Трансформаторная подстанция комплектная № 446 (КТПН № 446 1*160кВА) в районе ул. Совхозная |  | 0.051 | 0.050551 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050551 | 0 |  | 0 |  | 0.050551 | 0 |  |  | 0.000449 | -0.000449 | -0.8804%
8.10 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-11-ВП-1 до КТП-446 (0,460 км) |  | 0.344 | 0.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.2806 | 0 |  | 0.2806 | 0.2806 |  |  | 0.063404 | -0.063404 | -18.43%
8.11 | Открытый навес с тельфером по ул Центральная,69 п. Зеленогорский |  | 1.4 | 0.39467 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.4 | 0.38167 | 0 |  | 0.39467 | 0.38167 |  |  | 1.0053 | -1.0053 | -71.81%
8.12 | Здание охраны производственной базы п Зеленогорск, ул Центральная,69. КПП. |  | 0.37 | 0.34644 | 0.1635 | 0.1635 | 0.013 | 0 | 0.1705 | 0.18294 | 0.023 |  | 0.34644 | 0.18294 |  |  | 0.023559 | -0.000559 | -0.1611%
9. | филиал "Энергосеть Мариинск" |  | 28.9027 | 26.0507 | 3.496 | 3.496 | 13.4607 | 13.4616 | 8.902 | 9.0931 | 3.044 | 0 | 26.0507 | 9.0931 | 26.0489 | 9.0925 | 2.852 | 0.19199 | 0.7424%
| Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | 0
9.1 | Реконструкция ТП-118, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.832 | 0.83171 |  |  | 0.832 | 0.83171 |  |  |  |  | 0.83171 | 0 | 0.832 | 0 | 0.00029224 | -0.00029224 | -0.03512%
9.2 | Реконструкция ТП-004, 1*400кВА по ул.Сибиряков-Гвардейцев в г.Мариинске |  | 0.697 | 0.69713 |  |  | 0.697 | 0.69713 |  |  |  |  | 0.69713 | 0 | 0.697 | 0 | -0.00013195 | 0.00013195 | 0.01893%
9.3 | Реконструкция МТП №113 по ул.Рабочая |  | 0.248 | 0.24938 |  |  |  |  | 0.248 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | -0.001378 | 0.001378 | 0.5556%
9.4 | Реконструкция оборудования в ТП-173 за домом 39"а" в г.Мариинске |  | 0.1141 | 0.1141 |  |  | 0.1141 | 0.1141 |  |  |  |  | 0.1141 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Проектирование будущих периодов | [15 empty] | 0 | 0
9.5 | ТП 100 кВА по ул.Набережная |  | 0.0356 | 0.0006 |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.035 |  |  |  | 0.0006 | 0 |  |  | 0.035 | -0.035 | -98.31%
9.6 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ Ф-10-14(Ф-10-15М) до ТП 100 кВА по ул.Набережная |  | 0.035 | 0 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.035 | -0.035 | -100%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
9.7 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  | 3.452 | 3.452 | 3.452 | 3.452 | [6 empty] | 3.452 | 0 | 3.452 | 0 | -2e-06 | 2e-06 | 5.794e-05%
9.8 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.432 | 0.4318 |  |  | 0.432 | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 | 0 | 0.432 | 0 | 0.0002 | -0.0002 | -0.0463%
9.9 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  | 2.987 | 2.987 |  |  | 2.987 | 2.987 |  |  |  |  | 2.987 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0%
| РП | [15 empty] | 0 | 0
9.10 | Реконстркция оборудования ЦРП-10 |  | 6.4016 | 6.4016 |  |  | 6.4016 | 6.4016 |  |  |  |  | 6.4016 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.11 | Реконструкция оборудования РП-2 |  | 7.215 | 7.5362 |  |  |  |  | 7.215 | 7.5362 | 0 |  | 7.5362 | 7.5362 | 7.536 | 7.536 | -0.32122 | 0.32122 | 4.452%
| Мнемосхема: | [15 empty] | 0 | 0
9.12 | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" |  | 2.949 | 0 | [6 empty] | 2.949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0
| Видеонаблюдение: | [15 empty] | 0 | 0
9.13 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  | 0.51335 | 0.5309 |  |  | 0.39335 | 0.39335 | 0.12 | 0.13755 |  |  | 0.5309 | 0.13755 | 0.5309 | 0.13755 | -0.01755 | 0.01755 | 3.419%
| АИИС КУЭ | [15 empty] | 0 | 0
9.14 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 1.8257 | 1.6507 |  |  | 0.57673 | 0.57673 | 1.249 | 1.074 |  |  | 1.6507 | 1.074 | 1.651 | 1.074 | 0.17503 | -0.17503 | -9.587%
| Компьтерная техника: | [15 empty] | 0 | 0
9.15 | Струйный плоттер |  | 0.095 | 0.096 | [5 empty] | 0.096 | 0.095 |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | -0.001 | 0.096
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
9.16 | Строительство ТП-148 по пер.Кирпичному в г.Мариинске (Р.Люксембург) |  | 0.2476 | 0.24879 | 0.0006 | 0.0006 | 0.247 | 0.24819 |  |  |  |  | 0.24879 | 0 | 0.248 | 0 | -0.001192 | 0.001192 | 0.4814%
9.17 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-12 (Ф-10-9-2Л) до ТП-148 |  | 0.18441 | 0.18441 |  |  | 0.18441 | 0.18441 |  |  |  |  | 0.18441 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.18 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-148 |  | 0.1942 | 0.19423 |  |  | 0.1942 | 0.19423 |  |  |  |  | 0.19423 | 0 | 0.194 | 0 | -3.3e-05 | 3.3e-05 | 0.01699%
9.19 | ТП-149 по ул.А.Матросова в г.Мариинске (пер.Линейный) |  | 0.22932 | 0.22932 |  |  | 0.22932 | 0.22932 |  |  |  |  | 0.22932 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.20 | ЛЭП-10 кВ от Ф-10-9 (Ф-10-12-2Л) до ТП-149 |  | 0.0682 | 0.0682 | 0.0422 | 0.0422 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.0682 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0%
9.21 | Линия электропередач 0,4 кВ от ТП-149 |  | 0.14664 | 0.14664 | 0.0012 | 0.0012 | 0.14544 | 0.14544 |  |  |  |  | 0.14664 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0%
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  | 23.8364 | 23.6961 | 2.1649 | 4.0549 | 11.8475 | 9.9659 | 9.28 | 9.6754 | 0.544 | 0 | 23.6961 | 9.6754 |  |  | 0.14031 | 0.40369 | 1.733%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
10.1 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  | 2.0449 | 2.0449 | 2.0449 | 2.0449 | [6 empty] | 2.0449 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.2 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход |  | 3.043 | 3.043 |  |  | 3.043 | 3.043 |  |  |  |  | 3.043 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.3 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  | 4.7253 | 4.7253 |  |  | 4.7253 | 4.7253 |  |  |  |  | 4.7253 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.4 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.432 | 0.432 |  |  | 0.432 | 0.432 |  |  |  |  | 0.432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.5 | Погрузчик-экскаватор XCMG WZ 30-25 |  | 1.89 | 1.89 |  | 1.89 | 1.89 | [5 empty] | 1.89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| РП | [15 empty] | 0 | 0
10.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-1 замена ячеек |  | 6.5 | 7.1033 |  |  |  |  | 6.5 | 7.1033 |  |  | 7.1033 | 7.1033 |  |  | -0.60334 | 0.60334 | 9.282%
| ТП | [15 empty] | 0 | 0
10.7 | Реконструкция ТП 26 замена трансформатора 100 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.079605 | 0.079655 |  |  | 0.079605 | 0.079655 |  |  |  |  | 0.079655 | 0 |  |  | -4.9086e-05 | 4.9086e-05 | 0.06166%
10.8 | Реконструкция ТП 36 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.1505 | 0.1505 |  |  | 0.1505 | 0.1505 |  |  |  |  | 0.1505 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.9 | Реконструкция ТП 13 замена трансформатора 160 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.1168 | 0.1168 |  |  | 0.1168 | 0.1168 |  |  |  |  | 0.1168 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.10 | Реконструкция ТП 109 замена трансформатора 250 кВА для перевода сетей с 0,23 кВ на 0,4 кВ |  | 0.15053 | 0.14167 |  |  |  |  | 0.15053 | 0.14167 |  |  | 0.14167 | 0.14167 |  |  | 0.0088525 | -0.0088525 | -5.881%
| Приборы: | [15 empty] | 0 | 0
10.11 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 |  |  | 0.237 | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.12 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" Видеонаблюдение |  | 0.243 | 0.23086 |  |  |  |  | 0.243 | 0.23086 |  |  | 0.23086 | 0.23086 |  |  | 0.01214 | -0.01214 | -4.996%
| АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.13 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 2.6583 | 2.31 |  |  | 0.74531 | 0.74531 | 1.813 | 1.5647 | 0.1 |  | 2.31 | 1.5647 |  |  | 0.34829 | -0.24829 | -9.705%
| Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.14 | ВЛ-6кВ 6-15-А от опоры №49 до ТП-7 |  | 0.49219 | 0.41047 | 0.022027 | 0.022027 | 0.22017 | 0.22017 | 0.25 | 0.16828 |  |  | 0.41047 | 0.16828 |  |  | 0.081725 | -0.081725 | -16.6%
10.15 | ВЛ-6кВ 6-11-Ф от опоры №3 до опоры №79 |  | 0.80794 | 0.51766 | 0.097937 | 0.097937 |  |  | 0.3 | 0.41972 | 0.41 |  | 0.51766 | 0.41972 |  |  | 0.29028 | 0.11972 | 30.08%
10.16 | ЛЭП 6кВ 6-1-Н к ТП-176 |  | 0.24182 | 0.24158 |  |  | 0.20782 | 0.20782 |  | 0.033755 | 0.034 |  | 0.24158 | 0.033755 |  |  | 0.000245 | 0.033755 | 16.24%
10.17 | ЛЭП 6кВ 6-6-С до ТП-11 |  | 0.01 | 0.008588 |  |  |  | 0.00831 | 0.01 | 0.000278 |  |  | 0.008588 | 0.000278 |  |  | 0.001412 | -0.001412 | -14.12%
10.18 | Центральный распределительный пункт-2А (ЦРП-2А) в г.Осинники |  | 0.0135 | 0.012743 |  |  |  |  | 0.0135 | 0.012743 |  |  | 0.012743 | 0.012743 |  |  | 0.000757 | -0.000757 | -5.607%
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  | 16.0512 | 15.703 | 2.0732 | 2.0732 | 13.159 | 13.3957 | 0.819 | 0.23412 | 0 | 0 | 15.703 | 0.23412 |  |  | 0.34817 | -0.34817 | -2.169%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.1 | Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров |  | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | [6 empty] | 2.026 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11.2 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  | 4.725 | 4.725 |  |  | 4.725 | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11.3 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.451 | 0.451 |  |  | 0.451 | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| РП | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.4 | Реконструкция оборудования РП-5 замена ячеек |  | 7.957 | 7.9521 |  |  | 7.921 | 7.9207 | 0.036 | 0.03139 |  |  | 7.9521 | 0.03139 |  |  | 0.00491 | -0.00491 | -0.06171%
| Приборы | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.5 | КИП-2Т |  | 0.068 | 0.0685 |  |  |  |  | 0.068 | 0.0685 |  |  | 0.0685 | 0.0685 |  |  | -0.0005 | 0.0005 | 0.7353%
11.6 | Генератор частоты ГТЧ-1 |  | 0.079 | 0.079 |  |  |  |  | 0.079 | 0.079 |  |  | 0.079 | 0.079 |  |  | 0 | 0 | 0%
11.7 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 |  |  |  | 0.237 | 0.237 |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.8 | филиал "Энергосеть г. Полысаево" |  | 0.388 | 0 |  |  |  |  | 0.388 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.388 | -0.388 | -100%
| АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.9 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 0.12017 | 0.16441 | 0.047174 | 0.047174 | 0.062 | 0.062 | 0.011 | 0.055235 |  |  | 0.16441 | 0.055235 |  |  | -0.044235 | 0.044235 | 36.81%
12. | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска" |  | 62.8946 | 51.2146 | 6.292 | 6.2926 | 21.8963 | 21.8964 | 25.1956 | 23.0256 | 9.5108 | 0 | 51.2146 | 23.0256 |  |  | 11.68 | -2.1693 | -4.064%
| Реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
12.1 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-254 |  | 1.0151 | 1.0151 | 0.89891 | 0.89891 | 0.11619 | 0.11619 | 0 |  |  |  | 1.0151 | 0 |  |  | 0 | -8.3267e-17 | 0%
12.2 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-336 |  | 0.47213 | 0.47222 |  |  | 0.3949 | 0.395 | 0.077224 | 0.077224 |  |  | 0.47222 | 0.077224 |  |  | -9.8766e-05 | 9.8766e-05 | 0.02092%
12.3 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-337 |  | 3.1281 | 1.7281 | 1.6045 | 1.6046 | 0.091093 | 0.091093 | 1.3325 | 0.0325 | 0.1 |  | 1.7281 | 0.0325 |  |  | 1.3999 | -1.2999 | -42.93%
12.4 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 |  | 0.59361 | 0.78271 |  |  | 0.50556 | 0.5056 | 0.088052 | 0.27711 |  |  | 0.78271 | 0.27711 |  |  | -0.1891 | 0.1891 | 31.86%
12.5 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-662 |  | 0.95556 | 0.43962 |  |  | 0 | 0 | 0.95556 | 0.43962 |  |  | 0.43962 | 0.43962 |  |  | 0.51593 | -0.51593 | -53.99%
12.6 | Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-939 |  | 0.40019 | 0.29925 |  |  | 0 | 0 | 0.40019 | 0.29925 |  |  | 0.29925 | 0.29925 |  |  | 0.10094 | -0.10094 | -25.22%
12.7 | ТП-744 квартал 10 |  | 0.126 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.126 |  | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 0
12.8 | воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-849 |  | 1.1693 | 0.88801 | 0.0012725 | 0.0012725 | 0 | 0 | 1.068 | 0.88674 | 0.1 |  | 0.88801 | 0.88674 |  |  | 0.28129 | -0.18129 | -16.95%
12.9 | воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" |  | 1.6248 | 1.6248 | 1.5746 | 1.5746 | 0.05018 | 0.05018 | 0 |  |  |  | 1.6248 | 0 |  |  | 0 | -6.9389e-17 | 0%
12.10 | воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" |  | 0.04568 | 0.04568 | 0.04568 | 0.04568 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04568 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.11 | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-899 "д/сад ш.Дзержинского" |  | 0.14531 | 0.14531 | 0.14531 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14531 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.12 | Проектирование будущих периодов | [15 empty] | 0 | 0
12.13 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" |  | 0.037361 | 0.002361 | 0.002361 | 0.002361 | 0 | 0 |  |  | 0.035 |  | 0.002361 | 0 |  |  | 0.035 | 0 | 0%
12.14 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 |  | 0.046089 | 0.002361 | 0.002361 | 0.002361 |  |  |  |  | 0.043728 |  | 0.002361 | 0 |  |  | 0.043728 | 0 | 0%
12.15 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-767 |  | 0.002361 | 0.002361 | 0.002361 | 0.002361 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.002361 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.16 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | [6 empty] | 0.411 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.17 | УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) |  | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | [6 empty] | 0.437 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Погрузчик-экскаватор |  | 4 | [7 empty] | 4
| Реконструкция оборудования РП | [15 empty] | 0 | 0
12.18 | Реконструкция оборудования РП-7 "пос. Аэродромный замена ячеек |  | 7.8354 | 7.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 7.3446 | 2.0484 |  | 7.3446 | 7.3446 |  |  | 0.49076 | 1.5576 | 26.92%
12.19 | Реконструкция оборудования РП-6 замена ячеек |  | 7.0364 | 7.3445 | 0.36278 | 0.36278 | 6.9132 | 6.9132 | -0.388 | 0.068564 | 0.1484 |  | 7.3445 | 0.068564 |  |  | -0.30816 | 0.45656 | 6.628%
12.20 | Реконструкция оборудования РП-3 замена ячеек |  | 7.8276 | 7.2912 | 0 | 0 | 7.2912 | 7.2912 | 0.388 |  | 0.1484 |  | 7.2912 | 0 |  |  | 0.5364 | -0.388 | -5.053%
12.21 | Реконструкция оборудования РП-12 замена ячеек |  | 8.4027 | 7.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2543 | 7.8652 | 0.1484 |  | 7.8652 | 7.8652 |  |  | 0.5375 | -0.3891 | -4.714%
| Реконструкция оборудования ТП | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.22 | Реконструкция оборудования ТП (1 шт № не определен) замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13751 | 0.13357 |  |  | 0.13251 | 0.13251 | 0.005 | 0.001057 |  |  | 0.13357 | 0.001057 |  |  | 0.003943 | -0.003943 | -2.867%
12.23 | Реконструкция оборудования ТП ( 4 шт № не определен) замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.37548 | 0.37548 |  |  | 0.17653 | 0.17653 | 0.19895 | 0.19895 |  |  | 0.37548 | 0.19895 |  |  | 5.876e-07 | -5.876e-07 | -0.0001565%
12.24 | Реконструкция оборудования ТП (2 шт № не определен) замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.27058 | 0.27056 |  |  | 0.26556 | 0.26556 | 0.0050208 | 0.005 |  |  | 0.27056 | 0.005 |  |  | 2.0817e-05 | -2.0817e-05 | -0.007694%
12.25 | Реконструкция оборудования ТП 241 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.27139 | 0.27139 |  |  | 0.27139 | 0.27139 | 0 |  |  |  | 0.27139 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.26 | Реконструкция оборудования ТП 257 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.48122 | 0.48122 |  |  | 0.48122 | 0.48122 | 0 |  |  |  | 0.48122 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.27 | Реконструкция оборудования ТП 347 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.42594 | 0.42594 |  |  | 0.42594 | 0.42594 | 0 |  |  |  | 0.42594 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.28 | Реконструкция оборудования ТП 525 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.2817 | 0.28563 |  |  | 0.2867 | 0.28668 | -0.005 | -0.001057 |  |  | 0.28563 | -0.001057 |  |  | -0.0039273 | 0.0039273 | 1.394%
12.29 | Реконструкция оборудования ТП 541 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.39892 | 0.39892 |  |  | 0.39892 | 0.39892 | 0 |  |  |  | 0.39892 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.30 | Реконструкция оборудования ТП 562 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.38776 | 0.38776 |  |  | 0.38274 | 0.38274 | 0.0050208 | 0.00502 |  |  | 0.38776 | 0.00502 |  |  | 8.174e-07 | -8.174e-07 | -0.0002108%
12.31 | Реконструкция оборудования ТП 717 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.3828 | 0.3828 |  |  | 0.3828 | 0.3828 | 0 |  |  |  | 0.3828 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.32 | Реконструкция оборудования ТП 743 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.27924 | 0.27924 |  |  | 0.27924 | 0.27924 | 0 |  |  |  | 0.27924 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.33 | Реконструкция оборудования ТП 744 замена трансформаторов 2х630 кВА на новые |  | 0.58162 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58162 |  | 0 | 0 |  |  | 0.58162 | 0
| Приборы: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.34 | Устройство проверки автоматов "Сатурн-М3" |  | 0.13423 | 0.13423 |  |  | 0.13423 | 0.13423 |  |  |  |  | 0.13423 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение: | [15 empty] | 0 | 0
12.36 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  | 0.1365 | 0.094852 |  |  |  |  | 0.1365 | 0.094852 |  |  | 0.094852 | 0.094852 |  |  | 0.041648 | -0.041648 | -30.51%
12.37 | Спутниковая антенна |  | 0.1389 | 0.1389 |  |  | 0.1389 | 0.1389 |  |  |  |  | 0.1389 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.38 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 9.365 | 7.0476 |  |  | 2.2079 | 2.2079 | 5.3614 | 4.8397 | 1.7956 |  | 7.0476 | 4.8397 |  |  | 2.3174 | -0.52175 | -6.893%
| Трансформаторный цех | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.39 | Трансформаторный цех |  | 0.98151 | 0.015681 | 0.13691 | 0.13691 |  |  | 0.74509 | -0.12123 | 0.09951 |  | 0.015681 | -0.12123 |  |  | 0.96583 | -0.86632 | -98.22%
| Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.40 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-494 "ул.Центральная" |  | 0.26875 | 0.0392 | 0.014491 | 0.014491 | 0.024709 | 0.024709 | 0.093871 |  | 0.13568 |  | 0.0392 | 0 |  |  | 0.22955 | -0.093871 | -70.54%
12.41 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-495 "пер.Садовый" |  | 0.29908 | 0.1581 | 0.014491 | 0.014491 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14098 |  |  |  | 0.1581 | 0 |  |  | 0.14098 | -0.14098 | -47.14%
12.42 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-301 "ул.Егорова" |  | 0.31907 | 0.31993 | 0.002361 | 0.002361 | 0 | 0 | 0.31671 | 0.31757 |  |  | 0.31993 | 0.31757 |  |  | -0.00086208 | 0.00086208 | 0.2702%
12.43 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-18-Б с п/ст "Зенковская" до ТП-301 |  | 0.11578 | 0.14348 | 0.002361 | 0.002361 | 0 | 0 | 0.11341 | 0.14112 |  |  | 0.14348 | 0.14112 |  |  | -0.027706 | 0.027706 | 23.93%
12.44 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-673 6/0,4кВ "ул.Гранитная" |  | 0.25273 | 0.28351 | 0.050243 | 0.050741 | 0.20249 | 0.20249 | 0 | 0.030281 |  |  | 0.28351 | 0.030281 |  |  | -0.030779 | 0.030779 | 12.18%
12.45 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-50-С с п/ст "Красногорская" до ТП-673 |  | 0.2285 | 0.25499 | 0.2285 | 0.22853 |  |  | 0 | 0.026459 |  |  | 0.25499 | 0.026459 |  |  | -0.026486 | 0.026486 | 11.59%
| Реконструкция по технологическому присоединению | [15 empty] | 0 | 0
12.46 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-24-Т (дог. № 613/11 от 16.06.2011) |  | 0.196 | 0.16888 | 0.09568 | 0.09568 |  |  | 0.10032 | 0.0732 |  |  | 0.16888 | 0.0732 |  |  | 0.027122 | -0.027122 | -13.84%
12.47 | Установка доп.оборудования столовая ул.Горбунова,5 (дог. № 958/11 от 27.09.2011) |  | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 |  |  | 0 |  |  |  | 0.25882 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.48 | Д408/11 Р121 Установка дополнительного оборудования в ТП-318 |  | 0.13137 | 0.23976 |  |  | 0.16066 | 0.16066 | -0.029292 | 0.0791 |  |  | 0.23976 | 0.0791 |  |  | -0.10839 | 0.10839 | 82.51%
12.49 | ПРК Д 305/11 13.04.11 Р 147/11 Установка дополнительного оборудования в ТП № 705 |  | 0.037875 | 0.037875 |  |  | 0.037875 | 0.037875 | 0 |  |  |  | 0.037875 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.50 | Д13-135/12 28.06.12 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-456 |  | 0.044655 | 0.044654 |  |  |  |  | 0.044655 | 0.044654 |  |  | 0.044654 | 0.044654 |  |  | 7.28e-07 | -7.28e-07 | -0.00163%
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" |  | 11.039 | 9.9566 | 0.69536 | 0.69536 | 6.0821 | 6.0821 | 3.2639 | 3.1792 | 0.9976 | 0 | 9.9566 | 3.1792 |  |  | 1.0824 | -0.084749 | -0.844%
| Техническое перевооружение и реконструкция: | [15 empty] | 0 | 0
| ТП | [15 empty] | 0 | 0
13.1 | Реконструкция оборудования ТП-189 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.080564 | 0.080564 | 0.080564 | 0.080564 | [6 empty] | 0.080564 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.2 | Реконструкция оборудования ТП-27 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.084992 | 0.084992 | 0.084992 | 0.084992 | [6 empty] | 0.084992 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.3 | Реконструкция оборудования ТП-78 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13408 | 0.13408 | 0.13408 | 0.13408 | [6 empty] | 0.13408 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.4 | Реконструкция оборудования ТП-136 замена трансформатора 100 кВА на новый |  | 0.080604 | 0.080604 | 0.080604 | 0.080604 | [6 empty] | 0.080604 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.5 | Реконструкция оборудования ТП-10 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13653 | 0.13653 |  |  | 0.13653 | 0.13653 |  |  |  |  | 0.13653 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.6 | Реконструкция оборудования ТП-13 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | [6 empty] | 0.13399 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Приборы | [15 empty] | 0 | 0
13.7 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.18113 | 0.18113 | 0.18113 | 0.18113 | [6 empty] | 0.18113 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение | [15 empty] | 0 | 0
13.8 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть п.г.т. Промышленная" |  | 0.25622 | 0 | [6 empty] | 0.25622 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25622 | 0
| АИИСКУЭ | [15 empty] | 0 | 0
13.9 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 1.2347 | 1.0782 |  |  | 0.53372 | 0.53372 | 0.35 | 0.54451 | 0.351 |  | 1.0782 | 0.54451 |  |  | 0.15649 | 0.19451 | 22.01%
| Автотехника: | [15 empty] | 0 | 0
13.10 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  | 4.725 | 4.725 |  |  | 4.725 | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13.11 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр.отсеком) |  | 0.447 | 0 |  |  |  |  | 0.447 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.447 | -0.447 | -100%
13.12 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.43175 | 0.432 |  |  |  |  | 0.43175 | 0.432 |  |  | 0.432 | 0.432 |  |  | -0.00025 | 0.00025 | 0.0579%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
13.13 | МТП 1х100 кВА по ул. Осенняя, пгт. Промышленная |  | 0.216 | 0.19868 |  |  | 0.199 | 0.19868 |  |  | 0.017 |  | 0.19868 | 0 |  |  | 0.017319 | -0.000319 | -0.1603%
13.14 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-5К до МТП (1х100 кВА) по ул. Осенняя, пгт. Промышленная |  | 0.137 | 0.11274 |  |  | 0.101 | 0.101 |  | 0.011736 | 0.036 |  | 0.11274 | 0.011736 |  |  | 0.024264 | 0.011736 | 11.62%
| Проектирование будущих периодов: | [15 empty] | 0 | 0
13.15 | МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  | 0.093888 | 0 | [6 empty] | 0.093888 |  | 0 | 0 |  |  | 0.093888 | 0
13.16 | ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  | 0.093888 | 0 | [6 empty] | 0.093888 |  | 0 | 0 |  |  | 0.093888 | 0
| Хозяйственные объекты: | [15 empty] | 0 | 0
13.17 | Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) |  | 1.2 | 1.4135 |  |  | 0.066 | 0.066 | 1.134 | 1.3475 |  |  | 1.4135 | 1.3475 |  |  | -0.21354 | 0.21354 | 17.79%
13.18 | Ограждение производственной базы филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" ул. Линейная, 2 (профлист, высота 2,5м, длина 360м) |  | 0.696 | 0.5796 |  |  | 0.25485 | 0.25513 | 0.44115 | 0.32448 |  |  | 0.5796 | 0.32448 |  |  | 0.1164 | -0.1164 | -16.72%
13.19 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) |  | 0.6756 | 0.58493 |  |  | 0.066 | 0.066 | 0.46 | 0.51893 | 0.1496 |  | 0.58493 | 0.51893 |  |  | 0.090674 | 0.058929 | 11.2%
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  | 9.7258 | 9.4325 | 2.6547 | 2.6547 | 5.8679 | 5.8679 | 0.89856 | 0.90999 | 0.3047 | 0 | 9.4325 | 0.90999 |  |  | 0.29327 | 0.011433 | 0.1214%
| Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
14.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-707 опора №102 |  | 0.7113 | 0.64253 |  |  | 0.6941 | 0.6941 | 0.0172 | -0.051567 |  |  | 0.64253 | -0.051567 |  |  | 0.068767 | -0.068767 | -9.668%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
14.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная защищенная линия электропередач 6 кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-22 до ТП-24 |  | 0.74189 | 0.71743 |  |  | 0.53478 | 0.53478 | 0.14541 | 0.18265 | 0.061701 |  | 0.71743 | 0.18265 |  |  | 0.024462 | 0.037239 | 5.475%
14.3 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от РП центральной котельной до ТП-46 в г.Тайга |  | 0.475 | 0.29569 |  |  |  |  | 0.38 | 0.29569 | 0.095 |  | 0.29569 | 0.29569 |  |  | 0.17931 | -0.084308 | -22.19%
14.4 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия 6кВ (КЛ-6кВ) от Ф-604 ПС 35/6кВ "ЦПП" до ТП-114 в п.Таежный, г.Тайга" |  | 0.49849 | 0.48419 |  |  | 0.465 | 0.465 | 0.033488 | 0.019188 |  |  | 0.48419 | 0.019188 |  |  | 0.0143 | -0.0143 | -2.869%
| АИИСКУЭ | [15 empty] | 0 | 0
14.5 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 1.3435 | 1.1951 |  |  | 0.873 | 0.873 | 0.32246 | 0.32213 | 0.148 |  | 1.1951 | 0.32213 |  |  | 0.14833 | -0.000331 | -0.02769%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
14.6 | Трассокабелеискатель "Успех АГ-308.60" |  | 0.076 | 0.076 |  |  | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 0.076 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14.7 | Энерготестер ПКЭ-06 с клещами токоизмерительными гибкими, Iном=300/3000А |  |  | 0.1419 | [5 empty] | 0.1419 | [6 empty] | -0.1419 | 0.1419
| Прибор "Энергомонитор 3.3" | [15 empty] | 0 | 0
14.8 | Анализатор ПКЭ и эталонный счетчик"Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 |  |  | 0.237 | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14.9 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  | 2.988 | 2.988 |  |  | 2.988 | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14.10 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) |  | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | [6 empty] | 2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Хозяйственные объекты | [15 empty] | 0 | 0
14.11 | Оборудование для складирования и хранения |  | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | [6 empty] | 0.0972 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14.12 | Видеонаблюдение |  | 0.28746 | 0.28746 | 0.28746 | 0.28746 | [6 empty] | 0.28746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" |  | 139.9066 | 81.2751 | 18.8788 | 18.9236 | 26.4609 | 26.4164 | 29.8007 | 35.9352 | 64.7662 | 0 | 81.2751 | 35.9352 |  |  | 58.6315 | 6.1348 | 8.164%
| Реконструкция | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.1 | КМТП-411 ул. Дзержинского пгт. Мундыбаш |  | 0.23685 | 0.20306 |  |  | 0.196 | 0.196 | 0.008153 | 0.0070601 | 0.0327 |  | 0.20306 | 0.0070601 |  |  | 0.033793 | -0.0010929 | -0.5353%
15.2 | КТПМ "Нижний склад"" п. Калары |  | 0.23734 | 0.2264 |  |  | 0.20347 | 0.20347 | 0.00117 | 0.02293 | 0.0327 |  | 0.2264 | 0.02293 |  |  | 0.01094 | 0.02176 | 10.63%
15.3 | МТП -316 Темиртау |  | 0.28226 | 0.2484 |  |  | 0.185 | 0.185 | 0.064562 | 0.063401 | 0.0327 |  | 0.2484 | 0.063401 |  |  | 0.033861 | -0.0011606 | -0.4651%
15.4 | ЛЭП-0,4 кВ п. Сокол |  | 0.85613 | 0.77154 |  |  | 0.75806 | 0.75806 | 0.0011702 | 0.013482 | 0.0969 |  | 0.77154 | 0.013482 |  |  | 0.084588 | 0.012312 | 1.622%
15.5 | Проектирование и реконструкция участка двухцпной магистральной ВЛ-6 кВ фид.-ров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". |  | 0.43644 | 0.44408 | 0.43644 | 0.43644 |  |  |  | 0.0076409 |  |  | 0.44408 | 0.0076409 |  |  | -0.0076409 | 0.0076409 | 1.751%
15.6 | Установка доп.оборудования в ТП № 125Н по ул.Гагарина,п.Шерегеш |  | 0.026352 | 0.026352 | 0.026352 | 0.026352 |  |  |  | 0 |  |  | 0.026352 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.7 | Реконструкция ПС "Спасская" |  | 1.367 | 0.54127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54127 | 1.367 |  | 0.54127 | 0.54127 |  |  | 0.82573 | 0.54127
| Проектирование будущих периодов | [15 empty] | 0 | 0
15.7 | Проектирование строительства п\ст "Спасск 2" 35/6 кВ |  | 1.2613 | 0 | [6 empty] | 1.2613 |  | 0 | 0 |  |  | 1.2613 | 0
15.8 | Проектирование ЛЭП-6кВ ф№6-11-"РТС" от МТП-92 "Логовая" до МТП-5 "Тургенева" г.Таштагол протяженностью 1,8км |  | 0.56 | 0 | [6 empty] | 0.56 |  | 0 | 0 |  |  | 0.56 | 0
15.9 | Проектирование ЦРП-5 "Центральный" мкр "Усть-Шалым" г.Таштагол |  | 0.4 | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | 0.4 |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | 0.3935 | 0.0065
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
15.10 | Автовышка высота подъема 22 м. на базе а/м ЗИЛ |  | 3.7052 | 3.7052 | 3.7052 | 3.7052 | [6 empty] | 3.7052 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.11 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | [6 empty] | 0.411 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.13 | Контейнер железнодорожный 40-фут |  | 0.07592 | 0.07592 | 0.07592 | 0.07592 | [6 empty] | 0.07592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Шерегеш | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.14 | Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. |  | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | [6 empty] | 1.915 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.15 | Электротехническая лаборатория |  | 4.8351 | 4.8171 |  |  |  |  | 4.8351 | 4.8171 |  |  | 4.8171 | 4.8171 |  |  | 0.018033 | -0.018033 | -0.373%
15.15 | Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) |  | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | [6 empty] | 3.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.16 | КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) |  | 4.03 | 4.0301 |  |  | 4.03 | 4.0301 |  |  |  |  | 4.0301 | 0 |  |  | -0.0001 | 0.0001 | 0.002481%
| РП | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.17 | Реконструкция оборудования ЦРП-1. Усть-Шалым с ТП-31 замена ячеек 19 шт. (6кВ), панели ЩО-70 8шт. |  | 7.2482 | 7.5269 |  |  |  |  | 7.2482 | 7.5269 |  |  | 7.5269 | 7.5269 |  |  | -0.27872 | 0.27872 | 3.845%
| Шерегеш | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Кедровая п г.т. Шерегеш |  | 42.1142 | 4.0394 | 0.033268 | 0.033268 | 0.016107 | 0.016107 | 1.6626 | 3.99 | 40.4022 |  | 4.0394 | 3.99 |  |  | 38.0749 | 2.3274 | 135.9%
15.19 | ТП-140 Шерегеш. г. Зеленая |  | 2.3656 | 3.0359 | 0.008004 | 0.008004 | 0.024931 | 0.024931 | 2.3327 | 3.003 |  |  | 3.0359 | 3.003 |  |  | -0.67028 | 0.67028 | 28.33%
15.20 | ЦРТП Восточная Шерегеш. г. Зеленая |  | 11.4085 | 11.5881 | 0.0065 | 0.0065 | 11.251 | 11.251 | 0.151 | 0.33064 |  |  | 11.5881 | 0.33064 |  |  | -0.17964 | 0.17964 | 1.575%
15.21 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. г. Зеленая |  | 11.4058 | 0.93791 | 0.0065 | 0.0065 | 0.099338 | 0.099338 | 1.5 | 0.83207 | 9.8 |  | 0.93791 | 0.83207 |  |  | 10.4679 | -0.66793 | -41.59%
| Реконструкция ТП | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.22 | Реконструкция оборудования ТП-49 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 400 кВА |  | 0.1902 | 0.1902 |  |  | 0.1902 | 0.1902 |  |  |  |  | 0.1902 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.23 | Реконструкция оборудования МТП-502 п Спасск: замена трасформатора 100 кВА на новый |  | 0.082812 | 0.082812 | 0.082812 | 0.082812 | [6 empty] | 0.082812 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.24 | Реконструкция оборудования ТП-46 г. Таштагол: установка резервного трасформатора 630 кВА |  | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | [6 empty] | 0.282 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.25 | Реконструкция оборудования ТП-132 пгт Шерегеш: установка резервного трасформатора 400 кВА |  | 0.18899 | 0.18899 |  |  | 0.18899 | 0.18899 |  |  |  |  | 0.18899 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.26 | Реконструкция ТП-81 "Сокол", МТП-100 6/0,4 кв |  | 0.165 | 0.077664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.077664 |  |  | 0.077664 | 0.077664 |  |  | 0.087336 | -0.087336 | -52.93%
| Приборы: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.26 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.209 | 0.2095 |  |  | 0.209 | 0.2095 |  |  |  |  | 0.2095 | 0 |  |  | -0.0005 | 0.0005 | 0.2392%
15.27 | Устройство прогрузки автоматических выключателей УПА-3 |  | 0.079 | 0 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.079 | -0.079 | -100%
15.28 | Тепловизор |  | 0.179 | 0.1791 |  |  |  |  | 0.179 | 0.1791 |  |  | 0.1791 | 0.1791 |  |  | -0.0001 | 0.0001 | 0.05587%
| Пожарно-охранная сигнализация: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.29 | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" (базы КАЗ, Мундыбаш, Шерегеш и цех по ремонту трансформаторов) |  | 0.29838 | 0.11379 |  |  | 0.11379 | 0.11379 |  |  | 0.18459 |  | 0.11379 | 0 |  |  | 0.18459 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.30 | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 0.50899 | 0.25563 |  |  | 0.23949 | 0.23949 |  | 0.016137 | 0.26949 |  | 0.25563 | 0.016137 |  |  | 0.25336 | 0.016137 | 6.738%
| АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.31 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 10.2072 | 6.5498 | 0.094532 | 0.094532 | 2.5627 | 2.5627 | 4.8 | 3.8926 | 2.75 |  | 6.5498 | 3.8926 |  |  | 3.6574 | -0.90744 | -12.17%
| Реконструкция по техприсоединению | [15 empty] | 0 | 0
| Установка дополнительного оборудования (ТМ-630кВА) в ТП №417(27) |  |  | 0.24681 | [5 empty] | 0.24681 | [6 empty] | -0.24681 | 0.24681
| Установка дополнительного оборудования (ТМ-630кВА) в ТП №418(28) |  |  | 0.26002 | [5 empty] | 0.26002 | [6 empty] | -0.26002 | 0.26002
| Новое строительство | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.32 | Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). |  | 0.8065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.0065 | 0 |  |  | 0.8 | -0.8 | -99.19%
15.33 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" |  | 2.1834 | 2.1522 |  |  | 1.5627 | 1.5627 | 0.62072 | 0.58948 |  |  | 2.1522 | 0.58948 |  |  | 0.031242 | -0.031242 | -1.431%
15.34 | КТП-84 «Администрация» п. Калары |  | 0.053235 | 0.053235 | 0.035735 | 0.035735 | 0.0175 | 0.0175 |  |  |  |  | 0.053235 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.35 | КТП-85 «Комарова» п. Базанча |  | 0.054177 | 0.054177 | 0.036618 | 0.036618 | 0.017558 | 0.017558 |  |  |  |  | 0.054177 | 0 |  |  | 0 | -3.4694e-18 | 0%
15.36 | КТП-86 «Березовая» п. Базанча |  | 0.053235 | 0.053235 | 0.035677 | 0.035677 | 0.017558 | 0.017558 |  |  |  |  | 0.053235 | 0 |  |  | 0 | 3.4694e-18 | 0%
15.37 | КТП-208- замена на КТПН-100/6 |  | 0.044 | 0.024 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.02 |  | 0.024 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | 0%
15.38 | ТП-210-замена на КТПН-160/6 |  | 0.044 | 0.024 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.02 |  | 0.024 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | 0%
15.39 | КТП-220-замена на КТПН-160/6 |  | 0.0515 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.0065 | 0 |  |  | 0.045 | -0.045 | -87.38%
15.40 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0.044 | 0.024 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.02 |  | 0.024 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | 0%
15.41 | ТП-306 п. Темиртау |  | 0.055914 | 0.035914 | 0.035914 | 0.035914 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.035914 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | 0%
15.42 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 |  | 0.036798 | 0.036798 | 0.036798 | 0.036798 | [6 empty] | 0.036798 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.43 | КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 |  | 0.036479 | 0.036479 | 0.036479 | 0.036479 | [6 empty] | 0.036479 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Хозяйственные объекты
15.48 | "Здание нежилое №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  | 9 | 9.7382 | 5.5405 | 5.5405 | 1.7585 | 1.7585 | 0.48498 | 2.4392 | 1.216 |  | 9.7382 | 2.4392 |  |  | -0.73818 | 1.9542 | 25.11%
15.49 | "Здание нежилое №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района Шоссейная,2 |  | 1.6 | 0.37237 |  |  |  |  | 0.8 | 0.37237 | 0.8 |  | 0.37237 | 0.37237 |  |  | 1.2276 | -0.42763 | -53.45%
15.50 | Холодный склад с кран-балкой г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 |  | 4.36 | 4.6222 |  |  | 0.14541 | 0.14541 | 2 | 4.4768 | 2.2146 |  | 4.6222 | 4.4768 |  |  | -0.26222 | 2.4768 | 115.4%
| Шерегеш | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.51 | АБК |  | 5.189 | 2.1144 | 0.276 | 0.276 |  |  | 2 | 1.8384 | 2.913 |  | 2.1144 | 1.8384 |  |  | 3.0746 | -0.16162 | -7.101%
15.52 | Модульный гараж (18х12м) |  | 4.8505 | 4.8586 | 1.949 | 1.9938 | 2.6212 | 2.5761 | 0.022296 | 0.28871 | 0.258 |  | 4.8586 | 0.28871 |  |  | -0.0081117 | 0.26611 | 5.794%
| Компьтерная техника: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.53 | Плоттер |  | 0.095 | 0.096 | [5 empty] | 0.096 | 0.095 |  | 0.096 | 0.096 |  |  | -0.001 | 0.096
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" |  | 6.8197 | 6.8526 | 0.6549 | 0.6549 | 5.4662 | 5.4662 | 0.69861 | 0.73151 | 0 | 0 | 6.8526 | 0.73151 |  |  | -0.032903 | 0.032903 | 0.4825%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
16.1 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16.2 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором |  | 4.725 | 4.725 |  |  | 4.725 | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Приборы: | [15 empty] | 0 | 0
16.3 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) |  | 0.052499 | 0.052499 | 0.052499 | 0.052499 | [6 empty] | 0.052499 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Реконструкция ТП | [15 empty] | 0 | 0
16.4 | Реконструкция оборудования ТП К-4 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.13656 | 0.13656 | 0.13656 | 0.13656 | [6 empty] | 0.13656 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16.5 | Реконструкция оборудования ТП К-31 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.12967 | 0.12967 |  |  | 0.12967 | 0.12967 |  |  |  |  | 0.12967 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16.6 | Реконструкция оборудования ТП К-51 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.13571 | 0.13571 |  |  | 0.13571 | 0.13571 |  |  |  |  | 0.13571 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16.7 | Реконструкция оборудования ТП К-78 замена трансформаторов 160 кВА на новый |  | 0.10181 | 0.102 |  |  |  |  | 0.10181 | 0.102 |  |  | 0.102 | 0.102 |  |  | -0.000193 | 0.000193 | 0.1896%
16.8 | Реконструкция оборудования ТП К-30 замена трансформаторов 160 кВА на новый |  | 0.102 | 0.101 |  |  |  |  | 0.102 | 0.101 |  |  | 0.101 | 0.101 |  |  | 0.001 | -0.001 | -0.9804%
16.9 | Реконструкция оборудования ТП 2 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.136 | 0.135 |  |  |  |  | 0.136 | 0.135 |  |  | 0.135 | 0.135 |  |  | 0.001 | -0.001 | -0.7353%
16.10 | Реконструкция оборудования ТП 3 замена трансформаторов 250 кВА на новый |  | 0.136 | 0.135 |  |  |  |  | 0.136 | 0.135 |  |  | 0.135 | 0.135 |  |  | 0.001 | -0.001 | -0.7353%
16.11 | ТИС Д 539/11 18.05.2011 Р 128/11 Реконструкция №К-81 (ТП-К-81, 1x630 кВА) по ул. Трухницкого, п.г.т. Тисуль» до двухтрансформаторной КТПН |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Д 1212/11 от 14.02.11 Р 80/12 от 16.03.2012 Реконструкция ТП № К-37 с установкой тр-ра 630кВА взамен существующего 315кВА пгт Тисуль |  |  | 0.02471 | [5 empty] | 0.02471 | [6 empty] | -0.02471 | 0.02471
| Пожарно-охранная сигнализация: | [15 empty] | 0 | 0
16.12 | Филиал" Энергосеть Тисульского района" (п. Центральный, п. Берикуль) |  | 0.096808 | 0.12351 | 0.034508 | 0.034508 |  |  | 0.0623 | 0.089 |  |  | 0.12351 | 0.089 |  |  | -0.0267 | 0.0267 | 27.58%
| Видеонаблюдение: | [15 empty] | 0 | 0
16.13 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" |  | 0.62983 | 0.61413 | 0.42533 | 0.42533 | 0.044 | 0.044 | 0.1605 | 0.1448 |  |  | 0.61413 | 0.1448 |  |  | 0.0157 | -0.0157 | -2.493%
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки" |  | 20.0823 | 17.9013 | 2.172 | 2.172 | 4.898 | 4.8969 | 10.052 | 10.8324 | 2.9603 | 0 | 17.9013 | 10.8324 |  |  | 2.181 | 0.77934 | 4.552%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №99-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью160 кВА по ул. Станционная в г. Топки |  | 0.484 | 0 | [6 empty] | 0.484 |  | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 0
17.2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №77-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул.Фрунзе в г. Топки |  | 0.483 | 0 | [6 empty] | 0.483 |  | 0 | 0 |  |  | 0.483 | 0
17.3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №55-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА в районе 1-го участка в г. Топки |  | 0.373 | 0.3238 |  |  |  |  | 0.373 | 0.3238 |  |  | 0.3238 | 0.3238 |  |  | 0.049195 | -0.049195 | -13.19%
17.4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №78-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул.Новая в г. Топки |  | 0.484 | 0.43383 |  |  |  |  | 0.484 | 0.43383 |  |  | 0.43383 | 0.43383 |  |  | 0.05017 | -0.05017 | -10.37%
17.5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №70-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью160 кВА по ул. Пионерская в г. Топки |  | 0.297 | 0.21683 |  |  |  |  | 0.297 | 0.21683 |  |  | 0.21683 | 0.21683 |  |  | 0.080169 | -0.080169 | -26.99%
17.6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №85-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 160 кВА по ул. Советская в г. Топки |  | 0.334 | 0.30792 |  |  |  |  | 0.334 | 0.30792 |  |  | 0.30792 | 0.30792 |  |  | 0.026079 | -0.026079 | -7.808%
17.7 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №88-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 160 кВА по ул.Революции в г. Топки |  | 0.316 | 0.23575 |  |  | 0.236 | 0.23575 | 0.08 |  |  |  | 0.23575 | 0 |  |  | 0.080254 | -0.080254 | -25.4%
17.8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №5-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Ленина в г. Топки |  | 0.484 | 0.38149 |  |  |  |  | 0.484 | 0.38149 |  |  | 0.38149 | 0.38149 |  |  | 0.10251 | -0.10251 | -21.18%
| Реконструкция ТП | [15 empty] | 0 | 0
17.9 | Установка камеры КСО в ТП 27 |  | 0.342 | 0.34165 |  |  | 0.342 | 0.34165 |  |  |  |  | 0.34165 | 0 |  |  | 0.000349 | -0.000349 | -0.102%
17.10 | Установка камеры КСО в ТП 35 |  | 0.341 | 0.341 |  |  | 0.341 | 0.341 |  |  |  |  | 0.341 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17.11 | Реконструкция оборудования ТП-69 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.196 | 0.19571 |  |  | 0.196 | 0.19571 |  |  |  |  | 0.19571 | 0 |  |  | 0.000293 | -0.000293 | -0.1495%
17.12 | Реконструкция оборудования ТП-35 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.221 | 0.221 |  |  | 0.221 | 0.221 |  |  |  |  | 0.221 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17.13 | Реконструкция оборудования КТП-42 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.142 | 0.142 |  |  | 0.142 | 0.142 |  |  |  |  | 0.142 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17.14 | Реконструкция оборудования РП-1"Микрорайон "Красная горка замена ячеек |  | 8 | 9.1686 |  |  |  |  | 8 | 9.1686 |  |  | 9.1686 | 9.1686 |  |  | -1.1686 | 1.1686 | 14.61%
17.15 | Мнемосхема |  | 1.9933 | 0 | [6 empty] | 1.9933 |  | 0 | 0 |  |  | 1.9933 | 0
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
17.16 | АГП-17, Автоподъемник 17 метров шасси ГАЗ, двойная кабина |  | 2.988 | 2.988 |  |  | 2.988 | 2.988 |  |  |  |  | 2.988 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17.18 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.432 | 0.4318 |  |  | 0.432 | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 | 0 |  |  | 0.0002 | -0.0002 | -0.0463%
17.19 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра) |  | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | [6 empty] | 2.075 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17.20 | Генератор Endress ESE 804 SDBS-DS |  | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | [6 empty] | 0.097 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  | 24.1148 | 21.7129 | 4.8345 | 4.8345 | 9.6873 | 9.6877 | 7.733 | 7.1906 | 1.86 | 0 | 21.7129 | 7.1906 |  |  | 2.402 | -0.54197 | -2.435%
| Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
18.1 | Установка ячеек КСО-272 в здение подстанции респределительной (РП 10/10 "Тяжинская") |  | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.611 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.2 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 |  | 0 |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.3 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.411 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.4 | Пилорама ЦДС-1100 |  | 0.834 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0.064 |  | 0 |  | 0.77 | 0 |  |  | 0.064 | -0.064 | -7.674%
| Видеонаблюдение | [15 empty] | 0 | 0
18.5 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" |  | 0.364 | 0.36423 | 0 | 0 | 0.364 | 0.36423 | 0 |  | 0 |  | 0.36423 | 0 |  |  | -0.000235 | 0.000235 | 0.06456%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
18.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 по ул.Вокзальная, пгт.Тяжинский |  | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.085 |  | 0 | 0 |  |  | 0.085 | 0
18.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 37 по ул.Столярная, пгт.Тяжинский |  | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.081 |  | 0 | 0 |  |  | 0.081 | 0
18.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 11 по ул.Заречная, Советская, пгт.Итатский |  | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.109 |  | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0
18.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий, пгт.Итатский |  | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.132 |  | 0 | 0 |  |  | 0.132 | 0
18.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 ф-3 по ул.Ленина в пгт.Тяжинский |  | 0.155 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032 |  | 0.123 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | 0%
18.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 201 по ул.Тельмана, Советская, Горького, Вокзальная, пгт.Тяжинский |  | 2.8617 | 2.0436 | 0.001695 | 0.001695 | 0.618 | 0.618 | 1.932 | 1.4239 | 0.31 |  | 2.0436 | 1.4239 |  |  | 0.81812 | -0.50812 | -19.91%
18.12 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 205 по ул.Ленина (ф-2,3) в пгт.Тяжинский |  | 0.2277 | 0.14195 | 0.001695 | 0.001695 | 0.134 | 0.134 | 0.042 | 0.006256 | 0.05 |  | 0.14195 | 0.006256 |  |  | 0.085744 | -0.035744 | -20.12%
18.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6 по ул.Южная, Сафронава, Луговая, Коммунальная, Садовая, пгт.Тяжинский |  | 2.663 | 2.8781 | 0.123 | 0.123 | 2.415 | 2.415 | 0.07 | 0.34014 | 0.055 |  | 2.8781 | 0.34014 |  |  | -0.21514 | 0.27014 | 10.36%
18.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Коммунистическая, Садовая, пгт.Тяжинский |  | 0.471 | 0.42894 | 0.003 | 0.003 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.025939 | 0.068 |  | 0.42894 | 0.025939 |  |  | 0.042061 | 0.025939 | 6.436%
18.15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 303 по ул.Крайняя, Лесная, Стройучастковая, пер.Лесной, пгт.Тяжинский |  | 2.1995 | 2.1347 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0443 | 1.0443 | 0.025 | 0.024149 | 0.064 |  | 2.1347 | 0.024149 |  |  | 0.064851 | -0.000851 | -0.03985%
18.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по ул.Элеваторная, Береговая, Рабочая, пгт.Тяжинский |  | 0.794 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0.631 | 0.052 |  | 0.111 |  | 0.631 | 0 |  |  | 0.163 | -0.052 | -7.613%
18.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 по ул.Промышленная, Советская, Весенняя, пгт.Итатский |  | 1.823 | 1.6441 | 0.47896 | 0.47896 | 0.346 | 0.346 | 0.932 | 0.81916 | 0.066 |  | 1.6441 | 0.81916 |  |  | 0.17884 | -0.11284 | -6.422%
18.18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 по ул.Советская, Пролетарская, пгт.Итатский |  | 1.0235 | 0.89413 | 0.034467 | 0.034467 | 0.493 | 0.493 | 0.351 | 0.36667 | 0.145 |  | 0.89413 | 0.36667 |  |  | 0.12933 | 0.015666 | 1.783%
18.19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул.Пушкина, Мира, Советская, пгт.Итатский |  | 1.727 | 1.6887 | 0.473 | 0.473 | 1.18 | 1.18 | 0.019 | 0.035707 | 0.055 |  | 1.6887 | 0.035707 |  |  | 0.038293 | 0.016707 | 0.9992%
18.20 | ВЛ-10 кВ, отпайка Ф-10-10-В по ул.Столярная в пгт.Тяжинский |  | 0.70169 | 0.59024 | 0.001695 | 0.001695 | 0 | 0 | 0.605 | 0.58855 | 0.095 |  | 0.59024 | 0.58855 |  |  | 0.11145 | -0.016455 | -2.712%
18.21 | ТП № 1, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский |  | 0.3037 | 0.31136 | 0.001695 | 0.001695 | 0.034 | 0.034 | 0.245 | 0.27567 | 0.023 |  | 0.31136 | 0.27567 |  |  | -0.0076664 | 0.030666 | 10.93%
18.22 | ТП № 40, 1х400 кВА в пгт.Тяжинский |  | 0.1667 | 0.17484 | 0.001695 | 0.001695 | 0.035 | 0.035 | 0.107 | 0.13815 | 0.023 |  | 0.17484 | 0.13815 |  |  | -0.0081463 | 0.031146 | 21.68%
18.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 207 по ул.Горького, ул.Первомайская в пгт.Тяжинский |  | 0.4447 | 0.3447 | 0.001695 | 0.001695 | 0.343 | 0.343 | 0.029 |  | 0.071 |  | 0.3447 | 0 |  |  | 0.1 | -0.029 | -7.76%
18.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 по ул.Мичурина, Садовая, Южная, пгт.Итатский |  | 1.4569 | 1.4107 | 0.67285 | 0.67285 | 0.219 | 0.219 | 0.39 | 0.5188 | 0.175 |  | 1.4107 | 0.5188 |  |  | 0.046196 | 0.1288 | 10.05%
18.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 по ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Островского, ул. Са-довая, ул. Большевистская, ул. Красноармейская" в пгт. Тяжинский |  | 2.1787 | 2.006 | 0.001695 | 0.001695 | 0.899 | 0.8992 | 1.219 | 1.1051 | 0.059 |  | 2.006 | 1.1051 |  |  | 0.17271 | -0.11371 | -5.364%
18.26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15 по ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Луговая" в пгт. Тяжинский |  | 1.9987 | 1.8191 | 0.001695 | 0.001695 | 0.295 | 0.295 | 1.651 | 1.5224 | 0.051 |  | 1.8191 | 1.5224 |  |  | 0.17955 | -0.12855 | -6.6%
18.27 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №205 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский |  | 0.021157 | 0.021157 | 0.021157 | 0.021157 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.021157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.28 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 Реконструкция ТП №4 (10/0,4кВ) пгт Тяжинский |  | 0.021157 | 0.021157 | 0.021157 | 0.021157 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.021157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.29 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП №211 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Коммунистическая,5а пгт Тяжинский |  | 0.01213 | 0.01213 | 0.01213 | 0.01213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01213 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" |  | 2.2539 | 2.0367 | 0.94534 | 0.95018 | 0.30158 | 0.30158 | 0.688 | 0.78489 | 0.319 | 0 | 2.0367 | 0.78489 |  |  | 0.21727 | 0.10173 | 5.257%
| Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
19.1 | М ТП № 157 10/0,4 кВ, 1х160 кВА, ул. Советская, 145 "Б", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.3415 | 0.30032 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.241 | 0.28282 | 0.083 |  | 0.30032 | 0.28282 |  |  | 0.041181 | 0.041819 | 16.18%
19.2 | М ТП №151 10/0,4 кВ, 1х250 кВА, ул. Советская, 134 "Б", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.40708 | 0.33425 | 0.0175 | 0.0175 | 0.30158 | 0.30158 | 0.005 | 0.015167 | 0.083 |  | 0.33425 | 0.015167 |  |  | 0.072833 | 0.010167 | 3.137%
19.3 | КТП №191 10/0,4 кВ, 1х630 кВА, ул. Советская, 1 "Е", пгт. Верх-Чебула" |  | 0.94334 | 0.91045 | 0.85534 | 0.85534 |  |  | 0.005 | 0.055102 | 0.083 |  | 0.91045 | 0.055102 |  |  | 0.032893 | 0.050107 | 5.824%
19.4 | ТП 10/0,4кВ.1х63кВА ул.Ленина,160в пгт Верх-Чебула |  | 0.055 | 0.054556 | 0.055 | 0.054556 | [6 empty] | 0.054556 | 0 |  |  | 0.0004443 | -0.0004443 | -0.8078%
19.5 | ТП 10/0,4кВ.1х250кВА ул.Ленина,160г пгт Верх-Чебула |  | 0.075 | 0.005279 |  | 0.005279 |  |  | 0.005 |  | 0.07 |  | 0.005279 | 0 |  |  | 0.069721 | 0.000279 | 5.58%
19.6 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.432 | 0.4318 |  |  |  |  | 0.432 | 0.4318 |  |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  | 0.0002 | -0.0002 | -0.0463%
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  | 9.3747 | 8.0688 | 2.0864 | 2.0864 | 0.80242 | 0.80242 | 4.882 | 5.18 | 1.6038 | 0 | 8.0688 | 5.18 |  |  | 1.3059 | 0.29797 | 3.834%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
20.1 | МТЗ-82 (Экскаватор с греферной установкой) |  | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.2 | Электролаборатория на базе ГАЗ вездеход |  | 4.882 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 4.869 | 0 |  | 4.869 | 4.869 |  |  | 0.013 | -0.013 | -0.2663%
20.3 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.4317 | 0.4317 |  |  | 0.4317 | 0.4317 |  |  |  |  | 0.4317 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Реконструкция ТП | [15 empty] | 0 | 0
20.4 | Реконструкция оборудования ТП 138 замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА |  | 0.54729 | 0.54729 | 0.54729 | 0.54729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.54729 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.5 | Реконструкция оборудования ТП 95 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.14086 | 0.14086 | 0.14086 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.14086 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.6 | Реконструкция оборудования ТП 25 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.18979 | 0.18979 | 0.18979 | 0.18979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.18979 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.7 | Реконструкция ТП-133 с увеличением мощности трансформатора с 400 на 630 кВА |  | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26556 |  | 0 | 0 |  |  | 0.26556 | 0
| Приборы: | [15 empty] | 0 | 0
20.8 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 |  | 0 |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.9 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) |  | 0.052499 | 0.052499 | 0.052499 | 0.052499 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.052499 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| АИИС КУЭ | [15 empty] | 0 | 0
20.10 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 0.267 | 0.26972 | 0 | 0 | 0.13372 | 0.13372 | 0 | 0.136 | 0.13328 |  | 0.26972 | 0.136 |  |  | -0.00272 | 0.136 | 101.7%
20.11 | АИИС КУЭ филиала "Энергосеть г. Юрга" |  | 1.205 | 0.17497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17497 | 1.205 |  | 0.17497 | 0.17497 |  |  | 1.03 | 0.17497
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  | 5.6786 | 2.2655 | 0 | 0 | 0.9765 | 0.9765 | 1.3515 | 1.289 | 3.3507 | 0 | 2.2655 | 1.289 |  |  | 3.4131 | -0.062434 | -2.682%
| Реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
21.1 | Д 1042/11 от 13.10.11 Р 235/11 от 16.11.2011 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ)от ТП №11 до границы земельного участка объекта дошкольного образовательного учреждения пер.Базарный,15 пгт Яшкино |  | 0.017 | 0.017 |  |  | 0.017 | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [15 empty] | 0 | 0
21.2 | Автомобиль УАЗ "Хантер" |  | 0.42502 | 0 | [6 empty] | 0.42502 |  | 0 | 0 |  |  | 0.42502 | 0
21.3 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  |  |  | 0.4318 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
21.4 | ВЛ-6кВ Ф-6-15-0 от ТП № 6 |  | 0.2957 | 0.2007 |  |  | 0.2007 | 0.2007 |  |  | 0.095 |  | 0.2007 | 0 |  |  | 0.095 | 0 | 0%
21.5 | ВЛ-6кВ Ф 6-19-К до Ф -6-25-О на пересечение ул.Садовая |  | 0.2892 | 0.2016 |  |  | 0.2016 | 0.2016 |  |  | 0.0876 |  | 0.2016 | 0 |  |  | 0.0876 | 0 | 0%
| Хозяйственные объекты | [15 empty] | 0 | 0
21.6 | Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х4м, 3,2тн) |  | 1.3999 | 0.59446 |  |  | 0.0627 | 0.0627 | 0.17619 | 0.53176 | 1.161 |  | 0.59446 | 0.53176 |  |  | 0.80544 | 0.35556 | 148.8%
21.7 | Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 |  | 2.82 | 0.81996 |  |  | 0.0627 | 0.0627 | 1.1753 | 0.75726 | 1.582 |  | 0.81996 | 0.75726 |  |  | 2 | -0.418 | -33.77%
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  | 2.989 | 1.5557 | 0.09 | 0.09 | 0.392 | 0.39173 | 1.421 | 1.0739 | 1.086 | 0 | 1.5557 | 1.0739 |  |  | 1.4333 | -0.34733 | -18.25%
22.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 0 | 0
22.1.1 | Воздушная линия электропередачи ЛЭП 6 кВ ф 6-14 ЛК от ПС "Украинская" с переводом на 10кВ(ф 10-10 В) |  | 0.141 | 0.141 |  |  | 0.141 | 0.141 |  |  |  |  | 0.141 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | Замена двух трансформаторов ТМ160 -6 /0,4 на ТМ250-10/0,4 в ТП№2А |  | 0.317 | 0.27883 |  |  |  |  | 0.317 | 0.27883 |  |  | 0.27883 | 0.27883 |  |  | 0.038172 | -0.038172 | -12.04%
22.1.3 | Яя. Реконструкция ПС Украинская |  | 0.1 | 0.10417 |  |  |  |  | 0.1 | 0.10417 |  |  | 0.10417 | 0.10417 |  |  | -0.0041706 | 0.0041706 | 4.171%
22.1.4 | Яя. Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора 250 кВА |  | 0.151 | 0.13969 |  |  |  |  | 0.151 | 0.13969 |  |  | 0.13969 | 0.13969 |  |  | 0.011307 | -0.011307 | -7.488%
22.1.5 | Яя. Реконструкция ТП-31. Замена трансформатора 100 кВА |  | 0.046 | 0.084246 |  |  |  |  | 0.046 | 0.084246 |  |  | 0.084246 | 0.084246 |  |  | -0.038246 | 0.038246 | 83.14%
22.1.6 | Яя. Реконструкция ТП-33. Замена трансформатора 250 кВА |  | 0.096 | 0.035203 |  |  |  |  | 0.096 | 0.035203 |  |  | 0.035203 | 0.035203 |  |  | 0.060797 | -0.060797 | -63.33%
22.2. | Спецтехника, автотехника, оборудование. | [15 empty] | 0 | 0
22.2.1 | Кабельный транспортер К-4 |  | 0.411 | 0.4318 |  |  | 0 | 0 | 0.411 | 0.4318 |  |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  | -0.0208 | 0.0208 | 5.061%
22.2.2 | Прибор "Энергоманитор3.3" |  | 0.237 | 0.237 |  |  | 0.237 | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22.3 | Создание систем телемеханики и связи | [15 empty] | 0 | 0
22.3.1 | Сервер |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [6 empty] | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22.2. | Новое строительство | [15 empty] | 0 | 0
22.2.1 | Строительство открытого навеса с тельфером |  | 1.4 | 0.013734 |  |  | 0.014 | 0.013734 | 0.3 |  | 1.086 |  | 0.013734 | 0 |  |  | 1.3863 | -0.30027 | -95.63%
23. | Головной офис | 13.8815 | 40.5979 | 30.6185 | 6.4638 | 6.412 | 7.4252 | 7.4695 | 15.28 | 16.737 | 11.4289 | 0 | 30.6185 | 16.737 |  |  | 9.9794 | 1.4495 | 4.969%
| Спецтехника, автотехника, оборудование | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.1 | Сканер мотортестер |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [6 empty] | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.6 | Автогидроподъемник телескопический ПСС-131,22Э на шасси КамАЗ-4326 г/н М509АХ142 |  | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | [6 empty] | 3.872 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.8 | Установка плазменной резки |  | 3.327 | 3.3967 |  |  |  |  | 3.327 | 3.3967 |  |  | 3.3967 | 3.3967 |  |  | -0.0697 | 0.0697 | 2.095%
23.9 | Фильтр установки плазменной резки |  | 0.744 | 0.7438 |  |  |  |  | 0.744 | 0.7438 |  |  | 0.7438 | 0.7438 |  |  | 0.0002 | -0.0002 | -0.02688%
23.10 | Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. |  | 0.235 | 0.2067 |  |  | 0.207 | 0.2067 | 0.028 |  |  |  | 0.2067 | 0 |  |  | 0.0283 | -0.0283 | -12.04%
23.11 | Пресс листогибочный |  | 1.704 | 1.7834 |  |  |  |  | 1.704 | 1.7834 |  |  | 1.7834 | 1.7834 |  |  | -0.0794 | 0.0794 | 4.66%
23.12 | Оборудование для полимерной окраски |  | 1.078 | 1.1298 |  |  |  |  | 1.078 | 1.1298 |  |  | 1.1298 | 1.1298 |  |  | -0.0518 | 0.0518 | 4.805%
23.14 | Полуавтомат сварочный, 3шт. |  | 0.17475 | 0.17479 | 0.17475 | 0.17479 | [6 empty] | 0.17479 | 0 |  |  | -4e-05 | 4e-05 | 0.02289%
23.15 | Фильтр электростатический, 4шт. |  | 0.821 | 0.4576 |  |  | 0.159 | 0.159 | 0.662 | 0.2986 |  |  | 0.4576 | 0.2986 |  |  | 0.3634 | -0.3634 | -44.26%
23.16 | Стационарный подъемный стол, 8шт. |  | 0.2388 | 0.2388 |  |  | 0.2388 | 0.2388 |  |  |  |  | 0.2388 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.17 | Компрессор поршневой |  | 0.080535 | 0.0805 | 0.080535 | 0.0805 | [6 empty] | 0.0805 | 0 |  |  | 3.5e-05 | -3.5e-05 | -0.04346%
23.18 | Гильотина |  | 1.378 | 1.442 |  |  |  |  | 1.378 | 1.442 |  |  | 1.442 | 1.442 |  |  | -0.064 | 0.064 | 4.644%
23.19 | Пистолет для вязки арматуры DF 16 |  | 0.1043 | 0.1043 | 0.1043 | 0.1043 | [6 empty] | 0.1043 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.20 | Инвертор п/а MIG-350 Сварог (сварочн.) |  | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | [6 empty] | 0.0584 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.21 | Отопитель воздушный Вебасто |  | 0.087117 | 0.087 | 0.087117 | 0.087 | [6 empty] | 0.087 | 0 |  |  | 0.0001169 | -0.0001169 | -0.1342%
23.23 | Автомобиль Daewoo Novus грузовой-бортовой с манипулятором и корзиной |  | 4.725 | 4.725 |  |  | 4.725 | 4.725 |  |  |  |  | 4.725 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.22 | Приемник навигационный |  | 0.088 | 0.0878 |  |  | 0.088 | 0.0878 |  |  |  |  | 0.0878 | 0 |  |  | 0.0002 | -0.0002 | -0.2273%
23.23 | Тент - палатка |  | 0.096 | 0.111 |  |  |  |  | 0.096 | 0.111 |  |  | 0.111 | 0.111 |  |  | -0.015 | 0.015 | 15.62%
23.24 | Палатка |  | 0.092 | 0.0918 |  |  |  |  | 0.092 | 0.0918 |  |  | 0.0918 | 0.0918 |  |  | 0.0002 | -0.0002 | -0.2174%
23.25 | Моторная лодка |  | 2.296 | 2.297 |  |  |  |  | 2.296 | 2.297 |  |  | 2.297 | 2.297 |  |  | -0.001 | 0.001 | 0.04355%
23.26 | Прицеп для перевозки лодки |  | 0.155 | 0.155 |  |  |  |  | 0.155 | 0.155 |  |  | 0.155 | 0.155 |  |  | 0 | 0 | 0%
23.27 | Автомобиль-вездеход для аварийной бригады |  | 2.962 | 3.092 |  |  |  |  | 2.962 | 3.092 |  |  | 3.092 | 3.092 |  |  | -0.13 | 0.13 | 4.389%
23.28 | Козловой кран передвижной |  | 0.079 | 0.0845 |  |  |  |  | 0.079 | 0.0845 |  |  | 0.0845 | 0.0845 |  |  | -0.0055 | 0.0055 | 6.962%
23.29 | Маркировочная машина (принтер) |  | 0.079 | 0.068 |  |  |  |  | 0.079 | 0.068 |  |  | 0.068 | 0.068 |  |  | 0.011 | -0.011 | -13.92%
23.30 | Прицеп К-4 |  |  | 0.4318 | [5 empty] | 0.4318 |  |  | 0.4318 | 0.4318 |  |  | -0.4318 | 0.4318
| Приборы: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.30 | Прибор "Энергомонитор 3.3" |  | 0.614 | 0.3774 |  |  | 0.614 | 0.3774 |  |  |  |  | 0.3774 | 0 |  |  | 0.2366 | -0.2366 | -38.53%
23.31 | Устройство проверки автоматических выключателей "Сатурн-М1" |  | 0.085 | 0.085 |  |  | 0.085 | 0.085 |  |  |  |  | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Компьтерная техника: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.32 | Сервер |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [6 empty] | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
| Видеонаблюдение: | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.33 | Головной офис г.Кемерово |  | 0.50604 | 0.84361 |  |  | 0.50604 | 0.75183 |  | 0.091786 |  |  | 0.84361 | 0.091786 |  |  | -0.33757 | 0.33757 | 66.71%
| Хозяйственные объекты | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23.36 | Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) |  | 9.811 | 0.69165 |  |  | 0.17398 | 0.17398 | 0.6 | 0.51767 | 9.037 |  | 0.69165 | 0.51767 |  |  | 9.1193 | -0.082325 | -10.64%
23.38 | Оформление пред проектной документации |  | 3.853 | 3.3111 | 1.6967 | 1.645 | 0.62834 | 0.664 |  | 1.0021 | 1.5279 |  | 3.3111 | 1.0021 |  |  | 0.54186 | 0.98604 | 42.41%
23.39 | Оформление охранных зон |  | 0.864 | 0 | [6 empty] | 0.864 |  | 0 | 0 |  |  | 0.864 | 0
I | ВСЕГО по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ: |  | 186.5449 | 46.6389 | 0.15949 | 11.1425 | 62.1714 | 8.9008 | 62.0434 | 26.5955 | 62.171 |  | 46.6389 | 8.9008 |  |  | 139.906 | -77.7355 | -62.5%
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 7 Строительство КЛ 0,4-0,33 км |  | 0.51912 | 0 |  |  | 0.17304 |  | 0.17304 |  | 0.17304 |  | 0 | 0 |  |  | 0.51912 | -0.34608 | -100%
1.2 | Микрорайон "Южный" пер.Газовый-пер.Силовой, 3 Строительство КЛ 0,4-0,9 км |  | 1.3978 | 0 |  |  | 0.46594 |  | 0.46594 |  | 0.46594 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3978 | -0.93188 | -100%
1.3 | 9-ти этажный жилой дом №17, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,48 КМ, 2КТПН10-250КВА |  | 1.9401 | 0.41234 |  |  | 0.64671 |  | 0.64671 | 0.41234 | 0.64671 |  | 0.41234 | 0 |  |  | 1.5278 | -0.88109 | -68.12%
1.4 | 9-ти этажный жилой дом №5, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, 2,КТПН10-250КВА |  | 2.0202 | 0.51677 |  |  | 0.6734 |  | 0.6734 | 0.51677 | 0.6734 |  | 0.51677 | 0 |  |  | 1.5034 | -0.83002 | -61.63%
1.5 | 9-ти этажный жилой дом №16, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,61 КМ |  | 0.94754 | 1.0489 |  |  | 0.31585 |  | 0.31585 | 1.0489 | 0.31585 |  | 1.0489 | 0 |  |  | -0.1014 | 0.41725 | 66.05%
1.6 | 9-ти этажный жилой дом №22, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-0,35 КМ, КТП10-400КВА |  | 1.2509 | 1.515 |  |  | 0.41698 |  | 0.41698 | 1.515 | 0.41698 |  | 1.515 | 0 |  |  | -0.264 | 0.68099 | 81.66%
1.7 | 9-ти этажный жилой дом №36А, 1-ый микрорайон, Восточный жилой район Строительство КЛ 0,4-1,1 КМ, |  | 1.7086 | 0 |  |  | 0.56955 |  | 0.56955 |  | 0.56955 |  | 0 | 0 |  |  | 1.7086 | -1.1391 | -100%
1.8 | Д 976/11 03.10.11 Р 237/11 ЛЭП 0,4кВ от РУ ТП-119 до ВРУ-0,4кВ об-та на гран.зем.уч-ка по ул. Деповская, 7 |  |  | 0.0361 |  |  |  | 0.0361 |  |  |  |  | 0.0361 | 0.0361 |  |  | -0.0361 | 0.0361
1.9 | воздушно кабельная линия от подстанции "Спутник" |  |  | 0.035392 | [5 empty] | 0.035392 | [6 empty] | -0.035392 | 0.035392
2. | Филиал "Энергосеть Белово" | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | жилой дом № 12, 8-ти этажный,144 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.77657 | 0 |  |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77657 | -0.51771 | -100%
2.2 | жилой дом № 104, 5-ти этажный, 38 кв, МКР№3, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62068 |  |  |  | 0.20689 |  | 0.20689 |  | 0.20689 |  | 0 | 0 |  |  | 0.62068 | -0.41379 | -100%
2.3 | жилой дом, 5-ти этажный, ул. Железнодорожная 11, г.Белово Строительство КЛ0,4-0,2 КМ, |  | 0.31034 | 0 |  |  | 0.10345 |  | 0.10345 |  | 0.10345 |  | 0 | 0 |  |  | 0.31034 | -0.20689 | -100%
2.4 | Детский сад № 107, на 240 мест МКР № 3 |  | 0.77644 | 0 |  |  | 0.25881 |  | 0.25881 |  | 0.25881 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77644 | -0.51763 | -100%
2.5 | Котельная, МКР № 3, в районе межрайбазы |  | 0.77679 | 0 |  |  | 0.25893 |  | 0.25893 |  | 0.25893 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77679 | -0.51786 | -100%
2.6 | Коттеджная застройка, квартал "Сосновый" г.Белово Строительство КЛ10КВ-0,7КМ, ВЛ10КВ-0,6 КМ, КЛ0,4-0,3 КМ,ВЛ0,4-2,5 КМ,3-2КТПН10-400КВА |  | 8.6564 | 0 |  |  | 2.8855 |  | 2.8855 |  | 2.8855 |  | 0 | 0 |  |  | 8.6564 | -5.771 | -100%
2.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, МКР№ 3, г. Белово Строительство КЛ10КВ-0,5 КМ,ВЛ10КВ-2 КМ,КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТПН10-400КВА |  | 2.2251 | 0 |  |  | 0.74171 |  | 0.74171 |  | 0.74171 |  | 0 | 0 |  |  | 2.2251 | -1.4834 | -100%
2.8 | Д 1119/11 от 03.11.11 Р 255/11 от 12.12.2011 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 276 до ВРУ-0,4кВ жилого дома № 104,микрорайон № 3,г.Белово |  |  | 0.10515 |  |  |  | 0.10515 |  |  |  |  | 0.10515 | 0.10515 |  |  | -0.10515 | 0.10515
2.9 | Д 1268/11 от 30.11.11 Р 154/12 от 28.05.2012,Р 61/12 от 22.02.2012 КТП-660 6/0,4кВ по ул.Вахрушева г.Белово |  |  | 1.0273 |  |  |  | 0.9702 |  | 0.057062 |  |  | 1.0273 | 0.9702 |  |  | -1.0273 | 1.0273
2.10 | Д 1268/11 от 30.11.11 Р 154/12 от 28.05.2012,Р 61/12 от 22.02.2012 ЛЭП-6 кВ от опоры №2 Ф-5-5-Г до РУ-6кВ КТП-660 по ул.Вахрушева г.Белово |  |  | 0.12315 |  |  |  | 0.11303 |  | 0.010117 |  |  | 0.12315 | 0.11303 |  |  | -0.12315 | 0.12315
2.11 | Д 1340/11 от 15.12.11 Р 54/12 от 08.02.2012 ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП №276 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №104,микрорайон №3 г.Белово |  |  | 0.0029152 |  |  |  | 0.0029152 |  |  |  |  | 0.0029152 | 0.0029152 |  |  | -0.0029152 | 0.0029152
2.12 | Д 713/11 от 14.07.11 Р 225/11 от 31.10.2011 ЛЭП-0,4кВ от МТП-604 до ВРУ-0,4кВ котельной локомотивного депо,ул.Крылова,1 г.Белово |  |  | 0.15364 |  |  |  | 0.017709 |  | 0.13593 |  |  | 0.15364 | 0.017709 |  |  | -0.15364 | 0.15364
2.13 | Д 713/11 от 14.07.11 Р 225/11 от 31.10.2011 ЛЭП-6кВ от опоры №22,ВЛ-6кВ Ф-5-1-г до трансформаторной подстанции МТП-604 г.Белово |  |  | 0.089296 |  |  |  | 0.017709 |  | 0.071587 |  |  | 0.089296 | 0.017709 |  |  | -0.089296 | 0.089296
2.14 | Д 713/11 от 14.07.11 Р 225/11 от 31.10.2011 Трансформаторная подстанция МТП-604 г.Белово |  |  | 0.191 |  |  |  | 0.017709 |  | 0.17329 |  |  | 0.191 | 0.017709 |  |  | -0.191 | 0.191
2.15 | Д Т-07-12 21.02.2012 Р178/12 от 21.06.2012 ВЛ-0,4 кВ от жилого дома по пер. Калинина 73 до строящегомагазина ООО "Гарант" по ул. Юбилейной в р-не ПНС, г. Белово |  |  | 0.12383 |  |  |  | 0.12383 |  |  |  |  | 0.12383 | 0.12383 | 0.12383 | 0.12383 | -0.12383 | 0.12383
2.16 | Д Ч-10-12 от 02.03.12 Р 99/12 от 04.04.2012 ВЛ-0,4кВ от жилого дома ул.Лучистая,34,до земельного участка ул.Лучистая,1,пос.Убинский,Беловский район |  |  | 0.331 |  |  |  | 0.331 |  |  |  |  | 0.331 | 0.331 |  |  | -0.331 | 0.331
2.17 | Д Ч-10-12 от 02.03.12 Р 99/12 от 04.04.2012 ВЛ-0,4кВ от жилого дома ул.Школьная,22,до жилого дома ул.Лучистая,34,пос.Убинский,Беловский район,с использованием существующих опор ВЛ-0,4кВ от ТП-70 |  |  | 0.15623 |  |  |  | 0.15623 |  |  |  |  | 0.15623 | 0.15623 |  |  | -0.15623 | 0.15623
2.18 | ВЛ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ от ТП-244 до границы земельного участка,расположенного по ул.Детсадная,29 г.Белово |  |  | 0.053941 | [5 empty] | 0.053941 | [6 empty] | -0.053941 | 0.053941
2.19 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-45 до границы земельного участка по ул.Аэродромная,район АЗС,г.Белово |  |  | 0.07407 | [5 empty] | 0.07407 | [6 empty] | -0.07407 | 0.07407
3. | Филиал "Энергосеть Белогорск" | [15 empty] | 0 | 0
3.1 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Космонавтов д.6 Строительство КЛ0,4-0,1 КМ, ВЛ0,4-0,1 КМ |  | 0.26787 | 0.15011 | 0.031 | 0.031699 | 0.078955 |  | 0.079 | 0.11841 | 0.078911 |  | 0.15011 | 0 |  |  | 0.11775 | -0.038844 | -20.56%
3.2 | 45-квартирный жилой дом в пгт Белогорск ул.Строителей д.1 Строительство КЛ0,4-0,25 КМ, ВЛ0,4-0,25 КМ |  | 0.66966 | 0 |  |  | 0.22322 |  | 0.22322 |  | 0.22322 |  | 0 | 0 |  |  | 0.66966 | -0.44644 | -100%
4. | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | 24-квартирный ж/д г.Салаир, ул.Больничная, 9а Строительство ВЛ0,4-0,6 КМ |  | 0.67532 | 0 |  |  | 0.22511 |  | 0.22511 |  | 0.22511 |  | 0 | 0 |  |  | 0.67532 | -0.45021 | -100%
4.2 | 18-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Чапаева, 10. Строительство КЛ10-0,3 КМ, ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.50074 | 0 |  |  | 0.16691 |  | 0.16691 |  | 0.16691 |  | 0 | 0 |  |  | 0.50074 | -0.33383 | -100%
4.3 | 60-квартирный ж/д г.Гурьевск, ул.Ленина, 103а. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
4.4 | Комплексная застройка малоэтажного строительства ул.Золотая, г.Салаир Строительство ВЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.33766 | 0 |  |  | 0.11255 |  | 0.11255 |  | 0.11255 |  | 0 | 0 |  |  | 0.33766 | -0.22511 | -100%
4.5 | школа на 534 учащихся г.Гурьевск, ул.Р.Люксембург, 63А. Строительство КЛ0,4-0,7 КМ |  | 1.0872 | 0 |  |  | 0.3624 |  | 0.3624 |  | 0.3624 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0872 | -0.7248 | -100%
4.6 | Детский сад на 190 мест г.Гурьевск, квартал 6-7. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
4.7 | Реконструкция Дворца культуры г.Гурьевск, ул.Коммунистическая, 23. Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,6 КМ, К-42-630 КВА |  | 5.32 | 0 |  |  | 1.7733 |  | 1.7733 |  | 1.7733 |  | 0 | 0 |  |  | 5.32 | -3.5467 | -100%
4.8 | Строительство пристройки к столовой школы №11 г.Гурьевск, ул.Ленина, 64 Строительство КЛ10-0,2 КМ, КЛ0,4-0,2 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 0.77967 | 0 |  |  | 0.25989 |  | 0.25989 |  | 0.25989 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77967 | -0.51978 | -100%
4.9 | ГУР Д 40/12 17.01.12 Р Малосалаирский водозабор- ВЛ-10кВ; КТП |  |  | 1.8497 |  | 1.8497 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.8497 | 0 |  |  | -1.8497 | 1.8497
4.10 | ГУР Д Т-18/11 10.05.11 Р 169/11 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №17 МТП № 528 до опоры на границе земельных участков жилых домов по ул. Сигакова, |  |  | 0.037197 |  | 0.015176 | 0 | 0.022021 |  |  | 0 |  | 0.037197 | 0.022021 |  |  | -0.037197 | 0.037197
4.11 | Д 1393/11 от 22.12.11 Р 37/12 от 31.01.2012 ЛЭП-0,4кВ от ТП №14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Ленина,103 г.Гурьевск |  |  | 0.01813 |  |  |  | 0.01813 |  |  |  |  | 0.01813 | 0.01813 |  |  | -0.01813 | 0.01813
4.12 | ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП № 19 10/0,4кВ до концевой опоры на границе земельного участка ул.Партизанская,55/2 г.Гурьевск |  |  | 0.076561 | [5 empty] | 0.076561 | [6 empty] | -0.076561 | 0.076561
5. | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | [15 empty] | 0 | 0
5.1 | 36-квартирный жилой дом, ул. Западная, 5, пгт. Ижморский, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,05 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, КТП 10-400 КВА |  | 1.0143 | 0 |  |  | 0.3381 |  | 0.3381 |  | 0.3381 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0143 | -0.67621 | -100%
5.2 | ИЖМ Д 28/11 21.11.11 Р 264 /11 ВЛИ-0,4кВ от МТП 4-3 Ф №4 до здания гаража по ул.Лесная,25 пгт Ижморский |  |  | 0.089421 |  | 0.089421 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.089421 | 0 |  |  | -0.089421 | 0.089421
5.3 | Д 632/11 от 23.06.11 Р 154/11 от 29.07.2011 КЛЭП-0,4 кВ) от 2КТП № 1-28 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 35 в микрорайоне № 2 пгт. Ижморский |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  | 0.011 | 0.011 |  |  | -0.011 | 0.011
5.4 | Д 632/11 от 23.06.11 Р 154/11 от 29.07.2011 ЛЭП-10 кВ от Ф-10-1-ИЖ1 до 2КТП № 1-28 по ул. Лермонтова в пгт. Ижморский |  |  | 0.031954 |  |  |  | 0.0103 |  | 0.021654 |  |  | 0.031954 | 0.0103 |  |  | -0.031954 | 0.031954
5.5 | Д 632/11 от 23.06.11 Р 154/11 от 29.07.2011 ЛЭП-10 кВ от Ф-10-4 до 2КТП № 1-28 по ул. Лермонтова в пгт. Ижморский |  |  | 0.13799 |  |  |  | 0.0103 |  | 0.12769 |  |  | 0.13799 | 0.0103 |  |  | -0.13799 | 0.13799
5.6 | Д 632/11 от 23.06.11 Р 154/11 от 29.07.2011 Трансформаторная подстанция ТП № 1-28 (2КТП № 1-28) в пгт, Ижморский» микрорайон № 2 |  |  | 0.023797 |  |  |  | 0.01027 |  | 0.013527 |  |  | 0.023797 | 0.01027 |  |  | -0.023797 | 0.023797
5.7 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 3-2 до здания пожарной части № 4 по ул. Суворова, 45, пгт. Ижморский |  |  | 0.01923 | [5 empty] | 0.01923 | [6 empty] | -0.01923 | 0.01923
6. | Филиал "Энергосеть г.Калтан " | [15 empty] | 0 | 0
6.1 | Жилой дом №3 99 квартир квартал 2, г.Калтан Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  | 0.93174 | 0 |  |  | 0.31058 |  | 0.31058 |  | 0.31058 |  | 0 | 0 |  |  | 0.93174 | -0.62116 | -100%
6.2 | Жилые дома №1,2,3 155 квартир, квартал 20, г.Калтан Строительство КЛ0,4-2 КМ |  | 3.1062 | 0 |  |  | 1.0354 |  | 1.0354 |  | 1.0354 |  | 0 | 0 |  |  | 3.1062 | -2.0708 | -100%
6.3 | Блокированная застройка из 16 двухэтажных коттеджей, квартал 19, г.Калтан Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,8 КМ, 2КТП10-250кВА |  | 1.5617 | 0 |  |  | 0.52056 |  | 0.52056 |  | 0.52056 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5617 | -1.0411 | -100%
6.4 | Очистные сооружения канализации сточных вод,г.Калтан Строительство ВЛ10-4,5 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2КТП10-250 кВА |  | 6.2605 | 0 |  |  | 2.0868 |  | 2.0868 |  | 2.0868 |  | 0 | 0 |  |  | 6.2605 | -4.1737 | -100%
6.5 | АЗС,г.Калтан в 310м на север от поворота на тех.дорогу на разрез Калтанский Строительство КЛ10-1,1 КМ, ВЛ10-4 КМ, КЛ0,4-0,5 КМ, КТП10-400кВА |  | 1.2537 | 0 |  |  | 0.41788 |  | 0.41788 |  | 0.41788 |  | 0 | 0 |  |  | 1.2537 | -0.83577 | -100%
6.6 | Магазин , ул.Дзержинского Строительство КЛ 0,4-0,5 КМ |  | 0.77684 | 0 |  |  | 0.25895 |  | 0.25895 |  | 0.25895 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77684 | -0.51789 | -100%
6.7 | Коттеджная застройка, 16 жилых домов,п.Малиновка, ул.Сибирская,ул.Перспективная, ул.Весенняя Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.9567 | 0 |  |  | 0.3189 |  | 0.3189 |  | 0.3189 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9567 | -0.6378 | -100%
6.8 | Двухцепная ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-К-6 до границы зем.участка по пр.Мира,50 г.Калтан |  |  | 0.008358 | [5 empty] | 0.008358 | [6 empty] | -0.008358 | 0.008358
6.9 | КЛ-6кВ от опоры № 59 фидера "Город-2" до ТП-К-6 г.Калтан |  |  | 0.008967 | [5 empty] | 0.008967 | [6 empty] | -0.008967 | 0.008967
6.10 | Кабельная КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-К-18 до ВРУ-0,4кВ жилого дома,ул.Комсомольская,2 г.Калтан |  |  | 0.16615 | [5 empty] | 0.16615 | [6 empty] | -0.16615 | 0.16615
6.11 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-ЮКГПС до ВРУ «Таунхаус», ул. Базарная, 1 в г. Калтан |  |  | 0.028595 | [5 empty] | 0.028595 | [6 empty] | -0.028595 | 0.028595
7. | Филиал Энергосеть г.Киселевск" | [15 empty] | 0 | 0
7.1 | Реконструкция школы №37 под МФЦ Строительство КЛ0,4-0,3КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 0.68084 | 0 |  |  | 0.22695 |  | 0.22695 |  | 0.22695 | [5 empty] | 0.68084 | -0.45389 | -100%
7.2 | Реконструкция здания школы №26 под детский сад на 95 мест Строительство КЛ0,4-0,3КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 | [5 empty] | 0.46594 | -0.31063 | -100%
7.3 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - I очередь Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  | 0.93188 | 0 |  |  | 0.31063 |  | 0.31063 |  | 0.31063 | [5 empty] | 0.93188 | -0.62125 | -100%
7.4 | Строительство жилых домов в квартале «Г» - II очередь Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.77657 | 0 |  |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0.25886 | [5 empty] | 0.77657 | -0.51771 | -100%
7.5 | Д 464/10 16.07.10 Р 178/10 ВЛИ-0,4кВ от ТП-177 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул.Московская 28А |  |  | 0.057341 |  | 0.035243 |  |  |  | 0.022098 |  |  | 0.057341 | 0.022098 |  |  | -0.057341 | 0.057341
7.6 | Д 58/10 14.08.10 Р 214/10 ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ отходящей от ТП-248 до ж.д. №27,ул.Земляничная |  |  | 0.046374 |  | 0.046374 | [6 empty] | 0.046374 |  |  |  | -0.046374 | 0.046374
7.7 | Д 800 28.10.10 Р 49/11 ЛЭП-10кВ от ЦРП-7 до ТП-285 |  |  | 0.082215 |  | 0.082215 | [6 empty] | 0.082215 |  |  |  | -0.082215 | 0.082215
7.8 | Д 800 28.10.10 Р 49/11ЛЭП-10кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 |  |  | 0.47053 |  | 0.1508 |  | 0.31973 |  |  |  |  | 0.1508 | 0.1508 |  |  | -0.47053 | 0.47053
7.9 | Д754/10 13.10.10 Р 204/10 КЛ-0,4кВ от ТП-236 до ВРУ-0,4 кВ здания жил. дома №16 в зап. части микр.№4 |  |  | 0.042687 |  | 0.02529 |  |  |  | 0.017397 |  |  | 0.042687 | 0.017397 |  |  | -0.042687 | 0.042687
7.10 | Д 22/10-р 25.08.10 Р 193/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 для эл/снаб. жилого дома по ул. Национальная,49 |  |  | 0.060184 |  | 0.060184 | [6 empty] | 0.061836 |  |  |  | -0.060184 | 0.060184
7.11 | Д 232/10 14.09.10 Р 29/11 КТП*100 кВА по ул. Садовая |  |  | 0.10738 |  |  |  | 0.085283 |  | 0.022098 |  |  | 0.10502 | 0.022098 |  |  | -0.10738 | 0.10738
7.12 | Д 397/08 19.12.08 Р 29/10 КЛ-10кВ от ТП-260 до ТП-241 по ул. Мира №44Т |  |  | 0.0037 |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  | -0.0037 | 0.0037
7.13 | Д 656/09 11.08.09 Р 122/09 КЛ-10кВ от ТП-261 до ТП-262 |  |  | 0.0037 |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  | -0.0037 | 0.0037
7.14 | Д 656/09 11.08.09 Р 122/09 КЛ-10кВ от ЦРП 4 до ТП-262 |  |  | 0.0037 |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  | -0.0037 | 0.0037
7.15 | Д 76/10 23.03.10 Р 29/10 ЛЭП-0,4кВ от ТП-261 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома №6 Кр. Камень |  |  | 0.0067 |  |  |  | 0.0067 |  |  |  |  | 0.0067 |  |  |  | -0.0067 | 0.0067
7.16 | Д 76/10 12.03.10 Р 29/10 КЛ-10 кВ от ТП №261 до ТП№260 по ул. Радужная Поляна |  |  | 0.0037 |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  | -0.0037 | 0.0037
7.17 | 02/11 21.05.11 Р 106/11 Кабельная ЛЭП-0.4 кВ от ТП-228 до ВРУ-0.4 кВ гостиничных домиков лит. Е. Ж, 3, Д, В, |  |  | 0.01364 | [5 empty] | 0.01364 |  |  | 0.01364 | 0.01364 |  |  | -0.01364 | 0.01364
7.18 | Д 1276/11 01.12.11 Р 28/12 КЛ-0,4кВ от ТП-157 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Инженерная г.Киселевск, |  |  | 0.004699 | [5 empty] | 0.004699 |  |  | 0.004699 | 0.004699 |  |  | -0.004699 | 0.004699
7.19 | Д 577/10 18.08.10 Р 176/10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-168 до ВРУ-0,4кВ модульной котельной ул.Садовая |  |  | 0.004699 | [5 empty] | 0.004699 |  |  | 0.004699 | 0.004699 |  |  | -0.004699 | 0.004699
7.20 | Д 577/10 18.08.10 Р 176/10 ВЛИ-0,4кВ от ТП-41 до ВРУ-0,4 модул. котельной ул. Садовая |  |  | 0.004699 | [5 empty] | 0.004699 |  |  | 0.004699 | 0.004699 |  |  | -0.004699 | 0.004699
7.21 | Д 578/09 07.07.09 Р 120/09 ЛЭП 0,4кВ от ТП-135 до домов по ул.Боевая 1,2,3,3а,3г,4,4а,6,7,7б |  |  | 0.000597 | [5 empty] | 0.000597 |  |  | 0.000597 | 0.000597 |  |  | -0.000597 | 0.000597
7.22 | Д 641/10 14.09.10 Р 29/11 ВЛЭП-6кВ от опоры №34/6 Ф-6-23-Б |  |  | 0.055204 | [5 empty] | 0.055204 |  |  | 0.049314 | 0.049314 |  |  | -0.055204 | 0.055204
7.23 | Д 806/09 30.10.09 Р 155/09 ЛЭП-0,4кВ от ТП-124 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Привольная,17 |  |  | 0.021696 | [5 empty] | 0.021696 |  |  | 0.021696 | 0.021696 |  |  | -0.021696 | 0.021696
7.24 | Д 86/11 09.11.11 Р 64/12 ВЛ-0,4кВ от ТП № 227 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ перед гаражом №10 ул.Краснобродская,3 г.Киселевск |  |  | 0.080703 | [5 empty] | 0.080703 |  |  | 0.077162 | 0.077162 |  |  | -0.080703 | 0.080703
7.25 | Д 877/09 23.10.09 Р 120/09 ЛЭП-0,4кВ от (ТП-96) до домов по ул.Боевая 3б,3в,3д,5,6а,6б,6в,7а |  |  | 0.000597 | [5 empty] | 0.000597 |  |  | 0.000597 | 0.000597 |  |  | -0.000597 | 0.000597
8. | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | [15 empty] | 0 | 0
8.1 | Комплексная застройка индивидуальными жилыми домами. П.г.т. Крапивинский, ул Радужная Строительство ВЛ0,4-1 КМ |  | 1.1255 | 0 |  |  | 0.37518 |  | 0.37518 |  | 0.37518 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1255 | -0.75035 | -100%
8.2 | КРП Д 760/11, 761/11, 762/11 от 27.07.2011 Р 176/11 ЛЭП - 0,4 кВ от ТП № 47 до границы земельного участка Дома рыболова и охотника, п. Зел |  |  | 0.039071 |  | 0.015173 | 0 | 0.01936 |  | 0.004538 | 0 |  | 0.039071 | 0.01936 |  |  | -0.039071 | 0.039071
8.3 | "Сооружение линейное электротехническое:ВЛИ-0,4 кВ от ЛЭП 0,4 кВ опора № 1 ТП № 2 до концевой опоры возле земельного участка магазина по ул. Центральная, 23 п.г.т. Зеленогорский" |  |  | 0.0055692 |  | 0.00467 | 0 | 0.00089921 |  |  | 0 |  | 0.0055692 | 0.00089921 |  |  | -0.0055692 | 0.0055692
8.4 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ) от ТП № 450 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов по ул. Центральная, 11 и 13, пгт Зеленогорский " |  |  | 0.026551 |  | 0.00393 | 0 | 0.022621 |  |  | 0 |  | 0.026551 | 0.022621 |  |  | -0.026551 | 0.026551
8.5 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10 кВ (КЛ-10 кВ) от ТП № 8 до ТП № 450, пгт Зеленогорский" |  |  | 0.01827 |  | 0.00403 | 0 | 0.01424 |  |  | 0 |  | 0.01827 | 0.01424 |  |  | -0.01827 | 0.01827
8.6 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП № 450, пгт Зеленогорский |  |  | 0.065802 |  | 0.00566 | 0 | 0.060142 |  |  | 0 |  | 0.065802 | 0.060142 |  |  | -0.065802 | 0.065802
8.7 | "Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП № 449 , пгт Крапивинский |  |  | 0.082209 |  | 0.0056659 | 0 | 0.05661 |  | 0.019934 | 0 |  | 0.082209 | 0.05661 |  |  | -0.082209 | 0.082209
8.8 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от Ф 10-16-КР до ТП № 449, пгт Крапивинский " |  |  | 0.01589 |  | 0.00403 | 0 | 0.01186 |  |  | 0 |  | 0.01589 | 0.01186 |  |  | -0.01589 | 0.01589
8.9 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от Ф 10-8-КФ до ТП № 449, пгт Крапивинский " |  |  | 0.01482 |  | 0.00403 | 0 | 0.01079 |  |  | 0 |  | 0.01482 | 0.01079 |  |  | -0.01482 | 0.01482
8.10 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 0,4 кВ (КЛ-0,4кВ) от ТП № 449 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов по ул. Кирова,43 и 43А, пгт Крапивинский " |  |  | 0.017298 |  | 0.004318 | 0 | 0.01298 |  |  | 0 |  | 0.017298 | 0.01298 |  |  | -0.017298 | 0.017298
8.11 | "Сооружение линейное электротехническое : ЛЭП -0,4 кВ от ТП № 9 до границы земельного участка стадиона по ул. Центральная п.г.т. Зеленогорский" |  |  | 0.00427 |  | 0.00427 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00427 | 0 |  |  | -0.00427 | 0.00427
8.12 | Д 22/11 от 18.07.11 Р 164/11 от 09.08.2011 ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 2 до опоры у дома № 5, ул. Центральная, п. Зеленогорский |  |  | 0.02436 |  |  |  | 0.02436 |  |  |  |  | 0.02436 | 0.02436 |  |  | -0.02436 | 0.02436
8.13 | Д 714/11 от 14.07.11 Р 162/11 от 09.08.2011 ВЛИ-0,4 кВ от ТП №78 до границы земельного участка по ул. Мостовая, 28 п.г.т. Крапивино |  |  | 0.04165 |  |  |  | 0.04165 |  |  |  |  | 0.04165 | 0.04165 |  |  | -0.04165 | 0.04165
8.14 | ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от ВЛИ-0,4кВ ТП № 052 10/0,4кВ до концевой опоры на границе земельного участка магазина по ул.Советская,22б пгт Крапивино |  |  | 0.04406 | [5 empty] | 0.04406 | [6 empty] | -0.04406 | 0.04406
9. | Филиал "Энергосеть г.Мариинск" | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.1 | Жилые дома по ул.Уютной в г. Мариинске. Строительство ВЛ-0,4 2,3 км (дог. № 184/11 от 27.12.11г.) |  | 2.5887 | 1.5796 |  |  | 0.8629 | 0.56465 | 0.8629 | 1.015 | 0.8629 |  | 1.5796 | 0.56465 |  |  | 1.0091 | -0.14617 | -8.47%
9.2 | Жилые дома по ул.Рослякова, ул.Космической, ул.Кедровой, ул.Звездной в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,7 КМ, ВЛ0,4-2,6 КМ, К-42-630 КВА |  | 7.6757 | 2.892 |  |  | 2.5586 |  | 2.5586 | 2.892 | 2.5586 |  | 2.892 | 0 |  |  | 4.7837 | -2.2251 | -43.48%
9.3 | Жилые дома по двум новым улицам в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ0,4-1,7 КМ |  | 1.9134 | 0 |  |  | 0.6378 |  | 0.6378 |  | 0.6378 |  | 0 | 0 |  |  | 1.9134 | -1.2756 | -100%
9.4 | 30-ти квартирный жилой дом по ул. Юбилейной, 3 "а" в г. Мариинске. Строительство КЛ10-0,38 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 1.1821 | 0 |  |  | 0.39402 |  | 0.39402 |  | 0.39402 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1821 | -0.78804 | -100%
9.5 | 12-ти квартирный жилой дом по ул.Трудовой, 4 в г. Мариинске. Строительство ВЛ10-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 0.67579 | 0 |  |  | 0.22526 |  | 0.22526 |  | 0.22526 |  | 0 | 0 |  |  | 0.67579 | -0.45053 | -100%
9.6 | Восемь 35-ти квартирных жилых дома в 5 Микрорайоне г. Мариинск. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 2.2541 | 0 |  |  | 0.75136 |  | 0.75136 |  | 0.75136 |  | 0 | 0 |  |  | 2.2541 | -1.5027 | -100%
9.7 | ЛЭП-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ ТП № 66 до пекарни по ул. 50 лет Октября, 86 "б" (дог. № 1204/11 от 17.11.11г.) |  |  | 0.15495 |  | 0.063434 | 0 | 0.09152 | 0 |  | 0 |  | 0.15495 | 0.09152 | 0.15495 | 0.15495 | -0.15495 | 0.15495
9.8 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № 66, до опоры у здания № 78 «б» ул. 50 лет Октября (дог. № 1204/11 от 17.11.11г.). |  |  | 0.080896 |  | 0.01718 | 0 | 0.063717 | 0 |  | 0 |  | 0.080896 | 0.063717 |  |  | -0.080896 | 0.080896
9.9 | ЛЭП-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ ТП № 129 до опоры на границе земельного участка жилого дома ул. Трудовая, 10-2 (дог. 36/12 от 16.01.12г.) |  |  | 0.049596 |  | 0.049596 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.049596 | 0 | 0.049596 | 0.049596 | -0.049596 | 0.049596
9.10 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № 129, опора у дома № 8 по ул. Трудовой, с использованием существующих опор Ф-10-13-1Т (дог. 36/12 от 16.01.12г.) |  |  | 0.032645 |  | 0.032645 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.032645 | 0 | 0.032645 | 0.032645 | -0.032645 | 0.032645
9.11 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № 173 ул. Ленина до опоры у здания № 67 по ул. Коммунистической. (дог. 835/11 от 23.08.12г.) |  |  | 0.068631 |  | 0.022978 | 0 | 0.045654 | 0 |  | 0 |  | 0.068631 | 0.045654 | 0.068631 | 0.068631 | -0.068631 | 0.068631
9.12 | ЛЭП-0,4кВ от опоры у здания № 67 по ул. Коммунистической до опоры у здания № 73 по ул. Коммунистической. (дог. 835/11 от 23.08.12г.) |  |  | 0.040651 |  | 0.02065 | 0 | 0.020001 | 0 |  | 0 |  | 0.040651 | 0.020001 | 0.040651 | 0.040651 | -0.040651 | 0.040651
9.13 | ЛЭП-0,4кВ от опоры у здания № 73 (ЛЭП-0,4кВ, ТП № 173) по ул.Коммунистической до склада-магазина ул. Ленина, 29 "а". (дог. 835/11 от 23.08.12г.) |  |  | 0.065408 |  | 0.050255 | 0 | 0.015153 | 0 |  | 0 |  | 0.065408 | 0.015153 | 0.065408 | 0.065408 | -0.065408 | 0.065408
9.14 | ЛЭП-0,4кВ от ТП № 138 по ул. Урицкого до ЦТП № 12. (дог1223/11 от 21.12.11.) |  |  | 0.02754 |  | 0.02754 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02754 | 0 | 0.02754 | 0.02754 | -0.02754 | 0.02754
9.15 | Д 1223/11 от 21.12.11 Р 43/12 от 31.01.2012 КЛ-10кВ Ф-10-12Г(Ф-10-12П) опора №1 по ул.Романцова до ТП №153 ул.Урицкого |  |  | 0.33904 |  |  |  | 0.022623 |  | 0.31642 |  |  | 0.33904 | 0.022623 |  |  | -0.33904 | 0.33904
9.16 | Д 1223/11 от 21.12.11 Р 43/12 от 31.01.2012 ЛЭП-0,4кВ от ТП №153 по ул.Урицкого до границ земельного участка ЦТП №12 перекресток ул.Добролюбова и ул.Урицкого |  |  | 0.029754 |  |  |  | 0.022623 |  | 0.007131 |  |  | 0.029754 | 0.022623 |  |  | -0.029754 | 0.029754
9.17 | Д 1223/11 от 21.12.11 Р 43/12 от 31.01.2012 Трансформаторная подстанция № 153 (ТП-153,1х63кВА),43м на север от дома №8 по ул.Урицкого г.Мариинск |  |  | 0.22182 |  |  |  | 0.022624 |  | 0.19919 |  |  | 0.22182 | 0.022624 |  |  | -0.22182 | 0.22182
9.18 | Д 179/11 от 28.11.11 Р 85/12 от 22.03.2012 ЛЭП-0,4кВ от ТП №172 до концевой опоры на границе зем.участка жилого дома по ул.Сибиряков-Гвардейцев, 1"а" г.Мариинск |  |  | 0.057487 |  |  |  | 0.057487 |  |  |  |  | 0.057487 | 0.057487 |  |  | -0.057487 | 0.057487
9.19 | Д 179/11 от 28.11.11 Р 85/12 от 22.03.2012 ЛЭП-10кВ от Ф-10-7М,опора №80 до ТП №172 по ул.Сибиряков-Гвардейцев г.Мариинск |  |  | 0.074339 |  |  |  | 0.074339 |  |  |  |  | 0.074339 | 0.074339 |  |  | -0.074339 | 0.074339
9.20 | Д 179/11 от 28.11.11 Р 85/12 от 22.03.2012 Трансформаторная подстанция №172 (ТП №172,25кВА),40м на восток от дома по ул.Сибиряков-Гвардейцев, 1"а" г.Мариинск |  |  | 0.12933 |  |  |  | 0.12933 |  |  |  |  | 0.12933 | 0.12933 |  |  | -0.12933 | 0.12933
9.21 | Д 960/11 27.09.11 Р 250/11 от 05.12.2011 КЛ-10кВ Ф-10-3(Ф-10-6М) от опоры №33 до проектируемой ТП №151 по ул.Пальчикова г.Мариинск |  |  | 0.54931 |  |  |  | 0.01951 |  | 0.5298 |  |  | 0.54931 | 0.01951 |  |  | -0.54931 | 0.54931
9.22 | Д 960/11 27.09.11 Р 250/11 от 05.12.2011 ЭП-0,4 кВ от ТП № 151 ул. Пальчикова до границы земельного участка ЦТП № 6 ул. Пальчикова в г. Мариинске |  |  | 0.03701 |  |  |  | 0.01951 |  | 0.0175 |  |  | 0.03701 | 0.01951 |  |  | -0.03701 | 0.03701
9.23 | Д 960/11 27.09.11 Р 250/11 от 05.12.2011 ТП-151 (1*25 кВА), 28 м на север от здания по ул. Пальчикова в г. Мариинске |  |  | 0.28111 |  |  |  | 0.01951 |  | 0.2616 |  |  | 0.28111 | 0.01951 |  |  | -0.28111 | 0.28111
10. | Филиал "Энергосеть г.Осинники" | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.1 | жилой дом, ул. Крупская, 7 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ10-0,5 КМ, 2КТП-250КВА Д 941/10 от 01.12.10 Р 242/10 от 23.12.10 |  | 0.54847 | 0.11285 |  | 0.11262 | 0.18282 | 0.00023416 | 0.18282 |  | 0.18282 |  | 0.11285 | 0.00023416 |  |  | 0.43562 | -0.25279 | -69.14%
10.2 | жилой дом, ул. Крупская, 7/1 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ |  | 0.93188 | 0 |  |  | 0.31063 |  | 0.31063 |  | 0.31063 |  | 0 | 0 |  |  | 0.93188 | -0.62125 | -100%
10.3 | жилой дом, ул. Гагарина, 4 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, КТП-400 |  | 0.26517 | 0 |  |  | 0.08839 |  | 0.08839 |  | 0.08839 |  | 0 | 0 |  |  | 0.26517 | -0.17678 | -100%
10.4 | жилой дом, ул. Гагарина, 4/1 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62125 | 0.016198 | 0.12849 | 0.016198 | 0.20708 |  | 0.079 |  | 0.20668 |  | 0.016198 | 0 |  |  | 0.60505 | -0.39838 | -96.09%
10.5 | жилой дом, ул. Королёва, 7 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, 2КТП-250КВА |  | 0.84435 | 0 |  |  | 0.28145 |  | 0.28145 |  | 0.28145 |  | 0 | 0 |  |  | 0.84435 | -0.5629 | -100%
10.6 | жилой дом, ул. Королёва, 9 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.77657 | 0 |  |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77657 | -0.51771 | -100%
10.7 | жилой дом, ул. Королёва, 11 Строительство КЛ0,4-0,7 КМ |  | 1.0872 | 0 |  |  | 0.3624 |  | 0.3624 |  | 0.3624 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0872 | -0.7248 | -100%
10.8 | ОСИ Д 103/11 18.02.11 Р 41/11 ЛЭП- 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-14 до ВРУ-0,4 кВ хлебопекарни и кондитерского цеха, г. Осинники» |  |  | 0.17457 |  | 0.052186 | 0 | 0.12238 | 0 |  | 0 |  | 0.17457 | 0.12238 |  |  | -0.17457 | 0.17457
10.9 | ОСИ Д 103/11 18.02.11 Р 41/11 ЛЭП- 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-18 до ВРУ-0,4 кВ хлебопекарни и кондитерского цеха, г. Осинники» |  |  | 0.037297 |  | 0.032175 |  |  |  | 0.0051218 |  |  | 0.037297 | 0 |  |  | -0.037297 | 0.037297
10.10 | ОСИ Д 103/11 18.02.11 Р 41/11 ЛЭП-6кВ от Ф-6-8-П до ТП № 14 г.Осинники |  |  | 0.1264 |  | 0.050923 | 0 | 0.056479 | 0 | 0.018999 | 0 |  | 0.1264 | 0.056479 |  |  | -0.1264 | 0.1264
10.11 | ОСИ Д 103/11 18.02.11 Р 41/11 Трансформаторная подстанция ТП № 14,пер.Зеленый 28 г.Осинники |  |  | 0.44997 |  | 0.03455 | 0 | 0.54752 | 0 | -0.1321 | 0 |  | 0.44997 | 0.54752 |  |  | -0.44997 | 0.44997
10.12 | ОСИ Д 675/11 04.07.11 Р 160/11 Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ № 83 (ТП-83) |  |  | 1.9324 |  | 1.789 | 0 | 0.14337 | 0 |  | 0 |  | 1.9324 | 0.14337 |  |  | -1.9324 | 1.9324
10.13 | Д 381/10 03.06.10 Р 62/12 от от 22.02.2012 КЛ-0,4кВ от КТП-72 до ВРУ жилых домов №5,№7 пер.Комсомольский г.Осинники |  |  | 0.00045 |  |  |  | 0.00045 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | -0.00045 | 0.00045
10.14 | Д 381/10 03.06.10 Р 62/12 от от 22.02.2012 КЛ-6кВ от ВЛЭП 6-11-Ф до КТП-72 |  |  | 0.008575 |  |  |  | 0.008575 |  |  |  |  | 0.008575 | 0.008575 |  |  | -0.008575 | 0.008575
10.15 | Д 381/10 03.06.10 Р 62/12 от от 22.02.2012 Комплектная трансформаторная подстанция(КТП 6/0,4кВ) №72 г.Осинники |  |  | 0.00045 |  |  |  | 0.00045 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | -0.00045 | 0.00045
10.16 | Д 382/10 03.06.10 Р 62/12 от 22.02.2012 КЛ-0,4кВ от КТП-73 до ВРУ жилых домов №5,№7 пер. Комсомольский г.Осинники |  |  | 0.00045 |  |  |  | 0.00045 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | -0.00045 | 0.00045
10.17 | Д 382/10 03.06.10 Р 62/12 от 22.02.2012 КЛ-6кВ от ВЛЭП 6-15-А до КТП-73 |  |  | 0.008575 |  |  |  | 0.008575 |  |  |  |  | 0.008575 | 0.008575 |  |  | -0.008575 | 0.008575
10.18 | Д 382/10 03.06.10 Р 62/12 от 22.02.2012 Комплектная трансформаторная подстанция(КТП 6/0,4кВ) №73 г.Осинники |  |  | 0.00045 |  |  |  | 0.00045 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | -0.00045 | 0.00045
10.19 | Д 398/10 от 15.06.10 Р 69/10 от 04.05.2010 КЛ-0,4кВ от ТП 91 до ВРУ 0,4кВ ж/д по ул.Тобольская 24 |  |  | 0.01521 |  |  |  | 0.00831 |  | 0.0069 |  |  | 0.01521 | 0.00831 |  |  | -0.01521 | 0.01521
10.20 | Д 675/11 от 04.07.11 Р 160/11(изменено) Р 62/12 от 22.02.2012 ЛЭП-6кВ от Ф-6-5-П до КТП-83 г.Осинники |  |  | 0.19763 |  |  |  | 0.19749 |  | 0.00014 |  |  | 0.19763 | 0.19749 |  |  | -0.19763 | 0.19763
10.21 | Д 675/11 от 04.07.11 Р 160/11(изменено) Р 62/12 от 22.02.2012 ЛЭП-6кВ от Ф-6-9-К до КТП-83 г.Осинники |  |  | 0.11793 |  |  |  | 0.11776 |  | 0.00017 |  |  | 0.11793 | 0.11776 |  |  | -0.11793 | 0.11793
10.22 | Д 754/09 от 01.10.09 Р 90/09 от 28.09.2009ЛЭП-6кВ от опоры №1 Ф 6-12-М до ТП 6/0,4 (ВЛ) (г.Осинники) |  |  | 0.000225 |  |  |  | 0.000225 |  |  |  |  | 0.000225 | 0.000225 |  |  | -0.000225 | 0.000225
10.23 | Д 754/09 от 01.10.09 Р 90/09 от 28.09.2009 ЛЭП-6кВ от опоры №1 Ф 6-12-М до ТП 6/0,4 (КЛ) (г.Осинники) |  |  | 0.000225 |  |  |  | 0.000225 |  |  |  |  | 0.000225 | 0.000225 |  |  | -0.000225 | 0.000225
10.24 | Д 754/09 от 01.10.09 Р 90/09 от 28.09.2009 ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-179 до ТП 6/0,4 (г.Осинники) |  |  | 0.090234 |  |  |  | 0.008575 |  | 0.081659 |  |  | 0.090234 | 0.008575 |  |  | -0.090234 | 0.090234
10.25 | Д 754/09 от 01.10.09 Р 90/09 от 28.09.2009 Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4кВ (г.Осинники) |  |  | 0.010675 |  |  |  | 0.008575 |  | 0.0021 |  |  | 0.010675 | 0.008575 |  |  | -0.010675 | 0.010675
10.26 | ЛЭП-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Ефимова,10Б до ВРУ-0,4кВ,расположенного на фасаде здания магазина непродовольственных товаров,ул.Ефимова,10В г.Осинники |  |  | 0.029195 | [5 empty] | 0.029195 | [6 empty] | -0.029195 | 0.029195
10.27 | КЛ-0,4кВ от ТП 179 до ВРУ ж.д.№6/1 микрорайон №6 |  |  | 0.000422 | [5 empty] | 0.000422 | [6 empty] | -0.000422 | 0.000422
10.28 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 42 до границы земельного участка по ул.Ленина,106 г.Осинники,по существующим опорам |  |  | 0.017571 | [5 empty] | 0.017571 | [6 empty] | -0.017571 | 0.017571
10.29 | КЛ-6кВ от Ф6-15-Н до ТП -133 |  |  | 0.016238 | [5 empty] | 0.016238 | [6 empty] | -0.016238 | 0.016238
11. | Филиал "Энергосеть г.Полысаево" | [15 empty] | 0 | 0
11.1 | Дом № 14 (60 квартир), квартал 13 Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  | 0.31063 | 0.082406 |  |  | 0.10354 | 0.002663 | 0.10354 | 0.079743 | 0.10354 |  | 0.082406 | 0.002663 |  |  | 0.22822 | -0.12468 | -60.21%
11.2 | Дом № 8 (40 квартир), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,3 КМ,2КТПН10-250КВА |  | 0.88439 | 0 |  |  | 0.2948 |  | 0.2948 |  | 0.2948 |  | 0 | 0 |  |  | 0.88439 | -0.5896 | -100%
11.3 | Детский сад (200 мест), квартал 13 Строительство КЛ-10-0,5 КМ,КЛ0,4-0,4 КМ,2КТПН10-250КВА |  | 1.6386 | 0 |  |  | 0.54619 |  | 0.54619 |  | 0.54619 |  | 0 | 0 |  |  | 1.6386 | -1.0924 | -100%
11.4 | Дом № 1 (55 квартир) , квартал В Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  | 0.31063 | 0 |  |  | 0.10354 |  | 0.10354 |  | 0.10354 |  | 0 | 0 |  |  | 0.31063 | -0.20708 | -100%
11.5 | Малоэтажная застройка 5 коттеджей от Луначарского до северной границы городской черты Строительство КЛ-10-1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, 2КТПН10-250КВА |  | 0.43845 | 0 |  |  | 0.14615 |  | 0.14615 |  | 0.14615 |  | 0 | 0 |  |  | 0.43845 | -0.2923 | -100%
11.6 | Жилой дом № 13 в квартале № 13 г.Полысаево. Строительство КЛ 0,4 кВ 2х103 м. |  |  | 0.01642 |  |  |  | 0.01642 |  |  |  |  | 0.01642 | 0.01642 |  |  | -0.01642 | 0.01642
11.7 | Здание МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" по ул.Токарева 8, Строительство воздушно-кабельной ЛЭП 0,4 кВ |  |  | 0.0218 | [5 empty] | 0.0218 | [6 empty] | -0.0218 | 0.0218
12. | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | [15 empty] | 0 | 0
12.1 | 11 этажные жилые дома(5 блок-секций) квартал 5 пос.Красная Горка Строительство КЛ-10-0,4 КМ,КЛ0,4-2 КМ,2КТПН10-400КВА |  | 4.8645 | 0 |  |  | 1.6215 |  | 1.6215 |  | 1.6215 |  | 0 | 0 |  |  | 4.8645 | -3.243 | -100%
12.2 | три 45 квартирных 3-х этажных жилых дома Строительство КЛ0,4-0,5 КМ,,ВЛ0,4-0,15 КМ |  | 0.9454 | 0 |  |  | 0.31513 |  | 0.31513 |  | 0.31513 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9454 | -0.63026 | -100%
12.3 | 96 квартирный 10 этажный монолитный жилой дом № 60 мкр.6-8 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
12.4 | 88 квартирный жилой дом мкр6-8 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62125 | 0 |  |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0 | 0 |  |  | 0.62125 | -0.41417 | -100%
12.5 | 27 квартирный 3-х этажный кирпичный жд ул. Крупская Строительство КЛ0,4-0,95 КМ ВЛ0,4-0,05 КМ |  | 1.5318 | 0 |  |  | 0.51058 |  | 0.51058 |  | 0.51058 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5318 | -1.0212 | -100%
12.6 | 5ти этажный 80 квартирный жд микрорайон 1 Строительство КЛ0,4-0,75 КМ |  | 1.1648 | 0 |  |  | 0.38828 |  | 0.38828 |  | 0.38828 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1648 | -0.77657 | -100%
12.7 | 3-х этажный 35 квартирный кирпичный жд пр. Гагарина Строительство КЛ10-0,7 КМ,КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТПН10-250 КВА |  | 0.84236 | 0 |  |  | 0.28079 |  | 0.28079 |  | 0.28079 |  | 0 | 0 |  |  | 0.84236 | -0.56157 | -100%
12.8 | индивидуальное строительство, северная часть пос.Аэродромный Строительство ВЛ10-0,1 КМ,ВЛ0,4-1 КМ, КТПН10-400 КВА |  | 0.5335 | 0 |  |  | 0.17783 |  | 0.17783 |  | 0.17783 |  | 0 | 0 |  |  | 0.5335 | -0.35566 | -100%
12.9 | детский сад на 220 мест, мкр.10 Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
12.10 | ЗАГС в 60м на запад от жд по ул.Жолтовского 5 Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62125 | 0 |  |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0 | 0 |  |  | 0.62125 | -0.41417 | -100%
12.11 | Торговый центр ул.Жолтовского Строительство КЛ10-1,9 КМ, 2-К-42-10-630 КВА |  | 10.2388 | 0 |  |  | 3.4129 |  | 3.4129 |  | 3.4129 |  | 0 | 0 |  |  | 10.2388 | -6.8258 | -100%
12.12 | Торговый центр по продаже автомобилей, ул. Ноградская Строительство КЛ10-0,3 КМ,ВЛ10-0,07 КМ,КЛ0,4-0,7 КМ,ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 2.0271 | 0 |  |  | 0.67572 |  | 0.67572 |  | 0.67572 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0271 | -1.3514 | -100%
12.13 | спортивный комплекс с игровыми залами, пр. Строителей Строительство КЛ0,4-1 КМ |  | 1.5531 | 0 |  |  | 0.51771 |  | 0.51771 |  | 0.51771 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5531 | -1.0354 | -100%
12.14 | Д09-010/12 ЛЭП-04кВ от ТП-416 до границы цеха по изготовлению памятников |  |  | 0.030274 |  | 0.030274 | [6 empty] | 0.030274 |  |  |  | -0.030274 | 0.030274
12.15 | Д09-019/12 31.01.12 Р70 ЛЭП-4кВ от ТП-765 до ул.Соборная |  |  | 0.0023869 |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.16 | Д09-025/12 от 17.02.12 ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ до ТП-949 ул.Четвертая37, БС ОАО МТС |  |  | 0.048061 |  | 0.034053 |  | 0.014008 |  |  |  |  | 0.048061 |  |  |  | -0.048061 | 0.048061
12.17 | Д09-034/12 от 29.02.12-ЛЭП-0,4кВ от ТП-848 до магазин пер.Путейский,21 Абдулаев Ш.О |  |  | 0.066949 |  | 0.066949 | [6 empty] | 0.066949 |  |  |  | -0.066949 | 0.066949
12.18 | Д09-037/12 от13.03.12 ЛЭП-0,4кВ с исполз. существ.опор от ТП-946 до гаража 10-11мкр. |  |  | 0.15107 |  |  |  | 0.15107 |  |  |  |  | 0.15107 |  |  |  | -0.15107 | 0.15107
12.19 | Д09-095/11 20.06.11 Р03 ЛЭП-0,4кВ от ТП-766 до ул.Соборная |  |  | 0.58629 |  |  |  | 0.19019 |  | 0.3961 |  |  | 0.58629 | 0.3961 |  |  | -0.58629 | 0.58629
12.20 | Д09-118/11 27.07.11 Р265 ЛЭП-0,4кВ от ТП-452 до фасада нежилого помещения пер.Проспектный,1А |  |  | 0.0037441 |  |  |  | 0.0031151 |  | 0.000629 |  |  | 0.0037441 | 0.000629 |  |  | -0.0037441 | 0.0037441
12.21 | Д09-149/11 Р ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-106 до магазина по ул.Волгоградская,14А |  |  | 0.054332 |  | 0.054332 | [6 empty] | 0.054332 |  |  |  | -0.054332 | 0.054332
12.22 | Д09-151/11 от 29.09.11ЛЭП-04кВ от ТП-108 до магазина ул. Волгоградская 37, Бахтин |  |  | 0.10066 |  | 0.098336 |  | 0.0023269 |  |  |  |  | 0.10066 |  |  |  | -0.10066 | 0.10066
12.23 | Д09-159/11 Р ЛЭП-0,4кВ от ТП-576 до границы зем.уч ра-н.п/ст Тырг-ой секция №1,гараж №11,Кривов А.Я. |  |  | 0.060545 |  | 0.060545 | [6 empty] | 0.060545 |  |  |  | -0.060545 | 0.060545
12.24 | Д09-168/11 от 06.10.11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома пер.Новый,18 |  |  | 0.14323 |  |  |  | 0.014491 |  | 0.12874 |  |  | 0.14323 | 0.12874 |  |  | -0.14323 | 0.14323
12.25 | Д09-173/11 от 14.10.11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-591 до БС ул.Подольская,14 корпус 2, ОАО"Вымпел коммуникации" |  |  | 0.048935 |  | 0.048918 |  | 1.6886e-05 |  |  |  |  | 0.048935 |  |  |  | -0.048935 | 0.048935
12.26 | Д09-192/11 от 14.11.11 ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-949до жд ул.Шестая,95, Богославский |  |  | 0.029936 |  | 0.029936 | [6 empty] | 0.029936 |  |  |  | -0.029936 | 0.029936
12.27 | Д09-210/11 Р ЛЭП 0,4кВ от ТП-519 ул.Ноградская,18 |  |  | 0.080148 |  |  |  | 0.077748 |  | 0.0024 |  |  | 0.080148 | 0.0024 |  |  | -0.080148 | 0.080148
12.28 | Д09-43/ от 26.02.12 ЛЭП-0,4кВ от ТП-961 до жд ул.2я Курганова,7, Бурко А.М., |  |  | 0.060043 |  | 0.060043 | [6 empty] | 0.060043 |  |  |  | -0.060043 | 0.060043
12.29 | Д1164/ 10.11.11Р41 ЛЭП-0,4кВ от опоры№8 ЛЭП-0,4кВ от ТП-275 до гр. зем.уч. торг.ком.ул.Черниговская |  |  | 0.026258 |  |  |  | 0.026258 |  |  |  |  | 0.026258 |  |  |  | -0.026258 | 0.026258
12.30 | Д1241/11 Р39 ЛЭП-0,4кВ с использ.опор от ТП-540 до границы зем.уч.,ул.Ноградская,34 |  |  | 0.064443 |  | 0.059728 |  |  |  | 0.0047157 |  |  | 0.064443 | 0.0047157 |  |  | -0.064443 | 0.064443
12.31 | Д1324/11 Р КЛ-0,4кВот ТП-716 до центра сокращенного пребывания детей ул.Есенина,50 |  |  | 0.69068 |  | 0.69068 | [6 empty] | 0.69068 |  |  |  | -0.69068 | 0.69068
12.32 | Д768/11 Р42 ЛЭП-0,4кВ с использ-ем сущест-их опор отТП-310 до гр-цы зем.уч-ка АЗС по ул.Захаренко. |  |  | 0.036166 |  | 0.030628 |  |  |  | 0.0055377 |  |  | 0.036166 | 0.0055377 |  |  | -0.036166 | 0.036166
12.33 | Д907/11 27.09.11 Р52 03.02.12 ЛЭП-0,4кВ от концевой опоры до фасада здания по ул.Гагарина,35 |  |  | 0.0023555 |  |  |  | 0.00094903 |  | 0.0014064 |  |  | 0.0023555 | 0.0014064 |  |  | -0.0023555 | 0.0023555
12.34 | Д956/11 Р40 ЛЭП-0,4кВ от ТП-124 до фасада помещения 1Пул.Космонавта Волынова,11Б |  |  | 0.017841 |  | 0.017841 | [6 empty] | 0.017841 |  |  |  | -0.017841 | 0.017841
12.35 | Д958/11 Р ООО"Столовая Ягодка" ЛЭП-0,4кВ от ТП-661 до границы зем.участка ул.Горбунова,5 |  |  | 0.0331 |  | 0.040275 |  |  |  | -0.0071753 |  |  | 0.0331 | -0.0071753 |  |  | -0.0331 | 0.0331
12.36 | Д01-32/12 от 12.03.12 ЛЭП-0,4кВ от ТП-762 до маг.27,5м.от АЗС по ул.Ноградской 40,Плотницина О.А. |  |  | 0.088669 | [5 empty] | 0.088669 |  |  | 0.088669 | 0.088669 |  |  | -0.088669 | 0.088669
12.37 | Д09-006/12 13.01.12 ЛЭП-0,4кВ от ТП-743 до нежилого помещ.по ул.Крупская,18 |  |  | 0.064281 | [5 empty] | 0.064281 |  |  | 0.064281 | 0.064281 |  |  | -0.064281 | 0.064281
12.38 | Д09-033/12 29.02.12 ЛЭП-0,4кВ от ТП-542 до гаража в р-не Дом книги,Малахова Е,И, |  |  | 0.095712 | [5 empty] | 0.095712 |  |  | 0.095712 | 0.095712 |  |  | -0.095712 | 0.095712
12.39 | Д1043/11 13.10.11 Р38 ЛЭП-0,4кВ от ТП-310 до маг.по ул.Захаренко,3. |  |  | 0.0049224 | [5 empty] | 0.0049224 |  |  | 0.0049224 | 0.0049224 |  |  | -0.0049224 | 0.0049224
12.40 | Д1378/11 22.12.11 Р24 ЛЭП-0,4кВ от ТП-781 до гаража мкр.9,секция 4,гараж №12 |  |  | 0.0023869 | [5 empty] | 0.0023869 |  |  | 0.0023869 | 0.0023869 |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.41 | Д17/12 Р132 ЛЭП-0,4кВ от ТП-514 до ВРУ жилого дома пр.Гагарина |  |  | 0.098199 | [5 empty] | 0.098199 |  |  | 0.098199 | 0.098199 |  |  | -0.098199 | 0.098199
12.42 | Д408/11 14.04.11 Р121 27.06.11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-318 до гр.зем.уч.АЗС ул.Пионерская |  |  | 0.029291 | [5 empty] | 0.029291 |  |  | 0.029291 | 0.029291 |  |  | -0.029291 | 0.029291
12.43 | Д959/11 27.09.11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-654 до фасада помещ.ул.Союзная,74 ООО ПКФ"Мария Ра" |  |  | 0.059077 | [5 empty] | 0.059077 |  |  | 0.059077 | 0.059077 |  |  | -0.059077 | 0.059077
12.44 | Д773/11 03.08.11 Р02 ЛЭП-0,4кВ от ТП-727 до ВРУ-0,4кВ жилого дома,ул.Есенина,94 |  |  | 0.16099 | [5 empty] | 0.16099 |  |  | 0.16099 | 0.16099 |  |  | -0.16099 | 0.16099
12.45 | Д305/11 13.04.11 Р147 27.07.11 ЛЭП-0,4кВ от ТП-705 до ВРУ-0,4кВ магазин г. Прокопьевск |  |  | 0.012876 |  |  |  | 0.037875 |  | -0.024999 |  |  | 0.012876 | -0.024999 |  |  | -0.012876 | 0.012876
12.46 | Д09-019/12 31.01.12 Р70 ЛЭП-10кВ от ф.10-4-Б до ТП-765 |  |  | 0.0023869 |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.47 | Д09-095/11 Р03 ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 ф.10-4-Б до ТП-766 "ул.Соборная" |  |  | 0.15439 |  | 0.12954 |  |  |  | 0.02485 |  |  | 0.15439 | 0.02485 |  |  | -0.15439 | 0.15439
12.48 | Д09-118/11 27.07.11 Р265 ЛЭП- 6/0,4кВ ф.22 с п/с №10 до ТП-452 |  |  | 0.018703 |  |  |  | 0.015612 |  | 0.003091 |  |  | 0.018703 | 0.003091 |  |  | -0.018703 | 0.018703
12.49 | Д106/11 Р108 ЛЭП 6кВ от Ф.6-4-Д ПС Юго-Западная до ТП-416 |  |  | 0.067524 |  | 0.054262 |  |  |  | 0.013262 |  |  | 0.067524 | 0.013262 |  |  | -0.067524 | 0.067524
12.50 | Д01-57/12 12.04.11 Р187 27.06.12 ЛЭП-10кВ от опоры18 ф.6,16 с РП-17 до ТП-779,ТП-780 |  |  | 0.0023869 | [5 empty] | 0.0023869 |  |  | 0.0023869 | 0.0023869 |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.51 | Д1378/11 22.12.11 ЛЭП-10кВ от опоры №90 ф.10-23-С до ТП-781 |  |  | 0.0023869 | [5 empty] | 0.0023869 |  |  | 0.0023869 | 0.0023869 |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.52 | Д613/11 16.06.11 Р178 22.08.11 ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 ф.10-4-Б,10-24-Б до ТП-777,ТП-778 |  |  | 0.15593 |  |  |  | 0.07144 |  | 0.084493 |  |  | 0.15593 | 0.084493 |  |  | -0.15593 | 0.15593
12.53 | ЛЭП6кВ от ф.6-8-Я ПС№31доТП207 ул.Гурьевская |  |  | 0.022709 |  | 0.022709 | [10 empty] | -0.022709 | 0.022709
12.54 | Д09-019/12 31.01.12 Р70 ТП-765 10/0,4кВ"ул.Соборная-2" |  |  | 0.0023869 |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  |  | 0.0023869 |  |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.55 | Д09-095/11 Р03 ТП 10/0,4кВ ТП-766 "ул.Соборная" |  |  | 0.25433 |  | 0.10028 |  | 0.1292 |  | 0.02485 |  |  | 0.25433 | 0.02485 |  |  | -0.25433 | 0.25433
12.56 | Д09-118/11 27.07.11 Р265 ТП-452 пер.Проспектный |  |  | 0.18301 |  | 0.02728 |  | 0.12942 |  | 0.02631 |  |  | 0.18301 | 0.02631 |  |  | -0.18301 | 0.18301
12.57 | Д594/11 Р152 ТП-605 6/0,4кВ "Втормет" |  |  | 0.075756 |  | 0.075756 | [6 empty] | 0.075756 |  |  |  | -0.075756 | 0.075756
12.58 | Д386/10 Р110 ТП207 ул.Гурьевская г.Прокопьевск |  |  | 0.011783 |  |  |  | 0.0057828 |  | 0.006 |  |  | 0.011783 | 0.006 |  |  | -0.011783 | 0.011783
12.59 | Д01-57/12 12.04.11 Р187 27.06.12 ТП-779 10/0,4кВ "Лента-1" |  |  | 1.34 | [5 empty] | 1.34 |  |  | 1.34 | 1.34 |  |  | -1.34 | 1.34
12.60 | Д01-57/12 12.04.11 Р187 27.06.12 ТП-780 10/0,4кВ "Лента-2" |  |  | 1.3407 | [5 empty] | 1.3407 |  |  | 1.3407 | 1.3407 |  |  | -1.3407 | 1.3407
12.61 | Д1378/11 Р24 ТП-781"Гаражи 9 мкр" |  |  | 0.0023869 | [5 empty] | 0.0023869 |  |  | 0.0023869 | 0.0023869 |  |  | -0.0023869 | 0.0023869
12.62 | Д613/11 16.06.11 Р178 22.08.11 Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП777 |  |  | 0.98748 |  |  |  | 0.07144 |  | 0.91604 |  |  | 0.98748 | 0.91609 |  |  | -0.98748 | 0.98748
12.63 | Д613/11 16.06.11 Р178 22.08.11 Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП778 |  |  | 1.1847 |  |  |  | 0.07144 |  | 1.1133 |  |  | 1.1847 | 1.1134 |  |  | -1.1847 | 1.1847
13. | Филиал "Энергосеть р.п.Промышленная " | [15 empty] | 0 | 0
13.1 | 63-квартирный жилой дом, ул. Коммунистическая, 15 Строительство ВЛ10-0,8 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, 2КТП-250КВА |  | 2.0356 | 0 |  |  | 0.67853 |  | 0.67853 |  | 0.67853 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0356 | -1.3571 | -100%
13.2 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13а Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
13.3 | 40-квартирный жилой дом , ул.Тельмана,13б Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
13.4 | 30-квартирный жилой дом , ул.Тельмана, 12 Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,9, КТП10-400 |  | 0.66286 | 0 |  |  | 0.22095 |  | 0.22095 |  | 0.22095 |  | 0 | 0 |  |  | 0.66286 | -0.44191 | -100%
13.5 | 30-квартирный жилой дом , ул.Коммунистическая, 9 Строительство ВЛ10-0,4, КЛ0,4-0,5 КМ, 2КТП-250 КВА |  | 0.96863 | 0 |  |  | 0.32288 |  | 0.32288 |  | 0.32288 |  | 0 | 0 |  |  | 0.96863 | -0.64575 | -100%
13.6 | ПРМ Д 197/11 16.03.11 Р 1/11 ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-7-РП до ТП № 056 |  |  | 0.00353 |  | 0.0085 | 0 |  | 0 | -0.00497 | 0 |  | 0.00353 | 0 |  |  | -0.00353 | 0.00353
13.7 | ПРМ Д 212/11 16.03.11 Р 100/11 ЛЭП-0,4кВ от ТП № 80 до РУ-0,4кВ производственного здания по ул. Механическая, 4 в пгт. Промышленная |  |  | 0.05259 |  | 0.044514 | 0 |  | 0 | 0.0080766 | 0 |  | 0.05259 | 0 |  |  | -0.05259 | 0.05259
13.8 | ПРМ Д 630/11 23.06.11 Р 201/11 ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП №76 до границы зем.участка по ул.Камыслинская,70 пгт Промышленная |  |  | 0.23757 |  | 0.14668 | 0 | 0.076363 | 0 | 0.014526 | 0 |  | 0.23757 | 0.076363 |  |  | -0.23757 | 0.23757
13.9 | ПРМ Д 76/11 10.02.11 Р 105/11 ВЛИ-0,4 кВ от МТП № 77 до ВРУ-0,4кВ здания ГУ ЦЗН по ул. Островского, 68 в пгт. Промышленная |  |  | 0.015655 |  | 0.007477 | 0 |  | 0 | 0.008178 | 0 |  | 0.015655 | 0 |  |  | -0.015655 | 0.015655
13.10 | ПРМ Д 76/11 10.02.11 Р 105/11 МТП № 77 в пгт. Промышленная |  |  | 0.029032 |  | 0.024893 | 0 |  | 0 | 0.004139 | 0 |  | 0.029032 | 0 |  |  | -0.029032 | 0.029032
13.11 | Д 1011/11 06.10.10 Р 251/11 от 05.12.2011 ВЛИ-0,4кВ по сущ.опорам ВЛИ-0,4кВ от ТП №22 до ВРУ-0,4кВ,расп.на фасаде магазина ул.П.Осипенко,2б |  |  | 0.037408 |  |  |  | 0.037408 |  |  |  |  | 0.037408 | 0.037408 | 0.037408 | 0.037408 | -0.037408 | 0.037408
13.12 | Д 630/11 от 23.06.11 Р 201/11 от от 14.09.2011 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №76 по опорам ВЛ-10кВ Ф-10-6П с опоры №125 до опоры №130 пгт Промышленная |  |  | 0.039989 |  |  |  | 0.039989 |  |  |  |  | 0.039989 | 0.039989 |  |  | -0.039989 | 0.039989
13.13 | Д 96/11 от 17.02.11 Р 256/11 от от 12.12.2011 ВЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 122 до ВРУ жилого дома № 12, микрорайон «Озерный», пгт. Промышленная |  |  | 0.14946 |  |  |  | 0.14946 |  |  |  |  | 0.14946 | 0.14946 |  |  | -0.14946 | 0.14946
13.14 | ЛЭП-0,4кВ от ТП №056 до ВРУ-0,4кВ жилых домов в пгт.Промышленная |  |  | 0.29976 | [5 empty] | 0.29976 | [6 empty] | -0.29976 | 0.29976
13.15 | ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-13-К до ТП №056 пгт.Промышленная |  |  | 0.014749 | [5 empty] | 0.014749 | [6 empty] | -0.014749 | 0.014749
13.16 | ТП №056 в пгт. Промышленная |  |  | 0.0041354 | [5 empty] | 0.0041354 | [6 empty] | -0.0041354 | 0.0041354
13.17 | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №50 до границы зем.участка по ул.Н.Островского,14 с испол.сущ.опор,пгт Промышленная |  |  | 0.023498 | [5 empty] | 0.023498 | [6 empty] | -0.023498 | 0.023498
13.18 | ЛЭП-0,4кВ от ТП №45 до границы земельного участка АЗС №15,ул.Комарова,111 пгт Промышленная |  |  | 0.088103 | [5 empty] | 0.088103 | [6 empty] | -0.088103 | 0.088103
14. | Филиал" Энергосеть г. Тайга" | [15 empty] | 0 | 0
14.1 | 24 квартирный жилой дом, квартал "А" №5Б Строительство ВЛ10-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,06 КМ |  | 0.7081 | 0 |  |  | 0.23603 |  | 0.23603 |  | 0.23603 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7081 | -0.47207 | -100%
14.2 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 238 Строительство ВЛ0,4-0,4 КВА |  | 0.45021 | 0 |  |  | 0.15007 |  | 0.15007 |  | 0.15007 |  | 0 | 0 |  |  | 0.45021 | -0.30014 | -100%
14.3 | 27 квартирный жилой дом по ул.Советская, 234 Строительство ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.45021 | 0 |  |  | 0.15007 |  | 0.15007 |  | 0.15007 |  | 0 | 0 |  |  | 0.45021 | -0.30014 | -100%
14.4 | 27 квартирный жилой дом в п.Таежный Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.56276 | 0 |  |  | 0.18759 |  | 0.18759 |  | 0.18759 |  | 0 | 0 |  |  | 0.56276 | -0.37518 | -100%
14.5 | Малоэтажное строительство в районе ул. Раздольная Строительство КЛ10-0,6 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-2 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 4.3789 | 0 |  |  | 1.4596 |  | 1.4596 |  | 1.4596 |  | 0 | 0 |  |  | 4.3789 | -2.9193 | -100%
14.6 | ЦТП №9 по ул.Раздольная Строительство КЛ10-0,2 КМ, ВЛ10-1,5 КМ, ВЛ0,4-0,7 КМ, 2КТП10-250 КВА |  | 2.9614 | 0 |  |  | 0.98712 |  | 0.98712 |  | 0.98712 |  | 0 | 0 |  |  | 2.9614 | -1.9742 | -100%
14.7 | 85-ти квартирный жилой дом по ул. Мира, 5А, квартал №3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.77657 | 0 |  |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77657 | -0.51771 | -100%
14.8 | Капитальный ремонт ДК им. Ленина Строительство КЛ0,4-0,5 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ |  | 1.1592 | 0 |  |  | 0.38642 |  | 0.38642 |  | 0.38642 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1592 | -0.77283 | -100%
14.9 | Расширение детского сада №54 Строительство КЛ0,4-0,6 КМ, ВЛ0,4-0,34 КМ |  | 1.3146 | 0 |  |  | 0.43819 |  | 0.43819 |  | 0.43819 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3146 | -0.87637 | -100%
14.10 | Детский сад на 110 мест в квартале "№3 Строительство КЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.77657 | 0 |  |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0.25886 |  | 0 | 0 |  |  | 0.77657 | -0.51771 | -100%
14.11 | ТАЙ Д 153/11 03.03.11 Р 87/11 ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 35 до жилых домов по ул. 40 лет Октября, 9 и 11, г. Тайга |  |  | 0.044842 |  | 0.029824 | 0 | 0.015 | 0 | 1.8e-05 | 0 |  | 0.044842 | 0.015 |  |  | -0.044842 | 0.044842
14.12 | ТАЙ Д 780/11 04.08.11 Р 180/11 Кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КТП № 35 до Дома культуры по пр. Кирова, 1 в г. Тайга |  |  | 0.038153 |  | 0.038153 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.038153 | 0 |  |  | -0.038153 | 0.038153
14.13 | ТАЙ Д 781/11 04.08.11 Р 239/11 ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от ТП №54 до опоры №7 по ул.Советская г.Тайга |  |  | 0.056984 |  | 0.049354 | 0 | 0.00763 | 0 |  | 0 |  | 0.056984 | 0.00763 |  |  | -0.056984 | 0.056984
14.14 | ТАЙ Д 781/11 04.08.11 Р 239/11 ВЛИ-0,4кВ от опоры №7 ТП №54 до опоры на границе земельн.уч ж/д по ул Советская, 238 |  |  | 0.1827 |  | 0.13399 | 0 | 0.034215 | 0 | 0.014499 | 0 |  | 0.1827 | 0.034215 |  |  | -0.1827 | 0.1827
14.15 | КЛ-0,4кВ от ТП №116 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул.Мира,3б г.Тайга |  |  | 0.0112 | [5 empty] | 0.0112 | [6 empty] | -0.0112 | 0.0112
15. | Филиал" Энергосеть г. Таштагол" | [15 empty] | 0 | 0
15.1 | две блок-секции на 69 квартир в 109-кв. доме, пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 20/1 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,15 КМ, К-42-630 КВА |  | 4.7261 | 0 |  |  | 1.5754 |  | 1.5754 |  | 1.5754 |  | 0 | 0 |  |  | 4.7261 | -3.1507 | -100%
15.2 | 21-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Нестерова, 26 Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, КТП10-400 КВА |  | 0.54359 | 0 |  |  | 0.1812 |  | 0.1812 |  | 0.1812 |  | 0 | 0 |  |  | 0.54359 | -0.36239 | -100%
15.3 | 24-квартирный жилой дом, г. Таштагол, ул. Артема, 13 Строительство ВЛ10-1 КМ, КЛ0,4-0,4 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 2.3526 | 0 |  |  | 0.7842 |  | 0.7842 |  | 0.7842 |  | 0 | 0 |  |  | 2.3526 | -1.5684 | -100%
15.4 | Четыре 4-х квартирных дома, пгт. Мундыбаш, ул. Рабочая Строительство КЛ0,4-0,45 КМ, К-42-10-630 КВА |  | 1.0923 | 0 |  |  | 0.36411 |  | 0.36411 |  | 0.36411 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0923 | -0.72823 | -100%
15.5 | два 4-х квартирных дома, пгт. Каз, ул. Токарева Строительство ВЛ10-0,7 КМ, КЛ0,4-0,69 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 2.4187 | 0 |  |  | 0.80622 |  | 0.80622 |  | 0.80622 |  | 0 | 0 |  |  | 2.4187 | -1.6124 | -100%
15.6 | Два мансардных этажа, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д № 10, 11 Строительство ВЛ10-0,35 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, ВЛ0,4-0,36 КМ |  | 1.04 | 0 |  |  | 0.34665 |  | 0.34665 |  | 0.34665 |  | 0 | 0 |  |  | 1.04 | -0.69331 | -100%
15.7 | Общежитие на 130 мест, г. Таштагол, ул. Калинина Строительство ВЛ10-0,4 КМ, КЛ0,4-0,52 КМ, ВЛ0,4-0,5 КМ |  | 1.8828 | 0 |  |  | 0.62762 |  | 0.62762 |  | 0.62762 |  | 0 | 0 |  |  | 1.8828 | -1.2552 | -100%
15.8 | ТШТ Д 1021/10 27.12.10 Р 39/11ЛЭП-6 кВ от Ф-6-43 "Насосная" до ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес |  |  | 0.015885 |  | 0.010185 |  |  |  | 0.0057 |  |  | 0.015885 | 0 |  |  | -0.015885 | 0.015885
15.9 | ТШТ Д 1021/10 27.12.10 Р 39/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6/0,4 "Гостиница Тельбес" до ВРУ гостиницы "Тельбес", Весенняя, 25а в пгт. Шерегеш |  |  | 0.097045 |  | 0.059388 | 0 | 0.016757 | 0 | 0.0209 | 0 |  | 0.097045 | 0.016757 |  |  | -0.097045 | 0.097045
15.10 | ТШТ Д 1021/10 27.12.10 Р 39/11 ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес" |  |  | 0.58359 |  | 0.52042 | 0 | 0.010169 | 0 | 0.053 | 0 |  | 0.58359 | 0.010169 |  |  | -0.58359 | 0.58359
15.11 | ТШТ Д 1105/10 31.12.10 Р 68/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6/0,4 "Гостиница Тельбес" до ВРУ гостиницы по ул. Весенняя, 41 в пгт. Шерегеш |  |  | 0.2223 |  | 0.1563 | 0 |  | 0 | 0.066 | 0 |  | 0.2223 | 0 |  |  | -0.2223 | 0.2223
15.12 | ТШТ Д 1264/11 28.11.11 Р 53/12 Двухтрансформаторная подстанция(ТП-6/0,4кВ "Туристическая") по ул.Туристическая,г.Зеленая,пгт Шерегеш |  |  | 1.9438 |  | 1.8331 | 0 | 0.063731 | 0 | 0.047 | 0 |  | 1.9438 | 0.063731 |  |  | -1.9438 | 1.9438
15.13 | ТШТ Д 1264/11 28.11.11 Р 53/12 Двухцепная ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-4 до РУ-6кВ двухтрансф.подстанции(ТП-6/0,4"Турист-я")ул.Турист-я,г.Зеленая, пгтШерегеш |  |  | 0.064827 |  | 0.051827 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.0065 | 0 |  | 0.064827 | 0.0065 |  |  | -0.064827 | 0.064827
15.14 | ТШТ Д 177/11 14.03.11 Р 51/11 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-417(27) до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Кобалевского 3, п.Мун |  |  | 0.00246 |  | 0.00066 | 0 |  | 0 | 0.0018 | 0 |  | 0.00246 | 0 |  |  | -0.00246 | 0.00246
15.15 | ТШТ Д 445/11 21.04.11 Р 116/11 Трансформаторная подстанция «Кемпинг» (ТП «Кемпинг») |  |  | 0.10147 |  | 0.10147 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10147 | 0 |  |  | -0.10147 | 0.10147
15.16 | ТШТ Д 636/11 23.06.11 Р 133/11 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП-102 до ВРУ-0,4 ж/дома по ул.Школьная,16 г.Таштагол |  |  | 0.16951 |  | 0.02338 | 0 | 0.001133 | 0 | 0.145 | 0 |  | 0.16951 | 0.001133 |  |  | -0.16951 | 0.16951
15.17 | ТШТ Д 81/11 14.02.11 Р 42/11 ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП- 27 «Ленина» до ВРУ ж/дома, ул. Ленина 26 А в г. Таштагол |  |  | 0.0255 |  | 0.018 | 0 |  | 0 | 0.0075 | 0 |  | 0.0255 | 0 |  |  | -0.0255 | 0.0255
15.18 | ТШТ Д 81/11 14.02.11 Р 42/11 ЛЭП-0,4 кВ от КТП- 41 «Диспетчерская АТП» до ВРУ ж/дома, ул. Ленина 26 А в г. Таштагол |  |  | 0.022754 |  | 0.015254 | 0 |  | 0 | 0.0075 | 0 |  | 0.022754 | 0 |  |  | -0.022754 | 0.022754
15.19 | ТШТ Д 845/10 02.11.10 Р 172/10 ЛЭП-6кВ Ф-6-7 "Д" (ПС 110/35/6 кВ "Темиртауская) до ТП-321 |  |  | 0.029254 |  | 0.0065 | 0 | 0.015254 | 0 | 0.0075 | 0 |  | 0.029254 | 0.015254 |  |  | -0.029254 | 0.029254
15.20 | ТШТ Д 845/10 02.11.10 Р 172/10 ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-321 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Центральная 22 |  |  | 0.073321 |  | 0.063621 | 0 |  | 0 | 0.0097 | 0 |  | 0.073321 | 0 |  |  | -0.073321 | 0.073321
15.21 | ТШТ Д 858/10 08.11.10 Р 246/10 Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ «1-й ключ» зона отдыха Мустаг (ТП 6/0,4 – «1-й ключ» зона отдыха Мустаг) |  |  | 0.14839 |  | 0.14034 | 0 |  | 0 | 0.00805 | 0 |  | 0.14839 | 0 |  |  | -0.14839 | 0.14839
15.22 | ТШТ Д 908/11 13.09.11 Р 223/11 ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 до ВРУ-0,4 кВ детского сада по ул. Ленина, 9 в г. Таштогол |  |  | 0.078116 |  | 0.056516 | 0 |  | 0 | 0.0216 | 0 |  | 0.078116 | 0 |  |  | -0.078116 | 0.078116
15.23 | Д 329/11 от 03.10.11 Р 75/12 от 13.03.2012 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-6/0,4кВ "Заречная" до границы земельного участка по ул.Заречная,д.№ 8 пгт Шерегеш |  |  | 0.33662 |  |  |  | 0.27702 |  | 0.0596 |  |  | 0.33662 | 0.27702 |  |  | -0.33662 | 0.33662
15.24 | Д 329/11 от 03.10.11 Р 75/12 от 13.03.2012 ЛЭП-6кВ от ТП-132 6/0,4кВ "Юбилейная" до ТП-6/0,4кВ "Заречная" по ул.Заречная,пгт Шерегеш |  |  | 0.41959 |  |  |  | 0.15159 |  | 0.268 |  |  | 0.41959 | 0.15159 |  |  | -0.41959 | 0.41959
15.25 | Д 329/11 от 03.10.11 Р 75/12 от 13.03.2012 Трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4кВ "Заречная")по ул.Заречная,пгт Шерегеш |  |  | 0.2464 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.2399 |  |  | 0.2464 | 0.0065 |  |  | -0.2464 | 0.2464
15.26 | Д 049/12 от 12.03.12 Р 106/12 от 20.04.2012 ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ в районе жилого дома №4 по ул.Г.Тропинина до границы земельного участка по ул.Г.Тропинина,п.Якунинск,Таштагольского района |  |  | 0.169 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.1625 |  |  | 0.169 | 0.0065 |  |  | -0.169 | 0.169
15.27 | Д 1021/10 от 27.12.10 Р 39/11 от 01.03.2011 ЛЭП-6 кВ от Ф-6-6 "Спорткомплекс" до ТП-6/0,4 кВ "Гостиница Тельбес |  |  | 0.084054 |  |  |  | 0.015254 |  | 0.0688 |  |  | 0.084054 | 0.015254 |  |  | -0.084054 | 0.084054
15.28 | Д 1097/11 от 28.10.11 Р 45/12 от 31.01.2012 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-136 6/0,4кВ "1-ый ключ" до границы зем.уч-ка кафе по ул.Гагарина,31 пгт Шерегеш |  |  | 0.15246 |  |  |  | 0.13466 |  | 0.0178 |  |  | 0.15246 | 0.13466 |  |  | -0.15246 | 0.15246
15.29 | Д 1098/11 от 31.10.11 Р 44/12 от 31.01.2012 ЛЭП-0,4кВ от опоры №24 существующей ВЛ-0,4кВ по ул.Кошевого(РУ-0,4кВ,ТП №101) до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Артема,13 |  |  | 0.047055 |  |  |  | 0.018055 |  | 0.029 |  |  | 0.047055 | 0.018055 |  |  | -0.047055 | 0.047055
15.30 | Д 1098/11 от 31.10.11 Р 44/12 от 31.01.2012 ЛЭП-0,4кВ от опоры у дома №11 существующей ВЛ-0,4кВ по ул.Артема(РУ-0,4кВ,ТП №104) до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Артема,13 |  |  | 0.19255 |  |  |  | 0.018055 |  | 0.1745 |  |  | 0.19255 | 0.018055 |  |  | -0.19255 | 0.19255
15.31 | Д 16-125/12 от 16.04.12 Р 162/12 от 13.06.2012 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП-44 6/0,4кВ"Чушла" до границы зем.уч. по ул.Садовая,1"б" п.Чушла,Таштагольского района |  |  | 0.0065 |  |  |  | 0.0065 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0065 | 0.0065
15.32 | Д 16-73/12 от 16.04.12 Р 161/12 от 13.06.2012 ЛЭП-6кВ от оп.№ 11 Ф-6-46 "Ключевой"(ПС 110/35/6кВ"Таштагольская)до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ по ул.Энгельса г.Таштагол |  |  | 0.1238 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.1173 |  |  | 0.1238 | 0.0065 |  |  | -0.1238 | 0.1238
15.33 | Д 16-73/12 от 16.04.12 Р 161/12 от 13.06.2012 Трансформаторная подстанция(ТП-6/0,4кВ) по ул.Энгельса г.Таштагол |  |  | 0.0065 |  |  |  | 0.0065 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0065 | 0.0065
15.34 | Д 199/11 от 16.03.11 Р 58/11 от 29.03.2011 ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 418 (28) до ВРУ больницы пгт. Мундыбаш |  |  | 0.0305 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.024 |  |  | 0.0305 | 0.0065 |  |  | -0.0305 | 0.0305
15.35 | Д 28/12 от 12.03.12 Р 128/12 от 03.05.2012 Трансформаторная подстанция МТП-6/0,4кВ"Телестанция" пгт Шерегеш |  |  | 0.0065 |  |  |  | 0.0065 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0065 | 0.0065
15.36 | Д 288/10 от 29.10.10 Р 222/10 от 22.11.2010 ЛЭП-6кВ от Ф 6-1 П/ст 110/35/6кВ Шерегеш-1 до ТП "Таежная" |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  | -0.015 | 0.015
15.37 | Д 34/12 от 23.03.12 Р 129/12 от 03.05.2012 ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-4"Верхняя" до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ "Фристайл" г.Зеленая пгт Шерегеш |  |  | 0.0065 |  |  |  | 0.0065 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0065 | 0.0065
15.38 | Д 412/11 от 18.04.11 Р 104/11 от 15.06.2011 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-130 до ВРУ-0,4кВ торгового центра по ул. Дзержинского в пгт. Шерегеш |  |  | 0.2529 |  |  |  | 0.2529 |  |  |  |  | 0.2529 | 0.2529 |  |  | -0.2529 | 0.2529
15.39 | Д 439/11 Р 177/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 до ВРУ-0,4 кВ торгового центра по ул. Центральная |  |  | 0.08336 |  |  |  | 0.06736 |  | 0.016 |  |  | 0.08336 | 0.06736 |  |  | -0.08336 | 0.08336
15.40 | Д 444/11 Стадион "Горняк" судейская, тренерская, наруж освещение |  |  | 0.005883 |  |  |  | 0.005883 |  |  |  |  | 0.005883 | 0.005883 |  |  | -0.005883 | 0.005883
15.41 | Д 722/11 от 18.07.11 Р 184/11 от от 25.08.2011 ЛЭП-0,4 кВ от ЦРП-3 «Нижняя» до ресторана - пиццерия Фристайл - 3 |  |  | 0.0065 |  |  |  | 0.0065 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.0065 |  |  | -0.0065 | 0.0065
15.42 | Д 766/11 от 02.08.11 Р 205/11 от 14.09.2011 Трансформаторная подстанция "Центр Сноуборда" по ул. Скворцова 42 в г. Таштагол |  |  | 0.8433 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.8368 |  |  | 0.8433 | 0.0065 |  |  | -0.8433 | 0.8433
15.43 | Д 905/11 от 13.09.11 Р 234/11 от 14.11.2011 ВКЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ МТП № 409 до ВРУ- 0,4кВ ул. Рабочая, 1, 2, и 3 в п.г.т. Мундыбаш |  |  | 0.0205 |  |  |  | 0.0065 |  | 0.014 |  |  | 0.0205 | 0.0065 |  |  | -0.0205 | 0.0205
15.44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 по ул. Логовая 7, г.Таштагол |  |  | 0.0097 | [5 empty] | 0.0097 | [6 empty] | -0.0097 | 0.0097
15.45 | ЛЭП-6кВ от опоры №7 Ф-6-45"Хлебокомбинат" до РУ-6кВ трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 № 602 "Автомастерская"ул.Горького г.Таштагол |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
15.46 | Трансформаторная подстанция(ТП 6/0,4кВ № 602"Автомастерская") ул.Горького,г.Таштагол |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
15.47 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 КТП-6/0,4кВ №321"Центральная" до границы земельного участка продовольственного магазина ул.Центральная,19б Темиртау |  |  | 0.0063 | [5 empty] | 0.0063 | [6 empty] | -0.0063 | 0.0063
15.48 | ЛЭП-0,4кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4кВ по ул.Станционная до границы земельного участка по ул.Линейная,д. № 18,п.Чугунаш с использованием существующих опор |  |  | 0.158 | [5 empty] | 0.158 | [6 empty] | -0.158 | 0.158
15.49 | Двухтрансформаторная подстанция(ТП-6/0,4кВ)по ул.Дзержинского,пгт Шерегеш |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
15.50 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП "7-й квартал" до ВРУ-0,4кВ жилого дома №20/1 |  |  | 0.0075 | [5 empty] | 0.0075 | [6 empty] | -0.0075 | 0.0075
15.51 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №601 "Дальняя Каменушка"по ул.Дальняя Каменушка г.Таштагол |  |  | 0.019 | [5 empty] | 0.019 | [6 empty] | -0.019 | 0.019
15.52 | ЛЭП-0,4кВ от трансформаторной подстанции(ТП-6/0,4кВ) по ул.Строителей,пгт Темиртау до РУ-0,4кВ ж/д по ул.Строителей,58а |  |  | 0.1619 | [5 empty] | 0.1619 | [6 empty] | -0.1619 | 0.1619
15.53 | Трансформаторная подстанция(ТП-6/0,4кВ) по ул.Строителей,пгт Темиртау |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
15.54 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 417 (27) до ВРУ больницы пгт. Мундыбаш |  |  | 0.024 | [5 empty] | 0.024 | [6 empty] | -0.024 | 0.024
15.55 | ЛЭП-6 кВ от ТП №20 до ТП № 418 (28) пгт. Мундыбаш |  |  | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | [6 empty] | -0.14 | 0.14
15.56 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-"Таежная" до ВРУ-0,4кВ жилых домов по ул.Таежная |  |  | 0.0118 | [5 empty] | 0.0118 | [6 empty] | -0.0118 | 0.0118
15.57 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ"Фристайл" г.Зеленая пгт Шерегеш |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
15.58 | КЛЭП-0,4кВ от КТП №64 до ВРУ-0,4кВ по ул.Садовая 50а в г.Ташатгол |  |  | 0.008 | [5 empty] | 0.008 | [6 empty] | -0.008 | 0.008
15.59 | КТП №64 в Таштагол |  |  | 0.1846 | [5 empty] | 0.1846 | [6 empty] | -0.1846 | 0.1846
15.60 | ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-6-3 "Фильтровальная станция" до РУ-6кВ КТП №64 в Таштагол |  |  | 0.0099 | [5 empty] | 0.0099 | [6 empty] | -0.0099 | 0.0099
15.61 | ВЛ 6 кВ от ТП-9 п. Каз, Токарева, 4 (от ЗТП216 до КТП204) |  |  | 0.0065 | [5 empty] | 0.0065 | [6 empty] | -0.0065 | 0.0065
16. | Филиал" Энергосеть Тисульского района" | [15 empty] | 0 | 0
16.1 | 45-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 8 "А" Строительство ВЛ10-0,32 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА |  | 1.1462 | 0 |  |  | 0.38208 |  | 0.38208 |  | 0.38208 |  | 0 | 0 |  |  | 1.1462 | -0.76415 | -100%
16.2 | 16-кв. жилой дом пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 9 Строительство ВЛ10-2,12 КМ, КЛ0,4-0,08 КМ, 2 КТП-250 КВА |  | 0.92803 | 0 |  |  | 0.30934 |  | 0.30934 |  | 0.30934 |  | 0 | 0 |  |  | 0.92803 | -0.61868 | -100%
16.3 | 16-кв. жилой дом, пгт.Тисуль, ул.Кирзаводская, 11 Строительство КЛ0,4-0,9 КМ |  | 1.3978 | 0 |  |  | 0.46594 |  | 0.46594 |  | 0.46594 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3978 | -0.93188 | -100%
16.4 | 36-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Трухницкого, 4 "А". Строительство КЛ0,4-0,1 КМ |  | 0.15531 | 0 |  |  | 0.051771 |  | 0.051771 |  | 0.051771 |  | 0 | 0 |  |  | 0.15531 | -0.10354 | -100%
16.5 | 18-кв. жилой дом, пгт. Тисуль, ул.Октябрьская. 3. Строительство ВЛ10-0,75 КМ, КЛ0,4-0,12 КМ, 2 КТП-250 КВА |  | 0.58547 | 0 |  |  | 0.19516 |  | 0.19516 |  | 0.19516 |  | 0 | 0 |  |  | 0.58547 | -0.39031 | -100%
16.6 | торговый комплекс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 52. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.93188 | 0 |  |  | 0.31063 |  | 0.31063 |  | 0.31063 |  | 0 | 0 |  |  | 0.93188 | -0.62125 | -100%
16.7 | магазин, пгт.Тисуль, ул.Ленина, 68. Строительство КЛ0,4-0,22 КМ |  | 0.34169 | 0 |  |  | 0.1139 |  | 0.1139 |  | 0.1139 |  | 0 | 0 |  |  | 0.34169 | -0.22779 | -100%
16.8 | ТИС Д 539/11 18.05.11 Р 128/11 КЛЭП-0,4кВ от ТП № К-81 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Ленина, 65, пгт. Тисуль |  |  | 0.044603 |  | 0.044603 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044603 | 0 | 0.044603 | 0.044603 | -0.044603 | 0.044603
16.9 | ТИС Д 650/11 28.08.11 Р 186/11 ЛЭП-0,4кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП № Н-20 до ВРУ-0,4 кВ торгового комплекса, ул. Ленина, 52, пгт. Тисуль |  |  | 0.0026213 |  | 0.0026213 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0026213 | 0 |  |  | -0.0026213 | 0.0026213
16.10 | ТИС Д 678/11 05.07.11 Р 125/10 ЛЭП-0,4кВ от ТП К-84 до ВРУ0,4кВ здания детского сада по ул.Комсомольская 1, пгт Тисуль |  |  | 0.0118 |  | 0.0118 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 0.0118
16.13 | ТИС Д 678/11 05.07.11 Р 125/10 ЛЭП-10кВ от Ф-10-13-А до ТП К-84 по ул Комсомольская пгт.Тисуль |  |  | 0.0118 |  | 0.0118 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 0.0118
16.14 | ТИС Д 745/10 11.10.10 Р 206/10 ЛЭП-0,4кВ от ТПК-84 до ВРУ-0,4кВ здания жилого дома по ул.Комсомольская 3,в пгт.Тисуль |  |  | 0.0118 |  | 0.0118 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 0.0118
16.15 | Д 301/11 от 19.04.11 Р 170/11 от 170 от 12.08.2011 (№98 от 31.05.11) ЛЭП-10кВ от опоры № 30 Ф-10-13-А до ТП № П-12 по ул. Стадионная пгт. Тисуль |  |  | 0.01291 |  |  |  | 0.00701 |  | 0.0059 |  |  | 0.01291 | 0.00701 |  |  | -0.01291 | 0.01291
16.16 | Д 367/10 от 01.06.10 Р 156/12 от 05.06.2012,Р 187/10 от 12.10.2010 ЛЭП-0,4 кВ от ТП № К-81, 2х630 кВА до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Трухницкого,4а |  |  | 0.01583 |  |  |  | 0.00993 |  | 0.0059 |  |  | 0.01583 | 0.00993 |  |  | -0.01583 | 0.01583
16.17 | Д 537/11 от 18.05.11 Р 129/11 от 12.07.2011ЛЭП-0,4кВ от ТП № К-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Пушкина, 12А, пгт. Тисуль |  |  | 0.02901 |  |  |  | 0.02901 |  |  |  |  | 0.02901 | 0.02901 |  |  | -0.02901 | 0.02901
16.18 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ,1*630кВА ул.Фрунзе и от РУ-0,4кВ ТП №К-37 ул.Фрунзе до ВРУ-0,4кВ районной поликлиники МУЗ "ЦРБ Тисульского района" ул.Октябрьская,22 |  |  | 0.23399 | [5 empty] | 0.23399 | [6 empty] | -0.23399 | 0.23399
16.19 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ,1*630кВА ул.Фрунзе и от РУ-0,4кВ ТП №К-37 ул.Фрунзе до ВРУ-0,4кВ стационара МУЗ "ЦРБ Тисульского района" ул.Октябрьская,22 |  |  | 0.070988 | [5 empty] | 0.070988 | [6 empty] | -0.070988 | 0.070988
16.20 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-6-Т до РУ-10кВ проектируемой ТП 10/0,4кВ,1*630кВА ул.Фрунзе |  |  | 0.39311 | [5 empty] | 0.39311 | [6 empty] | -0.39311 | 0.39311
16.21 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ(ТП,1*630кВА) по ул.Фрунзе |  |  | 0.36255 | [5 empty] | 0.36255 | [6 empty] | -0.36255 | 0.36255
17. | Филиал" Энергосеть г. Топки" | [15 empty] | 0 | 0
17.1 | 90-квартирный жилой дом №15, микрорайон "Солнечный", Кемеровской области. Строительство КЛ10-2 КМ, ВЛ10-0,5 КМ,КЛ0,4-1 КМ, 2 КТП10-250КВА |  | 3.5727 | 0 |  |  | 1.1909 |  | 1.1909 |  | 1.1909 |  | 0 | 0 |  |  | 3.5727 | -2.3818 | -100%
17.2 | 24-квартирный жилой дом №62, ул. Пионерская Строительство КЛ0,4-1 КМ |  | 1.5531 | 0 |  |  | 0.51771 |  | 0.51771 |  | 0.51771 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5531 | -1.0354 | -100%
17.3 | Малоэтажная застройка, ул. Соборная, квартал "А" Строительство КЛ10-0,77 КМ, ВЛ10-8,52 КМ,ВЛ0,4-6,37 КМ, 4-2КТП10-250КВА |  | 23.8903 | 0 |  |  | 7.9634 |  | 7.9634 |  | 7.9634 |  | 0 | 0 |  |  | 23.8903 | -15.9269 | -100%
17.4 | ТОП Д 1084/11 25.05.11 Р 252/11 ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ от ТП № 24 до опоры на границе зем.участка ул.Горная,1 Г/З |  |  | 0.072221 |  | 0.072221 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072221 | 0 | 0.072221 | 0.072221 | -0.072221 | 0.072221
17.5 | ТОП Д 44/11 19.05.11 Р ЛЭП-0,4 кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4 кВ территория гаражной площадки № 5 |  |  | 0.22647 |  | 0.16664 | 0 | 0.059832 | 0 |  | 0 |  | 0.22647 | 0.059832 |  |  | -0.22647 | 0.22647
17.6 | ТОП Д 48/11, 50/11, 56/11, 47/11 Р 144/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4 кВ гаражей гараж. площ. № 2а, 2б, 3в |  |  | 0.45803 |  | 0.10002 | 0 | 0.35802 | 0 |  | 0 |  | 0.45803 | 0.35802 |  |  | -0.45803 | 0.45803
17.7 | ТОП Д 77/10, 82/10, 84/10 01.07.10 Р 213/10 Линия электропередач 10кВ от КТП-83 до проектируемой ТП-118 |  |  | 0.0060235 |  | 0.0060235 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0060235 | 0 | 0.0060235 | 0.0060235 | -0.0060235 | 0.0060235
17.8 | ТОП Д 77/10, 82/10, 84/10 01.07.10 Р 213/10 Линия электропередач 10кВ от КТПН-101 до проектируемой ТП-118 |  |  | 0.054795 |  | 0.054795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.054795 | 0 | 0.054795 | 0.054795 | -0.054795 | 0.054795
17.9 | ТОП Д 805/09 19.10.09 Р 28/10 ВЛЭП 0,4 кВ в квартале "А"(ул.Соборная) г.Топки |  |  | 0.061787 |  | 0.061787 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.061787 | 0 |  |  | -0.061787 | 0.061787
17.10 | ТОП Д 805/09 19.10.09 Р 28/10 ЛЭП-10 кВ от ТП-69 до квартала "А"(ул.Соборная) г.Топки |  |  | 0.34326 |  | 0.34326 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34326 | 0 |  |  | -0.34326 | 0.34326
17.11 | ТОП Д 901/11 12.09.11 Р 219/11 ЛЭП-10кВ от опоры № 8-6 ф.10-4"К" до границы зем.участка базовой станции по ул.Горная,1 г.Топки |  |  | 0.036231 |  | 0.036231 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.036231 | 0 | 0.036231 | 0.036231 | -0.036231 | 0.036231
17.12 | Д 03/11-13/11 от 01.03.11 Р 101/11 от 08.06.2011 ЛЭП - 0,4 кВ от ТП № 48 до ВРУ-0,4 кВ гаражей гаражных площадок № 8 |  |  | 0.085056 |  |  |  | 0.070056 |  | 0.015 |  |  | 0.085056 | 0.070056 |  |  | -0.085056 | 0.085056
17.13 | Д 646/11 от 27.09.11 Р 132/11 от 12.07.2011 Двухцепная ВЛИ-0,4 кВ от ТП №21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Революции, 27, г. Топки |  |  | 0.0253 |  |  |  | 0.0253 |  |  |  |  | 0.0253 | 0.0253 |  |  | -0.0253 | 0.0253
17.14 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 до ВРУ-0,4 гаражей гараж. площ. №2 |  |  | 0.3151 | [5 empty] | 0.3151 | [6 empty] | -0.3151 | 0.3151
17.15 | ТП-73 (10/0,4/160) территория гаражной площадки № 2 |  |  | 0.041425 | [5 empty] | 0.041425 | [6 empty] | -0.041425 | 0.041425
18. | Филиал" Энергосеть п.г.т. Тяжинский" | [15 empty] | 0 | 0
18.1 | Детский сад,ул.Октябрьская,11 п.г.т.Тяжинский Строительство ВЛ0,4-0,4КМ |  | 0.45021 | 0.16111 |  |  | 0.15007 | 0.030108 | 0.15007 | 0.131 | 0.15007 |  | 0.16111 | 0.131 |  |  | 0.2891 | -0.13903 | -46.32%
18.2 | 36-квартирный жилой дом, ул Советская, 19 Строительство ВЛ10-0,5 КМ,ВЛ0,4-0,3КМ, КТП10-400КВА |  | 0.76614 | 0.91125 |  |  | 0.25538 | 0.11125 | 0.25538 | 0.8 | 0.25538 |  | 0.91125 | 0.8 |  |  | -0.14511 | 0.40049 | 78.41%
18.3 | Роддом,ул.Октябрьская,2 п.г.т.Тяжинский Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62125 | 0 |  |  | 0.20708 | 0 | 0.20708 | 0 | 0.20708 |  | 0 | 0 |  |  | 0.62125 | -0.41417 | -100%
18.7 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 205 до ВРУ-0,4 кВ районного дома культуры «Юбилейный» по ул. Ленина, 21 в п.г.т. Тя | 0.107 |  | 0.021157 |  | 0.021157 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.021157 | 0 |  |  | -0.021157 | 0.021157
18.8 | ТЯЖ Д 475/11 28.04.11 Р 155/11 ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 4 до ВРУ-0,4 кВ районного дома культуры «Юбилейный» по ул. Ленина, 21 в п.г.т. Тяжи | 0.071 |  | 0.021157 |  | 0.021157 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.021157 | 0 |  |  | -0.021157 | 0.021157
18.9 | ТЯЖ Д 708/11 14.07.11 Р 188/11 ЛЭП-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП № 211 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Школьная, 2а в пгт. Тяжинский | 0.06 |  | 0.01213 |  | 0.01213 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01213 | 0 |  |  | -0.01213 | 0.01213
18.10 | Сооружение линейно электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от ТП № 5 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения по ул.Ленина, 48 в пгт.Тяжинский" (договор № 1163/11 от 14.11.2011 г.) | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18.11 | "Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция № 28 (КТП № 28, 2х160 кВа) по ул.Красноармейская в пгт.Тяжинская" (договор № 23/12 от 21.02.2012 г.) |  |  | 0.92578 |  | 0 |  | 0.001714 |  | 0.92407 |  |  | 0.92578 | 0.92407 |  |  | -0.92578 | 0.92578
18.12 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередая 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от опоры № 51 Ф 10-8-Р до КТП № 28 по ул.Красноармейская в пгт.Тяжинский" (договор № 23/12 от 21.02.2012 г.) |  |  | 0.35271 |  | 0 |  | 0.001714 |  | 0.351 |  |  | 0.35271 | 0.351 |  |  | -0.35271 | 0.35271
18.13 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередая 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от опоры № 48/3 Ф 10-10-С до КТП № 28 по ул.Красноармейская в пгт.Тяжинский" (договор № 23/12 от 21.02.2012 г.) |  |  | 0.35671 |  | 0 |  | 0.001714 |  | 0.355 |  |  | 0.35671 | 0.355 |  |  | -0.35671 | 0.35671
18.14 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередая 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от КТП № 28 до границы земельного участка спортивного комплекса по ул.Садовая, 9 в пгт.Тяжинский" (договор № 23/12 от 21.02.2012 г.) |  |  | 0.32081 |  | 0 |  | 0.001714 |  | 0.3191 |  |  | 0.32081 | 0.3191 |  |  | -0.32081 | 0.32081
19. | Филиал" Энергосеть Чебулинского района" | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19.1 | 25-квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Октябрьская, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ0,4-0,5 КМ |  | 0.14755 | 0 |  |  | 0.049183 |  | 0.049183 |  | 0.049183 |  | 0 | 0 |  |  | 0.14755 | -0.098365 | -100%
19.2 | Реконструкция школы-интернат под детский сад 50 мест, ул. Мира, пгт.Верх-Чебула, Чебулинский р-н, Кемеровская область. Строительство ВЛ10-0,5 КМ, КЛ0,4-0,05 КМ, КТП 10-400 КВА |  | 1.9129 | 0 |  |  | 0.63762 |  | 0.63762 |  | 0.63762 |  | 0 | 0 |  |  | 1.9129 | -1.2752 | -100%
19.3 | ЧЕБ Д 1075/09 29.12.09 Р 73/12 Трансформаторная подстанция (ТП 10/0,4кВ,2х400кВА), ул.Советская,42а пгт. Верх - Чебула |  |  | 0.048576 |  | 0.048576 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.048576 | 0 |  |  | -0.048576 | 0.048576
19.4 | ЧЕБ Д 429/10 30.06.10 Р 231/10 ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10кВ Ф-10-6-С до МТП № Ч-189п ул.Губернаторская |  |  | 0.0011505 |  | 0.0011505 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011505 | 0 |  |  | -0.0011505 | 0.0011505
20. | Филиал" Энергосеть г. Юрга" | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.1 | 117-квартирный, 3-х подъездный, 9-этажный, жилой дом №32/4 блок "Б" в г. Юрге(2 этап) 2-я очередь Строительство КЛ0,4-0,8 КМ |  | 1.2425 | 0 |  |  | 0.41417 |  | 0.41417 |  | 0.41417 |  | 0 | 0 |  |  | 1.2425 | -0.82834 | -100%
20.2 | 129-квартирный, 5-подъездный, 5-9-этажный жилой дом в г. Юрге,квартал "Г-Д" 1-я очередь строительства: 4 подъезда 5-этажей 80 квартир. Строительство КЛ0,4-0,3 КМ |  | 0.46594 | 0 |  |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0.15531 |  | 0 | 0 |  |  | 0.46594 | -0.31063 | -100%
20.3 | 62-квартирный, 9-этажный 1 подъездный жилой дом №7.1/4 2-я очередь строительства 4-го микрорайона. Строительство КЛ0,4-0,69 КМ |  | 1.0717 | 0 |  |  | 0.35722 |  | 0.35722 |  | 0.35722 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0717 | -0.71444 | -100%
20.4 | 48-квартирный, 3-подъездный, 5-этажный жилой дом 1/3 блок "А" 3-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ0,4-0,2 КМ |  | 0.31063 | 0 |  |  | 0.10354 |  | 0.10354 |  | 0.10354 |  | 0 | 0 |  |  | 0.31063 | -0.20708 | -100%
20.5 | 36-квартирный, 3-подъездный жилой дом № 44/4 в 32 квартале по ул. Зеленой в г. Юрге. Строительство КЛ0,4-0,4 КМ |  | 0.62125 | 0 |  |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0.20708 |  | 0 | 0 |  |  | 0.62125 | -0.41417 | -100%
20.6 | Коттеджная застройка микрорайон "солнечный-2"(1-квартирные, 2-этажные) 15 домов, в границах улиц Краматорская, добролюбова и Лазо. Строительство ВЛ0,4-1 КМ, 2КТП-250КВА |  | 1.742 | 0 |  |  | 0.58067 |  | 0.58067 |  | 0.58067 |  | 0 | 0 |  |  | 1.742 | -1.1613 | -100%
20.7 | Детский сад на 220 мест с бассейном, 4-микрорайон г. Юрга. Строительство КЛ10-0,1 КМ, КЛ0,4-0,9 КМ, КТП10-400КВА, 2 КТП10-400 КВА |  | 2.0394 | 0 |  |  | 0.67982 |  | 0.67982 |  | 0.67982 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0394 | -1.3596 | -100%
20.8 | 24-й жилой дом по л. Кирова, 15, Строительство КЛ10-0,11 КМ, |  | 0.17084 | 0 |  |  | 0.056948 |  | 0.056948 |  | 0.056948 |  | 0 | 0 |  |  | 0.17084 | -0.1139 | -100%
20.9 | 12-й жилой дом, ул. Кирова, 3 Строительство КЛ10-0,12 КМ |  | 0.18638 | 0 |  |  | 0.062125 |  | 0.062125 |  | 0.062125 |  | 0 | 0 |  |  | 0.18638 | -0.12425 | -100%
20.10 | 12-й квартирный ж.д. ул. Заводская 12а, Строительство КЛ10-0,06 КМ |  | 0.093188 | 0 |  |  | 0.031063 |  | 0.031063 |  | 0.031063 |  | 0 | 0 |  |  | 0.093188 | -0.062125 | -100%
20.11 | ЮРГ Д 1064/10 30.12.10 Р 54/11 КЛЭП от ТП-157 до ВРУ жилого дома по пер. Кузбасскому, 6а, 8 в г. Юрга |  |  | 0.0035241 |  | 0.0035241 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0035241 | 0 | 0.0035241 | 0.0035241 | -0.0035241 | 0.0035241
20.13 | ЮРГ Д 674/11 04.07.11 Р 82/11 ЛЭП-10кВ от ТП №198 до ТП №206/1 г.Юрга |  |  | 0.001662 |  | 0.001662 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001662 | 0 |  |  | -0.001662 | 0.001662
20.14 | ЮРГ Д 674/11 04.07.11 Р 82/11 ЛЭП-10кВ от ТП №65 до ТП №206/1 г.Юрга |  |  | 0.001662 |  | 0.001662 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001662 | 0 |  |  | -0.001662 | 0.001662
20.15 | ЮРГ Д 972/11 30.09.11 Р 222/11 ЛЭП-0,23кВ от ЛЭП-0,4кВ от ТП-203 до ВРУ ж/д |  |  | 0.001845 |  | 0.001845 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001845 | 0 |  |  | -0.001845 | 0.001845
20.17 | Д 1110,1111,1112,1113/11 от 02.11.11 Р 187/12 от 27.06.12 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 до ВРУ-0,4кВ ж.д. по ул.Кирова, 1,3,5 и Заводская 12а г.Юрга |  |  | 0.19082 |  |  |  | 0.19082 |  |  |  |  | 0.19082 | 0.19082 |  |  | -0.19082 | 0.19082
20.18 | Д 257/11 от 01.04.11 Р 81/11 от 20.04.2011 КЛЭП-0,4кВ от 2КТП № 174 до ВРУ-0,4кВ детского сада в 4-м микрорайоне г. Юрги |  |  | 0.041105 |  |  |  | 0.041105 |  |  |  |  | 0.041105 | 0.041105 |  |  | -0.041105 | 0.041105
20.19 | Д 257/11 от 01.04.11 Р 81/11 от 20.04.2011 Трансформаторная подстанция № 174 (2КТП № 174) в г. Юрга |  |  | 0.043644 |  | 0.002539 |  | 0.041105 |  |  |  |  | 0.043644 | 0.041105 |  |  | -0.043644 | 0.043644
20.20 | Д 40/10 от 06.05.10,119/02 31.05.10,108/02 25.05.10,107/02 24.05.10,63/02 16.03.10,86/02 27.04.10 Р 135/10 от 17.08.2010 ЛЭП-0,4кВ от ТП-179 до фасадов жилых домов квартала "Г-Д" г.Юрга |  |  | 0.53458 |  |  |  | 0.0074034 |  | 0.52717 |  |  | 0.53458 | 0.0074034 |  |  | -0.53458 | 0.53458
20.21 | Д 515/1/02 22.03.12 Р 119/12 от 26.04.2012 ЛЭП-0,4кВ от опоры №10 ВЛИ-0,4кВ ТП №154 6/0,4кВ до конц.опоры на границе зем.уч-ка торг.павильона,по ул.Шоссейная,3 |  |  | 0.54373 |  |  |  | 0.10974 |  | 0.43398 |  |  | 0.54373 | 0.10974 |  |  | -0.54373 | 0.54373
20.22 | Д 562/11 Р 125/12 от 03.05.2012 ЛЭП-0,4кВ от ТП-25 по ул.Партизанская до границы зем. участка мастерских по ул.Шоссейная,16 в г.Юрге,с испол.сущ.опор |  |  | 0.087139 |  |  |  | 0.078319 |  | 0.00882 |  |  | 0.087139 | 0.078319 |  |  | -0.087139 | 0.087139
20.23 | Д 721/11 от 18.07.11 Р 202/11 от 14.09.2011 КЛЭП-0,4кВ от ТП № 136 до ВРУ-0,4кВ магазина на пересечении ул.Машиностроителей и ул.Фестивальная г.Юрга |  |  | 0.13142 |  |  |  | 0.0041307 |  | 0.12729 |  |  | 0.13142 | 0.0041307 |  |  | -0.13142 | 0.13142
20.24 | Д 816/10 от 27.10.10 Р 8/11 от 18.01.2011 ЛЭП-10кВ от п/ст 110/10"ТехноНиколь" до МТП № 190 |  |  | 0.089336 |  |  |  | 0.016865 |  | 0.072471 |  |  | 0.089336 | 0.016865 |  |  | -0.089336 | 0.089336
20.25 | Д 816/10 от 27.10.10 Р 8/11 от 18.01.2011 Трансформаторная подстанция №190(МТП №190) г.Юрга |  |  | 0.016865 |  |  |  | 0.016865 |  |  |  |  | 0.016865 | 0.016865 |  |  | -0.016865 | 0.016865
20.26 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №9 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения по ул.Московская,35 г.Юрга |  |  | 0.13365 | [5 empty] | 0.13365 | [6 empty] | -0.13365 | 0.13365
20.27 | КЛ-0,4кВ(в две нити) от РУ-0,4кВ ТП № 63 до ВРУ-0,4кВ Центрального офиса Сбербанка №5963 ул.Московская,42 г.Юрга |  |  | 0.24966 | [5 empty] | 0.24966 | [6 empty] | -0.24966 | 0.24966
20.28 | ЛЭП-0,4кВ от ТП №84/1-10/0,4кВ до концевой опоры на границе земельного участка автомойки,ул.Машиностроителей г.Юрга |  |  | 0.02464 | [5 empty] | 0.02464 | [6 empty] | -0.02464 | 0.02464
20.29 | Трансформаторная подстанция № 206/1(ТП № 206/1) г.Юрга |  |  | 0.018638 | [5 empty] | 0.018638 | [6 empty] | -0.018638 | 0.018638
20.30 | ЛЭП: КЛ-0,4кВ от ТП1/РП12 до ВРУ-0,4 дома №6.1/14 4 микрорайон в г. Юрга |  |  | 0.019493 | [5 empty] | 0.019493 | [6 empty] | -0.019493 | 0.019493
20.31 | ЛЭП: КЛ-10кВ Ф-10-15-ТП1/РП12 и Ф-10-16-ТП1/РП12 от РП-12 до ТП1/РП12 |  |  | 0.25255 | [5 empty] | 0.25255 | [6 empty] | -0.25255 | 0.25255
20.32 | ТП №1/РП12 (ТП1/РП12) |  |  | 0.043101 | [5 empty] | 0.043101 | [6 empty] | -0.043101 | 0.043101
21. | Филиал" Энергосеть р.п. Яшкино" | [15 empty] | 0 | 0
21.1 | 30-ти квартирный жилой дом, ул. Ленинская, 2В Строительство ВЛ10 КВ-0,2 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ, 2КТПН10-250 КВА |  | 0.57032 | 0 |  |  | 0.19011 |  | 0.19011 |  | 0.19011 |  | 0 | 0 |  |  | 0.57032 | -0.38022 | -100%
21.2 | ЯШК Д 1042/11 13.10.11 Р 235/11 ВЛИ-0,4 кВ по опорам от МТП № 9 и ТП № 11 до границы земельного участка объекта дошкольного образова |  |  | 0.017 |  | 0.017 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017 | 0 |  |  | -0.017 | 0.017
21.3 | Д 882/11 от 01.09.11 Р 215 от 26.09.2011 ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул.Ленинская,2Д пгт Яшкино |  |  | 0.0165 |  |  |  | 0.0165 |  |  |  |  | 0.0165 | 0.0165 |  |  | -0.0165 | 0.0165
21.4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-62 до границы земельного участка полигона твердых бытовых отходов пгт Яшкино |  |  | 0.13959 | [5 empty] | 0.13959 | [6 empty] | -0.13959 | 0.13959
22. | Филиал" Энергосеть р.п.ЯЯ" | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.1 | ЛЭП 0,4кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от ТП-55 до ВРУ ул.Восточная 19, пгт.Яя |  |  | 0.065816 |  |  |  | 0.037135 |  | 0.028681 | [6 empty] | -0.065816 | 0.065816
22.2 | ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-24 ул.Интернациональная до концевой опоры на границе земельного участка базовой станции сети сотовой связи ТЕЛЕ2 №257,ул.Красноармейская пгт Яя |  |  | 0.082316 | [5 empty] | 0.082316 | [6 empty] | -0.082316 | 0.082316
22.3 | 30-кв, 3-х этажный жилой дом №4 по ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,04 КМ, ВЛ0,4-0,6 КМ |  | 0.73744 | 0 |  |  | 0.24581 |  | 0.24581 |  | 0.24581 |  | 0 | 0 |  |  | 0.73744 | -0.49163 | -100%
22.4 | 24-кв, 3-х эт.ж. д. №5, ул. Восточная в п.г.т. Яя Строительство КЛ0,4-0,07 КМ, ВЛ0,4-0,4 КМ |  | 1.5374 | 0 |  |  | 0.51247 |  | 0.51247 |  | 0.51247 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5374 | -1.0249 | -100%

## ф. 6.1.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2013 год , млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2013г |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) в млн. руб | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение от плана 2013 г. |  | в том числе за счет |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | %
|  |  | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по КЭнК: |  | 532.8285 | 544.5248 | 544.5248 | 215.2067 |  | 11.6963 | 2.195%
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 24.7389 | 25.2063 | 25.2063 | 17.3381 |  | 0.46738 | 1.889%
1.2 | Реконструкция
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-153 |  | 0.386 | 0.34948 | 0.34948 |  |  | -0.036521 | -9.461%
1.1.2.2 | Реконструкция ТП-155 |  | 0.97075 | 0.87919 | 0.87919 |  |  | -0.091568 | -9.433%
1.1.2.3 | Реконструкция оборудования: РП-3: замена ячеек |  | 4.459 | 4.3132 | 4.3132 |  |  | -0.14581 | -3.27%
1.1.2.4 | Реконструкция ТП-72 |  | 0.59172 | 0.57807 | 0.57807 |  |  | -0.013647 | -2.306%
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 6 кВ 6-24-Т |  | 0.16687 | 0.055874 | 0.055874 |  |  | -0.111 | -66.52% | -0.111
1.2.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ |  | 0.067862 | 0.068672 | 0.068672 |  |  | 0.00081 | 1.194%
1.2.3 | РП-4 |  | 0.099886 | 0.099886 | 0.099886
1.2.4 | Реконструкция ф 10-6 ( ф.10-6-ПЯ) |  | 0.16217 | 0.35113 | 0.35113 |  |  | 0.18896 | 116.5% | 0.18896
1.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф-10-7-УН (ф.10-7-ПЯ) |  | 0.16217 | 0.34157 | 0.34157 |  |  | 0.1794 | 110.6% | 0.1794
4 | Автотехника и станки
1.4.1 | Автомобиль УАЗ -220695-04 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
1.4.2 | Буроям БКМ 317А на шасси ГАЗ 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, г.Анжеро-Судженск |  | 2.6457 | 2.6457 | 2.6457 | 2.6457
1.4.3 | УАЗ(цельномет. с груз. отсек.) |  | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965
1.4.4 | Сварочный бензогенератор Вепрь АСП Т180-5/230 В |  | 0.062237 | 0.062237 | 0.062237 | 0.062237
1.4.5 | Автокран на полноприводном шасси (КАМАЗ, Урал) |  | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55
5 | Хозяйственные объекты
1.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.0534 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 |  | 0.0012 | 2.247%
7 | Пожаро-охранная сигнализация
1.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация здания участка "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" п. Рудничный ул. Коммунистическая, 12 |  | 0.05 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0593 |  | 0.0093 | 18.6%
8 | АИИСКУЭ
1.8.1 | АИИСКУЭ |  | 6.9141 | 6.5907 | 6.5907 | 6.5907 |  | -0.32343 | -4.678%
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
1.9.1 | Д 1266/11 30.11.11Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. 6-7-Г; замена опоры № 1 с установкой на ней линейного разъединителя |  | 0.06 | 0.080548 | 0.080548 |  |  | 0.020548 | 34.25%
1.9.2 | Д 1266/11 30.11.11Реконструкция: ВЛ-6 кВ ф. 6-20-АГ: установка на опоре № 46 линейного разъединителя |  | 0.03 | 0.047265 | 0.047265 |  |  | 0.017265 | 57.55%
1.9.3 | Д 01-138/13 01.08.13 Р 320/13 от 27,08,13Реконструкция ТП-253: замена силовых трансформаторов |  | 0 | 0.53728 | 0.53728 |  |  | 0.53728
1.9.4 | Д 01-75/12 19.05.12Реконструкция ТП № 195 г.А-Судженск:замена трансформатора 180кВА на 400кВА |  | 0 | 0.0134 | 0.0134 |  |  | 0.0134
1.9.5 | Д 01-146/12 27.09.12 Реконструкция КТП на ул. Мира,29 (ТП "Хлебзавод" 60/04,кВ): установка трансформатора 160 кВА |  | 0 | 0.15262 | 0.15262 |  |  | 0.15262
11 | Приборы
1.11.1 | Испытательный прибор РЕТОМ-21 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
1.11.2 | Трансформатор нагрузочный РЕТ -3000 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
1.11.3 | Блок измеритльно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075
1.11.4 | Вольтамперофозометр РЕТОМЕТР-М 2 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
1.11.5 | прибор "Скат М100" |  | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395
1.11.6 | Прибор "Ультраскан" |  | 0.141 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 |  | -0.0018 | -1.277%
1.11.7 | Поисковый комплект КП-500К |  | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
1.11.8 | Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" |  | 1.17 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1903 |  | 0.020285 | 1.734%
1.11.9 | Деионизатор воды ДВ-1 |  | 0 | 0.0501 | 0.0501 | 0.0501 |  | 0.0501
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  | 38.5282 | 38.0802 | 38.0802 | 25.8354 |  | -0.44801 | -1.163%
1.1 | Капитальное строительство
2.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от ф.1-13-г отпайка на ТП-632. Строительство |  | 0.17029 | 0.17029 | 0.17029 | 0.17029
2.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ф.10-11-г-г отпайка на ТП-10-а. Строительство. |  | 0.31869 | 0.31837 | 0.31837 | 0.31837 |  |  | -0.1023%
2.1.1.3 | Строительство дополнительной МТП-мачтовой трансформаторной подстанции, связанное с улучшением качества напряжения. Существующая КТП № 10 (1х400) по пер.Калинина. |  | 0.299 | 0.2987 | 0.2987 | 0.2987 |  |  | -0.09936%
2.1.1.4 | Проектирование и строительство «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от Ф-10-15-Г до КТП-39 в г. Белово» |  | 0.658 | 0.57671 | 0.57671 |  |  | -0.081288 | -12.35%
1.2 | Реконструкция
2.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 632 на территории инфекционной больницы. |  | 0.43468 | 0.43468 | 0.43468 | 0.43468
2.1.2.2 | ТП-22(1х250)по ул.Ленина : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой |  | 0.18601 | 0.18601 | 0.18601 | 0.18601
2.1.2.3 | ТП-10(1х400)по пер.Калинина : замена трансфоматора мощностью 400 кВА на тр-р мощностью 250 кВА |  | 0.185 | 0.1853 | 0.1853 | 0.1853 |  |  | 0.162%
2.1.2.4 | Реконструкция РУ-6 кВ 1 с.ш. ЦРП-1(2х630) центрального распределительного пункта на территории ЗАО "Беловская горэлектросеть" |  | 7.803 | 7.8893 | 7.8893 |  |  | 0.086283 | 1.106%
2.1.2.5 | Д 01-183/12 20.11.12Реконструкция ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(1,23км)ТП-587:подвеска доп.цепи СИП от ТП-587 до границы земельного участка по ул.Колмогоровская,34 |  | 0.072507 | 0.072507 | 0.072507 | 0.072507
2.1.2.6 | Д 24/12 от 24.02.12 Рек-я оборуд-я ТП-267: замена двух тр-ров 400кВА на два тр-ра 630кВА,уст-ка 4-х рубильников 0,4кВ |  | 0.75196 | 0.75196 | 0.75196 | 0.75196
2.1.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Треугольная от д. 1 до д. 15, ул. Береговая от д. 69 до ТП-40. |  | 0.203 | 0.20337 | 0.20337 | 0.20337 |  |  | 0.1812%
2.1.2.8 | Реконструкция КТП-612 замена ул.2 Боевая |  | 0.512 | 0.54436 | 0.54436 | 0.54436 |  | 0.032363 | 6.321%
2.1.2.9 | Реконструкция КТП-599 замена ул. Дальняя |  | 0.512 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 |  | 0.064712 | 12.64%
2.1.2.10 | Д 01-207/12 27.12.12 Реконструкция ТП-244: установка 2-х рубильников РПС-2 |  | 0.013 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 |  |  | 2.308%
2.1.2.11 | Д 01-204/12 20.12.12 Реконструкция ТП-255: замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА, монтаж 2-х рубильников |  | 0.186 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2129 |  | 0.0269 | 14.46%
2.1.2.12 | Д 01-208/12 28.12.12Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (2,278км) МТП № 673: подвеска дополнительной цепи СИП |  | 0.041 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 |  |  | 0.7317%
2.1.2.13 | Д 01-30/13 01.03.13 Реконструкция оборуд-я ТП-760 :замена силовых трансформаторов мощностью 250 кВа и 320кВа на тр-ры 400 кВа двух тр-ров 400кВА |  | 0.78 | 0.48646 | 0.48646 |  |  | -0.29354 | -37.63%
2.1.2.14 | «Сооружение электротехническое: КТП-39 по ул. Береговая, г. Белово» |  | 0.537 | 0.55153 | 0.55153 | 0.55153 |  | 0.014527 | 2.705%
2.1.2.15 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 370 (КТП-370) в п. Финский» |  | 2.12 | 2.0571 | 2.0571 | 2.0571 |  | -0.062946 | -2.969%
2.1.2.16 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 371 (КТП-371) в п. Финский» |  | 0.638 | 0.64624 | 0.64624 | 0.64624 |  | 0.0082361 | 1.291%
2.1.2.17 | Проектирование и строительство «Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 372 (КТП-372) в п. Финский» |  | 0.818 | 0.82923 | 0.82923 | 0.82923 |  | 0.011229 | 1.373%
2.1.2.18 | Д 01-208/12 28.12.12 Реконструкция МТП № 673: установка автоматического выключателя |  |  | 0.0038 | 0.0038 |  |  | 0.0038
2.1.2.19 | Рек-я ВЛ-0,4кВ ж/б о.(1,045км) КТП-296 по ул.Полесская,36 |  |  | 0.063744 | 0.063744 |  |  | 0.063744
2 | Проектирование будущих периодов
2.2.1 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: двухцепная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-31-11, 10-31-27 от ПС 35/10 кВ № 31 до КТП-370 в п. Финский» |  | 0.776 | 0.71569 | 0.71569 |  |  | -0.060306 | -7.771%
2.2.2 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-371 в п. Финский» |  | 0.26 | 0.2284 | 0.2284 |  |  | -0.031596 | -12.15%
2.2.3 | Проектирование реконструкции «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-370 до КТП-372 в п. Финский» |  | 0.181 | 0.15969 | 0.15969 |  |  | -0.021306 | -11.77%
2.2.4 | Проектирование «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-371 до КТП-372 в п. Финский» |  | 0.173 | 0.1543 | 0.1543 |  |  | -0.018703 | -10.81%
2.2.5 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-370 в п.Финский |  | 0.695 | 0.61836 | 0.61836 |  |  | -0.076636 | -11.03%
2.2.6 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-371 в п.Финский |  | 0.684 | 0.63888 | 0.63888 |  |  | -0.045117 | -6.596%
2.2.7 | Проектирование " Сооружение линейное электротехническое : линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 кВ) от КТП-372 в п.Финский |  | 0.779 | 0.70951 | 0.70951 |  |  | -0.069486 | -8.92%
4 | Автотехника и станки
2.4.1 | Автомобиль УАЗ-220695-410 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
8 | АИИСКУЭ
2.8.1 | АИИСКУЭ |  | 17.0961 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0966
12 | Компьютерная техника
2.12.1 | МФУ сетевое Куосеra FS-6025MFP |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
2.12.2 | Коммутатор Allied Telesis AT 8000GS/24POE 24х10/100/1000 |  | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068
3. | филиал "Энергосеть г. Белогорск" |  | 0.78997 | 0.72963 | 0.72963 | 0.050047 |  | -0.06034 | -7.638%
1.1 | Капитальное строительство
3.1.1.1 | ЛЭП-6кВ отпайка от опоры №2 Ф№25 до опоры №1 Ф№6 |  | 0.39592 | 0.4125 | 0.4125 |  |  | 0.016581 | 4.188%
1.2 | Реконструкция
3.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 9 до скважины №1 в пгт. Белогорск" |  | 0.094 | 0.085742 | 0.085742 |  |  | -0.0082584 | -8.786%
3.1.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №7 в п.г.т. Белогорск" |  | 0.09 | 0.094655 | 0.094655 |  |  | 0.0046552 | 5.172%
3.1.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от МТП63 6/0,4кВ до скважин №8 в п.г.т. Белогорск" |  | 0.16 | 0.086682 | 0.086682 |  |  | -0.073318 | -45.82%
5 | Хозяйственные объекты
3.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.050047 | 0.050047 | 0.050047 | 0.050047
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  | 6.3449 | 6.4677 | 6.4677 | 3.1371 |  | 0.12286 | 1.936%
1.1 | Капитальное строительство
4.1.1.1 | Сооружение электротехническое: ЛЭП 6/0,4кВ по ул.Партицкого |  | 0.979 | 1.0346 | 1.0346 |  |  | 0.05558 | 5.677%
4.1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ КТП 160 кВА |  | 0.51423 | 0.47101 | 0.47101 |  |  | -0.043226 | -8.406%
4.1.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 ул. Революционная и КТП |  | 0.69642 | 0.69643 | 0.69643 | 0.69643
4.1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: КТП №59 ул. Революционная |  | 0.40858 | 0.40858 | 0.40858 | 0.40858
4.1.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ ф.Город-4 от ТП-94 до оп №34 |  | 0.45274 | 0.52067 | 0.52067 | 0.52067 |  | 0.067933 | 15%
4.1.1.6 | Реклоузер ф. 10-13-Г и ф. 10-5-П |  | 0.68793 | 0.70483 | 0.70483 | 0.70483 |  | 0.0169 | 2.457%
1.2 | Реконструкция
4.1.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: КТП-513а ул. Больничная, г. Салаир |  | 0.51613 | 0.50213 | 0.50213 |  |  | -0.014 | -2.712%
4.1.2.2 | Д 01-7/13 23.01.13 Реконструкция ТП № 534: установка ячейки КСО в РУ-6 кВ г. Салаир |  | 0.101 | 0.09588 | 0.09588 |  |  | -0.0051204 | -5.07%
2 | Проектирование будущих периодов
4.2.1 | Проектно - сметная документация 2014г |  | 0.36 | 0.29623 | 0.29623 |  |  | -0.06377 | -17.71% | -0.06377
4 | Автотехника и станки
4.4.1 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502
5 | Хозяйственные объекты
4.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.055 | 0.054446 | 0.054446 | 0.054446 |  | -0.00055364 | -1.007%
8 | АИИСКУЭ
4.8.1 | АИИСКУЭ |  | 0.822 | 0.93082 | 0.93082 |  |  | 0.10882 | 13.24%
11 | Приборы
4.11.1 | прибор MPI-511 |  | 0.081 | 0.081299 | 0.081299 | 0.081299 |  |  | 0.3691%
4.11.2 | прибор "Сатурн М3" |  | 0.12151 | 0.12151 | 0.12151 | 0.12151
4.11.3 | прибор "Поиск-310Д-2" |  | 0.047318 | 0.047318 | 0.047318 | 0.047318
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  | 1.3175 | 1.2579 | 1.2579 | 1.1008 |  | -0.059571 | -4.522%
1.2 | Реконструкция
5.1.2.1 | Реконструкция Ф 3-10 от ПС 110/35/10 "Ижморская тяговая" |  | 0.969 | 0.95312 | 0.95312 | 0.95312 |  | -0.015884 | -1.639%
5.1.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. Суворова |  | 0.146 | 0.14771 | 0.14771 | 0.14771 |  | 0.0017089 | 1.17%
5.1.2.3 | Д 01-196/13 20.06.13 Рек-я ВЛ 10кВ от Ф 4-10кВ,ПС 110/35/10кВ,КТПН(160)Цех по пер.с/хоз прод.инв.№ ИЖМ45:монт.ВЛИ-0,4 по сущ.оп. №4,5,6,7 пгт Ижморский |  | 0 | 0.032706 | 0.032706 |  |  | 0.032706
2 | Проектирование будущих периодов
5.2.1 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 1-3 по ул. Коммунистическая, п.г.т. Ижморский" |  | 0.04 | 0.025694 | 0.025694 |  |  | -0.014306 | -35.76% | -0.014306
5.2.2 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 047 п.г.т. Ижморский" |  | 0.04 | 0.026583 | 0.026583 |  |  | -0.013417 | -33.54% | -0.013417
5.2.3 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-4 п.г.т. Ижморский" |  | 0.04 | 0.026584 | 0.026584 |  |  | -0.013416 | -33.54% | -0.013416
5.2.4 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 130 п.г.т. Ижморский" |  | 0.04 | 0.023631 | 0.023631 |  |  | -0.016369 | -40.92% | -0.016369
5.2.5 | Проектирование "Сооружение электротехническое: ТП № 4-5 п.г.т. Ижморский" |  | 0.04 | 0.018607 | 0.018607 |  |  | -0.021393 | -53.48% | -0.021393
5.2.6 | Проектирование "Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от ТП № 4-16, ТП № 1-25 до жилого дома по ул. Микрорайон, 16, п.г.т. Ижморский" |  | 0.0025 | 0.0032987 | 0.0032987 |  |  | 0.00079871 | 31.95% | 0.00079871
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" |  | 29.9535 | 28.5837 | 28.5837 | 0.20255 |  | -1.3698 | -4.573%
1.1 | Капитальное строительство
6.1.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции №К-25 в районе пер. Комсомольский,1, г.Калтан (КТП) |  | 0.7445 | 0.74271 | 0.74271 |  |  | -0.0017867 | -0.24%
6.1.1.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до КТП-К-25 в районе пер. Комсомольский |  | 0.20202 | 0.2224 | 0.2224 |  |  | 0.02038 | 10.09%
6.1.1.3 | Строительство сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от фидера "Город-2" до ТП-К-29 в г. Калтан |  | 0.69 | 0.71104 | 0.71104 |  |  | 0.021038 | 3.049%
6.1.1.4 | Строительство сооружение электротехническое: ТП-К-29 в г. Калтан |  | 1.21 | 1.2551 | 1.2551 |  |  | 0.045137 | 3.73%
1.2 | Реконструкция
6.1.2.1 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек |  | 8.9686 | 8.537 | 8.537 |  |  | -0.43154 | -4.812%
6.1.2.2 | Д 01-33/12 от 15.03.12 Р 146/12 Реконструкция оборудования ТП-К-6. установка трансформатора 400 кВА "Энергосеть г. Калтан" |  | 0.095506 | 0.095506 | 0.095506 | 0.095506
6.1.2.3 | Д 01-174/12 от 02.11.12 Р 20/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВот опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-3 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по пр. Мира,40 А, г. Калтан |  | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693
6.1.2.4 | Д 01-175/12 от 02.11.12 Р 21/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №101 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-12 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Горького,24 Б, г. Калтан |  | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575
6.1.2.5 | Д 01-148/12 от 20.10.12 Р 93/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-К-2 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Комсомольская,55, г. Калтан |  | 0.0077753 | 0.0077753 | 0.0077753 | 0.0077753
6.1.2.6 | Трансформаторная подстанция №Ш-6 (ТП-Ш-6) |  | 1.2337 | 1.2287 | 1.2287 |  |  | -0.005 | -0.4053%
2 | Проектирование будущих периодов
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка (МТП) |  | 0.082342 | 0.080884 | 0.080884 |  |  | -0.0014578 | -1.77%
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная |  | 0.11333 | 0.10064 | 0.10064 |  |  | -0.012697 | -11.2%
4 | Автотехника и станки
6.4.1 | УАЗ-390945-330 |  | 0.45034 | 0.44983 | 0.44983 |  |  | -0.00051028 | -0.1133%
6.4.2 | Автомобиль Chevrolet Niva 212300*55е 119 вк 142 |  | 0.487 | 0.487 | 0.487
6.4.3. | Полуприцеп МАЗ 975800-2010 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93
5 | Хозяйственные объекты
6.5.1 | Холодный склад по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 |  | 7.5 | 6.4301 | 6.4301 |  |  | -1.0699 | -14.27%
6.5.2 | Здание гаража под автотехнику |  | 1.4995 | 1.694 | 1.694 |  |  | 0.19445 | 12.97%
6.5.3 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.056 | 0.047625 | 0.047625 |  |  | -0.0083746 | -14.95%
6.5.4 | Реконструкция пристроенного нежилого здания (кирпичный склад, маст.) по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  | 0.60027 | 0.68665 | 0.68665 |  |  | 0.086377 | 14.39%
6.5.5 | Теплотрасса к гаражу по адресу г.Калтан, ул.Совхозная,14 |  | 1.1 | 1.0154 | 1.0154 |  |  | -0.084581 | -7.689%
7 | Пожаро-охранная сигнализация
6.7.1 | Пожаро-охранная сигнализация Здания сетевого участка "Энергосеть г. Калтан" п.Малиновка |  | 0.10205 | 0.10205 | 0.10205
8 | АИИСКУЭ
6.8.1 | АИИСКУЭ |  | 3.7812 | 3.6599 | 3.6599 |  |  | -0.12131 | -3.208%
12 | Компьютерная техника
6.12.1 | Плоттер Canon image PROGRAFipf 710 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск |  | 40.8936 | 40.6098 | 40.6098 | 6.9548 | 0 | -0.28387 | -0.6942%
1.1 | Капитальное строительство
7.1.1.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-264 (МТП-264 1х160 кВА) |  | 0.31249 | 0.31553 | 0.31553 | 0.31553 |  | 0.003045 | 0.9744%
1.2 | Реконструкция
7.1.2.1 | Реконструкция ТП-92 |  | 1.5511 | 1.5211 | 1.5211 |  |  | -0.030003 | -1.934%
7.1.2.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-258 (МТП-258 1х160 кВА) |  | 0.28294 | 0.29172 | 0.29172 |  |  | 0.0087849 | 3.105%
7.1.2.3 | «Реконструкция «ВЛ на железобетонных опорах» Ф 19-23-Г»; |  | 0.32257 | 0.33599 | 0.33599 |  |  | 0.013417 | 4.159%
7.1.2.4 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 замена ячеек |  | 5.92 | 5.7918 | 5.7918 |  |  | -0.1282 | -2.166%
7.1.2.5 | Реконструкция оборудования ЦРП-4 замена ячеек |  | 6.9853 | 6.8181 | 6.8181 |  |  | -0.16723 | -2.394%
7.1.2.6 | Реконструкция оборудования ЦРП-5 замена ячеек |  | 6.58 | 6.3918 | 6.3918 |  |  | -0.18825 | -2.861%
7.1.2.7 | Реконструкция оборудования ТП-29 |  | 0.68238 | 0.61738 | 0.61738 |  |  | -0.065 | -9.526%
7.1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-19 |  | 0.89802 | 0.83301 | 0.83301 |  |  | -0.065 | -7.238%
7.1.2.9 | Реконструкция оборудования ТП-120 |  | 1.1923 | 1.2196 | 1.2196 |  |  | 0.027376 | 2.296%
7.1.2.10 | Реконструкция оборудования ТП-241 |  | 1.3754 | 1.3104 | 1.3104 |  |  | -0.065 | -4.726%
7.1.2.11 | Реконструкция оборудования ТП-240 |  | 0.99927 | 0.96496 | 0.96496 |  |  | -0.034307 | -3.433%
7.1.2.12 | Реконструкция оборудования ТП-142 |  | 1.31 | 1.3366 | 1.3366 |  |  | 0.026559 | 2.027%
7.1.2.13 | Реконструкция оборудования ТП-47 |  | 1.165 | 1.0559 | 1.0559 |  |  | -0.10911 | -9.365%
7.1.2.14 | Реконструкция оборудования ТП-138 |  | 1.4745 | 1.4842 | 1.4842 |  |  | 0.0096981 | 0.6577%
7.1.2.15 | МТП-33 замена трансформатора 63 кВа на новый |  | 0.066944 | 0.066944 | 0.066944 | 0.066944
2 | Проектирование будущих периодов
7.2.1 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) |  | 0.058051 | 0.058051 | 0.058051
7.2.2 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 |  | 0.018146 | 0.018146 | 0.018146
7.2.3 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 |  | 0.063846 | 0.064529 | 0.064529 |  |  | 0.000683 | 1.07%
7.2.4 | " Сооружение линейное электротехническое : воздушная линия электропередач 10 кВ от " ЛЭП-10кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская до ЦРП-7" |  | 0.088283 | 0.090693 | 0.090693 |  |  | 0.00241 | 2.73%
7.2.5 | Сооружение линейное электротехническое : кабельная линия электропередач 10 кВ от ЦРП-7 доФ 19-2-Г, 19-19-Г,19-4-Г,19-4-Г,19-13-Г" |  | 0.39992 | 0.4589 | 0.4589 |  |  | 0.05898 | 14.75%
7.2.6 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-494, ул.Попова, г.Киселевск |  | 0.02 | 0.022 | 0.022 |  |  | 0.002 | 10%
7.2.7 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-426, г.Киселевск |  | 0.02 | 0.022 | 0.022 |  |  | 0.002 | 10%
7.2.8 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-443, ул.Садовая,15, г.Киселевск |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
4 | Автотехника и станки
7.4.1 | Передвижная мастерская на ш. ГАЗ 3309 |  | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258
7.4.2 | Вахтовый автобус ГАЗ 33081 "Садко" |  | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358
5 | Хозяйственные объекты
7.5.1 | Монтаж системы погодного регулирования на вводах в здания филиала по ул. Краснобродская №7 корпуса № 1, 2, 3, БРУ, бокс 10-13 |  | 0.71973 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  | -0.079726 | -11.08%
7.5.2 | Реконструкция объекта "Холодный склад" по адресу г.Киселевск, ул.Краснобродская, 7 |  | 2.7004 | 2.9041 | 2.9041 | 2.9041 |  | 0.20372 | 7.544%
8 | АИИСКУЭ
7.8.1 | АСКУЭ района Красный камень и Карагайла |  | 2.7014 | 2.9282 | 2.9282 |  |  | 0.2268 | 8.396%
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
7.9.1 | Д 09-30/13 12.09.13 Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-8: замена трансформатора |  | 0.18 | 0.18264 | 0.18264 | 0.18264 |  | 0.0026447 | 1.469%
7.9.2 | Д 09-32/13 12.09.13 Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007(ВЛ-0,4 кВ: монтаж дополнительной цепи от ТП-42 до опоры №8/1, установленной на границе земельного участка по ул.Лутугина,24а, г.Киселевск) |  | 0.045 | 0.050138 | 0.050138 | 0.050138 |  | 0.0051381 | 11.42%
11 | Приборы |  |  |  | 0
7.11.1 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК |  | 0.05441 | 0.10882 | 0.10882 | 0.10882 |  | 0.054409 | 100%
7.11.2 | Приобретение измерителя сопротивления -токовых клещей С.А. 6410 |  | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535
| Прибор "Ультраскан-2004" |  | 0.139 | 0.13924 | 0.13924 | 0.13924 |  |  | 0.1727%
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  | 3.9268 | 3.9355 | 3.9355 | 3.4145 |  | 0.0086579 | 0.2205%
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0
8.1.1.1 | Реклоузеры на Ф 10-11-ВП1 |  | 0.8372 | 0.80887 | 0.80887 | 0.80887 |  | -0.028332 | -3.384%
8.1.1.2 | Реклоузеры на Ф 10-7-ВП2 |  | 0.84301 | 0.81644 | 0.81644 | 0.81644 |  | -0.026568 | -3.152%
8.1.1.3 | Реклоузер между фидерами Ф 10-11-ВП1и Ф 10-7-ВП2 |  | 0.79328 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7677 |  | -0.025586 | -3.225%
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0
8.2.1 | Проектирование реконструкции МТП № 163 по ул Ломоносова: |  | 0.017 | 0.03232 | 0.03232 |  |  | 0.01532 | 90.12%
8.2.2 | Проектирование реконструкции КТП № 382 по ул Иманская: |  | 0.04488 | 0.04488 | 0.04488
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0
8.5.1 | Реконструкция открытого навеса с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 |  | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215
8.5.2 | Строит. "Надземная теплотрасса от дома № 36 по ул. Юбилейная до дома №43 Б по ул. Соверская пгт. Крапивинский |  | 0.14988 | 0.14688 | 0.14688 |  |  | -0.003 | -2.002%
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению |  |  |  | 0
9.1 | Д 09-30/13 12.09.13 Реконструкция сооружения- линия электропередач 10 кВ Крапивино, инв № 90037 : монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре 35/5/37, Ф10-11-ВП-1 ПС "Пионерная 110/10 кВ" |  | 0 | 0.045917 | 0.045917 | 0 |  | 0.045917
9.2 | Д 09-32/13 12.09.13 Реконструкция сооружения- линия электропередач 10 кВ Крапивино, инв № 90037 : монтаж разъединителя типа РЛНД на опоре 35/5/4, Ф10-11-ВП-1 ПС "Пионерная 110/10 кВ" |  | 0 | 0.026148 | 0.026148 | 0 |  | 0.026148
11 | Приборы
8.11.1 | Энергомонитор 3.3 |  | 0.22 | 0.22476 | 0.22476 |  |  | 0.00476 | 2.164%
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск" |  | 11.8229 | 12.2419 | 12.2419 | 9.2593 |  | 0.41896 | 3.544%
1.1 | Капитальное строительство
9.1.1.1 | Трансформаторная подстанция МТП 189 100кВа по ул.Набережная |  | 0.273 | 0.22632 | 0.22632 | 0.22632 |  | -0.046681 | -17.1%
9.1.1.2 | строительство отпайки ЛЭП-10кВ от Ф-10-15(Ф-10-15М) до МТП 189 |  | 0.32 | 0.28558 | 0.28558 | 0.28558 |  | -0.03442 | -10.76%
9.1.1.3 | Трансформаторная подстанция МТП -178 (1*100кВА) по пер.Садовый, в г.Мариинске» |  | 0.21922 | 0.21922 | 0.21922 | 0.21922
9.1.1.4 | Строительство воздушной линии 10кВ (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-7Л до МТП 178 |  | 0.30032 | 0.30032 | 0.30032 | 0.30032
9.1.1.5 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-137 по ул.Романцова |  | 0.688 | 0.73427 | 0.73427 |  |  | 0.046271 | 6.725%
9.1.1.6 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону ТП-141 по ул.Романцова |  | 0.709 | 0.81112 | 0.81112 |  |  | 0.10212 | 14.4%
9.1.1.7 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-1П в сторону КТП-147 по ул.Макаренко |  | 0.709 | 0.79838 | 0.79838 |  |  | 0.089378 | 12.61%
1.2 | Реконструкция
9.1.2.1 | Сооружение электротехническое: реконструкция трансформаторной подстанции №37 (ТП№37, 1*400кВа) по ул.Крылова у дома №8 |  | 0.55 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 |  | 0.045223 | 8.222%
9.1.2.2 | Реконструкция МТП-5 (250кВА) по пер.Красному (замена трансформатора) |  | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895
9.1.2.3 | Реконструкция ТП-17 (400кВА) по ул.Петровской (замена трансформатора) |  | 0.18209 | 0.18209 | 0.18209 | 0.18209
9.1.2.4 | Реконструкция КТП-25 (250кВА) по ул.Набережной (замена трансформатора) |  | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442
9.1.2.5 | Реконструкция ТП-40 (400кВА) по ул.Ярославского (замена трансформатора) |  | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319
9.1.2.6 | Реконструкция ТП-32 (400кВА) по ул.К.Маркса (замена трансформатора) |  | 0.18284 | 0.18284 | 0.18284 | 0.18284
9.1.2.7 | Реконструкция МТП-6 (замена трансформатора) |  | 0.081711 | 0.081711 | 0.081711 | 0.081711
9.1.2.8 | Реконструкция КТП-44 (замена трансформатора) |  | 0.097738 | 0.097738 | 0.097738 | 0.097738
9.1.2.9 | Мариинск. Реконструкция ТП-41 |  | 0.30127 | 0.30127 | 0.30127 | 0.30127
9.1.2.10 | Мариинск. Реконструкция фид. 10-7Л от оп.125 до ТП-41 |  | 0.217 | 0.22072 | 0.22072 | 0.22072 |  | 0.0037175 | 1.713%
9.1.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов |  | 2.5 | 2.6916 | 2.6916 | 2.6916 |  | 0.19161 | 7.664%
9.1.2.12 | Д 01-163/12 от 23.10.2012 Реконструкция 2хВЛЗ-10кВ в 2хВЛЗ-10/0,4кВ: монтаж дополнительных цепей СИП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 186 до опоры 2хВЛЗ-10/0,4кВ расположенной в 20м. от котельной по ул. 5-Микрорайон в г. Мариинске. |  | 0.072765 | 0.072765 | 0.072765 | 0.072765
9.1.2.13 | Д 01-6/13 22.01.13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-3 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 35 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. |  | 0.05 | 0.067389 | 0.067389 |  |  | 0.017389 | 34.78% |  | 0.017389
9.1.2.14 | Д 01-6/13 22.01.13Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв № 00000009: участок ВЛ-0,4 кВ Ф-0,4-12 в2ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 29 до границы земельного участка жилого дома по ул. Юбилейная, 28 а г. Мариинск. |  | 0.03 | 0.037775 | 0.037775 |  |  | 0.0077749 | 25.92% |  | 0.0077749
9.1.2.15 | Реконструкция ТП-35-180кВА+400кВА, инв.№00000805 г.Мариинск |  | 0.25 | 0.2315 | 0.2315 |  |  | -0.018503 | -7.401%
9.1.2.16 | Д 01-112/12 21.07.12 Реконструкция оборудования ТП№55 630кВА в г.Мариинске: замена трансформатора 160кВА на 250кВА и установка защитно-коммутационного оборудования в РУ-0,4кВ |  | 0.175 | 0.17686 | 0.17686 | 0.17686 |  | 0.001857 | 1.061%
9.1.2.17 | Реконструкция воздушной линии электропередач 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от оп.№4 ф-0,4-10а от ТП№29 доопоры учтановленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Юбилейная,28а г.Мариинск:монтаж дополнительной цепи» |  |  | 0.0166 | 0.0166 |  |  | 0.0166
2 | Проектирование будущих периодов
9.2.1 | Трансформаторная подстанция СТП-72 (1*100кВА) по ул.Гагарина, в г.Мариинске» |  | 0.041 | 0.03125 | 0.03125 |  |  | -0.00975 | -23.78% | -0.00975
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до СТП-72 |  | 0.041 | 0.05033 | 0.05033 |  |  | 0.00933 | 22.76% | 0.00933
9.2.3 | Трансформаторная подстанция СТП -90 (1*100кВА) по ул.Кийская, в г.Мариинске» |  | 0.041 | 0.03125 | 0.03125 |  |  | -0.00975 | -23.78% | -0.00975
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до СТП -90 |  | 0.041 | 0.0503 | 0.0503 |  |  | 0.0093 | 22.68% | 0.0093
9.2.5 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы |  | 0.039 | 0.04081 | 0.04081 |  |  | 0.00181 | 4.641%
9.2.6 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону МТП-109п по ул.Котовского |  | 0.039 | 0.04081 | 0.04081 |  |  | 0.00181 | 4.641%
9.2.7 | Сооружение электротехническое: установка реклоузера вакуумного серии PBA/TEL по Ф-10-7Л в сторону КТП-94п по ул.Дзержинского |  | 0.039 | 0.04081 | 0.04081 |  |  | 0.00181 | 4.641%
4 | Автотехника и станки
9.4.1 | Сварочный генератор 6,5кВт |  | 0.085 | 0.084999 | 0.084999 | 0.084999
9.4.2 | Автомашина (ремонтныая мастерская) дизельная, 7 мест с грузовым отсеком |  | 1.29 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2827 |  | -0.007331 | -0.5683%
9.4.3 | Передвижная мастерская |  | 1.275 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2827 |  | 0.007669 | 0.6015%
9.4.4 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-6м) |  | 0.079 | 0.07889 | 0.07889 | 0.07889 |  |  | -0.1392%
9.4.5 | Таль электрическая г/п 3,2 т (Н-12м) |  | 0.093 | 0.092696 | 0.092696 | 0.092696 |  |  | -0.3268%
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0
9.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.051164 | 0.051164 | 0.051164 | 0.051164
6 | Видеонаблюдение
9.6.1 | Видеонаблюдение здания РП (во дворе дома №51 по ул.Ленина) |  | 0.15 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 |  | -0.015519 | -10.35%
9.6.2 | Видеонаблюдение здания ЦРП (пер.Сенной) |  | 0.15 | 0.15766 | 0.15766 | 0.15766 |  | 0.0076555 | 5.104%
11 | Приборы
9.11.1 | Прибор Сатурн М для проверки автоматов |  | 0.084547 | 0.084547 | 0.084547 | 0.084547
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники" |  | 14.4161 | 14.3346 | 14.3346 | 1.4259 |  | -0.081512 | -0.5654%
1.1 | Капитальное строительство |  |  |  | 0
10.1.1.1 | Монтаж реклоузера на ф.6-16-Ж (у ТП-57) |  | 0.65499 | 0.66252 | 0.66252 |  |  | 0.0075254 | 1.149%
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0
10.1.2.1 | Реконструкция ТП-58 замене трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.08 | 0.068346 | 0.068346 |  |  | -0.011654 | -14.57%
10.1.2.2 | Реконструкция ТП-40 замене трансформатора 160кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.10577 | 0.10577 | 0.10577 | 0.10577
10.1.2.3 | Реконструкция ТП-16 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.13948 | 0.13948 | 0.13948 | 0.13948
10.1.2.4 | Реконструкция ТП-39 замене трансформатора 250кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545
10.1.2.5 | Реконструкция оборудования РП-120 замена ячеек |  | 4.945 | 4.9172 | 4.9172 |  |  | -0.027808 | -0.5623%
10.1.2.6 | ВЛ-6кВ от Ф-6-10-О до МТП -88 |  | 0.12168 | 0.13796 | 0.13796 |  |  | 0.01628 | 13.38%
10.1.2.7 | Мачтовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ МТП -88 |  | 0.25668 | 0.24349 | 0.24349 |  |  | -0.013189 | -5.138%
10.1.2.8 | ВЛ-6кВ ф. 6-12-П с заменой голого провода на СИП |  | 2.7626 | 2.6787 | 2.6787 |  |  | -0.083916 | -3.038%
10.1.2.9 | ВЛ-6кВ ф. 6-15-Н с заменой голого провода на СИП |  | 2.4906 | 2.471 | 2.471 |  |  | -0.019599 | -0.787%
10.1.2.10 | Д 01-121/12 02.08.12 Реконструкция оборудования ЦРП-1: установка доп. оборудования 6 кВ в ячейки отходящих линий 6-5-Г,6-18-Г |  | 0.62705 | 0.62705 | 0.62705
10.1.2.11 | Д 01-94/12 19.06.12 Реконструкция ТП-151: установка в РУ-6 кВ ячеек 6 кВ с выключателями нагрузки |  | 0.37329 | 0.34253 | 0.34253 |  |  | -0.030759 | -8.24%
2 | Проектирование будущих периодов
10.2.1 | Проектирование строительства ф.6-10-0 до ф.6-4-С с установкой реклоузера |  | 0.10742 | 0.12296 | 0.12296 |  |  | 0.015532 | 14.46%
4 | Автотехника и станки
10.4.1 | Моечное оборудование |  | 0.081695 | 0.081695 | 0.081695 | 0.081695
10.4.2 | УАЗ-3909 (цельномет. С груз.отсек) |  | 0.95349 | 0.95349 | 0.95349 | 0.95349
8 | АИИСКУЭ
10.8.1 | АИИСКУЭ |  | 0.571 | 0.63707 | 0.63707 |  |  | 0.066077 | 11.57%
11. | филиал "Энергосеть г.Полысаево " |  | 14.1964 | 14.2078 | 14.2078 | 5.0934 |  | 0.011388 | 0.08022%
1.1 | Капитальное строительство
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ от п/с 6/10 кВ до КТПН-44 г.Полысаево |  | 0.37093 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 |  | 0.011733 | 3.163%
1.1.1.2 | Трансформаторная подстанция КТПН-44 400 кВА 10/0,4 кВ г.Полысаево |  | 0.049179 | 0.049341 | 0.049341 | 0.049341 |  |  | 0.3299%
1.1.1.3 | Строительство "Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от ТП №137 до опоры №1 Ф-10-16-135, г.Полысаево" |  | 0.276 | 0.29312 | 0.29312 |  |  | 0.01712 | 6.203%
1.2 | Реконструкция
11.1.2.1 | Сооружение электротехническое: ТП-7 160 кВА 10/0,4кВ ул.Бакинская. |  | 0.32559 | 0.32559 | 0.32559 | 0.32559
11.1.2.2 | Сооружение электротехническое: ТП-27 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов |  | 0.52318 | 0.52213 | 0.52213 | 0.52213 |  | -0.0010542 | -0.2015%
11.1.2.3 | Замена трансформатора Т-2-10 на п/с ППШ 35/10 кВ 1976г.в на ТДН-10000 кВА 35/10 кВ |  | 6.252 | 6.108 | 6.108 |  |  | -0.14398 | -2.303%
11.1.2.4 | Замена трансформатора ТП-79 ТМ-630кВА 6/0,4кВ 1968г.в.на ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ |  | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014
11.1.2.5 | Замена трансформатора ТП-29 ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1969г. на ТМГ-250 кВА 10/0,4кВ, ТМ-250кВА 10/0,4кВ 1978г.на ТМГ-250кВА 10/0,4кВ |  | 0.28702 | 0.28702 | 0.28702 | 0.28702
11.1.2.6 | Замена трансформатора ТП-11 250кВА 6/0,4кВ 1978г. На ТМГ-250 кВА 6/0,4кВ |  | 0.144 | 0.14135 | 0.14135 | 0.14135 |  | -0.0026536 | -1.843%
11.1.2.7 | Замена трансформатора ТП-90 ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1970г. На ТМГ-160кВА 6/0,4кВ |  | 0.10399 | 0.10399 | 0.10399 | 0.10399
11.1.2.8 | Замена трансформатора МТП-28А ТМ-100кВА 6/0,4кВ 1972г. На ТМГ-100 кВА 6/0,4кВ |  | 0.081231 | 0.081231 | 0.081231 | 0.081231
11.1.2.9 | Замена трансформатора ТП-142 ТМ-250 кВА 10/0,4кВ 1961г.на ТМГ-100кВА 10/0,4кВ |  | 0.081 | 0.078967 | 0.078967 | 0.078967 |  | -0.0020334 | -2.51%
11.1.2.10 | Реконструкция кабельной ЛЭП-10 кВ от ТП№135 до МТП 10/0,4 кВ №2 в районе коттеджной застройки, инв.№00001316 г.Полысаево. |  | 0.45619 | 0.5214 | 0.5214 |  |  | 0.065209 | 14.29%
11.1.2.11 | Д 84/11 15.03.11 Установка дополнительного оборудования на «воздушно-кабельную (ЛЭП-10 кВ) ф 10-11-29» монтаж ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ храма-часовни |  | 0.052909 | 0.06014 | 0.06014 |  |  | 0.0072312 | 13.67%
11.1.2.12 | Д 01-18/13 12.02.13 Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10: монтаж дополнительной цепи от ТП №10 до опоры №39, ул.Кремлевская, г.Полысаево |  | 0.1003 | 0.098267 | 0.098267 |  |  | -0.0020333 | -2.027%
11.1.2.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции-9 (ул.Волжская, 13) инв. №2172, инв.№00001276 |  | 0.06078 | 0.05981 | 0.05981 |  |  | -0.00097024 | -1.596%
2 | Проектирование будущих периодов
11.2.1 | Проектирование: сооружение линейное электротехническое: Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 |  | 0.040189 | 0.040189 | 0.040189
4 | Автотехника и станки
11.4.1 | Передвижная мастерская |  | 1.2828 | 1.2828 | 1.2828
5 | Хозяйственные объекты
11.5.1 | Устройство забора по адресу г.Полысаево, Садовый массив "Октябрьское" |  | 0.54 | 0.59732 | 0.59732 |  |  | 0.057317 | 10.61%
11.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.048 | 0.053342 | 0.053342 |  |  | 0.0053419 | 11.13%
10 | Мнемосхема
11.10.1 | Мнемосхема. |  | 2.931 | 2.931 | 2.931 | 2.931
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск" |  | 49.7346 | 50.49 | 50.49 | 3.1372 |  | 0.75538 | 1.519%
1.1 | Капитальное строительство
12.1.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст "Коммунальная" до ТП-767 |  | 0.4693 | 0.46891 | 0.46891 |  |  |  | -0.08291%
12.1.1.2 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-767 "Жилой поселок ПЗША" |  | 0.20658 | 0.19358 | 0.19358 |  |  | -0.013 | -6.293%
12.1.1.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ МТП-433 "ул.Б. Известковая-2" |  | 0.22247 | 0.23514 | 0.23514 |  |  | 0.012668 | 5.694%
1.2 | Реконструкция
12.1.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-503 "Тубдиспансер" |  | 1.1024 | 1.1728 | 1.1728 |  |  | 0.070461 | 6.392%
12.1.2.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-131 "Медсанчасть" |  | 1.1304 | 1.1506 | 1.1506 |  |  | 0.020268 | 1.793%
12.1.2.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-138 "ул.С.Лазо" |  | 0.37239 | 0.34293 | 0.34293 |  |  | -0.029456 | -7.91%
12.1.2.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-444 "Б.Известковая" |  | 0.23747 | 0.24442 | 0.24442 |  |  | 0.0069452 | 2.925%
12.1.2.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ МТП-631 "Школа № 45" |  | 0.27608 | 0.25666 | 0.25666 |  |  | -0.019416 | -7.033%
12.1.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/с "Зиминка" |  | 3.9276 | 4.453 | 4.453 |  |  | 0.52539 | 13.38%
12.1.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф.16 с п/с 19 |  | 1.7912 | 1.8065 | 1.8065 |  |  | 0.015253 | 0.8516%
12.1.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-138 |  | 1.279 | 1.3317 | 1.3317 |  |  | 0.052683 | 4.119%
12.1.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-433 |  | 1.3254 | 1.2327 | 1.2327 |  |  | -0.092723 | -6.996%
12.1.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-444 |  | 0.93638 | 1.0515 | 1.0515 |  |  | 0.11512 | 12.29%
12.1.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-631 |  | 3.1035 | 3.4676 | 3.4676 |  |  | 0.36407 | 11.73%
12.1.2.12 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-11 |  | 6.859 | 6.5658 | 6.5658 |  |  | -0.29315 | -4.274%
12.1.2.13 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-5 "м/р 1" |  | 6.9097 | 6.8057 | 6.8057 |  |  | -0.10395 | -1.504%
12.1.2.14 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-4 "РП-4" |  | 7.632 | 7.327 | 7.327 |  |  | -0.305 | -3.996%
12.1.2.15 | Реконструкция оборудования ТП-277 "ул. Латвийская" |  | 0.683 | 0.65245 | 0.65245 | 0.65245 |  | -0.030555 | -4.474%
12.1.2.16 | Реконструкция оборудования ТП-280 "Д/с МЖК Северный маганак" |  | 0.682 | 0.7649 | 0.7649 |  |  | 0.082897 | 12.16%
12.1.2.17 | Реконструкция оборудования ТП-431 "ул. Кустарная" |  | 0.449 | 0.46677 | 0.46677 |  |  | 0.017765 | 3.957%
12.1.2.18 | Реконструкция оборудования ТП-528 "ул. Павлова" |  | 0.789 | 0.78272 | 0.78272 | 0.78272 |  | -0.0062786 | -0.7958%
12.1.2.19 | Реконструкция оборудования ТП-911 "Квартал 13А" |  | 1.372 | 1.5315 | 1.5315 |  |  | 0.1595 | 11.63%
12.1.2.20 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-561 "Пилорама (Кардон)" |  | 0.26 | 0.22751 | 0.22751 |  |  | -0.032487 | -12.49%
2 | Проектирование будущих периодов
12.2.1 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-632 |  | 0.10138 | 0.08275 | 0.08275 |  |  | -0.01863 | -18.38%
12.2.2 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-681 |  | 0.09338 | 0.06416 | 0.06416 |  |  | -0.02922 | -31.29%
12.2.3 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-828 |  | 0.11438 | 0.09896 | 0.09896 |  |  | -0.01542 | -13.48%
12.2.4 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 |  | 0.038191 | 0.03886 | 0.03886 |  |  | 0.00066899 | 1.752%
12.2.5 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-504 |  | 0.03394 | 0.03194 | 0.03194 |  |  | -0.002 | -5.893%
12.2.6 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-511 |  | 0.050561 | 0.05123 | 0.05123 |  |  | 0.00066901 | 1.323%
12.2.7 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-528 |  | 0.05138 | 0.04918 | 0.04918 |  |  | -0.0022 | -4.282%
12.2.8 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-571 |  | 0.04038 | 0.03788 | 0.03788 |  |  | -0.0025 | -6.191%
12.2.9 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 |  | 0.06138 | 0.07791 | 0.07791 |  |  | 0.01653 | 26.93% | 0.01653
12.2.10 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-307 |  | 0.05138 | 0.05974 | 0.05974 |  |  | 0.00836 | 16.27%
12.2.11 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-324 |  | 0.066871 | 0.06754 | 0.06754 |  |  | 0.00066901 | 1%
12.2.12 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 |  | 0.083631 | 0.0843 | 0.0843 |  |  | 0.00066901 | 0.8%
12.2.13 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-425 |  | 0.05438 | 0.05238 | 0.05238 |  |  | -0.002 | -3.678%
12.2.14 | Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-426 |  | 0.04138 | 0.03936 | 0.03936 |  |  | -0.00202 | -4.882%
12.2.15 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" |  | 0.04338 | 0.03563 | 0.03563 |  |  | -0.00775 | -17.87% | -0.00775
12.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 |  | 0.04338 | 0.04742 | 0.04742 |  |  | 0.00404 | 9.313%
4 | Автотехника и станки
12.4.1 | Модернизация станка намототочно-смоточный СН-10С1200М Прогресс |  | 0.09699 | 0.09699 | 0.09699
8 | АИИСКУЭ
12.8.1 | Система учета электроэнергии в частном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 3.5224 | 3.4977 | 3.4977 |  |  | -0.024663 | -0.7002%
9 | Усиление существующих электросетей по тех. присоединению
12.9.1 | Реконструкция сооружения линейного электротехнического: двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-10кВ от опоры № 12 ф.6,16 с РП-17 до ТП-764 (Д 01-57/12 от 12.04.2012г) |  | 0.28014 | 0.28014 | 0.28014
12.9.2 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4кВ от ТП №540 по ул.Смоленская,пер.Березовский (Д 01-76/12 от 19.05.12г) |  | 0.10269 | 0.10269 | 0.10269
12.9.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-224 от опоры № 4 до жилого дома ул.Днепровская, 3 (Д 09-004/12 от 12.01.12г) |  | 0.034305 | 0.034305 | 0.034305
12.9.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-232 до жилого дома ул.Кемеровская, 103 (Д 13-92/12 от ) |  | 0.11114 | 0.11114 | 0.11114 | 0.11114
12.9.5 | Реконструкция оборудования здания ТП-132 (Д 01-99/12 от 03.07.12г; Р 254 от 03.09.12г) |  | 0.39719 | 0.39719 | 0.39719 | 0.39719
12.9.6 | Реконструкция оборудования здания ТП-127 (Д 01-97/12 от 02.07.12г; Р 244 от 03.09.12г) |  | 0.17063 | 0.17063 | 0.17063 | 0.17063
12.9.7 | Реконструкция ТП № 646 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) |  | 0.76891 | 0.88672 | 0.88672 |  |  | 0.11781 | 15.32% | 0.11781
12.9.8 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП № 646 до границы земельного участка ул.Шахтовая, 18 (Д 01-168/12 от 19.10.2012 Р 35 от 05.02.2012) |  | 0.1319 | 0.14929 | 0.14929 |  |  | 0.017392 | 13.19%
12.9.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-119 до границы земельного участка, пер.Артема, 4 (Д 01-161/12 от 15.10.12 Р 25 от 30.01.12) |  | 0.018595 | 0.018595 | 0.018595 | 0.018595
12.9.10 | Д 01-206/12 26.12.12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-149, г. Прокопьевск |  | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773
12.9.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-717 (Д 01-117/12 от 22.08.12 Р 37 от 05.02.12) |  | 0.23 | 0.36994 | 0.36994 | 0.36994 |  | 0.13994 | 60.84%
12.9.12 | Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.16 с п/ст № 19 (в составе ВЛ-0,4кВ от ТП № 446) (Д 13-237/12 от 16.10.12 Р 04 от 16.01.12) |  | 0.13 | 0.12954 | 0.12954 | 0.12954 |  |  | -0.3511%
12.9.13 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ТП-763 "пер.Строителей" (Д 13-19/13 от 19.02.2013 Р 201 от 17.06.2013) |  | 0.142 | 0.1457 | 0.1457 |  |  | 0.0037045 | 2.609%
12.9.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-553 до ул.Шишкина,36 (Д 13-146/13 от 18.07.13г) |  | 0.12 | 0.10949 | 0.10949 |  |  | -0.010507 | -8.755%
12.9.15 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 10-11-МЗ с п/ст"Коммунальная" (путем совместной подвески фидера 0,4кВ от ТП № 732) (Д 13-54/13 от 05.04.13г; Р 238/13 от 05.07.13г) |  |  | 0.024345 | 0.024345 |  |  | 0.024345
12.9.16 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.19 с п/ст № 10 (монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ от ТП-171 до опоры № 6 ВЛ-0,4кВ) (Д 01-119/13 от 15.07.13; Р 344/13) |  |  | 0.0089036 | 0.0089036 |  |  | 0.0089036
11 | Приборы
12.11.1 | Рефлектометр TDR2000/R |  | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848
12.11.2 | прибор Омметр "Виток" |  | 0.054 | 0.05441 | 0.05441 | 0.05441 |  |  | 0.7593%
12.11.3 | Портативная лаботория анализа масел и топлива ПЛАМ-3 |  | 0.076 | 0.088011 | 0.088011 | 0.088011 |  | 0.012011 | 15.8% |  | 0.012011
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" |  | 14.9592 | 15.0146 | 15.0146 | 5.4136 | 0 | 0.05538 | 0.3702%
1.1 | Капитальное строительство
13.1.1.1 | Сооружение электротехническое: комплектная трансформаторная подстанция (МТП 1х100 кВА) по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  | 0.36091 | 0.31854 | 0.31854 |  |  | -0.042364 | -11.74%
13.1.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-10 кВ от Ф-10-6П до МТП 1х100 кВА по ул. Колхозная, пгт. Промышленная |  | 0.31119 | 0.29079 | 0.29079 |  |  | -0.020402 | -6.556%
13.1.1.3 | Реклоузер Ф-10-5К по ул.Садовая |  | 0.70604 | 0.64778 | 0.64778 | 0.64778 |  | -0.058257 | -8.251%
13.1.1.4 | Реклоузер Ф-10-8П |  | 0.69084 | 0.65065 | 0.65065 | 0.65065 |  | -0.040186 | -5.817%
13.1.1.5 | Реклоузеры(3шт) Ф-10-6П |  | 2.0154 | 1.9364 | 1.9364 | 1.9364 |  | -0.078987 | -3.919%
1.2 | Реконструкция
13.1.2.1 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВа. 1973г.в., установленного в ТП-8 на ТМ-160/10кВа. |  | 0.10505 | 0.10505 | 0.10505 | 0.10505
13.1.2.2 | Замена трансформатора ТМ100/10кВА 1973г.в., установленного в ТП-545 на ТМ-100/10кВА |  | 0.081964 | 0.081964 | 0.081964 | 0.081964
13.1.2.3 | Замена трансформатора ТМ 160/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-26 на ТМ-160/10кВА |  | 0.106 | 0.10586 | 0.10586 |  |  |  | -0.1295%
13.1.2.4 | Замена трансформатора ТМ 250/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-34 на ТМ-250/10кВА |  | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269
13.1.2.5 | Замена трансформатора ТМ 630/10кВА 1974г.в.,установленного в ТП-3 на ТМ-630/10кВА |  | 0.25635 | 0.25635 | 0.25635 | 0.25635
13.1.2.6 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1974г.в.,установленного в ТП-46 на ТМ-250/10кВА |  | 0.14525 | 0.14525 | 0.14525 | 0.14525
13.1.2.7 | Д 01-159/12 11.10.12 Реконструкция ТП№ 23 250 кВА, инв №: 00001030 в п.г.т. Промышленная |  | 0.18639 | 0.18639 | 0.18639 | 0.18639
13.1.2.8 | Д 01-159/12 11.10.12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах в части замены провода на ВЛ-0,4кВ от ТП №23 до опоры №7 пгт.Промышленная |  | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  | -0.002 | -4.651%
13.1.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-6Л до ТП-141 пгт.Промышленная |  | 0.316 | 0.22568 | 0.22568 |  |  | -0.090322 | -28.58% |  | -0.090322
13.1.2.10 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-141 пгт.Промышленная |  | 0.367 | 0.34533 | 0.34533 |  |  | -0.02167 | -5.905%
13.1.2.11 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от ТП-141 пгт.Промышленная |  | 1.935 | 2.298 | 2.298 |  |  | 0.36304 | 18.76% |  | 0.36304
13.1.2.12 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от п/с Плотниковская 110/35/10 до ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района |  | 0.473 | 0.5668 | 0.5668 |  |  | 0.093799 | 19.83% |  | 0.093799
13.1.2.13 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-513 п.Плотниково Промышленновского района |  | 0.271 | 0.25572 | 0.25572 |  |  | -0.015277 | -5.637%
13.1.2.14 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-4П до ТП-70 пгт.Промышленная |  | 0.04 | 0.045221 | 0.045221 | 0.045221 |  | 0.0052214 | 13.05%
13.1.2.15 | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10кВ от Ф-10-7РП до ТП-70 пгт.Промышленная |  | 0.347 | 0.33387 | 0.33387 |  |  | -0.013131 | -3.784%
13.1.2.16 | Сооружение линейное электротехническое: ТП-70 пгт.Промышленная |  | 1.186 | 1.1191 | 1.1191 |  |  | -0.066928 | -5.643%
2 | Проектирование будущих периодов
13.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная |  | 0.04 | 0.04299 | 0.04299 |  |  | 0.00299 | 7.475%
4 | Автотехника и станки
13.4.1 | Автомобиль УАЗ 390995 |  | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965
13.4.2 | Автомобиль УАЗ-390945 |  | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452
13.4.3 | Прицеп 2ПТС-4 |  | 0.2264 | 0.22637 | 0.22637 | 0.22637
5 | Хозяйственные объекты
13.5.1 | Строительство гаража с помещением для размещения персонала в Падунском мастерском участке |  | 0.60046 | 0.61838 | 0.61838 |  |  | 0.017923 | 2.985%
13.5.2 | Здание гаража под автотехнику |  | 1.0002 | 0.96727 | 0.96727 |  |  | -0.032958 | -3.295%
13.5.3 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.05 | 0.056152 | 0.056152 |  |  | 0.0061524 | 12.3%
13.5.4 | Реконструкция объекта "Открытый навес с тельфером по адресу пгт.Промышленная, ул.Линейная,2" |  | 0.7 | 0.79482 | 0.79482 |  |  | 0.094817 | 13.55%
8 | АИИСКУЭ
13.8.1 | АИИСКУЭ Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний |  | 1.1276 | 1.0817 | 1.0817 |  |  | -0.045909 | -4.071%
11 | Приборы
13.11.1 | Прибор АИД-70М |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга" |  | 13.245 | 13.6405 | 13.6405 | 1.249 | 0 | 0.39554 | 2.986%
1.1 | Капитальное строительство
14.1.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф6- ЦК-4 опора №14 отпайка на Тайгу 2 + доп.модуль и блок к Реклоузеру на опоре №111 Ф-703 |  | 0.67079 | 0.67079 | 0.67079 | 0.67079
14.1.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-603 |  | 0.81647 | 0.84134 | 0.84134 |  |  | 0.024871 | 3.046%
14.1.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 опор 6/1 отпайка на ТП-29, 96, МЖК, 105, 39 |  | 0.81631 | 0.77881 | 0.77881 |  |  | -0.037499 | -4.594%
1.2 | Реконструкция
14.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-48 |  | 0.19396 | 0.19396 | 0.19396 | 0.19396
14.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-72 |  | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
14.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4 в ТП-55 |  | 0.19396 | 0.19007 | 0.19007 |  |  | -0.0038908 | -2.006%
14.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-54 |  | 0.14634 | 0.14689 | 0.14689 |  |  | 0.00054693 | 0.3737%
14.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250/6-0,4 в ТП-11 |  | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634
14.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТПГ-160/10-0,4кВ в ТП-105 |  | 0.11152 | 0.11152 | 0.11152
14.1.2.7 | Д 01-177/12 09,11,12 Р 377/12 от 18,12,12 РеконструкцияТП№38 с заменой двух трансформаторов 400кВА на 630кВА |  | 0.62813 | 0.62813 | 0.62813
14.1.2.8 | Д 01-202/12 18.12.12 "Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска двух цепей 0,4кВ от ТП-51 до опоры №7 по ул.Лермонтова в г.Тайга" |  | 0.12789 | 0.12789 | 0.12789
14.1.2.9 | Д 01-71/13 22.04.13 Реконструкция низковольтн.линии инв.№100138: подвеска цепи 0,4кВ от ТП№56 до границы земельного участка спортивного комплекса «Юность» в г.Тайга |  | 0.10275 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |  | -0.05375 | -52.31%
14.1.2.10 | Д 01-142/13 07.08.13 Реконструкция низковольтной линии инв. №100138: подвеска цепи 0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП №54 до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул. Советская, 234,г. Тайга |  |  | 0.03566 | 0.03566 |  |  | 0.03566
2 | Проектирование будущих периодов
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" |  | 0.06672 | 0.06672 | 0.06672
14.2.2 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  | 0.11916 | 0.1145 | 0.1145 |  |  | -0.00466 | -3.911%
14.2.3 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга |  | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856
14.2.4 | Проектирование ВЛ-6 кВ от Ф-602 до ТП- № 27 п.Кедровый. |  | 0.17762 | 0.37248 | 0.37248 |  |  | 0.19486 | 109.7% | 0.19486
4 | Автотехника и станки
14.4.1 | Генератор со встроенным сварочным аппаратом S6400 6,4/3,7 кВт 400/230 В |  | 0.0828 | 0.082799 | 0.082799
14.4.2 | Автомобиль УАЗ (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  | 0.502 | 0.502 | 0.502
5 | Хозяйственные объекты
14.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.049625 | 0.049625 | 0.049625 | 0.049625
14.5.2 | Холодный склад по адресу: г. Тайга, ул.Советская 109б ( земельный участок ООО "Горэлектросеть" г.Тайга) |  | 6.096 | 6.3094 | 6.3094 |  |  | 0.21336 | 3.5%
6 | Видеонаблюдение |  |  |  | 0
7 | Пожаро-охранная сигнализация |  |  |  | 0
8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0
14.8.1 | Система учета электроэнергии в коммунальном секторе с возможностью дистанционного съема показаний (ТП-96) |  | 1.7863 | 1.8139 | 1.8139 |  |  | 0.027534 | 1.541%
11 | Приборы
14.11.1 | Прибор "Ультраскан 2004" |  | 0.14074 | 0.13924 | 0.13924 | 0.13924 |  | -0.0015 | -1.066%
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 113.0946 | 118.6787 | 118.6787 | 34.4627 | 0 | 5.5841 | 4.938%
1.1 | Капитальное строительство
15.1.1.1 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электро-техническое. Участок двухцепной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Хлебокомбинат" до ТП-49 "Больнич. городок". |  | 1.098 | 1.225 | 1.225 |  |  | 0.12696 | 11.56%
15.1.1.2 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-4-«Ц», до реконструируемой ТП 509Н «Центральная».п. Спаск |  | 0.476 | 0.52146 | 0.52146 |  |  | 0.045459 | 9.55%
15.1.1.3 | Строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ЛЭП-6 кВ, ответвление ф. №6-5-«Кабарзинка» на реконструируемую до ТП 505Н «Кабарзинка» п. Спаск |  | 0.281 | 0.32139 | 0.32139 |  |  | 0.040388 | 14.37%
15.1.1.4 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Вокзальная"), пгт. Шерегеш |  | 0.451 | 0.48851 | 0.48851 |  |  | 0.037512 | 8.317%
15.1.1.5 | Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (КТП-6/0,4 кВ "Таежная-2"), пгт. Шерегеш |  | 0.451 | 0.4765 | 0.4765 |  |  | 0.0255 | 5.654%
15.1.1.6 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: Кабельная ЛЭП-0.4 кВ (кабельная вставка под полотном ж/д) по ул. Набережная п. Калары |  | 0.371 | 0.39895 | 0.39895 |  |  | 0.027948 | 7.533%
1.2 | Реконструкция |  |  |  | 0
15.1.2.1 | Проектирование и реконструкция сооружение электротехническое: КМТП- 550 "Поселок", с тр-ром 250 кВА, п. Мрассу, Таштагольский район. |  | 0.30151 | 0.31028 | 0.31028 | 0.31028 |  | 0.0087714 | 2.909%
15.1.2.2 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-153 "КТП-1" |  | 2.0112 | 1.9572 | 1.9572 | 1.9572 |  | -0.054004 | -2.685%
15.1.2.3 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-154 "КТП-2" |  | 1.0316 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 |  | 0.0055217 | 0.5353%
15.1.2.4 | Таштагол. Проектирование и реконструкция ТП-155 "КТП-3" |  | 1.4059 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4059
15.1.2.5 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 502Н "Южная" с тр-ром 100 кВА, п. Спасск |  | 0.16501 | 0.15659 | 0.15659 | 0.15659 |  | -0.0084139 | -5.099%
15.1.2.6 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-509Н "Центральная", с тр-ром 400 кВа, п. Спасск. |  | 0.59584 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6064 |  | 0.010555 | 1.771%
15.1.2.7 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 505Н "Кабарзинка", с тр-ром 250 кВА, п. Спасск |  | 0.37041 | 0.40355 | 0.40355 | 0.40355 |  | 0.033141 | 8.947%
15.1.2.8 | Проектирование и реконструкция Сооружение электротехническое: ТП-506 "Насосная", с тр-ром 160 кВа, п. Спасск. |  | 0.34862 | 0.3602 | 0.3602 | 0.3602 |  | 0.011577 | 3.321%
15.1.2.9 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-61 "545 км" с тр-ром 100 кВА, п. Чугунаш. |  | 0.256 | 0.22005 | 0.22005 | 0.22005 |  | -0.035954 | -14.04%
15.1.2.10 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-408Н- "Луговая", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.428 | 0.41477 | 0.41477 | 0.41477 |  | -0.013231 | -3.091%
15.1.2.11 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-221Н "Центральная", с тр-ром 100 кВА, п. Центральный Таштагольский район. |  | 0.27 | 0.27411 | 0.27411 | 0.27411 |  | 0.0041101 | 1.522%
15.1.2.12 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-412Н "Советская, с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.286 | 0.29731 | 0.29731 | 0.29731 |  | 0.011313 | 3.956%
15.1.2.13 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 410Н "Суворова", с тр-ром 100 кВа, ул. Суворова, пгт. Мундыбаш. |  | 0.26 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 |  | 0.0043193 | 1.661%
15.1.2.14 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-403Н "Красноармейская" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.05 | 0.25405 | 0.25405 | 0.25405 |  | 0.20405 | 408.1% | 0.20405
15.1.2.15 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-419Н "Дзержинского-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.283 | 0.26324 | 0.26324 | 0.26324 |  | -0.019765 | -6.984%
15.1.2.16 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 545Н "Талон", с тр-ром 100 кВа, п. Талон, Республика Алтай. |  | 0.21396 | 0.20198 | 0.20198 | 0.20198 |  | -0.011977 | -5.598%
15.1.2.17 | Проектирование и реконструкия. Сооружение электротехническое: КМТП- 420 "Тельбес-2", с тр-ром 63 кВА, п. Тельбес, Таштагольский район. |  | 0.239 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 |  | -0.02008 | -8.402%
15.1.2.18 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: КТП-10/0,4 кВ-100 кВа, "Кооператор", г. Таштагол. |  | 0.307 | 0.28148 | 0.28148 | 0.28148 |  | -0.02552 | -8.313%
15.1.2.19 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ от МТП-110 до опоры №75 ф. №6-3-"Т", мкр. Шалым, г. Таштагол. |  | 0.322 | 0.36858 | 0.36858 |  |  | 0.046578 | 14.47%
15.1.2.20 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: двух цпная ЛЭП-6 кВ (участок ВЛ-6 кВ ф. №6-48-"ФС") от ЦРП-6 кВ №8 "Юбилейная" до ДК "Горняк", г. Таштагол. |  | 1.151 | 1.1835 | 1.1835 |  |  | 0.032454 | 2.82%
15.1.2.21 | Проектировани и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ, фид. №10-3-"Чугунаш" , (участок от опоры № 1 до МТП-39), |  | 1.377 | 1.7221 | 1.7221 |  |  | 0.3451 | 25.06%
15.1.2.22 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -6 кВ фид. №6-2-"Алтамаш" участок от опоры №56 до МТП-80, п. Габовск, Таштагольский район. |  | 1.002 | 1.1489 | 1.1489 |  |  | 0.14692 | 14.66%
15.1.2.23 | Проектирование и реконструкция.Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ ф. №6-41 и ф. №6-46 до ЦРП-5 "Центральная", г. Таштагол. |  | 0.683 | 0.7879 | 0.7879 |  |  | 0.1049 | 15.36% | 0.1049
15.1.2.24 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -0,4 кВ по ул. Подутесная и Тельбесская от ТП - 401, пгт. Мундыбаш. |  | 1.204 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 |  | -0.064684 | -5.372%
15.1.2.25 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Луговая, от ТП - 408, пгт. Мундыбаш. |  | 1.6514 | 1.4505 | 1.4505 | 1.4505 |  | -0.20089 | -12.16%
15.1.2.26 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Григорьва, от ТП-413, пгт. Мундыбаш. |  | 1.2182 | 1.1069 | 1.1069 |  |  | -0.11126 | -9.134%
15.1.2.27 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая, от КТП-29 "Садовая", г. Таштагол. |  | 0.8 | 0.87497 | 0.87497 |  |  | 0.074966 | 9.371%
15.1.2.28 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького и Энгельса от КТП-10 "База Филиала", г. Таштагол. |  | 0.8095 | 0.84477 | 0.84477 |  |  | 0.035271 | 4.357%
15.1.2.29 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электро-техническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Увальная, от МТП-77, г. Таштагол. |  | 0.7 | 0.81534 | 0.81534 |  |  | 0.11534 | 16.48%
15.1.2.30 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное элек-тротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Чайковского, от МТП-33, г. Таштагол. |  | 1.005 | 0.88766 | 0.88766 |  |  | -0.11734 | -11.68%
15.1.2.31 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Баляева, от МТП-33, г. Таштагол. |  | 0.598 | 0.68244 | 0.68244 |  |  | 0.084439 | 14.12%
15.1.2.32 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, от ТП-14 и КТП-54, г. Таштагол. |  | 1.817 | 1.7372 | 1.7372 |  |  | -0.079833 | -4.394%
15.1.2.33 | Проектирование и строительство. Сооружение линйное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ С/О "Кооператор", г. Таштагол. |  | 0.6075 | 1.0528 | 1.0528 |  |  | 0.44531 | 73.3% | 0.44531
15.1.2.34 | Реконструкция оборудования ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол: замена камер КСО-272, 8шт. и распредщита 0,4 кВ на панели ЩО-70, 6 шт., г. Таштагол. |  | 2.153 | 2.5385 | 2.5385 |  |  | 0.38546 | 17.9% | 0.38546
15.1.2.35 | Реконструкция оборудования ТП-3 "18-й парт-съезд", замена силового тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052
15.1.2.36 | Реконструкция оборудования КТПМ-8 "Лермонтова", заменна тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.11065 | 0.11065 | 0.11065 | 0.11065
15.1.2.37 | Реконструкция оборудования МТП-9 "Куйбышева", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.10121 | 0.10121 | 0.10121 | 0.10121
15.1.2.38 | Реконструкция оборудования МТП-20 "Площадь победы", замена тр-ра ТМ-160-10/0,4 кВ на тр-р 160-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.11532 | 0.11532 | 0.11532 | 0.11532
15.1.2.39 | Реконструкция оборудования ТП-1 "ПЛ", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ, на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.19784 | 0.19784 | 0.19784 | 0.19784
15.1.2.40 | Реконструкция оборудования ТП-43 "Береговая": замена камер КСО-386, 8шт. на камеры КСО-309М, 8 шт., г. Таштагол. |  | 0.31387 | 0.31387 | 0.31387 | 0.31387
15.1.2.41 | Реконструкция оборудования ТП-23 "ГРЭ": замена электрооборудования РУ-0,4 кВ на панели ЩО-70, 2 шт. |  | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044
15.1.2.42 | Реконструкция оборудования ТП-19 "Горбольница": замена электрооборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-309, 5 шт.), РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70, 7 шт.). |  | 0.6 | 0.69424 | 0.69424 | 0.69424 |  | 0.094237 | 15.71% |  | 0.094237
15.1.2.43 | РП-ТП-3 |  | 5.869 | 6.7504 | 6.7504 |  |  | 0.88141 | 15.02%
15.1.2.44 | Строительство. Сооружение электротехническое: ЦРП-6 кВ №5 "Центральная, мкр. Усть-Шалым, г. Таштагол. |  | 7.1 | 8.2657 | 8.2657 |  |  | 1.1657 | 16.42% |  | 1.1657
15.1.2.45 | Строительство. Сооружение электротехническое: ПС-35/6 кВ "Спасская", 1х2,5 МВа, п. Спасск, Таштагольский район. |  | 8.819 | 8.8473 | 8.8473 |  |  | 0.028292 | 0.3208%
15.1.2.46 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое. КЛ-0,4 кВ от ТП-135 "5-й квартал" до жилых домов ул. Дзержинского и Гагарина, пгт. Шерегеш. |  | 1.337 | 1.3854 | 1.3854 |  |  | 0.048434 | 3.623%
15.1.2.47 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое. КЛ-0,4 кВ от ТП-17 "Суворова" до жилых домов ул. Суворова, 21;22 и ул. Мира № 31; 33; 35; 37, г. Таштагол. |  | 1.209 | 0.96762 | 0.96762 |  |  | -0.24138 | -19.97% | -0.24138
15.1.2.48 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое, кабельная ЛЭП-0,4 кВ от КМТП- 402 "Партизанская" до ВЛ-0,4 кВ ул. Лузина (через ж.д.), пгт. Мундыбаш. |  | 0.389 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 |  | -0.024684 | -6.345%
15.1.2.49 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. № 6-9-"База торга" от опоры № 1 до МТП 134 "Центральная" пгт. Шерегеш. |  | 4.3065 | 4.4212 | 4.4212 |  |  | 0.11466 | 2.662%
15.1.2.50 | «Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от КТП-6/0,4 кВ «Вокзальная» от КТП-6/0,4 кВ «Таежная-2», пгт. Шерегеш" |  | 0.17998 | 0.20412 | 0.20412 |  |  | 0.024145 | 13.42%
15.1.2.51 | Реконструкция: "Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф 6-43, 6-47 - "Насосная, 4-ый ключ", инв. ЦОО 18493, пгт. Шерегеш" |  | 0.73584 | 0.67899 | 0.67899 | 0.67899 |  | -0.056847 | -7.725%
15.1.2.52 | Реконструкция подстанции "Спорткомплекс", г. Зеленая, г. Таштагол (в части ВЛ 35 кВ "Мустаг") |  | 1.6265 | 1.6013 | 1.6013 | 1.6013 |  | -0.025207 | -1.55%
15.1.2.53 | «Реконструкция трансформаторной подстанции «Центр сноуборда» по ул. Скворцова, в г. Таштагол: замена трансформаторов 2х160 кВА на 2х250 кВА 6/0,4 кВ» |  | 0.29 | 0.30449 | 0.30449 |  |  | 0.014493 | 4.998%
15.1.2.54 | Реконструкция закрытой ТП №49 «Больничный городок»: монтаж рубильника №4 в панели №3 и рубильника №1 в панели №6 РУ-0,4 кВ |  | 0.004 | 0.0045735 | 0.0045735 |  |  | 0.00057347 | 14.34%
15.1.2.55 | ЦРТП Весенняя Шерегеш. г. Зеленая |  | 0.24954 | 0.25654 | 0.25654 |  |  | 0.007 | 2.805%
15.1.2.56 | ЦРТП Восточная Шерегеш. г. Зеленая |  | 0.18834 | 0.18834 | 0.18834
15.1.2.57 | МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0.13858 | 0.13858 | 0.13858
15.1.2.58 | Реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП- 6 кВ ф. 10-6-"Б" от ПС-110/10 кВ "Калары" до оп. №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары, (кабельная вставка, 2 кабеля под полотном ж/д) |  | 0.751 | 0.65215 | 0.65215 |  |  | -0.098853 | -13.16%
15.1.2.59 | Д 01-61/13 01.04.13 Рек-я ВЛ-6кВ Ф 6-43"4-ый ключ" от оп.№19 до РУ-6кВ 2КТП-137"ВГСЧ" в 2хВЛ-6кВ путем подвески пров.6кВ от оп.№19 Ф 6-47 "4-ый ключ" до РУ-6кВ 2КТП-137Н"ВГСЧ" и установки концевой опоры №20 |  |  | 0.06901 | 0.06901 |  |  | 0.06901
2 | Проектирование будущих периодов
15.2.1 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 "18-й" партсъезд до жил. домов по ул. Ленина: 48;50,52;54 и на ВЛ-0,4 кВ 18-й Партсъезд, г. Таштагол. |  | 0.083978 | 0.085798 | 0.085798 |  |  | 0.0018194 | 2.166%
15.2.2 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ фид. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. |  | 0.087 | 0.035071 | 0.035071 |  |  | -0.051929 | -59.69% | -0.051929
15.2.3 | Проектирование. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ фид. №6-33 "Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. |  | 0.0965 | 0.090492 | 0.090492 |  |  | -0.0060076 | -6.225%
15.2.4 | Реклоузер 6 кВ на опоре №2 ВЛ-6 кВ фид. №6-46-«К», г. Таштагол. |  | 0.038 | 0.016992 | 0.016992 |  |  | -0.021008 | -55.28% | -0.021008
15.2.5 | ЦРП-6 кВ с ТП-216, пгт. Каз. |  | 0.391 | 0.44292 | 0.44292 |  |  | 0.05192 | 13.28%
15.2.6 | ТП-112, 6/0,4 кВ, 1х250 кВА, г. Таштагол |  | 0.053449 | 0.053449 | 0.053449
15.2.7 | КМТП-133 «40 лет Октября», 1х100 кВа, пгт. Шерегеш. |  | 0.0275 | 0.02707 | 0.02707 |  |  |  | -1.565%
15.2.8 | МТП-134, 1х160 кВА, «Центральная», пгт. Шерегеш. |  | 0.0255 | 0.025094 | 0.025094 |  |  |  | -1.59%
15.2.9 | ТП- 122,1х250 кВА, «Зеленая», пгт. Шерегеш. |  | 0.0495 | 0.032138 | 0.032138 |  |  | -0.017362 | -35.08% | -0.017362
15.2.10 | МТП-137 «ВГСЧ», пгт. Шерегеш. |  | 0.057 | 0.053449 | 0.053449 |  |  | -0.0035513 | -6.23%
15.2.11 | ТП-121 «Кирова, 1х400 кВА, пгт. Шерегеш. |  | 0.0305 | 0.030236 | 0.030236 |  |  |  | -0.8666%
15.2.12 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Рабочая и Советская, от ТП-409, пгт. Мундыбаш. |  | 0.084 | 0.027039 | 0.027039 |  |  | -0.056961 | -67.81% | -0.056961
15.2.13 | ТП-501 «Больничная», 1х100 кВА, п. Спасск. |  | 0.0295 | 0.030082 | 0.030082 |  |  | 0.0005823 | 1.974%
15.2.14 | ТП-507 «Логовая», 1х100 кВА, п. Спасск. |  | 0.0595 | 0.059991 | 0.059991 |  |  |  | 0.8245%
15.2.15 | ТП-503 «Молодежная», 1х400 кВА, п. Спасск |  | 0.0925 | 0.10465 | 0.10465 |  |  | 0.012151 | 13.14%
15.2.16 | ТП-504 «Котельная», 1х400 кВА, п. Спасск. |  | 0.0825 | 0.083113 | 0.083113 |  |  | 0.00061268 | 0.7426%
15.2.17 | ТП-404 «Лесная», 1х40 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.0255 | 0.025094 | 0.025094 |  |  |  | -1.59%
15.2.18 | ТП-415«Буденного», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.03 | 0.025094 | 0.025094 |  |  | -0.0049056 | -16.35% | -0.0049056
15.2.19 | ТП-421 «Тельбес-1», пгт. Мундыбаш. |  | 0.0735 | 0.073837 | 0.073837 |  |  |  | 0.4581%
15.2.20 | ТП-423 «Телевышка-2», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.03 | 0.025145 | 0.025145 |  |  | -0.0048548 | -16.18% | -0.0048548
15.2.21 | ТП-425 «Советская-2», 1х160 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.03 | 0.026843 | 0.026843 |  |  | -0.0031568 | -10.52%
15.2.22 | ТП-426 «Сады», 1х100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.0615 | 0.061586 | 0.061586 |  |  |  | 0.1397%
15.2.23 | ТП-305 «Мичурина», 1х160 кВА пгт. Темиртау. |  | 0.03 | 0.033062 | 0.033062 |  |  | 0.0030618 | 10.21%
15.2.24 | ТП-304 «Филатова», 1х250 кВА, пгт. Темиртау. |  | 0.029 | 0.035883 | 0.035883 |  |  | 0.0068832 | 23.74% | 0.0068832
15.2.25 | ТП-308 «Центральная», 1х160 кВА, пгт. Темиртау. |  | 0.019 | 0.025094 | 0.025094 |  |  | 0.0060944 | 32.08% | 0.0060944
15.2.26 | ТП-211 «Горького», 1х100 кВА, пгт. Каз. |  | 0.02 | 0.026843 | 0.026843 |  |  | 0.0068432 | 34.22% | 0.0068432
15.2.27 | Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. |  | 0.0915 | 0.1047 | 0.1047 |  |  | 0.013201 | 14.43%
15.2.28 | ЛЭП-10 кВ ф. №10-6-«Б» от ПС-110/10 кВ «Калары» до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Калары. |  | 0.0395 | 0.1907 | 0.1907 |  |  | 0.1512 | 382.8% | 0.1512
15.2.29 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-417, пгт. Мундыбаш. |  | 0.023 | 0.022693 | 0.022693 |  |  |  | -1.334%
15.2.30 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая, пгт. Мундыбаш, от ТП-406. |  | 0.037 | 0.036863 | 0.036863 |  |  |  | -0.3714%
15.2.31 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская и Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. |  | 0.041 | 0.039994 | 0.039994 |  |  | -0.0010057 | -2.453%
15.2.32 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Трактовая и Восточная, от ТП-425, пгт. Мундыбаш |  | 0.042 | 0.041966 | 0.041966 |  |  |  | -0.08076%
15.2.33 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315, пгт. Темиртау. |  | 0.027 | 0.027214 | 0.027214 |  |  |  | 0.7916%
15.2.34 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.0345 | 0.02826 | 0.02826 |  |  | -0.0062396 | -18.09% | -0.0062396
15.2.35 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.0235 | 0.016714 | 0.016714 |  |  | -0.0067859 | -28.88% | -0.0067859
15.2.36 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.0165 | 0.010268 | 0.010268 |  |  | -0.0062323 | -37.77% | -0.0062323
15.2.37 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 0.0265 | 0.020425 | 0.020425 |  |  | -0.0060748 | -22.92% | -0.0060748
15.2.38 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол |  | 0.0385 | 0.032184 | 0.032184 |  |  | -0.0063161 | -16.41% | -0.0063161
15.2.39 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. |  | 0.0395 | 0.033033 | 0.033033 |  |  | -0.0064665 | -16.37% | -0.0064665
15.2.40 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. |  | 0.092 | 0.09219 | 0.09219 |  |  |  | 0.2067%
15.2.41 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. |  | 0.0425 | 0.035747 | 0.035747 |  |  | -0.0067525 | -15.89% | -0.0067525
15.2.42 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. |  | 0.064 | 0.02962 | 0.02962 |  |  | -0.03438 | -53.72% | -0.03438
15.2.43 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. |  | 0.0405 | 0.0337 | 0.0337 |  |  | -0.0067998 | -16.79% | -0.0067998
15.2.44 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-63, п. Чугунаш. |  | 0.0375 | 0.030828 | 0.030828 |  |  | -0.0066719 | -17.79% | -0.0066719
15.2.45 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, отКТП-68, г. Таштагол. |  | 0.0485 | 0.042204 | 0.042204 |  |  | -0.0062956 | -12.98% | -0.0062956
15.2.46 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. |  | 0.0375 | 0.030965 | 0.030965 |  |  | -0.0065351 | -17.43% | -0.0065351
15.2.47 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-«Калары-1», п. Калары. |  | 0.0965 | 0.10604 | 0.10604 |  |  | 0.0095413 | 9.887%
15.2.48 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. |  | 0.03 | 0.02962 | 0.02962 |  |  |  | -1.267%
15.2.49 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова,от КТП-«Базанча», п. Базанча. |  | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
15.2.50 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до ТП—«4-й ключ», пгт. Шерегеш. |  | 0.0865 | 0.096414 | 0.096414 |  |  | 0.0099136 | 11.46%
15.2.51 | ЛЭП-6 кВ от ЦРТП-6 кВ «Весенняя» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. |  | 0.0345 | 0.034019 | 0.034019 |  |  |  | -1.395%
15.2.52 | Кабельные ЛЭП-6 кВ ф. 6-34 –«Поселок» от ПС-6/6 кВ «Фидерная» до опоры №1 ВЛ-6 кВ, пгт. Мундыбаш. |  | 0.032 | 0.026368 | 0.026368 |  |  | -0.0056317 | -17.6% | -0.0056317
15.2.53 | Проектирование Реконструкция "Сооружение электротехническое: ТП-141 "2й бугельный подъемник", пгт. Шерегеш |  | 0.02 | 0.018989 | 0.018989 |  |  | -0.0010114 | -5.057%
15.2.54 | Проектирование. ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ "Каритшал" до ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е"), 5 км |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
15.2.55 | Проектирование внешнего электроснабжения комплекса (ТС 6/0,4 кВ "МТП-170 "Сектор Е", перевод в класс напряжения 35 кВ) |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
15.4. | Автотехника и станки |  |  |  | 0
15.4.1 | Прицеп для перевозки снегоходов МСЗА-817711 |  | 0.287 | 0.2876 | 0.2876 | 0.2876 |  | 0.0006 | 0.2091%
15.4.2 | Стенд шиномонтажный Ш-515 (грузовой) |  | 0.19001 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |  | -0.047011 | -24.74% |  | -0.047011
15.4.3 | Оборудование для мойки автомобилей |  | 0.11678 | 0.11679 | 0.11679 | 0.11679
15.4.4 | Стенд балансировочный |  | 0.18 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 |  | -0.0387 | -21.5% |  | -0.0387
15.4.5 | УАЗ-3909 |  | 0.49649 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965
15.4.6 | Приобретение передвижной электролаборатории ППУ-2 |  | 5 | 5.0381 | 5.0381 | 5.0381 |  | 0.03806 | 0.7612%
15.4.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 |  | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273
15.4.8 | Стенд механический СВ-10 (для испытания когтей, лазов) |  | 0.099 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 |  | 0.009152 | 9.244%
15.4.9 | Автомобиль "Газель" (бортовой) |  | 0.78 | 0.7404 | 0.7404 | 0.7404 |  | -0.0396 | -5.077%
15.5. | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0
15.5.1 | Реконструкция ОДС г. Таштагол, ул. Энергетиков. 1 |  | 7.5 | 8.5984 | 8.5984 |  |  | 1.0984 | 14.65%
15.5.2 | Установка шлагбаума на территории филиала 1шт. |  | 0.17 | 0.17877 | 0.17877 |  |  | 0.0087681 | 5.158%
15.5.3 | Проектирование и строительство. Благоустройство, ограждение и асфальтирование территории производ-ственой базы Филиала в пгт. Шерегеш, по ул. Весенняя, 20. |  | 0.5 | 0.51345 | 0.51345 |  |  | 0.013452 | 2.69%
15.5.4 | Реконструкция здания нежилого №2 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  | 1.0648 | 1.0829 | 1.0829 |  |  | 0.018116 | 1.701%
15.5.5 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п.г.т. Шерегеш по ул. Весенняя,20/1: АБК |  | 7.5 | 7.1251 | 7.1251 |  |  | -0.37491 | -4.999%
15.5.6 | Здание нежилое №2 Таштагольский р-н,п.Шерегеш,ул.Весенняя 20/1 |  | 0.039 | 0.039034 | 0.039034 |  |  |  | 0.08646%
15.5.7 | Реконструкция холодного склада г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 |  | 2.5505 | 2.9102 | 2.9102 |  |  | 0.35973 | 14.1%
15.5.8 | Реконструкция здания нежилого №1 участка филиала "Энергосеть" в п. Темиртау Таштагольского района ул. Шоссейная, 2 |  | 4.9995 | 5.6734 | 5.6734 |  |  | 0.67385 | 13.48%
15.8 | АИИСКУЭ |  |  |  | 0
15.8.1 | Установка систем учета потребления электроэнергии в ТП-6-10/0,4 кВ, частном секторе и юрид. лиц, с возможностью дистанционного съема показаний. |  | 3.1002 | 3.1818 | 3.1818 |  |  | 0.081533 | 2.63%
15.10 | Мнемосхема |  |  |  | 0
15.10.1 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-1, г. Таштагол |  | 4.128 | 4.1811 | 4.1811 | 4.1811 |  | 0.053101 | 1.286%
15.10.2 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-2, п.г.т. Темиртау |  | 2.903 | 2.956 | 2.956 | 2.956 |  | 0.052983 | 1.825%
15.10.3 | Разработка и монтаж диспетчерского щита (мнемосхемы) распределительных электросетей в ОДС-3, п.г.т. Шерегеш |  | 2.548 | 2.5843 | 2.5843 | 2.5843 |  | 0.036324 | 1.426%
15.10.4 | Комплект мебели |  | 0.157 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 |  |  | -0.2261%
15.11 | Приборы |  |  |  | 0
15.11.1 | прибор "Ультраскан 2004" |  | 0.14 | 0.13924 | 0.13924 | 0.13924 |  | -0.00076 | -0.5429%
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района"" |  | 9.5108 | 9.5874 | 9.5874 | 4.495 | 0 | 0.076618 | 0.8056%
1.2 | Реконструкция
16.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-34 пгт. Тисуль |  | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898
16.1.2.2 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-49 пгт. Тисуль |  | 0.17917 | 0.17917 | 0.17917 | 0.17917
16.1.2.3 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-57 пгт. Тисуль |  | 0.13532 | 0.13532 | 0.13532 | 0.13532
16.1.2.4 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-61 пгт. Тисуль |  | 0.13528 | 0.13528 | 0.13528 | 0.13528
16.1.2.5 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-5 пгт. Тисуль |  | 0.09763 | 0.09763 | 0.09763 | 0.09763
16.1.2.6 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ в ТП № К-50 пгт. Тисуль |  | 0.079995 | 0.079995 | 0.079995 | 0.079995
16.1.2.7 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 пгт. Комсомольск |  | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859
16.1.2.8 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 13 пгт. Комсомольск |  | 0.19087 | 0.19087 | 0.19087 | 0.19087
16.1.2.9 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 1 п. Центральный |  | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971
16.1.2.10 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ в ТП № 7 п. Центральный |  | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971
16.1.2.11 | Реконструкция оборудования: замена силового трансформатора ТМ-1600 кВА 35/6 кВ в ПС "Комсомольская 35/6 кВ" пгт. Комсомольск |  | 2.7779 | 2.7412 | 2.7412 | 2.7412 |  | -0.036706 | -1.321%
16.1.2.12 | ТИС Д 01-152/12 03.10.12 Р 324/12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610 м, инв.№00000109 от РУ-0,4 кВ ТП № К-68 до ВРУ-0,4 кВ доп.офиса по ул. Ленина, 33 пгт. Тисуль |  | 0.086499 | 0.086499 | 0.086499 | 0.086499
16.1.2.13 | Д01-23/13 20.02.13 Р120/13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 35610м инв. №:00000109: монтаж дополнительной цепи от РУ-0,4 ТП №К-10 до опоры установленной на границе земельного участка здания прокуратуры по ул. Сахарова, 6 пгт. Тисуль |  | 0.11805 | 0.11805 | 0.11805 | 0.11805
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0
16.2.1 | Проектирование п/ст "Берикульская 35/6 кВ" |  | 2.35 | 2.3521 | 2.3521 |  |  | 0.0021152 | 0.09001%
16.2.2 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. |  | 2.2 | 2.1548 | 2.1548 |  |  | -0.045176 | -2.053%
16.2.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ от Ф-6-11-Б до ТП-8 п. Берикульский |  | 0.025 | 0.02664 | 0.02664 |  |  | 0.00164 | 6.56%
16.2.4 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №8 (ТП№8) п. Берикульский |  | 0.025 | 0.03039 | 0.03039 |  |  | 0.00539 | 21.56% | 0.00539
16.2.5 | Реконструкция ТП 320/400 кВА, Ф-10-13-А, ВЛ-10 кВ, инв.№00001392, пгт. Тисуль, ул. Гагарина, 13 |  | 0.03 | 0.17518 | 0.17518 |  |  | 0.14518 | 483.9% | 0.14518
4 | Автотехника и станки
16.4.1 | Моечное оборудование |  | 0.0817 | 0.0817 | 0.0817 | 0.0817
16.4.2 | Бензогенератор Eisemann S 6400 |  | 0.1678 | 0.1678 | 0.1678 | 0.1678
8 | АИИСКУЭ
16.8.1 | АИИСКУЭ |  | 0.34906 | 0.35323 | 0.35323 |  |  | 0.0041744 | 1.196%
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 12.1097 | 12.0366 | 12.0366 | 9.2631 | 0 | -0.073109 | -0.6037%
1.1 | Капитальное строительство
17.1.1.1 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-53 ф 10-22 ОС |  | 1.3985 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3585 |  | -0.039933 | -2.855%
17.1.1.2 | Воздушная линия электропередач 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) от КТП-85 до ТП-79 |  | 0.773 | 0.67458 | 0.67458 |  |  | -0.098417 | -12.73%
17.1.1.3 | Строительство. «Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП – 10 кВ от опоры № 75 Ф 10-16-РП до ТП-44, г. Топки |  | 1.2437 | 1.3986 | 1.3986 |  |  | 0.15493 | 12.46%
1.2 | Реконструкция
17.1.2.1 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП №19-10/0,4 кВ мачтового типа мощностью 250 кВА по ул. Петровского в г. Топки, Замена на Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №19-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА |  | 0.63 | 0.60067 | 0.60067 | 0.60067 |  | -0.029333 | -4.656%
17.1.2.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская, ул. Революции" от ТП №79-10/0,4 |  | 1.7591 | 1.8051 | 1.8051 | 1.8051 |  | 0.046037 | 2.617%
17.1.2.3 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №13-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х400 кВА по ул. Есикова в г. Топки |  | 1.937 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0388 |  | 0.1018 | 5.256%
17.1.2.4 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №79-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью 2х250 кВА по ул. Советская в г. Топки |  | 1.2833 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 |  | -0.017104 | -1.333%
17.1.2.5 | Д 01-195/12 10.12.12 Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена трансформаторов на 2х630 кВА 10/0,4 кВ, г. Топки |  | 0.73817 | 0.66204 | 0.66204 | 0.66204 |  | -0.076136 | -10.31%
17.1.2.6 | Д 01-195/12 10.12.12 Реконструкция оборудования ТП №49 инв. 40120: замена в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей, г. Топки |  | 0.24232 | 0.25067 | 0.25067 | 0.25067 |  | 0.0083581 | 3.449%
2 | Проектирование будущих периодов
17.2.1 | Проектирование КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 |  | 0.15 | 0.1403 | 0.1403 |  |  | -0.0096996 | -6.466%
17.2.2 | Проектирование реконструируемой КТПН №6-10/0,4 |  | 0.0418 | 0.1023 | 0.1023 |  |  | 0.0605 | 144.7% | 0.0605
17.2.3 | Проектирование реконструируемой ТП №50-10/0,4 |  | 0.09903 | 0.09925 | 0.09925 |  |  |  | 0.2222%
17.2.4 | Проектирование реконструируемой КТПН №46-10/0,4 |  | 0.09495 | 0.04545 | 0.04545 |  |  | -0.0495 | -52.13% | -0.0495
17.2.5 | Проектирование. ВЛ-10 кВ ф. 10-22 "ОС" от опоры № 39 до опоры № 69.1 КТП-83 |  | 0.12494 | 0.09972 | 0.09972 |  |  | -0.02522 | -20.19% | -0.02522
17.2.6 | Проектирование ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 |  | 0.16795 | 0.16727 | 0.16727 |  |  | -0.00068 | -0.4049%
17.2.7 | Проектирование реклоузера вакуумного PBA/TEL-10-12.5/630 Ф. 10-22 ОС |  | 0.14784 | 0.04601 | 0.04601 |  |  | -0.10183 | -68.88% | -0.10183
4 | Автотехника и станки
17.4.1 | Бортовой автомобиль, удлиненный. Газель-фермер ГАЗ-33023 |  | 0.62245 | 0.6225 | 0.6225 | 0.6225
17.4.2 | Электроагрегат сварочный АСП В220/6,5/3,5-Т 400/230 ВЛ-С-дизель |  | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575
17.4.3 | Автомобиль УАЗ 396255 |  | 0.47499 | 0.475 | 0.475 | 0.475
5 | Хозяйственные объекты
17.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.055 | 0.057836 | 0.057836 | 0.057836 |  | 0.0028361 | 5.157%
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  | 17.9091 | 20.0376 | 20.0376 | 17.7244 | 0 | 2.1286 | 11.89%
1.2 | Реконструкция
18.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 209 по ул Вокзальная в пгт.Тяжинский" |  | 0.85952 | 0.91727 | 0.91727 | 0.91727 |  | 0.057748 | 6.719%
18.1.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 304 по ул.Чапаева, Пушкина, Пролетарская в пгт.Тяжинский" |  | 3.6204 | 3.9469 | 3.9469 | 3.9469 |  | 0.32652 | 9.019%
18.1.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 37 по ул.Столярная", пгт.Тяжинский |  | 0.64148 | 0.72722 | 0.72722 | 0.72722 |  | 0.085746 | 13.37%
18.1.2.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 7 ул.Крупской, ул.Комсомольская, ул.Южная, пер.Коммунальный в пгт.Тяжинский" |  | 2.7229 | 2.9867 | 2.9867 | 2.9867 |  | 0.26378 | 9.687%
18.1.2.5 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 203 по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Тельмана " в пгт.Тяжинский |  | 1.205 | 1.3785 | 1.3785 | 1.3785 |  | 0.17349 | 14.4%
18.1.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 103 по ул.Советская, ул.Мостовая, ул.Рабочая, пгт.Итатский |  | 1.5188 | 1.669 | 1.669 | 1.669 |  | 0.15018 | 9.888%
18.1.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 104 по ул.Рабочая,Советская, пер.Рабочий", пгт.Итатский |  | 2.2074 | 2.4973 | 2.4973 | 2.4973 |  | 0.28987 | 13.13%
18.1.2.8 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 39 по ул.Октябрьская, ул.Столярная, ул.Коммунальная, ул.Первомайская, пер.Мичурина, пер.Ленина в пгт.Тяжинский" |  | 1.8184 | 2.0303 | 2.0303 | 2.0303 |  | 0.21191 | 11.65%
18.1.2.9 | Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП №11 по ул. Заозерная, ул. Советская в пгт. Итатский. |  | 1.2971 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4617 |  | 0.16458 | 12.69%
18.1.2.10 | Д 01-167/12 24.10.12 Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9 по ул. Коммунистическая, ул. Садовая в п.г.т. Тяжинский. |  | 0.039884 | 0.039883 | 0.039883 | 0.039884
18.1.2.11 | Д 01-68/13 17.04.13 Реконструкция. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 (Ф-3) по ул. Заводская, п.г.т. Тяжинский". |  | 0.081 | 0.069696 | 0.069696 | 0.069695 |  | -0.011304 | -13.96%
2 | Проектирование будущих периодов |  |  |  | 0
18.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" |  | 0.23031 | 0.23031 | 0.23031
18.2.2 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" |  | 0.032411 | 0.032411 | 0.032411
18.2.3 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" |  | 0.072323 | 0.072323 | 0.072323
18.2.4 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" |  | 0.039973 | 0.039973 | 0.039973
18.2.5 | "Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" |  | 0.089 | 0.29562 | 0.29562 |  |  | 0.20662 | 232.2% | 0.20662
18.2.6 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" |  | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083
18.2.7 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" |  | 0.036683 | 0.036683 | 0.036683
18.2.8 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" |  | 0.049403 | 0.049403 | 0.049403
18.2.9 | "Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 201 по ул.Кирова, ул.Ленина в пгт.Итатский» |  | 0.036833 | 0.044183 | 0.044183 |  |  | 0.00735 | 19.95% | 0.00735
18.2.10 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 2х250 кВа) в пгт.Тяжинский |  | 0.068876 | 0.073423 | 0.073423 |  |  | 0.004547 | 6.602%
4 | Автотехника и станки
18.4.1 | Генератор сварочный |  | 0.0779 | 0.0779 | 0.0779
18.4.2 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  | 0.452 | 0.452 | 0.452
5 | Хозяйственные объекты |  |  |  | 0
18.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт |  | 0.050823 | 0.050823 | 0.050823
18.5.2 | Строительство "Здание нежилое. Склад хранения ТМЦ № 2 по адресу пгт. Тяжинский, ул. Радищева, 99" |  | 0.63558 | 0.66475 | 0.66475 |  |  | 0.029172 | 4.59%
18.5.3 | Здание ООО КЭнК" для технической эксплуатации спецмашин" |  |  | 0.16835 | 0.16835 |  |  | 0.16835
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  | 1.8145 | 2.221 | 2.221 | 0.75394 | 0 | 0.40643 | 22.4%
1.2 | Реконструкция
19.1.2.1 | Д 01-122/13 19.07.13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Воронова, поселок 1-й, Чебулинского района |  | 0 | 0.21939 | 0.21939 | 0.21939 |  | 0.21939
19.1.2.2 | Д 01-173/12 01,11,12Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Кемеровская обл., Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, д.134А |  | 0 | 0.031183 | 0.031183 | 0.031183 |  | 0.031183
2 | Проектирование будущих периодов
19.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя №7 до ТП-31 Чеб |  | 0.025 | 0.0274 | 0.0274 |  |  | 0.0024 | 9.6%
19.2.2 | ТП-161 (МТП № 161, 1х250 кВА), ул. Калинина, 52"А" в п.г.т. Верх-Чебула |  | 0.02 | 0.02763 | 0.02763 |  |  | 0.00763 | 38.15% | 0.00763
19.2.3 | ВЛ-0,4 кВ) от МТП № 161 по ул. Кирова, Калинина в п.г.т. Верх-Чебула. |  | 0.037 | 0.03615 | 0.03615 |  |  | -0.00085 | -2.297%
4 | Автотехника и станки
19.4.1 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) |  | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452
5 | Хозяйственные объекты
19.5.1 | Установка шлагбаума на территории филиала, 1шт. |  | 0.050849 | 0.051363 | 0.051363 | 0.051363 |  | 0.00051364 | 1.01%
8 | АИИСКУЭ
19.8.1 | АИИСКУЭ |  | 1.2297 | 1.3758 | 1.3758 |  |  | 0.14616 | 11.89%
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  | 25.4241 | 25.7477 | 25.7477 | 5.0302 | -0.089236 | 0.32365 | 1.273%
1.1 | Капитальное строительство
20.1.1.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-28-ТП-167 до фидера 10-6-ТП-195 ) |  | 1.773 | 1.8953 | 1.8953 |  |  | 0.12229 | 6.897%
20.1.1.2 | Строительство : Сооружение линейное электротехническое кабельная ЛЭП 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП 172 до ВРУ дома ул. Машиностроителей 55 |  | 0.89236 | 0.78878 | 0.78878 |  |  | -0.10358 | -11.61%
1.2 | Реконструкция
20.1.2.1 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП 52 на новый |  | 0.15663 | 0.15663 | 0.15663 | 0.15663
20.1.2.2 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 55 на новый |  | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813
20.1.2.3 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 99 на новый |  | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813 | 0.20813
20.1.2.4 | Реконструкция замена трансформатора 200 кВА ТП 87 на новый |  | 0.13715 | 0.13715 | 0.13715 | 0.13715
20.1.2.5 | Реконструкция РП-8 монтаж ячеек с вакуумными выключателями |  | 6.0647 | 5.9409 | 5.9409 |  |  | -0.12376 | -2.041%
20.1.2.6 | Реконструкция оборудования ТП № 11: замена силового трансформатора 400кВА на новый |  | 0.2001 | 0.20013 | 0.20013 | 0.20013
20.1.2.7 | ЮРГ Д 01-105/12 12.07.12 Р312/12 Реконструкция оборудования ТП№6 установка панели |  | 0.030082 | 0.030082 | 0.030082 | 0.030082
20.1.2.8 | ЮРГ Д 674/11 04.07.11 Р 183/12 Реконструкция оборудования ТП№65 Монтаж дополнительной камеры КСО |  | 0.073424 | 0.073424 | 0.073424 | 0.073424
20.1.2.9 | ЮРГ 13/015 Сооружение линейное электротехническое :ЛЭП 10 кВ фидер 10-7-ТП180 от РУ10 кВ ТП 172 до границ земельного участка КНС-4 в г. Юрге |  | 0.2723 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 |  | -0.01 | -3.672%
20.1.2.10 | Д 01-186/13 23.09.13 Рек-я "Низковольт. возд.линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от оп.№20 Ф-0,4-1 ТП№39 до ВРУ-0,4 магазина по ул.Осенняя,2а в г.Юрге с исп.сущ.опор |  |  | 0.034202 | 0.034202 | 0.030082 | -0.034202 | 0.034202
20.1.2.11 | Д 01-186/13 23.09.13 Рек-я "Низковольт.возд. линии,инв.№55001":монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 МТП №144 до оп.№20 Ф-0,4-1 ТП№39 с исп.сущ.опор в г.Юрге |  |  | 0.055034 | 0.055034 | 0.073424 | -0.055034 | 0.055034
2 | Проектирование будущих периодов
20.2.1 | Реконструкция РП-9 (проект) |  | 0.67112 | 0.76608 | 0.76608 |  |  | 0.09496 | 14.15%
20.2.2 | Реконструкции ПС 110/10 "Западная" (ЗАО Коммунэнерго) |  | 7.161 | 7.161 | 7.161
20.2.3 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования (проект) |  | 0.03 | 0.04353 | 0.04353 |  |  | 0.01353 | 45.1%
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10-12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) (проект) |  | 0.02973 | 0.04376 | 0.04376 |  |  | 0.01403 | 47.19%
20.2.5 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 (проект) |  | 0.115 | 0.13054 | 0.13054 |  |  | 0.01554 | 13.51%
20.2.6 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 (проект) |  | 0.122 | 0.13926 | 0.13926 |  |  | 0.01726 | 14.15%
20.2.7 | Строительство РП-4 модульного типа ,комплектованием камерами "Новация", ВВ ,РЗА (проект) |  | 1 | 1.0468 | 1.0468 |  |  | 0.046771 | 4.677%
20.2.8 | Строительство КТПн 154 проходного типа |  | 0.08611 | 0.08707 | 0.08707 |  |  | 0.00096 | 1.115%
4 | Автотехника и станки
20.4.1 | Автоподъемник на вездеходном шасси на базе "Егерь" высота подъема люльки-18м, взамен ЗИЛ-433, 362 гос. номер О 578 МН |  | 3.0234 | 3.0234 | 3.0234 | 3.0234
20.4.2 | Юрга. Приобретение установки алмазного сверления GDB 1600 WE |  | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083
20.4.3 | УАЗ-390995 (Цельнометаллический с грузовым отсеком) |  | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4965
8 | АИИСКУЭ
20.8.1 | АИИСКУЭ |  | 2.5424 | 2.6888 | 2.6888 |  |  | 0.14636 | 5.757%
21. | филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  | 11.8845 | 13.4661 | 13.4661 | 5.8949 | 0 | 1.5817 | 13.31%
1.1 | Капитальное строительство
21.1.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-4-В, установка реклоузера на опоре № 87 |  | 0.60632 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 |  | 0.027831 | 4.59%
21.1.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-15-О, установка реклоузера на опоре № 99 |  | 0.60632 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6155 |  | 0.0091805 | 1.514%
21.1.1.3 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-25-О, установка реклоузера на опоре №40 |  | 0.606 | 0.67964 | 0.67964 | 0.67964 |  | 0.073644 | 12.15%
21.1.1.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-10-О, установка реклоузера на опоре №38 |  | 0.606 | 0.67907 | 0.67907 | 0.67907 |  | 0.073071 | 12.06%
1.2 | Реконструкция
21.1.2.1 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №7п замена КТПН(п.Акация) |  | 0.2352 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2142 |  | -0.020996 | -8.927%
21.1.2.2 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №11, замена силового трансформатора ТМ-400/6кВ зав. №485, инв.№ ЯШ0011Т 1975гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z/ |  | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725
21.1.2.3 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №38 замена силового трансформатора ТСМА-320/6кВ зав.№829, инв.№ ЯШ0110Т 1963гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. |  | 0.18725 | 0.18195 | 0.18195 |  |  | -0.0052944 | -2.827%
21.1.2.4 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №16 замена силового трансформатора ТМ-400/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№17620, инв.№ ЯШ0016Т1 1974гв. На ТМГ-400/6кВА Y/Z. |  | 0.18725 | 0.18264 | 0.18264 | 0.18264 |  | -0.0046107 | -2.462%
21.1.2.5 | Реконструкция отпайки ф 6-12-8 |  | 0.027489 | 0.027489 | 0.027489 | 0.027489
21.1.2.6 | Д 01-1/13 11.01.13 Реконструкция ТП-46 250 кВА, инв. № 00001160: замена КТП-250 кВА на 2КТП-250 кВА |  | 1.139 | 1.0701 | 1.0701 |  |  | -0.068929 | -6.052%
21.1.2.7 | Д 01-1/13 11.01.13 Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000375: замена голого провода на СИП, замена деревянных опор на железобетонные. |  | 0.024418 | 0.10429 | 0.10429 |  |  | 0.079873 | 327.1%
21.1.2.8 | Д 01-196/12 11.12.12 Р 16/13 Реконструкция ТП-49 400кВА, инв.№00001109: замена КТП-400кВА на 2КТП-400кВА |  | 0.989 | 1.0964 | 1.0964 |  |  | 0.10735 | 10.85%
21.1.2.9 | Д 01-132/12 27.08.12 "Реконструкция ТП № 48: замена 2-х силовых трансформаторов 250 кВА на 400 кВА" |  | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491
21.1.2.10 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №28 замена силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перекл. на 6кВ) зав.№27665, инв.№ ЯШ0024Т 1975гв. На ТМГ-250/6кВА Y/Z. |  | 0.48729 | 0.50415 | 0.50415 |  |  | 0.016857 | 3.459%
21.1.2.11 | Д 01-179/12 16.11.12 Реконструкция ТП-373п инв. 300001180: 3амена КТП-400кВА на2КТП-400кВА |  | 0.989 | 1.1477 | 1.1477 |  |  | 0.15867 | 16.04%
21.1.2.12 | Д 01-162/13 30.08.13 Р 389/13 Реконструкция ТП-3 180кВА инв.№00001142: монтаж 2КТПН-6/0,4 с трансформаторами 400кВА |  | 0 | 0.75839 | 0.75839 |  |  | 0.75839
21.1.2.13 | Д 01-150/13 15.08.13 Р 346/13 Реконструкция ТП-35 250кВА инв.№00001111: замена силового трансформатора с 250кВА на 400кВА |  | 0 | 0.18303 | 0.18303 |  |  | 0.18303
21.1.2.14 | Д 01-162/13 30.08.13 Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6-10-0: монтаж двкух цепей ВЗЛ-6кВ от опоры №14 до РУ-6кВ КТП №3-6/0,4кВ |  | 0 | 0.060413 | 0.060413
2 | Проектирование будущих периодов
21.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция МТП № 10 замена на две КТПН. |  | 0.11 | 0.08033 | 0.08033 |  |  | -0.02967 | -26.97% | -0.02967
21.2.2 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №21 замена КТПП. |  | 0.054622 | 0.05224 | 0.05224 |  |  | -0.0023822 | -4.361% | -0.0023822
21.2.3 | Сооружение электротехническое: реконструкция КТП №14 . |  | 0.054235 | 0.03047 | 0.03047 |  |  | -0.023765 | -43.82% | -0.023765
21.2.4 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-10-0 до ТП-10/2, протяженностью 0,32км. |  | 0.02 | 0.05287 | 0.05287 |  |  | 0.03287 | 164.3% | 0.03287
21.2.5 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН |  | 0.057 | 0.04353 | 0.04353 |  |  | -0.01347 | -23.63% | -0.01347
21.2.6 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская |  | 0.015 | 0.04376 | 0.04376 |  |  | 0.02876 | 191.7% | 0.02876
21.2.7 | Сооружение электротехническое: строительство КТП-10/2 160кВА. проект |  |  | 0.03047 | 0.03047 |  |  | 0.03047 |  | 0.03047
4 | Автотехника и станки
21.4.1. | Автомобиль УАЗ-390945 |  | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487
5 | Хозяйственные объекты
21.5.1 | Реконструкция теплотрассы базы филиала |  | 0.129 | 0.11989 | 0.11989 |  |  | -0.009114 | -7.065%
21.5.2 | Реконструкция открытого навеса с тельфером по адресу ул. Больничная, 16. |  | 1.1973 | 1.3342 | 1.3342 |  |  | 0.13697 | 11.44%
21.5.3 | Реконструкция здания гаража под автотехнику ул. Больничаная, 16. |  | 0.608 | 0.59201 | 0.59201 |  |  | -0.015995 | -2.631%
8 | АИИСКУЭ
21.8.1 | АИИСКУЭ |  | 0.0866 | 0.085094 | 0.085094 |  |  | -0.0015057 | -1.739%
10 | Мнемосхема
21.10.1 | Мнемосхема |  | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813
22. | филиал "Энергосеть р.п. Яя" |  | 5.8703 | 6.1524 | 6.1524 | 0.28227 | 0 | 0.28209 | 4.805%
1.1 | Капитальное строительство
22.1.1.1 | Монтаж реклоузеров на ф. 6-6-МЗ оп.№2, №2/1 |  | 1.35 | 1.4709 | 1.4709 |  |  | 0.12089 | 8.955%
1.2 | Реконструкция
22.1.2.1 | "Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-10-ЛК (Ф-6-14-ЛК) от ПС"Украинская" до РП 6 кВпо ул.Красноармейская, пгт. Яя" |  | 1.933 | 2.0143 | 2.0143 |  |  | 0.081293 | 4.206%
22.1.2.2 | Д 01-188/12 28.11.12 Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв № 00000383 фидера № 8 от ТП №32: монтаж дополнительных цепей на участке от ТП № 56 до опоры № 8 расположенной на границе земельных участков двух 34 квартирных жилых домов по ул. Красноармейская, 28, 30, пгт. Яя |  | 0.15 | 0.24513 | 0.24513 |  |  | 0.095132 | 63.42%
22.1.2.3 | Д 01-188/12 28.11.12 Реконструкция оборудования 2КТПП № 56: замена двух трасформаторов 160 кВА 10/0,4 кВ на два трансформатора 250 кВА 10/0,4 кВ в пгт. Яя. |  | 0.317 | 0.28227 | 0.28227 | 0.28227 |  | -0.03473 | -10.96%
2 | Проектирование будущих периодов
22.2.1 | Проектирование реконструкции: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" |  | 0.1314 | 0.13384 | 0.13384 |  |  | 0.0024358 | 1.854%
22.2.2 | Проектирование монтажа реклоузера на ВЛ 10 кВ ф. 10-7Г |  | 0.00807 | 0.00807 | 0.00807
5 | Хозяйственные объекты
22.5.1 | Реконструкция:открытого навеса с тельфером по адресу пгт. Яя, ул. Комсомольская,21А" |  | 0.52173 | 0.53711 | 0.53711 |  |  | 0.015378 | 2.947%
8 | АИИСКУЭ
22.8.1 | АИИСКУЭ |  | 1.4591 | 1.4608 | 1.4608 |  |  | 0.001694 | 0.1161%
23. | Головной офис |  | 70.3433 | 71.7971 | 71.7971 | 53.6885 | 0 | 1.4539 | 2.067%
3 | Оформление документов
23.3.1 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2013 г. |  | 3.2 | 3.4236 | 3.4236 |  |  | 0.22356 | 6.986%
4 | Автотехника и станки
23.4.1 | Автовышка КАМАЗ высота подъема 22 метра, 4х2 |  | 3.1792 | 3.1792 | 3.1792 | 3.1792
23.4.2 | экскаватор-погрузчик. 1 шт. |  | 3.6309 | 3.6309 | 3.6309 | 3.6309
23.4.3 | Автоподъемник КАМАЗ вездеход, высота подъема 28 метров. |  | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643
23.4.4 | Подъемник автомобильный |  | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  | -0.07 | -11.67%
23.4.5 | Моечное оборудование |  | 0.1634 | 0.1634 | 0.1634 | 0.1634
23.4.6 | полуприцеп МАЗ, НЕФАЗ, ТОНАР(L-14м, г/п-20т, 3 оси на пневмоподвеске). 3 шт. |  | 1.8664 | 1.8664 | 1.8664 | 1.8664
23.4.7 | Стенд для разборки и сборки ДВС МАЗ, КАМАЗ(Р-660У-1) |  | 0.11 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  | -0.014 | -12.73%
23.4.8 | Погрузчик-экскаватор |  | 3.382 | 3.382 | 3.382 | 3.382
23.4.9 | Мини-погрузчик гусеничный с дополнительным оборудованием |  | 5.4 | 5.2354 | 5.2354 | 5.2354 |  | -0.1646 | -3.048%
23.4.10 | Снегоход 2 шт. |  | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323
23.4.11 | Автокран КС-35714К-2 на шасси КамАЗ-43118 (6х6) |  | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502
23.4.12 | Весы |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
23.4.13 | Шиногиб |  | 0.4276 | 0.4276 | 0.4276 | 0.4276
23.4.14 | Аппарат высокого давления |  | 0.3 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 |  | -0.0375 | -12.5%
23.4.15 | Спецтехника |  | 15.4987 | 16.4711 | 16.4711 | 16.4711 |  | 0.97239 | 6.274%
23.4.16 | Магнитный грузозахват МПГВ 900 |  | 0.052 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 |  |  | 0.3846%
23.4.17 | Магнитный электрический сверлильный станок МАВ-100 |  | 0.052 | 0 | 0 |  |  | -0.052 | -100%
23.4.18 | Полуприцеп Тяжеловоз (Трал) |  | 2.6499 | 2.6499 | 2.6499 | 2.6499
23.4.19 | Станок для очистки кабеля и провода от изоляции |  | 0.32 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 |  | 0.0317 | 9.906%
23.4.20 | Фен-сушка "Vildis FSE-4c Derect Dryers'' 3 шт. |  | 0.162 | 0 | 0 |  |  | -0.162 | -100%
23.4.21 | Заклепочник пневматический GESIPA FireFox |  | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842
23.4.22 | Заклепочник пневматический GESIPA PH Axial |  | 0.04882 | 0.04882 | 0.04882 | 0.04882
23.4.23 | Станок сверлильный JDP-2800VS |  | 0.0769 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 |  | -0.0294 | -38.23% |  | -0.0294
23.4.24 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-3 |  | 0.18018 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |  | -0.01718 | -9.535%
23.4.25 | Пресс-ножницы GEKA HYDRACORP 80/150 |  |  | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 |  | 1.0984
23.4.26 | Машина поломоечная LavorPRO SCL Easy-R 50E |  |  | 0.1226 | 0.1226 | 0.1226 |  | 0.1226
5 | Хозяйственные объекты
23.5.1 | Здание гаража по ул. Терешковой 55А |  | 3.975 | 4.5566 | 4.5566 |  |  | 0.58157 | 14.63%
23.5.2 | Реконструкция здания нежилого, литер А, А1 по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б |  | 0.59994 | 0.59965 | 0.59965
23.5.3 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания холодного склада |  | 7 | 6.7825 | 6.7825 |  |  | -0.21752 | -3.107%
23.5.4 | Реконструкция здания, бокс ЛМК, литер Г по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 53Б. Для создания мех. Цеха |  | 2.9 | 2.555 | 2.555 |  |  | -0.34499 | -11.9%
23.5.5 | Устройство забора по адресу ул. Терешковой 55 Б, г. Кемерово |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  | -0.35 | -100%
23.5.6 | Установка козлового крана с подкрановыми путями, г. Кемерово |  | 0.25 | 0.19135 | 0.19135 |  |  | -0.058645 | -23.46% |  | -0.058645
6 | Видеонаблюдение
23.6.1 | Видеонаблюдение ул. Терешковой 55 |  | 1.2 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 |  | -0.14206 | -11.84%
11 | Приборы
23.11.1 | УПА-3 |  | 0.0801 | 0.0801 | 0.0801 | 0.0801
12 | Компьютерная техника
23.12.1 | Плоттер |  | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
23.12.2 | Сервер |  | 0.871 | 0.95463 | 0.95463 | 0.95463 |  | 0.083631 | 9.602%
23.12.3 | Сетевое хранилище |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114

## ф. 7.1 ИПР-14. филиалы (hidden)
| Утверждено: | [16 empty] | Приложение №1
| постановлением РЭК КО | [16 empty] | к приказу ООО "КЭнК"
| №300 от 26 октября 2012 | [16 empty] | от ____________№______
Руководитель ГИР
_______________Е.В. Гончаревский
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
________________________
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014г | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3кв |  | 4кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| В том числе: от передачи эл. энергии |  | 561.3259 |  | 93.1607 |  | 172.3571 |  | 208.7109 |  | 87.0973
1. | филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" |  | 31.4678 |  | 4.9502 |  | 9.5682 |  | 16.9494 |  | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.2 | Реконструкция ТП 133 |  | 0.75565 |  | 0 |  | 0.75565 |  | 0 |  | 0
1.1.3 | РП-4 |  | 12.3306 |  | 0 |  | 0 |  | 12.3306 |  | 0
1.1.4 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ 6-19-СГ, |  | 0.75565 |  | 0 |  | 0.75565 |  | 0 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-6-ПЯ |  | 2.7079 |  | 0 |  | 2.7079 |  | 0 |  | 0
1.1.6 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 10-7-ПЯ |  | 2.7079 |  | 0 |  | 2.7079 |  | 0 |  | 0
1.1.7 | Реконструкция: кабельная ЛЭП 10кВ 6-24-Т |  | 1.6055 |  | 0 |  | 1.6055 |  | 0 |  | 0
1.1.8 | Реконструкция оборудования: трансформаторная, ТП 262, замена ячеек ВВ и НВ, по ул.Гайдара |  | 2.3749 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3749 |  | 0
1.1.9 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 38, камера трансформатора по ул.Дорожная |  | 0.29183 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29183 |  | 0
1.1.10 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 41, камера трансформатора по ул.Б.Хмельницкого |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24792 |  | 0
1.1.11 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 47, камера трансформатора по ул.8-е Марта |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24792 |  | 0
1.1.12 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 51, камера трансформатора, пос.Мишиха |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0
1.1.13 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 52, камера трансформатора по ул.Линейная |  | 0.29183 |  | 0 |  | 0.29183 |  | 0 |  | 0
1.1.14 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 54, камера трансформатора, пос.Голубовский |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0
1.1.15 | Реконструкция оборудования: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП 60, камера трансформатора по ул.Гурьевская |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0.24792 |  | 0 |  | 0
1.1.16 | Монтаж КТП 160кВа в центре нагрузки по ул.Павлодарской (ф.6-7-РТС), г.Анжеро-Судженск |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0
1.1.17 | Монтаж КТП 250кВа в центре нагрузки по ул.Кирпичная (ф.52), г.Анжеро-Судженск |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0
1.1.18 | Строительство ЛЭП 6кВ от ф.6-3-СГ до опоры № .2 ф.6-8-Карьер, ТП 114, г.Анжеро-Судженск |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0
1.1.19 | реконструкция РП-8, замена вв ячеек, г.Анжеро-Судженск. |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0
1.1.20 | Строительство кабельной лтнии 6кВ от ТП 159 до ТП 35 с монтажом КТП 160кВа по ул.Шахтовая, г.Анжеро-Судженск |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0
1.1.21 | Автомобиль УАЗ - 3909 |  | 0.44967 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44967 |  | 0
1.1.22 | Барово-грунторезная машина на МТЗ 82 |  | 1.7702 |  | 1.7702 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.23 | Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES |  | 0.091724 |  | 0 |  | 0 |  | 0.091724 |  | 0
1.1.24 | Автомобиль УАЗ -220069 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.25 | Автомастерская марка 4795, на базе ГАЗ -33081 |  | 2.24 |  | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | филиал "Энергосеть г. Белово" |  | 35.2944 |  | 0.14897 |  | 16.3972 |  | 8.9 |  | 9.8482
2.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1 | Реконструкция КТП-21 (1х250) замена комплектной трансформаторной подстанции по пер.Почтовому на новую |  | 0.40913 | [7 empty] | 0.40913
2.1.2 | Реконструкция КТП-296 (1х630) замена комплектной трансформаторной подстанции в 4 МКР на новую |  | 0.49009 | [7 empty] | 0.49009
2.1.6 | Техперевооружение ТП-44(1х250)по ул.Фрунзе : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на трансформатор с симметрирующей катушкой |  | 0.31561 |  |  |  | 0.31561
2.1.7 | Техперевооружение ТП-218 (1х320)по пер.В.Волошиной : замена трансфоматора с группой соединения У/У-0 на Z/Z-0 |  | 0.31873 |  |  |  | 0.31873
2.1.8 | Прибор СЕ-601 |  | 0.14897 |  | 0.14897
2.1.9 | Сервер, платформа НР |  | 0.25584 |  |  |  | 0.25584
2.1.10 | Реконструкция ЦРП-4 замена ячеек |  | 8.635 |  | 0 |  | 8.635
2.1.12 | Реконструкция ЦРП-1 замена ячеек |  | 8.949 | [7 empty] | 8.949
2.1.13 | Реконструкция ЦРП-2 замена ячеек |  | 8.9 | [5 empty] | 8.9
2.2. | Новое строительство
2.2.1 | Кабельная линия 10 кВ от ПС Городская до РП-1 ф.10-16-г, 10-21-г |  | 6.8721 |  |  |  | 6.8721
3. | филиал "Энергосеть п.г. т.Белогорск" |  | 1.1428 |  | 0 |  | 0.222 |  | 0.92078 |  | 0
3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
3.1.1 | Монтаж реклоузера (вакуумный РВА/ТЕL) на ф. №20 опр.№36 |  | 0.44278 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44278 |  | 0
3.1.4 | Открытый навес 12х6 с тельфером 3,2тн. Монорельс 12 м/п |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.222 |  | 0.478 |  | 0
4. | филиал "Энергосеть г. Гурьевск" |  | 13.067 |  | 5.2498 |  | 5.4011 |  | 2.1142 |  | 0.30189
4.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
4.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-125 |  | 2.1279 |  | 0 |  | 2.1279 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-115 |  | 1.3091 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3091 |  | 0
4.1.4 | Перевод отпайки ЛЭП-6кВ КРУН с ф. 6-17-К на ф. 6-15-С |  | 0.042082 |  | 0 |  | 0 |  | 0.042082 |  | 0
4.1.5 | перевод ТП-508,509 с. Ф. 6-17-К на ф. 6-16-В5 |  | 0.76296 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76296 |  | 0
4.1.6 | проектно- сметная документация 2015г |  | 0.30189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30189
4.1.8 | ИБП |  | 0.073186 |  | 0 |  | 0.073186 |  | 0 |  | 0
4.1.9 | автомобиль УАЗ39,995 |  | 0.44967 |  | 0.44967 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.10 | передвижная лаборатория на базе ГАЗ33081 |  | 4.8002 |  | 4.8002 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| мнемосхема |  | 3.2 |  |  |  | 3.2
4.2. | Новое строительство
5. | филиал "Энергосеть Ижморского района" |  | 0.24517 |  | 0 |  | 0.24517 |  | 0 |  | 0
5.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1 | Замена трансформатора ТП 1 - 20, 1977 г.в. ТМ-250 кВА |  | 0.12259 |  |  |  | 0.12259
5.1.2 | Замена трансформатора ТП 1 - 1, 1962 г.в. ТТUEa-200 кВА |  | 0.12259 |  |  |  | 0.12259
6. | филиал "Энергосеть г. Калтан" |  | 8.1796 |  | 0.51881 |  | 3.416 |  | 4.1817 |  | 0.063123
6.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
6.1.3 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (РП-Г 6 кВ) |  | 0.22516 |  | 0.22516
6.1.4 | Видеонаблюдение филиал "Энергосеть г. Калтана" (Здание сетевого участка п. Малиновка ) |  | 0.25065 |  | 0.25065
6.1.5 | Автомобильный газоанализатор "Инфракар М-1.01" |  | 0.042997 |  | 0.042997 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Мнемосхема |  | 3.416 |  |  |  | 3.416
6.2. | Новое строительство
6.2.1 | Строительство трансформаторной подстанции №Ш-13 в районе ул.1-я Горького,2 г.Калтан (МТП) |  | 0.043912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.043912
6.2.2 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-9-Ж" до МТП-Ш-13 в районе ул.1-я Горького |  | 0.019211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.019211
6.2.3 | Строительство трансформаторной подстанции №144 в районе ул. Заречная,6 п. Малиновка" (МТП) |  | 0.18662 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18662 |  | 0
6.2.4 | Строительство отпайки ВЛЭП-6 кВ от фидера "6-2-Л" до ТП-144 в районе ул. Заречная |  | 0.31287 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31287 |  | 0
6.2.5 | Строительство "Здание не жилое по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная,14" 120м2 |  | 3.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6822 |  | 0
7. | филиал "Энергосеть г. Киселевск" |  | 20.8162 |  | 2.3163 |  | 1.0229 |  | 17.477 |  | 0
7.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
7.1.6 | Реконструкция: ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 "Краснокаменская" до ЦРП-7 (участок ВЛ-10 кВ, реклоузер) |  | 1.4326 | [5 empty] | 1.4326
7.1.7 | Реконструкция: Монтаж оборудования в ЦРП-7 (ячейки КСО-212 с ВВ) |  | 6.527 | [5 empty] | 6.527
7.1.8 | Реконструкция оборудования ТП-94 |  | 1.3477 | [5 empty] | 1.3477
7.1.9 | Реконструкция оборудования ТП-170 |  | 0.48386 | [5 empty] | 0.48386
7.1.10 | Реконструкция оборудования ТП-209 |  | 1.2953 | [5 empty] | 1.2953
7.1.11 | Реконструкция оборудования ТП-210 |  | 0.80382 | [5 empty] | 0.80382
7.1.12 | Реконструкция оборудования ТП-10 |  | 0.3322 | [5 empty] | 0.3322
7.1.13 | Реконструкция оборудования ТП-109 |  | 0.59411 | [5 empty] | 0.59411
7.1.14 | Реконструкция оборудования ТП-132 |  | 0.2938 | [5 empty] | 0.2938
7.1.15 | Реконструкция оборудования ТП-134 |  | 0.26872 | [5 empty] | 0.26872
7.1.16 | Реконструкция оборудования ТП-169 |  | 0.48009 | [5 empty] | 0.48009
7.1.17 | Реконструкция оборудования ТП-4 |  | 0.40445 | [5 empty] | 0.40445
7.1.18 | Реконструкция оборудования ТП-49 |  | 0.38394 | [5 empty] | 0.38394
7.1.19 | Реконструкция оборудования ТП-5 |  | 0.29171 | [5 empty] | 0.29171
7.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-61 |  | 0.30484 | [5 empty] | 0.30484
7.1.21 | Реконструкция оборудования ТП-7 |  | 0.26289 | [5 empty] | 0.26289
7.1.22 | Реконструкция оборудования ТП-8 |  | 0.30139 | [5 empty] | 0.30139
7.1.23 | Реконструкция оборудования ТП-81 |  | 0.4517 | [5 empty] | 0.4517
7.1.39 | Приобретение измерительного прибора ВИТОК |  | 0.050736 |  | 0.050736
7.1.40 | Приобретение прибора дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением «Ультраскан-2004». |  | 0.13997 |  | 0.13997
7.1.41 | Приобретение автомастерской 4795 на базе ГАЗ 33081 |  | 1.2631 |  | 1.2631
7.1.42 | Приобретение автомобиля УАЗ 39095 |  | 0.44967 |  | 0.44967
7.1.43 | Приобретение автомобиля Lada Нива 21310-40-010 |  | 0.41282 |  | 0.41282
7.1.44 | Новое строительство
7.1.45 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №-199 (МТП-199 1х100 кВА) |  | 0.26136 |  |  |  | 0.26136
7.1.46 | «Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №297 (МТП-297 1х100 кВА) |  | 0.26136 |  |  |  | 0.26136
7.1.47 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 0,4 кВ от МТП-297 |  | 0.075667 |  |  |  | 0.075667
7.1.48 | «Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 6 кВ от опоры №35 Ф-6-23-Б до МТП-297 |  | 0.42455 |  |  |  | 0.42455
7.1.49 | Оптимизация: Схемы электроснабжения 5 микрорайона Красный камень. ( КЛ-10 кВ от ЦРП-7) |  | 1.2169 | [5 empty] | 1.2169
8. | филиал "Энергосеть Крапивинского района " |  | 5.4842 |  | 0.45 |  | 1.144 |  | 1.5736 |  | 2.3166
8.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
8.1.3 | П. Сооружение линейное электротехническое: строительство ВЛ-10кВ Ф10-6К1 |  | 0.10978 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10978 |  | 0
8.1.4 | П. Сооружение линейное электротехническое: строительство ВЛ-10кВ Ф10-13К2 |  | 0.10978 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10978 |  | 0
8.1.7 | Реконструкция МТП № 163 по ул Ломоносова: |  | 0.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49
8.1.8 | Реконструкция КТП № 382 по ул Иманская: |  | 0.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0.864
8.1.9 | Строительство новой КТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский |  | 0.46 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  | 0
8.1.10 | Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ на ТП № 460 по ул. Совхозная в пгт. Крапивинский |  | 0.684 |  | 0 |  | 0.684 |  | 0 |  | 0
8.1.11 | Моечное оборудование |  | 0.074612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.074612
8.1.12 | Автомобиль УАЗ с цельнометаллический с гр. отсеком |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.13 | Мнемосхема |  | 2.242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.242
9. | филиал "Энергосеть г. Мариинск " |  | 9.4061 |  | 0.43912 |  | 6.4586 |  | 2.5085 |  | 0
9.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
9.1.1 | Установка реклоузеров вакуумных серии PBA/TEL (ф-10-1П) |  | 1.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7812 |  | 0
9.1.2 | Реконструкция ТП-1 (630кВА) по ул.Рабочая (замена трансформатора) |  | 0.24243 |  | 0 |  | 0.24243 |  | 0 |  | 0
9.1.3 | Реконструкция ТП-10 (400кВА) по ул.50лет Октября (замена трансформатора) |  | 0.15826 |  | 0 |  | 0.15826 |  | 0 |  | 0
9.1.4 | Реконструкция КТП-38 (250кВА) по ул.Гагарина (замена трансформатора) |  | 0.089653 |  | 0 |  | 0.089653 |  | 0 |  | 0
9.1.5 | Реконструкция МТП-120 (250кВА) по ул.Зеленая (замена трансформатора) |  | 0.089653 |  | 0 |  | 0.089653 |  | 0 |  | 0
9.1.6 | Копировальный аппарат формата А3 Kyosera |  | 0.045741 |  | 0.045741 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.7 | Сервер |  | 0.11893 |  | 0.11893 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.8 | Маслоочистительная машина для очистки трансформаторного масла (ПСМ) |  | 0.27445 |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.9 | Экскаватор - погрузчик Китайский |  | 1.9 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
9.2. | Новое строительство
9.2.1 | Трансформаторная подстанция МТП-72 (1*100кВА) по ул.2Лесная, в г.Мариинске» |  | 0.26438 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26438 |  | 0
9.2.2 | ЛЭП-10кВ от Ф-10-10Л до МТП-72 |  | 0.4629 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4629 |  | 0
9.2.3 | Трансформаторная подстанция МТП -90 (1*100кВА) по ул.Чернышевского, в г.Мариинске» |  | 0.26438 |  | 0 |  | 0.26438 |  | 0 |  | 0
9.2.4 | (ЛЭП-10кВ) от Ф-10-10Л до МТП -90 |  | 0.31927 |  | 0 |  | 0.31927 |  | 0 |  | 0
9.2.5 | Сооружение линейное электротехническое: строительство кабельных линий 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) до ВРУ многоквартирных жилых домов |  | 3.3949 |  | 0 |  | 3.3949 |  | 0 |  | 0
10. | филиал "Энергосеть г. Осинники " |  | 20.8605 |  | 0.11801 |  | 1.2792 |  | 14.6136 |  | 4.8496
10.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
10.1.1 | Реконструкция ф.6-12-Ц с заменой голого провода на СИП |  | 5.856 |  | 0 |  | 0 |  | 5.856 |  | 0
10.1.2 | Реконструкция ф.6-13-Ц с заменой голого провода на СИП |  | 6.232 |  | 0 |  | 0 |  | 6.232 |  | 0
10.1.7 | Реконструкция ТП-89 замена трансформатора 63кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.10155 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10155 |  | 0
10.1.8 | Реконструкция ТП-99 замена трансформатора 100кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.11801 |  | 0.11801 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1.9 | Реконструкция ТП-168 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.15461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15461
10.1.10 | Реконструкция ТП-24 замена трансформатора 63 кВА для перевода сетей с 0,23кВ на 380В |  | 0.10155 |  | 0 |  | 0.10155 |  | 0 |  | 0
10.1.11 | Автомобиль ГАЗ бортовой. вездеход |  | 1.1777 |  | 0 |  | 1.1777 |  | 0 |  | 0
10.1.14 | Строительство холодного склада для хранения материалов с кран-балкой (пер.Комсомольский, 11а) |  | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4
10.1.15 | Устройство теплотрассы (пер.Комсомольский. 11а) |  | 1.159 |  | 0 |  | 0 |  | 1.159 |  | 0
10.1.17 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции ЦРП-6 |  | 3.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.295
10.2. | Новое строительство |  | 0
10.2.1 | Строительство ф.6-10-О до ф.6-4-С с установкой реклоузера |  | 1.2651 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2651 |  | 0
11. | филиал "Энергосеть г. Полысаево " |  | 10.0463 |  | 0 |  | 5.002 |  | 4.8102 |  | 0.234
11.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
11.1.1 | Установка реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б |  | 0.728 | [5 empty] | 0.728
11.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от ТП-65 ул.Спутника L=2,4км |  | 1.241 |  |  |  | 1.241
11.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-10-10-0 на очистные сооружения. |  | 2.4462 | [5 empty] | 2.4462
11.1.5 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-4-Б для резервирования через реклоузер |  | 0.18 | [5 empty] | 0.18
11.1.6 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидера ф. 6-19-Б для резервирования через реклоузер |  | 0.18 | [5 empty] | 0.18
11.1.7 | Сооружение электротехническое: ТП-31 400 кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов. |  | 0.908 |  |  |  | 0.908
11.1.8 | Сооружение электротехническое: ТП-32 400кВА 6/0,4кВ ул.Космонавтов |  | 0.821 | [5 empty] | 0.821
11.1.9 | Замена трансформатора Т-1-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ |  | 1.2985 |  |  |  | 1.2985
11.1.10 | Замена трансформатора Т-2-Б на п/с ППШ 35/10 кВ 1973г.в на ТМ-2500 кВА 10/6 кВ |  | 1.2985 |  |  |  | 1.2985
11.1.11 | Замена трансформатора на ТП-28 1978г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ |  | 0.09 | [7 empty] | 0.09
11.1.12 | Замена трансформатора на МТП-104 1972г на ТМ-250кВА 6/0,4кВ |  | 0.112 |  |  |  | 0.112
11.1.14 | Замена трансформатора на ТП-76 1979г на ТМ-250 кВА 6/0,4кВ |  | 0.144 | [7 empty] | 0.144
11.1.15 | Замена трансформатора на ТП-108 1971г на ТМ-250 кВА 6/0,4кВ |  | 0.144 |  |  |  | 0.144
11.2. | Новое строительство
11.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: Строительство отпайки ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Б до ТП-56 |  | 0.455 | [5 empty] | 0.455
12. | филиал "Энергосеть г.Прокопьевск " |  | 71.731 |  | 5.6406 |  | 22.8313 |  | 26.3533 |  | 16.9057
13.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
13.1.1 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-632 |  | 2.5188 |  |  |  | 1.2594 |  | 1.2594
13.1.2 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-681 |  | 1.9777 | [5 empty] | 1.9777
13.1.3 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-828 |  | 2.9826 | [5 empty] | 1.4913 |  | 1.4913
13.1.4 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 |  | 0.74099 |  | 0.74099
13.1.5 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-504 |  | 0.11149 |  |  |  | 0.11149
13.1.6 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 |  | 2.1516 | [5 empty] | 2.1516
13.1.7 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-528 |  | 1.4498 | [5 empty] | 1.4498
13.1.8 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-571 |  | 1.3484 | [7 empty] | 1.3484
13.1.9 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 |  | 3.4956 | [7 empty] | 3.4956
13.1.10 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 |  | 1.5482 | [7 empty] | 1.5482
13.1.11 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 |  | 1.5284 |  |  |  | 1.5284
13.1.12 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 |  | 1.8924 |  |  |  | 1.8924
13.1.13 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-425 |  | 1.7897 | [5 empty] | 1.7897
13.1.14 | Воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-426 |  | 1.1497 | [5 empty] | 1.1497
13.1.15 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-18 "Травмбольница" |  | 6.903 | [5 empty] | 6.903
13.1.16 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-9 |  | 8.181 | [5 empty] | 8.181
13.1.17 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-1 "КузНИУИ" |  | 6.5266 |  |  |  | 6.5266
13.1.19 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 6/0,4кВ РП-15 |  | 8.6354 |  |  |  | 8.6354
13.1.20 | Реконструкция оборудования распределительной подстанции 10/0,4кВ РП-17 "Детская больница" |  | 9.0222 | [7 empty] | 9.0222
13.1.24 | Электротехническая лаборатория |  | 4.8996 |  | 4.8996
13.1.26 | Система анализа частотных характеристик FRAX-150 |  | 0.63116 |  |  |  | 0.63116
13.1.27 | Видеонаблюдение (Луговая 18 Калинина 5 Ближняя 72) |  | 1.226 |  |  |  | 1.226
13.2. | Новое строительство
13.2.1 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ ТП-357 "ул.Вишневая" |  | 0.24827 |  |  |  | 0.24827
13.2.2 | Сооружение линейное электротехническое: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-13-С с п/ст "Красный Углекоп" до ТП-357 |  | 0.77221 |  |  |  | 0.77221
13. | филиал "Энергосеть р.п. Промышленная " |  | 3.4355 |  | 0.44967 |  | 0.38862 |  | 2.5972 |  | 0
12.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
12.1.1 | Замена трансформатора ТМ 100/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-541 на ТМ-100/10кВА |  | 0.10903 |  |  |  | 0.10903
12.1.2 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1974г.в., установленного в ТП-286 на ТМ-160/10кВА |  | 0.1317 | [5 empty] | 0.1317
12.1.3 | Замена трансформатора ТМ 250/10 кВА 1975г.в.,установленного в ТП-310 на ТМ-250/10кВА |  | 0.17056 |  |  |  | 0.17056
12.1.4 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-122 на ТМ-160/10кВА |  | 0.1317 | [5 empty] | 0.1317
12.1.5 | Замена трансформатора ТМ 160/10кВА 1976г.в.,установленного в ТП-049 на ТМ-160/10кВА |  | 0.1317 | [5 empty] | 0.1317
12.1.6 | Замена трансформатора ТМ 40/10 кВА 1976г.в.,установленного в ТП-366 на ТМ-100/10кВА |  | 0.10903 |  |  |  | 0.10903
12.1.7 | Автомобиль УАЗ 390995 |  | 0.44967 |  | 0.44967
12.2. | Новое строительство
12.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-4 в пгт. Промышленная |  | 0.70167 | [5 empty] | 0.70167
12.2.2 | Асфальтирование разгрузочно-погрузочной площадки, подъезды и выезды в гаражные боксы и РП филиала. |  | 1.5005 | [5 empty] | 1.5005
14. | филиал "Энергосеть г. Тайга " |  | 10.0413 |  | 0.64398 |  | 1.2145 |  | 7.0409 |  | 1.1418
14.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
14.1.1 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-701 на опоре №16/2 |  | 0.80245 |  |  |  | 0.80245
14.1.2 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-604 на опоре №41по ул.Овчинникова |  | 0.80245 | [5 empty] | 0.80245
14.1.3 | Реклоузер вакуумный серии PBA/TEL по Ф-602 на опоре №29 по ул.Добролюбова |  | 0.80245 | [7 empty] | 0.80245
14.1.4 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 83 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  | 2.9456 | [5 empty] | 2.9456
14.1.5 | Сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция №1А (КТП №1А,2*400кВА), г.Тайга |  | 1.3027 | [5 empty] | 1.3027
14.1.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-22 |  | 0.25044 |  |  |  | 0.25044
14.1.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400/6-0,4кВ в ТП-14 |  | 0.25044 | [5 empty] | 0.25044
14.1.8 | Замена силового трансформатора ТМ-320/6-0,4кВ в ТП-19 |  | 0.2023 | [7 empty] | 0.2023
14.1.9 | Замена силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в ТП-1 п.Сураново |  | 0.16163 |  |  |  | 0.16163
14.1.10 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-3 п.Сураново |  | 0.1371 | [5 empty] | 0.1371
14.1.11 | Замена силового трансформатора ТП-100/10-0,4кВ в ТП-п.Пихтач |  | 0.1371 | [7 empty] | 0.1371
14.1.13 | Реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП№ 13 с заменой высоковольтного оборудования и установкой камер КСО |  | 0.19431 |  | 0.19431
14.1.16 | Моечное оборудование |  | 0.075527 | [5 empty] | 0.075527
14.1.19 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с грузовым отсеком) |  | 0.44967 |  | 0.44967
14.2. | Новое строительство
14.2.1 | Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач 6кВ (ВЛЗ-6кВ) от ТП-73 Ф-605 ПС 35/6 "ЦПП" до Ф-701 ПС 110/35/6кВ "Тайга" |  | 1.5271 | [5 empty] | 1.5271
15. | филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  | 110.5926 |  | 4.0504 |  | 38.961 |  | 43.916 |  | 23.6651
18.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
18.1.1 | Анализатор ПКЭ "Энергомонитор 3.3. Т1", стандартный, для ЭТЛ п. Темиртау. |  | 0.16467 |  | 0.16467 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.2 | Установка для промывки топливной системы ДВС (АТУ базы в г. Таштаголе) |  | 0.057145 |  | 0.057145
18.1.3 | Монтаж реклоузера на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф. №6-46-"Ключевой", г. Таштагол. |  | 0.64038 |  | 0 |  | 0.64038 |  | 0 |  | 0
18.1.4 | Проектирование и реконструкция ЦРП-ТП 216 КАЗ |  | 6.527 |  |  |  | 0 |  | 6.527 |  | 0
18.1.5 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ПС-35/6 Н кВ "Коура", урочище Коура, таштагольский район. |  | 4.5361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5361
18.1.6 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ПС-35/6 Н кВ "Талон", п. Талон, Республика Алтай. |  | 4.5361 |  | 0 |  | 4.5361 |  | 0 |  | 0
18.1.7 | Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое ТП- 112, 250 кВА, в г. Таштаголе (мкр. Шалым). |  | 0.36593 |  | 0 |  | 0.36593 |  | 0 |  | 0
18.1.8 | Проектирование и реконструкция. Участок ВЛ-6 кВ Ф-6-3-"Т "по ул. Зои Космодемьянской от опоры № 29 до МТП -107 пгт. Шерегеш. |  | 0.45741 |  | 0 |  | 0.45741 |  | 0 |  | 0
18.1.9 | Проектирование и реконструкция КМТП- 133 100 кВА по ул. 40 лет Октября пгт. Шерегеш. |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18297
18.1.10 | Проектирование и реконструкция МТП- 134 160кВА по ул. Центральная пгт. Шерегеш. |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0
18.1.11 | Проектирование и реконструкция ТП -122, 250кВА по ул. Зелёная пгт. Шерегеш. |  | 0.18297 |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.12 | Проектирование и реконструкция МТП - 137 160 кВА "ВГСЧ" пгт. Шерегеш. |  | 0.18297 |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.13 | Проектирование и реконструкция ТП - 121 400кВА по ул. Кирова пгт. Шерегеш. |  | 0.91483 |  | 0 |  | 0.91483 |  | 0 |  | 0
18.1.14 | Проектирование и реконструкция. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ -0,4 кВ по ул. Рабочая, Советская, от ТП - 409, пгт. Мундыбаш. |  | 2.47 |  | 0 |  | 2.47 |  | 0 |  | 0
18.1.15 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-501 "Больничная", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  | 0.22871 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.16 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-507 "Логовая", с тр-ром 100 кВА, п. Спасск. |  | 0.22871 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.17 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-503 "Молодежная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. |  | 0.41167 |  | 0.41167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.18 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-504 "Котельная", с тр-ром 400 кВА, п. Спасск. |  | 0.36593 |  | 0.36593 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.19 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-404Н- "Лесная", с тр-ром 40 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.22871 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.20 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-415Н "Буденного", с тр-ром 100 кВА, пгт. Мундыбаш. |  | 0.22871 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.21 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-421Н "Тельбес-1", с тр-ром 160 кВА, пгт. Мундыбаш, (п. Тельбес). |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0
18.1.22 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП- 423Н "Телевышка-2", с тр-ром 100 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0
18.1.23 | Проектирование и реконструкция. Соору-жение электротехническое: ТП-425Н "Советская-2" с тр-ром 160 кВа, пгт. Мундыбаш. |  | 0.27445 |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.24 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-426Н "Сады" с тр-ром 100 кВа , пгт. Мундыбаш. |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22871 |  | 0
18.1.25 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-305 "Мичурина" с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0
18.1.26 | Проектирование и реконструкия. электротехническое: ТП-304 "Филатова", с тр-ром 250 кВА, пгт. Темиртау. |  | 0.32019 |  | 0.32019 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.27 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-308 "Центральная", с тр-ром 160 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.27445 |  | 0.27445 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.28 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-320 "Телевышка",с тр-ром 100 кВа, пгт. Темиртау. |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0
18.1.29 | Проектирование и реконструкция. Сооружение электротехническое: ТП-211 "Горького" с тр-ром 100 кВа, пгт.Каз. |  | 0.22871 |  | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-21 "Школа №9", замена тр-ра ТМ-400-10/0,4 кВ на тр-р 400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.1418 |  | 0.1418 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.31 | Реконструкция оборудования МТП-53 "Ульянова", замена ТМ-400-10/0,4 кВ на ТМ-400-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.1418 |  | 0.1418 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.32 | Реконструкция оборудования МТП-105 "Школа", замена тр-ра ТМ-250-10/0,4 кВ на тр-р 250 -6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.1235 |  | 0.1235 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.33 | Реконструкция оборорудования МТП-108 "Стадион", замена тр-ра ТМ-100-10/0,4 кВ на тр-р 100-6/0,4 кВ, г. Таштагол. |  | 0.064038 |  | 0.064038 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.34 | Реконструкция оборудования ТП-128 "Кинотеатр", замена тр-ра ТМ-630-10/0,4 кВ на тр-р 630-6/0,4 кВ, пгт. Шерегеш. |  | 0.20126 |  | 0.20126 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1.35 | Проектирование. Реконструкция кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш. |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0.18297 |  | 0 |  | 0
18.1.36 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция, кабельные ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3-"18-п/съезд" до жилых домов по ул. Ленина: 48; 50, 52,54 и ВЛ-0,4 кВ ул. 18-й партсъед, г. Таштагол. |  | 1.3722 |  | 0 |  | 1.3722 |  | 0 |  | 0
18.2. | Новое строительство
18.2.1 | Строительство. Сети тепловодоснеабжения главной производственной базы Филиала по ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  | 4.7571 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7571 |  | 0
18.2.2 | Проектирование и строительство. Благоустройство и асфальтирование территории главной производственная база Филиала, ул. Энергетиков, 1, г. Таштагол. |  | 0.75024 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75024 |  | 0
18.2.3 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ, двухцепная, ответв. фид.№6-11 "РТС" и №6-14 "К" до проектир. ТП-6/0,4 кВ "Водозаборная", г. Таштагол. |  | 4.1899 |  | 0 |  | 4.1899 |  | 0 |  | 0
18.2.4 | Строительство. Сооружение электротехни-ческое, ТП-400-6/0,4 кВ, 2х160 кВа, "Водозаборная", г. Таштагол. |  | 0.91483 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91483 |  | 0
18.2.5 | Строительство. Сооружение линейное электрортехническое, ЛЭП-6 кВ, участок двухцепной ВЛ-6 кВ от оп. №8 фид. №6-45 и №6-47 до ТП-"Хлебокомбинат", г. Таштагол. |  | 1.1893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1893
18.2.6 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое. Участок ВЛ-10 кВ ф. №10-6-"Б" от ЗРУ-6 кВ ПС-110/10 кВ "Калары" до опоры №1 ВЛ-10 кВ. |  | 0.82334 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82334 |  | 0
18.2.7 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Строителей, от ТП - 417, пгт. Мундыбаш. |  | 1.7839 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7839 |  | 0
18.2.8 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ- 0,4 кВ по ул. Коммунистической, от ТП-406, пгт. Мундыбаш. |  | 3.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.705
18.2.9 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, Пионерская, от ТП-412, пгт. Мундыбаш. |  | 7.959 |  | 0 |  | 0 |  | 7.959 |  | 0
18.2.10 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Буденного, Восточная, Трак-товая, от ТП-425, пгт. Мундыбаш. |  | 3.4306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4306
18.2.11 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электрготехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от ТП-315 "Школа", пгт. Темиртау. |  | 1.3722 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3722 |  | 0
18.2.12 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина, от ТП-1, г.Таштагол. |  | 2.47 |  | 0 |  | 2.47 |  | 0 |  | 0
18.2.13 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, от ТП-1, г.Таштагол. |  | 1.5095 |  | 0 |  | 1.5095 |  | 0 |  | 0
18.2.14 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло, от ТП-1, г. Таш-тагол. |  | 0.5489 |  | 0 |  | 0.5489 |  | 0 |  | 0
18.2.15 | Проектирование и стротиельство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Волошиной, от ТП-1, г. Таштагол. |  | 1.6467 |  | 0 |  | 1.6467 |  | 0 |  | 0
18.2.16 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Геологическая, от ТП-23, г. Таштагол. |  | 2.0584 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0584 |  | 0
18.2.17 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от ТП-23, г. Таштагол. |  | 2.47 |  | 0 |  | 0 |  | 2.47 |  | 0
18.2.18 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева, от МТП-9, г. Таштагол. |  | 2.6073 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6073 |  | 0
18.2.19 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульянова, от МТП-53, г. Таштагол. |  | 3.1561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1561
18.2.20 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Партизанская, от ТП-53, г. Таштагол. |  | 1.0978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0978
18.2.21 | Проектирование и строитиельство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Суворова, от КТП-62, п. Чугунаш. |  | 1.6467 |  | 0 |  | 1.6467 |  | 0 |  | 0
18.2.22 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, от КТП-62, п.Чугунаш. |  | 3.2934 |  | 0 |  | 3.2934 |  | 0 |  | 0
18.2.23 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехниченское: ВЛ-0,4 кВ по ул. Водозаборная, от КТП-68, г. Таштагол. |  | 5.7634 |  | 0 |  | 5.7634 |  | 0 |  | 0
18.2.24 | Проектирование и строительство. Сооружениние линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Ст. Разина, от МТП-109, г. Таштагол. |  | 2.7445 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7445 |  | 0
18.2.25 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского, от КТП-"Кала-ры-1", п.Калары. |  | 1.9211 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9211 |  | 0
18.2.26 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная, от МТП-105, г. Таштагол. |  | 1.6467 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6467 |  | 0
18.2.27 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электрортехни-чекское: ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова, от КТП-"Базанча", п. Базанча. |  | 1.5095 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5095 |  | 0
18.2.28 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейская, от МТП-109, г. Таштагол. |  | 3.2934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2934
18.2.29 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электртехническое: ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до ТП-"4-ключ". |  | 2.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.47
18.2.30 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: одноцепная ЛЭП-6 кВ от проектируемого ЦРП-6 кВ "Весенняя" до проектируемых ТП-6/0,4 кВ по ул. Весенней, пгт. Шерегеш. |  | 0.82334 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82334 |  | 0
18.2.31 | Проектирование и строительство. Сооружение линейное электротехническое: кабельная ЛЭП-6 кВ (два кабеля) ф. 6-34-"П" от ЗРУ-6 кВ ПС-6/6 кВ "Фидерная" до опоры №1 ВЛ-6 кВ. |  | 1.3722 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3722 |  | 0
18.2.32 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ,ф. №6-32-"Телевышка-1", пгт. Мундыбаш. |  | 1.1893 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1893 |  | 0
18.2.33 | Строительство. Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ, ф. №6-33-"Телевышка-2", пгт. Мундыбаш. |  | 5.7634 |  | 0 |  | 5.7634 |  | 0 |  | 0
18.2.34 | Сооружение линейное электротехническое: строительство кабельной ЛЭП-6 кВ от ТП-"Насосная" до ТП-50 "2-й МКР", г. Таштагол. |  | 0.45741 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45741 |  | 0
18.2.35 | Предпроектная документация (акты выбора зем. участка, предвар. межевание) по объемам проектированияи строительства в 2014 году и проектирования будущих проектов. |  | 0.60379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60379
16. | филиал "Энергосеть Тисульского района " |  | 21.1979 |  | 0 |  | 6.5734 |  | 11.9955 |  | 2.629
15.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
15.1.1 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена трансформатора ТМ-1600 35/6 на трансформатор ТМ-1000 35/6 |  | 1.7199 |  |  |  | 1.7199
15.1.2 | Трансформатор ТМ-400 10/0,4 |  | 0.20126 |  |  |  | 0.20126
15.1.3 | Трансформатор ТМ-250 10/0,4 |  | 0.68699 |  |  |  | 0.68699
15.1.4 | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 |  | 0.46696 |  |  |  | 0.46696
15.1.5 | Трансформатор ТМ-100 6/0,4 |  | 0.097372 |  |  |  | 0.097372
15.1.6 | Реконструкция ПС "Берикульская". Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели ВГБ-35 |  | 5.1935 | [5 empty] | 5.1935
15.1.8 | Мнемосхема |  | 2.629 | [7 empty] | 2.629
15.2. | Новое строительство
15.2.1 | Распределительный пункт в пгт. Тисуль ул. Сметанина. |  | 10.2029 |  |  |  | 3.4009 |  | 6.802
17. | филиал "Энергосеть г. Топки" |  | 24.6252 |  | 8.2514 |  | 1.4973 |  | 12.3562 |  | 2.5204
17.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
17.1.1 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до ТП-69 |  | 0.45629 |  |  |  | 0.45629
17.1.2 | Воздушная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от КТП-105 до ТП-53 |  | 0.82935 | [5 empty] | 0.82935
17.1.4 | Кабельная линия электропередач 10кВ (ЛЭП -10кВ) от ПС 110/10 "Мехзаводская" до РП 1 |  | 7.0312 | [5 empty] | 7.0312
17.1.6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №46-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Топкинская в г. Топки |  | 0.35043 | [5 empty] | 0.35043
17.1.8 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №53-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Полевая в г. Топки |  | 2.5204 | [5 empty] | 2.5204
17.1.9 | Капитальная трансформаторная подстанция ТП №50-10/0,4 кВ кирпичного типа мощностью2х400 кВА по ул. Чехова в г. Топки |  | 2.5204 | [7 empty] | 2.5204
17.1.10 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №6-10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 250 кВА по ул. Южная в г. Топки |  | 0.63502 |  |  |  | 0.63502
17.1.13 | Проектирование реконструируемой КТПН №59-10/0,4 |  | 0.044 |  | 0.044
17.1.14 | Проектирование реконструируемой КТПН №74-10/0,4 |  | 0.046 |  | 0.046
17.1.15 | Проектирование реконструируемой ТП №75-10/0,4 |  | 0.33858 |  | 0.33858
17.1.16 | Проектирование реконструируемой ТП №15-10/0,4 |  | 0.22415 |  | 0.22415
17.1.17 | Проектирование реконструируемой ТП №8-10/0,4 |  | 0.22415 |  | 0.22415
17.1.20 | Проектирование реконструируемой ТП №75-10/0.4 |  | 0
17.1.21 | Реконструкция фидеров ВЛ-0,4 кВ "Деповская, Вокзальная" от ТП №79-10/0,4 |  | 0.90506 |  | 0.90506
17.1.22 | Реконструкция электрооборудования ТП №69-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  | 1.1068 |  | 1.1068
17.1.23 | Реконструкция электрооборудования ТП №35-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  | 0.56876 |  | 0.56876
17.1.24 | Реконструкция электрооборудования ТП №16-10/0,4 с заменой камер КСО и панелей ЩО на новые |  | 1.0868 |  | 1.0868
17.1.25 | Реконструкция электрооборудования ТП №34-10/0,4 с установкой дополнительной камеры КСО |  | 0.56876 |  | 0.56876
17.1.26 | Реконструкция оборудования ТП-36 замена трансформатора 630 кВА на новый |  | 0.26512 |  |  |  | 0.26512
17.1.27 | Реконструкция оборудования ТП-79 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.14088 |  |  |  | 0.14088
17.1.28 | Реконструкция оборудования ТП-75 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.14088 | [5 empty] | 0.14088
17.1.29 | Реконструкция оборудования ТП-14 замена трансформатора 250 кВА на новый |  | 0.14088 | [5 empty] | 0.14088
17.1.30 | Реконструкция оборудования ТП-34 замена трансформатора 400 кВА на новый |  | 0.17963 | [5 empty] | 0.17963
17.1.31 | Экскаватор |  | 2.6254 |  | 2.6254
17.1.32 | Автомобиль НИВА |  | 0.32989 |  | 0.32989
17.1.33 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой-АИД 70Ц |  | 0.18297 |  | 0.18297
17.1.34 | Строительство открытого склада с электротельфером для хранения ТМЦ на территории производственной базы Филиала "Энергосеть г. Топки" |  | 1.1635 | [5 empty] | 1.1635
18. | филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский " |  | 20.9643 |  | 2.2026 |  | 9.8402 |  | 7.6995 |  | 1.222
16.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
16.1.1 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 14 по ул.Рябиновая, пер.Заводской в пгт.Итатский" |  | 0.065867 | [7 empty] | 0.065867
16.1.2 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 101 по ул.Гагарина, ул.Углеразведчиков в пгт.Итатский" |  | 0.099716 | [7 empty] | 0.099716
16.1.3 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 167 по ул.Маслозаводская, ул.Советская в пгт.Итатский" |  | 0.092397 | [7 empty] | 0.092397
16.1.4 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 301 по ул.Сенная в пгт.Тяжинский" |  | 0.89561 |  | 0.10011 |  | 0.7955 |  | 0 |  | 0
16.1.5 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 309 по ул.Зеленая, улВесенняя, ул.Мира в пгт.Тяжинский" |  | 2.9128 |  | 0.14981 |  | 1.8 |  | 0.963 |  | 0
16.1.6 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 8 по пер.Коммунальный. Ул.Молодежная, ул.Спортивная, ул.Юбилейная, ул.Коммунальная в пгт.Тяжинский" |  | 2.8844 |  | 0.25045 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 0.034
16.1.7 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 310 по ул.Радищева, ул.Толстого в пгт.Тяжинский" |  | 1.7391 |  | 0.050484 |  | 0.8147 |  | 0.8139 |  | 0.06
16.1.8 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 17 по ул.Калинина, пер.Калинина в пгт.Тяжинский" |  | 0.6724 |  | 0.0023971 |  | 0.57 |  | 0.1 |  | 0
16.1.9 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 38 по улВосточная в пгт.Тяжинский" |  | 0.47754 |  | 0.099539 |  | 0 |  | 0.378 |  | 0
16.1.10 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 11 по ул.Западная, ул.Кооперативная, ул.Ленина в пгт.Тяжинский" |  | 0.94867 |  | 0.14967 |  | 0.3 |  | 0.499 |  | 0
16.1.11 | кабельная линия электропередач 10,0 кВ (КЛ-10,0 кВ) от оп. № 19 до оп. № 20 Ф-10-26-к в пгт.Тяжинский" |  | 1.0328 |  | 0.19984 |  | 0.4 |  | 0.333 |  | 0.1
16.1.12 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 3 по ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Изупова, ул.Дубинкина, ул.Вологодская, пер.Кирова в пгт.Итатский" |  | 5.3197 |  | 0.79971 |  | 2.16 |  | 2.16 |  | 0.2
16.1.13 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 13 по ул.Рябиновая, ул.Заводская в пгт.Итатский" |  | 1.5881 |  | 0.20014 |  | 1 |  | 0.318 |  | 0.07
16.1.14 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 16 по ул.Мелиораторов, ул.Гагарина в пгт.Итатский" |  | 1.8315 |  | 0.20048 |  | 0.7 |  | 0.431 |  | 0.5
16.1.18 | 4-х компонентный газоанализатор Инфракар |  | 0.054401 | [5 empty] | 0.054401
16.1.19 | Стенд балансировочный |  | 0.17967 | [5 empty] | 0.17967
16.1.20 | Стенд шиномонтажный |  | 0.16952 | [5 empty] | 0.16952
19. | филиал "Энергосеть Чебулинского района" |  | 4.1167 |  | 0.45006 |  | 3.6008 |  | 0.065867
19.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
19.1.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-5-Ч отпайка от линейного разъединителя № 7 до ТП-31 Чеб |  | 0.065867 | [5 empty] | 0.065867
19.1.2 | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ Ф-10-12-Ч отпайка от опоры № 1 до опоры №56 |  | 3.6008 |  |  |  | 3.6008
19.1.3 | Автомобиль УАЗ-390995 (инжектор) |  | 0.45006 |  | 0.45006
20. | филиал "Энергосеть г. Юрга" |  | 21.0239 |  | 1.013 |  | 8.9728 |  | 11.0381 |  | 0
20.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
20.1.7 | Реконструкция замена трансформатора 250 кВА ТП155 на новый |  | 0.13472 |  | 0.13472
20.1.8 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 1 на новый |  | 0.17596 |  | 0.17596
20.1.9 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 54 на новый |  | 0.17596 |  | 0.17596
20.1.10 | Реконструкция замена трансформатора 400 кВА ТП 100 на новый |  | 0.17596 |  | 0.17596
20.1.11 | Реконструкция РП-9 |  | 8.1807 |  |  |  | 8.1807
20.1.13 | Реконструкция секционирующего пункта СП-1 фидер 10-12-к |  | 0.93495 | [5 empty] | 0.93495
20.1.14 | Оптимизация схемы электроснабжения Реконструкция ТП 154 |  | 1.9183 | [5 empty] | 1.9183
20.2. | Новое строительство
20.2.1 | Оптимизация схемы электроснабжения (строительство ВЛ-10 кВ фидера 10--12-к до проектируемой ТП(пер.Зимниковский)) |  | 3.7348 | [5 empty] | 3.7348
20.2.3 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от РП -5 до ТП 25 |  | 0.73469 | [5 empty] | 0.73469
20.2.4 | Оптимизация схемы электроснабжения Строительство КЛ- 6 кВ: от ТП 25 до ТП 154 |  | 1.0167 | [5 empty] | 1.0167
20.2.6 | Строительство комплектной ТП пер Зимниковский с монтажом оборудования |  | 0.79213 |  |  |  | 0.79213
20.2.7 | Установка на тепловой узел погодного регулирования (АБК ГПП) |  | 0.35038 |  | 0.35038
20.2.8 | Автомойка на территории филиала |  | 2.6987 | [5 empty] | 2.6987
21. | филиал "Энергосеть г. Яшкино" |  | 7.8305 |  | 1.037 |  | 4.6175 |  | 1.8364 |  | 0.33953
21.1. | Техническое перевооружение и реконструкция
21.1.1 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-7-ОС, установка реклоузера на опоре №19, №45 |  | 0.0455 |  |  |  | 0.0455
21.1.2 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кв Ф 6-0-0, установка реклоузера на опоре №17, №22 |  | 0.0455 |  |  |  | 0.0455
21.1.5 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция МТП № 10 замена на 2 КТПН. |  | 1.116 | [5 empty] | 1.116
21.1.6 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №21 замена КТПП. |  | 0.60287 |  |  |  | 0.60287
21.1.7 | Сооружение линейное электротехническое: реконструкция ТП № 14 замена на КТПН. |  | 0.51139 | [5 empty] | 0.51139
21.1.8 | Сооружение линейное электротехническое:ВЛ-6кВ от Ф 6-10-О до ТП №10-2 |  | 0.209 | [5 empty] | 0.209
21.1.9 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №26 замена КТПН |  | 0.624 |  |  |  | 0.624
21.1.10 | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6кВ от Ф 6-0-О до ТП №26 ул.Сибирская |  | 0.124 |  |  |  | 0.124
21.1.11 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №9: замениа силового трансформатора ТМ-250/10кВ (перключен на 6кВ) №516826, инв.№ Яш0009Т 1974г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" |  | 0.14472 |  | 0.14472
21.1.12 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №1: замениа силового трансформатора ТМ-160/10кВ (перключен на 6кВ) №618100 инв.№ Яш0001Т 1976г.в. На ТМГ-160/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" |  | 0.11256 | [7 empty] | 0.11256
21.1.13 | Сооружение электротехническое: реконструкция ТП №24: замениа силового трансформатора TTU-Ah-315/10кВ (перключен на 6кВ) №63028 инв.№ Яш0116Т 1969г.в. На ТМГ-250/6кВА Y/Z/Филиал "Энергосеть п.г.т. Яшкино" |  | 0.14472 | [7 empty] | 0.14472
21.1.14 | Трансформаторная подстанция ТП №66, замена силового трансформатора ЗТМ-100-12 (6кВ) 1969г.вып.,зав.№428393 инв № ЯШ0066Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. |  | 0.082244 |  | 0.082244
21.1.15 | Трансформаторная подстанция ТП №47, замена силового трансформатора ТМ 100кВА 1970г.вып.зав.№9481 инв № ЯШ0047Т, на ТМГ-100кВА, 6/0,4кВ, Y/Z. |  | 0.082244 | [7 empty] | 0.082244
21.1.16 | Реконструкции МТП № 52 и 53 замена на 2-х трансформаторную КТП. (проект) |  | 0.045741 |  | 0.045741
21.1.18 | Проектирование: Сооружение электротехническое: реконструкция РП-1, Замена ячеек с вакуумными выключателями (14шт.) |  | 0.5 |  | 0.5
21.1.19 | Сооружение электротехническое: реконструкция МТП №36 замена КТПП. (проект) |  | 0.036593 |  | 0.036593
21.1.20 | Реконструкция теплотрассы базы филиала |  | 1.4958 |  |  |  | 1.4958
21.1.21 | Прибор СЕ-602 |  | 0.10978 |  | 0.10978
21.1.22 | Стэнд балансировочный |  | 0.17967 |  |  |  | 0.17967
21.1.23 | Стэнд шиномонтажный |  | 0.11795 |  | 0.11795
21.1.24 | Новое строительство |  | 0
21.1.25 | Асфальтирование территории филиала |  | 1.5002 |  |  |  | 1.5002
22. | филиал "Энергосеть г. Яя" |  | 2.3118 |  | 0.10978 |  | 0.60019 |  | 1.6018 |  | 0
22.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
22.1.2 | Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 10 кВ ф 10-9 ЗЛМ от ПС "Украинская" |  | 1.7272 |  |  |  | 0.60019 |  | 1.127
22.1.3 | Монтаж реклоузера на ф 6-6 МЗ оп. № 2,№2/1 |  | 0.47479 | [5 empty] | 0.47479
22.1.4 | Прибор СЕ 602 |  | 0.10978 |  | 0.10978
23. | Головной офис |  | 107.4454 |  | 55.121 |  | 23.103 |  | 8.1612 |  | 21.0602
23.1.1 | Автомастерская, марка 4795, на базе ГАЗ-33081 |  | 1.3 | [5 empty] | 1.3
23.1.2 | БМ-205В (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 2 метра с погрузочным оборудованием) |  | 2.07 |  | 2.07
23.1.3 | БМ-205Д (буроям на базе МТЗ-82, глубина бурения 3 метра с погрузочным оборудованием) |  | 2.27 |  | 2.27
23.1.4 | Нива Шевроле |  | 1 |  | 1
23.1.5 | Автомобиль УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) |  | 1.8 |  | 1.8
23.1.6 | Автомобиль УАЗ-220069 (санитарного типа 8 мест) |  | 0.94 |  | 0.94
23.1.7 | Трактор МТЗ-82 |  | 0.8 |  | 0.8
23.1.8 | Автоподъемник 18 метров на шасси ГАЗ-3309 |  | 2.9 |  | 2.9
23.1.9 | УАЗ "Хантер" (бобик) джип 5 мест |  | 0.45 |  | 0.45
23.1.10 | Автовышка КАМАЗ вездеход, высота подъема 22 метра |  | 3.8 |  | 3.8
23.1.11 | Буроям БКМ-317А на базе а\м ГАЗ - 33081 с однорядной кабиной и механической лебедкой, глубина бурения 3м. |  | 2.445 |  | 2.445
23.1.12 | Автомобиль ДЭУ с манипулятором (7 т.) |  | 5.1 |  | 5.1
23.1.13 | Автокран на вездеходном шассии грузоподъемностью 16т. |  | 3.635 |  | 3.635
23.1.14 | Полуприцеп для седельных тягачей, импортный |  | 4.8 |  | 4.8
23.1.15 | Спецтехника 31 ед |  | 23.111 |  | 23.111
23.2. | Новое строительство
23.2.2 | Здание нежилое ( столярный цех) ул. Терешковой 55 |  | 8.7851 | [5 empty] | 0 |  | 8.7851
23.2.3 | Пункт автомойки ул. Терешковой 56 |  | 8.2334 | [5 empty] | 0 |  | 8.2334
23.2.4 | Асфальтирование территории базы ул. Терешковой 55 |  | 6.8612 | [5 empty] | 6.8612 |  | 0
23.2.6 | Предпроектная документация.Первичное межевание объектов по инвестиционной программе 2014 г. |  | 4.0417 | [5 empty] | 0 |  | 4.0417
23.2.7 | АИИСКУЭ Новокузнецкий район |  | 23.103 |  |  |  | 23.103 |  | 0